## Lapas2
PATVIRTINTA Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. Nr. A1-447
Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyrius, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas (ketvirtis) | Proceso ar (ir) indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė n-taisiais metais | 2020 metų asignavimai
[7 empty] | Finansavimo šaltinis | Suma tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
3.1.1.10 Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimas | 1 | Bendrojo plano rengimo etapas (sprendinių konkretizavimas): administracijos direktoriaus ir vyr. architekto raštai dėl pritarimo rengimo etapui Bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadijai | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, I. Simutienė, R. Kasnauskė | III-IV | Parengti įsakymai, vnt. | 2 | B | 32 | 32
| 2 | Visuomenės supažindinimas su Bendrojo plano parengtais sprendiniais | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, I. Simutienė, R. Kasnauskė | III | Skelbimai, vieša ekspozicija, pasiūlymų teikimas, vnt. | 2
| 3 | Sutarties vykdymo priežiūra | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, I. Simutienė, R. Kasnauskė | III-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
3.1.1.2 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas | 1 | Žemės sklypų suformavimas Kretingos mieste ir rajone (gatvės, hidrotechnikos statiniai, kapinės, parkai, bendruomenės poreikiai ir kt.) | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, R. Kasnauskė, K. Žiaušienė | I-IV | Parengti žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai, vnt. | 10 | B, ZP | 37 | 37
| 2 | Žemės sklypų, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, Kretingos mieste, suformavimas (daugiabučiai gyvenamieji namai, inžinerinė infrastruktūra) | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, R. Kasnauskė, S. Skersienė | I-IV | Pradėti rengti detalieji planai, vnt. | 3
| 3 | Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimas | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, K. Žiaušienė | I-IV | Parengtų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, vnt. | 20
3.1.1.8 Žemės įsigijimas paėmimas visuomenės poreikiams | 1 | Sutarties dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams priežiūra | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, R. Kasnauskė, K. Žiaušienė | I-III | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | B | 14 | 14
| 2 | Procedūrų, reikalingų atlikti paimant žemę visuomenės poreikiams atlikimas po sutartinio darbo įvykdymo |  | III | Dviračių tako žemės sklypų įregistravimas | 7
4.2.3.22 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti | 1 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, R. Kasnauskė, T. Brazdžius | II-IV | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | B, D | 51.288 | 51.288
4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 1 | Funkcijos vykdymas | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, R. Kasnauskė, K. Žiaušienė | II-III | Vykdyta funkcija, vnt. | 1 | D | 0.5 | 0.5
Bendrasis skyrius
4.2.3.13 Archyvinių dokumentų tvarkymas | 1 | Pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (archyvinių pažymų išdavimas, sutvarkytų archyvinių bylų apyrašai, patikrinti ir pateikti derinimui įstaigų dokumentacijos planai) | Bendrasis skyrius, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius | I-IV | Archyvinių pažymų išdavimas, vnt. | 150 | D | 15.7 | 15.7
[5 empty] | Sutvarkytų archyvinių bylų apyrašai, vnt. | 200
[5 empty] | Patikrinti ir pateikti derinimui įstaigų dokumentacijos planai, vnt. | 10
4.2.3.10 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 1 | Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą | Bendrasis skyrius, R. Kasparavičiūtė | I-IV | Derinti dokumentai, raštų kalba, vnt. | pagal poreikį | D | 8.2 | 8.2
[5 empty] | Tikrinta visuomenės informavimo priemonių, vnt. | 12
[5 empty] | Tikrintas įstaigų dokumentų taisyklingumas, vnt. | 19
Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi
Administracijos skyrių ir seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų patikslinimas pagal patvirtintą Tipinį teikiamų paslaugų sąrašą | 1 | Organizuoti šį darbą, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus | Bendrasis skyrius., L. Barakauskienė | II-IV | Patikslinta administracinių paslaugų, vnt. | 130
Administracijos darbuotojų komandiruočių duomenų suvedimas Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (VATIS) | 1 | Suvesti darbuotojų duomenis iš pateiktų komandiruočių ataskaitų VATIS | Bendrasis skyrius, L. Barakauskienė | I-IV | Suvesta į sistemą darbuotojų komandiruočių duomenų, vnt. | 70
Kretingos rajono savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento atnaujinimas | 1 | Parengti Kretingos r. sav. veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento naują redakciją, atsižvelgiant į naujus teisės aktus, kurie įsigaliojo nuo 2020-01-01 | Bendrasis skyrius, L. Mikelėnienė | I-II | Parengtas dokumentas, vnt. | 1
Tarybos sprendimų Teisės aktų registrui (TAR) ir Tarybos sprendimų projektų Teisės aktų informacinei sistemai (TAIS) teikimas | 1 | Užtikrinti savalaikį teisės aktų ir projektų pateikimą nustatyta tvarka | Bendrasis skyrius, R. Pilelienė | I-IV | Pateikta Tarybos sprendimų, vnt. pateikta Tarybos sprendimų projektų, vnt. | pagal poreikį
Privačių interesų deklaracijų teikimas | 1 | Kontroliuoti Privačių interesų deklaracijų pateikimą Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS), nes nuo 2020-01-01 pasikeitė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas | Bendrasis skyrius, R. Pilelienė | I-IV | Valstybės tarnautojų, naujai į valstybės tarnybą priimtų tarnautojų, Tarybos narių PID tikrinimas | pagal poreikį
Analizės, kiek valstybės tarnautojų norėtų pasinaudoti tarnybiniu kaitumu toje pačioje ar kitoje įstaigoje, atlikimas | 1 | Atsižvelgiant į SA tiesioginio vadovo motyvuotus siūlymus valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, parengti analizę | Bendrasis skyrius, D. Šleiniutė | I-II | Parengta analizė, vnt. | 1
Informacinių technologijų skyrius
4.1.2.1 Programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimas | 1 | Kompiuterinės įrangos įsigijimas | Informacinių technologijų skyrius, A. Benetis | I | Įsigytų kompiuterių sk., vnt. | 25 | B | 34.5 | 34.5
| 2 | Programinės įrangos įsigijimas |  | III | Įsigytų licencijų sk., vnt. | 260
4.1.2.15 Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse | 1 | Wi-Fi ryšio taškų įrengimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, D. Martinkus | III-IV | Įrengtų Wi-Fi ryšio taškų sk. | 10-11 | B | 15 | 15
4.1.2.14 Informacinių technologijų einamom priemonėm įsigyti | 1 | Mob. telefonų įsigijimas | Informacinių technologijų skyrius, A. Benetis | I | Telefonų sk. | 6 | B | 72 | 72
| 2 | WEB programavimas |  | II-III | Sudaryta sutartis, vnt. | 1
| 3 | WEB dizaino paslaugos |  | II | Sudaryta sutartis, vnt. | 1
| 4 | Foto kopijavimo aparatų nuoma ir techninis aptarnavimas | Informacinių technologijų skyrius, P. Viršilas | III-IV | Sudaryta sutartis, vnt. | 1
| 5 | Sutarčių vykdymo priežiūra | Informacinių technologijų skyrius, A. Benetis | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 5
| 6 | Spausdintuvų kasetės, jų pildymas bei atnaujinimas |  | III-IV | Sudaryta sutartis, vnt. | 1
| 7 | Prekių įsigijimas pagal poreikį (atsarginės detalės kompiuterinei įrangai remontuoti) |  | III | Sudaryta sutartis, vnt. | 1
Ekonomikos ir biudžeto skyrius
4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas dėl išlaidų paskirstymo ketvirčiais | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, E. Samalienė | I-IV | Parengti įsakymo projektai | pagal poreikį | B | 99 | 99
| 2 | Lėšų pervedimo organizavimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Adomaitienė | I-IV | Lėšų pervedimo organizavimas | pagal poreikį
4.2.4.2 Paskolų ir dotacijų grąžinimas | 1 | Tarybos sprendimo projektų parengimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, G. Jonauskas | I-III | Parengti tarybos sprendimų projektai, vnt. | 2-4 | B | 1061.9 | 1061.9
| 2 | Sutarčių projektų parengimas |  | I-III | Parengtos sutartys, vnt. | 1-2
4.2.3.20 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 1 | Tarybos sprendimo projekto parengimas dėl Užimtumo didinimo programos patvirtinimo | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, V. Žilienė | I-II | Parengtas tarybos sprendimo projektas, vnt. | 1 | B | 28.5 | 28.5
| 2 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas lėšoms paskirstyti |  | I-II | Parengtas įsakymo projektas, vnt. | 1
1.3.1.11 Priemonių "Gyvenkime saugiai" įgyvendinimas | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas lėšoms paskirstyti | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | I-II | Parengtas įsakymo projektas, vnt. | 1 | B | 5.6 | 5.6
| 2 | Sutarties projekto parengimas |  | I-II | Parengta sutartis, vnt. | 1
1.3.1.13 "Programos "Stabdyk nusikalstamumą" įgyvendinimas | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas lėšoms paskirstyti | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | I-II | Parengtas įsakymo projektas, vnt. | 1 | B | 4.7 | 4.7
| 2 | Sutarties projekto parengimas |  | I-II | Parengta sutartis, vnt. | 1
1.3.1.14 "Paramos visuomeninei labdaros organizacijai "Rūpestėliai" teikimas | 1 | Sutarties projekto parengimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | III-IV | Parengta sutartis, vnt. | 1 | B | 3 | 3
3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas lėšoms paskirstyti | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | II-IV | Parengti įsakymo projektai, vnt. | pagal poreikį | B | 140 | 140
2.2.1.14 Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas lėšoms paskirstyti | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | I-II | Parengti įsakymo projektai, vnt. | 1-2 | B | 50 | 50
Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi
Savivaldybės biudžeto parengimas | 1 | Parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Savivaldybės biudžeto parengimo | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, G. Jonauskas | I | Parengtas tarybos sprendimo projektas, vnt. | 1
2020 m. biudžeto pajamų ir programų finansavimo plano (išlaidų sąrašo) tvirtinimas | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo projekto parengimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, E. Samalienė | I-IV | Parengti įsakymo projektai, vnt. | pagal poreikį
Biudžeto vykdymo ataskaitų pateikimas | 1 | Ataskaitų paruošimas ir pateikimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, E. Samalienė | I-IV | Parengtos ataskaitos ir pateiktos Finansų ministerijai, vnt. | pagal poreikį
| 2 | Tarybos sprendimo projekto parengimas
Prognozuojamų 2021 m. biudžeto rodiklių pateikimas | 1 | Išanalizuoti ir parengti biudžeto rodikliai | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, G. Jonauskas | II-III | Parengti rodikliai išsiųsti Finansų ministerijai | pagal poreikį
Mokesčių, gaunamų į savivaldybės biudžetą, tarifų nustatymas | 1 | Surinkti informaciją, išanalizuoti ir parengti tarybos sprendimų projektus | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | II-III | Parengti tarybos sprendimų projektai, vnt. | pagal poreikį
Duomenų pateikimas į VSAKIS, finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos patvirtinimas | 1 | Duomenų pateikimas, derinimas, patvirtinimas ir apsaugojimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Adomaitienė | I-II | Pateikti, patvirtinti ir apsaugoti duomenys VSAKIS | pagal poreikį
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas | 1 | Parengtas ataskaitų rinkinys su aiškinamuoju raštu | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, V. Žilienė | I-IV | Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio su aiškinamuoju raštu parengimas ir tarybos sprendimo projekto parengimas dėl tvirtinimo, vnt. | 1
| 2 | Tarybos sprendimo projekto parengimas
Švietimų įstaigų sąmatų projektų suvestinės parengimas | 1 | Parengtos švietimo įstaigų sąmatų projektų suvestinės | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, L. Stropuvienė | I-IV | Parengtos švietimo įstaigų sąmatų projektų suvestinės, vnt. | pagal poreikį
Ugdymo reikmėms finansuoti lėšų panaudojimo ataskaitų pateikimas | 1 | Surinkti duomenis ir parengti lėšų panaudojimo ataskaitą | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, L. Stropuvienė | I-IV | Parengta ugdymo reikmėms finansuoti lėšų panaudojimo ataskaita ir išsiųsta Švietimo informacinių technologijų centrui, vnt. | pagal poreikį
Žemės nuomos mokesčio deklaracijų apskaičiavimas, suformavimas ir pateikimas mokesčio mokėtojams | 1 | Žemės nuomos mokesčio apskaičiavimas | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, R. Bendikienė | III-IV | Žemės nuomos mokesčio deklaracijų pateikimas mokesčio mokėtojams, vnt. | pagal poreikį
| 2 | Deklaracijų suformavimas
| 3 | Deklaracijų pateikimas mokesčio mokėtojams
Kultūros ir sporto skyrius
2.2.1.1 Kretingos miesto šventės renginių organizavimas | 1 | Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | I, II | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 1 | B | 10 | 10
| 2 | Organizuoti viešuosius pirkimus |  | I, II | Atlikti viešieji pirkimai, vnt. | 2
2.2.1.2 Kretingos rajono kultūros reprezentacinės veiklos plėtojimas | 1 | Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | III | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 3 | B | 10.2 | 12
| 2 | Organizuoti viešuosius pirkimus |  | II | Atlikti viešieji pirkimai, vnt. | 1 |  | 1.8
2.2.1.4 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, A. Pocienė | I-IV | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 10 | B | 5 | 5
| 2 | Parengti sprendimo projektą dėl EK plėtros tarybos nuostatų pakeitimo |  | II | Parengtas projektas, vnt. | 1
2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas | 1 | Numatyti lėšas priemonėms įgyvendinti, parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą | Kultūros ir sporto skyrius, A. Mulvinskas | I-IV | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 5 | B | 21.1 | 22
| 2 | Organizuoti viešuosius pirkimus |  | III | Atlikti viešieji pirkimai, vnt. | 1 |  | 0.9
2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas | 1 | Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | I-IV | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 68 | B | 64 | 64
2.2.1.9 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas | 1 | Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | II, III | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 5 | B | 3 | 3
2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas | 1 | Parengti Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | I | Parengtas sprendimo projektas, vnt. | 1 | B | 16.2 | 18
| 2 | Organizuoti viešuosius pirkimus |  | I,II | Atliktas viešas pirkimas, vnt. | 1 |  | 1.8
2.2.1.21 Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas | 1 | Organizuoti pateiktų paraiškų vertinimą, parengti Administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansavimo skyrimo | Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | II | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 1 | B | 1 | 1
1.1.4.1 Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas | 1 | Kretingos miesto stadiono techninio projekto parengimas ir ekspertizė | Statybos skyrius R. Lukauskienė, Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | III | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 | B | 26.958 | 70.5
| 2 | Motobolo galimybių studijos parengimo organizavimas | Kultūros ir sporto skyrius D. Činkienė | II | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 7
| 3 | Rampos remontas | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė, Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | II | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 5
| 4 | Smėlis paplūdimio aikštelėms |  | II | Įgyvendintos priemonės, kompl. | 1 |  | 2
| 5 | Lauko treniruokliai Pastauninko parke |  | II | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 4.9
| 6 | Sporto įranga Pryšmančių k. | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis, Kultūros ir sporto skyrius D. Činkienė | II | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 1.6
| 7 | Kretingos miesto stadiono aikštelės danga | Statybos skyrius R. Lukauskienė, Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | II | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 3.838
| 8 | Pranciškonų gimnazijos investiciniam projektui parengti | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė, Kultūros ir sporto skyrius D. Činkienė | I | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 5.324
| 9 | Pranciškonų gimnazijos sporto stadiono techninio projekto parengimas ir ekspertizė | Statybos skyrius, R. Lukauskienė, Kultūros ir sporto skyrius, D. Činkienė | II | Įgyvendintos priemonės, vnt. | 1 |  | 13.88
1.1.4.2 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas | 1 | Lėšų paskirstymas sporto klubams | Kultūros ir sporto skyrius, J. Augutytė | I-II | Pasirašytos sutartys, vnt. | 24 | B | 108.63 | 117
| 2 | Rajono sporto renginių organizavimas |  | I-IV | Renginių, varžybų skaičius, vnt. | 68 |  | 8.37
1.1.4.5 Miesto stadiono priežiūra ir remontas | 1 | Stadiono priežiūros vykdymas | Kūno kultūros ir sporto skyrius, J. Augutytė | I-IV | Prižiūrimas stadionas, vnt. | 1 | B | 2.9 | 2.9
Socialinės paramos skyrius
1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | 1 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos pirmininkė D. Blagnienė | I-IV | Neveiksnių asmenų būklės peržiūros sk. | 120 | D | 4.7 | 4.7
1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 1 | Gyvenamųjų būstų pritaikymas neįgaliesiems turintiems judėjimo negalią | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, I. Viluckienė | III–IV | Pritaikytų būstų skaičius, vnt. | 5 | B, Z | 29 | 29
1.3.1.10 Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas | 1 | Maisto produktus gaunančių asmenų sąrašų sudarymas, produktų sandėliavimas ir išvežiojimas į seniūnijas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, D. Blagnienė, S. Barkauskienė | 6 kartus per metus | Paramą gaunančių asmenų skaičius, žm. skaičius | 3500 | B | 5 | 5
1.3.1.15. Mirusių palaikų pervežimas | 1 | Mirusių palaikų pervežimo aktų derinimas ir priėmimas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, S. Barkauskienė | I–IV | Nuvažiuotų kilometrų skaičius, km | 4500 | B | 10 | 10
1.3.1.22 Išmoka vaikui 1.3.1.23 Išmokų vaikui administravimo lėšos | 1 | Išmokų vaikams prašymų priėmimas, kontrolė | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, V. Martinavičienė, S. Kripienė | I–IV | Gautų prašymų skaičius, vnt. | 2000 | Z | 47.3 | 6804.7
| 2 | Sprendimo išmokai gauti ir žiniaraščių parengimas |  | I–IV | Vaiko išmokų gavėjų skaičius, vnt. | 2000 |  | 6757.4
1.3.1.26 Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai finansuoti | 1 | Nevyriausybinių organizacijų projektų priežiūra | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, J. Jasinskienė | I–IV | Prižiūrimų projektų skaičius, vnt. | 4 | B, Z | 77.266 | 77.266
1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms | 1 | Socialinių pašalpų skyrimas pagal prašymus | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, V. Martinavičienė | I–IV | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, žm. skaičius | 1100 | B | 530 | 530
1.3.1.6 Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis | 1 | Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms | Socialinių paslaugų centras, D. Skruibienė | I–IV | Socialinę riziką patiriančios šeimos | 75 | D | 199.2 | 199.2
1.3.1.7 Tikslinėms kompensacijoms mokėti 1.3.1.21 Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo lėšos | 1 | Tikslinėms kompensacijoms mokėti (slaugos, priežiūros kompensacijos) ir asmens gebėjimų išvadų parengimas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, I. Viluckienė, N. Tranizienė, L. Navickienė | I–IV | Įvertintų prašymų skaičius, vnt. | 500 | Z | 110.6 | 2876.6
| 2 | Šalpos išmokų skyrimas |  |  | Gaunančių šalpos išmokas gavėjų skaičius, žm. skaičius | 2600 | Z | 2766
1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas | 1 | Prašymų priėmimas, paramos mokiniams sprendimų parengimas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, V. Kasnauskienė | I-IV | Paramos gavėjų skaičius | 1200 | D | 351.54 | 351.54
1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas | 1 | Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, M. Lipskienė | I-IV | Gaunančių socialinės globos paslaugas gavėjų skaičius | 200 | B, D | 603.82 | 603.82
1.3.1.31.Išmokos už globojamus šeimose vaikus | 1 | Išmokos paskyrimas globėjams | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, V. Martinavičienė | I-IV | Globojamų vaikų skaičius, žm. skaičius | 60 | B | 101 | 101
1.3.2.3. Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti | 1 | Kompensacijos dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies padengimas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, R. Norvilienė | I-IV | Kompensacijos gavėjų skaičius, žm. skaičius | 15 | D | 0.61 | 0.61
4.2.3.16. Išmokų ir kompensacijų mokėjimas | 1 | Prašymų dėl kompensacijų už šiltą ir šaltą vandenį ir šildymą priėmimas,Sprendimų ir žiniaraščių parengimas. Tikslinės laidojimo išmokos skyrimas | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, D. Daugėlienė | I-IV | Prašymų skaičius, vnt. | 2035 | B Z | 541.7 | 541.7
4.2.3.21. Lengvatų gavėjų lengvatinio kredito palūkanų finansavimas | 1 | Paraiškų pateikimas lengvatinio kredito palūkanoms finansuoti | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, R. Norvilienė, N. Tranizienė | I-IV | Pateiktų paraiškų skaičius, vnt. | 12 | Z | 0.1 | 0.1
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
1.1.1.1 VšĮ Kretingos ligoninės pastatų atnaujinimas ir modernizavimas | 1 | Lėšų pervedimo VšĮ Kretingos ligoninei sutarties parengimo organizavimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | I | Parengta sutartis | 1 | B | 125 | 125
1.1.1.2 Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas | 1 | Pateiktas investicijų projektas finansavimui iš VIP gauti | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | I | Pateikti dokumentai, vnt. | 1 | - | - | -
1.1.3.5 Projekto „Paslaugų teikimas besigydantiems DOTS kabinete“ įgyvendinimas | 1 | Lėšų pervedimo Kretingos PSPC dokumentų suderinimas | Strateginio planavimo ir investicijų sk., G. Butavičiūtė | I-IV | Suderinti dokumentai, vnt. | 1 | B | 0.43 | 0.43
1.1.3.6 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kretingos rajone | 1 | Projekto partnerių dokumentų derinimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | I-IV | Suderinti dokumentai, vnt. | 6 | B, E | 128.5 | 128.5
| 2 | Mokėjimo prašymų teikimas |  | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 3
1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas | 1 | Paskolos teikimo sutarties organizavimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | II-III | Pasirašyta paskolos sutartis, vnt. | 1 | P, B | 899.49 | 899.49
| 2 | Pateikta užbaigto projekto ataskaita |  | I | Pateikta ataskaita, vnt. | 1
| 3 | Statybos priežiūra | Statybos skyrius, R. Lukauskienė | II-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
1.1.4.8 Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto stadiono sporto aikštėje įrengimas | 1 | Finansavimo sutarties derinimas dėl dirbtinės dangos gavimo | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | II-III | Pasirašyta finansavimo sutartis, vnt. | 1 | L, P | 204.4 | 204.4
1.1.4.9 Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas | 1 | Pateikti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija poreikį | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | III | Pateikti dokumentai, vnt. | 1 | I | - | -
1.2.1.3 Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje | 1 | Projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | II | Pasirašytas finansavimo sutarties keitimas, vnt. | 1 | B, E | 17 | 17
| 2 | Projekto administravimas |  | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 32
1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas | 1 | Pirkimų vykdymas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | II-III | Parengti pirkimo dokumentai ir pasirašytos sutartys, vnt. | 8 | E, V | 397.5 | 397.5
| 2 | Mokėjimo prašymų teikimas |  | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 3
| 3 | Statybos priežiūra | Statybos skyrius, A. Kasputis | II | Likusių statybos darbų užbaigimo organizavimas, priežiūra | 1
1.2.4.11 Salantų gimnazijos rekonstravimas ir aprūpinimas mokymo priemonėmis | 1 | Pateikti paraišką (projektų atranka) | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | II | Pateikti dokumentai, vnt. | 1 | B | - | -
| 2 | Pateikta užbaigto projekto ataskaita |  |  | Pateikti dokumentai, vnt. | 1
1.2.4.4 Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ | 1 | Mokėjimo prašymų teikimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 5 | B, V, E | 442.2 | 442.2
| 2 | Baldų ir įrangos pirkimų organizavimas |  | IV | Parengta pirkimų dokumentacija, kompl. | 1
| 3 | Statybos priežiūra | Statybos skyrius, A. Kasputis | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
1.2.4.17 Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ | 1 | Pateikta paraiška finansavimui gauti | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | II | Pateikta paraiška, vnt. | 1 | B, E, V | 11 | 11
| 2 | Nupirkti projektavimo darbai | Statybos skyrius, R. Lukauskienė | II-III | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
1.2.4.44 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas | 1 | Nupirkti rangos darbai | Statybos skyrius, R. Lukauskienė | II-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 2 | B | 335 | 335
| 2 | Nupirkti projektavimo darbai |  | II-III | Prižiūrima sutartis, vnt. | 5
1.3.1.30 Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje | 1 | Mokėjimo prašymų teikimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 4 | B, E, V | 84 | 84
| 2 | Statybos priežiūra | Statybos skyrius, R. Lukauskienė | II-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas | 1 | Mokėjimo prašymų teikimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 4 | E | 80 | 80
2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas | 1 | Pateikta užbaigto projekto ataskaita | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | I | Pateikta ataskaita, vnt. | 1 | B | - | -
2.4.1.1 Kretingos rajono turizmo informacinės infrastruktūros kūrimas | 1 | Projekto „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse“ mokėjimo prašymų teikimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | II | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 1 | B, E | 23 | 23
| 2 | Projektui „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ dokumentacijos derinimas |  | I-IV | Pateikta reikalinga informacija, vnt. | 1 | B | 8.65 | 8.65
2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas | 1 | Lėšų pervedimo ir informacijos pateikimo organizavimas oro uosto veiklos skatinimui | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, D. Martinkus | I | Lėšų pervedimo organizavimas, vnt. | 1 | B | 25.1 | 25.1
2.4.1.12 Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas | 1 | Lėšų pervedimo organizavimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, D. Martinkus | I | Pervestos lėšos, vnt. | 1 | B | 25 | 25
| 2 | Dviračių dalinimosi paslaugos teikimo užtikrinimas Kretingos mieste |  | II-IV | Teikiamos dviračių dalinimosi paslaugos, kompl. | 1 | B | 5 | 5
3.1.4.12 Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Kumponų k., Kretingos r. | 1 | Projekto finansavimo sutarties keitimas dėl biudžeto lėšų perskirstymo | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | III | Atliktas biudžeto perskirstymas, vnt. | 1 | B, E | 162.2 | 162.2
| 2 | Mokėjimo prašymų rengimas |  | II-IV | Mokėjimo prašymų pateikimas, vnt. | 3
3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas | 1 | Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | I | Pateiktas galutinis mokėjimo prašymas | 1 | B, E, V | - | -
3.1.6.1 Kūlupėnų, Darbėnų ir Salantų gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 1 | Projekto „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ administravimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, G. Butavičiūtė | I - IV | Mokėjimo prašymų teikimas, vnt. | 10 | B, E, V | 1.511 | 1.511
| 2 | Projekto „Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ administravimas |  | I-IV | Pirkimų dokumentacijos pateikimas agentūrai išankstinei/paskesnei patikrai vnt., įvykdyti pirkimai vnt. | 4
| 3 | Projekto „Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ administravimas
3.1.6.2 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešuosiuose pastatuose | 1 | Parengtas Kūlupėnų seniūnijos administracinio pastato techninis projektas | Statybos skyrius, R. Lukauskienė | I-II | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | B, P | 20 | 163.11
| 2 | Atlikti Kūlupėnų seniūnijos administracinio pastato modernizavimo darbai |  | III-IV | Modernizuotas pastatas, vnt. | 1
| 3 | Nupirktas Darbėnų seniūnijos administracinio pastato techninio projekto rengėjas |  | IV | Pasirašyta sutartis, vnt. | 1
| 4 | Pasirašyta sutartis su AB Šiaulių bankui paskolai gauti Kūlupėnų seniūnijos administracinio pastato modernizavimui | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | III | Gauta paskola, vnt. | 1 |  | 143.11
3.1.6.3 Gyvenviečių iki 1000 gyventojų viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas | 1 | Projektų Grūšlaukės, Laivių, Baublių, Rūdaičių, Kurmaičių, Nasrėnų gyvenviečių viešosios infrastruktūros gerinimo projektų mokėjimo prašymų teikimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, V. Turauskaitė | I-IV | Pateikti mokėjimo prašymai, vnt. | 12 | B, E | 482 | 482
| 2 | Projektų Grūšlaukės, Nasrėnų gyvenviečių viešosios infrastruktūros gerinimo suplanuotų viešinimo stendų pirkimo procedūrų atlikimas |  | I-II | Atlikta pirkimo procedūrų, vnt. | 2
| 3 | Gautas finansavimas Naujųjų Gintarų g., Kartenos mstl. asfaltavimui |  | II-III | Pasirašyta paramos sutartos, vnt. | 1
4.1.3.8 Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse | 1 | LEAN paslaugų pirkimo organizavimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, D. Martinkus | II | Parinktas paslaugų teikėjas, vnt. | 1 | B, E | 740 | 740
| 2 | Projekto veiklos administravimo paslaugų teikimo koordinavimas |  | I-IV | Koordinuotos paslaugų teikimo sutartys, vnt. | 1
4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone | 1 | Bendradarbiavimas su UAB Kretingos vandenimis dėl projekto įgyvendinimo | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, D. Martinkus | I-IV | Dalyvavimas projekto veiklose, vnt. | 1 | V, B | 442.1 | 442.1
4.2.1.14 Tarptautinių projektų vykdymas | 1 | Projekto „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“ veiklų organizavimas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, D. Martinkus | I-IV | Veiklų organizavimas, kompl. | 1 | E, B | 132.6 | 132.6
| 2 | Projekto „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ veiklų organizavimas |  | I-IV | Galutinis atsiskaitymas, vnt. | 1
Švietimo skyrius
1.2.1.10 Mokyklų aprūpinimas autobusais | 1 | Mokyklinio autobuso pirkimo dokumentų parengimas | Švietimo skyrius, A. Burbienė, R. Stoncelytė | II | Parengti pirkimui dokumentus (techninę specifikaciją, paraišką), vnt. | 1 | B | 80 | 80
1.2.1.12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas | 1 | Švietimo skyriaus vedėjo įsakymo parengimas egzaminų vykdymo grupių sudėčių sudarymo | Švietimo skyrius, D. Tranizienė | II-III | Parengtas įsakymas, vnt. | 8 | K | 12 | 12
| 2 | Tarybos sprendimo parengimas lėšoms paskirstyti | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, G.Jonauskas | III | Parengtas tarybos sprendimas, vnt. | 1
1.2.1.19 Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas | 1 | Administracijos direktoriaus įsakymo parengimas lėšoms paskirstyti | Švietimo skyrius, S. Petravičienė | II-III | Parengtas įsakymas, vnt. | 1 | B | 7.4 | 7.4
1.2.1.21 Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį | 1 | Tarybos sprendimo parengimas lėšoms paskirstyti | Ekonomikos ir biudžeto skyrius, G. Jonauskas, Švietimo skyrius, D. Tranizienė | III-IV | Parengtas sprendimas, vnt. | 1 | B, E | 258 | 258
1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas | 1 | Lėšų paskirstymas prevencijos programoms | Švietimo skyrius, A. Burbienė, J. Jurgutienė | II | Finansuotos programos, vnt. | 17 | B | 20 | 20
1.2.2.14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos ir programinės įrangos įsigijimas ir administravimas, | 1 | Mokyklinės dokumentacijos įsigijimas | Švietimo skyrius, L. Lengvinienė | II - IV | Įsigyjama švietimo įstaigoms reikalingos dokumentacijos, vnt. | 300 | B | 0.3 | 20
| 2 | Programinės įrangos administravimo sutarčių priežiūra | Švietimo skyrius, A. Burbienė, R. Stoncelytė | I - IV | Prižiūrimos sutartys, vnt. | 2 |  | 3
| 3 | Mokinių su negalia kelionių organizavimas | Švietimo skyrius, J. Jurgutienė | I-IV | Mokinių su negalia pavėžėjimas, žm. skaičius | 4 |  | 7.6
| 4 | Prevencinio projekto „Ateik. Sužinok. Varžykis“ sportinių varžybų organizavimas 7 ir 8 kl. moksleiviams ir jų tėvams | Švietimo skyrius J. Jurgutienė | II | Suorganizuotos sportinės varžybos, vnt. | 10 |  | 0.2
| 5 | Prevencinio projekto „Draugaukime“ krepšinio varžybų organizavimas 8-9 kl. (IG-IVG kl.) moksleiviams, jų tėvams, mokytojams rajono įstaigų darbuotojams | Švietimo skyrius, J. Jurgutienė | II | Suorganizuotos krepšinio varžybos, vnt. | 10 |  | 0.1
| 6 | Konkurso 2019 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga organizavimas | Švietimo skyrius, J. Jurgutienė | II | Suorganizuotas konkursas, vnt. | 5 |  | 0.15
| 7 | Renginio Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti organizavimas | Švietimo skyrius, L. Jadenkuvienė | II | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 |  | 0.05
| 8 | Rajono priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų sportinių žaidynių organizavimas | Švietimo skyrius, L. Jadenkuvienė | II | Įteikti apdovanojimai nugalėtojams | 1 |  | 0.2
| 9 | Pradinių klasių mokinių saugaus eismo konkurso „Šviesoforas“ organizavimas | Švietimo skyrius, L. Jadenkuvienė | II | Suorganizuotas konkursas, vnt. | 1 |  | 0.25
| 10 | Pradinių klasių mokinių saugaus eismo konkursas "Šviesoforas" | Švietimo skyrius L. Jadenkuvienė | II | Suorganizuotas konkursas, vnt. | 1 |  | 0.05
| 11 | Gabių ir talentingų mokinių, kolektyvų ir komandų apdovanojimų šventės organizavimas | Švietimo skyrius, D. Tranizienė | II ir IV | Suorganizuota šventė, vnt. | 2 |  | 1.2
| 12 | Abiturientų šimtukininkų apdovanojimas | Švietimo skyrius, D. Tranizienė | II | Įteikti apdovanojimai, vnt. | 16 |  | 0.3
| 13 | Renginio Tarptautinei mokytojų dienai organizavimas | Švietimo skyrius, D. Tranizienė | III | Suorganizuotas renginys, vnt. | 1 |  | 5
| 14 | Komandinės jaunųjų matematikų olimpiados prof. Liutiko prizui laimėti organizavimas | Švietimo skyrius, S. Petravičienė | III | Suorganizuota olimpiada, vnt. | 1 |  | 0.3
| 15 | Konkurso „Veikliausia ugdymo įstaiga saugios aplinkos kūrime“ organizavimas | Švietimo skyrius, J. Jurgutienė | III | Suorganizuotas konkursas ir apdovanoti nugalėtojai | 1 |  | 0.15
| 16 | Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninių etapų organizavimas | Švietimo skyrius, L. Jadenkuvienė | I-IV | Suorganizuoti rajoniniai etapai, vnt. | 30 |  | 1.3
| 17 | Rajoninio konkurso „Sportiškiausia mokykla“ apdovanojimo organizavimas | Švietimo skyrius, D. Tranizienė | IV | Įteiktas apdovanojimas, vnt. | 1 |  | 0.3
| 18 | Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ organizavimas | Švietimo skyrius, L. Jadenkuvienė | IV | Suorganizuotas konkursas, vnt. | 1 |  | 0.05
| 19 | Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etapo organizavimas | Švietimo skyrius, D. Tranizienė | IV | Suorganizuotas konkursas, vnt. | 1 |  | 0.05
1.2.2.16 Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas | 1 | Lėšų paskirstymas programos vykdytojams, sutarčių priežiūra | Kultūros ir sporto skyrius, A. Pocienė | I-IV | Pasirašytos sutartys, vnt. | 29 | E | 164.1 | 164.1
1.2.3.2 Švietimo įstaigų remontas | 1 | Lėšų paskirstymas švietimo ugdymo įstaigoms remontui | Švietimo skyrius, A. Burbienė, Ekonomikos ir biudžeto skyrius, A. Rumbutienė | II-III | Švietimo įstaigų, gavusių lėšų, skaičius, vnt. | 25 | B | 135 | 135
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas | 1 | Prašymų priėmimas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Baublienė | II | Prašymų skaičius, vnt. | 10 | B | 30 | 30
| 2 | Prašymų vertinimas ir sutarčių pasirašymas |  | II | Sudarytų biudžeto lėšų naudojimo sutarčių skaičius, vnt. | 10
3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų elektros, šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas | 1 | Biudžetinių įstaigų šilumos punktų sutarties vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė | I-IV | Eksploatuojamų įstaigų skaičius, vnt. | 50 | B | 20 | 32
| 2 | Viešųjų pirkimų paraiškų parengimas biudžetinių įstaigų šilumos punktų priežiūros paslaugų pirkimui |  | II | Parengtos pirkimų paraiškos, vnt. | 1 | B
| 3 | Šilumos punktų kontrolės ir valdymo sistemos aptarnavimo paslaugų sutarties vykdymo priežiūra |  | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | B | 0.6
| 4 | Viešųjų pirkimų dokumentų parengimas viešųjų pastatų šildymo sistemos valdymo informacinės sistemos įrengimo darbų pirkimui 2 objektuose |  | II | Parengti pirkimų dokumentai, vnt. | 1 | B | 11.4
| 5 | Viešųjų pastatų šildymo sistemos valdymo informacinės sistemos įrengimo darbai 2 objektuose (sutarties vykdymo priežiūra) |  | III | Atlikta darbų, proc. | 100 | B
3.1.3.2 Daugiabučių namų modernizavimo ir bendrijų steigimo skatinimas | 1 | Prašymų daugiabučių namų bendrijoms steigti priėmimas, vertinimas ir sutarčių pasirašymas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Baublienė | I-IV | Paremtų bendrijų skaičius, vnt. | 2 | B | 0.6 | 3.6
| 2 | Viešųjų pirkimų dokumentų parengimas investicinių planų koregavimo pirkimui |  | I | Parengti pirkimų dokumentai, vnt. | 1 | B | 3
| 3 | Investicinių planų koregavimo sutarties vykdymo priežiūra |  | I-II | Pakoreguotų investicinių planų skaičius, vnt. | 14
3.1.4.1 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas | 1 | Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas sutarties vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, L. Rimkuvienė | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | B | 1330 | 1410.99
| 2 | Vietinės rinkliavos lengvatų taikymas |  | I-IV | Parengta tarybos sprendimų projektų, vnt. | 3 | B | 10
| 3 | Viešųjų pirkimų paraiškų rengimas (asbesto surinkimo paslaugų) |  | I | Parengtos pirkimų paraiškos, vnt. | 1 | F | 14.27
| 4 | Asbesto surinkimo paslaugų priežiūra |  | II-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | V | 6.12
| 5 | Viešųjų pirkimų paraiškų rengimas (pakuočių konteineriai) |  | I | Parengtos pirkimų paraiškos, vnt. | 1 | F | 35.42
| 6 | Sutarties vykdymo priežiūra (pakuočių konteinerių įsigijimo) |  | II | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | V | 15.18
3.1.4.22 Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas | 1 | Projekto vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, L. Rimkuvienė | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | F | 70 | 70
3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas | 1 | Gyvūnų globos ir reguliavimo programos įgyvendinimas (sutarties vykdymo priežiūra) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, L. Rimkuvienė | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1 | B | 19.2 | 20
| 2 | Kačių populiacijos reguliavimas |  | II | Kačių šėrimo vietų įrengimas, vnt. | 2 | F | 0.8
3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos | 1 | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių finansavimo paraiškų priėmimas ir vertinimas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, L. Rimkuvienė | II-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 5 | F | 118.4 | 118.4
| 2 | Lėšų skyrimas nuotekų infrastruktūros statybos darbams, Sosnovskio barščio gausos reguliavimui |  | II | Įsakymo parengimas, vnt. | 2
| 3 | Viešųjų pirkimų vykdymas (įžuvinimo paslauga, aplinkos stebėsenos programa, monitoringo programos 2021-2025 m. parengimas) |  | II-IV | Įvykdyti pirkimai, vnt. | 3
| 4 | Lėšų skyrimas želdynų tvarkymo ir paviršinių vandens telkinių valymo darbų atlikimui |  | II-IV | Įsakymo parengimas, vnt. | 2
| 5 | Sutarčių vykdymo priežiūra (bešeimininkės atliekos, aplinkos tvarkymo metu surinktų, pavojingų atliekų tvarkymas ) |  | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 2
| 6 | Viešųjų pirkimų vykdymas (kelių ir gatvių laistymo paslaugos teikėjui parinkti) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | II | Pateiktų paraiškų skaičius, vnt. | 1
| 7 | Sutarčių vykdymo priežiūra (kelių ir gatvių laistymo paslaugos) |  | II-III | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas | 1 | Sutarčių vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Viskontas | I-IV | Prižiūrimos sutartys, vnt. | 3 | B | 990 | 990
3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai | 1 | Sutarčių vykdymo priežiūra (projekto vykdymo priežiūra, techninė priežiūra, rangos darbai) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė, A. Reinikis | II-IV | Prižiūrimos sutartys, vnt. | 3 | B | 165.1 | 665.1
[5 empty] | Atlikta darbų, proc. | 100 | KPP | 500
3.1.5.28 Žemaitės al. (ruože nuo 134,53 iki 135,93 km) rekonstrukcija | 1 | Sutarties vykdymo priežiūra (rangos darbai) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė, A. Reinikis | I-II | Atlikta darbų, proc. | 100 | B | 0 | 50.3
[7 empty] | KPP | 50.3
3.1.5.39 Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai | 1 | Sutarčių vykdymo priežiūra (projektavimas ir rangos darbai) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | II | Parengtas projektas, vnt. | 1 | B | 6.5 | 6.5
3.1.5.44 Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m. | 1 | Paraiškų dėl pirkimų vykdymo pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui (projektavimo ir rangos darbų pirkimas) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | I-IV | Parengtas projektas, vnt. | 1 | B, E, V | 6.6 | 6.6
Sutarčių vykdymo priežiūra (projektavimas ir rangos darbai)
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Paraiškų dėl pirkimų vykdymo pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui (greideriavimo, ženklinimo, duobių asfaltavimo ir kt. darbų pirkimas) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | I-IV | Įsisavinta KPP lėšų, proc. | 100 | KPP | 530 | 530
| 2 | Sutarčių vykdymo priežiūra
3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas | 1 | Sutarčių vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė, A. Reinikis | I-IV | Įsisavinta savivaldybės biudžeto lėšų, proc. | 100 | B | 293 | 900
[5 empty] | Įsisavinta KPP lėšų, proc. | 100 | KPP | 400
[5 empty] | Įsisavinta ZP lėšų, proc. | 100 | ZP | 207
3.1.5.48 Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija | 1 | Sutarčių vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | I-II | Įvykdyta sutartis (parengtas projektas), vnt. | 1 | KPP | 1.6 | 1.6
3.1.5.50 Vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti | 1 | Paraiškų dėl pirkimų vykdymo pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui (projektavimo ir rangos darbų pirkimas) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė, A. Reinikis | I-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 6 | B | 29 | 294
| 2 | Sutarčių vykdymo priežiūra |  |  | Įsisavinta KPP lėšų, proc. | 100 | KPP | 265
3.1.5.51 Sodų bendrijų teritorijose valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti | 1 | Paraiškų dėl pirkimų vykdymo pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui (projektavimo ir rangos darbų pirkimas) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė, A. Reinikis | I-IV | Sudarytų sutarčių skaičius, vnt. | 4 | B | 25 | 331.2
| 2 | Sutarčių vykdymo priežiūra |  | I-IV | Įsisavinta KPP lėšų, proc. | 100 | KPP | 306.2
3.1.5.52 Pėsčiųjų viaduko per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. statyba | 1 | Viešųjų pirkimų dokumentų parengimas projektavimo paslaugų teikėjui parinkti | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | II | Įvykdyta sutartis (parengtas projektas), vnt. | 1 | KPP | 42.35 | 42.35
| 2 | Sutarčių vykdymo priežiūra |  | II-IV
4.1.1.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos | 1 | Paraiškų dėl pirkimų vykdymo pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui ar viešųjų pirkimų vykdymas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Viskontas, A. Reinikis, N. Vaičienė, S. Baublienė, L. Rimkuvienė | I-IV | Sudarytų rašytinių ar žodinių sutarčių skaičius, vnt. | 30 | B | 300 | 300
| 2 | Sutarčių vykdymo priežiūra |  | I-IV | Įsisavinta savivaldybės biudžeto lėšų, proc. | 100
4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas | 1 | Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, L. Rimkuvienė | II-IV | Žmonių, gaunančių valstybės garantiją, skaičius, vnt. | 8 | N | 2.5 | 2.5
Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi
3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas | 1 | Prašymų priėmimas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė | III-IV | Prašymų skaičius, vnt. | 1
| 2 | Prašymų vertinimas ir direktoriaus įsakymo parengimas |  | IV | Įvertintų paraiškų skaičius, vnt. | 1
| 3 | Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto statybos sutarčių pasirašymas ir vykdymo priežiūra |  | II-IV | Pasirašytų sutarčių skaičius, vnt. | 1
| 4 | Paraiškos dėl pirkimo vykdymo pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė, A. Reinikis | II | Paraiškų skaičius, vnt. | 1
| 5 | Infrastruktūros objekto statybos rangos sutarties vykdymo priežiūra | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, A. Reinikis | III-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
3.1.4.26 Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas | 1 | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos parengimas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė | I-II | Parengta tarybos sprendimų projektų, vnt. | 1
3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas | 1 | Prašymų priėmimas | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, S. Jazbutienė | III-IV | Prašymų skaičius, vnt. | 2
| 2 | Prašymų vertinimas ir direktoriaus įsakymo parengimas |  | IV | Įvertintų paraiškų skaičius, vnt. | 2
Žemės ūkio skyrius
3.2.1.3 Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir vykdymas | 1 | Valstybės pagalbos registre įregistruoti pagalbos gavėjus | Žemės ūkio skyrius, Ž. Seniūnienė | I- IV | Įregistruotų pagalbos gavėjų skaičius vnt. | 10 | D | 0.3 | 0.3
4.2.3.11 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti | 1 | Topografinių nuotraukų, techninių projektų derinimas | Žemės ūkio skyrius, I. Augutienė, L. Mockus | I- IV | Suderintų dokumentų skaičius, vnt. | 900 | D, B | 205.1 | 205.1
| 2. | Techninių sąlygų melioruotoje žemėje išdavimas |  | I-IV | Išduotų sąlygų skaičius, vnt. | 160
| 3 | LKP priemonės "Rizikos valdymas" veiklos srities "Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos" paraiškų priėmimas | Žemės ūkio skyrius, A. Jurgutienė | I- IV | Priimtų paraiškų skaičius, vnt. | 20
| 4 | Tiesioginių pardavimų (pieno ir jo produkcijos) apskaitos žurnalų patikrinimas ir paraiškų priėmimas |  | III | Priimtų paraiškų skaičius, vnt. | 85
| 5 | Paraiškų tiesioginėms išmokoms už bičių maitinimą priėmimas |  | III | Priimtų paraiškų skaičius, vnt. | 100
| 6 | Traktorių ir traktorinių priekabų registro tvarkymas | Žemės ūkio skyrius, A. Vaišnoras | I-IV | Operacijų skaičius, vnt. | 1500
| 7 | Traktorių ir traktorinių priekabų techninės apžiūros vykdymas |  | I-IV | Apžiūrėtų technikos priemonių skaičius, vnt. | 2000
| 8 | Ūkininkų ūkio registro tvarkymas | Žemės ūkio skyrius, Ž. Seniūnienė | I-IV | Operacijų skaičius, vnt. | 50
| 9 | Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas |  | II-III | Pareiškėjų skaičius, vnt. | 2400
| 10 | Medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas |  | I-IV | Nukentėjusių nuo medžiojamų gyvūnų piliečių prašymų skaičius, vnt. | 5
4.2.3.12 Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti | 1 | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūros darbai, įskaitant tiltų ir pralaidų sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimą | Žemės ūkio skyrius, L. Mockus | I-IV | Prižiūrimų griovių ilgis, km | 10 | D | 201 | 201
| 2 | Melioracijos griovių ir kitų statinių smulkus remontas |  | I-IV | Remontuotų objektų skaičius, vnt. | 18
| 3 | Melioracijos griovių ir jų statinių remontas pagal parengtą projektą |  | I-IV | Remontuotų griovių ilgis, km | 7.2
| 4 | Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbų projektų parengimas |  | I-IV | Suprojektuotas ilgis, km | 10
| 5 | Avarinių melioracijos statinių gedimų šalinimas |  | I-IV | Pašalintų gedimų skaičius, vnt. | 41
| 6 | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse |  | I-IV | Remontuotų statinių skaičius, vnt. | 10
| 7 | Tvenkinių hidrotechnikos statinių remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai | Žemės ūkio skyrius, L. Mockus | I-IV | Hidrotechnikos statinių skaičius, vnt. | 14
| 8 | Juodupėnų polderio eksploatacijos darbai |  | I-IV | Prižiūrimas plotas, ha | 440
| 9 | Melioracijos sistemų statinių kompiuterinė apskaitos vykdymo priežiūra | Žemės ūkio skyrius, L. Mockus, I. Augutienė | I-IV | Prižiūrima sutartis, vnt. | 1
Darbėnų seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Gatvių, parkų ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra | Darbėnų seniūnija, A. Mockus, A. Poškys | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 28.4 | B | 97.8 | 97.8
| 2 | Vietinių kelių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 201.966
| 3 | Gatvių apšvietimas, šviestuvų priežiūra |  | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 447
| 4 | Veikiančių kapinių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėtų kapinių plotas, kv. | 7.5
| 5 | Biotualetų nuoma |  | II-III | Biotualetų nuoma, Vnt. | 3
| 6 | Darbo užmokestis aplinkos priežiūros darbininkams | Darbėnų seniūnija, A. Poškys | I-IV | Etatų skaičius | 7.5
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra | Darbėnų seniūnija, A. Mockus, A. Poškys |  | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km. | 23 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 178
| 3 | Kelio ženklų įrengimas |  | II-IV | Įrengtų kelio ženklų skaičius, vnt. | 15
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Darbėnų seniūnijos veiklą | Darbėnų seniūnija, A. Poškys | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 6.5 | B | 79.2 | 79.2
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Darbėnų seniūnija, R. Ridikienė | I-IV | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos, žm. skaičius | 485
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų veiklą | Darbėnų seniūnija, A. Kairienė | I-IV | Socialines paslaugas gaunančių žm. skaičius | 800
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos teikimą |  | I-IV | Suteikta paslaugų vnt. | 800
| 5 | Užtikrinti leidimų išdavimo funkciją | Darbėnų seniūnija, B. Litvinienė, A. Poškys | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 50
| 6 | Seniūnijos darbo užtikrinimas (transportas, komunalinės išlaidos) |  | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, vnt. | 1
| 7 | Prisidėti prie sporto ir kultūros renginių organizavimo |  | I-IV | Renginių skaičius, vnt. | 10
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Darbėnų seniūnija, A. Poškys | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 11 | B | 1.32 | 1.32
Imbarės seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Piliakalnių, poilsiaviečių tvarkymas ir priežiūra | Imbarės seniūnija, A. Bertašius, A. Turauskis | II-IV | Tvarkomi plotai, ha | 24 | B | 8.7 | 87.7
| 2 | Gatvių, parkų, paplūdimių ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra |  | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 5.3 |  | 8
| 3 | Vietinių kelių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 135 |  | 17.4
| 4 | Gatvių šviestuvų priežiūra |  | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 220 |  | 6
| 5 | Viešųjų darbų organizavimas |  | II-IV | Įdarbinta darbininkų, etatai | 3 |  | 2
| 6 | Šventinis gyvenviečių papuošimas |  | IV | Puošiamų objektų skaičius vnt. | 8 |  | 0.6
| 7 | Veikiančių kapinių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėtų kapinių plotas, kv. m | 0.37 |  | 5
| 8 | Krovininio automobilio pirkimas |  | III-IV | Įsigytas automobilis, vnt. | 1 |  | 40
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra | Imbarės seniūnija, A. Bertašius, A. Turauskis | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km. | 7.8 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra |  | II-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 135
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Imbarės seniūnijos veiklą | Imbarės seniūnija, A.Turauskis, R. Vaičiulienė | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 8.5 | B | 67.3 | 67.3
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Imbarės seniūnija, J. Reifonienė | I-IV | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos, žm. skaičius | 460
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų ir darbo su rizikos šeimomis veiklą | Imbarės seniūnija, D. Kiesienė | I-IV | Prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir socialines paslaugas gaunančių žm. skaičius | 400
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos tiekimą | Imbarės seniūnija, R Vaičienė | I-IV | Suteikta paslaugų vnt. | 300
| 5 | Dalyvauti, padėti organizuoti kultūrinius ir sportinius renginius | Imbarės seniūnija, S. Valinskienė, A. Turauskis | I-IV | Renginių skaičius vnt. | 6
| 6 | Užtikrinti įgaliojimų, leidimų, dokumentų tvirtinimo, išdavimo darbams atlikti, funkciją | Imbarės seniūnija, A. Turauskis, R.Vaičiulienė | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 50
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Imbarės seniūnija, A. Turauskis | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 6 | B | 0.72 | 0.72
Kartenos seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Piliakalnių, poilsiaviečių tvarkymas ir priežiūra | Kartenos seniūnija, A. Putvinienė, P. Drakšas | II-IV | Tvarkomi plotai, ha | 4 | B | 46.8 | 46.8
| 2 | Gatvių, parkų, paplūdimių ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra |  | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 30 | B
| 3 | Vietinių kelių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 82 | B
| 4 | Gatvių šviestuvų priežiūra |  | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 297 | B
| 5 | Viešųjų darbų organizavimas |  | II-IV | Įdarbinta darbininkų, etatai | 2 | B
| 6 | Šventinis gyvenviečių papuošimas |  | IV | Puošiamų objektų skaičius vnt. | 3 | B
| 7 | Veikiančių kapinių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėtų kapinių plotas, kv. m | 4.37 | B
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra | Kartenos seniūnija, A. Putvinienė, P. Drakšas | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km. | 8.5 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra |  | II-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 64.8
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Kartenos seniūnijos veiklą | Kartenos seniūnija, A. Putvinienė, D. Viskontienė | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 7.75 | B | 48.5 | 48.5
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Kartenos seniūnija, V. Venckus | I-IV | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos, žm. skaičius | 382
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų ir darbo su rizikos šeimomis veiklą | Kartenos seniūnija, L. Mikliuvienė | I-IV | Prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir socialines paslaugas gaunančių žm. skaičius | 271
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos tiekimą | Kartenos seniūnija, D. Viskontienė | I-IV | Suteikta paslaugų vnt. | 241
| 5 | Dalyvauti, padėti organizuoti kultūrinius ir sportinius renginius | Kartenos seniūnija, S. Baliutavičiutė, A. Putvinienė, D. Viskontienė | I-IV | Renginių skaičius vnt. | 10
| 6 | Užtikrinti įgaliojimų, leidimų, dokumentų tvirtinimo, išdavimo darbams atlikti, funkciją | Kartenos seniūnija, A. Putvinienė, D. Viskontienė | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 120
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Kartenos seniūnija, A. Putvinienė, D. Viskontienė | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4 | B | 0.48 | 0.48
Kretingos miesto seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Miesto bendro naudojimo teritorijos rankinis valymas | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė, A. Patamsienė | I-IV | Teritorijos plotas, kv.m. | 859109.3 | B | 686.8 | 966.8
| 2 | Miesto bendro naudojimo teritorijos sanitarinis valymas |  | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, kv.m. | 1585024
| 3 | Kapinių priežiūra |  | I-IV | Veikiančių kapinių teritorijų plotas, kv.m. | 178120.37
| 4 | Apželdinimas |  | I-IV | Želdinių plotas, ha | 87.07
[5 empty] | Medžių genėjimas, vnt. | 515
[5 empty] | Avarinių medžių pašalinimas, vnt. | 50
| 5 | Apšvietimas |  | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 1969
| 6 | Gatvių priežiūra ir kiti darbai |  | I-IV | Miesto gatvių ir šaligatvių plotas, kv. m. | 636900
| 7 | Biotualetų nuoma |  | I-IV | Biotualetų skaičius, vnt. | 39
| 8 | Gatvių laistymas |  | II-III | Žvyruotų gatvių ilgis, km | 32.751
| 9 | Šiukšliadėžių pirkimas |  | II-IV | Šiukšliadėžių skaičius, vnt. | 10
| 10 | Pėsčiųjų viaduko statybos darbai Šeimos slėnyje (žvyrduobėje) |  | II-IV | Pėsčiųjų viadukų skaičius, vnt. | 1
| 11 | Elektros energija gatvių apšvietimui, šviesoforams, viešasis tualetas, kapinės |  | II-IV | Elektros energija, kW | 783586 |  | 190
| 12 | Vandens tiekimas kapinių, gėlynų laistymui |  | II-IV | Vandens kiekis, kub.m. | 2100
| 13 | Lietaus kanalizacijos priežiūra, miesto gatvių ir šaligatvių lietaus nuotekų šalinimas |  | I-IV | Miesto gatvių ir šaligatvių plotas, ha | 64.4691
| 14 | Viešojo naudojimo tualetų priežiūra |  | I-IV | Prižiūrimų viešojo naudojimo tualetų skaičius, vnt. | 1 |  | 60
| 15 | Kapinių apsauga |  | I-IV | Objektas, vnt. | 1
| 16 | Kalėdinės eglės ir viešųjų erdvių papuošimų nuoma ir dekoracijų pirkimas |  | III-IV | Gatvių papuošimų skaičius, vnt. | 67
[5 empty] | Papuoštų eglė skaičius, vnt. | 1
| 17 | Pasieniečių ir Geležinkelio g. sankirtoje esančio „Lapyno“ parko sutvarkymas | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė, D.Pipiraitė | II-IV | Sutvarkytų parkų skaičius, vnt. | 1 |  | 30
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra, remontas | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė, A. Patamsienė | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km. | 54.215 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra |  | II-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 33.554
| 3 | Saugaus eismo priemonių priežiūra |  | II | Horizontalus kelių ir gatvių ženklinimas,kv.m. | 2766
| 4 | Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas |  | II-IV | Atitvarų ilgis, m | 180 | B
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Kretingos m. seniūnijos veiklą | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 4.16 | B | 116.9 | 116.9
| 2 | Užtikrinti dokumentų išdavimą | Kretingos miesto seniūnija, J. Kairienė | I-IV | Išduota dokumentų, vnt. | 3500
| 3 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos teikimą | Kretingos miesto seniūnija, E. Urbonienė | I-IV | Suteikta paslaugų vnt. | 3100
| 4 | Užtikrinti leidimų išdavimo funkciją | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 520
| 5 | Sporto, kultūros ir stovyklų organizavimui | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė | II-IV | Gyventojų skaičius | 17921
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Kretingos miesto seniūnija, G. Liobikienė | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 26 | B | 3.12 | 3.12
Kretingos seniūnija
3.1.4.9.Aplinkos tvarkymas | 1 | Parkų, piliakalnių ir kitų visuomeninių plotų priežiūra | Kretingos seniūnija, S.Riepšaitė, N. Toleikis | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 49.18 | B | 61.5 | 61.5
| 2 | Gatvių šviestuvų priežiūra | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė, J. Sendrevičius | I-IV | Šviestuvų sk. | 607
| 3 | Veikiančių kapinių priežiūra | Kretingos seniūnija, V. Tiškuvienė | I-IV | Prižiūrimų kapinių plotai, ha | 1
| 4 | Dulkėtų gatvių laistymas vasaros laikotarpiu | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė, N. Toleikis | III | Kelių ilgis, km | 50
| 5 | Apšvietimo įrengimas Kurmaičių k.nuo Akmenos g. iki Kurmaičių pradinės mokyklos | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė | II-III | Šviestuvų sk. | 4
| 6 | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė, N. Toleikis | II-III | Įdarbinta darbininkų, etatai | 3
3.1.5.46 Vietinių kelių ir gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė, N. Toleikis | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km | 25 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė, N. Toleikis | II-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 121
| 3 | Kelių ženklų pastatymas | Kretingos seniūnija, D. Šeputienė | II-IV | Pastatyti kelio ženklai, vnt. | 10
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Kretingos seniūnijos veiklos užtikrinimui | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai | 10 | B | 88.7 | 88.7
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Kretingos seniūnija, V. Marcevičienė | I-IV | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos, žm. skaičius | 450
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų teikimo veiklą | Kretingos seniūnija, A. Viskontienė | I-IV | Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 810
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos teikimą | Kretingos seniūnija, R. Vaičienė | I-IV | Suteikta paslaugų, vnt. | 1000
| 5 | Užtikrinti leidimų išdavimo funkciją | Kretingos seniūnija, S. Riepšaitė, D. Šeputienė | I-IV | Išduotų leidimų skaičius, vnt. | 30
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių išlaidų ataskaitų derinimas | Kretingos seniūnija, D. Šeputienė | I-IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 8 | B | 0.96 | 0.96
Kūlupėnų seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Gatvių, parkų ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra | Kūlupėnų seniūnija, R. Lubienė, P. Kazlauskas | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 19.2 | B | 37 | 37
| 2 | Vietinių kelių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 76.347
| 3 | Gatvių šviestuvų priežiūra |  | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 182
| 4 | Kalėdinis gatvių papuošimas |  | I-IV | Papuoštų gatvių skaičius, vnt. | 2
| 5 | Viešųjų darbų organizavimas |  | II-IV | Laikinai įdarbintų darbininkų skaičius | 2
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų gatvių priežiūra | Kūlupėnų seniūnija, R. Lubienė, P. Kazlauskas | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km. | 6.884 | KPP | 16.2984 | 39.7984
| 2 | Žvyruotų kelių ir gatvių priežiūra |  |  | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 65.46 |  | 19
| 3 | Eismo saugumo priemonių diegimas |  |  | Apsauginių kelio atitvarų įrengimas stačiose nuokalnėse, m | 133 |  | 4.5
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Kūlupėnų seniūnijos veiklą | Kūlupėnų seniūnija, R. Lubienė | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 7 | B | 56.2 | 56.2
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Kūlupėnų seniūnija, V. Tamošauskienė, D. Daukantienė | I-IV | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos skaičius, žm. skaičius | 400
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų ir darbo su rizikos šeimomis veiklą | Kūlupėnų seniūnija, I. Zubienė | I-IV | Aptarnautų ir konsultuotų gyventojų skaičius | 690
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos tiekimą | Kūlupėnų seniūnija, B. Žvinklienė | I-IV | Suteikta paslaugų vnt. | 85
| 5 | Užtikrinti leidimų išdavimo funkciją | Kūlupėnų seniūnija, R. Lubienė, B. Žvinklienė | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 45
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Kūlupėnų seniūnija, R. Lubienė, P. Kazlauskas | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4 | B | 0.48 | 0.48
Salantų miesto seniūnija
1.3.1.16 Kapinių įrengimas ir priežiūra | 1 | Kapinių praplėtimo žemės sklypo praplėtimo dokumentacijos parengimas | Salantų m. seniūnija. K. Galdikas, G. Vaniuchinas | I-II | Parengtas prašymas sutvarkyti žemės sklypo dokumentaciją, vnt. | 1 | B | - | -
| 2 | Kapinių praplėtimo projektavimo darbai |  | III-IV | Kapinių praplėtimo dokumentacijos parengimas, vnt. | 1 | B | 30 | 30
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Salanto upės, tvenkinių pakrančių, tvarkymas ir priežiūra | Salantų m. seniūnija. K. Galdikas, G. Vaniuchinas | II-IV | Tvarkomi plotai, ha | 8 | B | 100.6 | 100.6
| 2 | Gatvių, parkų ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra |  | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 15 | B
| 3 | Vietinių kelių priežiūra |  |  | Prižiūrėti keliai, km | 18.4 | B
| 4 | Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir priežiūra |  |  | Šviestuvų skaičius, vnt. | 235 | B
| 5 | Užimtumo didinimo programos vykdymas |  | I-II | Įdarbintų žmonių sk. | 2 | B
| 6 | Šventinis miesto papuošimas |  | IV | Kalėdų šventėms papuoštas miestas, vnt. | 1 | B
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų gatvių priežiūra | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, G. Vaniuchinas | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km | 12.2 | KPP
| 2 | Žvyruotų gatvių priežiūra |  | II-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 4.2
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Salantų m. seniūnijos veiklą | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, G. Vaniuchinas | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 15 | B | 69 | 69
| 2 | Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, D. Šiaulienė. | I-IV | Prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir socialines paslaugas gaunančių žm. skaičius | 340
| 3 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos tiekimą | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, N. Ruokienė | I-IV | Suteikta paslaugų, vnt. | 200
| 4 | Užtikrinti leidimų išdavimo funkciją | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, D. Mickienė | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 15
| 5 | Organizuoti prekybą viešose vietose | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, N. Ruokienė | I-IV | Surinkta vietinė rinkliava tūkst. Eur | 11
| 6 | Vystyti kultūrinę ir sportinę veiklą | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, D.Mickienė, S. Valinskas | I-IV | Organizuotų bei dalyvautų renginiuose ir varžybose skaičius | 8
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Salantų m. seniūnija, K. Galdikas, D. Mickienė | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 4 | B | 0.48 | 0.48
Vydmantų seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Piliakalnių, poilsiaviečių tvarkymas ir priežiūra | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis, E. Pilibaitis | II-IV | Tvarkomi plotai, ha | 0 | B | 36.7 | 36.7
| 2 | Gatvių, parkų, paplūdimių ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra |  | I-IV | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 6.5 | B
| 3 | Vietinių kelių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėti keliai, km | 49.131 | B
| 4 | Gatvių šviestuvų priežiūra |  | I-IV | Šviestuvų skaičius, vnt. | 235 | B
| 5 | Viešųjų darbų organizavimas |  | II-IV | Įdarbinta darbininkų, etatai | 2 | B
| 6 | Šventinis gyvenviečių papuošimas |  | IV | Puošiamų objektų skaičius vnt. | 4 | B
| 7 | Veikiančių kapinių priežiūra |  | I-IV | Prižiūrėtų kapinių plotas, kv. m | 0.18 | B
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis, E. Pilibaitis | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km. | 10.3 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra |  | II-IV | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 38.831
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Imbarės seniūnijos veiklą | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis, G. Pikturnaitė | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 5.5 | B | 44.1 | 44.1
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Vydmantų seniūnija, V. Marcevičienė | I-IV | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos, žm. skaičius | 418
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų ir darbo su rizikos šeimomis veiklą | Vydmantų seniūnija, E. Kapočienė | I-IV | Prižiūrėtų socialinės rizikos šeimų ir socialines paslaugas gaunančių žm. skaičius | 452
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos tiekimą | Vydmantų seniūnija, G. Pikturnaitė | I-IV | Suteikta paslaugų vnt. | 248
| 5 | Dalyvauti, padėti organizuoti kultūrinius ir sportinius renginius | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis, E. Pilibaitis | I-IV | Renginių skaičius vnt. | 4
| 6 | Užtikrinti įgaliojimų, leidimų, dokumentų tvirtinimo, išdavimo darbams atlikti, funkciją | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis, G. Pikturnaitė | I-IV | Išduota leidimų, vnt. | 31
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Vydmantų seniūnija, R. Šakinis | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 3 | B | 0.36 | 0.36
Žalgirio seniūnija
3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas | 1 | Viešųjų darbų organizavimas | Žalgirio seniūnija, B. Talmontas, V. Navajauskas | I-IV | Įdarbinta darbininkų, etatai | 2 | B | 60.2 | 60.2
| 2 | Gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija ir priežiūra |  |  | Šviestuvų skaičius, vnt. | 317
| 3 | Gatvių, parkų ir kitų prižiūrimų objektų priežiūra |  |  | Prižiūrimų teritorijų plotai, ha | 23.03
| 4 | Biotualetų nuoma |  |  | Biotualetų skaičius | 7
| 5 | Veikiančių kapinių priežiūra |  |  | Prižiūrėtų kapinių plotas, kv. m | 29840
3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 1 | Asfaltuotų kelių priežiūra | Žalgirio seniūnija, B. Talmontas, V. Navajauskas | II-IV | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km | 15.57 | KPP
| 2 | Žvyruotų kelių priežiūra |  |  | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 100.386
4.2.2.2 Administracinės veiklos išlaidos | 1 | Užtikrinti Žalgirio seniūnijos veiklą | Žalgirio seniūnija, B. Talmontas | I-IV | Užtikrinta seniūnijos veikla, etatai vnt. | 7.74 | B | 74.8 | 74.8
| 2 | Užtikrinti žemės ūkio funkcijų vykdymą | Žalgirio seniūnija, D. Leknienė |  | Ūkininkų, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius | 450
| 3 | Užtikrinti socialinių paslaugų veiklą | Žalgirio seniūnija, B. Talmontas |  | Prižiūrimų socialinės rizikos šeimų ir socialines paslaugas gaunančių žmonių skaičius | 750
| 4 | Užtikrinti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų teikimą | Žalgirio seniūnija, A. Gudauskienė |  | Suteikta paslaugų, vnt. | 900
| 5 | Užtikrinti leidimų išdavimo funkciją | Žalgirio seniūnija, B. Talmontas, V. Navajauskas |  | Išduota leidimų, vnt. | 60
4.2.2.6 Seniūnaičių veiklos išlaidos | 1 | Seniūnaičių ataskaitų derinimas | Žalgirio seniūnija, B. Talmontas | IV | Suderintų ataskaitų skaičius, vnt. | 7 | B | 0.84 | 0.84