PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo     d. sprendimu Nr. T2-

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2024 METŲ BENDRASIS  PLANAS

- ĮVADAS

Kretingos rajono  savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mokyklų tinklo pertvarkos (toliau – Tinklo pertvarkos) 2021–2024 metų bendrasis planas  tai – Savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, pakankamai turėti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Gerai sutvarkytas mokyklų tinklas – tai patogiai ir greitai pasiekiama, moderni ir šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, gebanti sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus,  galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarka nuo 2005 metų buvo nuosekliai įgyvendinama pagal Savivaldybės  tarybos patvirtintus Tinklo pertvarkos bendruosius planus:

- Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrasis planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-156;

- Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrasis planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1;

- Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas,  patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-73.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrasis planas yra skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų ekonomiškumą, laiduoti sveiką mokymosi aplinką ir saugų kelią į mokyklą.

Pertvarkant mokyklų tinklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir įstatymų lydimųjų teisės aktų reikalavimais.

Tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrasis planas parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės švietimo skyriaus atliką Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo monitoringo (stebėsenos) rodiklių 2020 metais įvertinimą (2021 m. sausio 28 d. Nr. (20.4.1.53.)-R4-13).

Savivaldybės formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2021–2024 metais bus įgyvendinami pagal Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir Švietimo centro 2021–2024 metų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą (1 priedas).

Mokytojų įdarbinimo klausimams spręsti rengiamas Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (2 priedas), mokinių vežiojimui užtikrinti rengiamas Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas (3 priedas).

- KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BŪKLĖ IR ANALIZĖ

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, rengdamas Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024  metų  bendrąjį planą, atliko Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo monitoringo (stebėsenos) rodiklių 2020 metais įvertinimą.

2020 metais Tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano monitoringas vykdytas siekiant:

–  įvertinti rajono mokyklų tinklo pokyčius;

– išanalizuoti rajono švietimo rodiklius, susijusius su mokyklų tinklo pertvarka, mokyklų statistinius rodiklius, institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikių tenkinimą ir ugdymosi prieinamumą bei numatyti tolesnes mokyklų, kurių pertvarkymo žingsniuose numatyta, kad struktūriniai pakeitimai gali būti numatomi steigėjo sprendimu, vystymosi perspektyvas;

–  numatyti tolesnius mokyklų tinklo pokyčius rengiant Tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrąjį planą.

Švietimo monitoringas – nuolatinis švietimo būklės stebėjimas, analizė ir raidos įvertinimas pagal nuolatinius ir laikinuosius rodiklius, paremtas pirminiais ir išvestiniais statistikos duomenimis, mokyklų savianalize ir ekspertiniu vertinimu, mokinių mokymosi rezultatais, edukologinių tyrimų ir sociologinių apklausų duomenimis.

Monitoringo tikslas – įvertinti švietimo vystymosi kryptis, misiją, strategiją.

Kretingos rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo monitoringo (stebėsenos) rodiklių įvertinimo tikslas – atsižvelgiant į rajono demografinius pokyčius, užtikrinti gerėjančius mokinių pasiekimus ir ugdymo bei ugdymosi rezultatus, ekonomišką ir efektyvų infrastruktūros išlaikymą, didinant mokyklų bendradarbiavimą.

Tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas buvo patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-73 ir koreguotas tris kartus: Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-7, Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-13 ir Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-145.

Vykdant Tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrajį planą:

1. Nuo 2016-09-01:

– Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras prijungtas prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro;

– Kretingos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba prijungta prie Kretingos rajono pedagogų švietimo centro;

– Kretingos rajono pedagogų švietimo centras tapo Kretingos rajono švietimo centru su pedagoginės psichologinės tarnybos, suaugusiųjų ir jaunimo mokymo ir neformaliojo švietimo skyriais;

– Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ komplektuojama tik viena pirma klasė;

– Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla tapo Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkciu centru;

– Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla tapo Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkciu centru.

2. Nuo 2018-09-01:

– Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla tapo Kretingos Marijono Daujoto progimnazija;

– Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“ reorganizuotas ir prijungtas prie Kretingos Simono Daukanto progimnazijos.

3. Nuo 2020-09-01 Švietimo įstaigų skaičius sumažėjo penkiais vienetais:

3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos:

– reorganizuotas Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ ir tapo Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Eglutė“;

– reorganizuotas Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ ir tapo Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Pasagėlė“;

–  reorganizuotas Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ ir tapo Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Rasa“.

1 pradinė mokykla:

– reorganizuota Kretingos rajono Rūdaičių mokykla ir tapo Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriumi.

1 gimnazija:

– reorganizuotas Kretingos rajono švietimo centras uždarant suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių, šio skyriaus mokiniai tęsia mokymąsi įsteigtame Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo skyriuje viešojoje įstaigoje Kretingos technologijos ir verslo mokykloje.

Nuo 2020-09-01 Kretingos rajono Grūšlaukės ir Baublių mokyklose-daugiafunkciuose centruose nebevykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos bei uždaromi Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo ir Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro Kalniškių pradinio ugdymo skyriai.

- DEMOGRAFINIS KONTEKSTAS

Vaikų gimstamumas pagal seniūnijas 2017–2020 m.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gimusių vaikų skaičius pagal metus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. |
| 1. | Kretingos miesto | 196 | 153 | 170 | 132 |
| 2. | Kretingos (kaimiškoji) | 53 | 45 | 51 | 51 |
| 3. | Kartenos | 11 | 16 | 16 | 10 |
| 4. | Darbėnų | 46 | 40 | 49 | 28 |
| 5. | Žalgirio | 37 | 54 | 47 | 26 |
| 6. | Imbarės | 21 | 23 | 13 | 10 |
| 7. | Salantų | 9 | 11 | 16 | 11 |
| 8. | Kūlupėnų | 21 | 15 | 8 | 12 |
| 9. | Vydmantų | 0 | 22 | 14 | 14 |
| Iš viso: |  | 394 | 379 | 384 | 294 |

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Seniūnijų pateikti duomenys

2017–2019 m. Kretingos rajono savivaldybėje gimstamumo rodikliai išliko stabilūs, gimstamumo vidurkis – 386 vaikai per metus. 2020 m. (gruodžio 20 d. duomenys) stebimas ženklus gimstamumo sumažėjimas. Lyginant su 2019 m. gimusių vaikų skaičius mažesnis 90 vienetų. 2018–2020 m. gimstamumo vidurkis krenta iki 352 vaikų per metus. Gimstamumo pokytis 2017–2020 m. – 100 vaikų mažiau (1 lentelė).

Bendroji gyventojų vidaus ir tarptautinė migracija 2017–2019 m.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Gyventojų migracija pagal metus |  |  | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Atvyko gyventojų | 1369 | 1622 | 1437 | 4428 |
| 2. | Išvyko gyventojų | 1856 | 1863 | 1454 | 5173 |
| 3. | Migracijos saldo | -487 | -241 | -17 | -745 |

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys

Bendros gyventojų migracijos saldo neigiamas – 2017–2019 m. iš rajono išvyko 745 gyventojai. Tačiau stebima neigiamo migracijos saldo mažėjimo tendencija. 2018 m. migracijos saldo sumažėjo 50,5 proc. lyginant su 2017 m., o 2019 metais migracijos saldo sumažėjo net 93 proc. lyginant su 2017 m. (2 lentelė).

Vaikų iki 18 metų vidaus ir tarptautinė migracija 2017–2019 m.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Vaikų iki 18 metų migracija pagal metus |  |  | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Atvyko vaikų | 141 | 271 | 350 | 762 |
| 2. | Išvyko vaikų | 647 | 403 | 304 | 1354 |
| 3. | Migracijos saldo | -506 | -132 | 46 | -592 |

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys

Vaikų iki 18 metų migracijos saldo neigiamas – 2017–2019 m. iš rajono išvyko 1354 vaikai. Tačiau stebima neigiamo migracijos saldo mažėjimo tendencija. 2018 m. migracijos saldo sumažėjo 74 proc. lyginant su 2017 m., o 2019 metais migracijos saldo mažėjo net 135 proc. lyginant su 2017 m.  ir pasiekė teigiamą migracijos saldo reikšmę (3 lentelė).

2. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ KAITOS PROCESAS IR PROGNOZĖS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir grupių skaičiaus kaita nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas pagal tipus | 2018-09-01 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2018–2020 m. pokytis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU |  |
|  |  | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės |
| 1. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija |  |  | 18 | 1 |  |  | 10 | 1 |  |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | -6 | 0 | -2 | -1 |
| 1.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 63 | 4 | 10 | 0 | 66 | 3 | 9 | 1 | 71 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 |
| 2. | Kretingos rajono Salantų gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 5 | 26 | 2 | 95 | 5 | 26 | 2 |
| 3. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 3 | 17 | 1 | 59 | 3 | 17 | 1 |
|  | GIMNAZIJOSE | 69 | 4 | 30 | 2 | 72 | 3 | 20 | 3 | 225 | 12 | 67 | 4 | 156 | 8 | 37 | 2 |
| 4. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 74 | 4 | 29 | 2 | 80 | 4 | 30 | 2 | 90 | 4 | 21 | 2 | 16 | 0 | -8 | 0 |
| 4.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 4 | 6 | 1 | 65 | 4 | 6 | 1 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 74 | 4 | 29 | 2 | 80 | 4 | 30 | 2 | 155 | 8 | 27 | 3 | 81 | 4 | -2 | 1 |
| 5. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 104 | 6 | 53 | 3 | 123 | 7 | 36 | 2 | 117 | 6 | 42 | 3 | 13 | 0 | -11 | 0 |
| 6. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 17 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | -4 | 0 |
| 8. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 19 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 8 | 1 | 26 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | -5 | 0 |
| 9. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 50 | 3 | 13 | 1 | 49 | 3 | 14 | 1 | 58 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | -3 | 0 |
| 9.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -2 | 0 | -3 | -1 |
| 10. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 36 | 2 | 13 | 1 | 36 | 2 | 11 | 1 | 35 | 2 | 11 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 235 | 13 | 108 | 9 | 262 | 14 | 73 | 7 | 269 | 13 | 81 | 8 | 34 | 0 | -27 | -1 |
| 11. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 75 | 4 | 40 | 2 | 82 | 4 | 33 | 2 | 84 | 4 | 32 | 2 | 9 | 0 | -8 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 35 | 2 | 12 | 1 | 44 | 2 | 7 | 1 | 41 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | -1 | 0 |
| 13. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 41 | 3 | 13 | 1 | 44 | 3 | 12 | 1 | 0 |  | 0 |  | -41 | -3 | -13 | -1 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 151 | 9 | 65 | 4 | 170 | 9 | 52 | 4 | 125 | 6 | 43 | 3 | -26 | -3 | -22 | -1 |
| 14. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 186 | 10 | 37 | 2 | 177 | 10 | 48 | 2 | 184 | 10 | 41 | 2 | -2 | 0 | 4 | 0 |
| 15. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 85 | 4 | 30 | 2 | 95 | 5 | 18 | 1 | 80 | 4 | 35 | 2 | -5 | 0 | 5 | 0 |
| 15.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 3 | 13 | 1 | 60 | 3 | 13 | 1 |
| 16. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 181 | 10 | 40 | 2 | 195 | 11 | 37 | 2 | 190 | 11 | 46 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 17. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 39 | 2 | 15 | 1 | 42 | 2 | 13 | 1 | 0 |  | 0 |  | -39 | -2 | -15 | -1 |
| 18. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 75 | 4 | 26 | 2 | 88 | 5 | 20 | 1 | 0 |  | 0 |  | -75 | -4 | -26 | -2 |
| 19. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 58 | 3 | 17 | 1 | 63 | 3 | 13 | 1 | 0 |  | 0 |  | -58 | -3 | -17 | -1 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 624 | 33 | 165 | 10 | 660 | 36 | 149 | 8 | 514 | 28 | 135 | 7 | -110 | -5 | -30 | -3 |
|  | IŠ VISO: | 1153 | 63 | 397 | 27 | 1244 | 66 | 324 | 24 | 1288 | 67 | 353 | 25 | 135 | 4 | -44 | -2 |

ŠVIS duomenys

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius pagal vietovę nuo 2016–2017 m. m. iki 2020–2021 m. m.

1 pav. Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius pagal vietovę                                       2 pav. Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius pagal vietovę

Bendras priimamų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius didėja. 2018–2020 m. laikotarpiu ugdomų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius padidėjo 135 vaikais. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius 2018–2020 m. laikotarpiu sumažėjo 44 vaikais (4 lentelė). Mažėjantis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius leidžia priimti daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų keičiant grupių modelius iš priešmokyklinių grupių į ikimokyklines ar mišrias priešmokyklines grupes. 2018–2020 m. įsteigtos 4 naujos grupės: 2019 m. įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, 2020 m. įsteigta po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė“ ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriuje (1 pav.), taip pat įsteigta nauja priešmokyklinio ugdymo grupė Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Rasa“. Nuo 2020-09-01, įgyvendinus vidaus struktūros pertvarką Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje, uždaryta Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriaus priešmokyklinė grupė (2 pav).

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir grupių skaičius 2020–2021 m. m. ir prognozė nuo 2021–2022 m. m. iki 2022–2023 m. m.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas pagal tipus | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | Planuojamas pokytis 2020–2023 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU |  | IU |  | PU |  |
|  |  | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės | Vaikai | Grupės |
| 1. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija |  |  | 19 | 1 |  |  | 18 | 1 |  |  | 17 | 1 |  |  | -2 | 0 |
| 1.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 71 | 4 | 5 | 0 | 69 | 4 | 5 | 0 | 76 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Kretingos rajono Salantų gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ | 95 | 5 | 26 | 2 | 95 | 5 | 26 | 2 | 95 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 3. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ | 59 | 3 | 17 | 1 | 56 | 3 | 20 | 1 | 56 | 3 | 20 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 |
|  | GIMNAZIJOSE | 225 | 12 | 67 | 4 | 220 | 12 | 69 | 4 | 227 | 13 | 69 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 4. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 90 | 4 | 21 | 2 | 84 | 4 | 27 | 2 | 77 | 4 | 34 | 2 | -13 | 0 | 13 | 0 |
| 4.1. | Rūdaičių skyrius | 65 | 4 | 6 | 1 | 66 | 4 | 6 | 1 | 53 | 4 | 19 | 1 | -12 | 0 | 13 | 0 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 155 | 8 | 27 | 3 | 150 | 8 | 33 | 3 | 130 | 8 | 53 | 3 | -25 | 0 | 26 | 0 |
| 5. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 117 | 6 | 42 | 3 | 120 | 7 | 40 | 2 | 120 | 7 | 40 | 2 | 3 | 1 | -2 | -1 |
| 6. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 16 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 17 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 |
| 8. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 26 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 58 | 3 | 10 | 1 | 56 | 3 | 12 | 1 | 56 | 3 | 20 | 1 | -2 | 0 | 10 | 0 |
| 10. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 35 | 2 | 11 | 1 | 36 | 2 | 15 | 1 | 36 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 269 | 13 | 81 | 8 | 260 | 15 | 84 | 7 | 259 | 15 | 91 | 7 | -10 | 2 | 10 | -1 |
| 11. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 84 | 4 | 32 | 2 | 92 | 4 | 24 | 2 | 93 | 5 | 23 | 1 | 9 | 1 | -9 | -1 |
| 12. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 41 | 2 | 11 | 1 | 46 | 2 | 9 | 1 | 44 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 125 | 6 | 43 | 3 | 138 | 6 | 33 | 3 | 137 | 7 | 34 | 2 | 12 | 1 | -9 | -1 |
| 13. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 184 | 10 | 41 | 2 | 220 | 12 | 40 | 2 | 220 | 12 | 40 | 2 | 36 | 2 | -1 | 0 |
| 14. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 80 | 4 | 35 | 2 | 89 | 5 | 26 | 1 | 90 | 5 | 25 | 1 | 10 | 1 | -10 | -1 |
| 14.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ | 60 | 3 | 13 | 1 | 64 | 3 | 11 | 1 | 59 | 3 | 16 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 |
| 15. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 190 | 11 | 46 | 2 | 190 | 11 | 46 | 2 | 190 | 11 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 514 | 28 | 135 | 7 | 563 | 31 | 123 | 6 | 559 | 31 | 127 | 6 | 45 | 3 | -8 | -1 |
|  | IŠ VISO: | 1288 | 67 | 353 | 25 | 1331 | 72 | 342 | 23 | 1312 | 74 | 374 | 21 | 24 | 7 | 21 | -4 |

CPRIS  ir mokyklų pateikti duomenys

Ugdomų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius priklauso nuo įsteigtų naujų grupių skaičiaus, nuo to, kiek ikimokyklinėse grupėse ugdoma priešmokyklinio amžiaus vaikų ir nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus rajone. 2021–2023 m. laikotarpiu  prognozuojamas 2 naujų ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, todėl prognozuojamas ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius 24 vaikais didesnis nei 2020 m. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje ir Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre prognozuojamas mažesnis priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Prognozuojama keisti priešmokyklinio ugdymo grupių modelius į ikimokyklinio ugdymo grupių modelius, todėl ikimokyklinių ugdymo grupių prognozinis skaičius didesnis net 7 grupėmis, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 4 vienetais mažesnis (5 lentelė).

Institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikis nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

6 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | Nepatenkintas tėvų prašymų skaičius CPRIS duomenimis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. |  |  | 2019–2020 m. m. |  |  | 2020–2021 m. m. |  |  | 2018–2020 m. pokytis |  |  |
|  |  | Nuo 2 m. | Nuo 3 m. | Iš viso | Nuo 2 m. | Nuo 3 m. | Iš viso: | Nuo 2 m. | Nuo 3 m. | Iš viso: | Nuo 2 m. | Nuo 3 m. | Iš viso: |
| 1. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka" | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
| 1.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė"' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Kretingos Marijo Tiškevičiūtės mokykla | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas" | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | -9 | 0 | -9 |
| 5. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis" | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė" | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | -12 | 0 | -12 |
| 7. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MIESTE: |  | 51 | 0 | 51 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | -31 | 0 | -31 |
| 7.1. | Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1. | ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė" | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1. | ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| RAJONE: |  | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| IŠ VISO: |  | 52 | 0 | 52 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | -25 | 0 | -25 |

Institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikio užtikrinimas nuo 2018–2019 m. m. iki  2020–2021 m. m.

3 pav. Institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikio užtikrinimo dalis nuo CPRIS registruotų prašymų skaičiaus

CPRIS (Centralizuotos tėvų (globėjų) prašymų registracijos ir gyventojų informavimo interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono mokyklose paieškos informacinės sistemos) duomenimis į ikimokyklinio ugdymo grupes nepatekusių vaikų skaičius:

– 2018–2019 m. m. – 52 vaikai: į lopšelio grupes – 52, į darželio grupes – 0, poreikis tenkintas 97 proc. Miesto ir rajono darželio grupėse (nuo 3 m.) buvo laisvų vietų;

– 2019–2020 m. m. – 27 vaikai: į lopšelio grupes – 27, į darželio grupes – 0, poreikis tenkintas 98 %. Miesto ir rajono darželio grupėse (nuo 3 m.) buvo laisvų vietų.

– 2020–2021 m. m. – 27 vaikai: į lopšelio grupes – 27, į darželio grupes – 0, poreikis tenkinamas 96 %. Miesto grupėse nuo 3 m. laisvų vietų nėra. Laisvų vietų vaikams nuo 3 m. yra tik Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre ir Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre.

2018–2020 m. m. institucinis ugdymas suteiktas 135 vaikams daugiau, tačiau poreikio užtikrinimas mažesnis 1 proc. dėl didesnio CPRIS registruotų prašymų skaičiaus (6 lentelė).

Švietimo įstaigų tinklo kaita nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

4 pav. Švietimo įstaigų tinklas nuo 2018–2019 m.m m. iki  2020–2021 m. m.

Švietimo įstaigų skaičius sumažėjo penkiais vienetais (4 pav.). Iš jų:

- 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Nuo 2020-09-01 reorganizuotas Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ ir tapo Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Eglutė“, reorganizuotas Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ ir tapo Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Pasagėlė“, reorganizuotas Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ ir tapo Kretingos Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Rasa“.

- 1 pradinė mokykla. Nuo 2020-09-01 reorganizuota Kretingos rajono Rūdaičių mokykla ir tapo Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriumi.

- 1 gimnazija. Nuo 2020-09-01 reorganizuotas Kretingos rajono švietimo centras uždarant  suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrių, šio skyriaus mokiniai tęsia mokymąsi įsteigtame Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo skyriuje Viešojoje įstaigoje Kretingos technologijos ir verslo mokykloje.

Ugdytinių skaičiaus kaita švietimo įstaigose pagal tipus nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

vidurkis ir pokytis nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

5 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita 2018–2020 m. švietimo įstaigose pagal tipus

Bendras ugdytinių skaičius savivaldybės mokyklose 2018–2020 metais mažėjo 196 vienetais, tai sudaro 2,6 proc. nuo bendro ugdytinių skaičiaus (5 pav.). Didžiausią pokytį: sumažėjimą 140 mokiniais ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir 77 mokiniais pradinėse mokyklose lėmė tai, kad nuo 2020-09-01 trys ikimokyklinio ugdymo mokyklos: Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“, Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“, Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ – reorganizuotos ir tapo ikimokyklinio ugdymo skyriais. Pagrindinėse mokyklose mokinių mažėjimui (67 vienetais) įtakos turėjo tai, kad nuo 2020-09-01 Kretingos rajono Grūšlaukės ir Baublių mokyklose-daugiafunkciuose centruose nebevykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos bei uždaromi Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo ir Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo skyriai.

Ugdytinių skaičius mažėjo gimnazijose (20), neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (18). Gimnazijose mokinių mažėjimą lėmė Kretingos rajono švietimo centre uždarytas suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius, ir šio mažėjimo nekompensavo prie Kretingos rajono Salantų ir Kretingos r. Vydmantų gimnazijų prijungtos ikimokyklinio ugdymo mokyklos. Mokinių skaičius didėjo tik progimnazijose (126), šio rodiklio pokytį lėmė Kretingos rajono Rūdaičių mokyklos prijungimas prie Kretingos Simono Daukanto progimnazijos.

Bendras visose mokyklose ugdytinių skaičiaus vidurkis – 7449, daugiausia mokosi gimnazijose (2691), mažiausiai pradinėse mokyklose (382).

Ugdytinių skaičiaus kaita rajone pagal programas nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m. ir pokytis nuo 2018–2019 m. m.

iki 2020–2021 m. m.

6 pav. Ugdytinių skaičiaus kaita pagal programas

Ugdytinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skaičius mokyklose nuo 2018–2019 iki 2020–2021 mokslo metų mažėjo 178 vienetais, tai sudaro 2,88 proc. nuo bendro ugdytinių skaičiaus (6 pav.). Didžiausias neigiamas pokytis – bendrajame ugdyme (269), tai sudaro 5,8 proc. nuo bendro mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus. Šiam mokinių skaičiaus mažėjimui daugiausia įtakos turėjo Kretingos rajono švietimo centre uždarytas suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius (2019–2020 m.m. šiame skyriuje mokėsi 136 mokiniai),taip pat mažėja mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, (44), tai sudaro 11 proc. nuo bendro mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas, skaičiaus. Daugėja mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, (135), tai sudaro 11,7 proc. nuo bendro mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas, skaičiaus.

Mokinių skaičiaus kaita mokyklose pagal programas nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

7 lentelė

| Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pagal tipus | 2018-09-01 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | Pokytis 2020–2018 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IU | PU | BU | Iš viso: | IU | PU | BU | Iš viso: | IU | PU | BU | Iš viso: | IU | PU | BU | Iš viso: |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija |  |  | 469 | 469 |  |  | 473 | 473 |  |  | 455 | 455 | 0 | 0 | -14 | -14 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija |  |  | 1019 | 1019 |  |  | 988 | 988 |  |  | 1006 | 1006 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija |  | 18 | 362 | 380 |  | 10 | 351 | 361 |  | 19 | 356 | 375 | 0 | 1 | -6 | -5 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 6 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | -9 | -17 |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 63 | 10 | 0 | 73 | 66 | 9 |  | 75 | 71 | 5 |  | 76 | 8 | -5 | 0 | 3 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija |  |  | 358 | 358 |  |  | 343 | 343 |  |  | 337 | 337 | 0 | 0 | -21 | -21 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 26 |  | 121 | 95 | 26 | 0 | 121 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija |  |  | 265 | 265 |  |  | 261 | 261 |  |  | 251 | 251 | 0 | 0 | -14 | -14 |
| 5.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 17 |  | 76 | 59 | 17 | 0 | 76 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius |  |  | 136 | 136 |  |  | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -136 |
|  | GIMNAZIJOSE | 69 | 30 | 2618 | 2717 | 72 | 20 | 2568 | 2660 | 225 | 67 | 2405 | 2697 | 156 | 37 | -213 | -20 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija |  |  | 818 | 818 |  |  | 842 | 842 |  |  | 832 | 832 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 74 | 29 | 313 | 416 | 80 | 30 | 330 | 440 | 90 | 21 | 325 | 436 | 16 | -8 | 12 | 20 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 6 | 21 | 92 | 65 | 6 | 21 | 92 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 74 | 29 | 1131 | 1234 | 80 | 30 | 1172 | 1282 | 155 | 27 | 1178 | 1360 | 81 | -2 | 47 | 126 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 104 | 53 | 224 | 381 | 123 | 36 | 220 | 379 | 117 | 42 | 217 | 376 | 13 | -11 | -7 | -5 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 17 | 5 | 62 | 84 | 18 | 3 | 52 | 73 | 16 | 6 | 32 | 54 | -1 | 1 | -30 | -30 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 6 | 50 | 63 | 10 | 1 | 51 | 62 | 17 | 2 | 18 | 37 | 10 | -4 | -32 | -26 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 19 | 15 | 98 | 132 | 26 | 8 | 107 | 141 | 26 | 10 | 104 | 140 | 7 | -5 | 6 | 8 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 50 | 13 | 133 | 196 | 49 | 14 | 141 | 204 | 58 | 10 | 133 | 201 | 8 | -3 | 0 | 5 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 2 | 3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | -5 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 36 | 13 | 132 | 181 | 36 | 11 | 118 | 165 | 35 | 11 | 121 | 167 | -1 | -2 | -11 | -14 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 235 | 108 | 699 | 1042 | 262 | 73 | 689 | 1024 | 269 | 81 | 625 | 975 | 34 | -27 | -74 | -67 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 75 | 40 | 99 | 214 | 82 | 33 | 95 | 210 | 84 | 32 | 95 | 211 | 9 | -8 | -4 | -3 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 35 | 12 | 72 | 119 | 44 | 7 | 74 | 125 | 41 | 11 | 66 | 118 | 6 | -1 | -6 | -1 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 41 | 13 | 19 | 73 | 44 | 12 | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -13 | -19 | -73 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 151 | 65 | 190 | 406 | 170 | 52 | 189 | 411 | 125 | 43 | 161 | 329 | -26 | -22 | -29 | -77 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 186 | 37 |  | 223 | 177 | 48 |  | 225 | 184 | 41 |  | 225 | -2 | 4 | 0 | 2 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 85 | 30 |  | 115 | 95 | 18 |  | 113 | 80 | 35 |  | 115 | -5 | 5 | 0 | 0 |
| 19.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 13 |  | 73 | 60 | 13 | 0 | 73 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 181 | 40 |  | 221 | 195 | 37 |  | 232 | 190 | 46 |  | 236 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 39 | 15 |  | 54 | 42 | 13 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | -15 | 0 | -54 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 75 | 26 |  | 101 | 88 | 20 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -26 | 0 | -101 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 58 | 17 | 0 | 75 | 63 | 13 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -17 | 0 | -75 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 624 | 165 | 0 | 789 | 660 | 149 | 0 | 809 | 514 | 135 | 0 | 649 | -110 | -30 | 0 | -140 |
|  | IŠ VISO MOKINIŲ: | 1153 | 397 | 4638 | 6188 | 1244 | 324 | 4618 | 6186 | 1288 | 353 | 4369 | 6010 | 135 | -44 | -269 | -178 |
| 24. | Kretingos meno mokykla |  |  |  | 485 |  |  |  | 508 |  |  |  | 502 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 25. | Kretingos sporto mokykla |  |  |  | 700 |  |  |  | 644 |  |  |  | 641 | 0 | 0 | 0 | -59 |
| 26. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla |  |  |  | 148 |  |  |  | 164 |  |  |  | 172 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|  | NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (FŠPU) MOKYKLOSE | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | -18 |

ŠVIS duomenys

Bendras mokinių skaičius mažėja šiose mokyklose (7 lentelė): Kretingos sporto mokykloje (59 mokiniai, 8,4 proc.), Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (30 mokinių, 35,7 proc.), Kretingos rajono Grūšlaukės  mokykloje-daugiafunkciame centre (26 mokiniai, 41,3 proc.), Kretingos rajono Salantų gimnazijoje (21 mokinys, 5,9 proc.), Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje (14 mokinių, 7,7 proc.), Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (14 mokinių, 2,9 proc.), Kretingos r. Vydmantų gimnazijoje (14 mokinių, 5,2 proc.).

Daugėja mokinių šiose mokyklose: Kretingos rajono Salantų meno mokykloje (24 mokiniais, 17 proc.), Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (20 mokinių, 4,8 proc.), Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Rasa“ (20 mokinių, 19,8 proc.), Kretingos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė“ (19 mokinių, 35,2 proc.), Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriuje (19 mokinių, 26 proc.), Kretingos meno mokykloje (17 mokinių, 3,3 proc.), Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (15 mokinių, 6,8 proc.), Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (14 mokinių, 1,7 proc.), Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre (8 mokiniai, 6,1 proc.), Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre (5 mokiniai, 2,5 proc.).

3. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KAITOS PROCESAS IR PROGNOZĖS

Mokinių skaičiaus kaita pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki  2020–2021 m. m.

ir prognozė 2021–2022 m. m. bei 2022–2023 m. m.

8 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas pagal tipus | Mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prognozinis mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  | Pokytis BU 2018–2020 m. | Planuojamas pokytis BU 2020–2022 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Prad. | Pagr. | Vidur. | BU | Prad. | Pagr. | Vidur. | BU. | Prad. | Pagr. | Vidur. | BU | Prad. | Pagr. | Vidur. | BU | Prad. | Pagr. | Vidur. | BU |  |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija |  | 249 | 220 | 469 |  | 255 | 218 | 473 |  | 244 | 211 | 455 |  | 250 | 240 | 490 |  | 260 | 250 | 510 | -14 | 55 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 23 | 763 | 233 | 1019 | 44 | 720 | 224 | 988 | 64 | 729 | 213 | 1006 | 85 | 735 | 210 | 1030 | 85 | 735 | 240 | 1060 | -13 | 54 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 130 | 185 | 47 | 362 | 118 | 188 | 45 | 351 | 121 | 199 | 36 | 356 | 111 | 196 | 40 | 347 | 105 | 196 | 42 | 343 | -6 | -13 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 9 |  |  | 9 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -9 | 0 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 112 | 205 | 41 | 358 | 110 | 191 | 42 | 343 | 111 | 172 | 54 | 337 | 103 | 176 | 55 | 334 | 103 | 165 | 50 | 318 | -21 | -19 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 84 | 138 | 43 | 265 | 86 | 134 | 41 | 261 | 81 | 137 | 33 | 251 | 80 | 135 | 40 | 255 | 80 | 135 | 45 | 260 | -14 | 9 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius |  | 39 | 97 | 136 |  | 56 | 88 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -136 | 0 |
|  | GIMNAZIJOSE | 358 | 1579 | 681 | 2618 | 366 | 1544 | 658 | 2568 | 377 | 1481 | 547 | 2405 | 379 | 1492 | 585 | 2456 | 373 | 1491 | 627 | 2491 | -213 | 86 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 484 | 334 |  | 818 | 487 | 355 |  | 842 | 450 | 382 |  | 832 | 419 | 388 |  | 807 | 408 | 399 |  | 807 | 14 | -25 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 194 | 119 |  | 313 | 196 | 134 |  | 330 | 188 | 137 |  | 325 | 168 | 157 |  | 325 | 155 | 156 |  | 311 | 12 | -14 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  | 10 | 21 | -11 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 678 | 453 | 0 | 1131 | 683 | 489 | 0 | 1172 | 659 | 519 | 0 | 1178 | 607 | 545 | 0 | 1152 | 573 | 555 | 0 | 1128 | 26 | -50 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 201 | 17 | 6 | 224 | 197 | 17 | 6 | 220 | 196 | 19 | 2 | 217 | 200 | 14 | 8 | 222 | 199 | 12 | 10 | 221 | -7 | 4 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 28 | 34 |  | 62 | 22 | 30 |  | 52 | 16 | 16 |  | 32 | 22 | 14 |  | 36 | 16 | 17 |  | 33 | -30 | 1 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 21 | 29 |  | 50 | 21 | 30 |  | 51 | 18 |  |  | 18 | 14 |  |  | 14 | 17 |  |  | 17 | -32 | -1 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 41 | 57 |  | 98 | 46 | 61 |  | 107 | 43 | 61 |  | 104 | 43 | 65 |  | 108 | 43 | 61 |  | 104 | 6 | 0 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 59 | 74 |  | 133 | 64 | 77 |  | 141 | 64 | 69 |  | 133 | 59 | 80 |  | 139 | 54 | 87 |  | 141 | 0 | 8 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 60 | 72 |  | 132 | 54 | 64 |  | 118 | 56 | 65 |  | 121 | 48 | 83 |  | 131 | 49 | 83 |  | 132 | -11 | 11 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 410 | 283 | 6 | 699 | 404 | 279 | 6 | 689 | 393 | 230 | 2 | 625 | 386 | 256 | 8 | 650 | 378 | 260 | 10 | 648 | -74 | 23 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 99 |  |  | 99 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 | 96 |  |  | 96 | -4 | 1 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 72 |  |  | 72 | 74 |  |  | 74 | 66 |  |  | 66 | 56 |  |  | 56 | 44 |  |  | 44 | -6 | -22 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 19 |  |  | 19 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -19 | 0 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 190 | 0 | 0 | 190 | 189 | 0 | 0 | 189 | 161 | 0 | 0 | 161 | 151 | 0 | 0 | 151 | 140 | 0 | 0 | 140 | -29 | -21 |
|  | IŠ VISO MOKINIŲ: | 1636 | 2315 | 687 | 4638 | 1642 | 2312 | 664 | 4618 | 1590 | 2230 | 549 | 4369 | 1523 | 2293 | 593 | 4409 | 1464 | 2306 | 637 | 4407 | -269 | 38 |

ŠVIS duomenys

Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičius mažėja šiose mokyklose (8 lentelė): Kretingos rajono Grūšlaukės  mokykloje-daugiafunkciame centre (32 mokiniai, 64 proc.), Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (30 mokinių, 48,4 proc.), Kretingos rajono Salantų gimnazijoje (21 mokinys, 5,9 proc), Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje (11 mokinių, 8,3 proc.), Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (14 mokinių, 2,9 proc.), Kretingos r. Vydmantų gimnazijoje (14 mokinių, 5,2 proc.), Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje (7 mokiniai, 3,1 proc.), Kretingos rajono Kurmaičių pradinėje mokykloje (6 mokiniai, 8,3 proc.), Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje (6 mokiniai, 1,6 proc.).

Prognozuojamas didžiausias mažėjimas 2020–2022 m. šiose mokyklose: Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (25 mokiniai, 3 proc.),   Kretingos rajono Kurmaičių pradinėje mokykloje (22 mokiniai, 33 proc.), Kretingos rajono Salantų gimnazijoje (19 mokinių, 5,6 proc.), Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (14), Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje (13) pagal stebimą vaikų gimstamumą.

Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičius padidėjo: Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (14 mokinių, 1,6 proc.), Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (12 mokinių, 3,7 proc.), Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre (6 mokiniai, 5,8 proc.).

Prognozuojamas teigiamas pokytis 2020–2022 m. šiose mokyklose: Krteingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (55 mokiniai, 12 proc.), VšĮ Pranciškonų gimnazijoje (53 mokiniai, 5,2 proc.), Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje (11 mokinių,   9 proc.).

Mokinių skaičiaus kaita pagal bendrojo ugdymo programas rajone nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

ir prognozė 2021–2022 m. m. bei 2022–2023 m. m.

7 pav. Mokinių skaičiaus kaita pagal bendrojo ugdymo  programas rajone

Bendrojo ugdymo mokyklose 1–4G klasių mokinių per 2018–2020 metus sumažėjo 269 mokiniu, tai sudaro 5,8 proc. nuo bendro mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus (7 pav.). Daugiausia mažėjo mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą (138 mokiniai, 20 proc.), pagal pagrindinio ugdymo programą (85 mokiniai, 3,7 proc.), pagal pradinio ugdymo programą (46 mokiniai, proc. 2,8 proc.). Šiam mokinių skaičiaus mažėjimui daugiausia įtakos turėjo  Kretingos rajono švietimo centre uždarytas suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius (2019–2020 m. m. šiame skyriuje mokėsi 136 mokiniai, iš jų 88 – pagal vidurinio ugdymo programą).

Prognozuojamas pokytis 2020–2022 metais: mažės mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą (126 mokiniais, 7,9 proc.), daugės mokinių pagal pagrindinio (76 mokiniais, 3,4 proc.) ir vidurinio (88 mokiniais, 16 proc.) ugdymo programas.

Klasių komplektų skaičiaus kaita nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

9 lentelė

| Eil. Nr. | Klasių pavadinimas | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020-2021 m. m. | Pokytis 2018–2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 21 | 18 | 18 | -3 |
| 2. | 2 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 3. | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 4. | 4 | 20 | 23 | 24 | 4 |
| 5. | Iš viso 1-4 | 84 | 84 | 85 | 1 |
| 6. | 5 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 7. | 6 | 19 | 19 | 18 | -1 |
| 8. | 7 | 16 | 18 | 18 | 2 |
| 9. | 8 | 20 | 17 | 16 | -4 |
| 10. | Iš viso 5-8 | 72 | 71 | 69 | -3 |
| 11. | 9 (1G) | 20 | 17 | 18 | -2 |
| 12. | 10(2G) | 19 | 17 | 17 | -2 |
| 13. | Iš viso 9 (1G)-10(2G ) | 39 | 34 | 35 | -4 |
| 14. | 3G | 12 | 12 | 11 | -1 |
| 16. | 4G | 14 | 11 | 11 | -3 |
| 17. | Iš viso 3G-4G | 26 | 23 | 22 | -4 |
| 18. | Iš jų: spec. klasės | 4 | 4 | 4 | 0 |
| IŠ VISO: |  | 221 | 212 | 211 | -10 |

ŠVIS duomenys

Klasių komplektų skaičius sumažėjo 10 vienetų, 4,5 proc. (9 lentelė), labiausiai mažėjo 8 klasių (4) ir 4G klasių (3) bei 1 klasių (3), padaugėjo 4 klasių (4) ir 7 klasių (2). Klasių komplektų  (1 klasių) mažėjimui įtakos turėjo mažėjantys gimstatumo rodikliai, o klasių (8, 9 (1G), 10 (2G), 3G, 4G) mažėjimui įtakos turėjo Mokyklų tinklo pertvarka.

1–8 klasių jungtinių klasių ir mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse skaičius mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki  2020–2021 m. m.

10 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas | 2018–2019 m.m. |  |  |  |  |  | 2019–2020 m.m. |  |  |  |  |  | 2020–2021 m.m. |  |  |  |  |  | Pokytis 2018–2020 metų |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jungtin. kl, iš jų: | 1-4 | 5-8 | Mokinių sk., iš jų: | 1-4 | 5-8 | Jungtin. kl, iš jų: | 1-4 | 5-8 | Mokinių sk., iš jų: | 1-4 | 5-8 | Jungtin. kl, iš jų: | 1-4 | 5-8 | Mokinių sk., iš jų: | 1-4 | 5-8 | Jungtin. kl, iš jų: | 1-4 | 5-8 | Mokinių sk., iš jų: | 1-4 | 5-8 |
| 1. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 1 | 1 |  | 9 | 9 |  | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | -1 | 0 | -9 | -9 | 0 |
| 2. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyrius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 4. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 |
| 5. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 6. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 4 | 2 | 2 | 44 | 21 | 23 | 4 | 2 | 2 | 37 | 21 | 16 | 2 | 2 |  | 18 | 18 |  | -2 | 0 | -2 | -26 | -3 | -23 |
| 7. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | -1 | -1 | 0 | -10 | -10 | 0 |
|  | IŠ VISO: | 11 | 6 | 5 | 104 | 58 | 46 | 14 | 7 | 7 | 122 | 69 | 53 | 10 | 6 | 4 | 80 | 51 | 29 | -1 | 0 | -1 | -24 | -7 | -17 |

ŠVIS duomenys

2020–2021 m.m. jungtinių klasių rajone buvo 10, kuriose mokėsi 80 mokinių (10 lentelė), iš jų:  6 pradinio ugdymo (51 mokinys) ir 4 pagrindinio ugdymo pirmos dalies (29 mokiniai). Daugiausia jungtinių klasių šiose mokyklose: Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (4), Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje (3 specialiosios), Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre (2). Bendras 1–8 klasių jungtinių klasių skaičius 2018–2020 metais sumažėjo vienetu.

1–8 klasių jungtinių klasių ir mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse skaičius bei skaičiaus dalis nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

7 pav. Jungtinių klasių skaičius ir dalis pagal bendrą klasių skaičių              8 pav. Mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse skaičius ir dalis pagal                                                                                       bendrą mokinių skaičių

2020–2021 m.m. jungtinių klasių rajone skaičiaus dalis – 6,5 proc. pagal bendrą klasių skaičių (7 pav.), mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse skaičiaus dalis – 2,6 proc. pagal bendrą mokinių skaičių (8 pav.). 2018–2020 m. jungtinių klasių skaičius sumažėjo 0,5 proc, o mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse sumažėjo 0,69 proc.

- SOCIALINĖS, EKONOMINĖS BŪKLĖS DUOMENYS

Mokinių ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, gaunančių  nemokamą maitinimą  skaičius ir dalis nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

11 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas pagal tipus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. |  |  | 2019–2020 m. m. |  |  | 2020–2021 m.m. |  |  |
|  |  | Mokinių skaičius | Skirtas nemokamas maitinimas | % | Mokinių skaičius | Skirtas nemokamas maitinimas | % | Mokinių skaičius | Skirtas nemokamas maitinimas | % |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 469 | 27 | 5,8 | 473 | 21 | 4,4 | 455 | 29 | 6,4 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 1019 | 41 | 4,0 | 988 | 32 | 3,2 | 1006 | 74 | 7,4 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 380 | 80 | 21,1 | 361 | 60 | 16,6 | 375 | 102 | 27,2 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 17 | 7 | 41,2 | 15 | 9 | 60,0 |  |  |  |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 73 |  | 0,0 | 75 | 1 | 1,3 | 76 | 20 | 26,3 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 358 | 106 | 29,6 | 343 | 110 | 32,1 | 337 | 110 | 32,6 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  |  | 121 | 26 | 21,5 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 265 | 40 | 15,1 | 261 | 46 | 17,6 | 251 | 58 | 23,1 |
| 5.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  |  | 76 | 17 | 22,4 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 136 | 6 | 4,4 | 144 | 6 | 4,2 |  |  |  |
|  | GIMNAZIJOSE | 2717 | 307 | 11,3 | 2660 | 285 | 10,7 | 2697 | 436 | 16,2 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 818 | 124 | 15,2 | 842 | 135 | 16,0 | 832 | 204 | 24,5 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 416 | 67 | 16,1 | 440 | 68 | 15,5 | 436 | 121 | 27,8 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  | 92 | 6 | 6,5 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 1234 | 191 | 15,5 | 1282 | 203 | 15,8 | 1360 | 331 | 24,3 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 381 | 27 | 7,1 | 379 | 29 | 7,7 | 376 | 107 | 28,5 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 84 | 15 | 17,9 | 73 | 11 | 15,1 | 54 | 20 | 37,0 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 63 | 15 | 23,8 | 62 | 15 | 24,2 | 37 | 6 | 16,2 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 132 | 15 | 11,4 | 141 | 15 | 10,6 | 140 | 35 | 25,0 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 196 | 43 | 21,9 | 204 | 37 | 18,1 | 201 | 48 | 23,9 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 5 | 5 | 100,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 181 | 56 | 30,9 | 165 | 48 | 29,1 | 167 | 60 | 35,9 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 1042 | 176 | 16,9 | 1024 | 155 | 15,1 | 975 | 276 | 28,3 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 214 | 12 | 5,6 | 210 | 7 | 3,3 | 211 | 56 | 26,5 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 119 | 24 | 20,2 | 125 | 22 | 17,6 | 118 | 36 | 30,5 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 73 | 8 | 11,0 | 76 | 8 | 10,5 | 0 |  |  |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 406 | 44 | 10,8 | 411 | 37 | 9,0 | 329 | 92 | 28,0 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 223 | 2 | 0,9 | 225 | 2 | 0,9 | 225 | 40 | 17,8 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 115 | 2 | 1,7 | 113 | 2 | 1,8 | 115 | 35 | 30,4 |
| 19.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  | 73 | 11 | 15,1 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 221 | 3 | 1,4 | 232 | 1 | 0,4 | 236 | 46 | 19,5 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 54 | 3 | 5,6 | 55 |  | 0,0 |  |  |  |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 101 | 8 | 7,9 | 108 | 5 | 4,6 |  |  |  |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 75 | 6 | 8,0 | 76 | 8 | 10,5 |  |  |  |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 789 | 24 | 3,0 | 809 | 18 | 2,2 | 649 | 132 | 20,3 |
|  | IŠ VISO: | 6188 | 742 | 12,0 | 6186 | 698 | 11,3 | 6010 | 1267 | 21,1 |

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pateikti duomenys

Mažėjantis mokinių skaičius, valstybės padidintas MMA dydis, lemia mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičiaus mažėjimą. Nuo 2018 m iki 2019 m. nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus dalis sumažėjo 0,7 proc. 2020 m. nuo rugsėjo 1 d., įvedus nemokamą maitinimą visiems priešmokyklinio ugdymo vaikams ir pirmos klasės mokiniams, nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus išaugo 9,8 proc. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių dalis sudaro 21,1 proc. nuo viso priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus (11 lentelė).

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalis nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

12 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | 2018–2019 m. m. |  |  | 2019–2020 m. m. |  |  | 2020–2021 m. m. |  |  | 2020–2018 m. m. pokytis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokinių skaičius | SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis | Mokinių skaičius | SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis | Mokinių skaičius | SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis | Mokinių skaičius | SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 469 | 0 | 0,0 | 473 | 4 | 0,8 | 455 | 2 | 0,4 | -14 | 2 | 0,4 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 1019 | 16 | 1,6 | 988 | 21 | 2,1 | 1006 | 21 | 2,1 | -13 | 5 | 0,5 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 380 | 73 | 19,2 | 361 | 80 | 22,2 | 375 | 120 | 32,0 | -5 | 47 | 12,8 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 17 | 15 | 88,2 | 15 | 2 | 13,3 |  |  |  | -17 | -15 | -88,2 |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 73 | 50 | 68,5 | 75 | 50 | 66,7 | 76 | 38 | 50,0 | 3 | -12 | -18,5 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 358 | 125 | 34,9 | 343 | 112 | 32,7 | 337 | 105 | 31,2 | -21 | -20 | -3,8 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  |  | 121 | 34 | 28,1 | 121 | 34 | 28,1 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 265 | 54 | 20,4 | 261 | 54 | 20,7 | 251 | 49 | 19,5 | -14 | -5 | -0,9 |
| 5.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  |  | 76 | 22 | 28,9 | 76 | 22 | 28,9 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 136 | 24 | 17,6 | 144 | 21 | 14,6 |  |  |  | -136 | -24 | -17,6 |
|  | GIMNAZIJOSE | 2717 | 357 | 13,1 | 2660 | 344 | 12,9 | 2697 | 391 | 14,5 | -20 | 34 | 1,4 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 818 | 167 | 20,4 | 842 | 190 | 22,6 | 832 | 198 | 23,8 | 14 | 31 | 3,4 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 416 | 129 | 31,0 | 440 | 173 | 39,3 | 436 | 168 | 38,5 | 20 | 39 | 7,5 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  | 92 | 27 | 29,3 | 92 | 27 | 29,3 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 1234 | 296 | 24,0 | 1282 | 363 | 28,3 | 1360 | 393 | 28,9 | 126 | 97 | 4,9 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 381 | 177 | 46,5 | 379 | 170 | 44,9 | 376 | 181 | 48,1 | -5 | 4 | 1,7 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 84 | 48 | 57,1 | 73 | 41 | 56,2 | 54 | 42 | 77,8 | -30 | -6 | 20,6 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 63 | 24 | 38,1 | 62 | 24 | 38,7 | 37 | 0 | 0,0 | -26 | -24 | -38,1 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 132 | 50 | 37,9 | 141 | 58 | 41,1 | 140 | 59 | 42,1 | 8 | 9 | 4,3 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 196 | 74 | 37,8 | 204 | 71 | 34,8 | 201 | 65 | 32,3 | 5 | -9 | -5,4 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 5 | 3 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | -5 | -3 | -60,0 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 181 | 67 | 37,0 | 165 | 58 | 35,2 | 167 | 59 | 35,3 | -14 | -8 | -1,7 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 1042 | 443 | 42,5 | 1024 | 422 | 41,2 | 975 | 406 | 41,6 | -67 | -37 | -0,9 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 214 | 57 | 26,6 | 210 | 62 | 29,5 | 211 | 64 | 30,3 | -3 | 7 | 3,7 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 119 | 51 | 42,9 | 125 | 48 | 38,4 | 118 | 50 | 42,4 | -1 | -1 | -0,5 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 73 | 25 | 34,2 | 76 | 24 | 31,6 |  |  |  | -73 | -25 | -34,2 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 406 | 133 | 32,8 | 411 | 134 | 32,6 | 329 | 114 | 34,7 | -77 | -19 | 1,9 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 223 | 62 | 27,8 | 225 | 62 | 27,6 | 225 | 61 | 27,1 | 2 | -1 | -0,7 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 115 | 36 | 31,3 | 113 | 39 | 34,5 | 115 | 41 | 35,7 | 0 | 5 | 4,3 |
| 19.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  | 73 | 21 | 28,8 | 73 | 21 | 28,8 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 221 | 68 | 30,8 | 232 | 64 | 27,6 | 236 | 68 | 28,8 | 15 | 0 | -2,0 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 54 | 19 | 35,2 | 55 | 18 | 32,7 |  |  |  | -54 | -19 | -35,2 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 101 | 34 | 33,7 | 108 | 34 | 31,5 |  |  |  | -101 | -34 | -33,7 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 75 | 19 | 25,3 | 76 | 22 | 28,9 |  |  |  | -75 | -19 | -25,3 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 789 | 238 | 30,2 | 809 | 239 | 29,5 | 649 | 191 | 29,4 | -140 | -47 | -0,7 |
|  | IŠ VISO: | 6188 | 1467 | 23,7 | 6186 | 1502 | 24,3 | 6010 | 1495 | 24,9 | -178 | 28 | 1,2 |

ŠVIS duomenys

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų daugėja. 2018–2020 m. laikotarpiu 178 vaikais / mokiniais sumažėjus bendram skaičiui, švietimo pagalbos gavėjų skaičius išaugo 1,2 proc. (12 lentelė). Didžiausią specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų / mokinių skaičiaus dalį sudaro įvairių kalbos bei bendrųjų mokymosi sutrikimų turintys ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai bei pradinio ugdymo programos mokiniai, kuriems reikalinga logopedo ir specialiojo pedagogo pagalba. Todėl visose mokyklose, kuriose teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pagalbos gavėjų skaičiai didžiausi. Nuo 2018 m. 1 vaikui teikiama surdopedagogo pagalba Klaipėdoje (sudaryta sutartis tarp Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos).

Integruotai ugdomų ir specialiosiose klasėse didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius

ir dalis nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

13 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | 2018–2019 m. m. |  |  | 2019–2020 m. m. |  |  | 2020–2021 m. m. |  |  | 2020–2018 m. m. pokytis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokinių skaičius | Didelių ir labai didelių SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis | Mokinių skaičius | Didelių ir labai didelių SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis | Mokinių skaičius | Didelių ir labai didelių SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis | Mokinių skaičius | Didelių ir labai didelių SUP mokinių skaičius | SUP mokinių dalis |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 469 | 0 | 0,0 | 473 | 0 | 0,0 | 455 | 1 | 0,2 | -14 | 1 | 0,2 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 1019 | 0 | 0,0 | 988 | 0 | 0,0 | 1006 | 0 | 0,0 | -13 | 0 | 0,0 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 380 | 4 | 1,1 | 361 | 4 | 1,1 | 375 | 6 | 1,6 | -5 | 2 | 0,5 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 17 | 0 | 0,0 | 15 | 0 | 0,0 |  |  |  | -17 | 0 | 0,0 |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 73 | 1 | 1,4 | 75 | 0 | 0,0 | 76 | 0 | 0,0 | 3 | -1 | -1,4 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 358 | 6 | 1,7 | 343 | 9 | 2,6 | 337 | 10 | 3,0 | -21 | 4 | 1,3 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  |  | 121 | 1 | 0,8 | 121 | 1 | 0,8 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 265 | 0 | 0,0 | 261 | 0 | 0,0 | 251 | 3 | 1,2 | -14 | 3 | 1,2 |
| 5.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  |  | 76 | 0 | 0,0 | 76 | 0 | 0,0 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 136 | 3 | 2,2 | 144 | 3 | 2,1 |  |  |  | -136 | -3 | -2,2 |
|  | GIMNAZIJOSE | 2717 | 14 | 0,5 | 2660 | 16 | 0,6 | 2697 | 21 | 0,8 | -20 | 7 | 0,3 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 818 | 6 | 0,7 | 842 | 6 | 0,7 | 832 | 10 | 1,2 | 14 | 4 | 0,5 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 416 | 6 | 1,4 | 440 | 12 | 2,7 | 436 | 12 | 2,8 | 20 | 6 | 1,3 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  | 92 | 1 | 1,1 | 92 | 1 | 1,1 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 1234 | 12 | 1,0 | 1282 | 18 | 1,4 | 1360 | 23 | 1,7 | 126 | 11 | 0,7 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 381 | 8 | 2,1 | 379 | 14 | 3,7 | 376 | 15 | 4,0 | -5 | 7 | 1,9 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 84 | 1 | 1,2 | 73 | 2 | 2,7 | 54 | 1 | 1,9 | -30 | 0 | 0,7 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 63 | 1 | 1,6 | 62 | 1 | 1,6 | 37 | 0 | 0,0 | -26 | -1 | -1,6 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 132 | 2 | 1,5 | 141 | 3 | 2,1 | 140 | 1 | 0,7 | 8 | -1 | -0,8 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 196 | 2 | 1,0 | 204 | 4 | 2,0 | 201 | 4 | 2,0 | 5 | 2 | 1,0 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 5 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | -5 | 0 | 0,0 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 181 | 3 | 1,7 | 165 | 3 | 1,8 | 167 | 5 | 3,0 | -14 | 2 | 1,3 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 1042 | 17 | 1,6 | 1024 | 27 | 2,6 | 975 | 26 | 2,7 | -67 | 9 | 1,0 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 214 | 2 | 0,9 | 210 | 1 | 0,5 | 211 | 2 | 0,9 | -3 | 0 | 0,0 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 119 | 0 | 0,0 | 125 | 0 | 0,0 | 118 | 1 | 0,8 | -1 | 1 | 0,8 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 73 | 2 | 2,7 | 76 | 2 | 2,6 |  |  |  | -73 | -2 | -2,7 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 406 | 4 | 1,0 | 411 | 3 | 0,7 | 329 | 3 | 0,9 | -77 | -1 | -0,1 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 223 | 2 | 0,9 | 225 | 2 | 0,9 | 225 | 3 | 1,3 | 2 | 1 | 0,4 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 115 | 3 | 2,6 | 113 |  | 0,0 | 115 | 4 | 3,5 | 0 | 1 | 0,9 |
| 19.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  | 73 | 2 | 2,7 | 73 | 2 | 2,7 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 221 | 2 | 0,9 | 232 | 2 | 0,9 | 236 | 2 | 0,8 | 15 | 0 | -0,1 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 54 | 1 | 1,9 | 55 | 2 | 3,6 |  |  |  | -54 | -1 | -1,9 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 101 | 1 | 1,0 | 108 | 0 | 0,0 |  |  |  | -101 | -1 | -1,0 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 75 | 1 | 1,3 | 76 | 1 | 1,3 |  |  |  | -75 | -1 | -1,3 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 789 | 10 | 1,3 | 809 | 7 | 0,9 | 649 | 11 | 1,7 | -140 | 1 | 0,4 |
|  | IŠ VISO: | 6188 | 57 | 0,9 | 6186 | 71 | 1,1 | 6010 | 84 | 1,4 | -178 | 27 | 0,5 |

ŠVIS duomenys

Ženkliai daugėja bendrojo lavinimo mokyklose integruotai ugdomų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir mokinių, kuriems nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. 2018–2020 m. laikotarpiu bendras vaikų ir mokinių skaičius  sumažėjo 174 vaikais / mokiniais, tačiau didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų / mokinių skaičius padidėjo net 27 vaikais / mokiniais. Tai sudaro 0,5 proc. padidėjimą per 3 metus (13 lentelė).

Pagalbos vaikui, mokiniui ir mokyklai specialistų pareigybių skaičiaus kaita nuo 2018–2019 m. m.  iki  2020–2021 m. m.

14 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | 2018–2019 m. m. |  |  |  |  | 2019–2020 m. m. |  |  |  |  | 2020–2021 m. m. |  |  |  |  | 2018–2020 m. m. pokytis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Logopedas | Specialusis pedagogas | Psichologas | Socialinis pedagogas | Mokytojo padėjėjas | Logopedas | Specialusis pedagogas | Psichologas | Socialinis pedagogas | Mokytojo padėjėjas | Logopedas | Specialusis pedagogas | Psichologas | Socialinis pedagogas | Mokytojo padėjėjas | Logopedas | Specialusis pedagogas | Psichologas | Socialinis pedagogas | Mokytojo padėjėjas |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | -0,75 | 0,25 | 0 | 0 | 0,5 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |  | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
|  | GIMNAZIJOSE | 3,25 | 4 | 4,5 | 7 | 7,5 | 3,5 | 4,25 | 4,5 | 7 | 7 | 3,5 | 4,25 | 4,5 | 6 | 8,5 | 0,25 | 0,25 | 0 | -1 | 1 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1 | 3,75 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 8,75 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 | 11,75 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 4,75 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,5 | 1 | 1 | 0,75 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 9,75 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,75 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | -0,25 | 0 | 0 | -0,5 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | -0,25 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 0,75 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 5 | 3,75 | 1,5 | 2,5 | 13 | 4,5 | 3,75 | 1,5 | 3,25 | 16 | 4,75 | 3,75 | 1,5 | 3,5 | 17,25 | -0,25 | 0 | 0 | 1 | 4,25 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 2,75 | 0,7 | 0 | 0 | 3 | 2,75 | 0,7 | 0 | 0 | 4 | 2,25 | 0,7 | 0 | 0 | 2 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0,25 | 0 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 1,5 |
| 19.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0,25 | 0 | 0 | 4,5 | 5,5 | 0,25 | 0 | 0 | 4,5 | -1,5 | 0,25 | 0 | 0 | -0,5 |
|  | IŠ VISO: | 21 | 11,45 | 9 | 12,5 | 35,5 | 20,75 | 13,45 | 9 | 13,25 | 40,25 | 19,5 | 13,45 | 9 | 12,5 | 44 | -1,5 | 2 | 0 | 0 | 8,5 |

Mokyklų pateikti duomenys

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-272 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Normatyvai) patvirtintos vienai švietimo pagalbos pareigybei tenkančių pagalbos gavėjų skaičiaus ribos, lėmė švietimo pagalbos specialistų pareigybių skaičiaus didėjimą. 2018–2020 m. pagalbos specialistų pareigybių skaičius padidėjo 10,5 pareigybės. Ženkliai daugėjant bendrojo lavinimo mokyklose integruotai ugdomų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir mokinių, kuriems nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, didžiausia kaita stebima mokytojo padėjėjo pareigybių skaičiuose. 2018–2020 m. laikotarpiu mokytojo padėjėjo pareigybių padidėjo net 8,5 pareigybės (14 lentelė).

Vienai švietimo pagalbos pareigybei tenkančių mokinių skaičius nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

9 pav. Vienai švietimo pagalbos pareigybei tenkančių mokinių skaičius 2018–2020 m. m. pagal mokyklų tipus

Vadovaujantis Normatyvais, padidėjęs švietimo pagalbos pareigybių skaičius lėmė vienai švietimo pagalbos pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus mažėjimą, taip padidinant kokybiškesnės švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybę. Vienai mokytojo padėjėjo pareigybei tenkančių vaikų, mokinių skaičius mažiausias, vidutiniškai – 3 vaikai, mokiniai. Didžiausi vienai pareigybei tenkančių vaikų, mokinių skaičiai – psichologams ir socialiniams pedagogams, dirbantiems gimnazijose, progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose. Didžiausi vienai pareigybei tenkančių vaikų, mokinių skaičiai – psichologams ir socialiniams pedagogams, dirbantiems gimnazijose, progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose (9 pav.).

Vienai švietimo pagalbos pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus pokytis pagal mokyklų

tipus nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

10 pav. Vienai švietimo pagalbos pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus 2018–2020 m. m. pokytis pagal mokyklų tipus

Didžiausias mokinių skaičiaus, tenkančių vienai socialinio pedagogo pareigybei, mažėjimas stebimas pagrindinėse mokyklose. Tačiau ikimokyklinio ugdymo mokyklose, pradinėse mokyklose ir progimnazijose mokinių skaičius, tenkantis vienai socialinio pedagogo pareigybei padidėjo (10 pav.). Tokia situacija susidarė todėl, kad iš visų ikimokyklinio ugdymo mokyklų ir pradinių mokyklų, socialinio pedagogo pareigybės neturi nei viena mokykla, o ugdomų vaikų / mokinių skaičius didėjo. Prie Kretingos Simono Daukanto progimnazijos prijungus Kretingos rajono Rūdaičių mokyklą, kurios ugdytiniai yra ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus vaikai, susidarė analogiška situacija. Vadovaujantis socialinės pedagoginės pagalbos teikimo reikalavimais, vienas socialinis pedagogas pagalbą teikia ne daugiau kaip 400 vaikų / mokinių.

5. MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

Mokinių vežiojimas 2018–2019 m. m.

15 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vežiojimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Be miesto autobusais važinėjančių | % nuo mokinių skaičiaus mokykloje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UAB Kretingos autobusų parko autobusai |  | Kitų vežėjų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Mokykliniai autobusai |  |  |  |  |  |  | Kitų rajonų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Tėvų transportas |  |  |  |
|  |  | P1 | M2 |  | MM* |  |  | RM** | K*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrojo ugdymo mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 144 | 73 | 5 |  |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 239 | 166 | 36,03 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 223 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 278 | 278 | 27,28 |
| 3. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 27 |  | 25 | 138 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 190 | 190 | 53,07 |
| 4. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 82 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | 49,72 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 63 | 23,77 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 104 | 68 |  | 43 |  |  | 18 | 20 |  |  |  |  | 235 | 167 | 20,41 |
| 7. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 10 | 100 |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 125 | 25 | 7,98 |
| 8. | Kretingos rajono Baublių mokykla - daugiafunkcis centras | 0 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 58,06 |
| 9. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 58,00 |
| 10. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 17 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 82 | 83,67 |
| 11. | Kretingos rajono Kartenos mokykla -daugiafunkcis centras | 40 |  | 7 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 102 | 102 | 76,69 |
| 12. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 6 |  | 9 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 29,54 |
| 13. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 0 |  |  | 44 |  |  | 78 |  |  |  |  | 0 | 44 | 44 | 61,11 |
| 14. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 15,79 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 4 | 3 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 27 | 12,05 |
| 17. | Kretingos rajono švietimo centras | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 2,21 |
| 18. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso |  | 725 | 244 | 46 | 568 |  |  | 106 | 93 |  |  | 0 | 2 | 1678 | 1434 | 30,92 |
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kretingos meno mokykla | 21 | 7 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 54 | 47 | 9,63 |
| 20. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 3 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 8,05 |
| 21. | Kretingos sporto mokykla | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 2,89 |
| Iš viso |  | 44 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 86 | 79 | 5,94 |
| Profesinio mokymo mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 101 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 173 | 141 | 64,67 |
| Iš viso |  | 101 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 173 | 141 | 64,67 |
| Iš viso |  | 870 | 283 | 66 | 568 | 106 |  |  |  |  | 93 | 40 | 17 | 1937 | 1654 | 35,66 |

Mokyklų pateikti duomenys

P1 - priemiestiniai; M2- miesto

MM*- mokyklos mokiniai, RM**-rajono mokiniai, K***- mokyklos mokiniai vežiojami kitų mokyklų mokykliniais autobusais

Mokinių vežiojimas 2019–2020 m. m.

16 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vežiojimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Be miesto autobusais važinėjančių | % nuo mokinių skaičiaus mokykloje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UAB Kretingos autobusų parko autobusai |  | Kitų vežėjų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Mokykliniai autobusai |  |  |  |  |  |  | Kitų rajonų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Tėvų transportas |  |  |  |
|  |  | P1 | M2 |  | MM* |  |  | RM** | K*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrojo ugdymo mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 149 | 74 | 11 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 5 | 257 | 183 | 38,69 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 213 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 250 | 250 | 25,30 |
| 3. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 29 |  | 27 | 122 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 182 | 182 | 53,06 |
| 4. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 71 |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 | 185 | 50,00 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 66 | 25,29 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 139 | 74 |  | 41 |  |  | 11 | 13 |  |  |  |  | 267 | 193 | 22,92 |
| 7. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 23 | 118 |  | 38 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 | 185 | 67 | 18,61 |
| 8. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 0 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 52,73 |
| 9. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 0 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 61,54 |
| 10. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 27 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 109 | 109 | 94,78 |
| 11. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 38 |  | 15 | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 96 | 96 | 61,94 |
| 12. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 8 | 0 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 42 | 42 | 32,56 |
| 13. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 0 |  |  | 41 |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 50,62 |
| 14. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 6,25 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 0 | 1 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 22 | 8,59 |
| 17. | Kretingos rajono švietimo centras | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 4,86 |
| 18. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 6 | 6 | 30,00 |
| Iš viso |  | 771 | 269 | 65 | 581 |  |  | 68 | 72 |  |  | 1 | 22 | 1781 | 1512 | 32,74 |
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kretingos meno mokykla | 32 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 80 | 74 | 14,57 |
| 20. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 3 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 10,37 |
| 21. | Kretingos sporto mokykla | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 1,55 |
| Iš viso |  | 45 | 6 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 107 | 101 | 7,67 |
| Profesinio mokymo mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 75 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 75 | 35,71 |
| Iš viso |  | 75 | 49 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 75 | 35,71 |
| Iš viso |  | 891 | 324 | 84 | 581 | 68 |  |  |  |  | 72 | 1 | 59 | 2012 | 1688 | 27,40 |

Mokyklų pateikti duomenys

P1 - priemiestiniai; M2- miesto

MM*- mokyklos mokiniai, RM**-rajono mokiniai, K***- mokyklos mokiniai vežiojami kitų mokyklų mokykliniais autobusais

Mokinių vežiojimas 2020–2021 m. m.

17 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vežiojimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Be miesto autobusais važinėjančių | % nuo mokinių skaičiaus mokykloje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UAB Kretingos autobusų parko autobusai |  | Kitų vežėjų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Mokykliniai autobusai |  |  |  |  |  |  | Kitų rajonų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Tėvų transportas |  |  |  |
|  |  | P1 | M2 |  | MM* |  |  | RM** | K*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendrojo ugdymo mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 129 | 65 | 16 | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 232 | 167 | 36,70 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 225 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0 | 259 | 259 | 25,74 |
| 3. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 19 | 0 | 21 | 149 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 190 | 190 | 52,34 |
| 4. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 52 | 0 | 0 | 137 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 189 | 189 | 49,74 |
| 5. | Kretingos rajono Vydmantų gimnazija | 53 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 53 | 53 | 19,78 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 105 | 65 | 0 | 44 |  |  | 13 | 8 |  |  | 0 | 0 | 222 | 157 | 18,87 |
| 7. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 18 | 101 | 0 | 36 |  |  | 5 | 2 |  |  | 0 | 7 | 164 | 63 | 16,89 |
| 8. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 0 | 0 | 0 | 18 |  |  | 12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18 | 18 | 47,37 |
| 9. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19 | 19 | 95,00 |
| 10. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 27 | 0 | 0 | 64 |  |  | 0 | 11 |  |  | 0 | 3 | 105 | 105 | 92,10 |
| 11. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 31 | 0 | 22 | 42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 98 | 98 | 68,53 |
| 12. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 8 | 0 | 12 | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 43 | 43 | 32,57 |
| 13. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 0 | 0 | 0 | 37 |  |  | 46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 37 | 48,05 |
| 14. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,79 |
| 15. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 1 | 1 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20 | 19 | 7,33 |
| Iš viso |  | 669 | 233 | 71 | 603 |  |  | 76 | 55 |  |  | 1 | 19 | 1651 | 1418 | 30,91 |
| Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kretingos meno mokykla | 13 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 49 | 47 | 9,36 |
| 17. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 5,81 |
| 18. | Kretingos sporto mokykla | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 1,72 |
| Iš viso |  | 24 | 2 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 32 | 70 | 68 | 5,17 |
| Profesinio mokymo mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 87 | 74 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 176 | 102 | 32,07 |
| Iš viso: |  | 87 | 74 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 | 176 | 102 | 32,07 |
| Iš viso: |  | 780 | 309 | 83 | 603 | 76 |  |  |  |  | 55 | 16 | 51 | 1897 | 1588 | 25,53 |

P1 - priemiestiniai; M2- miesto 	Mokyklų pateikti duomenys

MM*- mokyklos mokiniai, RM**-rajono mokiniai, K***- mokyklos mokiniai vežiojami kitų mokyklų mokykliniais autobusais

Pavežamų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus dalis (proc.) nuo mokinių skaičiaus mokyklose kinta nežymiai: 2018–2019 m. m. – 30,92 proc., 2019–2020 m. m. – 32,74 proc., 2020–2021 m. m. – 30,91 proc. (15, 16, 17 lentelės).

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir 1–8 klasių mokinių, važinėjančių ne į artimiausią savivaldybės teritorijoje

esančią mokyklą 2018–2019 m. m., suvestinė

18 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos, į kurias atėjo mokiniai | Atėjusių mokinių skaičius | Mokyklos, iš kurių išėjo mokiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miesto mokyklos | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | Krteingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | Kretingos r. Vydmantų gimnazija |
|  | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 14 |  |  | 4 | 2 |  | 3 | 3 | 2 |  |  |
|  | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 12 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
|  | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 8 |  | 2 |  |  |
|  | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 37 | 36 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Salantų lopšelis- darželis „Rasa“ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Iš viso: |  | 140 | 86 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 0 |

Mokyklų pateikti duomenys

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir 1–8 klasių mokinių, važinėjančių ne į artimiausią savivaldybės teritorijoje

esančią mokyklą 2019–2020 m. m., suvestinė

19 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos, į kurias atėjo mokiniai | Atėjusių mokinių skaičius | Mokyklos, iš kurių išėjo mokiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miesto mokyklos | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Kretinos rajono Baublių mokykla- daugiafunkcis centras | Krteingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kartenos mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla |
|  | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 16 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 2 |  |
|  | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 6 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 16 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 8 | 1 | 3 |  | 1 | 1 |
|  | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 46 | 42 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  | 160 | 93 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 |

Mokyklų pateikti duomenys

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir 1–8 klasių mokinių, važinėjančių

ne į artimiausią savivaldybės teritorijoje esančią mokyklą 2020–2021 m. m., suvestinė

20 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos, į kurias atėjo mokiniai | Atėjusių mokinių skaičius | Mokyklos, iš kurių išėjo mokiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miesto mokyklos | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyrius | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Kretingos rajono Baublių mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kartenos mokykla- daugiafunkcis centras | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Kretingos rajono Vydmantų gimnazija | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla |
|  | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 20 |  |  |  |  | 6 |  | 1 | 5 | 3 |  | 3 | 2 |
|  | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 13 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 4 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
|  | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 18 | 16 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 24 |  | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 40 | 36 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 9 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |
|  | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 28 | 17 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  | 174 | 73 | 13 | 4 | 2 | 15 | 1 | 14 | 15 | 13 | 12 | 6 | 6 |

Mokyklų pateikti duomenys

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir 1–8 klasių mokinių, pavežamų ne į artimiausią rajono mokyklą, skaičius auga: 2018–2019 m. m. – 140 mokinių (3,0 proc.), 2019–2020 m. m. – 160 mokinių (3,46 proc.), 2020–2021 m. m. – 174 mokiniai (3,69 proc.) (18, 19, 20 lentelės).

6. MOKINIŲ UGDYMO KOKYBĖS RODIKLIAI

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) 2017 m., 2018 m., 2019 m. rezultatai

21 lentelė

|  | Mokykla | 2017 m. |  |  |  | 2018 m. |  |  |  | 2019 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Kandidatų skaičius | Išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP (proc.) | Paliktų kartoti kursą (proc.) | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų (proc.) | Kandidatų skaičius | Išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP (proc.) | Paliktų kartoti kursą (proc.) | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų (proc.) | Kandidatų skaičius | Išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP (proc.) | Paliktų kartoti kursą (proc.) | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų (proc.) |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 93 | 100 | 1,07 | 59,3 | 119 | 100 | 0,84 | 58,82 | 108 | 100 | 0 | 48,16 |
| 2. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 31 | 100 | 9,67 | 74,3 | 28 | 100 | 3,57 | 78,57 | 26 | 100 | 0 | 69,22 |
| 3. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 34 | 100 | 0 | 70,6 | 39 | 100 | 0 | 71,79 | 40 | 100 | 0 | 30 |
| 4. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 26 | 100 | 3,8 | 76,9 | 23 | 100 | 4,34 | 52,17 | 22 | 100 | 0 | 59,1 |
| 5. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 136 | 100 | 0,73 | 91,2 | 115 | 100 | 0 | 83.48 | 138 | 100 | 0 | 87,68 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla | 51 | 100 | 0 | 41,1 | 16 | 100 | 0 | 43,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 16 | 100 | 0 | 43,8 | 7 | 100 | 0 | 85,72 | 7 | 100 | 0 | 71,43 |
| 8. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 13 | 100 | 0 | 61,6 | 8 | 100 | 0 | 87,5 | 6 | 100 | 0 | 83,34 |
| 9. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 10 | 100 | 0 | 20 | 7 | 100 | 0 | 14,29 | 13 | 100 | 0 | 30,76 |
| 10. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 9 | 100 | 0 | 66,6 | 8 | 100 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 100 | 0 | 14,3 | 5 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono švietimo centras | 25 | 100 | 24 | 4 | 18 | 100 | 5,55 | 0 | 17 | 100 | 17,64 | 5,88 |
|  | Iš viso | 451 |  |  |  | 393 |  |  |  | 377 |  |  |  |

NEC pateikti duomenys

Analizuojant 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rezultatus, stebime visų penkių gimnazijų, pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimus, rezultatų žemėjimą (vidurkis 15 proc.). Tuo tarpu Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokykos, Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro šie rezultatai gerėjantys. Silpni Švietimo centro kandidatų rezultai (21 lentelė).

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 2017 m., 2018 m., 2019 m. rezultatai

22 lentelė

|  | Mokykla | 2017 m. |  |  |  | 2018 m. |  |  |  | 2019 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Kandidatų skaičius | Išlaikiusių matematikos PUPP (proc.) | Paliktų kartoti kursą (proc.) | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų (proc.) | Kandidatų skaičius | Išlaikiusių matematikos PUPP (proc.) | Paliktų kartoti kursą (proc.) | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų (proc.) | Kandidatų skaičius | Išlaikiusių matematikos PUPP (proc.) | Paliktų kartoti kursą (proc.) | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimų (proc.) |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 93 | 100 | 0 | 44,2 | 120 | 100 | 0,84 | 27,5 | 108 | 100 | 0 | 26,85 |
| 2. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 31 | 100 | 9,67 | 38,8 | 28 | 100 | 3,57 | 21,42 | 26 | 100 | 0 | 15,39 |
| 3. | Krteingos rajono Salantų gimnazija | 34 | 100 | 0 | 44,2 | 39 | 100 | 0 | 30,76 | 40 | 100 | 0 | 20 |
| 4. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 26 | 100 | 3,8 | 34,5 | 23 | 100 | 4,34 | 30,44 | 22 | 100 | 0 | 27,28 |
| 5. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 136 | 100 | 0,73 | 66,9 | 115 | 100 | 0 | 53,91 | 135 | 100 | 0 | 63,71 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla | 51 | 100 | 0 | 17,7 | 16 | 100 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 16 | 100 | 0 | 18,8 | 7 | 100 | 0 | 28,57 | 7 | 100 | 0 | 14,29 |
| 8. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 13 | 100 | 0 | 53,9 | 8 | 100 | 0 | 50 | 6 | 100 | 0 | 33,34 |
| 9. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 10 | 100 | 0 | 10 | 7 | 100 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 7,69 |
| 10. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 9 | 100 | 0 | 33,3 | 8 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 100 | 0 | 28,6 | 5 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono švietimo centras | 22 | 100 | 18,18 | 0 | 15 | 100 | 6,66 | 0 | 14 | 100 | 21,42 | 0 |
|  | Iš viso: | 451 |  |  |  | 393 |  |  |  | 377 |  |  |  |

NEC pateikti duomenys

Analizuojant 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. matematikos PUPP rezultatus, stebime pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį mokymosi pasiekimus,  rezultatų žemėjimą (vidurkis 18 proc.). Tik Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos visų trijų analizuojamų metų rezultai siekia aukštesnius nei 50 proc. rodiklius (22 lentelė).

Mokinių tolimesnis mokymasis, baigus pagrindinio ugdymo programą 2017 m.

23 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | VšĮ Pranciškonų gimnazija | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Kretingos rajono švietimo centras | Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tęsė mokymąsi gimnazijoje | 85 | 23 | 21 | 127 | 21 | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 320 |
| 2. | Tęsė mokymąsi profesinėje mokykloje | 9 | 7 | 3 | 8 | 13 | 4 | 13 | 41 | 5 | 8 | 11 | 6 | 128 |
| 3. | Tęsė mokymąsi užsienyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Nesimoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Mokyklų pateikti duomenys

Mokinių tolimesnis mokymasis, baigus pagrindinio ugdymo programą 2018 m.

24 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Kretingos rajono Salantų gimnazija | VšĮ Pranciškonų gimnazija | Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla | Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono švietimo centras | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tęsė mokymąsi gimnazijoje | 102 | 21 | 22 | 31 | 110 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 317 |
| 2. | Tęsė mokymąsi profesinėje mokykloje | 17 | 7 | 2 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 77 |
| 3. | Tęsė mokymąsi užsienyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nesimoko | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |

Mokyklų pateikti duomenys

Mokinių tolimesnis mokymasis, baigus pagrindinio ugdymo programą 2019 m.

25 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | Kretingos rajono Salantų gimnazija | VšĮ Pranciškonų gimnazija | Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | Kretingos rajono švietimo centras | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | Iš viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tęsė mokymąsi gimnazijoje | 84 | 20 | 19 | 20 | 104 | 2 | 13 | 4 | 1 | 267 |
| 2. | Tęsė mokymąsi profesinėje mokykloje | 22 | 7 | 4 | 20 | 16 | 6 | 3 | 2 | 12 | 92 |
| 3. | Tęsė mokymąsi užsienyje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nesimoko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 |

Mokyklų pateikti duomenys

Analizuojant mokinių tolimesnį mokymąsis, baigus pagrindinio ugdymo programą, stebima, kad 80–90 proc. mokinių tęsia mokslus gimnazijoje, ir tik nedidelė dalis (apie 10–15 proc.) tęsia mokymąsi profesinėse mokyklose. Mokslus tęsti užsienyje, pabaigus pagrindinio ugdymo programą, mokiniai nesirenka (23, 24, 25 lentelės).

Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą , neišlaikiusių valstybinių/ mokyklinių  egzaminų skaičius

nuo 2018–2019 m. m. iki  2020–2021 m. m.

26 lentelė

| Eil. Nr. | Mokykla | Klasė 4 G |  |  | Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą skaičius |  |  | Abiturientų, neišlaikiusių valstybinių/ mokyklinių egzaminų skaičius (suma visų egzaminų) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019–2020 m. m. | 2018–2019 m. m. | 2017–2018 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2018–2019 m. m. | 2017–2018 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2018–2019 m. m. | 2017–2018 m. m. |
| 1. | Kretngos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 118 | 98 | 111 | 116 | 94 | 108 | 82 | 48 | 25 |
| 2. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 7 | 8 | 3 |
| 3. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 24 | 22 | 29 | 22 | 22 | 27 | 1 | 5 | 4 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 21 | 20 | 31 | 19 | 20 | 31 | 6 | 0 | 3 |
| 5. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 103 | 130 | 100 | 101 | 123 | 99 | 21 | 31 | 7 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centras | 58 | 60 | 69 | 39 | 42 | 33 | 9 | 9 | 8 |

NEC pateikti duomenys

Abiturientų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, mokyklose svyruoja nuo 97–100 proc. Dažniausiai neįgyja vidurinio išsilavinimo dėl pateisinančių aplinkybių (išvyksta gyventi į užsienį, merginos išteka).

Neišlaikiusių valstybinių/mokyklinių  egzaminų skaičius mokyklose yra didėjantis, lyginant 2019–2020 m.m. su 2017–2018 m.m. Didžiausias kylantis skaičius yra Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (2017–2018 m. m. neišlaikiusių buvo 25 kandidatai, o 2019–2020 m. m. 82 kandidatai, t. y. 57 daugiau) ir Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (2017–2018 m. m. 7, 2018–2019 m. m. 31, 2019–2020 m. m. 21, t. y. 24 daugiau).

Mokinių, laikiusių ir neišlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 2018 m. 2019 m., 2020 m.

27 lentelė

| Eil. Nr. | Valstybinis brandos egzaminas | Iš viso laikė |  |  | Neišlaikiusių skaičius |  |  | Neišlaikiusių procentai |  |  | 100 balų įvertinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2020 m. | 2019 m. | 2018 m. |
| 1. | Lietuvių kalba ir literatūra | 260 | 269 | 245 | 30 | 34 | 27 | 11,54 | 12,64 | 4,9 | 5 (1,92) | - | 1 (0,41) |
| 2. | Užsienio (anglų) kalba | 301 | 300 | 301 | 5 | 17 | 9 | 1,66 | 5,6 | 2,99 | 13 (4,32) | 7 (2,33) | 3 |
| 3. | Užsienio (rusų) kalba | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Matematika | 252 | 248 | 251 | 99 | 45 | 27 | 39,29 | 18,15 | 10,76 | - | 1 (0,4 ) | 1 (0,4) |
| 5. | Istorija | 114 | 113 | 118 | 0 | 2 | 2 | - | 1,77 | 1,69 | - | - | 1 (0,85) |
| 6. | Geografija | 38 | 39 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2,63 | 5,13 | 4,48 | 2 (5,26) | - | - |
| 7. | Chemija | 12 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Biologija | 102 | 83 | 96 | 1 | 2 | 2 | 0,98 | 2,41 | 2,08 | - | - | 1 (1,04) |
| 9. | Fizika | 32 | 49 | 43 | 2 | 2 | 0 | 6,25 | 4,08 | - | - | - | - |
| 10. | Informacinės technologijos | 19 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | 1 (5,26) | 1 (3,85 ) | 3 (10,71) |
|  | Iš viso: | 1131 | 1140 | 1139 | 138 | 104 | 54 | 12,20 | 9,12 | 4,74 | 21 | 9 | 10 |

Mokyklų pateikti duomenys

Mokinių, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, skaičius analizuojant praėjusius tris metus išlieka panašus. Tuo tarpu neiškaikiusių brandos egzaminus didėja: 2018 m. iš 1139 laikiusių – 54 kandidatai (4,74 proc.), 2019 m. iš 1140 laikiusių – 104 kandidatai (9,12 proc.), 2020 m. iš 1131 laikiusių – 104 kandidatų (12,20 proc.). 2020 m. 21 kandidatas gavo aukščiausią 100 balų įvertinimą (27 lentelė).

Neformaliajam vaikų švietimui skirtų valandų panaudojimas nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

28 lentelė

| Eil. Nr. | Neformaliojo vaikų švietimo veiklos krypties pavadinimas | Valandų skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. |
|  | Meninė (muzikos, šokio, teatro meno, dailinio ugdymo, technologinio ugdymo ir kt. kryptys) | 169 | 153 | 129,4 |
|  | Etnokultūros, kraštotyros | 23 | 24 | 21 |
|  | Sportinė | 87 | 85 | 71,4 |
|  | Prevencinė | 16 | 15 | 14 |
|  | Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo | 8 | 9 | 9 |
|  | Gabių ir talentingų vaikų ugdymo | 45 | 52 | 44 |
|  | Sveikos gyvensenos veikla | 5 | 6 | 6 |
|  | Saugaus eismo veikla | 3 | 3 | 1 |
|  | Visuomeninės organizacijos | 2 | 3 | 2 |
|  | Kita veikla | 40 | 40,5 | 45,4 |
| Iš viso |  | 373 | 390,5 | 343,2 |

Mokyklų pateikti duomenys

2018–2019 m. m. rajono bendrojo ugdymo mokyklos neformaliajam vaikų švietimui skyrė 373 val., 2019–2020 m. – 390,5 val., 2020–2021 m. m. – 343,2 val. Lyginant 2018–2020 m. duomenis stebimas skiriamų valandų skaičiaus svyravimas: didžiausias 2019–2020 m. m., mažiausias 2020–2021 m. m. (28 lentelė).

Pastaba. VšĮ Pranciškonų gimnazijos duomenys neteikiami.

Neformaliojo vaikų švietimo programų kryptys bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

29 lentelė

| Eil. Nr. | NVŠ programos veiklos kryptis | Programų skaičius |  |  | Mokinių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. |
| 1. | Meninė veikla (muzikos, šokio, teatro meno, dailinio ugdymo, technologinio ugdymo ir kt. kryptys) | 111 | 101 | 84 | 1766 | 1414 | 1313 |
| 2. | Etnokultūros, kraštotyros veikla | 18 | 19 | 17 | 285 | 295 | 259 |
| 3. | Sportinė veikla | 59 | 61 | 52 | 1004 | 992 | 762 |
| 4. | Prevencinė veikla | 13 | 7 | 13 | 274 | 235 | 186 |
| 5. | Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo veikla | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 19 |
| 6. | Gabių ir talentingų vaikų ugdymo veikla | 36 | 37 | 35 | 558 | 547 | 525 |
| 7. | Sveikos gyvensenos veikla | 5 | 5 | 5 | 58 | 75 | 83 |
| 8. | Saugaus eismo veikla | 3 | 3 | 1 | 44 | 47 | 16 |
| 9. | Visuomeninės organizacijos | 2 | 2 | 2 | 51 | 42 | 34 |
| 10. | Kitos veiklos | 33 | 31 | 42 | 557 | 550 | 685 |
| Iš viso: |  | 264 | 269 | 254 | 3838 | 4219 | 3882 |

Mokyklų pateikti duomenys

2018–2019 m. m. rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo vykdomos 264 neformaliojo vaikų švietimo programos, 2019–2020 m. m. – 269 programos, 2020–2021 m. m. – 254 programos. 2018–2019 m. m. neformaliojo vaikų švietimo programas lankė 3838 mokiniai, 2019–2020 m. m. – 4219 mokinių, 2020–2021 m. m. – 3882 mokiniai. Lyginant duomenis matomas nedidelis programų ir mokinių skaičiaus svyravimas, daugiausiai programų vykdyta 2019–2020 m. m. Programose dalyavujančių mokinių skaičius didžiausias 2019–2020 m. m., mažiausias – 2018–2019 m. m. Daugiausiai mokinių renkasi meninę ir sportinę veiklas, programas, skirtas gabių ir talentingų vaikų ugdymui bei prevencinės veiklos programas. Auga susidomėjimas sveikos gyvensenos veikla (29 lentelė).

Pastaba. VšĮ Pranciškonų gimnazijos duomenys neteikiami.

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokinių skaičius nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

30 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | 2018–2019 m. m. | 2019–2020 m. m. | 2020–2021 m. m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kretingos meno mokykla | 489 | 508 | 502 |
| 2. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 153 | 161 | 172 |
| 3. | Kretingos sporto mokykla | 700 | 664 | 641 |
| Iš viso: |  | 1342 | 1333 | 1315 |

ŠVIS duomenys

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, besimokančių neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, skaičius kinta nežymiai: 2018–2020 m. m. – 1342 mokiniai, 2019–2020 m. m. – 1333 mokiniai, 2020–2021 m. m. – 1315 mokinių (30 lentelė).

7. MOKYTOJŲ DUOMENYS

Pedagoginių darbuotojų skaičius ir kvalifikacija 2018 metai

31 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius | Vadovai | Pavaduotojai | Mokytojai | Neform. ir kt. pedag.darbuotojai | Pagalbos mokiniui specialistai | Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius | Atestuotų pedagoginių darbuotojų (mokytojų/specialistų) skaičius ir kvalifikacinė kategorija |  |  |  |  |  |  |  |  | Pensinio amžiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mokytojas | Specialistas | Vyresnysis mokytojas | Vyresnysis specialistas | Mokytojas metodininkas | Specialistas metodininkas | Mokytojas ekspertas | Specialistas ekspertas | Neatestuotų pedagogų |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 44 | 1 | 2 | 38 | 1 | 2 | 44 | 1 | 1 | 8 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 66 | 1 | 3 | 57 | 3 | 2 | 55 | 8 | 0 | 13 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 46 | 1 | 1 | 38 | 2 | 4 | 44 | 2 | 5 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 33 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 32 | 5 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|  | GIMNAZIJOSE | 228 | 4 | 10 | 194 | 7 | 13 | 212 | 20 | 6 | 59 | 6 | 109 | 1 | 10 | 1 | 14 | 17 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 61 | 0 | 3 | 52 | 1 | 5 | 60 | 4 | 2 | 19 | 3 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 35 | 1 | 2 | 26 | 1 | 5 | 31 | 3 | 3 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 96 | 1 | 5 | 78 | 2 | 10 | 91 | 7 | 5 | 28 | 4 | 42 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 30 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 17 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 17 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 29 | 1 | 1 | 25 | 0 | 2 | 26 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 23 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE IR DAUGIAFUNKCIUOSE CENTRUOSE | 125 | 6 | 7 | 97 | 4 | 11 | 108 | 22 | 5 | 39 | 3 | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 19 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 15 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 46 | 3 | 2 | 36 | 2 | 3 | 37 | 3 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 23 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 26 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 4 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 88 | 5 | 4 | 74 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 46 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kretingos sporto mokykla | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (FŠPU) MOKYKLOSE | 74 | 3 | 2 | 69 | 0 | 0 | 73 | 12 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|  | IŠ VISO: | 657 | 22 | 30 | 548 | 15 | 42 | 566 | 64 | 16 | 196 | 13 | 244 | 11 | 21 | 1 | 22 | 51 |

ŠVIS duomenys

Pedagoginių darbuotojų skaičius ir kvalifikacija 2019 m.

32 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius | Vadovai | Pavaduotojai | Mokytojai | Neform. ir kt. pedag.darbuotojai | Pagalbos mokiniui specialistai | Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius | Atestuotų pedagogų (mokytojų/specialistų) skaičius ir kvalifikacinė kategorija |  |  |  |  |  |  |  |  | Pensinio amžiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mokytojas | Specialistas | Vyresnysis mokytojas | Vyresnysis specialistas | Mokytojas metodininkas | Specialistas metodininkas | Mokytojas ekspertas | Specialistas ekspertas | Neatestuotų pedagogų |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 43 | 0 | 2 | 38 | 1 | 2 | 43 | 2 | 1 | 7 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 66 | 1 | 3 | 60 | 0 | 2 | 55 | 7 | 0 | 15 | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 46 | 1 | 2 | 36 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 32 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 23 | 1 | 1 | 18 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | GIMNAZIJOSE | 223 | 4 | 11 | 190 | 3 | 15 | 203 | 21 | 5 | 56 | 7 | 102 | 2 | 9 | 1 | 17 | 15 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 62 | 1 | 3 | 53 | 0 | 5 | 62 | 5 | 2 | 18 | 2 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 35 | 1 | 2 | 28 | 0 | 4 | 30 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 97 | 2 | 5 | 81 | 0 | 9 | 92 | 8 | 5 | 27 | 4 | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 40 | 1 | 1 | 32 | 1 | 5 | 32 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 16 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 4 |  | 7 |  | 3 |  | 0 |  | 2 | 0 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 28 | 1 | 1 | 24 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 20 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE IR DAUGIAFUNKCIUOSE CENTRUOSE | 126 | 6 | 4 | 105 | 1 | 10 | 106 | 16 | 2 | 40 | 2 | 38 | 7 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 20 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | PRADINĖS MOKYKLOSE | 45 | 3 | 2 | 36 | 1 | 3 | 37 | 6 | 0 | 19 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 23 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 26 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 87 | 4 | 3 | 74 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 44 | 1 | 1 | 39 | 3 | 0 | 44 | 3 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kretingos sporto mokykla | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (FŠPU) MOKYKLOSE | 74 | 3 | 2 | 66 | 3 | 0 | 73 | 14 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|  | IŠ VISO: | 652 | 22 | 27 | 558 | 8 | 43 | 556 | 65 | 12 | 191 | 13 | 240 | 13 | 21 | 1 | 27 | 55 |

ŠVIS duomenys

Pedagoginių darbuotojų skaičius ir kvalifikacija 2020 m.

33 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Bendras pedagoginių darbuotojų skaičius | Vadovai | Pavaduotojai | Mokytojai | Neform. ir kt. pedagoginiai darb. | Pagalbos mokiniui specialistai | Atestuotų pedagogų /specialistų skaičius | Atestuotų pedagogų (mokytojų/specialistų) skaičius ir kvalifikacinė kategorija |  |  |  |  |  |  |  |  | Pensinio amžiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mokytojas | Specialistas | Vyresnysis mokytojas | Vyresnysis specialistas | Mokytojas metodininko | Specialistas metodininkas | Mokytojas eksperto | Specialistas ekspertas | Neatestuotų pedagogų |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 43 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 43 | 2 | 1 | 7 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 64 | 1 | 3 | 55 | 2 | 3 | 53 | 8 | 0 | 14 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 44 | 1 | 2 | 33 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 44 | 1 | 3 | 37 | 0 | 3 | 40 | 5 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 31 | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|  | GIMNAZIJOSE | 226 | 5 | 11 | 187 | 7 | 16 | 202 | 18 | 6 | 65 | 7 | 95 | 2 | 8 | 1 | 17 | 16 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 60 | 1 | 3 | 50 | 0 | 6 | 59 | 5 | 2 | 18 | 3 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 37 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 31 | 4 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 97 | 2 | 5 | 79 | 1 | 10 | 90 | 9 | 6 | 28 | 3 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 8. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 42 | 1 | 1 | 33 | 2 | 5 | 35 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 9. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 18 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 18 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 29 | 1 | 1 | 24 | 0 | 3 | 26 | 7 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 19 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 122 | 6 | 4 | 99 | 2 | 11 | 108 | 16 | 3 | 42 | 3 | 36 | 7 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 14. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 19 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 31 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 25 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 23 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 18 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 25 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 66 | 3 | 3 | 56 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19. | Kretingos meno mokykla | 44 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kretingos sporto mokykla | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (FŠPU) MOKYKLOSE | 72 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|  | IŠ VISO: | 614 | 21 | 27 | 512 | 11 | 43 | 526 | 60 | 15 | 180 | 13 | 228 | 10 | 18 | 2 | 23 | 62 |

ŠVIS duomenys

Kretingos rajone pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje (31, 32, 33 lentelėse), skaičius lyginant 2020 metus su 2018 metais sumažėjo 43 vienetais, tai sudaro 2,23 proc. nuo bendro pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje skaičiaus. Stabilus pedagoginių darbuotojų  skaičiaus mažėjimas fiksuojamas  nuo 2020 metų, ypač  Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkciame centre bei Kretingos rajono Baublių mokyklos daugiafunkciame centre. Didžiausią pokytį pedagoginių darbuotojų sumažėjimą lėmė tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1d. Kretingos rajono Grūšlaukės ir Baublių mokyklose-daugiafunkciuose centruose nebevykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos bei uždaryti Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo ir Švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriai.

Pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje pasiskirstymas turinčių tinkamą (dalyko ar ugdymo srities ) kvalifikaciją 2018–2020 metų spalio 1d. duomenimis (11 pav.), pastebima, kad didžiausią bendrojo ugdymo, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo pedagoginių darbuotojų dalį sudaro mokytojai (specialistai) metodininkai, mažiausią – ekspertai. Ryški tendencija mažėjimo mokytojų/specialistų metodininkų – 2,27 %, vyresniųjų mokytojų – 2,64 %. Pagal tipus gimnazijose ir progimnazijose daugiausiai dirba mokytojų metodininkų ir vyresniųjų mokytojų.

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija 2018–2020 m.

11 pav. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija 2018–2020 m.

Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenimis, vidutinis mokytojų amžius Kretingos r. savivaldybėje viršija Lietuvos vidurkį: 2019 metais Kretingos r. savivaldybėje – 50,8, o Lietuvos vidurkis – 50,46675. (11 pav.) Nežymiai auga pedagogų skaičius jaunesnių nei 25 m., tačiau santykinai didėja intervale 60–64 m. bei 65 m. ir daugiau, pedagogų amžius (2019 m. buvo apie 51 vienetą, o 2020 m. – apie 62 vienetus).  Mokyklos vadovų vidutinis amžius  2019 metais nežymiai atsilieka nuo Lietuvos vidurkio: Kretingos r. savivaldybėje – 52,67391, o Lietuvos vidurkis – 52,74398.  (12, 13 pav.).

Mokytojų ir mokyklos vadovų pasiskirstymo pagal amžių tendencijos 2018 m. ir 2019 m.

12 pav. Vidutinis mokytojų amžius				13 pav. Vidutinis mokyklos vadovų amžius

Mokytojų ir mokyklos vadovų pasiskirstymo pagal amžių tendencijos 2018 m. ir 2019 m. rodo senėjimą.

Vienam mokytojo etatui tenkančių besimokančiųjų skaičius (vienetais) mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

34 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas pagal tipus | 2018-09-01 |  | 2019-09-01 |  | 2020-09-01 |  | Pokytis 2018-2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etatų sk. | Mok. sk. 1 etatui | Etatų sk. | Mok. sk. 1 etatui | Etatų sk. | Mok. sk. 1 etatui |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 38,84 | 12,08 | 39,96 | 11,8 | 39,96 | 11,39 | -0,7 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 74,9 | 13,60 | 79,01 | 12,5 | 81,87 | 12,29 | -1,3 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 29,33 | 12,34 | 32,04 | 11,0 | 33,16 | 10,74 | -1,6 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 1,57 | 5,73 | 1,71 | 4,7 |  |  |  |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 30,03 | 11,92 | 31,35 | 10,9 | 32,79 | 10,28 | -1,6 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 20,08 | 13,20 | 21,55 | 12,1 | 21,31 | 11,78 | -1,4 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 10,34 | 13,15 | 14,36 | 10,0 |  |  | -13,2 |
|  | GIMNAZIJOSE | 205,09 | 12,77 | 219,98 | 11,7 | 209,09 | 11,50 | -1,3 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 48,26 | 16,95 | 52,68 | 16,0 | 52,12 | 15,96 | -1,0 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 20,85 | 15,01 | 23,77 | 13,9 | 24,93 | 13,04 | -2,0 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  | 2,54 | 8,27 | 8,3 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 69,11 | 16,37 | 76,45 | 15,3 | 79,59 | 14,80 | -1,6 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 18,25 | 12,27 | 20,34 | 10,8 | 18,44 | 11,77 | -0,5 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 8,74 | 7,09 | 8,11 | 6,4 | 5,32 | 6,02 | -1,1 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 7,77 | 6,44 | 9,11 | 5,6 | 2,8 | 6,43 | 0,0 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 12 | 8,17 | 13,96 | 7,7 | 15,32 | 6,79 | -1,4 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 14,47 | 9,19 | 15,73 | 9,0 | 15,65 | 8,50 | -0,7 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 12,53 | 10,53 | 12,71 | 9,3 | 13,74 | 8,81 | -1,7 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 73,76 | 9,48 | 79,96 | 8,6 | 71,27 | 8,77 | -0,7 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 7,67 | 12,91 | 6,05 | 15,7 | 4,87 | 19,51 | 6,6 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 4,32 | 16,67 | 4,78 | 15,5 | 4,82 | 13,69 | -3,0 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 2,29 | 8,30 | 2,5 | 8,0 |  |  | -8,3 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 14,28 | 13,31 | 13,33 | 14,2 | 9,69 | 16,62 | 3,3 |
|  | IŠ VISO: | 362,24 | 12,80 | 389,72 | 11,8 | 369,64 | 11,82 | -1,0 |

ŠVIS duomenys

2020–2021 m.m. mokinių skaičius tenkantis vienam mokytojo etatui – 11,8 mokinio, neigiamas pokytis 2018 –2020 metais vienetu (34 lentelė). Mažiausiai mokinių vienam mokytojo etatui yra šiose mokyklose: Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (6,02), Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre (6,43), Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre (6,79).

Daugiausia mokinių vienam mokytojo etatui yra šiose mokyklose: Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ (19,52), Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (15,96), Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (13,04).

Vienam vadovo etatui tenkančių besimokančiųjų skaičius (vienetais) mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

35 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas pagal tipus | 2018-09-01 |  | 2019-09-01 |  | 2020-09-01 |  | Pokytis 2018–2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etatų sk. | Mok. sk. 1 etatui | Etatų sk. | Mok. sk. 1 etatui | Etatų sk. | Mok. sk. 1 etatui |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 3,25 | 144,3 | 3 | 157,7 | 3 | 151,7 | 7,4 |
| 2. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 2,5 | 152,0 | 3 | 120,3 | 3 | 125,0 | -27,0 |
| 2.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 2 | 179,0 | 2,5 | 137,2 | 2,5 | 134,8 | -44,2 |
| 3.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 | 121,0 | 121,0 |
| 4. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 2,5 | 106,0 | 2,5 | 104,4 | 2,5 | 100,4 | -5,6 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 | 76,0 | 76,0 |
| 5. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 1 | 136,0 | 1 | 144,0 |  | 0,0 | -136,0 |
|  | GIMNAZIJOSE | 11,25 | 150,9 | 12 | 139,3 | 13 | 130,1 | -20,9 |
| 6. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 3 | 272,7 | 3 | 280,7 | 3 | 277,3 | 4,7 |
| 7. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 2,5 | 166,4 | 2,5 | 176,0 | 2,5 | 174,4 | 8,0 |
| 7.1. | Rūdaičių skyrius |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 | 92,0 | 92,0 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 5,5 | 224,4 | 5,5 | 233,1 | 6,5 | 209,2 | -15,1 |
| 8. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 2,5 | 152,4 | 2,5 | 151,6 | 2,5 | 150,4 | -2,0 |
| 9. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 1,5 | 56,0 | 1 | 73,0 | 1 | 54,0 | -2,0 |
| 10. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 1,5 | 42,0 | 1 | 62,0 | 1 | 37,0 | -5,0 |
| 11. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 2 | 66,0 | 2 | 70,5 | 2 | 70,0 | 4,0 |
| 12. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 2 | 98,0 | 2 | 102,0 | 2 | 100,5 | 2,5 |
| 12.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 2 | 90,5 | 2 | 82,5 | 2 | 83,5 | -7,0 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 11,5 | 90,6 | 10,5 | 97,5 | 10,5 | 92,9 | 2,2 |
| 14. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 2 | 107,0 | 2 | 105,0 | 2 | 105,5 | -1,5 |
| 15. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 2 | 59,5 | 2 | 62,5 | 2 | 59,0 | -0,5 |
| 16. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 1,5 | 48,7 | 1 | 76,0 |  | 0,0 | -48,7 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 5,5 | 73,8 | 5 | 82,2 | 4 | 82,3 | 8,4 |
| 17. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 2 | 111,5 | 2 | 112,5 | 2 | 112,5 | 1,0 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 1,5 | 76,7 | 1 | 113,0 | 1 | 115,0 | 38,3 |
| 18.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 | 73,0 | 73,0 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 2 | 110,5 | 2 | 116,0 | 2 | 118,0 | 7,5 |
| 20. | Kretingos lopšelis darželis „Voveraitė“ | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  | 0,0 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 1 | 54,0 | 1 | 55,0 | 0 |  | -54,0 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 1 | 101,0 | 1 | 108,0 | 0 |  | -101,0 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 1 | 75,0 | 1 | 76,0 | 0 |  | -75,0 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 8,5 | 92,8 | 8 | 101,1 | 6 | 108,2 | 15,3 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 2 | 242,5 | 2 | 254,0 | 2 | 250,5 | 8,0 |
| 25. | Kretingos sporto mokykla | 2 | 350,0 | 2 | 322,0 | 2 | 311,0 | -78,0 |
| 26. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 1 | 148,0 | 1 | 164,0 | 1 | 174,0 | 26,0 |
|  | NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (FŠPU) MOKYKLOSE | 5 | 266,6 | 5 | 263,2 | 5 | 259,4 | -7,2 |
|  | IŠ VISO: | 47,25 | 137,6 | 46 | 141,6 | 45 | 140,0 | 2,4 |

ŠVIS ir mokyklų pateikti duomenys

2020–2021 m. m. mokinių skaičius tenkantis vienam vadovo etatui 140 mokinių, teigiamas pokytis 2018–2020 metais 2,4 vienetais (35 lentelė). Mažiausiai mokinių vienam vadovo etatui yra šiose mokyklose: Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre (37), Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (44), Kretingos rajono Kurmaičių pradinėje mokykloje (59), Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre (70).

Daugiausia mokinių vienam vadovo etatui tenka šiose mokyklose: Kretingos sporto mokykloje (311), Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (277,3) Kretingos meno mokykloje (250,5), Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (174,4), Kretingos rajono Salantų meno mokykloje (174), Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (151,7), Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje (150,4).

8. MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Vienam mokiniu panaudotos lėšos pagal mokyklas 2018 m. ir 2019 m.

36 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas pagal tipus | 2018 metai |  |  | 2019 metai |  |  | Pokytis 2018–2019 metai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ML | BL | Iš viso: | ML | BL | Iš viso: | ML | BL | Iš viso: |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 1496 | 461 | 1956 | 1594 | 504 | 2098 | 99 | 43 | 142 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 1354 | 0 | 1354 | 1507 | 0 | 1507 | 153 | 0 | 153 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 1487 | 950 | 2437 | 1837 | 1202 | 3038 | 350 | 252 | 601 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 3465 | 0 | 3465 | 2743 | 0 | 2743 | -721 | 0 | -721 |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 940 | 0 | 940 | 1127 | 0 | 1127 | 188 | 0 | 188 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 1521 | 795 | 2316 | 1777 | 903 | 2680 | 256 | 108 | 364 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 1713 | 553 | 2265 | 1582 | 721 | 2304 | -130 | 168 | 38 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 1384 | 0 | 1384 | 1680 | 0 | 1680 | 296 | 0 | 296 |
|  | GIMNAZIJOSE | 1458 | 371 | 1829 | 1615 | 440 | 2055 | 157 | 69 | 226 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 1182 | 326 | 1507 | 1230 | 379 | 1609 | 48 | 54 | 102 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 1145 | 836 | 1981 | 1330 | 784 | 2114 | 185 | -52 | 133 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 1169 | 498 | 1667 | 1264 | 518 | 1782 | 95 | 20 | 115 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 1287 | 1023 | 2310 | 1589 | 1076 | 2665 | 302 | 53 | 355 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 2390 | 1760 | 4150 | 2732 | 2261 | 4993 | 342 | 501 | 843 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 2393 | 1847 | 4239 | 2682 | 2279 | 4961 | 289 | 433 | 722 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 2023 | 1214 | 3237 | 1916 | 1416 | 3332 | -107 | 203 | 96 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 1709 | 1316 | 3025 | 1828 | 1535 | 3363 | 119 | 219 | 338 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 3420 | 0 | 3420 |  |  | 0 | -3420 | 0 | -3420 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 1620 | 1023 | 2643 | 1810 | 1288 | 3098 | 190 | 265 | 455 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 1684 | 1207 | 2890 | 1865 | 1406 | 3271 | 181 | 199 | 381 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 1039 | 1087 | 2126 | 1212 | 1217 | 2430 | 173 | 131 | 304 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 1370 | 1101 | 2471 | 1310 | 1312 | 2622 | -60 | 211 | 151 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 1522 | 1727 | 3249 | 1571 | 1917 | 3488 | 49 | 190 | 239 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 1223 | 1206 | 2429 | 1308 | 1376 | 2684 | 85 | 170 | 255 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 934 | 1283 | 2217 | 1053 | 1464 | 2517 | 120 | 181 | 301 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 997 | 1484 | 2482 | 1219 | 1833 | 3052 | 222 | 348 | 570 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 949 | 1316 | 2265 | 1036 | 1402 | 2438 | 87 | 86 | 172 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 1152 | 2237 | 3389 | 1153 | 2691 | 3844 | 0 | 454 | 454 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 1013 | 1789 | 2802 | 1040 | 1889 | 2929 | 27 | 100 | 127 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 991 | 2083 | 3073 | 1061 | 2241 | 3302 | 70 | 158 | 228 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 978 | 1528 | 2505 | 1077 | 1711 | 2788 | 99 | 183 | 282 |
|  | IŠ VISO: | 1362 | 739 | 2101 | 1493 | 844 | 2337 | 131 | 105 | 236 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 97 | 1244 | 1341 | 60 | 1261 | 1321 | -37 | 17 | -20 |
| 25. | Kretingos sporto mokykla | 84 | 401 | 486 | 68 | 464 | 532 | -17 | 63 | 46 |
| 26. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 81 | 1192 | 1273 | 57 | 1092 | 1149 | -24 | -100 | -124 |
|  | Neformaliojo vaikų švietimo (FŠPU) mokyklos | 89 | 796 | 884 | 63 | 850 | 913 | -25 | 54 | 29 |

ŠVIS ir savivaldybės Ekonomikos ir biudžeto skyriaus pateikti duomenys

Pastaba: ML - mokymo lėšos. BL - savivaldybės biudžeto lėšos.

2019 m. Mokymo lėšų vidutiniškai vienam mokiniui panaudota lyginant su 2018 m. 10 proc. daugiau gimnazijose bei pagrindinėse mokyklose, 8 proc. daugiau progimnazijose, 6 proc. daugiau pradinėse mokyklose, 9 proc. daugiau ikimokyklinio ugdymo mokyklose bei 29 proc. mažiau neformaliojo  vaikų švietimo (FŠPU) mokyklose (36 lentelė).

Biudžeto lėšų vidutiniškai vienam mokiniui 2018 m. ir 2019 m. švietimo įstaigose buvo panaudota mažiau 1 proc. nei skirta. 2019 m. lyginant su 2018 m. biudžeto lėšų vidutiniškai vienam mokiniui daugiau panaudota buvo: 16 proc. – gimnazijose, 4 proc. – progimnazijose, 14 proc. – pagrindinėse mokyklose, 13 proc. – pradinio ugdymo mokyklose, 10 proc. – ikimokyklinio ugdymo mokyklose bei 7 proc. – (neformaliojo  vaikų švietimo (FŠPU) mokyklose).

Bendras vienam mokiniui panaudotų lėšų vidurkis 2019 m. rajono mokyklose (išskyrus neformaliojo vaikų švietimo (FŠPU) mokyklas) – 2337 Eur: ML – 1493 Eur, BL – 844 Eur. Šis rodiklis per vienerius metus padidėjo 236 Eur: ML – 131 Eur, BL – 105 Eur.

2019 metais daugiausia vienam mokiniui panaudota lėšų šiose mokyklose: Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafukciame centre (4993 Eur), Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafukciame centre (4961 Eur), Kretingos rajono lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (3844 Eur), Kretingos rajono Rūdaičių mokykloje (3448 Eur), Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafukciame centre (3363 Eur), Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafukciame centre (3332 Eur), Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje (3038 Eur). Mažiausiai vienam mokiniui panaudota lėšų šiose mokyklose (išskyrus NŠFŠP ir VšĮ Pranciškonų gimnazija): Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (1609 Eur), Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje (1680 Eur), Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (2098 Eur),  Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (2114 Eur), Kretingos r. Vydmantų gimnazijoje (2304 Eur).

Nepilnų* klasių skaičius mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

37 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas | 2018–2019 m.m. |  |  |  | 2019–2020 m.m. |  |  |  | 2020–2021 m.m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nepilnų kl. skaičius, iš jų: | 1-4 | 5-8 | 9-10 | Nepilnų kl. skaičius, iš jų: | 1-4 | 5-8 | 9-10 | Nepilnų kl. skaičius, iš jų: | 1-4 | 5-8 | 9-10 |
| 1. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | IŠ VISO: | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |

ŠVIS duomenys

Pastaba. Lentelėje duomenys pateikti be jaunimo ir suaugusiųjų bei  specialiųjų klasių.

*Nepilna klasė – klasė, kurioje nėra numatyto  mažiausio sąlyginės klasės mokinių skaičiaus (8)

2020–2021 m.m. suformuotos 3 nepilnos klasės, kuriose nėra numatyto mažiausio sąlyginės klasės mokinių skaičiaus (8):  2 – Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafukciame centre ir 1 – Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafukciame centre (37 lentelė). Nuo 2020-09-01 Kretingos rajono Baublių ir Grūšlaukės mokyklose-daugiafunkciuose centruose, nebevykdant pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos, rajone neliko nepilnų 9–10 klasių. 2018–2020 metais nepilnų klasių sumažėjo 2 vienetais.

Mokyklų patalpų plotas kvadratiniais metrais tenkantis vienam mokiniui nuo 2018–2019 m. m.  iki 2020–2021 m. m.

38 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas pagal tipus | Plotas kv.m. tenkantis vienam mokiniui |  |  | Pokytis 2018–2020 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-09-01 | 2019-09-01 | 2020-09-01 |  |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 13,5 | 13,4 | 13,9 | 0,4 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 0,1 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 13,1 | 13,8 | 13,3 | 0,2 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 52,1 | 59,0 |  | -52,1 |
| 3.2. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 11,1 | 10,8 | 10,6 | -0,4 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 19,5 | 20,4 | 20,7 | 1,2 |
| 4.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Rasa“ |  |  | 11,0 | 11,0 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 13,8 | 14,0 | 14,6 | 0,8 |
| 5.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“ |  |  | 13,4 | 13,4 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius | 8,8 | 8,3 |  | -8,8 |
|  | GIMNAZIJOSE | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 0,2 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 8,4 | 8,2 | 8,3 | -0,1 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 8,2 | 7,8 | 7,8 | -0,4 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  | 7,5 | 7,5 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 8,4 | 8,1 | 8,1 | -0,3 |
| 9. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 0,1 |
| 10. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 16,0 | 18,5 | 25,0 | 8,9 |
| 11. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 19,1 | 19,4 | 32,6 | 13,4 |
| 12. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 14,9 | 13,9 | 14,0 | -0,8 |
| 13. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 18,5 | 17,7 | 18,0 | -0,5 |
| 13.1. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 63,7 |  |  | -63,7 |
| 14. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 14,2 | 15,6 | 15,4 | 1,2 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 13,4 | 13,3 | 13,9 | 0,6 |
| 15. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 0,1 |
| 16. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 9,5 | 9,1 | 9,6 | 0,1 |
| 17. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 9,5 | 9,1 |  | -9,5 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 8,9 | 8,7 | 8,8 | 2,1 |
| 18. | Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 8,4 | 8,3 | 8,3 | -0,1 |
| 19. | Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 0,0 |
| 19.1. | Ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ |  |  | 12,5 | 12,5 |
| 20. | Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 14,8 | 14,1 | 13,9 | -0,9 |
| 21. | Kretingos rajono lopšelis-darželis „Eglutė“ | 16,9 | 16,6 |  | -16,9 |
| 22. | Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 13,2 | 12,3 |  | -13,2 |
| 23. | Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 13,6 | 13,4 |  | -13,6 |
|  | IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE | 12,7 | 11,4 | 10,6 | -1,1 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 3,9 | 3,7 | 3,8 | -0,1 |
| 25. | Kretingos sporto mokykla | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,2 |
| 26. | Kretingos rajono Salantų meno mokykla | 2,0 | 1,8 | 1,7 | -0,3 |
|  | Neformaliojo vaikų švietimo (FŠPU) mokyklos | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,1 |
|  | IŠ VISO: | 9,8 | 9,8 | 9,73 | -0,04 |

ŠVIS duomenys

Mokyklų patalpų plotas kvadratiniais metrais tenkantis vienam mokiniui 2020–2021 m.m. – 9,73, šis rodiklis per 2018–2020 metus sumažėjo 0,04 vieneto (38 lentelė). Didžiausias patalpų plotas tenkantis vienam mokiniui – pagrindinėse mokyklose (13,9 kvadratiniai metrai): didžiausias – Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre (32,6 kvadratiniai metrai), Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (25 kvadratiniai metrai), Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre (18 kvadratinių metrų). Mažiausias patalpų plotas tenkantis vienam mokiniui – neformaliojo  švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose mokyklose (NŠFŠP) (2,4 kvadratiniai metrai) bei progimnazijose (8,1 kvadratiniai metrai).

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2018–2019 m. m. iki 2020–2021 m. m.

39 lentelė

| Eil. Nr. | Mokyklų sąrašas | 2018-09-01 |  |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  |  | Pokytis 2018–2020 m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4 kl. | 5-8 kl. | 9 (IG)-10(IIG) kl. | IIIG-IVG kl. | Iš viso: | 1-4 kl. | 5-8 kl. | 9 (IG)-10(IIG) kl. | IIIG-IVG kl. | Iš viso: | 1-4 kl. | 5-8 kl. | 9 (IG)-10(IIG) kl. | IIIG-IVG kl. | Iš viso: | 1-4 kl. |  | 5-8 kl. | 9 (IG)-10(IIG) kl. | IIIG-IVG kl. | Iš viso: |
| 1. | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija |  |  | 27,7 | 27,5 | 27,6 |  |  | 28,3 | 27,3 | 27,8 |  |  | 27,1 | 26,4 | 26,8 | 0,0 |  | 0,0 | -0,6 | -0,9 | -0,8 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 23,0 | 27,2 | 27,4 | 25,9 | 26,8 | 22,0 | 27,9 | 27,3 | 24,9 | 26,7 | 21,3 | 27,2 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | -1,7 |  | 0,0 | -0,8 | 1,7 | -0,3 |
| 3. | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 16,3 | 20,7 | 20,3 | 23,5 | 19,1 | 14,8 | 20,3 | 22,0 | 22,5 | 18,5 | 17,3 | 21,7 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 1,0 |  | 1,0 | -3,1 | -4,5 | -0,3 |
| 3.1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 9,0 |  |  |  | 0,0 | 8,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | -9,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 18,7 | 20,3 | 20,8 | 20,5 | 19,9 | 15,7 | 21,6 | 20,8 | 21,0 | 19,1 | 15,9 | 25,8 | 17,3 | 27,0 | 19,8 | -2,8 |  | 5,4 | -3,5 | 6,0 | -0,1 |
| 5. | Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 21,0 | 23,3 | 22,5 | 21,5 | 22,1 | 21,5 | 22,8 | 21,5 | 20,5 | 21,8 | 20,3 | 22,0 | 24,5 | 16,5 | 20,9 | -0,8 |  | -1,3 | 2,0 | -4,0 | -1,2 |
| 6. | Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius |  |  | 13,0 | 32,3 | 22,7 |  | 3,0 | 16,7 | 29,3 | 18,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | -13,0 | -29,3 | -22,7 |
|  | GIMNAZIJOSE | 17,9 | 24,4 | 22,6 | 25,6 | 22,8 | 16,6 | 23,7 | 23,0 | 24,4 | 22,0 | 18,0 | 25,3 | 22,5 | 24,0 | 22,7 | 0,1 |  | 0,9 | -0,1 | -0,4 | -0,1 |
| 7. | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 24,2 | 25,7 |  |  | 24,8 | 23,2 | 27,3 |  |  | 24,8 | 22,5 | 27,3 |  |  | 24,5 | -1,7 |  | 1,6 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| 8. | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 21,6 | 19,8 |  |  | 20,9 | 21,8 | 22,3 |  |  | 22,0 | 20,9 | 17,1 |  |  | 19,1 | -0,7 |  | -2,7 | 0,0 | 0,0 | -1,7 |
| 8.1. | Rūdaičių skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
|  | PROGIMNAZIJOSE | 23,4 | 23,8 |  |  | 23,6 | 22,8 | 25,7 |  |  | 23,9 | 21,3 | 23,6 |  |  | 22,2 | -2,1 |  | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
| 10. | Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | 24,3 |  |  |  | 24,3 | 23,6 |  |  |  | 27,5 | 27,1 |  |  |  | 27,1 | 2,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| 10.1 | Spec. Klasės | 7,0 | 7,5 |  | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 4,5 | 10,0 |  | 6,8 | -1,0 |  | -3,0 | 10,0 | 0,0 | -0,8 |
| 11. | Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 9,3 | 9,3 | 6,0 |  | 8,9 | 11,0 | 9,0 | 12,0 |  | 10,4 | 8,0 | 8,0 |  |  | 8,0 | -1,3 |  | -1,3 | -6,0 | 0,0 | -0,9 |
| 12. | Kretingos rajono Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras | 10,5 | 11,5 | 6,0 |  | 10,0 | 10,5 | 8,0 | 7,0 |  | 8,5 | 9,0 |  |  |  | 9,0 | -1,5 |  | -11,5 | -6,0 | 0,0 | -1,0 |
| 13. | Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 10,3 | 9,3 | 10,0 |  | 9,8 | 11,5 | 10,3 | 10,0 |  | 10,7 | 10,8 | 10,3 | 10,0 |  | 10,4 | 0,5 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 14. | Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 14,8 | 11,8 | 13,5 |  | 13,3 | 16,0 | 13,5 | 11,5 |  | 14,1 | 16,0 | 12,8 | 9,0 |  | 13,3 | 1,3 |  | 1,0 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla | 15,0 | 14,5 | 7,0 |  | 13,2 | 13,5 | 14,8 | 5,0 |  | 13,1 | 14,0 | 12,8 | 14,0 |  | 13,4 | -1,0 |  | -1,8 | 7,0 | 0,0 | 0,2 |
|  | PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE | 15,8 | 10,9 | 9,4 | 6,0 | 12,9 | 16,2 | 11,1 | 10,8 | 1,0 | 11,9 | 16,4 | 10,5 | 10,3 |  | 13,6 | 0,6 |  | -0,4 | 1,0 | -1,0 | 0,6 |
| 16. | Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ | 24,8 |  |  |  | 24,8 | 23,8 |  |  |  | 23,8 | 23,8 |  |  |  | 23,8 | -1,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| 17. | Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla | 18,0 |  |  |  | 18,0 | 18,5 |  |  |  | 18,5 | 16,5 |  |  |  | 16,5 | -1,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| 18. | Kretingos rajono Rūdaičių mokykla | 9,5 |  |  |  | 9,5 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | -9,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,5 |
|  | PRADINĖSE MOKYKLOSE | 19,0 |  |  |  | 19,0 | 18,9 |  |  |  | 18,9 | 16,1 |  |  |  | 16,1 | -2,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 |
|  | IŠ VISO VIDURKIS KLASĖSE: | 19,2 | 20,8 | 19,0 | 24,6 | 20,2 | 18,9 | 21,1 | 19,2 | 18,6 | 19,5 | 18,5 | 21,4 | 19,6 | 24,1 | 20,1 | -0,8 |  | 0,6 | 0,6 | 5,6 | -0,1 |

ŠVIS duomenys

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse 2020–2021 m.m. – 20,1 mokinys, šis rodiklis per 2018–2020 metus sumažėjo tik 0,1 vienetu, 0,8 mokinio sumažėjo 1–4 klasėse, IIIG–IVG klasėse padidėjo 5,6 mokiniu (39 lentelė). Mažiausias mokinių skaičius klasėse yra pagrindinėse mokyklose (13,6 mokinio), mažiausias užpildomumas šiose mokyklose: Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (8 mokiniai), Kretingos rajono Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre (9 mokiniai), Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre (10,4 mokinio). Didžaiusias mokinių skaičius klasėse – gimnazijose (22,7 mokinio), daugiausia užpildyta Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija (26,8 mokinio), mažiausiai gimnazijų grupėje užpildyta – Kretingos rajono Darbėnų gimnazija (18,7 mokinio iš viso, 1–4 kl. – 17,3 mokinio, 5–8 kl. – 21,7 mokinio, 9 (IG)–10 (IIG) kl. – 17,3, IIIG–IVG – 18 mokinių) bei Kretingos rajono Salantų gimnazija (19,8 mokinio iš viso, 1–4 kl. – 15,9 mokinio, 5–8 kl. – 25,8 mokinio, 9 (IG)–10 (IIG) kl. – 17,3, IIIG–IVG – 27 mokiniai).

9. ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS ANALIZĖ

| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| --- | --- |
| Per 2008–2020 metus, įgyvendinus Tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą: – 1,7 proc. padidėjo mokinių skaičius tenkantis vienam vadovo etatui. – 40 proc. sumažėjo nepilnų (kuriose nėra numatyto mažiausio sąlyginės klasės mokinių skaičiaus) klasių skaičius, rajone neliko nepilnų 9–10 klasių. – Rajone jungtinių klasių skaičius sumažėjo 0,5 proc, o mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse sumažėjo 0,69 proc. – Rajono pedagoginių darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka šalies vidurkį. – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšoms, skirtoms išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, siūloma galimybe rajone pasinaudojo 16 pedagoginių darbuotojų. – Kretingos rajono švietimo centre sudarytos sąlygos asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalintis patirtimi, sėkmės istorijomis. – Kylantis mokytojų profesinių kompetencijų lygis. – Pasidalintosios lyderystės raiška. – Vaikų gimstamumas pakankamai stabilus, todėl įmanoma prognozuoti IU ir PU vaikų skaičių planuojant IU ir PU procesą. – Stebimas vidinės ir tarptautinės gyventojų migracijos mažėjimo saldo. – Kiekvienais metais įsteigiamos naujos IU ir PU grupės, atsižvelgiant į poreikį keičiami jų grupių modeliai. – 100 proc. tenkinamas vaikų nuo 3 m. amžiaus institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikis. – Parengus mokesčio dalies už vaiko išlaikymą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimo tvarką, sudaryta galimybė steigtis nevalstybinėms švietimo įstaigoms savivaldybės teritorijoje, kuriose galėtų ugdytis vaikai, negavę vietos savivaldybės IU grupėse. – Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams, kuriems reikalinga švietimo pagalbos specialistų pagalba, užtikrinama galimybė ją gauti. – Prašymai dėl vežiojimo išlaidų kompensavimo tenkinami 100 proc. – Prognozuojama, kad nuo 2020 iki 2022 metų daugės mokinių, besimokančių pagal pagrindinio (3,4 proc.) ir vidurinio (16 proc.) ugdymo programas. – Neformaliojo švietimo programų įvairovė tenkinant mokinių poreikius. – Penkios rajono mokyklos dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Kokybės krepšelis“ vykdymo veiklose, siekiant užtikrinti mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimą, ugdymo kokybės skirtumų sumažinimą tarp mokyklų. | – 2021 metais prognozuojama, jog rajone gali trūkti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą. – Mokytojų pasiskirstymo pagal amžių tendencijos rodo pedagoginio personalo senėjimą. – Nepakankamai išnaudojamos galimybės dalintis gerąja patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų. – Mokyklos vadovų pasiskirstymo pagal amžių tendencijos rodo vadovų personalo senėjimą. – Vaikų gimstamumas dar neužtikrina būsimo IU ir PU vaikų skaičiaus atitinkamais ugdymo metais, nes dalis vaikų gimsta ir gyvena užsienyje. – Gyventojų migracija yra neprognozuojamas rodiklis priklausantis nuo valstybės ekonominės situacijos. – Netenkinamas institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikis kasmet apie 20-čiai vaikų nuo 2 m. ir vaikams nuo 1 m. kasmet iki 10 vaikų. – Nuo 2018-09-01 iki 2020-09-01 ugdytinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skaičius mokyklose mažėjo 2,88 proc. – Didžiausias neigiamas pokytis – mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas (11 proc.) ir mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, (5,8 proc.). – Klasių komplektų skaičius sumažėjo 4,5 proc. – Mokyklose dar yra jungtinių klasių komplektų, kuriuose mažas mokinių skaičius, darantis neigiamą įtaką ugdymo proceso organizavimui ir vaikų socializacijai. – Mokyklose finansuojamos klasės, kuriose nėra numatyto mažiausio sąlyginės klasės mokinių skaičiaus. – Dalis mokyklinių autobusų yra prastos arba patenkinamos techninės būklės. – Apibendrintas VBE rodiklis žemesnis nei panašių savivaldybių ir šalies vidurkis. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| – Europinių fondų ir kitų projektų lėšų panaudojimas. – Visos dienos mokyklos kūrimas. – Mokytojams įgyti kompetencijas dėstyti daugiau nei vieną dalyką. – Nuo 2021 metų rugsėjo 1 d. įsiteisėjus socialinę riziką patiriančių vaikų privalomam ikimokykliniam ugdymui, o nuo 2025 m. įsiteisėjus visuotiniam ugdymui vaikams nuo 2 m., savivaldybė privalės užtikrinti vietą savivaldybės ugdymo įstaigoje visiems vaikams nuo 2 m. amžiaus, jeigu to pageidaus tėvai. – Sumažėjus IU ir PU vaikų skaičiui, įsteigus pakankamai naujų grupių ir atsiradus laisvų vietų, turima institucinio ikimokyklinio ugdymo pasiūlos galimybė paskatins kurtis jaunas šeimas savivaldybėje. – Valstybiniu lygiu padidinus švietimo pagalbai skiriamą Mokymo lėšų dalį, galima būtų siekti įsteigti visų švietimo pagalbos specialistų pareigybes ar pareigybių dalį kiekvienoje ugdymo įstaigoje. – SUP mokiniams ugdyti mokytojai privalomai kelia kompetencijas, mokyklos, padedamos valstybės ir / ar savivaldybės, įsigyja reikalingas specialiąsias priemones, priklausomai nuo mokinio sutrikimo, turi pakankamai pagalbos specialistų mokiniui, PPP teikia visapusę pagalbą mokytojui specialiojo ugdymo klausimais. – Padidinus švietimo pagalbai skiriamą Mokymo lėšų dalį ir savivaldybės lėšas, siekti steigti psichologų, socialinių ir specialiųjų pedagogų pareigybes /pareigybių dalį ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir pradinėse mokyklose. – Inicijuoti naujų mokyklinių autobusų įsigijimą. – Tobulinti vežiojimo paslaugų administravimą. – Tobulinti neformaliojo švietimo veiklos organizavimą nuotoliniu būdu. – Kretingos rajono švietimo centre sudarytos sąlygos asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytą kvalifikaciją, dalintis patirtimi, sėkmės istorijomis. – Labiau rūpintis mokinių ugdymu karjerai. – Siekti aukštesnių visų dalykų VBE rezultatų. – Gerinti mokinių pasiekimus, ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, rūpintis jų savijauta mokyklose. – Bendras vienam mokiniui panaudotų lėšų vidurkis 2019 m. rajono mokyklose (išskyrus NŠFŠPU) – 2337 Eur: ML – 1493 Eur, BL – 844 Eur. Šis rodiklis per vienerius metus padidėjo 236 Eur: ML – 131 Eur, BL – 105 Eur. | – Nedidelėse mokyklose, kai kurių mokomųjų dalykų pedagogų darbo krūviai maži, todėl pedagoginiai darbuotojai dirba keliose bendrojo ugdymo įstaigose. – Socialiniai pedagogai ir psichologai teikia pagalbą didesniam skaičiui mokinių nei nustatyta teisės aktais, dėl to kenčia teikiamos pagalbos kokybė. – Didėjantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius, reikalauja papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto didinant švietimo pagalbos specialistų pareigybių skaičių ikimokyklinio ugdymo mokyklose. – Mažėja mokinių skaičius tenkantis vienam mokytojo etatui, pokytis 2018-2020 metais – nuo 12,8 iki 11,8 mokinio. – Mažiausiai mokinių vienam mokytojo etatui yra Kretingos rajono Baublių, Grūšlaukės, Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklose-daugiafunkciuose centruose. – Prognozuojama, kad nuo 2020 iki 2022 metų mažės mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą (7,9 proc.), o pagal mokyklas dižiausias mažėjimas prognozuojamas Kurmaičių pradinėje mokykloje ( 33 proc.) – Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių skaičiaus mažėjimas bei mokinių motyvacijos stoka. |

SIŪLYMAI:

1. Mažinti jungtinių klasių skaičių.

2. Iešoti galimybių pritraukti į rajono švietimo įstaigas dirbti jaunus mokytojus, mažinti miesto ir kaimo mokytojų kvalifikacijos ir amžiaus skirtumus.

3. Siekti, kad mokytojai įgytų kitą pedagoginę kompetenciją (specializaciją), persikvalifikuotų ir dirbtų pagal skirtingų pareigybių aprašus.

4. Inicijuoti Kretingos rajono švietimo centrą rengti ilgalaikes programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centro veiklos plėtrą.

5. Racionaliau panaudoti mokymo ir savivaldybės biudžeto lėšas, nefinansuoti klasių, kuriose nėra numatyto  mažiausio sąlyginės klasės mokinių skaičiaus.

6. Kretingos rajono Kurmaičių pradinėje mokykloje ieškoti galimybių steigti papildomą IU grupę, siekiant patenkinti IU vaikų priimamumo poreikį ir užtikrinti stiprios kaimiškos mokyklos funkcionavimą pradiniame ugdyme, nes mokykla stipri metodine, ugdomąja veikla, nėra jungtinių klasių.

7. Tikslinga įsteigti bent po 0,25 socialinio pedagogo pareigybės mokyklose, kurios turi ne mažiau nei 100 mokinių arba atitinkamą suminę pareigybės dalį Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje.

8. Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, pagal poreikį rengti programas visų sričių švietimo pagalbos specialistams, rengiantis nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. įsiteisinančiam įtraukiajam ugdymui.

9. Pagal galimybes nuolat atnaujinti bei turtinti mokyklinių autobusų parką.

10. Tirti neformaliojo vaikų švietimo poreikį ir plėsti programų įvairovę.

REKOMENDACIJOS:

1. Numatyti ir tikslingai vykdyti tinklo pertvarką, sparčiau mažinti jungtinių klasių dalį, mažinti pagrindinių mokyklų, kuriose nėra 130 mokinių skaičių, sudaryti kuo palankesnes ugdymosi aplinkas.

2. Ieškoti galimybių naujų grupių steigimui savivaldybės mokyklose, ruošiantis šgyvendinti LR švietimo įstatymo nuostatą, kad  nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. bus visuotinis ugdymas vaikams nuo 2 m. amžiaus.

3. Stiprinti tiek pedagogų, tiek mokinių skaitmeninį raštingumą.

4. Siekiant tobulinti kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizę, planavimo sistemą bei grįžtamojo ryšio įvertinimo sistemą susietą su kvalifikacijos tobulinimo programų metu įgytomis kompetencijomis ir mokinių pasiekimais, tęsti veiksmingą Kretingos rajono švietimo centro bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

5. Suteikti  konsultacinę pagalbą, vykdyti stebėseną penkiose rajono mokyklose, kurios dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Kokybės krepšelis“ vykdomose veiklose.

6. Mažinti atotrūkį tarp mokyklų, skiriant daugiau dėmesio pamokos kokybei ir individualios kiekvieno mokinio pažangos stebėsenai.

7. Siekiant stiprinti mokinių pasiekimų gerinimą, kurti naujas pasiekimų gerinimo strategijas.

III. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas – sukurti rajone mokyklų tinklą, kuris leistų kiekvienam mokiniui įgyvendinti savo teise į kokybiškas mokymosi sąlygas, švietimo pagalbą, kokybiško išsilavinimo prieinamumą, racionaliai panaudojant valstybės ir savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas.

Uždaviniai:

- Sudaryti sąlygas Kretingos rajono švietimo įstaigose kiekvienam mokiniui gauti  kokybišką  ugdymo turinį.

- Didinti ikimokyklinio ugdymo nuo 2 iki 3 metų vaikų amžiaus prieinamumą rajone.

- Panaikinti jungtines klases, vykdant pagrindinio ugdymo programą.

- Užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme reglamentuotą pagalbą mokiniui, plečiant konsultacines mokymosi paslaugas.

- Turtinti mokyklų  edukacines ugdymosi aplinkas ir mokymo bazę  mokymo priemonėmis pagal ugdymo programas.

- Kurti sveiką ir saugią ugdymosi aplinką mokyklose, laikantis higieninio rėžimo normų.

- Racionaliai naudoti žmogiškuosius, finansinius ir ūkinius išteklius, tinkamai naudoti  Mokymo lėšas pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

- Siekti, kad mokyklos, įgyvendinančios pradinio ugdymo programą  būtų arčiau mokinių gyvenamosios vietos.

- Sudaryti tinkamas sąlygas kiekvieno, gyvenančio toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, mokinio pavėžėjimui.

- Sudaryti tinkamas sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ugdymo prieinamumui.

- Sudaryti visiems pedagogams palankias sąlygas kelti kvalifikaciją, užtikrinti, kad būtų maksimaliai išsaugotos esamos darbo vietos reorganizuojant ar pertvarkant Savivaldybės   mokyklų struktūrą.

- Skatinti  rajono mokyklas tartis ir siekti bendrų susitarimų dėl švietimo programų, jų modulių derinimo, bendro skaitmeninio ugdymo turinio rajone kūrimo ir bendradarbiavimo gerinant mokinių mokymosi pasiekimus.

Rajono mokyklų tinklo pertvarka orientuota į šiuolaikinės visuomenės mokymosi poreikius ir realias finansines galimybes. Sudaro sąlygas greičiausiais tempais pagerinti mokymo ir mokymosi kokybę, padidinti prieinamumą ir puoselėti socialiai teisingas lygias galimybes kiekvienam mokiniui, užtikrina  pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir  išsilavinimo įgijimą pagal valstybės numatytus standartus.

IV. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PRIORITETAI IKI 2024 METŲ

Prioritetai:

- Mokyklų ugdymo kokybės, įtraukties ir prieinamumo užtikrinimas.

- Jungtinių klasių panaikinimas vykdant pagrindinio ugdymo programą.

- Mokinių emocinio ir psichologinio saugumo stiprinimas.

- Mokymosi aplinkos gerinimas, užtikrinant sanitarines ir higienos normas.

- Efektyvus žmogiškųjų, ūkinių ir finansinių išteklių panaudojimas.

- Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklas kuriamas vadovaujantis švietimo sistemos principais: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo.

V. LAUKIAMI REZULTATAI IKI 2024 METŲ

- Sudarytos vienodos sąlygos kiekvienam mokiniui įgyvendinti savo teises į kokybišką mokymąsi, užtikrinant konsultacinių mokymosi paslaugų ir pedagoginės, psichologinės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą.

- Pagerės ikimokyklinio ugdymo prieinamumas, padidės ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

- Pagerės ugdymo kokybė ir mokymo bazė, nes lėšos mokymo priemonėms ir skaitmeniniam turiniui įsigyti bus naudojamos pagal ugdymo programas.

- Bus racionaliai naudojamos Mokymo ir savivaldybės biudžeto lėšos.

VI. PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI IR NUMATOMAS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalus rezultatas | Maksimalus rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių 2–3 metų vaikų dalis proc. | Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių 2–3 metų vaikų dalis 97 proc. (2020 m) | Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių 2–3 metų vaikų dalies (proc.) rodiklis didėja |
| 2. | Vienam mokytojo etatui tenkančių besimokančiųjų skaičius | Vienam mokytojo etatui tenkančių besimokančiųjų skaičius 2020 m. – 11,82 | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičiaus rodiklis didėja |
| 3. | Švietimo pagalbos 1 specialisto etatui tenkančių mokinių skaičius | Švietimo pagalbos 1 specialisto etatui tenkančių mokinių skaičius: logopedui – 40 mokinių, specialiajam pedagogui – 26 mokiniai, psichologui – 476 mokiniai, Socialiniam pedagogui – 476 mokiniai, mokytojo padėjėjui – 4 vaikai. | Pagalbą teikiančių specialistų ir mokinių skaičiaus santykis atitinka normatyvus |
| 4. | Jungtinių klasių skaičiaus mažėjimas | Jungtinių klasių skaičius rajone, vykdant pagrindinio ugdymo programą – 2 komplektai | Panaikinamos jungtinės klasės vykdant pagrindinio ugdymo programą |
| 5. | Pasiekusių pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis (lietuvių k., matematika) (proc.) | Pasiekusių pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis 2019 m.: matematikos – 28,03 proc., lietuvių kalbos ir literatūros – 47,21 proc. | Pasiekusių pagrindinį PUPP pasiekimų lygį mokinių dalis (proc.) rodiklis gerėja |
| 6. | Apibendrintas standartizuotas VBE rodiklis | Apibendrintas standartizuotas VBE rodiklis – -1,7 | Apibendrintas standartizuotas VBE rodiklis gerėja |
| 7. | 4 klasės mokinių NMPP rezultatų pasiskirstymas (dalis proc.) pagal pasiekimų lygius | Matematika: Nepasiektas patenkinamas – 0,6 proc. Patenkinamas – 15,2 proc. Pagrindinis – 64,2 proc. Aukštesnysis – 20,1 proc. Rašymas: Nepasiektas patenkinamas – 1,2 proc. Patenkinamas – 24,6 proc. Pagrindinis – 46,8 proc. Aukštesnysis – 27,5 proc. | Pasiekusių pagrindinį ir aukštesnįjį lygį (proc.) didėja |
| 8. | Mokyklų juridinių vienetų, kuriose mokosi mažiau kaip 130 mokinių, skaičius | Mokyklų juridinių vienetų, kuriose mokosi mažiau kaip 130 mokinių, skaičius 2020 m. – 3 vienetai | Mokyklų juridinių vienetų, kuriose mokosi mažiau kaip 130 mokinių, skaičius – 1 vienetas |
| 9. | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui Eur | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui 2019 m. – 2337 Eur (ML -1493 Eur, BL – 844 Eur) | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui didėja |

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Keičiantis faktinei situacijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktams ir nuostatoms bei pageidaujant bendruomenėms Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrąjį planą galima kasmet tikslinti ir keisti.

________________________