PRITARTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario    d. sprendimas Nr. T2-

GAISRŲ PREVENCIJOS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO

ATASKAITA UŽ 2022 M.

| Tikslas | Uždavinys | Veiksmo pavadinimas | Įgyvendinanti institucija (atsakingi vykdytojai) | Įvykdymo laikotarpis (metais) | Panaudotos lėšos, Eur | Veiksmo vertinimo kriterijus | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Užtikrinti gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos srityje | 1.1. Šviesti visuomenę, ugdyti žmonių saugos kultūrą | 1.1.1. Rengti prevencines akcijas („Gyvenkime saugiai“), skatinančias laikytis gaisrinės saugos reikalavimų, informuoti visuomenę apie priešgaisrinės saugos užtikrinimo svarbą | PAGD prie VRM Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – Kretingos PGT), Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Kretingos SPT) | 2022 m. III–IV ketv. | 275 | Kasmet aplankyti ne mažiau kaip 4 daugiabučius, ir 40 individualių gyvenamųjų namų | Aplankyta 17 daugiabučių ir 68 individualūs gyvenamieji namai (Kretingos PGT kartu su Kretingos SPT). |
|  |  | 1.1.2. Vykdyti susitikimus, rengti mokymus su seniūnijų seniūnais, socialiniais darbuotojais, bendruomenėmis gaisrų prevencijos klausimais | Kretingos PGT, Kretingos SPT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius (toliau – CSVT skyrius) | 2022 m. II–IV ketv. | 155 | 3 susitikimai per metus | Organizuota: 2022-05-18 mokymai socialiniams darbuotojams, 2022-11-24 mokymai Kretingos rajono Kurmaičių pradinėje mokykloje (Kretingos PGT). Organizuoti 2 susitikimai-paskaitos 2 švietimo įstaigose – 2022-09-29 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, 2022-12-01 Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (CSVT skyrius). 2022-11-28 organizuoti UAB „Geralda“ gaisrinės saugos mokymai (Kretingos SPT). |
|  |  | 1.1.3. Dalyvauti organizuojamose miestų ir rajono šventėse su švietėjiška misija | Kretingos PGT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius, Kretingos SPT | 2022 m. II–IV ketv. | 172 | Sudalyvauti mažiausiai 2 renginiuose / šventėse | 2022-05-18 civilinės saugos akcijai „Žinojimas saugo“ organizuotas gyventojams susitikimas (CSVT skyrius). 2022-06-01 renginys Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga „Šuolis į profesijos pažinimą“ (Kretingos PGT, CSVT skyrius). 2022-08-06 dalyvauta Salantų regioninio parko renginyje „Kuršių genties vartus pravėrus“ (Kretingos SPT). |
|  | 1.2. Švietimo įstaigose ugdyti vaikų saugos kultūros, gebėjimo saugiai elgtis ekstremaliomis sąlygomis įgūdžius | 1.2.1. Rengti priešgaisrinės saugos akciją „Būk saugus, mokiny!“, siekiant ugdyti sąmoningą vaikų atsargumą | Kretingos PGT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos SPT | 2022 m. I–IV ketv. | - | Organizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimus su mokiniais | 2022-03-01, 2022-03-02, 2022-03-04, 2022-03-09 – susitikimai su mokiniais Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje ir Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje (Kretingos PGT). 2022-06-02, 2022-06-03 mokymai prie vandens telkinių (Kretingos PGT) . 2022-06-09 renginys „Saugi vasara“ prie Pranciškonų gimnazijos tvenkinio, kurio metu pristatyta priešgaisrinė sauga (Kretingos PGT, CSVT skyrius). 2022-09-29 Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre 1–4 klasių mokiniams vyko gaisrinės saugos pamokos (Kretingos SPT). 2022-09-30 Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre 5–10 klasių mokiniams vyko gaisrinės saugos pamokos (Kretingos SPT). 2022-08-11 Darbėnų vaikų kulinarijos stovykloje „Skonis“, vyko gaisrinės saugos pamokos (Kretingos SPT). |
|  |  | 1.2.2. Organizuoti ir vykdyti švietimo įstaigose funkcines evakavimo pratybas | Kretingos PGT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius, Kretingos SPT | 2022 m. II–IV ketv. | - | Per metus ne mažiau kaip 30 proc. švietimo įstaigose įvykdytų evakavimo pratybų nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus | Organizuotos kontrolinės civilinės saugos funkcinės pratybos (evakavimas) 8 švietimo įstaigose: 2022-04-06 Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje (Kretingos PGT); 2022-05-10 Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (Kretingos PGT, CSVT skyrius); 2022-05-13 Kretingos rajono Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre (CSVT skyrius); 2022-05-10 ir 2022-05-16 Pranciškonų gimnazijoje (Kretingos PGT, CSVT skyrius); 2022-05-26 Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje (Kretingos PGT); 2022-09-14 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje (Kretingos PGT, CSVT skyrius); 2022-10-19 Kretingos rajono Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Rasa“ (Kretingos PGT). |
|  |  | 1.2.3. Organizuoti vaikų ir mokinių gaisrinės ir civilinės saugos renginį (viktorina, konkursas ir pan.) | Kretingos PGT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius | 2022 m. | 459 | Suorganizuoti ne mažiau kaip 1 renginį, skirtą vaikų švietimui | 2022-05-04 Kretingos PGT patalpose ir kieme Šv. Florijono dienos proga surengtas renginys, skirtas vaikams, su įvairiomis estafetėmis. 2022 m. balandžio–gegužės mėn. Kretingos PGT organizavo vaikų piešinių konkursą. Suorganizuotos 7 atvirų durų dienos įvairiose UK (Kretingos SPT). |
| 2. Gerinti individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinę būklę | 2.1. Atlikti pastatų priešgaisrinės būklės vertinimą | 2.1.1. Pagal seniūnijas sudaryti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų, auginančių nepilnamečius vaikus, turinčių specialiųjų poreikių, ir asmenų, gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašus (toliau – sąrašas) | Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai kartu su Socialinės paramos skyriumi | 2022 m. iki vasario 1 d. | - | Kiekviena seniūnija kasmet sudaro/atnaujina Sąrašus | Sudarytas bendras sąrašas – 158 būstai. |
|  |  | 2.1.2. Aplankyti 2.1.1 punkte nurodytų asmenų būstus, įvertinti jų priešgaisrinę būklę, dalyvaujant prevencinėje akcijoje „Padėk artimui“ | Kretingos PGT, Kretingos SPT kartu su seniūnijų ir Socialinės paramos skyriaus atstovais | 2022 m. | - | Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankyti ne mažiau kaip 90 proc. į Sąrašą įtrauktų būstų | Aplankyti būstai pagal sudarytą sąrašą – 158 būstai, 100 proc. |
|  |  | 2.1.3. Įvertinti savivaldybei priklausančių būstų priešgaisrinę būklę | Kretingos PGT, Kretingos SPT kartu su seniūnijų ir Socialinės paramos skyriaus atstovais | 2022 m. III–IV ketv. | - | Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankyti visi į Sąrašą įtraukti būstai | Aplankyti būstai pagal sudarytą sąrašą – 134 būstai, 100 proc. |
|  | 2.2. Siekti, kad gaisras būtų aptiktas kuo anksčiau | 2.2.1. Imtis priemonių, kad savivaldybei priklausančiuose būstuose būtų įrengti ir prižiūrėti autonominiai dūmų signalizatoriai | Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų atstovai | 2022 m. III–IV ketv. | - | Visuose savivaldybės būstuose įrengti ir veikiantys autonominiai dūmų signalizatoriai | Nustatytas poreikis, kad reikalinga 52 būstuose reikalinga įrengti autonominius dūmų signalizatorius. |
|  |  | 2.2.2. Aprūpinti autonominiais dūmų signalizatoriais nepasiturinčių ar vienišų senyvo amžiaus gyvenančių asmenų būstus pagal 2.1.1 papunktyje nurodytą Sąrašą | Kretingos PGT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, Kretingos SPT | 2022 m. III–IV ketv. | 275 | Visuose pagal Sąrašą būstuose yra įrengti ir veikiantys autonominiai dūmų signalizatoriai | 52 būstuose įrengti autonominiai dūmų signalizatoriai. |
| 3. Užtikrinti operatyvią ir kokybišką pagalbą gaisro ir kitų ekstremaliųjų įvykių metu | 3.1. Užtikrinti vandens tiekimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (vandens telkinių, gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.) | 3.1.1. Atlikti vandens telkinių seniūnijų teritorijose priešgaisrinės būklės vertinimą, išsiaiškinant gaisrinės technikos privažiavimo bei vandens paėmimo galimybę | Kretingos PGT, Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, Kretingos SPT | 2022 m. III–IV ketv. | - | Sudarytas išsamus gaisrinių telkinių sąrašas | Sudarytas priešgaisrinių vandens telkinių sąrašas – 86 vandens telkiniai. Atliktas Kretingos rajono savivaldybėje esamų vandens telkinių, priešgaisrinių vandens talpyklų bei sodų bendrijų būklės įvertinimas, išskirtos gaisro atžvilgiu pavojingiausios vietovės (Kretingos PGT). |
|  |  | 3.1.2. Seniūnijų teritorijose užtikrinti vandens paėmimą bei teikimą gaisrams gesinti ir laisvą priėjimą prie vandens šaltinių (vandens telkinių, gaisrinių hidrantų, rezervuarų ir pan.) | Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, UAB „Kretingos vandenys“ | 2022 m. III–IV ketv. | - | Per metus sutvarkyti mažiausiai 1 priešgaisrinį vandens telkinį | 2022 m. Kretingos SPT teikė siūlymą sutvarkyti Baublių k. priešgaisrinį vandens telkinį prie mokyklos, tačiau buvo nuspręsta įrengti gaisrinį hidrantą. UAB „Kretingos vandenys“ įrengė 23 gaisrinius hidrantus. |

––––––––––––––––––––––––