KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

2023 m. vasario 10 d. Nr. T1-44

Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

- Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą 2023–2025 metams (pridedamas).

- Paskirti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2023–2025 metams įgyvendinimo koordinatoriumi Kretingos rajono švietimo centrą.

- Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėdoje) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėdoje) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Sonata Petravičienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO“

2023 m. vasario 5 d.

Kretinga

- Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Šio sprendimo projektu siekiama patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2023–2025 metų veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas) ir paskirti jo įgyvendinimo koordinatorių.

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi planavimas“ 2 dalis numato, kad Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtros programos įgyvendinimo veiksmų planą ir savivaldybės gyventojų, darbdavių, kitų socialinių partnerių poreikius, tvirtina savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą ir paskiria plano įgyvendinimo koordinatorių.

Veiksmų plano tikslas – užtikrinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą Kretingos rajono bendruomenei. Uždaviniai plano tikslui pasiekti:

- skatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovę pagal rajono ūkio ir visuomenės poreikį;

- plėtoti informavimo ir viešinimo sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas Kretingos rajono gyventojams ir organizacijoms dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikime.

Veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi bus paskirtas Kretingos rajono švietimo centras, kuris tokią veiklą vykdo nuo 2016 metų.

- Kaip šiuo metu sureguliuoti projekte pateikti klausimai.

2020 m. vasario 20 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-54 buvo patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2020–2022 metams ir veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi paskirtas Kretingos rajono švietimo centras.

Planuojant tolesnę Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi plėtrą Kretingos rajone ir rengiant 2023–2025 metų veiksmų planą, atsižvelgta į 2020–2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą (1 priedas „Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita“). 2020–2022 metų plane numatytos priemonės sudarė sąlygas Kretingos rajono ir miesto gyventojams, suaugusiems asmenims tobulinti ir įgyti bendrąsias kompetencijas finansinio suaugusiųjų švietimo, naujų technologijų, sveikatos stiprinimo, verslumo skatinimo ir kalbų mokymosi, IT raštingumo bei pilietiškumo srityse. Sudarytos galimybės vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti įvairiose jiems patraukliose mokymosi programose. Pasiūlytos sveikos gyvensenos propagavimo, žalingų įpročių, patyčių, smurto ir socialinės atskirties bei pozityvios tėvystės mokymo/ugdymo programos. Vykdytos neformalaus suaugusiųjų švietimo programos prevenciniais tikslais bei įgyti ir tobulinti profesines (dalykines) kompetencijas formuoti ar įgyti naujų kvalifikacijos kėlimui. Kretingos rajono savivaldybėje bendradarbiavo ir duomenis apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, asociacija Kretingos trečiojo amžiaus universitetas, VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla, Jokūbavo A. Stulginskio, Kartenos, Baublių ir Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkciai centrai, Kretingos rajono kultūros centras, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Kretingos skyrius, šie paslaugų teikėjai vykdė veiklas pagal plane numatytas priemones bei vykdė kitus projektus, skirtus neformaliam suaugusiųjų švietimui.

Tobulinant neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo sistemą ir kuriant tarpinstitucinį bendradarbiavimą Kretingos rajono švietimo centro interneto svetainėje sukurta skiltis „Neformalusis suaugusiųjų švietimas“, kurioje viešinama suaugusiųjų švietimą reglamentuojantys dokumentai, informacija apie neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjus Kretingos rajono savivaldybėje, vykstančius konkursus. Pateikta susisteminta lentelė su neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjais pagal vykdomas programų sritis, pateikti kontaktiniai duomenys ir kito naudingos nuorodos į internetines svetaines teikiančias informaciją apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą (www.kretingosrsc.lt/neformalusis_suaugusiųjų_švietimas).

- Lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti, projekto ekonominis pagrindimas.

Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžete, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T2-21 ir   Savivaldybės 2023–2025 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T2-20, numatyta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms 2023 metais skirti 8 000 Eur. Tokia savivaldybės biudžeto lėšų suma numatyta 2024 ir 2025 metais. Programos bus įgyvendintos vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-189. Visos kitos 2023–2025 metų veiksmų plane rajono suaugusiųjų švietimui numatytos lėšos yra planuojamos kitose biudžeto programose ir papildomai lėšų planui įgyvendinti nereikės.

- Vykdytojai.

Savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai.

5. Įvykdymo terminai.

Nuo sprendimo priėmimo iki 2025 m. gruodžio 31 d.

6. Finansavimo šaltiniai.

7. Išvada dėl teisės akto projekto teikimo antikorupciniam vertinimui.

Teisės aktuose nenumatytas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas.

8. Projekto autorius ar autorių grupės.

Darbo grupė, sudaryta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-1247, ir Sonata Petravičienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario      d. sprendimu Nr. T2-

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Tikslas, uždaviniai, priemonės, veiksmai (veiklos sritys) | Veiksmų plano 2023–2025 m. priemonių finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programas / projektus vykdančioji institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 m. |  |  |  | 2024 m. |  |  |  | 2025 m. |  |  |  |  |
|  |  | SB* | VB** | ES*** | Kiti šaltiniai **** | SB* | VB** | ES*** | Kiti šaltiniai **** | SB* | VB** | ES*** | Kiti šaltiniai **** |  |
| Tikslas. Užtikrinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą Kretingos rajono bendruomenei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Uždavinys. Skatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovę pagal rajono ūkio ir visuomenės poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Inicijuoti ir administruoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo priemones | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras |
| 1.2. | Rengti ir įgyvendinti bendrųjų kompetencijų ugdymo programas prioritetinėse srityse (finansinio suaugusiųjų švietimo, užsienio kalbų mokymo, verslumo skatinimo, pilietiškumo, skaitmeninių kompetencijų tobulinimo ir kt.) suaugusiems asmenims | 7,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai |
| 1.3. | Rengti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programas, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | Asociacija Kretingos trečiojo amžiaus universitetas |
| 1.4. | Skatinti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, kuriant ir įgyvendinant pozityvios tėvystės mokymo / ugdymo, jaunų mamų užimtumo, moterų verslumo, lygių galimybių, sveikos gyvensenos ir pan. programas | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai |
| 1.5. | Skatinti religinių bendruomenių įsitraukimą į neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono religinės bendruomenės |
| 1.6. | Įgyvendinti neformaliojo švietimo programas, skirtas suaugusiųjų profesinių (dalykinių) kompetencijų tobulinimui, naujų įgijimui, kvalifikacijos kėlimui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialas ir kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai |
| 2. Uždavinys. Plėtoti informavimo ir viešinimo sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas Kretingos rajono gyventojams ir organizacijoms dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Inicijuoti ir viešinti kasmetinės suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių organizavimą ir vykdymą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 2.2 | Atlikti Kretingos rajono bendruomenės suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
| 2.3. | Rinkti ir viešinti informaciją apie Kretingos rajono, Vyriausybės ir ES struktūrinių fondų skelbiamus projektus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
| 2.4. | Administruoti interneto svetainę, teikiančią informaciją apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi pasiūlą Kretingos rajone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
|  | Skiriamas finansavimas (tūkst. Eur) | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 5,50 | 22,00 | 5,00 | 0,00 | 5,50 | 23,00 | 5,00 | 0,00 | 5,50 |  |

Pastaba.

*SB – Savivaldybės biudžeto lėšos.

**VB – Valstybės biudžeto lėšos.

***ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos.

****Kiti šaltiniai: įstaigų spec. lėšos, valstybės

______________________________________