Kretingos rajono savivaldybės švietimo pažangos planas

(Jungtinės veiklos sutarties 1 priedas)

- Remdamiesi „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programos tikslais ir uždaviniais bei savivaldybės (-ių) švietimo būklės apžvalga / ataskaita (-omis) ir kitais aktualiais dokumentais, glaustai pateikite išgrynintą (kiekvienos) savivaldybės švietimo situaciją ir pagrindinę problematiką (aktualią TŪM programai), suformuluokite savivaldybės (-ių) pažangos plano tikslą (-us) ir uždavinius.

Kiekviena savivaldybė pažangos plano formos skiltis pildo atskirai.

Problematika (aktualios problemos, kurias savivaldybė spręs dalyvaudama TŪM programoje) (iki 1 000 žodžių)

Įvardinti savivaldybės problemines sritis ir /ar spręstinas problemas (ne daugiau nei 3), kurios siejasi su strateginiais savivaldybės dokumentais, pažangos ataskaita bei Bendruoju tinklo pertvarkos planu. Atlikus išsamią Kretingos rajono savivaldybės švietimo situacijos analizę, išskirtos trys pagrindinės problemos, kurias siekiama spręsti TŪM programos apimtyje, siekiant ilgalaikio proveržio, daug aukštesnės švietimo kokybės ir veiksmingesnio išteklių paskirstymo: Didelis mokinių pasiekimų atotrūkis. Nors mokinių pasiekimai Savivaldybėje gerėja ir yra geresni arba panašūs į šalies vidurkį, tačiau nėra užtikrinama vienoda švietimo kokybė skirtingose mokyklose – visų patikrinimų (NMPP, PUPP ir VBE) rezultatai mokyklose reikšmingai skiriasi. Pavyzdžiui, 8 klasių NMPP vidurkis tarp Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ir Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklų mokinių skiriasi 15,5 taškų. 2021 m. PUPP metu bent pagrindinį pasiekimų lygmenį pasiekusių mokinių dalis Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje buvo 82%, o Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre – vos 38%. Kita vertus, lietuvių kalbos PUPP rezultatai tame pačiame Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre yra ženkliai geresni – 75% mokinių išlaikė bent pagrindinį pasiekimų lygmenį. Tokius skirtumus toje pačioje įstaigoje galėtų paaiškinti mokytojų pasirenkami ir taikomi skirtingi mokymo metodai. Taip pat daugėja įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (nuo 2019 m. iki 2021 m. šis skaičius padidėjo 9% - 64 mokiniais). 96% (654 iš 684 mokinių) SUP turinčių mokinių yra ugdomi integruotai bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse, 4% (30 mokinių) – specialiosiose klasėse Marijos Tiškevičiūtės mokykloje. SUP mokinių integracijai ir ugdymui nepakankamai pritaikyta infrastruktūra mokyklose, mokytojams dažnai trūksta patirties bei reikia naujų kompetencijų ir žinių. Be to, nors švietimo pagalbos specialistų skaičius nuo 2019 m. iki 2021 m. Savivaldybėje vidutiniškai padidėjo 18%, tebėra jaučiamas judesio korekcijos specialistų ir meno terapijos specialistų trūkumas. Kretingos savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose yra 17 STEAM laboratorijų, iš kurių 7 yra skirtos gamtos mokslams, 4 kalboms, 3 fizikai ir likusios 3 – chemijai. Nors 90% bendrojo ugdymo įstaigų bendradarbiauja bei vykdo bendras veiklas su Lietuvos įmonėmis, universitetais, kolegijomis ar kitomis ugdymo įstaigomis, tik 2 bendrojo ugdymo įstaigos - Vydmantų gimnazija ir Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja tarptautiniuose STEAM srities ERASMUS + projektuose. Dėl to daroma prielaida, kad kol kas Savivaldybėje nėra sudaromos vienodos sąlygos visiems mokiniams turėti geriausią išsilavinimą (mokytis iš geriausių mokytojų, geriausiomis priemonėmis, inovatyviais metodais ir gaunant visą reikalingą švietimo pagalbą). Neužtikrinamas švietimo sistemos tęstinumas dėl galimo mokytojų trūkumo ateityje. Savivaldybėje, mažėjant bendram gyventojų skaičiui, mažėja ir mokinių skaičius mokyklose. Mokinių skaičiaus mažėjimas ypač jaučiamas kaimiškose vietovėse. Šiuo metu vyrauja mažos mokyklos, kuriose vidutiniškai mokosi po 259 mokinius. Mažos klasės, turinčios mažiau nei 8 mokinius ir jungtinės klasės (Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriuje, Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriuje bei Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre) lemia mažą krūvį šių mokyklų mokytojams. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojo etatiškumas vienoje bendrojo ugdymo įstaigoje yra 0,76 (įskaitant pradinį ugdymą – 0,78). Mažėjant mokinių skaičiui, mažo darbo krūvio problema tik aštrės. Neužtikrinant pilno darbo krūvio pedagogams sudėtinga pritraukti ir jaunų pedagogų – mokytojų regeneracijos koeficientas savivaldybėje yra žemas: 0,7. Net 62% mokytojų yra 50 metų amžiaus arba vyresni. Šiuo metu didžiausias pavojus kyla matematikos (0,5), istorijos (0,4), fizikos (0,4), rusų k. (0,2) dalykų tęstinumui – šių dalykų regeneracijos koeficientai yra mažiausi. 2022 m. III ketvirtį Savivaldybės administracijai bus teikiamas aprašas dėl naujų mokytojų pritraukimo būdų ir priemonių, tačiau siekiant ilgalaikio rezultato, būtina gerinti mokytojų darbo sąlygas per darbo aplinkos, priemonių tobulinimą, kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo veiklų organizavimą ir dalykinio ugdymo koncentravimą siekiant išspręsti etatiškumo problemą. Keturiose TŪM mokyklose taip pat bus taikomi LEAN (arba lygiavertė) vadybos sistemos trys metodai, kuriuos ankstesnių projektų metu sėkmingai įdiegė ir nuolatiniam darbo tobulinimui taiko Kretingos rajono ikimokyklinės įstaigos. Šie metodai padės pagerinti mokyklų administracinių procesų efektyvumą ir ugdymo veiklų kokybę, taip pat ugdys mokyklų vadovų, pedagogų ir kitų darbuotojų lyderystės kompetencijas. Tikimasi, kad TŪM programos metu įgyvendinamos veiklos turės ilgalaikį teigiamą poveikį visoms šioms sritims. Nedidelis mokinių įsitraukimas į neformaliojo švietimo veiklas. Tik 69% mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje. Ypatingai pastebimas skirtingas vaikų įsitraukimas į neformaliojo ugdymo veiklas priklausomai nuo jų amžiaus: pradinėse mokyklose – 100%, tuo tarpu gimnazijoje – 57%. Labiausiai išreikštos kultūrinės, meninės veiklos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose yra muzika, dailė ir etnografija. Kultūrinį ugdymą Savivaldybėje taip pat vykdo Kretingos ir Salantų meno mokyklos. Mokiniams trūksta įdomios, šiuolaikiškos, įtraukiančios veiklos, atitinkančios jų lūkesčius, tikslus. Savivaldybėje nėra pakankamai įvairių būrelių, erdvių, pritaikytų jaunimui, pagal jų poreikius, papildomoms veikloms patogų laiką. Nėra organizuojamos veiklos pagal visos dienos mokyklos koncepciją. Pridedama detali analizė kaip Pažangos plano priedas.

Pažangos plano tikslai (-ai) ir uždaviniai

Savivaldybė formuluoja ne daugiau kaip 3 tikslus ir ne daugiau kaip po 4 uždavinius kiekvieno tikslo įgyvendinimui. Savivaldybės uždaviniai turi būti susiję su TŪM programos uždaviniais ir programos rodikliais*. - Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį Kretingos savivaldybės mokyklose: - Stiprinti švietimo įstaigų tinklaveiką ir mokytojų bendradarbiavimą. - Gerinti įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo galimybes ir infrastruktūrą. - Sudaryti tinkamas sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ugdymo prieinamumui skirtingų gebėjimų mokiniams. - Gerinti mokinių pasiekimus: - Padidinti inovatyvių ugdymo(-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą Savivaldybėje - Tobulinti pedagogų kvalifikaciją lyderystės, STEAM, įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo srityse. - Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje. - Gerinti mokytojų darbo sąlygas: - Išlaikyti ir pagerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį mokykloms bendradarbiaujant. - Pritraukti jaunų mokytojų į mokyklas.

* TŪM programos II skyriaus 10 punktas:

„10. Programos uždaviniai:

10.1. skatinti kiekvienoje savivaldybėje pokyčius, nukreiptus į veikiančių mokyklų stiprinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą jose;

10.2. diegti mokyklose socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms edukacinėmis priemonėmis įveikti arba sumažinti socialinių veiksnių (nepalanki mokinio socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, nepakankamas švietimo paslaugų prieinamumas ir pan.) įtaką mokinių, jų šeimų, vietos bendruomenės ir visuomenės socialinei raidai ir vystymuisi;

10.3.  įgalinti mokyklų pedagoginius darbuotojus bendradarbiauti taikant įtraukties principus, kurti ugdymo(si) metodų įvairovę ir kuo anksčiau atpažinti individualius ugdymo(si) poreikius ir pagal kiekvieno galias ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius;

10.4. diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams;

10.5. modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei, esant poreikiui, sukurti naują.“

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt).

- Toliau pateiktoje lentelėje įrašykite visas savivaldybėje esančias mokyklas, atitinkančias TŪM programoje nurodytus kriterijus**. Įvardykite kiekvienos mokyklos bendrą vertinimą (stipriąsias, silpnąsias puses). Nurodykite, kurios iš šių mokyklų planuojama, kad dalyvaus TŪM programoje.

Savivaldybėje yra 14 bendrojo ugdymo mokyklų, iš kurių 7 atitinka TŪM programos kriterijus. Į TŪM programą atrinktos dalyvauti 6 mokyklos:

- Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija (M1)

- Kretingos rajono Darbėnų gimnazija (M2)

- Kretingos rajono Salantų gimnazija (M3)

- Kretingos rajono Vydmantų gimnazija (M4)

- Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (M5)

- Kretingos Simono Daukanto progimnazija (M6)

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla atitinka TŪM programos kriterijus, tačiau nedalyvaus programoje, nes dėl nedidelio mokinių skaičiaus (214), matoma rizika, kad ateityje nebus formuojami klasių komplektai.

Tinklaveika. Kitų mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kt. galės naudotis parengtomis metodikomis, rekomendacijomis, sukurtais naujais veiklų organizavimo modeliais, algoritmais, erdvėmis ir STEAM laboratorijomis.

| Mokyklos pavadinimas | Bendras mokyklos vertinimas – stiprios ir tobulintinos veiklos (iki 200 žodžių vienai mokyklai aprašyti) | Ar dalyvaus TŪM programoje? (dalyvaus / nedalyvaus) |
| --- | --- | --- |
|  | Mokyklos bendras vertinimas skirtas pagrįsti, kodėl vienos mokyklos buvo pasirinktos dalyvauti TŪM programoje, o kitos – ne. Taip pat atskleisti, kur tinklaveika naudingiausia ir kaip geriausia ją įgyvendinti. |  |
| Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija (M1) | Stipriosios sritys: - Didelė matematikos PUPP bent pagrindinį pasiekimų lygmenį pasiekusių mokinių dalis (82%). - Įrengtos modernios 4 laboratorijos (gamtos mokslų, chemijos, fizikos ir kalbų), mokiniai vykdo STEAM projektus. - Vykdo bendradarbiavimą su užsienio (Estijos) gimnazijomis. - Labiausiai išreikštos kultūrinio ugdymo sritys yra fotografija (Fotomenininkų darbų parodos viešojoje bibliotekoje) bei etnografija (Integruotos pamokos, regioniniai ir rajoniniai konkursai, renginiai). Tobulintinos sritys: - Maža lietuvių k. PUPP bent pagrindinį pasiekimų lygmenį pasiekusių mokinių dalis (66%), lyginant su Savivaldybės vidurkiu. Itin žemi lietuvių ir matematikos VBE pasiekimai. - Mažas regeneracijos koeficientas (0,52). - Maža mokinių dalis dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose (57%). - Tik 0,42 švietimo pagalbos specialistų tenka 100 mokinių. Mokykloje 13 SUP mokinių besimokančių integruotai, 1 iš jų turi judėjimo negalią. Tik 1 mokyklos aukštas pritaikytas laisvam žmonių, judančių neįgaliojo vėžimėliu, judėjimui. Mokykloje būtina įrengti liftą į antrą aukštą tam, kad mokiniai galėtų lengvai patekti į antrame aukšte kuriamą STEAM centrą. - Trūksta šiuolaikinės kultūros įvairovės. Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. Tinklaveika: įrengus STEAM centrą, viso rajono mokiniai ir mokytojai galės naudotis infrastruktūra bei priemonėmis. STEAM mokytojai bus koncentruojami šiame centre, nebekeliaus per skirtingas mokyklas dirbti daliniu etatu – mokiniai atvyks į integruotus užsiėmimus. | Dalyvaus |
| Kretingos rajono Darbėnų gimnazija (M2) | Stipriosios sritys: - Vadovai aktyviai dalyvauja lyderystės programose, taiko šiuolaikiškus veiklos valdymo metodus (pvz., gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje sėkmingai įdiegta LEAN kokybės vadybos sistema, todėl išlaikant tęstinumą šį modelį siekiama įdiegti ir pačioje gimnazijoje). Vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su Čikaga (JAV). - Vykdo bendradarbiavimą STEAM veikloje, turi 4 laboratorijas (gamtos mokslų, chemijos, fizikos ir kalbų), mokykloje dirba STEAM koordinatorius, specializuojasi IT STEAM kryptyje. - Turi geriausią pasirengimą įtraukiajam ugdymui Savivaldybėje. Didelis 100 mokinių tenkančių švietimo pagalbos specialistų skaičius – 2,44. - Didžiausia 3 ir daugiau VBE (68%) išlaikiusių mokinių dalis Savivaldybėje. - Didelė dalis mokytojų turi mažesnį nei 2 m. pedagoginį stažą (32%). - Labiausiai išreikštos kultūrinio ugdymo sritys yra muzika (Gimnazistų muzikos grupė „All forever“) ir teatras (Folklorinio teatro grupė „Dar bėški“). Tobulintinos sritys: - Infrastruktūra tik iš dalies pritaikyta įtraukiajam ugdymui. - Trūksta šiuolaikinės kultūros įvairovės, įvairesnių neformaliojo ugdymo veiklų. Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. Tinklaveika: būdama stipriausia įtraukiojo ugdymo srityje, išbandytų naujus įtraukaus ugdymo ir darbo su specialiųjų poreikių vaikais modelius ir mentorystės principu padėtų kitoms mokykloms siekti geresnių rezultatų. Darbėnų gimnazijai koordinuojant įtraukties veiklas Savivaldybėje bus siekiama didinti įtrauktį kiekvienoje mokykloje. | Dalyvaus |
| Kretingos rajono Salantų gimnazija (M3) | Stipriosios sritys: - Turi vieną gamtos mokslų laboratoriją, dalyvauja STEAM bendradarbiavime, specializuojasi gamtos mokslų srityje. - Vadovai aktyviai dalyvauja lyderystės projektuose. - Didelė dalis mokinių (81%) lietuvių k. PUPP metu pasiekė bent pagrindinį pasiekimų lygmenį. - Didelė dalis mokytojų (24%) turi mažesnį nei 2 m. pedagoginį stažą. - Labiausiai išreikšta kultūrinio ugdymo sritis yra etnografija (Gimnazija turi turtingą muziejų, naudojamą edukaciniams tikslams. 2020 m. gimnazijos muziejus laimėjo 1 vietą respublikiniame mokyklų muziejų konkurse. Įvairūs etnografiniai renginiai.), gimnazistai taip pat leidžia vietos laikraštį “Avilys”. Tobulintinos sritys: - Tik iš dalies pritaikyta įtraukiajam ugdymui, nes yra laisvai judėjimui nepritaikytų infrastruktūros elementų: yra fizinių barjerų, žmonėms, judantiems neįgaliojo vėžimėliu, apsunkinančių patekimą į klases ir judėjimas klasėse, persirengimo kambariuose ir kitose ugdymo erdvėse, nėra nusiraminimo erdvių (salelių), kur vaikai galėtų pailsėti ar nurimti. Mokykloje 37 SUP mokiniai, besimokantys integruotai, iš jų 10 turinčių negalią (3 judėjimo negalią). - Matematikos PUPP metu bent pagrindinį lygį pasiekusių mokinių dalis 12% žemesnė už šalies. - Mažas mokytojų regeneracijos koeficientas. - 2021 m. tik 57% mokinių išlaikė 3 ir daugiau VBE. - Trūksta šiuolaikinės kultūros įvairovės, įvairesnių neformaliojo ugdymo veiklų. Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. Tinklaveika: planuojama naudotis kitų įstaigų infrastruktūra. | Dalyvaus |
| Kretingos rajono Vydmantų gimnazija (M4) | Stipriosios sritys: - Vykdo tiek vietinį, tiek tarptautinį STEAM bendradarbiavimą, turi 3 laboratorijas (gamtos mokslų, chemijos, fizikos), mokykloje dirba STEAM veiklų koordinatorius. - Didelė dalis lietuvių k. ir matematikos PUPP metu bent pagrindinį pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis. - Vykdo bendradarbiavimą su užsienio (Islandijos, Portugalijos, Graikijos, Turkijos, Makedonijos, Serbijos, Italijos, Suomijos) mokyklomis. - Labiausiai išreikštos kultūrinio ugdymo sritys yra dailė (Prizinės vietos rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose, olimpiadose), muzika (“Jaunučių” choras, dalyvaujantis rajono ir Vydmantų bendruomenės šventėse) ir leidyba (Gimnazijos laikraštyje ,,Sprigtas‘‘ spausdinami mokinių kūrybiniai žodžio ir dailės darbai). Tobulintinos sritys: - Infrastruktūra tik iš dalies pritaikyta įtraukiajam ugdymui. Tik 1 mokyklos aukštas pritaikytas laisvam žmonių, judančių neįgaliojo vėžimėliu, judėjimui. - Tik 7,9 mokinio tenka sąlyginei mokytojo pareigybei. Maža pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (0,62). - Tik 61% abiturientų išlaikė 3 ir daugiau VBE. - Trūksta šiuolaikinės kultūros įvairovės. Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. Tinklaveika: planuojama naudotis kitų įstaigų infrastruktūra. | Dalyvaus |
| Kretingos Marijono Daujoto progimnazija (M5) | Stipriosios sritys: - Vykdo vietinį STEAM bendradarbiavimą, turi dvi laboratorijas (gamtos mokslų ir kalbų), specializuojasi STEAM IT srityje. - Stipriausiai išreikštos kultūrinės veiklos: muzika (Konkurso "Dainų dainelė" rajoninio etapo nugalėtojai), šokis (Šiuolaikinių šokių kolektyvas ,,Instinktas“ - kasmetinis respublikinių konkursų nugalėtojas), dailė ir keramika (Būreliai: "Dailės magijos", Terliūzis", keramikos studijos). - Mokyklos vadovai aktyviai dalyvauja lyderystės programose. Turi tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių. - Paveiki švietimo pagalba – parengtas ir įgyvendinamas pagalbos mokiniui teikimo modelis. - Didelis vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius (13,9). Tobulintinos sritys: - Infrastruktūra tik iš dalies pritaikyta įtraukiajam ugdymui. Tik 1 mokyklos aukštas pritaikytas laisvam žmonių, judančių neįgaliojo vėžimėliu, judėjimui. - Nepakanka edukacinių erdvių įvairiapusiam mokinių ugdymuisi, trūksta universalaus dizaino sprendimų: nėra patalpų specialiųjų pedagogų darbui su SUP poreikius turinčiais vaikais, nėra SUP turinčių ir kitų vaikų poilsiui ir nusiraminimui skirtos erdvės, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojams trūksta priemonių darbui su SUP poreikių turinčiais vaikais. - Pamokose nepakankamai taikomas tiriamasis, praktinis, į problemos sprendimą orientuotas mokymasis. - Mažas regeneracijos koeficientas (0,51). - Prasti 8 klasių matematikos NMPP rezultatai. - Trūksta šiuolaikinės kultūros įvairovės. Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. Tinklaveika: įrengus STEAM informatinio mąstymo ugdymo centrą, rajono mokiniai ir mokytojai galės naudotis infrastruktūra bei priemonėmis. Bus pateikta integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų pasiūla rajono mokykloms pagal klasių koncentrus. Pamokos, užsiėmimai rajono mokyklų 1–8 klasių mokiniams vyks pagal iš anksto suderintą grafiką. | Dalyvaus |
| Kretingos Simono Daukanto progimnazija (M6) | Stipriosios sritys: - Turi vieną gamtos mokslų laboratoriją, vykdo vietinį bendradarbiavimą STEAM projektuose, specializuojasi STEAM IT srityje. - Vadovai aktyviai dalyvauja lyderystės programose, naudoja šiuolaikiškus veiklos valdymo metodus (LEAN). - Vykdo bendradarbiavimą su užsienio (Portugalijos, Graikijos, Turkijos, Prancūzijos, Lenkijos) mokyklomis. - Stipriausiai išreikštos kultūrinės veiklos: dailė, šokis ir etnografija. Veikia bendruomenės narių „Laikinoji galerija“, įkurtos erdvės mokinių parodoms, organizuota tarptautinė virtuali mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų iniciatyva- konkursas „Sniego darbai“. Pažintinės- edukacinės išvykos į meno galerijas, muziejus, menininkų dirbtuves. šalies ir tarptautiniai projektai. Edukacinės veiklos edukacijos bei tyrimų centre „Meno avilys“ ir Britų tarybos projekte „Dideli maži ekranai". Veiklą vykdo folkloro būrelis „Blezdingėlė“, tautinių šokių būreliai. - Pakankamai didelis regeneracijos koeficientas (0,87), lyginant su Savivaldybės vidurkiu. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenka sąlyginai daug mokinių. Tobulintinos sritys: - 5,5% klasių komplektų yra jungtiniai, juose mokosi mažiau nei 8 mokiniai. - Labai maža pareigybės dalis, tenkant vienam pedagoginiam darbuotojui (0,63). - Infrastruktūra tik iš dalies pritaikyta įtraukiajam ugdymui. Tik 1 mokyklos aukštas pritaikytas laisvam žmonių, judančių neįgaliojo vėžimėliu, judėjimui. - Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. Tinklaveika: įrengus Menų centrą, rajono mokiniai ir mokytojai galės naudotis infrastruktūra bei priemonėmis. Bus sudarytas integruotų pamokų katalogas atitinkantis 5-8 klasių koncentrus. Vyks edukaciniai ir kultūros renginiai rajono mokyklų bendruomenėms ir mokymai mokytojams pagal iš anksto suderintą grafiką. | Dalyvaus |
| Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla | Stipriosios sritys: - Didelė dalis mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose (93%). - Vykdo vietinį bendradarbiavimą STEAM projektuose. - Stipriausiai išreikštos kultūrinės veiklos: muzika (Žemaitijos regiono mokinių meninės saviraiškos festivalis), dailė (Dailės darbų parodos, menų festivaliai, projektai) ir teatras (organizuojamos Teatro dienos). Tobulintinos sritys: - Labai mažas regeneracijos koeficientas (0,25). - Vadovai beveik nedalyvauja lyderystę skatinančiose veiklose. - Neturi STEAM laboratorijų. - Neturi tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių. - Tik 1 mokyklos aukštas pritaikytas laisvam žmonių, judančių neįgaliojo vėžimėliu, judėjimui. - Trūksta šiuolaikinės kultūros įvairovės. Didesnis kultūrinio ugdymo integravimas į formalųjį ugdymą galėtų padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymosi procesą bei pagerinti mokymosi rezultatus. | Nedalyvaus Kadangi mokykla turi nedaug mokinių (214), matoma rizika, kad ateityje nebus formuojami klasių komplektai. |

* Pagal TŪM programos 20.5 papunktį:

„20.5. į Programą planuojama įtraukti mokyklas, atitinkančias šiuos kriterijus:

20.5.1. mokyklos savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);

20.5.2. mokykla, organizuodama priėmimą, nevykdo mokinių atrankos;

20.5.3. mokykloje pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius, įskaitant visus jos skyrius, einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. yra ne mažesnis kaip 200 (netaikoma naujai steigiamoms mokykloms).“

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt).

- Partneriai***, dalyvaujantys įgyvendinant švietimo pažangos planą (pvz., universitetai, muziejai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.).

Savivaldybės pavadinimas

(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė)

| Partnerio pavadinimas | Adresas | Su kuria savivaldybe bendradarbiauja? (jei planą rengia kelios savivaldybės) | Pasirinkimo pagrindas (partnerių kompetencija ir patirtis įgyvendinant veiklas TŪM programoje numatytose mokyklų tobulinimo srityse) (iki 200 žodžių vienam partneriui aprašyti) | Partnerystės sritis (STEAM, LYDERYSTĖ, KULTŪROS EDUKACIJA, ĮTRAUKTIS) ir planuojamos vykdyti veiklos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nurodyti, kokią patirtį (pvz.: vykdytas ir vykdomas veiklas, jų trukmę ir pan.) pasirinktas partneris turi veiklos srityje, kurioje bendradarbiaus su savivaldybe. |  |
| Klaipėdos universitetas | H. Manto 84, Klaipėda | Kretingos rajono sav. | Klaipėdos universiteto Botanikos sodas su Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetine gimnazija partneriai nuo 2021 m., su kurio pagalba organizuojamos edukacinės veiklos, rengiami bendri kvalifikacijos tobulinimo seminarai bei patyriminiu mokymu grįstos pamokos. Botanikos sodo specialistai veda gimnazijos mokiniams gamtos mokslų konsultacijas. Bendradarbiaujant su Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetu organizuojamos Darnaus vystymosi švietimo pamokos 5–8, IG–IVG klasių mokiniams (1 kartą per metus) Darbėnų gimnazijoje. Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete gimnazijų mokiniai, pagal suderintą grafiką lankosi laboratorijose, susipažįsta su profesionalia įranga, periodiškai atlieka veiklas, grįstas eksperimentiniu mokymu ir pažinimu. Salantų gimnazija organizuoja kasmetines gamtos mokslų tiriamųjų darbų konferencijas. | STEAM, KULTŪRA, ĮTRAUKUSIS Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas, ekspertinės konsultacijos, integruotų pamokų organizavimas partnerio erdvėse. |
| Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo centras | JAV, Čikaga, 14911 127th St Lemont, IL, US60439 | Kretingos rajono sav. | Darbėnų gimnazija bendradarbiaudama su įstaiga įsirengė sensorinį kambarį, konsultuojasi įtraukties klausimais. Planuojamas tolesnis bendradarbiavimas metodinėje srityje: konferencijos, metodai, priemonės. | ĮTRAUKUSIS Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas, ekspertinės konsultacijos |
| VšĮ ,,Nepatogus kinas“ | Smetonos g. 5-311, Vilnius | Kretingos rajono sav. | Simono Daukanto progimnazijoje bendradarbiavimo veiklos vykdomos nuo 2021-08-18. ,,NEPATOGUS KINAS“ – tai festivalis, siekiantis per kino meną užduoti nepatogius klausimus, tikromis istorijomis įkvėpti atvirus pasauliui žiūrovus ir paskatinti teigiamą pokytį visuomenėje. Filmų repertuarai. Filmo peržiūros įsigijimas, kino edukatorių paslaugos. Pristatoma turtinga autorinių dokumentinių filmų programa, rengiami susitikimai su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos su filmų herojais. | KULTŪRINĖ EDUKACIJA, ĮTRAUKUSIS UGDYMAS Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas, mokinių ir mokyklos bendruomenės požiūrio keitimas per aktualių socialinių ir įtraukties problemų nagrinėjimą. |
| Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas | Daržų g. 18, Klaipėda | Kretingos rajono sav. | Abipusiai naudingo bendradarbiavimo įgyvendinimas derinant VDA vykdomus mokslinius tyrimus, studijas, kultūrinę-meninę veiklą ir mokinių poreikius bei interesus. Šalims sutartomis sąlygomis pasinaudoti vieniems kitų žmogiškaisiais, materialiniais ir kitais ištekliais, patirtimi, socialinės, gamtinės aplinkos, kultūros darniai plėtrai vystyti. | ĮTRAUKUSIS, KULTŪRINĖ EDUKACIJA Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas, ekspertinės konsultacijos |
| Anykščių Jono Biliūno gimnazija | Liudiškių g. 49, Anykščiai | Kretingos rajono sav. | Gimnazija dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje ir sutiko konsultuoti dėl kino edukacijų ir ugdymo turinio integracijos. | KULTŪRINĖ EDUKACIJA Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas |
| Socialinių mokslų kolegija | Liepų g. 83B, Klaipėda | Kretingos rajono sav. | Pagalba diegiant verslumo kultūrą, kuriant naujus produktus. Bendradarbiavimas plėtojant mokytojų dalykinių ir edukacinių kompetencijų tobulinimo programų sukūrimą ir diegimą, patyriminio mokymo metodikos įgyvendinimą, vykdant patyriminio mokymo metodikos pilotinį taikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose. Pagalba organizuojant mokymus ir konferencijas storytelling tematika. Parengti ir organizuoti neformalių mokymų ciklą tėvams. | LYDERYSTĖ, STEAM, ĮTRAUKUSIS Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas, ekspertinės konsultacijos |
| UAB „Terekas“ | Vytauto g. 114A, Kretinga | Kretingos rajono sav. | Darbėnų gimnazija, bendradarbiaudama su UAB „Terekas“ organizuoja technologijų ir informacinių technologijų integruotas veiklas. Kultūrinis ugdymas į STEAM bus integruojamas per dizaino ugdymo veiklas. | STEAM, KULTŪROS EDUKACIJA Šiuolaikiško ugdymo turinio kūrimas, pamokų organizavimas partnerio erdvėse |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – Vilnius Tech) | Saulėtekio al. 11, Vilnius | Kretingos rajono sav. | Inovatyvus Lietuvos universitetas, lyderiaujantis technologijos mokslų srityje ir užtikrinantis šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Vilnius Tech planuoja kiekvienais metais nemokamai vykdyti veiklas, reikalingas sudaryti metodines organizacines prielaidas suderintam 7-12 klasių mokinių ir jų mokytojų skaičiui pasirinktoje inžinerijos srityje atlikti integruotus STEAM tiriamuosius arba kūrybinius projektinius darbus (PD), orientuotus į vertės (bendruomenei, verslui, sau) kūrimą. | STEAM Ekspertinės konsultacijos integruoto ugdymo turinio kūrimo klausimais, projektinė STEAM veikla ir mokymai mokiniams. |
| Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka | J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga | Kretingos rajono sav. | Bendradarbiaujama organizuojant bendrus kultūrinius ir edukacinius renginius, vedant pamokas bibliotekos erdvėse. | KULTŪROS EDUKACIJA Ekspertinės konsultacijos rengiant kultūrinio ugdymo turinį, pamokų, renginių ir kitų ugdymo veiklų organizavimas bibliotekos erdvėse. |

*** Organizacijos, bendradarbiaujančios su savivaldybėmis ir TŪM programoje dalyvaujančiomis mokyklomis plane numatytų veiklų įgyvendinimo procese.

Atsižvelgiant į Savivaldybės švietimo pažangos plano vertinimo kriterijų – 3.2 papunktį:

„3.2.1. Plane numatyti konkretūs partneriai, dalyvaujantys įgyvendinant planą (pvz. universitetai, muziejai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.).

3.2.2. Ar pasirinkti partneriai turi pakankamą kompetenciją ir patirtį konkrečioms veikloms vykdyti?“

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt) priedas.

- Lentelėje pateikite rodiklius ir jų reikšmes, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis (pradinė rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: 2021 metų – ketinant dalyvauti TŪM programoje 2022 metais, 2022 metų – ketinant dalyvauti 2023 metais): savivaldybei privalomus TŪM programos rodiklius, ne mažiau kaip tris savivaldybių pasirenkamuosius pažangos rodiklius, ne mažiau kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybės nustatytus rodiklius. Jeigu dalyvauja daugiau nei viena savivaldybė, kiekviena savivaldybė pildo atskiras lenteles.

(Pildoma kartu su Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertais.)

| Rodiklis | Pradinė reikšmė | Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą |
| --- | --- | --- |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | 63,37(2022 m., skaičiuojami 6-10 balų gavę mokiniai) | 67 (6-10 balų) |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) | 14,40 (2022 m., skaičiuojami 6-10 balų gavę mokiniai) | 25,40 (6-10 balų) |
| Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) | 5,34 (2021 m.) 5,22 (2022 m.) | 2 |
| Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | 11,69 (2021 m.) 11,38 (2022 m.) | 11,7 |

Įrašykite TIK pasirinktų rodiklių reikšmes.

(Pildoma kartu su Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertais. Svarbu, kad pasirinkti rodikliai būtų tiesiogiai susiję su lentelėje nurodyta problematika bei savivaldybės iškeltais tikslais ir uždaviniais.)

| Rodiklio pavadinimas | Pradinė reikšmė | Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą |
| --- | --- | --- |
| Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) | 0,57 (2021 m.) 0,59 (2022 m.) | 0,7 |
| Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis (proc.) | 95,33 |  |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis (proc.) | 89,21 |  |
| Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.) | 16,64 |  |
| Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.) | 1,29 (2021) 2,55 (2022) | 1 |
| Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis (proc.) | 100 |  |
| Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.) | 100 |  |
| Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) | 94,10 |  |
| Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) | 64,94 |  |
| Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.) | 0,84 |  |
| Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus (proc.) | 0 |  |
| Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.) | 69,97 (2021 m.) 77,87 (2022 m.) | 79 |
| Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius | 0,92 |  |

Lentelėje toliau įrašykite ne mažiau kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybės nustatytus rodiklius, atsižvelgdami į numatomas įgyvendinti veiklas kiekvienai TŪM programos 27 punkte nustatytai sričiai***.

| Rodiklio pavadinimas ir aprašymas (kaip šio plano priedą reikia pateikti unikalių rodiklių lenteles) | Pradinė reikšmė | Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą |
| --- | --- | --- |
| Kaip pavyzdį naudoti TŪM programos rodiklių lenteles esančias V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos... (e-tar.lt) 4 priede. |  |  |
| STEAM, kultūrinis u.: Integruotų pamokų dalis, proc. | Nėra skaičiuojama | 15% |
| Įtrauktis: SUP turinčių mokinių pamokų lankomumo pagerėjimas, proc. | Nėra skaičiuojama | 10% |
| STEAM, Kultūrinis u.: Netradicinėse erdvėse (ne klasėje) vedamų pamokų dalis, proc. | Nėra skaičiuojama | 5% |
| STEAM: 7–12 kl. mokinių, dalyvaujančių praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėn., dalis, proc. | Nėra skaičiuojama | 90% |
| Lyderystė: Mokyklų, kuriose sėkmingai naudojami LEAN (arba lygiavertė) vadybos sistemos trys metodai, skaičius, vnt. | 0 | 4 |
| Kultūrinis: Sukurtų integruoto kultūrinio ugdymo pamokų programų skaičius, vnt. | Nėra skaičiuojama | 5 |

*** 27. Programoje dalyvaujančios mokyklos veiklą tobulina visose šiose srityse:

27.1. lyderystė veikiant;

27.2. įtraukusis ugdymas;

27.3. kultūrinis ugdymas;

27.4. gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo (STEAM – angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) (toliau – STEAM) ugdymas.

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt).

- Planuojamos mokyklų tobulinimo veiklos TŪM programoje numatytose srityse (lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas).

TŪM programa Kretingos r. būtų įgyvendinama trimis etapais:

I etapas (2022–2023 m.) – šiuolaikiško ugdymo modelio Savivaldybėje kūrimas: organizuojami susitikimai, diskusijos, forumai su švietimo bendruomene, mokiniais, mokytojais bei tėvais, siekiant išsigryninti pagrindinius norimo pokyčio tikslus, šiuolaikiško ugdymo modelio apibrėžimą (Geros mokyklos koncepcija, integruotos pamokos per STEAM/ kultūrinį/ įtraukųjį ugdymą, tęstiniai projektai, kitokios pamokos ne klasėje, kt.), planuojama modelio įgyvendinimo strategija, gryninamas integruoto ugdymo turinys. Siekiama įgalinti bendruomenę kuo anksčiau atpažinti individualius ugdymo(si) poreikius ir pagal kiekvieno galias ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Šiame pažangos plano įgyvendinimo etape bus įrengiama reikalinga infrastruktūra mokyklose: STEAM centras Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazijoje; STEAM informatinio mąstymo ugdymo centras Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje ir Menų centras Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje:

- Pabrėžos universitetinėje gimnazijos įrengtame STEAM centre bus sutelkiami gamtos mokslų mokytojai, taip išsprendžiant jų trūkumą ir etatų dalį, o visos Savivaldybės mokiniams sudaromos kokybiškos ir vienodos sąlygos mokytis specializuotose erdvėse, atvykstant į STEAM centrą. Gamtos mokslų, fizikos mokslų laboratorijose vyks pamokos miesto progimnazijų mokiniams pagal suderintą tvarkaraštį.

- Kretingos Simono Daukanto progimnazijos įkurtame Menų centre, bus organizuojama programa, susijusi su kinu, medijomis, fotografija, profesionaliais menininkais. Menų centre bus alternatyviai ir  inovatyviai  integruojamas per tarpdisciplininį šiuolaikinį  meną formalaus ugdymo dalykų turinys  (gamtos mokslų, matematikos, technologijų)  ir  organizuojami edukaciniai projektai ir renginiai  susiję  su kinu, medijomis, fotografija, profesionaliais menininkais turtinantys formalujį ir neformalųjį visų savivaldybės mokinių ugdymą.  Per meno praktiką, profesionalaus meno pažinimą mokinai mokysis  gamtos mokslų, matematikos, technologijų, tarpininkaujant idėjoms ir medžiagai ieškos kūrybingų sprendimų. Per eksperimentines, video, foto, garso, audiovizualines, vizualines, meno  patirtis mokiniai rodys savo mokymąsi ir tobulėjimą. Atvykti pagal tvarkaraštį bus kviečiami visi savivaldybės mokiniai, užtikrinant visiems vienodas galimybes turėti šiuolaikiškus patyriminius užsiėmimus.

- Marijono Daujoto progimnazijoje įrengtame moderniomis priemonėmis aprūpintame STEAM „IMU“ centre bus sukurta integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų pasiūla rajono mokykloms pagal klasių koncentrus. Savivaldybės 1–8 klasių mokiniai pagal iš anksto suderintą grafiką galės dalyvauti integruotose veiklose ir ugdytis kritinį, informatinį mąstymą bei problemų sprendimą. Numatytos STEAM „IMU“ centro veiklos kryptys: gamtos mokslai, tikslieji mokslai, programavimas, robotika, 3D technologijos ir virtuali realybė.

II etapas (2023–2024 m.) modelio įgyvendinimas: visose mokyklose organizuojamos ugdomosios veiklos pagal parengtas ir suderintas programas (kultūrinių renginių tinklelį, sukurtą integruotų pamokų turinį, įtraukiojo ugdymo rekomendacijas, kt.). Dalis mokyklų veikia visos dienos mokyklos principais – derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą: pamokas su būreliais, vykdant integruotas pamokas mokyklų viduje ir bendradarbiaujant, sudarant sąlygas visiems savivaldybės mokiniams naudotis naujai įrengta mokymosi infrastruktūra.

III etapas (2024–2025 m.) – vykdomas naujo modelio įgyvendinimo stebėjimas, vertinimas, sudaryta koordinavimo grupė, kuri nuolat reflektuoja patirtis, stebi rodiklius, inicijuoja reikalingus pokyčius.

Lentelėje išdėstomos priemonės pagal temas: turinys / kvalifikacija / infrastruktūra / stebėsena. Tokiu būdu užtikrinama, kad Savivaldybės ir mokyklų bendrai planuojamos priemonės padengia visus svarbiausius TŪM programos elementus (tiek „minkštąją“, tiek „kietąją“ investicijų dalis).

Savivaldybės pavadinimas

(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė)

| Planuojama veikla sričiai stiprinti | Kuriose mokyklose planuojamos vykdyti? | Kurios mokyklos dalyvaus veikloje per tinklaveiką? Kokia forma? |
| --- | --- | --- |
| LYDERYSTĖ |  |  |
|  | Įvardinti TŪM programoje dalyvaujančias mokyklas, kurios organizuos ir kuriose vyks veiklos. | Įvardinti mokyklas, kurios per tinklaveiką dalyvaus TŪM programoje dalyvaujančių mokyklų vykdomose veiklose. Įvardykite, kaip vyks jų dalyvavimas – ar dalyvaus tam tikrų dalykų mokytojai, ar kartu dirbs mokyklų administracijos ir pan. |
| TŪM programos veiklų koordinavimas: - TŪM ir Lyderystės veiklų koordinatoriaus paskyrimas programos veiklų koordinavimui Savivaldybės mastu. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Koordinatoriai užtikrina, kad per tinklaveiką į Lyderystės veikiant veiklas galėtų įsitraukti visų Savivaldybės mokyklų bendruomenės. |
| Lyderystės ir pokyčių valdymo modelio parengimas, didelį dėmesį skiriant naujo šiuolaikiško ugdymo proceso organizavimui: - Reguliarus bendrų diskusijų, mokymų, patirties pasidalijimo renginių organizavimas šiuolaikiško ugdymo modelio apibrėžimui: integruotos pamokos, STEAM ugdymas, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, pamokos kitoje aplinkoje, reguliarus pamokų stebėjimas ir įsivertinimas, šiuolaikinės vadybos praktika, projektinė veikla moksleiviams. - Savivaldybės mokyklose vykdoma mokinių savivaldų naktis (iš viso organizuojama 2 kartus metuose). - Savivaldybės mokyklose vykdomi tėvų forumai (iš viso organizuojama 1 kartą metuose). - Vydmantų gimnazija vykdo veiklas, skirtas mokinių savivaldos ir klasių vadovų lyderystės stiprinimui: komandos formavimo ir lyderystės mokymai mokiniams ir praktiniai užsiėmimai (25 dalyviai); Progimnazijos tėvų komiteto forumas siekiant pokyčių progimnazijoje (32 dalyviai). - Darbėnų gimnazijoje plėtojama tinklaveika per savanorystę (įgyvendinama „Sniego gniūžtės“ programa.) - Marijono Daujoto progimnazijoje organizuojami užsiėmimai mokinių ir tėvų savivaldoms stiprinti. - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje stiprinamos mokinių ir tėvų savivaldos, bus vystomas kolegialus bendradarbiavimas, steigiama ugdymo karjerai studija. - Visų TŪM mokyklų vadovų stažuotė į pasirinktas Suomijos mokyklas. | Organizuoja: Lyderystės veikiant koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, bendradarbiaudamos su Lyderystės srities partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Parengtas lyderystės ir pokyčių valdymo modelis bei rekomendacijos dėl universalaus dizaino taikymo pamokose ir fizinėje aplinkoje bus naudojami visose Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Kokybės vadybos sistema diegiama TŪM programoje dalyvaujančiose mokyklose, kurios gerosiomis praktikomis, patirtimis ir metodais dalinasi su visomis Savivaldybės mokyklomis metodinių renginių metu ir kitais būdais. Visų mokyklų atstovai dalyvauja bendruomenės įsitraukimo renginiuose. |
| Ilgalaikis kvalifikacijos kėlimas, stažuotės, kompetencijų tobulinimas: - Lyderystės mokymai strateginio valdymo, pokyčių planavimo ir įgyvendinimo, programų ir projektų valdymo, bendruomenės įgalinimo, komandinio darbo, grįžtamojo ryšio suteikimo ir kitose šiuolaikinės vadybos srityse, padedančiose ̨galinti ir motyvuoti žmones, geriausiai panaudoti ir ugdyti jų̨ kompetencijas, priimti kokybiškus sprendimus, taikyti inovacijas. - Efektyvios, švietimo įstaigose taikomos kokybės vadybos sistemos metodų diegimas keturiose TŪM programoje dalyvaujančiose Savivaldybės mokyklose lyderystės, savarankiškumo ir atsakomybės už rezultatus ugdymui. Sistema diegiama ugdymo įstaigos ir klasės lygmenimis. Modelio taikymas apima misijos ir ugdymo tikslų išsikėlimą, progreso stebėsenos rodiklių numatymą ir rodiklių sekimo lentos sukūrimą, individualius mokinio ir mokyklų pasiekimų stebėsenos įrankius, reguliarių progreso stebėsenos susitikimų organizavimą ir nuolatinių patobulinimų planavimą. Programos apimtyje numatomi tiesioginiai ir nuotoliniai mokymai, ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) sesijos, patirties pasikeitimo renginiai tarp rajono ugdymo įstaigų. - Simono Daukanto progimnazijoje vykdomi teoriniai-praktiniai mokymai, skatinantys stiprinti lyderystės gebėjimus. - Darbėnų gimnazijoje organizuojami mokymai pokyčių valdymo tema. Kvalifikacijos tobulinimo programa “Pokyčių valdymas”. - Marijono Daujoto progimnazijoje vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa „Lyderystė pokyčių valdymui“. - Vydmantų gimnazijoje vykdomas mokymų ir seminarų ciklas klasių vadovų ir mokinių lyderystės kompetencijoms stiprinti. - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje Savivaldybės mokiniams vykdomi praktiniai užsiėmimai apie komandos formavimą ir lyderystę. - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vykdomas atvirų pamokų vedimas bei stebėjimas. - Reguliarūs TŪM vykdomosios komandos (į TŪM programos įgyvendinimą aktyviai įsitraukiančių TŪM mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų) formavimo renginiai ir bendros interaktyvios veiklos (Ketvirtinės 1-2 dienų trukmės išvykstamosios sesijos iki 15 žmonių komandai). | Organizuoja: Lyderystės veikiant koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, konsultuojantis ir bendradarbiaujant su Lyderystės srities partneriais. | Dalyvauja: Veikla bus vykdoma visose Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Dalyvavimo pobūdis: Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai ir mokiniai dalyvauja diskusijose, mokymuose, stažuotėse, planuojant naujas veiklas. TŪM programoje dalyvaujančios Savivaldybės mokyklos dalinasi mokymuose, stažuotės ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgyta patirtimi ir žiniomis su visomis Savivaldybės mokyklomis metodinių renginių metu ir kitomis priemonėmis |
| Infrastruktūros, priemonių įsigijimas ir įrengimas - Simono Daukanto progimnazijoje bus įrengta radijo ir įrašų studija, kurios pagalba bus sukurtas bendradarbiavimo tinklas 31 patalpoje. - Salantų gimnazijoje bus įrengiama erdvė, kurioje kiekvienas bendruomenės narys gali realizuoti lyderystės iniciatyvas: kelti savo idėjas, organizuoti akcijas, kandidatuoti į įvairius postus, organizuoti konferencijas mokiniams ir pan. Erdvėje taip pat vykdomi mokymai, seminarai, kitos neformaliojo švietimo veiklos, - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje steigiama ugdymo karjerai studija, kurioje vykdomos mokinių profesinio orientavimo konsultacijos, švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, klasės valandėlės ir kitos veiklos. | Organizuoja: Lyderystės veikiant koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: Simono Daukanto progimnazija ir Salantų gimnazija. Konsultuojamasi su Lyderystės srities partneriais. | Dalyvauja: Infrastruktūra ir priemonėmis bus naudojamasi visose Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Dalyvavimo pobūdis: Visų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams sukuriamos galimybės apsilankyti Salantų gimnazijos lyderystės erdvėje. |
| ĮTRAUKUSIS UGDYMAS |  |  |
| Įtraukiojo ugdymo veiklų koordinavimas ir komandos stiprinimas: - Įtraukiojo ugdymo veiklų koordinatoriaus paskyrimas veiklų koordinavimui Savivaldybės mastu. - Įtraukiojo ugdymo veiklų koordinatorių paskyrimas TŪM mokyklose. - Darbėnų gimnazijoje samdomi menų ir judesio korekcijos terapeutai. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Koordinatoriai užtikrina, kad per tinklaveiką į Įtraukiojo ugdymo veiklas galėtų įsitraukti visų Savivaldybės mokyklų bendruomenės. |
| Metodikos ir rekomendacijų (įtraukiojo ugdymo turinio) sudarymas ir/ar įsigijimas: - Individualių vaiko poreikių atliepimas per darbo organizavimą, mokymo modelio (pamokos vedimo, užduočių pateikimo, kt.), metodų ir priemonių pritaikymą, kitas priemones ir veiklas. - Prailgintos/visos dienos mokyklos modelio Savivaldybėje sukūrimas. - Darbėnų gimnazijos mokytojai kuria ugdymo(si) turinį mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas programas. Kuriamas pagalbos specialistų ir mokytojų savitarpio bendradarbiavimo klubas. Įsigyjamos edukacinės priemonės, skirtos įtraukiajam ugdymui. 2 kartus per metus organizuojami bendradarbiavimo forumai bei nuotolinės konsultacijos su JAV Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo centro specialistais. - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje ugdymo procesas pritaikomas įvairių poreikių mokiniams. Gimnazijoje sukuriama gabių mokinių akademija. - Simono Daukanto progimnazijoje įgyvendinama visos dienos mokykla. - Marijono Daujoto progimnazijoje įgyvendinama visos dienos mokykla mokiniams.- Pagalbos mokiniui ir vaiko poreikių vertinimo algoritmų, metodikų, rekomendacijų ir kitų reikiamų dokumentų/tvarkų darbui su visais (gabiais, SUP turinčiais, pamokų nelankančiais ir kt.) vaikais parengimas ir įsigijimas. | Organizuoja: Įtraukiojo ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, bendradarbiaujant su Įtraukiojo ugdymo srities partneriais | Dalyvauja: Įtraukiojo ugdymo metodikomis ir turiniu naudosis visos (tiek dalyvaujančios TŪM programoje, tiek nedalyvaujančios) Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: TŪM programoje nedalyvaujančių Savivaldybės mokyklų atstovams sukuriama galimybė prisijungti prie dalies organizuojamų veiklų. TŪM programoje dalyvaujančios Savivaldybės mokyklos dalinasi įgyta patirtimi ir žiniomis su visomis Savivaldybės mokyklomis metodinių renginių metu ir kitomis priemonėmis Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija turiniu dalinsis su Marijono Daujoto ir Simono Daukanto progimnazijomis. Gabių mokinių ugdymas, vykdomas Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, bus vykdomas kartu su Kretingos r. Darbėnų gimnazija, Kretingos Salantų r. gimnazija, Kretingos r. Vydmantų gimnazija. |
| Ilgalaikis kvalifikacijos kėlimas, stažuotės, kompetencijų tobulinimas: - Su įtraukiuoju ugdymu susietų mokymų, stažuočių, kitų kompetencijų tobulinimo veiklų ir jų tiekėjų atranka pagal ankstesnės veiklos rezultatus (įvertintus poreikius). - Mokymų organizavimas ir vedimas švietimo pagalbos specialistams, vadovams ir mokytojams, skatinant pagarbą mokinių įvairovei, įtraukiant kiekvieną mokinį į ugdymo procesą̨, atsižvelgiant į individualius poreikius ir gabumus. - Veiklos, nukreiptos į mokyklos bendruomenės kompetencijų mokyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus tobulinimą, mokytojų, švietimo pagalbos ir kitų specialistų komandinį darbą, užtikrinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų kokybišką ugdymą, tinkamos ir saugios ugdymo(si) aplinkos jiems sukūrimą: - Marijono Daujoto progimnazijoje organizuojami mokymai įtraukiojo ugdymo tematika, dalinamasi Erasmus+ projekto „We are colourful“, kuriame dalyvauja progimnazija, sukurtų intelektinių produktų metodine medžiaga darbui su mokiniais, turinčiais SUP. - Salantų gimnazijoje organizuojami mokymai mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams, siekiant pristatyti įtraukiojo ugdymo aktualijas. - Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyrius skaito paskaitas mokyklų bendruomenei (mokytojams, tėvams, švietimo pagalbos specialistams). (TŪM finansavimas nenumatomas). | Organizuoja: Įtraukiojo ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: Mokymuose, stažuotėse, kompetencijų tobulinime dalyvauja visos TŪM mokyklos, konsultuojantis ir bendradarbiaujant su Įtraukiojo ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Dalyvaujama mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos kėlime, stažuotėse, kitose organizuojamose veiklose. TŪM programoje dalyvaujančios Savivaldybės mokyklos dalinasi mokymuose, stažuotės ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgyta patirtimi ir žiniomis su visomis Savivaldybės mokyklomis metodinių renginių metu ir kitomis priemonėmis |
| Infrastruktūros, priemonių įsigijimas ir įrengimas: - Simono Daukanto progimnazijoje įrengiama multisensorinė aplinka ir sensorinė įranga, kuri pagerins mokinių, turinčių raidos sutrikimų, emocinę savijautą. - Darbėnų gimnazijoje įrengiamos darbo vietos įtraukiajam ugdymui (iki 5 vnt.). - Vydmantų gimnazijoje įrengiamas teigiamų emocijų, pojūčių stiprinimo kabinetas, atnaujinami 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetai, įtraukiajam ugdymui pritaikomi 2 pradinio ugdymo kabinetai, įsigyjamos IKT ir specialiojo ugdymo priemonės. - Marijono Daujoto progimnazijoje įrengiamas specialiojo pedagogo kabinetas su sensorine erdve, įsigytos IKT ir specialiosios priemonės švietimo pagalbos specialistams. - Salantų gimnazijoje modernizuojami pradinių klasių kabinetai, švietimo pagalbos specialistų kabinetai ir sporto salė, siekiant užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą (laisvam judėjimui pritaikyti persirengimo kambariai, kt.). Gimnazijoje vadovaujantis universalaus dizaino principais bus įrengiamos bendravimo salelės mokiniams. | Organizuoja: Įtraukiojo ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, konsultuojantis su Įtraukiojo ugdymo srities partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visos mokyklos naudojasi Darbėnų gimnazijos samdomų terapeutų paslaugomis. Salantų gimnazija su visomis rajono mokyklomis dalinasi gerąja patirtimi. |
| KULTŪRINIS UGDYMAS |  |  |
| Kultūrinio ugdymo veiklų koordinavimas: - Kultūrinio ugdymo veiklų koordinatoriaus paskyrimas veiklų koordinavimui Savivaldybės mastu. - Kultūrinio ugdymo veiklų koordinatorių paskyrimas TŪM mokyklose. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Koordinatoriai užtikrina, kad per tinklaveiką į Kultūrinio ugdymo veiklas galėtų įsitraukti visų Savivaldybės mokyklų bendruomenės. |
| Integruoto kultūrinio ugdymo programos turinio sukūrimas ir/ar įsigijimas: - Bendro renginių/veiklų tinklelio sukūrimas. - Menų pamokų metodologijos parengimas integruojant STEAM dalykų ugdymo turinį. Temų, projektų, renginių, kitų veiklų planavimas ir įtraukimas į visų lygių ugdymo planus bei neformaliojo švietimo programas. Profesionalių menininkų įtraukimas į ugdomąją veiklą. - Simono Daukanto progimnazijoje bus parengtas audiovizualinių kūrinių katalogas, kūrinių repertuaras darbui su muzikos profesionalais, reguliariai vyks kūrybinės tarpdisciplininės dirbtuvės su Kultūrų komunikacijų centre reziduojančiais menininkais. Bus organizuojamas vieno autoriaus darbų eksponavimas kartą per mėnesį, organizuojamas miesto tyrinėjimas su Kretingos gidais, vyks plenerai su profesionaliu dailininku. Progimnazijoje bus samdomi: atsakingas asmuo, kuris koordinuos tarpdisciplininį meno centrą, dailės terapijos specialistas ir kultūros vadybininkas - Darbėnų gimnazijoje bus įgyvendinama visos dienos mokykla. Vykdomos ekspedicijos mokiniams, organizuojami pamokų ciklai integruojantys pilietiškumo ir lietuvių k. dalykus. Dalis technologijų pamokų vyks tautodailininkų bei menininkų dirbtuvėse arba profesionalius menininkus integruojant į pamokas. - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vykdomos projektinės veiklos, kurios padės stiprinti ir kurti mokyklos tradicijas. Bus vystoma mokslinė, akademinė ir kūrybinė veikla. - Marijono Daujoto progimnazijoje 1–8 klasių mokiniams vykdomas ilgalaikis integruotas projektas ,,Išlaisvink kūrybiškumą“, bendradarbiaudama su kultūros, meno ir kūrybinio sektoriaus, mokslo, sporto atstovais organizuos integruotas pamokas, edukacinius užsiėmimus. Vykdomos integruotos pamokos ir veiklos kitose edukacinėse erdvėse (bibliotekoje, muziejuje ir kt.) pagal sudarytą tvarkaraštį. - Salantų ir Vydmantų gimnazijose bus vykdomos profesionalių kultūros kūrėjų pamokos mokiniams, bus organizuojamos išvykos į kultūrinius renginius. - Integruotos pamokos visiems mokytojams pasitelkiant kūrybinius metodus (įtraukiant menų mokytojus). Mokymasis kurti integruotas pamokas, jų kūrimas su kitų dalykų mokytojais ir išoriniais partneriais. - Ilgalaikių partnerysčių su kultūros įstaigomis kūrimas: bendrų programų, kurios sietųsi su ugdymo turiniu sukūrimas. | Organizuoja: Kultūrinio ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, konsultuojantis su Kultūrinio ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visų mokyklų mokiniai dalyvauja kultūrinio ugdymo veiklose, integruotose pamokose, renginiuose, susitikimuose su pakviestais menininkais ir kt. |
| Ilgalaikis kvalifikacijos kėlimas, stažuotės, kompetencijų tobulinimas: - Menų mokytojų kompetencijų tobulinimas. Visų dalykų mokytojų kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų tobulinimas. Suteikti visų dalykų mokytojams žinias ir įrankius apie kūrybiško mokymo metodus. (apie 30 mokytojų, ne mažiau 60 val.) - Simono Daukanto progimnazijoje bus organizuojami medijų raštingumo mokymai pedagogams, bibliotekininkams, kurių metu ugdomi analitiniai ir kūrybiniai gebėjimai medijų edukacijos srityje, taip pat garso, kino, virtualios realybės, nuotraukų ir tarpdisciplininės kūrybinės dirbtuvės pedagogams. | Organizuoja: Kultūrinio ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: Visų TŪM mokyklų pedagogai dalyvauja mokymuose, stažuotėse, kitose kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų tobulinimo veiklose. Konsultuojamasi su Kultūrinio ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės mokyklos Dalyvavimo pobūdis: Mokyklų vadovai, mokytojai dalyvaus organizuojamuose mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kt. TŪM programoje dalyvaujančios Savivaldybės mokyklos dalinasi mokymuose, stažuotės ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgyta patirtimi ir žiniomis su visomis Savivaldybės mokyklomis metodinių renginių metu ir kitomis priemonėmis |
| Infrastruktūros, priemonių įsigijimas ir įrengimas: - Simono Daukanto progimnazijoje įkuriamame Menų centre bus įrengiamos erdvės: kinui, fotografijai ir medijoms; mobilios virtualios realybės ir garso montažui; eksperimentinės muzikos, šokio ir pojūčio lavinimui; garsų eksperimentavimui po atviru dangumi. Sensorinėje erdvėje vyks dailės terapijos užsiėmimai. ; Taip pat lauko virtuvė renginiams, lauko scena diskotekoms, renginiams ir susitikimams ir keramikos darbų ekspozicijos erdvė Rengiamos mokinių darbų parodos Kultūrinio ugdymo partnerių erdvėse. Bendradarbiaujama su Kultūrinio ugdymo partneriais. - Darbėnų gimnazijoje bus įrengtos ir modernizuotos erdvės meninėms ir įtraukiojo ugdymo veikloms vykdyti, įsigyta reikiama įranga ugdymui (modernizuojama technologijų klasė, įsigyjamos priemonės technologijų pamokoms, garso įranga ir konferencijų įranga, bus modernizuojama biblioteka, dailės ir muzikos klasės). - Vydmantų gimnazijoje bus įrengiama keramikos studija. - Salantų gimnazijoje bus įkurta fotografijos studija. | Organizuoja: Kultūrinio ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: Simono Daukanto progimnazija, Darbėnų gimnazija, Vydmantų gimnazija, Salantų gimnazija. Konsultuojamasi su kultūrinio ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Bus sudarytos sąlygos kitų mokyklų mokiniams naudotis Simono Daukanto progimnazijoje įrengta Meno centro infrastruktūra. |
| Integruotų mokslų tvarkaraščio parengimas: - Pamokų ir užsiėmimų planavimas pagal ugdymo lygį, trukmę, dažnumą, vietą (mokyklos viduje, pamoka muziejuje, bibliotekoje, kt.). - Vaikų išvykų pamatyti profesionalaus meno renginius, parodas, pasirodymus ir kitas veiklas planavimas (ilgalaikės kultūrinio ugdymo programos apimtyje). | Organizuoja: Kultūrinio ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: Simono Daukanto progimnazija, Darbėnų gimnazija, Marijono Daujoto progimnazija, Salantų gimnazija, Vydmantų gimnazija.. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams sukuriamos galimybės naudotis sukurtu tvarkaraščiu, kuris integruoja kultūrines, menines veiklas į formalų ugdymą. |
| STEAM UGDYMAS |  |  |
| STEAM ugdymo veiklų koordinavimas: - STEAM ugdymo veiklų koordinatoriaus paskyrimas veiklų koordinavimui Savivaldybės mastu. - STEAM ugdymo veiklų koordinatorių paskyrimas TŪM mokyklose. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Koordinatoriai užtikrina, kad per tinklaveiką į Kultūrinio ugdymo veiklas galėtų įsitraukti visų Savivaldybės mokyklų bendruomenės. |
| Integruoto STEAM ugdymo programos turinio sukūrimas ir/ar įsigijimas: - Savivaldybėje planuojama sukurti tinklaveika grįstą STEAM ugdymą, sukuriantį mokiniams galimybes mokytis per savo patirtį, pasitelkiant mokslo teikiamas žinias bei kūrybišką veiklą problemų sprendimu paremtoje ugdymosi aplinkoje. - Renkama informacija ir žinios apie STEAM ugdymo metodus, temas, inovacijas, geras praktikas. Užmezgamas bendradarbiavimas su STEAM ekspertais, įstaigomis. - Vertinamas kiekvienos mokyklos pasirengimas STEAM ugdymo veikloms (priemonės, mokytojai, projektai, metodai, kt.). - Temų, projektų, eksperimentų, kitų veiklų planavimas ir įtraukimas į visų ugdymo lygių ugdymo planus bei neformaliojo švietimo veiklas. - Kadangi gerus pasiekimus demonstruojančioje ir jau dalį šiuolaikinių laboratorijų turinčioje Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje bus įrengiamas STEAM centras, jo mokytojai, bendradarbiaudami su Vilnius Tech, rengs integruoto STEAM ugdymo programas visiems gimnazijos (pagal ugdymo lygį) ir atvykstantiems iš kitų mokyklų mokiniams. - Marijono Daujoto progimnazijoje įrengtame STEAM „IMU“ centre, bus parengti savivaldybės 1–8 klasių mokiniams integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų planai su metodinėmis rekomendacijomis. - Marijono Daujoto progimnazijos vadovai dalinsis gerąja patirtim tema„IT sprendimai veiklos efektyvinimui“ visiems norintiems rajono bei respublikos mokytojams ir vadovams. - Kretingos Simono Daukanto progimnazijos įrengtame tarpdisciplininių menų centre bus kuriamas STEAM ugdymo samprata paremtas ugdymo turinys Kretingos rajono 5-8 klasių mokiniams. | Organizuoja: STEAM ugdymo koordinatoriai ir iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, konsultuojantis su STEAM ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visoms Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms sukuriamos galimybės naudotis sukurta STEAM ugdymo programa. |
| Ilgalaikis kvalifikacijos kėlimas, stažuotės, kompetencijų tobulinimas: - Su ugdymo STEAM programa susietų mokymų, stažuočių, kitų kompetencijos tobulinimo veiklų ir jų tiekėjų/partnerių atranka. - Mokymų, stažuočių ir kitų kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų tobulinimo veiklų organizavimas ir įgyvendinimas mokytojams. - Marijono Daujoto progimnazijoje bus organizuojama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, siekiant patobulinti mokytojų profesines kompetencijas STEAM ir informatinio mąstymo srityse. - Salantų ir Vydmantų gimnazijų mokytojams bus organizuojami mokymai, siekiant juos supažindinti su STEAM veiklų organizavimo aktualijomis. - Visų Savivaldybės mokyklų STEAM dalykų mokytojams (ne mažiau nei 60%) organizuojami kvalifikacijos tobulinimo mokymai mokinių inovacinių gebėjimų ugdymo srityje. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, bendradarbiaujant ir konsultuojantis su STEAM ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visų Savivaldybės mokyklų atstovams sukuriama galimybė prisijungti prie dalies organizuojamų veiklų. TŪM programoje dalyvaujančios Savivaldybės mokyklos dalinasi mokymuose, stažuotės ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgyta patirtimi ir žiniomis su visomis Savivaldybės mokyklomis metodinių renginių metu ir kitomis priemonėmis |
| Infrastruktūros priemonių įsigijimas ir įrengimas: - Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje bus įrengiamas STEAM centras, kuris susidės iš papildomų 3-4 laboratorijų (fizika, , gamtos mokslai, robotika-technologijos): - Gamtos mokslų laboratorijoje vyks gamtos mokslų pamokos miesto progimnazijų mokiniams. - Gabiems rajono mokiniams vyks konsultacijos ir neformalūs užsiėmimai. - Sutelkiami gamtos mokslų mokytojai viename centre, taip išsprendžiant jų trūkumą ir etatų dalį. - Mokiniams sudaromos kokybiškos ir vienodos sąlygos mokytis specializuotose erdvėse. - Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų mokiniams organizuojami gamtos mokslų užsiėmimai grįsti patyriminiu ir eksperimentiniu mokymu bei organizuojamos edukacijos. - Fizikos mokslų laboratorijoje vyks pamokos 7–8 kl. miesto progimnazijų mokiniams pagal suderintą tvarkaraštį bei intensyvinant pamokų kursą. - Marijono Daujoto progimnazijoje bus įrengiamas STEAM „IMU“ centras progimnazijos pastogėje. Centras bus aprūpintas šiuolaikinėmis technologijomis, priemonėmis bei baldais. STEAM „IMU“ centro veiklos kryptys: gamtos mokslai, tikslieji mokslai, programavimas, robotika, 3D technologijų ir virtuali realybė. - Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje bus įrengiamas STEAM centras (bus įrengtos papildomos gamtos mokslų, fizikos, robotikos-technologijų laboratorijos, 3 specializuoti kabinetai teoriniam STEAM mokymui). - Darbėnų gimnazijoje planuojama įsigyti išmaniuosius ekranus kabinetuose, reikalingą įrangą laboratorijoms, įrengti papildomą kompiuterių klasę ir STEAM ugdymo veikloms skirtą lauko klasę. - Salantų gimnazijoje bus įrengta gamtos mokslų laboratorija, lauko klasė ir eksperimentinis ūkis. Bus įsigytos skaitmeninių priemonių licencijos. - Vydmantų gimnazijoje bus įrengiamas Robotikos klubas ir įsigyjama reikalinga įranga laboratorijoms.- Kitos TŪM mokyklos įsirengs erdves STEAM ugdymui, papildys laboratorijas priemonėmis. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos, konsultuojantis su STEAM ugdymo partneriais. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įkurtame STEAM centre lankysis Kretingos M. Daujoto progimnazija, Kretingos S. Daukanto progimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, Kretingos r. Darbėnų gimnazija, Kretingos Salantų r. gimnazija, Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Kretingos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir pradinės mokyklos. Salantų gimnazija organizuos mokinių tiriamųjų darbų konferencijas viso rajono mokiniams. STEAM IMU centro vykdoma veikla visiems Savivaldybės vaikams: - Formaliojo ugdymo užsiėmimai 1–8 klasių mokiniams; - Neformaliojo ugdymo užsiėmimai 1–8 klasių mokiniams. |
| Integruotų mokslų tvarkaraščio parengimas: - Visų ugdymosi lygių mokinių tvarkaraščio vertinimas atsižvelgiant būtinas sąlygas numatytam STEAM ugdymo turiniui/programai įgyvendinti (kiek ir kokių tarpdalykinių pamokų, jų trukmė, t. t.). - Mokytojų bazės ir galimybių įvertinimas (kiek ir kokių dalykų mokytojų turima, koks jų užimtumas, t. t.). - Bandomojo tvarkaraščio sudarymas atsižvelgiant ugdymo turinio įgyvendinimui būtinas sąlygas, turimus mokytojus bei infrastruktūros užimtumą. - Tvarkaraščio testavimas ir korekcijos. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos dalyvauja integruotų mokslų tvarkaraščio ir mokinių srautų valdymo plano kūrime, vertinime ir tobulinime bei jais naudojasi. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visoms Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms sukuriamos galimybės naudotis sukurta STEAM ugdymo tvarkaraščiu. |
| Naujo tinklaveikos modelio palaikymo ir vertinimo sistemos sukūrimas: - Kiekybinių ir kokybinių parametrų numatymas. - Pamokų stebėjimas ir kokybės vertinimas. - Veiksmų plano pamokų kokybės gerinimui sudarymas ir įgyvendinimas. | Organizuoja: Iš TŪM mokyklų ir bendruomenės atstovų sudaryta darbo grupė. Vykdo: TŪM programoje dalyvaujančios mokyklos dalyvauja kuriant naujo tinklaveikos modelio palaikymo ir vertinimo sistemą, ja naudojasi ir siūlo patobulinimus. | Dalyvauja: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Dalyvavimo pobūdis: Visos Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos naudojasi naujo tinklaveikos modelio palaikymo ir vertinimo sistema. |

- Lentelėje nurodykite mokyklose planuojamas vykdyti veiklas*****, jų pagrįstumą ir įgyvendinti reikalingas išlaidas. Kiekviena savivaldybė pildo atskirą lentelę.

Identifikavus pagrindines TŪM programos apimtyje spręstinas problemas ir pasirinkus siektinus rodiklius, buvo numatytos priemonės, galinčios turėti didžiausią proveržį per trumpiausią laiką (2–3 metus), tikslingai paskirsčius finansinius išteklius.

Paveiksle pateikiamas problemų, rodiklių ir pagrindinių priemonių (grupių) susiejimas.

Savivaldybės pavadinimas

(jeigu planą rašo daugiau nei viena savivaldybė)

| Veiklos Nr. | Veiklos pavadinimas | Kuriai (-ioms) mokyklų veiklos tobulinimo sričiai (-ims) priskiriama ši veikla (lyderystė, įtrauktis, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas)? | Veiklos poreikio ir naudingumo pagrindimas (kuriam (-iems) savivaldybės uždaviniui (-iams) atliepti skirta ši veikla (nurodykite uždavinio numerį), kaip numatoma veikla skatins tobulinimą, kaip remsis sėkmingais veiklos (-ų) vykdymo požymiais, sieks gerinti numatytus TŪM programos rodiklius, kaip veikla prisidės prie uždavinio įgyvendinimo, koks yra numatomas veiklos rezultatas, prie kokio rodiklio pokyčio prisidės ši veikla?) | Veiklos poveikio matavimo periodiškumas ir būdai (kiekybiniai ir kokybiniai veiklų rodikliai) | Veiklos trukmė, įgyvendinimo laikotarpis (gali būti preliminarus) | Dokumentai, į kuriuos įtraukiama numatoma veikla (pvz., savivaldybės strateginis planas, veiklos planas, mokyklų ugdymo planai...) | Planuojamos išlaidos, Eur | Nuoroda į susijusią Investicijų projekto dalį (prielaidų lapo punkto Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Radijo ir įrašų studijos įrengimas - sukurtas bendradarbiavimo tinklas (M6) | Lyderystė, Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, Neformaliojo švietimo veikla Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4, 31.3 Veiklos: Naudodamiesi radijo ir įrašų įranga mokiniai bendradarbiaus įgyvendindami lyderystės skatinimo ir kultūrinio ugdymo projektus, integruotus į formaliojo (lietuvių kalbos, literatūros, muzikos ir kitų menų, dizaino, fizikos ir kitas STEAM pamokas) ir neformaliojo ugdymo programų veiklas. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį per mokyklos radiją vyks laida, skirta šiuolaikinės kultūros plėtojimui ir progimnazijos tradicijų, asmeninių talentų ir polinkių puoselėjimui. Nr.: 40, 45, 61, 59 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Mažės pasyvių radijo klausytojų ir didės aktyvių radijo dalyvių skaičius (anketos duomenys tris kartus per metus). Progimnazijos mokytojams bus sudarytos sąlygos kurti savitą ugdymo turinį. Šiuolaikinė kultūra bus integruojama į įvairių dalykų (lietuvių, anglų, vokiečių, istorijos, menų ir kt.) pamokų turinį. Padidės savito (progimnazijos kurto) ugdymo turinio dalis (iki 30%). Ne rečiau kaip kartą per metus progimnazija organizuos respublikinę konferenciją apie savito ugdymo turinio kūrimo sėkmes. Didės lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis dėl viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimo, įsitraukimo į radijo laidas. Formatas: Įrengta radijo ir įrašų studija, sukurianti bendradarbiavimo tinklą 31 patalpoje. | Anketinė 5-8 klasių mokinių apklausa tris kartus per metus: anketa “Mokyklos radijo veiksmingumas lavinant lyderystės įgūdžius ir keičiant mokyklos kultūrą” | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. -IV ketv. - 2024 m. II įrengimas | Veiklos planas | 14500,69 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 1 veiklos išskaidymas) |
| 2. | Erdvės lyderystės skatinimui įrengimas (M3) | Lyderystė | Užd.: 1.1. Rod.: Pasiekimai, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4, 31.3 Veiklos: Naujoje erdvėje mokiniai ir kiti bendruomenės nariai bendradarbiauja bei organizuoja ir vykdo įvairias lyderystės iniciatyvas, akcijas, konferencijas mokiniams ir kitas veiklas. Vyksta mokymai, seminarai. Nr. 40 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Aktyvesnis bendruomenės narių įsitraukimas į mokykloje vykstančias lyderystės inciatyvas, daugiau savirealizacijos galimybių mokiniams. Gerėjančios mokytojų darbo sąlygos. Formatas: Mokyklos aktų salėje įrengta lyderystės skatinimo erdvė. | Erdvės panaudojimo (formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų, organizuojamų erdvėje skaičiaus) stebėsena | 2023 m.III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. -2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | Apjungta su 23. | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 2 veiklos išskaidymas) |
| 3. | Ugdymo karjerai studijos įsteigimas (M1) | Lyderystė | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Neformalusis švietimas, pasiekimai Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4, 31.3 Veiklos: vykdomas mokinių konsultavimas karjeros ir profesinio orientavimo klausimais, savanorystės iniciatyvos, švietimo pagalbos specialistų konsultacijos. Nr.: 40, 56 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Tikslingesnis vyresnių gimnazijos klasių (III-IV) mokinių mokomųjų dalykų pasirinkimas. Tikslingesnis brandos egzaminų pasirinkimas ir geresnis jų rezultatas bei efektyvesnis karjeros planavimas. Formatas: Bibliotekoje įrengtos patalpos ugdymo karjerai studijai. | Karjeros konsultavimo efektyvumą užtikrina nuolatinė stebėsena (2 kartus metuose) atliekama 100 proc. mokinių ir jų tėvų bei klasės vadovų apklausa. Stebėsenos metodas: apklausa raštu bei duomenų sisteminimas ir analizė. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 15842,08 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 3 veiklos išskaidymas) |
| 4. | Sensorinio kambario įrengimas (M4, M5, M6) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.2., 2.1, 2.3. Rod.: Pasiekimai, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3 Veiklos: SUP turinčių mokinių ugdymas, švietimo pagalba. Nr.: 44, 60 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Užtikrinama geresnės ugdymosi sąlygos teikti švietimo pagalbą SUP turintiems mokiniams, stiprinamos teigiamos emocijos ir pojūčiai, gerinama mokinių, turinčių raidos sutrikimų, savijauta, gerėja jų pasiekimai. Formatas: Įrengti 3 sensoriniai kambariai (Patalpos įrengimas: langų užtamsinimas, durų platinimas, elektros instaliacija, sienų ir grindų paruošimas, spec. baldų įsigijimas, sensorinės įranga ir montavimas). | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas Mokinių turinčių raidos sutrikimų emocinės savijautos ir mokymosi pasiekimų matavimas. | 2023 m. III-IVketv. pirkimai 2023 m.IVketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 56932,36 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 4 veiklos išskaidymas) |
| 5. | Švietimo pagalbos specialistų kabinetų modernizavimas (M3, M4, M5) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.2., 2.3. Rod.: Pasiekimai, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3 Veiklos: teikiama pagalba SUP turintiems vaikams. Nr.: 44, 54, [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Kuriamos geresnės darbo sąlygos pedagogams ir specialistams, efektyvesnė pagalba SUP turintiems mokiniams. Formatas: Modernizuoti švietimo pagalbos specialistų kabinetai trijose TŪM mokyklose: - Salantų gimnazijoje modernizuojami 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetai. - Vydmantų gimnazijoje atnaujinami 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetai. - Marijono Daujoto progimnazijoje įrengiamas specialiojo pedagogo kabinetas su sensorine erdve. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. Mokinių turinčių raidos sutrikimų emocinės savijautos ir mokymosi pasiekimų matavimas. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IVketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 15335,74 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 5 veiklos išskaidymas) |
| 6. | Mokymosi kabinetų ir kitų mokymo(si) erdvių modernizavimas ir pritaikymas įtraukiajam ugdymui (M2, M3, M4) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3., 2.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Įtraukios ugdymo veiklos. Nr.: 44 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Gerėjančios mokytojų darbo sąlygos ir mokinių mokymosi aplinka, šalinami fiziniai barjerai, geriau atliepiami individualūs mokinių ugdymosi poreikiai, gerėjantys pasiekimai. Formatas: - Darbėnų gimnazijoje įrengiamos darbo vietos įtraukiajam ugdymui (5 vnt.). - Salantų gimnazijoje modernizuojami 8 pradinių klasių kabinetai siekiant užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą, vadovaujantis universalaus dizaino principais įrengiamos bendravimo salelės mokiniams. - Vydmantų gimnazijoje modernizuojami ir įtraukiajam ugdymui pritaikomi 2 pradinių klasių kabinetai. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas | 2023 m. III-IVketv. pirkimai 2023 m. -IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 10914,20 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 6 veiklos išskaidymas) |
| 7. | Sporto salės pritaikymas įtraukiajam ugdymui (M3, M1) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3., 2.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3 Veiklos: Įtraukios ugdymo veiklos. Nr.: 44, [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Šalinami fiziniai barjerai, sukuriamos sąlygos visiems mokiniams naudotis sporto sale pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu, naudojantis erdvėmis visos dienos mokyklai. Formatas: sporto salės, rūbinių, praėjimų ir kitų elementų pritaikymas visiems vaikams (įskaitant judančius neįgaliojo vėžimėliu). | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 mIII-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 106712,78 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 7 veiklos išskaidymas) |
| 8. | Bendravimo ir nusiraminimo salelių sukūrimas (M3) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.2., 2.3. Rod.: Pasiekimai, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3 Veiklos: Švietimo pagalba SUP turintiems vaikams, įtraukios ugdymo veiklos. Nr.: 44, [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam ugdymui. Didėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Gimnazijos koridoriuose įrengiamos bendravimo ir nusiraminimo salelės. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m.III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 28494,78 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 8 veiklos išskaidymas) |
| 9. | Menų centro įkūrimas (M6) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 2.3. Rod.: Pasiekimai, etatiškumas, regeneracija, švietimo pagalba, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Veiklos/rezultatai: Menų centre bus alternatyviai ir inovatyviai integruojamas per tarpdisciplininį šiuolaikinį meną formalaus ugdymo dalykų turinys (gamtos mokslų, matematikos, technologijų) ir organizuojami edukaciniai projektai ir renginiai susiję su kinu, medijomis, fotografija, profesionaliais menininkais turtinantys formalųjį ir neformalųjį visų savivaldybės mokinių ugdymą. Per meno praktiką, profesionalaus meno pažinimą mokinai mokysis gamtos mokslų, matematikos, technologijų, tarpininkaujant idėjoms ir medžiagai ieškos kūrybingų sprendimų. Per eksperimentines, video, foto, garso, audiovizualines, vizualines, meno patirtis mokiniai rodys savo mokymąsi ir tobulėjimą. Atvykti pagal tvarkaraštį bus kviečiami visi savivaldybės mokiniai, užtikrinant visiems vienodas galimybes turėti šiuolaikiškus patyriminius užsiėmimus. Nr.: 45, 48, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 72 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Formatas: - Kino ir medijų erdvės įrengimas - Mobilios virtualios realybės ir garso montažo studijos įrengimas - Lauko scenos įrengimas - Vieno autoriaus galerijos įkūrimas - Eksperimentinės muzikos, šokio ir pojūčių lavinimo erdvės įrengimas - Erdvės „Garsai po atviru dangumi“ įrengimas - Dailės terapijos ir eksperimentų studijos įrengimas - Lauko virtuvės – bendruomenės tradicinių renginių susibūrimo vietos įkūrimas - Šiuolaikinio meno dirbtuvių įrengimas | Organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Po kiekvieno apsilankymo Meno centre atliekama anketinė dalyvių apklausa. Gauti anketų duomenys analizuojami ir lyginami ne rečiau kaip tris kartus per metus siekiant gerai Meno centro veiklą vertinančių veiklų dalyvių skaičiaus didėjimo. Vyks kasmetiniai Meno centro veiklos forumai, kuriuose bus pristatomi/ analizuojami anketų duomenys. Forumo dalyviai - Kretingos rajono mokyklų komandos, dalyvaujančių Meno centro veikloje, Švietimo skyrius, savivaldybės atstovai, Iniciatyvūs tėvai ir t.t | 2023 m. III – IV ketv. pirkimai 2023 m.IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 33498,21 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 9 veiklos išskaidymas) |
| 10. | Keramikos studijos įrengimas (M4, M6) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.4 Veiklos: Vykdomi ilgalaikiai meninio ugdymo projektai “Nuo primityvių statulėlių ir indų iki dailės meno kūrinių” pagal amžiaus grupes (1-4 kl., 5-8 kl., 1-4 gimnazijos kl.): pažintiniai užsiėmimai (keramikos istorija, keramiko darbo įrankiai ir technikos; šiuolaikinė keramika), edukaciniai užsiėmimai gimnazijoje ir kitose erdvėse; susitikimai su menininkais; išvykos į profesionalių menininkų dirbtuves, parodas; parodų organizavimas. Vyksta integruotos (STEAM, istorijos, dailės, etikos, technologijų, gamtos pažinimo pamokos įgyvendinant formaliojo ugdymo programą. Organizuojamas neformalusis ugdymas. Nr. 46, 58, 59, 69 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Didės kultūrinėse veiklose dalyvaujančių vaikų skaičius progimnazijoje ir Kretingos rajono mokyklose (5-8 klasės). Vyk įvairesnės ir efektyvesnės integruotos formaliojo ugdymo pamokos. Formatas: - Vydmantų gimnazijoje įrengiama keramikos studija - Simono Daukanto progimnazijoje įrengiama universali keramikos darbų eksponavimo erdvė. | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | Apjungta su 33 ir 35. | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 10 veiklos išskaidymas) |
| 11. | Fotografijos studijos-galerijos įkūrimas (M3) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3, 33.4 Veiklos: Įtraukios ir kokybiškos integruotos formaliojo ugdymo pamokos (STEAM pamokų metų praktiškai analizuojami fotografijos ir nuotraukų ryškinimo metu vykstantys procesai, naudojamos cheminės medžiagos; integruotų istorijos, menų ir technologijų pamokų metu mokomasi apie fotografijos vystymąsi, reikšmę istorinių įvykių ir žmonių gyvenimo kontekste, t.t.), neformaliojo švietimo veiklos (ilgalaikių projektų mokiniai mokosi skirtingų fotografavimo technikų, eksperimentuoja, rengia savo darbų parodas ir aptarimus tiek mokykloje, tirk partnerių erdvėse). Nr. 46, 70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Didėja mokinių susidomėjimas šiuolaikiniu menu ir kultūra. Mokiniai turi daugiau galimybių susipažinti išbandyti įvairias kultūros formas, patys organizuoti parodas, daryti projektus. Formatas: Įkurta fotografijos studija-galerija. | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | Apjungta su 34. | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 11 veiklos išskaidymas) |
| 12. | Bibliotekos modernizavimas (M2) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3 Veiklos: Bibliotekoje ne rečiau nei keturis kartus per metus bus organizuojamos edukacinės parodos, susitikimai su kūrėjais siekiant supažindinti mokinius su šiuolaikinės kultūros įvairove. Visos bibliotekoje vykstančios veiklos bus integruojamos į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Bibliotekoje veiks neformalus skaitymo klubas, skirtas vaikų skaitymo skatinimui. Po pamokų bibliotekoje veiks bendradarbiavimo erdvė: teksto suvokimo užsiėmimai, mokinių organizuojamos konsultacijos kitiems mokiniams ir kitos ilgalaikės kultūrinio ugdymo veiklos. Nr. 59, 70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Mokykloje daugėjant skaitymo skatinimo bei kultūrinio ugdymo iniciatyvų, didės mokinių motyvacija labiau įsitraukti į įvairias neformaliojo ugdymo veiklas, gerės skaitymo ir mokymosi gebėjimai, tarpusavio bendradarbiavimas. Formatas: Modernizuota biblioteka. | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa (dėl bibliotekoje vykstančių veiklų kokybės ir aktualumo). Bibliotekoje organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | Apjungta su 31. | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 12 veiklos išskaidymas) |
| 13. | Menų kabinetų modernizavimas (M2) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Veiklos: Gimnazijoje vyks ilgalaikiai su STEM formaliojo ugdymo programa integruoti metiniai šiuolaikinio meno projektai, kuriuose dalyvaus visi 5-8, IG-IIIG klasių mokiniai. Mokslo metų pabaigoje bus organizuojamas menų festivalis, kuriame klasės pristatys savo įgyvendintus metinius projektus. Modernizuotuose menų kabinetuose (menų studijoje) vyks formalusis ir neformalusis menų ugdymas, Meno mokyklos skyriaus neformaliojo ugdymo užsiėmimai, personalizuotas meninis ugdymas pagal mokinių poreikius. Nr. 46, 59, 70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Atnaujinus skirtingų meninio ugdymo dalykų ugdymo erdves atsiranda daugiau galimybių organizuoti įtraukias integruoto meninio ugdymo pamokas, apjungti kultūrinio ugdymo ir kitų formaliojo ugdymo dalykų pamokas, mokiniai turi daugiau galimybių susipažinti su šiuolaikinės kultūros įvairove. Formatas: Modernizuojant dailės, muzikos, technologijų kabinetus | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa (dėl vykdomų veiklų kokybės ir aktualumo) | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | Apjungta su 32. | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 13 veiklos išskaidymas) |
| 14. | Lauko klasės įrengimas (M2, M3) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Veiklos: Formalusis ir neformalusis ugdymas, integruotos pamokos, projektai, eksperimentai, darbų pristatymai. Mokyklos lauko erdvės išnaudojamos įvairiems aplinkos elementų tyrimams STEAM pamokose. Nr. 46, 47, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos geresnės darbo sąlygos mokytojams, patrauklesnė mokymosi aplinka mokiniams. Pagal bendrojo ugdymo programos reikalavimus daugiau ugdymo veiklų vyksta ne klasėje, atsiranda daugiau galimybių organizuoti patyriminį ugdymą. Didėja įsitraukimas, motyvacija, susidomėjimas kultūrinio ugdymo ir STEAM dalykais. Formatas: Įrengtos dvi 30 vietų lauko klasės STEAM ir kultūrinio ugdymo veikloms. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. Organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 43222,45 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 14 veiklos išskaidymas) |
| 15. | Gamtos mokslų laboratorijų įrengimas (M1, M3) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. Nr.: 47, 53, 65, 66, 67 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: 2 TŪM mokyklose įrengiamos gamtos mokslų laboratorijos. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IVketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 86541,59 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 15 veiklos išskaidymas) |
| 16. | Fizikos laboratorijos įrengimas (M1) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. Nr. 47, 53, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Įrengta fizikos laboratorija. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 60190,87 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 16 veiklos išskaidymas) |
| 17. | Specializuotų kabinetų teoriniam STEAM mokymui įrengimas (M1) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. Nr. 47, 53, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Įrengti 3 kabinetai prie STEAM laboratorijų erdvės. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv.2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 107114,63 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 17 veiklos išskaidymas) |
| 18. | Robotikos ir technologijų laboratorijos įkūrimas (M1, M4) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. Nr. 47, 53, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Įrengtos laboratorijos. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 62500,69 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 18 veiklos išskaidymas) |
| 19. | STEAM IMU centro patalpų įrengimas (M5) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. STEAM „IMU“ centro veiklos kryptys: gamtos mokslai, tikslieji mokslai, programavimas, robotika, 3D technologijų ir virtuali realybė. Nr.: 47, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Patalpų įrengimas progimnazijos pastogėje (198 m2) centrui IMU (šilumos pravedimas, elektros instaliacija, vėdinimas, apdaila) | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 301132,00 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 19 veiklos išskaidymas) |
| 20. | Kompiuterių klasės įrengimas (M2) | STEAM ugdymas, Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos pamokos, IT pamokos, neformaliojo ugdymo veiklos, galimybė mokytis savarankiškai. Nr.: 47, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Įrengta 16 vietų kompiuterių klasė. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 13964,00 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 20 veiklos išskaidymas) |
| 21. | Eksperimentinio ūkio įrengimas (M3) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Formalusis ir neformalusis ugdymas, projektai, eksperimentai. Greta lauko klasės įrengtame eksperimentiniame ūkyje mokiniai augina vaistažoles ir kitus augalus, biologijos, chemijos ir integruotų STEAM pamokų metu analizuoja ir mokosi apie jų savybes, poveikį sveikatai, augimo procesus, panaudojimo galimybes ir kitas susijusias sritis. Nr.: 47, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Mokykloje atsiranda daugiau galimybių organizuoti patyriminį STEAM ugdymą ir vesti integruotas pamokas bei neformaliojo ugdymo veiklas ne klasėje. Didėja vaikų motyvacija mokytis STEAM dalykų, todėl gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Įrengtas eksperimentinis ūkis. | Erdvės panaudojimo (organizuojamų veiklų) dažnumo stebėsena (registruojamos vykstančios veiklos ir jų lankomumas). | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 1571,64 | 1 alternatyva (A1) (infrastruktūra, 21 veiklos išskaidymas) |
| Įranga ir mokymo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Įranga radijo ir įrašų studijai (M6) | Lyderystė, Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, Neformaliojo švietimo veikla Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4, 31.3 Veiklos: Naudodamiesi radijo ir įrašų įranga mokiniai bendradarbiaus įgyvendindami lyderystės skatinimo ir kultūrinio ugdymo projektus, integruotus į formaliojo (lietuvių kalbos, literatūros, muzikos ir kitų menų, dizaino, fizikos ir kitas STEAM pamokas) ir neformaliojo ugdymo programų veiklas. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį per mokyklos radiją vyks laida, skirta šiuolaikinės kultūros plėtojimui ir progimnazijos tradicijų, asmeninių talentų ir polinkių puoselėjimui. Nr.: 40, 45, 59 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Mažės pasyvių radijo klausytojų ir didės aktyvių radijo dalyvių skaičius (anketos duomenys tris kartus per metus). Progimnazijos mokytojams bus sudarytos sąlygos kurti savitą ugdymo turinį. Šiuolaikinė kultūra bus integruojama į įvairių dalykų (lietuvių, anglų, vokiečių, istorijos, menų ir kt.) pamokų turinį. Padidės savito (progimnazijos kurto) ugdymo turinio dalis (iki 30%). Ne rečiau kaip kartą per metus progimnazija organizuos respublikinę konferenciją apie savito ugdymo turinio kūrimo sėkmes. Didės lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis dėl viešojo kalbėjimo įgūdžių lavinimo, įsitraukimo į radijo laidas. Formatas: 31 vietai įrengti reikalinga garso įranga, kolonėlės, kabelis, jungikliai, mikrofonai, centrinio radijo aparatūros įrengimas (mikrofonas, garso pultas), kabelių išvedžiojimas nuo centrinės stoties į 31 patalpą. | Anketinė 5-8 klasių mokinių apklausa tris kartus per metus: anketa “Mokyklos radijo veiksmingumas lavinant lyderystės įgūdžius ir keičiant mokyklos kultūrą” | 2023 m. III_IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 227003,6 | 1 alternatyva (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 22 veiklos išskaidymas) |
| 23. | Lyderystės erdvei reikalingos įrangos įsigijimas (M3) | Lyderystė | Užd.: 2.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis ugdymas Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4, 31.3 Veiklos: Naujoje erdvėje mokiniai ir kiti bendruomenės nariai bendradarbiauja bei organizuoja ir vykdo įvairias lyderystės iniciatyvas, akcijas, konferencijas mokiniams ir kitas veiklas. Vyksta mokymai, seminarai. Nr. 40 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Aktyvesnis bendruomenės narių įsitraukimas į mokykloje vykstančias lyderystės inciatyvas, daugiau savirealizacijos galimybių mokiniams. Gerėjančios mokytojų darbo sąlygos. Formatas: - 1 kompiuterinis projektorius; - 4scenos apšvietimo prožektoriai; - apšvietimo prožektorių valdymo pultas ir kabeliai - 6 bevieliai mikrofonai; - 4 mažos mobilios prezentacinės lentos, 1 didelė lenta; - 10 juodų lipnių plėvelių „kreidinių lentų; - 1 tribūna-kolonėlė su mikrofonu. | Erdvės panaudojimo (formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų, organizuojamų erdvėje skaičiaus) stebėsena. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv.-2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 4817,11 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 23 veiklos išskaidymas) |
| 24. | Įranga ugdymo karjerai studijai (M1) | Lyderystė | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Neformalusis švietimas, pasiekimai Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4, 31.3 Veiklos: vykdomas mokinių konsultavimas karjeros ir profesinio orientavimo klausimais, savanorystės iniciatyvos, švietimo pagalbos specialistų konsultacijos. Nr.: 40, 56 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Tikslingesnis vyresnių gimnazijos klasių (III-IV) mokinių mokomųjų dalykų pasirinkimas. Tikslingesnis brandos egzaminų pasirinkimas ir geresnis jų rezultatas bei efektyvesnis karjeros planavimas. Formatas: Kompiuterinė ir organizacinė technika: - nešiojamieji kompiuteriai – 15 vnt., - kita smulki įranga | Karjeros konsultavimo efektyvumą užtikrina nuolatinė stebėsena (2 kartus metuose) atliekama 100 proc. mokinių ir jų tėvų bei klasės vadovų apklausa. Stebėsenos metodas: apklausa raštu bei duomenų sisteminimas ir analizė. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 20425,00 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 24 veiklos išskaidymas) |
| 25. | Įranga įtraukiojo ugdymo darbo vietoms (M2, M4) | Įtrauktis | Užd.: 2.3. Rod.: Pasiekimai, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3 Veiklos: Įtraukios ugdymo veiklos. Nr.: 44, [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Gerėjančios mokytojų darbo sąlygos ir mokinių mokymosi aplinka, šalinami fiziniai barjerai, geriau atliepiami individualūs mokinių ugdymosi poreikiai, gerėjantys pasiekimai. Formatas: - Darbėnų gimnazijoje įsigyjama įranga, baldai 15 įtraukiojo ugdymo darbo vietų. - Vydmantų gimnazijoje įsigyjama įranga 2 įtraukiajam ugdymui pritaikytiems pradinio ugdymo kabinetams, įsigyjamos IKT ir specialiojo ugdymo priemonės. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. Mokinių turinčių raidos sutrikimų emocinės savijautos ir mokymosi pasiekimų matavimas. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 21135,54 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 25 veiklos išskaidymas) |
| 26. | STEAM laboratorijų baldai ir priemonės (M3) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Formalusis ir neformalusis ugdymas, integruotos pamokos, projektai, eksperimentai. Nr.: 47. 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos geresnės darbo sąlygos mokytojams, patrauklesnė mokymosi aplinka mokiniams. Didėja įsitraukimas, motyvacija, susidomėjimas menu. Formatas: - Mobilūs baldai, priemonės tiriamajai veiklai, licencijos video medžiagos redagavimo ir STEAM ugdymo programoms | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 92325,23 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 26 veiklos išskaidymas) |
| 27. | STEAM IMU centro baldai ir priemonės (M5) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Formalusis ir neformalusis ugdymas, integruotos pamokos, projektai, eksperimentai. Nr.: 47, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos geresnės darbo sąlygos mokytojams, patrauklesnė mokymosi aplinka mokiniams. Didėja įsitraukimas, motyvacija, susidomėjimas menu. Formatas: - Mobilūs baldai: suolai (30 vnt.), kėdės su staliuku (45 vnt.), mokytojo stalai aukšti (2 vnt.), mokytojo kėdė (3 vnt.), mokytojo stalai darbo vietai su stalčių bloku (2 vnt.), lentynos spintos (60 vnt.), robotikos stalas, kompiuteriniai staliukai robotikai (17 vnt.), žaliuzės-roletai (29 vnt.), minkšti baldai-sėdmaišiai ); - IT techninės priemonės: išmanieji ekranai (2 vnt.), nešiojami kompiuteriai (32 vnt.), planšetės mokiniams (16 vnt.) , lazerinės staklės (1 vnt., skaitmeninės licencijos, virtualios realybės sistema “ClassVR8” su 3 m. licencija (1 vnt.) | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 90465,71 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 27 veiklos išskaidymas) |
| 28. | Įranga ir priemonės švietimo pagalbos specialistų kabinetams ( M3, M4, M5) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 2.1. Rod.: Pasiekimai, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3 Veiklos: SUP turinčių mokinių ugdymas, švietimo pagalba. Nr.: 44, 54 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Užtikrinama geresnės ugdymosi sąlygos teikti švietimo pagalbą SUP turintiems mokiniams, stiprinamos teigiamos emocijos ir pojūčiai, gerinama mokinių, turinčių raidos sutrikimų, savijauta, gerėja jų pasiekimai. Formatas: - Salantų gimnazijoje įsigyjama įranga ir priemonės 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetams įsigyjama įranga ir priemonės 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetams. - Vydmantų gimnazijoje įsigyjama įranga ir priemonės 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetams įsigyjama įranga ir priemonės 2 švietimo pagalbos specialistų kabinetams. - Marijono Daujoto progimnazijoje 3 specialiųjų pedagogų kabinetai aprūpinti IKT (2 interaktyvūs ekranai, 10 vnt. planšetinių kompiuterių) ir specialiosiomis priemonėmis. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 30152,83 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 28 veiklos išskaidymas) |
| 29. | Garso ir konferencijos įrangos įsigijimas (M2) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1. Rod.: pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3, 33.4 Veiklos/rezultatai: Darbėnai yra gerokai nutolę nuo šiuolaikinių meno centrų, todėl norima sudaryti kokybiškas sąlygas vaikams dalyvauti virtualiose parodose, susitikimuose su profesionaliais menininkais ir kitais kultūros atstovais bei kitose veiklose. Naudodami įrangą, gimnazijos mokinių muzikinė grupė “All Forever” ir folkteatras “Dar bėški” nemažiau kaip du kartus per savaitę organizuos repeticijas, taip pat bent vieną kartą per metus surengs savo pasirodymus miestelio bendruomenei. 2 kartus per metus bus organizuojami bendradarbiavimo forumai bei nuotolinės konsultacijos su JAV Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo centro specialistais. Gimnazijoje vyks ilgalaikiai su STEM formaliojo ugdymo programa integruoti metiniai šiuolaikinio meno projektai, kuriuose dalyvaus visi 5-8, IG-IIIG klasių mokiniai (virtualių šiuolaikinio meno parodų žiūrėjimas, analizavimas, STEM eksperimentai naudojant garso įrašymo įranga, t.t.) Bent du kartus per metus 100 mokinių (rotacijos principu) bus organizuojami tinklaveikos per savanorystę renginiai pagal “Sniego gniūžtės” programą. Nr.: 47, 48, 61, 67, 73 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Formatas: Garso ir konferencijos įranga. | Reguliari įrangos įveiklinimo/ panaudojimo stebėsena mokyklos vidinėje IT sistemoje registruojant vykdomas veiklas. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai | Veiklos planas | 19382,79 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 29 veiklos išskaidymas) |
| 30. | Tekstilės klasės modernizavimas (M2) | Kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3 Veiklos: Formalusis ir neformalusis ugdymas, integruotos pamokos: mokiniai turės galimybes mokytis naujoje bendrojo ugdymo programoje numatytus dizaino/tekstilės dizaino, į jo mokymą integruojant STEAM ugdymo dalykus. Nr. 46, 59, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos geresnės sąlygos įgyvendinti naująsias bendrojo ugdymo programas. Kuriama kokybiškesnė, įtraukesnė ugdymo(si) aplinka, didesnė formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų įvairovė, todėl didėja mokinių motyvacija mokytis, gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: 2 naudojimui parengtos darbo vietos (įranga ir priemonės) | Erdvių ir įrangos panaudojimo įvairaus pobūdžio veikloms stebėsena. Mokinių projektinių darbų, parengtų naudojantis įranga, pristatymai. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 3453,50 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 30 veiklos išskaidymas) |
| 31. | Įranga ir priemonės bibliotekai (M2) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3 Veikos: Bibliotekoje ne rečiau nei keturis kartus per metus bus organizuojamos edukacinės parodos, susitikimai su kūrėjais siekiant supažindinti mokinius su šiuolaikinės kultūros įvairove. Visos bibliotekoje vykstančios veiklos bus integruojamos į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Bibliotekoje veiks neformalus skaitymo klubas, skirtas vaikų skaitymo skatinimui. Po pamokų bibliotekoje veiks bendradarbiavimo erdvė: teksto suvokimo užsiėmimai, mokinių organizuojamos konsultacijos kitiems mokiniams ir kitos ilgalaikės kultūrinio ugdymo veiklos. Nr. 59,70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Mokykloje daugėjant skaitymo skatinimo bei kultūrinio ugdymo iniciatyvų, didės mokinių motyvacija labiau įsitraukti į įvairias neformaliojo ugdymo veiklas, gerės skaitymo ir mokymosi gebėjimai, tarpusavio bendradarbiavimas. Formatas: apie 5 moduliniai stalai su kėdėmis, minkštasuoliai, 2 akustiniai/skaitymo minkštasuoliai). | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa (dėl bibliotekoje vykstančių veiklų kokybės ir aktualumo). Bibliotekoje organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 4729,29 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 31 veiklos išskaidymas) |
| 32. | Įranga ir priemonės menų kabinetams (M2) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Veikos: Gimnazijoje vyks ilgalaikiai su STEM formaliojo ugdymo programa integruoti metiniai šiuolaikinio meno projektai, kuriuose dalyvaus visi 5-8, IG-IIIG klasių mokiniai. Mokslo metų pabaigoje bus organizuojamas menų festivalis, kuriame klasės pristatys savo įgyvendintus metinius projektus. Modernizuotuose menų kabinetuose (menų studijoje) vyks formalusis ir neformalusis menų ugdymas, Meno mokyklos skyriaus neformaliojo ugdymo užsiėmimai, personalizuotas meninis ugdymas pagal mokinių poreikius. Nr. 46,59,70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Atnaujinus skirtingų meninio ugdymo dalykų ugdymo erdves atsiranda daugiau galimybių organizuoti įtraukias integruoto meninio ugdymo pamokas, apjungti kultūrinio ugdymo ir kitų formaliojo ugdymo dalykų pamokas, mokiniai turi daugiau galimybių susipažinti su šiuolaikinės kultūros įvairove. Formatas: - Dailės ir technologijų kabinetas: apie 10 molbertų, moduliniai stalai su kėdėmis, įrengta tapymo siena ir kt. - Muzikos kabinetas: įrengta pakyla, ištiesta kiliminė danga, pakabintos kulisinės užuolaidos, minkštasuoliai, modulinis stalas su kėdėmis, garso aparatūra, perkusiniai ir kt. instrumentai | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa (dėl vykdomų veiklų kokybės ir aktualumo) | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. _ 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 15096,28 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 32 veiklos išskaidymas) |
| 33. | Įranga ir priemonės keramikos studijai (M4) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3 Veikos: Vykdomi ilgalaikiai meninio ugdymo projektai “Nuo primityvių statulėlių ir indų iki dailės meno kūrinių” pagal amžiaus grupes (1-4 kl., 5-8 kl., 1-4 gimnazijos kl.): pažintiniai užsiėmimai (keramikos istorija, keramiko darbo įrankiai ir technikos; šiuolaikinė keramika), edukaciniai užsiėmimai gimnazijoje ir kitose erdvėse; susitikimai su menininkais; išvykos į profesionalių menininkų dirbtuves, parodas; parodų organizavimas. Vyksta integruotos (STEAM, istorijos, dailės, etikos, technologijų, gamtos pažinimo pamokos įgyvendinant formaliojo ugdymo programą. Organizuojamas neformalusis ugdymas. Nr. 46, 65,69,70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Didės kultūrinėse veiklose dalyvaujančių vaikų skaičius progimnazijoje ir Kretingos rajono mokyklose (5-8 klasės). Vyk įvairesnės ir efektyvesnės integruotos formaliojo ugdymo pamokos. Formatas: krosnis, baldai ir priemonės. | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 6019,19 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 33 veiklos išskaidymas) |
| 34. | Įranga ir priemonės fotografijos studijai (M3) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.3 Veiklos: Įtraukios ir kokybiškos integruotos formaliojo ugdymo pamokos (STEAM pamokų metų praktiškai analizuojami fotografijos ir nuotraukų ryškinimo metu vykstantys procesai, naudojamos cheminės medžiagos; integruotų istorijos, menų ir technologijų pamokų metu mokomasi apie fotografijos vystymąsi, reikšmę istorinių įvykių ir žmonių gyvenimo kontekste, t.t.), neformaliojo švietimo veiklos (ilgalaikių projektų mokiniai mokosi skirtingų fotografavimo technikų, eksperimentuoja, rengia savo darbų parodas ir aptarimus tiek mokykloje, tirk partnerių erdvėse). Nr. 46,70 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Didėja mokinių susidomėjimas šiuolaikiniu menu ir kultūra. Mokiniai turi daugiau galimybių susipažinti išbandyti įvairias kultūros formas, patys organizuoti parodas, daryti projektus. Formatas: Fotoaparatas, stovas, fotostudijos įranga. | Reguliari (ne rečiau nei 1 kartą kas pusmetį) anketinė mokinių apklausa. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 15406,18 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 34 veiklos išskaidymas) |
| 35. | Įranga ir priemonės Menų centrui (M6) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.2., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Veiklos/rezultatai: Menų centre bus alternatyviai ir inovatyviai integruojamas per tarpdisciplininį šiuolaikinį meną formalaus ugdymo dalykų turinys (gamtos mokslų, matematikos, technologijų) ir organizuojami edukaciniai projektai ir renginiai susiję su kinu, medijomis, fotografija, profesionaliais menininkais turtinantys formalųjį ir neformalųjį visų savivaldybės mokinių ugdymą. Per meno praktiką, profesionalaus meno pažinimą mokinai mokysis gamtos mokslų, matematikos, technologijų, tarpininkaujant idėjoms ir medžiagai ieškos kūrybingų sprendimų. Per eksperimentines, video, foto, garso, audiovizualines, vizualines, meno patirtis mokiniai rodys savo mokymąsi ir tobulėjimą. Atvykti pagal tvarkaraštį bus kviečiami visi savivaldybės mokiniai, užtikrinant visiems vienodas galimybes turėti šiuolaikiškus patyriminius užsiėmimus. Nr.: 45, 48, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 72 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Formatas: - Kino, medijų, virtualios realybės erdvės įrengimas: garso, montažo, kino, vaizdo įranga, bevielė konfesinė sistema, salės valdymo įranga ir tinklai, apšvietimas, virtualios realybės įranga; kompiuteriai (10 vnt.: 5vnt VR + 5vnt audio-video montavimui); filmuojantis fotoaparatas (5 vnt.); objektyvas (5 vnt.), štatyvas (5vnt.), mikrofonas kamerai (5 vnt.), garso rekorderis (5 vnt.), kryptinis mikrofonas (5 vnt.), mikrofono laikiklis (5 vnt.), lazda mikrofonui (5 vnt.), VR akiniai (5 vnt.), atminties kortelės, išoriniai diskai, kabelių rinkinys, dėklai, projektorius, ekranas, garso aparatūra, žalia siena; pakėlimo/ nuleidimo sistemos, langų užtamsinimas, sienų akustinimas, mobilių sėdimų vietų įrengimas (160 vnt.), baldai, ekspozicinių mobilių stendų įsigijimas, kabinimo sistemos apšvietimas, mikrofonai, salės įrengimas, garso įrašų studijos įrengimas, fotografijos gaminimo vietos įrengimas, vandens pravedimas. - Eksperimentinės muzikos, šokio ir pojūčio lavinimui: eksperimentinės muzikos, šokio ir pojūčių lavinimo erdvės įrengimas, įgarsinimas, projektorius, plastikinių muzikos instrumentų įsigijimas (30 vnt.) - Garsų eksperimentavimui po atviru dangumi: instrumentų įsigijimas; - Dailės terapijos ir eksperimentų studija: kanceliarinės ir meninės raiškos priemonės; - Mobilios virtualios realybės ir garso montažui; - Lauko virtuvė: lauko virtuvės baldų ir indų įsigijimas, laužo vietos įrengimas; - Renginiams: lauko scenos įrengimas, elektros ir apšvietimo instaliacija; - Uždaros ekspozicinės vitrinų keramikos darbams eksponuoti įsigijimas ir apšvietimo įrengimas. - Įranga/priemonės dalyvių apklausoms/anketavimui (IT aplikacijas, liečiamas ekranas prie įėjimo ar kitas geriausiai tinkantis sprendimas) | Organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Po kiekvieno apsilankymo ,Meno centre atliekama anketinė dalyvių apklausa. Gauti anketų duomenys analizuojami ir lyginami ne rečiau kaip tris kartus per metus siekiant gerai Meno centro veiklą vertinančių veiklų dalyvių skaičiaus didėjimo. Vyks kasmetiniai Meno centro veiklos forumai, kuriuose bus pristatomi/ analizuojami anketų duomenys. Forumo dalyviai - Kretingos rajono mokyklų komandos, dalyvaujančių Meno centro veikloje, Švietimo skyrius, savivaldybės atstovai, Iniciatyvūs tėvai ir t.t | 2023 m.III -IVketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 41046,45 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 35 veiklos išskaidymas) |
| 36. | Įranga ir priemonės STEAM centrui (M1) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 2.1., 2.3. Rod.: pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. Nr.: 47, 65, 66, 67 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui: įrengtos papildomos gamtos mokslų, fizikos ir robotikos ir technologijų laboratorijos, 3 specializuoti kabinetai teoriniam STEAM mokymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Kabinetų įrengimui reikalinga: interaktyvūs ekranai – 3 vnt., stacionarūs kompiuteriai – 3 vnt., daugiafunkciniai spausdintuvai – 3 vnt., kita smulki įranga ir priemonės teoriniam mokymui, baldai. - Gamtos mokslų laboratorijai reikalinga įranga: interaktyvus ekranas – 1 vnt., daugiafunkcinis spausdintuvas – 1 vnt., stacionarus kompiuteris - 1 vnt., kita smulki įranga, gamtos mokslų mokymo priemonės, laboratoriniai baldai. - Fiziko laboratorijai: interaktyvus ekranas – 1 vnt., daugiafunkcinis spausdintuvas – 1 vnt., stacionarus kompiuteris - 1 vnt., kita smulki įranga, laboratoriniai baldai. - Robotikos -technologijų laboratorijai: interaktyvus ekranas – 1vnt., daugiafunkcinis spausdintuvas – 1 vnt., stacionarus kompiuteris – 1 vnt., kita smulki įranga, laboratoriniai baldai | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IVketv. pirkimai | Veiklos planas | 11379,00 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 36 veiklos išskaidymas) |
| 37. | STEAM ir robotikos laboratorijos įrangos ir priemonių įsigijimas (M2, M4) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2., 2.1., 2.3. Rod.: pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2 Veiklos: Integruotos STEAM ugdymo pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Neformaliojo ugdymo veiklos. Nr. 47, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Rezultatai: Sukuriamos universalios erdvės šiuolaikiškam, įtraukiam, integruotam STEAM dalykų ugdymui. Padidėja mokinių motyvacija, įsitraukimas, todėl pagerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Laboratorijų baldų, įrangos ir priemonių rinkiniai: - Vydmantų gimnazijos Robotikos klubui: iki 6 nešiojamų kompiuterių, iki 6 robotų, iki 6 robotikos rinkinių, 3D spausdintuvas, iki 6 Lego rinkinių, baldai ir kt. - Darbėnų gimnazija: išmanieji ekranai 15 kabinetų, įranga ir priemonės laboratorijoms, 16 kompiuterių naujai kompiuterių klasei ir kėdės/stalai 30 vietų lauko klasei. | Erdvėse organizuojamų veiklų lankomumo stebėsena. Kokybinis atliktų darbų vertinimas atsižvelgiant į numatytą planą. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai 2023 m. IV ketv. - 2024 m. II ketv. įrengimas | Veiklos planas | 72096,79 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 37 veiklos išskaidymas) |
| 38. | Išmaniųjų ekranų įsigijimas (M2, M4) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.2, 2.1., 2.3. Rod.: pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.3, 35.2. Veiklos: Ekranai naudojami išmaniam ir įtraukiam integruotų pamokų vedimui, neformaliojo ugdymo veikloms. Nr. 48, 65 [Veiklos, kurių numeriai nėra pateikti, neįtrauktos į 6 lentelę, nes joms nenumatytas TŪM programos finansavimo poreikis] Formatas: Įsigyjami išmanieji ekranai (Vydmantų gimnazijoje iki 7, Darbėnų gimnazijoje iki 15) | Ekranų panaudojimo/įveiklinimo stebėsena. | 2023 m. III-IV ketv. pirkimai | Veiklos planas | 98790,75 | (A1) (įranga ir mokymo išlaidos, 38 veiklos išskaidymas) |
| Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Bendrakūros sesija kuriant Savivaldybės tinklaveikos modelį, pasirengimas ugdymo proceso organizavimo kaitai | Lyderystė | Užd.: netiesiogiai – visi Rod.: pasiekimai, netiesiogiai - visi Sėkmingos veiklos požymiai: 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 Rezultatai: Lengvesnis perėjimas prie šiuolaikinės ugdymo(si) paradigmos, ilgalaikis mokyklų vadovų bendradarbiavimas, efektyvesnė tinklaveika, didesnis mokyklų bendruomenių įsitraukimas į pokyčių įgyvendinimą. Formatas: 2 dienų trukmės išvažiuojamoji bendrakūros sesija mokyklų vadovams ir pavaduotojams (iki 30 žmonių) | Kas pusmetį atliekamas tinklaveikos modelio efektyvumo vertinimas stebint išsikeltų TŪM pažangos plano rodiklių pokytį Savivaldybėje. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 6660,00 | (A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 39 veiklos išskaidymas) |
| 40. | Lyderystės veikiant mokymai (visos mokyklos) | Lyderystė | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2, netiesiogiai – visi Rod.: Pasiekimai, regeneracija, netiesiogiai – visi Sėkmingos veiklos požymiai: 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 Rezultatas: Sukuriamos prielaidos sėkmingam TŪM programos įgyvendinimui, mokyklų vadovai parengiami lyderių vaidmenims. Efektyvus pokyčių valdymas, mokyklų bendruomenės įgalinimas veikti. Formatas: - Lyderystės mokymai strateginio valdymo, pokyčių planavimo ir įgyvendinimo, programų ir projektų valdymo, bendruomenės įgalinimo, komandinio darbo, grįžtamojo ryšio suteikimo ir kitomis šiuolaikinės vadybos temomis, padedančiose ̨galinti ir motyvuoti žmones, geriausiai panaudoti ir ugdyti jų̨ kompetencijas, priimti kokybiškus sprendimus, taikyti inovacijas (60 val., 35 dalyviai, visos mokyklos), - Darbėnų gimnazijoje vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa “Pokyčių valdymas”. (40 val.,40 dalyvių). - Marijono Daujoto progimnazijoje vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa „Lyderystės pokyčių valdymas“ (40 val., 60 dalyvių). - Vydmantų gimnazijoje vykdomas mokymų ir seminarų ciklas klasių vadovams ( 1programa, 40 val., iki 30 žmonių). - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje Savivaldybės mokiniams vykdomi praktiniai užsiėmimai apie komandos formavimą ir lyderystę (1 kartą per ketvirtį., 6 val.). - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vykdomas atvirų pamokų vedimas bei stebėjimas (1 kartą per ketvirtį). | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 31872,50 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 40 veiklos išskaidymas) |
| 41. | Kokybės vadybos sistemos (LEAN arba lygiavertės) metodų taikymas (M2, M3, M4, M6) | Lyderystė | Užd.: netiesiogiai – visi Rod.: Pasiekimai, regeneracija, netiesiogiai – visi Sėkmingos veiklos požymiai: 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 Rezultatai: Ugdoma mokyklos bendruomenės (vadovų, mokytojų, mokinių), savarankiškumas ir atsakomybė už rezultatus. Gerėja mokymosi pasiekimai, didėja pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų įsitraukimas ir motyvacija. Formatas: Vydmantų ir Salantų gimnazijose vykdoma ilgalaikė 3 Lean vadybos sistemos metodų (Asaichi, Kaizen Tejan ir PDCA) mokymų programa, apimanti tiesioginius ir nuotolinius mokymus, ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) sesijas, patirties pasikeitimo renginius tarp rajono ugdymo įstaigų (60 val., 35 dalyviai). Darbėnų gimnazija ir Simono Daukanto progimnazija įdiegs 3 Lean vadybos sistemos metodus bendrajame ugdyme. | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo, refleksijos. | - 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 20000,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 41 veiklos išskaidymas) |
| 42. | Reguliarūs TŪM vykdomosios komandos formavimo renginiai ir bendros interaktyvios veiklos | Lyderystė | Užd.: Netiesiogiai – visi Rod.: Pasiekimai, regeneracija, netiesiogiai- - visi Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.4 Rezultatai: Didesnis komandos įsitraukimas, motyvacija, efektyvesnis bendradarbiavimas. Formatas: Pusmetinės 1-2 dienų trukmės išvykstamosios sesijos iki 25 žmonių (TŪM mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų) komandai. | Refleksijos po renginių. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 16362,50 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 42 veiklos išskaidymas) |
| 43. | Vadovų stažuotės į Suomiją (visos TŪM mokyklos) | Lyderystė | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2 Rod.: Pasiekimai, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 29.1, 29.2 Rezultatas: gerosios patirties pritaikymas Savivaldybės mokyklose. Formatas: 2-4 dienų trukmės TŪM mokyklų vadovų ir pavaduotojų 30 asmenų) stažuotės. | Refleksijos po stažuočių apie naujos patirties ir gerųjų praktikų pritaikymą Savivaldybės mokyklose. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 48510,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 43 veiklos išskaidymas) |
| 44. | Praktiniai įtraukiojo ugdymo mokymai (visos mokyklos) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2 Rod.: Pasiekimai, regeneracija, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 29.3, 29.4, 31.1 Rezultatai: Geresnis pedagogų pasirengimas įtraukiajam ugdymui, efektyviau atliepiami individualūs mokinių poreikiai, gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Bendradarbiaujant su Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi, visų Savivaldybės mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokytojų padėjėjams organizuojami praktiniai mokymai apie prisitaikymą prie mokinių įvairovės, įtraukųjį ugdymą ir kiekvieno mokinio įtraukimą į ugdymo porcesą, mokymų turinio diferencijavimą atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius ir gabumus (40 val., 30 dalyvių). - Marijono Daujoto progimnazijoje organizuojami mokymai įtraukiojo ugdymo tematika Dalinamasi Erasmus+ projekto „We are colourful“, kuriame dalyvauja progimnazija, sukurtų intelektinių produktų metodine medžiaga darbui su mokiniais, turinčiais SUP. - Salantų gimnazijoje organizuojami mokymai mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams, siekiant pristatyti įtraukiojo ugdymo aktualijas. | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 10740,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 44 veiklos išskaidymas) |
| 45. | Medijų raštingumo mokymai (M6) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2 Rod.: Pasiekimai, regeneracija, neformalusis ugdymas Sėkmingos veiklos požymiai: 29.3, 33.3 Rezultatai: Ugdomi analitiniai ir kūrybiniai gebėjimai medijų edukacijos srityje, taip pat garso, kino, virtualios realybės, nuotraukų. Formatas: Simono Daukanto progimnazijoje bus organizuojami medijų raštingumo mokymai pedagogams, bibliotekininkams bei tarpdisciplininės kūrybinės dirbtuvės pedagogams (60 val., 30 dalyvių). | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 11400,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 45 veiklos išskaidymas) |
| 46. | Mokytojų kūrybinių ir integruoto ugdymo kompetencijų tobulinimas (visos mokyklos) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2 Rod.: Pasiekimai, regeneracija, neformalusis ugdymas Sėkmingos veiklos požymiai: 29.3, 35.1, 35.3 Rezultatai: Įdomiai, kokybiškai, efektyviai ir saugiai organizuojamos STEAM pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Didėja mokinių įsitraukimas, gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Visų dalykų mokytojų kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų tobulinimas. Suteikti visų dalykų mokytojams žinias ir įrankius apie kūrybiško mokymo metodus (30 mokytojų, 60 val. ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa). | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 8520,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 46 veiklos išskaidymas) |
| 47. | Mokytojų STEAM ugdymo kompetencijų tobulinimas (visos mokyklos) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2 Rod.: Pasiekimai, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 29.3, 35.1, 35.3 Rezultatai: Įdomiai, kokybiškai, efektyviai ir saugiai organizuojamos STEAM pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Didėja mokinių įsitraukimas, gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Marijono Daujoto progimnazijoje bus organizuojama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa, siekiant patobulinti mokytojų profesines kompetencijas STEAM ir informatinio mąstymo srityse. (40 val., 28 dalyviai) - Salantų gimnazijos mokytojams bus organizuojami mokymai, siekiant juos supažindinti su STEAM veiklų organizavimo aktualijomis. (40 val., 10 dalyvių) Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje organizuojami kvalifikacijos mokymai AI (Ateities inžinerija) tematika ir kitose susijusiose srityse (40 val., iki 15 dalyvių) - Visų Savivaldybės mokyklų STEAM dalykų mokytojams (ne mažiau nei 60%) organizuojami kvalifikacijos tobulinimo mokymai mokinių inovacinių gebėjimų ugdymo srityje (40 val.30 dalyvių) | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 15270,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 47 veiklos išskaidymas) |
| 48. | Garso, kino, virtualios realybės, nuotraukų ir tarpdisciplininės kūrybinės dirbtuvės (M6) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 2.2., 3.1., 3.2 Rod.: Pasiekimai, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 29.3, 33.3, 35.1, 35.3 Rezultatai: Įdomiai, kokybiškai, efektyviai ir saugiai organizuojamos STEAM pamokos, projektai, eksperimentai ir kitos veiklos. Didėja mokinių įsitraukimas, gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Profesionalių kūrėjų organizuojamos kūrybinės dirbtuvės Kretingos rajono mokyklų STEAM (įskaitant meninį ugdymą) dalykų mokytojams, dėstantiems 5-8 klasių mokiniams ir mokiniams. (60 val./8 mokymų sesijos) | Anketinė apklausa po kiekvieno mokymų etapo. | 2023 m. III ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 15000,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 48 veiklos išskaidymas) |
| 49. | Klasių vadovų klubo “Korys” steigimas (M4) | Lyderystė | Užd.: 1.1. Rod.: Pasiekimai, etatiškumas Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.3, 29.4 Rezultatai: Didesnis klasių vadovų įsitraukimas į ugdymo veiklas, efektyviau organizuojamas klasės ugdymas, sukuriamos prielaidos tinklaveikai ir dalinimuisi gerąja patirtimi, bendradarbiavimui ieškant bendrų problemų sprendimų. Formatas: Vykdoma klasių vadovų klubo veikla, apimanti dalyvavimą mokymų veiklose, bendradarbiavimą, dalinimąsi patirtimi, t.t. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | Apjungta su 40. | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 49 veiklos išskaidymas) |
| Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Pavėžėjimo organizavimas į kultūrinius renginius ir STEAM veiklas (visos mokyklos) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 1.3. Rod.: Pasiekimai, etatiškumas, neformalusis ugdymas, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 29.4 , 31.3 Rezultatas: Koncentruojant skirtingų STEAM ir kultūrinio ugdymo kompetencijų ugdymo centrus atskirose mokyklose bei kuriant ilgesnės trukmės integruotas pamokas, pavėžėjimo paslauga visiems savivaldybės mokiniams padės užtikrinti lygiavertę prieigą prie Savivaldybės STEAM, kultūrinės ir kitos švietimo sistemos infrastruktūros, galimybes dalyvauti integruotose STEAM ir kultūrinio ugdymo pamokose, projektuose, renginiuose ir kitose veiklose. Formatas: Pagal poreikį organizuojamas pavėžėjimas visiems Savivaldybės mokiniams į skirtingose mokyklose vykstančias ugdymo veiklas, Kultūrinio ugdymo veiklas ir renginius tiek savivaldybėje, tiek kituose Lietuvos miestuose. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniai (80 mokinių), 10 k. lankysis Klaipėdos universiteto laboratorijose, klausys dėstytojų paskaitas, dalyvaus edukacinėse veiklose. Simono Daukanto progimnazijos mokiniai lankysis Kultūrų komunikacijų centre, Vilniaus dailės akademijoje (Klaipėdos filialas) ir kitose institucijose, 5 kartai Vydmantų gimnazijos mokiniai (apie 400 mokinių)3 kartus vyks į Vilnių, 4 kartus į Klaipėdą ir 2 kartus - į Uteną. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 5528,11 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 50 veiklos išskaidymas) |
| Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | TŪM veiklų koordinatorių paskyrimas | Lyderystė, Įtraukusis ugdymas, Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: visi Rodikliai: visi Sėkmingos veiklos požymiai: 29.2, 29.3, 29.4 Rezultatai: Pažangos plano koordinatorius užtikrins visų keturių TŪM sričių veiklų įgyvendinimą projekto laikotarpiu, pokyčių, rizikų, priklausomybių valdymą, užsibrėžtų tikslų pasiekimą, pažangos stebėseną. Formatas: - Samdomi 4 Savivaldybės TŪM veiklų koordinatoriai (po 0,25 etatą Lyderystei, Kultūriniam ugdymui, STEAM ugdymui ir Įtraukiajam ugdymui) - Kiekvienoje TŪM mokykloje samdoma 2 metus 3 TŪM veiklų koordinatoriai (Kultūriniam ugdymui, STEAM ugdymui ir Įtraukiajam ugdymui): Salantų gimnazijoje – 0,33 etato; Darbėnų gimnazijoje – 0,45 etato; Vydmantų gimnazijoje – 0,25 etato; Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje – 1 etatas; Simono Daukanto progimnazijoje – 0,5 etato; Marijono Daujoto progimnazijoje – 1 etatas. | Kas pusmetį atliekamas tinklaveikos modelio efektyvumo vertinimas stebint išsikeltų TŪM pažangos plano rodiklių pokytį Savivaldybėje | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 219672,41 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 51 veiklos išskaidymas) |
| 52. | Koordinatoriaus įdarbinimas IMU centre (M5) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis ugdymas Sėkmingos veiklos požymiai: 35.2, 35.3 Rezultatai: Efektyvus IMU centro darbo organizavimas, optimalus įrangos įveiklinimas, darbų saugos užtikrinimas pamokų metu, mokinių konsultacijos. Formatas: - Įrengus IMU centre įdarbinamas koordinatorius (1 etatas) | Reguliari centre organizuojamų veiklų stebėsena (įveiklinimo efektyvumas, veiklų lankomumas ir kokybė) | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 27376,31 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 52 veiklos išskaidymas) |
| 53. | Laboranto ir koordinatoriaus paskyrimas STEAM centre (M1) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis ugdymas Sėkmingos veiklos požymiai: 35.2, 35.3 Rezultatai: Efektyvus STEAM centro darbo organizavimas, optimalus įrangos įveiklinimas, darbų saugos užtikrinimas pamokų metu, mokinių konsultacijos. Formatas: STEAM centre įdarbinamas laborantas (1 etatas) ir veiklų koordinatorius (0,5 etato) | Reguliari centre organizuojamų veiklų stebėsena (įveiklinimo efektyvumas, veiklų lankomumas ir kokybė) | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 32325,82 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 53 veiklos išskaidymas) |
| 54. | Švietimo pagalbos specialistų komandos stiprinimas (M2, ) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 2.3., 3.1. Rodikliai: Pasiekimai, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 31.2 Rezultatai: Efektyviau teikiama švietimo pagalba, gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Darbėnų gimnazijoje samdomi menų ir judesio korekcijos terapeutai (po 0,25 etato) | Mokinių turinčių raidos sutrikimų emocinės savijautos ir mokymosi pasiekimų matavimas. | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 20781,48 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 54 veiklos išskaidymas) |
| 55. | Tarpdisciplininio menų centro koordinatoriaus, dailės terapijos specialisto ir kultūros vadybininko įdarbinimas (M6) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 2.1. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Rezultatai: Užtikrinamas efektyvus veiklų organizavimas ir koordinavimas, centro veiklose dalyvauja visų Savivaldybės mokyklų mokiniai. Formatas: - Įdarbinamasis 1 koordinatorius (1 etatas, 2 metams), dailės terapijos specialistas (0,5 etato, 1 metams), kultūros vadybininkas (0,75 etato, 2 metams). | Reguliari centre organizuojamų veiklų stebėsena (įveiklinimo efektyvumas, veiklų lankomumas ir kokybė) | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 86137,93 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 55 veiklos išskaidymas) |
| 56. | Mokinių ir tėvų savivaldos stiprinimas (M1, M2, M4) | Lyderystė | Užd.: 1.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 29.4 Rezultatai: Efektyvesnis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, aktyvesnis tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymo procesą, gerėjantys mokymosi rezultatai. Formatas: - Visose Savivaldybės mokyklose vykdoma mokinių savivaldų naktis (iš viso organizuojama 2 kartus metuose). - Savivaldybės mokyklose (M1, M2, M3, M5, M6 ir ne TŪM mokyklos) vykdomi tėvų forumai (1 kartą metuose). - Vydmantų gimnazija vykdo veiklas, skirtas mokinių savivaldos ir klasių vadovų lyderystės stiprinimui. - Marijono Daujoto progimnazijoje organizuojami užsiėmimai mokinių ir tėvų savivaldoms stiprinti: - Komandos formavimo ir lyderystės mokymai mokiniams ir praktiniai užsiėmimai (25 dalyviai); - Progimnazijos tėvų komiteto forumas siekiant pokyčių progimnazijoje (32 dalyviai). - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje stiprinamos mokinių ir tėvų savivaldos, bus vystomas kolegialus bendradarbiavimas. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. | 2023 m. IV ketv. - 2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 999,38 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 56 veiklos išskaidymas) |
| 57. | Miesto istorijos studijų organizavimas mokiniams (M6) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 2.1. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Rezultatai: Progimnazijoje daugės ne klasėse vedamų integruotų pamokų ir savito (progimnazijos kuriamo) ugdymo turinio. Bus organizuojamos įtraukios, integruotos pamokos, panaudojant skirtingas mokyklų ir už mokyklų ribų esančias erdves bei priemones, į pamokas, projektus ir kitas veiklas įtraukiant profesionalaus meno ir kultūros atstovus. Formatas: - Miesto tyrinėjimas su Kretingos gidais (1 kartą per mėnesį, 20 mokinių, Kretingos muziejus, miesto gidai, istorijos, dailės, dorinio ugdymo mokytojai) | Anketinė mokinių apklausa po kiekvienos veiklos. | . 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 5000,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 57 veiklos išskaidymas) |
| 58. | Plenerai su profesionaliais dailininkais (M6) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 2.1. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 Rezultatai: Keliama menų mokytojų profesinė kvalifikacija, todėl gerėja formalaus ir neformalaus meninio ugdymo veiklų kokybė, didėja pamokose ir būreliuose naudojamų mokymo metodų įvairovė. Mokiniai turi daugiau galimybių susipažinti su šiuolaikinės kultūros įvairove, profesionaliais menininkais ir jų darbo metodais. Formatas: - Plenerai su profesionaliu dailininku, kuriuose dalyvaus 5-8 klasių mokiniais kartu su dailės mokytojais (2 kartus per metus, iki 30 mokinių viename plenere) | Refleksijos po plenerų. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | Apjungta su 62. | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 58 veiklos išskaidymas) |
| 59. | Visos dienos mokyklos organizavimas (M2, M5, M6) | Lyderystė, Kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas | Užd.: 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 31.2, 33.3, 33.4 Rezultatai: Sukuriama daugiau galimybių vaikams gauti mokymosi pagalbą konsultuojantis su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu išbandyti įvairias šiuolaikinės kultūros veiklas. Formatas: Organizuojama visos dienos mokykla 3 TŪM mokyklose: - Darbėnų gimnazija: 2 grupės, 50 mokinių. - Marijono Daujoto progimnazija: 2 grupės, 50 mokinių. - Simono Daukanto progimnazijoje: 1 grupė, 24 mokiniai. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas Kas pusmetį atliekama anketinė tėvų ir mokinių apklausa. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | Apjungta su 60. | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 59 veiklos išskaidymas) |
| 60. | Visos dienos mokyklos veiklų koordinatorių paskyrimas (M2, M5, M6) | Lyderystė, Įtraukusis ugdymas | Užd.: 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 31.2, 33.3, 33.4 Rezultatai: Sukuriama daugiau galimybių vaikams dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose, didėja įsitraukimas, todėl gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: - Visos dienos mokyklų veiklas organizuojančiose mokyklose įdarbinami 3 koordinatoriai (M2 - 0,5 etato, M5 ir M6 – po 1 etatą). | Reguliari organizuojamų veiklų stebėsena (vaikų užimtumas, veiklų lankomumas ir kokybė) | Iki 2025 m. II ketv.pab. | Veiklos planas | 104618,40 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 60 veiklos išskaidymas) |
| 61. | Ugdymo proceso pritaikymo modelio kūrimas įvairių poreikių mokiniams (M1, M2) | Įtraukusis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai Sėkmingos veiklos požymiai: 31.2 Rezultatai: Geriau atliepiami individualūs mokinių poreikiai. Mokytojai dažniau taiko individualizuoto mokymo(si) metodus atsižvelgdami į kiekvieno mokinio poreikius. Formatas: - Darbėnų gimnazijos mokytojai kuria ugdymo(si) turinį mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas programas. Kuriamas pagalbos specialistų ir mokytojų savitarpio bendradarbiavimo klubas. Įsigyjamos edukacinės priemonės, skirtos įtraukiajam ugdymui. 2 kartus per metus organizuojami bendradarbiavimo forumai bei nuotolinės konsultacijos su JAV Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos specialiojo ugdymo centro specialistais. - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje ugdymo procesas pritaikomas įvairių poreikių mokiniams. Gimnazijoje sukuriama gabių mokinių akademija. | Veiklos efektyvumas matuojamas nuolatinės pamokų ir kitų veiklų stebėsenos būdu bei kartą metuose atliekama mokinių ir jų tėvų anketine apklausa. Taip pat stebimi ir analizuojami rajono mokinių, dalyvaujančių renginiuose ir olimpiadose, rezultatai ir akademiniai pasiekimai. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 0 (kitas lėšų šaltinis) | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 61 veiklos išskaidymas) |
| 62. | Kūrybinių dirbtuvių „Pasaulio kalbanti kultūra“ organizavimas (M6) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.3., 2.1. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 35.1 Rezultatai: Didinamas kultūros įvairovės prieinamumas mokiniams neformaliojo ugdymo metu, patirtį vėliau analizuojant formaliojo ugdymo (istorijos, menų, technologijų) pamokose. Skatinamas mokinių domėjimasis šiuolaikine kultūra, skirtingomis kultūromis. Formatas: - Reguliarios kūrybinės tarpdisciplininės dirbtuvės su Kultūrų komunikacijų centre reziduojančiais menininkais (kartą per tris mėnesius, 30 mokinių) | Anketinė apklausa po dirbtuvių. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 10000,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 62 veiklos išskaidymas) |
| 63. | Integruoto audiovizualinio ugdymo turinio modulių parengimas (M6) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.3., 2.1. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 35.1 Rezultatai: Didėjantis mokinių susidomėjimas STEAM dalykais, didesnis įsitraukimas į STEAM veiklas ir projektus, gerėjantys pasiekimai. Kretingos rajono mokyklų 5-8 klasėse didės integruotų pamokų procentinė dalis.Formatas: - Parengtas audiovizualinių kūrinių katalogas (sukurtos dvi edukacinės programos per metus kiekvienai 5-8 klasei atskirai). Modulius kurs STEAM mokomuosius dalykus dėstantys mokytojai. Modulių kūrimo klausimais konsultuos Vilniaus Dailės akademija, Kultūrų komunikacijų centras, “Nepatogaus kino klasė”, Anykščių Jono Biliūno gimnazija. | Kokybinis platformos turinio vertinimas. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | Apjungta su 72. | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 63 veiklos išskaidymas) |
| 64. | Integruoto audiovizualinio ugdymo turinio modulių testavimas vaikų stovyklos metu (M6) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 2.1., 2.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis ugdymas Sėkmingos veiklos požymiai: 35.1, 35.3 Rezultatas: Kuriamas įtraukus, šiuolaikiškas, vaikams patrauklus integruotas mokymosi kūrinys. Didėja mokinių motyvacija domėtis STEAM dalykais, todėl gerėja mokymosi rezultatai. Formatas: Ištestuoti modeliai, Suorganizuota stovykla-kūrybinės dirbtuvės, kurių metų išbandomi nauji integruoto audiovizualinio ugdymo turinio moduliai (1 savaitė per metus, 5-8 klasių mokiniams, 30 vaikų). | Kokybinis platformos turinio vertinimas. Anketinė mokinių apklausa. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | Apjungta su 72. | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 64 veiklos išskaidymas) |
| 65. | Integruotų pamokų ir ugdymo programų kūrimas (visos mokyklos) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.3., 2.1. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 35.1, 33.3, 33.4, 33.1 Rezultatai: Didėjantis mokinių susidomėjimas STEAM dalykais, didesnis įsitraukimas į STEAM veiklas ir projektus, gerėjantys pasiekimai. Formatas: - Integruotos pamokos visiems mokytojams pasitelkiant kūrybinius metodus (įtraukiant menų mokytojus). Mokymasis kurti integruotas pamokas, jų kūrimas su kitų dalykų mokytojais ir išoriniais partneriais. Kuriamos integruotos STEAM pamokos pagal klasių koncentrus (1-4 kl., 5-8 kl., 9-12 kl.). Temoks bus konkretinamos mokytojų bendrakūros sesijų su partneriais metu. - Ilgalaikių partnerysčių su kultūros įstaigomis kūrimas: bendrų programų, kurios sietųsi su ugdymo turiniu sukūrimas. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 160576,71 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 65 veiklos išskaidymas) |
| 66. | Projektinės veiklos organizavimas (M1) | Kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas | Užd.: 1.3., 2.1., 2.3. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. Rezultatas: Kuriamos įtraukios veiklos, skatinančios mokinių susidomėjimą šiuolaikine kultūra ir menu. Daugiau mokinių įsitraukia į neformaliojo ugdymo veiklas. Formatas: Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vykdomos projektinės veiklos bendradarbiaujant su Vilniaus Tech universitetu AI (Ateities inžinerijos) ir kitose panašiose srityse. ir kitomis kultūros įstaigomis. Bendradarbiavimas padės stiprinti ir kurti mokyklos tradicijas. Bus vystoma mokslinė, akademinė ir kūrybinė veikla, kuri leis kultūrinį ugdymą efektyviai integruoti į bendrąsias formaliojo ugdymo programas. Šiuo metu numatomos pagrindinės ilgalaikės veiklos (jų sąrašas ateityje bus pildomas): - Bitininkystės tradicijos Lietuvoje (tiriant STEAM centre miesto medų, atliekant kitus įvairius gamtamokslinius tyrimus ir t.t.); - Vyresnių klasių mokiniai (IIG –IIIG kl.) rengdami projektus skatinami rašyti ilgalaikius kultūrinius projektinius darbus (1-2 metų trukmės). - Gimnazijoje užtikrinamas kultūrinių neformalaus ugdymo veiklų, skatinančių pažintinę, akademinę ir kūrybinę veiklą, pasirinkimas. - Derinamas formalus ir neformalus švietimas nagrinėjant mokomąsias temas bei įgytas formaliajame švietime žinias pritaikant kitose neformaliojo švietimo projektinėse veiklose. - Per kultūrinių veiklų tikslingumą ir efektyvumą siekiama įgyvendinti ir formalaus ugdymo turinio mokymą. Į projektines veiklas bus įtraukti visi gimnazijos (I-IV) klasių mokiniai (ne mažiau kaip 70 proc. gimnazijos mokinių). - Siekiama, kad ne mažiau, kaip 50 proc. visų projektinių veiklų vyktų kitose (ne gimnazijoje) aplinkose (bibliotekoje, meno ir kultūros centruose, socialinių partnerių patalpose, laboratorijose, lauko klasėje, gamtoje ir kt). Projektinių veiklų temos ir formatas bus parenkami ir detalizuojami konsultuojantis su Kultūrinio ugdymo ir STEAM partneriais bei remiantis jų rekomendacijomis. | Refleksijos, projektų aptarimai. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 7106,73 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 66 veiklos išskaidymas) |
| 67. | Mokslinės, akademinės, kūrybinės veiklos organizavimas (M1) | STEAM ugdymas, Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. Rezultatas: Kuriamos įtraukios veiklos, skatinančios mokinių susidomėjimą šiuolaikine kultūra ir menu. Daugiau mokinių įsitraukia į neformaliojo ugdymo veiklas. Formatas: Įvairaus pobūdžio kultūrinio ugdymo veiklos, projektai, integruotas ugdymo turinys. Mokslinės, akademinės ir kūrybinės veiklos vyksta kartu su socialiniais partneriais. Kadangi gimnazija artimai ir produktyviai bendradarbiauja su įvairiais Klaipėdos universiteto padaliniais, numatyta 10 kelionių (80 mokinių) į universiteto padalinius ir laboratorijas, visos veiklos grindžiamos praktine, mokomąja bei akademine veikla. Veiklų formatas: paskaitos, susitikimai, praktinė veikla laboratorijose, bendrų kultūrinių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose. Gimnazija orientuota į STEAM veiklas, tad dažniausiai ir kultūrinės veiklos grindžiamos integracija su STEAM veiklomis. Dažniausiai tokios veiklos apima bendradarbiavimą su Klaipėdos universiteto Botanikos sodu, jose akcentuojami ne tik augmenijos ar gamtos tyrimai, bet ir kultūriniai projektai, pavyzdžiui: tradiciniai Lietuvos augalai, etnografija, tautinis paveldas ir architektūra, kurie programos apimtyje bus organizuojami pasitelkiant šiuolaikinę kultūrą ir modernius veiklų organizavimo formatus. Taip pat bendros konferencijos skirtos botanikui J. A. Pabrėžai, seminarai skirti mokinių saviugdai bei asmenybės ūgčiai. Veiklose dalyvauja visi gimnazijos mokiniai (I-IV) klasės, veiklos yra kasmetinės ir nuolatinės. Veiklų trukmė ne mažiau kaip 1 metai. | Anketinė veiklų vertinimo apklausa. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | Apjungta su 50. | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 67 veiklos išskaidymas) |
| 68. | Ilgalaikis integruotas projektas ,,Išlaisvink kūrybiškumą“ (M5) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. Rezultatai: Planuojama integruoto projekto ,,Išlaisvink kūrybiškumą“ trukmė 2 metai. Projekto metu kiekvienas progimnazijos mokinys du kartus dalyvaus progimnazijos organizuotuose renginiuose ir integruotose pamokose su meno profesionalais (aktoriais, dailininkais, rašytojais, muzikais, t.t.). Formatas: 1–8 klasių mokiniams bus rengiamas ir vykdomas ilgalaikis integruotas projektas ,,Išlaisvink kūrybiškumą“: - Bendradarbiaudama su Kretingos M. Valančiaus viešąja biblioteka, Kretingos muziejumi progimnazija organizuos integruotas pamokas, edukacinius užsiėmimus bei susitikimus su kultūros, meno ir kūrybinio sektoriaus, mokslo, sporto atstovais. - Bus vykdomos integruotos pamokos ir veiklos kitose edukacinėse erdvėse (bibliotekoje, muziejuje ir kt.) pagal sudarytą tvarkaraštį. (bus sudarytas veiklos įgyvendinimo metu). (850 dalyvių) | Kartą per metus vykdoma anketinė apklausa, po kiekvieno renginio vyksta refleksijos. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 10105,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 68 veiklos išskaidymas) |
| 69. | Mokinių domėjimosi taikomuoju menu stiprinimas (M4) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. Rezultatas: Kuriamos įtraukios veiklos, skatinančios mokinių susidomėjimą šiuolaikine kultūra ir menu. Dauguma (90 proc.) mokinių įsitraukia į neformaliojo ugdymo veiklas. Formatas: Įlgalaikė kultūrinio ugdymo programa (60 val.), apimanti: - 5-8 klasių (99 mokiniai) ir I-III gimnazijos klasių (65) mokiniai per metus atliks grupinius projektinius darbus su praktinio darbo parengimu tema ,,Praeitis ir ateitis gali draugauti”. Bus organizuojama parengtų darbų parodos (2 vnt.) gimnazijoje ir kitose erdvėse. - Išvykos į šiuolaikinio meno parodas, festivalius ir kitus renginius (kiekviena klasė 1 kartą per 2 metus, iš viso 8 išvykos). - Šiuolaikinio meno pristatymai - klasės parengtus pristatymus pristato kitose klasėse (pristatymų-pažintinės informacijos apsikeitimas). Kiekviena klasė rengia po 1 pristatymą per metus, iš viso 8 pristatymai. - Bendradarbiaudama su Kretingos M. Valančiaus viešąja biblioteka, Kretingos muziejumi gimnazijos organizuos integruotas pamokas, edukacinius užsiėmimus bei susitikimus su kultūros, meno ir kūrybinio sektoriaus, mokslo atstovais. Vyks 8 pamokos, dalyvaus 5 mokytojai (dailės. Lietuvių k., muzikos, istorijos) | Reguliarios anketinės vaikų apklausos. Neformaliojo ugdymo veiklų populiarumo stebėsena. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 3830,37 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 69 veiklos išskaidymas) |
| 70. | Profesionalių menų atstovų įtraukimas į ugdomąją veiklą (M2, M3, M4) | Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1.,2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, regeneracija, neformalusis švietimas Sėkmingos veiklos požymiai: 29.3, 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. Rezultatas: Kuriamos įtraukios veiklos, skatinančios mokinių susidomėjimą šiuolaikine kultūra ir menu. Daugiau mokinių įsitraukia į neformaliojo ugdymo veiklas. Fotografavimo studijos įveiklinimas Formatas: - Darbėnų gimnazijoje vyks ilgalaikiai su STEM integruoti metiniai šiuolaikinio meno projektai, integruoti į formalųjį ugdymą, kuriuose dalyvaus visi 5-8, IG-IIIG klasių mokiniai. Vykdant šiuos projektus kiekvienos klasės mokiniai nutars kokios meno šakos projektą vykdys visus metus. Pagal šį pasirinkimą mokiniai vyks į profesionalių kūrėjų dirbtuves, konsultuojantis su jais įgyvendins savo projektus. Bent vieną kartą per dvejus metus (5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kl.) menų pamokos vyks kūrėjų dirbtuvėse, studijose ar galerijose. Metinių projektų temas išsirinks patys mokiniai, atkreipdami dėmesį į tų metų aktualijas. - Salantų gimnazija tęs turimą bendradarbiavimo su profesionaliais menininkais patirtį. Vykdant Tūkstantmečio mokyklų projektą, bendradarbiaujant su profesionaliais kultūros kūrėjais bus parengta 50 60 val. kultūrinio ugdymo programa, kuri bus integruota į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Dalis programos bus įgyvendinama gimnazijoje, o dalis – kūrėjų dirbtuvėse. Užsiėmimai vyks kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Salantų gimnazijoje vykdomi fotografavimo mokymai 1 mokytojui (60 val.) ir mokiniams (iki 20 mokinių vienas 3-4 val. užsiėmimas. Įgiję fotografavimo kompetencjų gimnazijos 3G-4G mokiniai, pasirinkę fotografavimo dalyką, ir fotografavimo būrelio mokiniai (5-8 klasių ir 1G-4G), konsultuojami istorijos dalyko ir fotografavimo mokymuose dalyvavusių mokytojų bendradarbiaudami su Aurimu Rapaliu, kraštotyrinės veiklos specialistu, edukacinės programos “Miško brolių takais” kūrėju, profesionaliais fotografais, įgyvendins integruotą projektą ”Salantiškiai mena laisvės kovas”. Mokiniai sukurs fotoalbumą, kurį pristatys gimnazijos ir miestelio bendruomenei. Albumas toliau bus naudojamas kaip mokymo priemonė. - Vydmantų gimnazija, bendradarbiaudama su Kultūrinio ugdymo partneriais ir profesionaliais menininkais, parengs ir vykdys 2 metų trukmės projektą “Meno poveikis jauno žmogaus augimui”, atliepiantį bendrosios ugdymo programos reikalavimus ir skirtą 1-4, 5-8 ir IG-IVG klasių mokiniams (veiklos bus grupuojamos pagal klasių koncentrus/mokinių amžių). Programa apims: mokinių susitikimus, paskaitas ir kūrybines dirbtuves su modernaus taikomojo meno (dailės, keramikos, t.t.) profesionalais ir žodžio meistrais (aktoriais, rašytojais, t.t.), konferencijų bei parodų lankymą ir organizavimą. Projekto metų sukurtas ugdymo turinys, nauji mokymosi metodai, įgyta patirtis ir bendradarbiavimas su kultūros profesionalais projektui pasibaigus ir toliau bus naudojami formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose. | Refleksijos po kiekvienos veiklos. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 41159,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 70 veiklos išskaidymas) |
| 71. | Integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų planų su metodinėmis rekomendacijomis parengimas ir išbandymas (M5) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 35.1 Rezultatai: Užtikrinama tinklaveika tarp mokyklų ir lygiavertės visų Savivaldybės mokinių galimybės naudotis geriausia Savivaldybės STEAM ir Kultūrinio ugdymo infrastruktūra. Gerėja mokinių pasiekimai, mažėja atotrūkiai tarp skirtingų mokyklų mokinių pasiekimų. Formatas: Sukurti integruotų pamokų, edukacinių užsiėmimų planai su metodinėmis rekomendacijomis ir pravestos integruotos pamokos; edukaciniai užsiėmimai. | Anketinė mokinių apklausa. Mokinių įsitraukimo į STEAM veiklas stebėsena. | 2024 m. I – II ketv. (testavimas) | Veiklos planas | 33558,02 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 71 veiklos išskaidymas) |
| 72. | STEAM ugdymo samprata paremtas ugdymo turinys 5-8 klasių mokiniams (M6) | STEAM ugdymas | Užd.: 1.1., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2. Rod.: Pasiekimai, neformalusis švietimas, regeneracija Sėkmingos veiklos požymiai: 35.1 Rezultatai: Užtikrinama tinklaveika tarp mokyklų ir lygiavertės visų Savivaldybės mokinių galimybės naudotis geriausia Savivaldybės STEAM ir Kultūrinio ugdymo infrastruktūra. Gerėja mokinių pasiekimai, mažėja atotrūkiai tarp skirtingų mokyklų mokinių pasiekimų. Formatas: - Kretingos Simono Daukanto progimnazijos įrengtame tarpdisciplininių menų centre bus kuriamas STEAM ugdymo samprata paremtas ugdymo turinys visiems Kretingos rajono 5-8 klasių mokiniams. | Anketinė mokinių apklausa. Mokinių įsitraukimo į STEAM veiklas stebėsena. | 2023 m. III ketv. -2025 m. II ketv. | Veiklos planas | 100000,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 72 veiklos išskaidymas) |
| 73. | Integruotų pamokų tvarkaraščio parengimas (visos mokyklos) | Įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas, Kultūrinis ugdymas | Užd.: 1.1., 1.3. Rod.: Pasiekimai, etatiškumas, neformalusis ugdymas, švietimo pagalba Sėkmingos veiklos požymiai: 29.4 , 31.3 Rezultatas: Koncentruojant skirtingų STEAM ir kultūrinio ugdymo kompetencijų ugdymo centrus atskirose mokyklose bei kuriant ilgesnės trukmės integruotas pamokas, tarp visų Savivaldybės mokyklų koordinuotas tvarkaraštis visiems savivaldybės mokiniams padės užtikrinti lygiavertę prieigą prie Savivaldybės STEAM, kultūrinės ir kitos švietimo sistemos infrastruktūros, galimybes dalyvauti integruotose STEAM ir kultūrinio ugdymo pamokose, projektuose, renginiuose ir kitose veiklose. Formatas: Tvarkaraštis, derinantis skirtingose Savivaldybės mokyklose vykdomas veiklas. | Kas metus atliekamas mokyklos mikroklimato tyrimas. Mokinių lankomumo skirtinguose centruose organizuojamose formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose stebėsena. | 2023 m. III ketv. - 2024 m. II ketv. (su testavimu ir korekcijomis) | Veiklos planas | 6000,00 | A1) (ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimo išlaidos, 73 veiklos išskaidymas) |
| 74. | Investicijų projekto parengimas | - | - | - | - | - | 12087,90 |  |
| 75. | Netiesioginės išlaidos | - | - | - | - | - | 56067,85 |  |
|  | Bendra suma |  |  |  |  |  | 2859460,34 |  |

- Informacija apie biudžeto paskirstymą projekto partneriams pagal JVS (savivaldybėms, rengiančioms šį planą, ir 2 skyriuje nurodytoms TŪM programoje dalyvaujančioms mokykloms****).

Savivaldybės pavadinimas

(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė)

Nepildyti iki 2022.06.27

| Eil. Nr. | Veiklos Nr. | Savivaldybės arba mokyklos pavadinimas | Prašomos skirti lėšos, Eur. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Išvardyti visų veiklų, kurias organizuoja savivaldybė arba mokykla, numerius. |  | Nurodyti bendrą visoms veikloms vykdyti reikalingą sumą, Eur. |
| 1. | 3, 7, 15, 16, 17, 18, 24, 36, 42, 47, 50, 51, 53, 65, 66, 67, 73, 74 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 725545,62 |
| 2. | 12, 13, 14, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 42, 44, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 70 | Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 261838,91 |
| 3. | 2, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 23, 26, 28, 34, 39, 41, 44, 45, 47, 51, 70 | Kretingos rajono Salantų gimnazija | 246469,29 |
| 4. | 4, 5, 6, 10, 18, 25, 28, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 69, 70 | Kretingos rajono Vydmantų gimnazija | 249047,33 |
| 5. | 4, 5, 19, 27, 28, 40, 42, 50, 51, 52, 59, 60, 65, 68, 71 | Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 662869,66 |
| 6. | 1, 4, 9, 10, 22, 35, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 72 | Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 657621,68 |
| 7. | 75 (Netiesioginės išlaidos) | Kretingos rajono savivaldybė | 56067,85 |

**** Jei savivaldybė ar mokykla nepatiria išlaidų, lentelės „Prašomos skirti lėšos, Eur“ skiltyje rašoma 0 Eur.

- Savivaldybės švietimo pažangos plane numatytų veiklų atitiktis horizontaliesiems principams ir aktyvus prisidėjimas prie jų įgyvendinimo.

Pagal „2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“ skirsnį „3. Reikalavimai horizontaliųjų principų įgyvendinimui“.

Savivaldybės pavadinimas

(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė)

| Horizontalusis principas | Veiklos tiesiogiai susiję su principu (nurodyti TIK veiklų numeriai) | Kaip užtikrinsite, kad numatytos veiklos atitiktų šiuos principus? |
| --- | --- | --- |
| Darnaus vystymosi principas | Visos veiklos | Vidaus ir lauko erdvės atnaujinamos naudojant aplinkai draugiškas medžiagas, atsižvelgiant į pritaikomumą ir ekonominę naudą pedagogams ir mokiniams ateityje bei pritaikant prieigą specialiųjų poreikių turintiems asmenims. |
| Lygių galimybių visiems principas | Visos veiklos | Erdvės pritaikomos specialiuosius poreikius turintiems asmenims. Įrengiama patogi prieiga ir bent viena ugdymo vieta pritaikyta specialiuosius poreikius turintiems mokiniams. Erdvės planuojamos atsižvelgiant į dėstomos medžiagos matomumą, ugdymo vietų prieinamumą ir priešgaisrinės bei specialiuosius ženklus. Plane numatytos veiklos, kurios aktyviai prisideda prie lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimo. |
| Nedarome reikšmingos žalos principas Detalizuotas principo aprašymas: V-153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos... (e-tar.lt) 3 priedas | Visos veiklos | Erdvių įrengimas po atviru dangumi ar jau esančių erdvių atnaujinimas reikalaus minimalaus statybinių medžiagų kiekio, nereikalaus papildomos technikos ar įrangos, kurios pagaminimas turi įtaką aplinkos apsaugai ar klimato kaitai. |
| Plano atitiktis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 1 priedo reikalavimams Plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedas: 64 punktas, 71 punktas, 145 punktas, 146 punktas, 151 punktas, 152 punktas, 174 punktas | Visos veiklos | Erdvės atnaujinamos jų prieigą pritaikant specialiųjų poreikių turintiems asmenims, taikant universalaus dizaino standartus. Vystant statybas naudojamos nekenksmingos, aplinkai nepavojingos statybinės medžiagos. Planuojant ir įgyvendinant TŪM programos veiklas atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 1 priedo reikalavimus: - kuriant/atnaujinant infrastruktūrą, tvarkant aplinką ir kt. bus laikomasi universalaus dizaino principų; - vystant statybas bus naudojamos aplinkai nekenksmingos medžiagos; - planuojant infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą bus atsižvelgiama į esamos infrastruktūros pasiūlą ir tikslinės grupės poreikius; - tvirtinant bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą buvo atsižvelgta į demografines tendencijas, mokinių skaičių, vienam mokiniui tenkantį mokymosi plotą ir skiriamas lėšas; - vykdant veiklas, susijusias su kultūriniu ugdymu, bus pritraukiamas aukštos kokybės kultūrinis turinys. |

Savivaldybės švietimo pažangos plano vertinimo kriterijų „3.3.2. Ar suplanuotos veiklos nesidubliuoja su kitomis suplanuotomis pažangos priemonėmis?“ ESFA vertina atskirai.

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt) priedas.

- Kokios yra šio pažangos plano vykdymo rizikos ir numatytos jų valdymo priemonės.

Savivaldybės pavadinimas

(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė)

| Rizikos pavadinimas | Rizikos lygmuo (mažas, vidutinis, didelis) | Rizikos valdymo būdai |
| --- | --- | --- |
| Žmogiškųjų išteklių trūkumas sėkmingam ambicingo plano įgyvendinimui: veiklų planavimui, koordinavimui, vykdymui, kt. | Didelis | - Suformuotos darbo grupės, paskirtas atsakingas asmuo kiekvienai TŪM veiklai - Planuojamas biudžetas darbuotojų, vykdančių TŪM veiklas, užmokesčiui - Esant poreikiui, išorės ekspertų pasitelkimas |
| Numatytų darbų, įrangos, paslaugų kainų kilimas, infliacija | Didelis | - Vertinant darbų, įrangos ir paslaugų kainas, pakankamo pasiūlymų skaičiaus gavimas tikslesniam įsivertinimui - Jautrumo analizės parengimas, atsižvelgiant į galimą darbų, įrangos ir paslaugų kainų kitimą (kainos ir apimties priklausomybė) |
| Veiklų vėlavimas įgyvendinti laiku | Vidutinis | - Rengiamas TŪM programos valdymo planas, paskiriamas programos vadovas, rengiamos ataskaitos, rengiami rizikų valdymo planai - Valdoma programa vadovaujantis gerąją programų valdymo praktika |

Kretingos rajono savivaldybės švietimo pažangos plano

Priedas

| KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPILDOMAI PASIRINKTŲ RODIKLIŲ APRAŠYMO KORTELĖS |  |  |
| --- | --- | --- |
| STEAM, kultūrinis u.: Integruotų pamokų dalis, proc.. Pavadinimas; Kodas. 1.; Asignavimų valdytojas; –. 2.; Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas; –. 3.; Nacionalinio pažangos plano uždavinys; –. 4.; Strateginio veiklos plano programa; –. 5.; Strateginio veiklos plano programos uždavinys; –. 6.; Strateginio veiklos plano programos priemonė; –. 7.; Rodiklio pavadinimas; STEAM, kultūrinis u.: Integruotų pamokų dalis, proc.. 8.; Matavimo vienetas; Procentai.. 9.; Rodiklio paaiškinimas; Rodikliu vertinamas savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimas pamokose, kurios organizuojamos integruojant ne mažiau nei dviejų mokomųjų dalykų turinį. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis). Bendrojo ugdymo mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. Pamoka – pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vienetu. Integruota pamoka– pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vienetu, kurioje integruojama ne mažiau nei dviejų mokomųjų dalykų turinys.. 10.; Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė; Pamokų (ISCED 1–3 lygmens), savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose, kurios per mokslo metus buvo organizuojamos integruojant ugdymo turinį, skaičius (K), padalintas iš visų pamokų (ISCED 1–3 lygmens), savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose, vykusių per mokslo metus, skaičiaus (P) ir padaugintas iš 100. Formulė: K / P× 100.. 11.; Rodiklio ir jo dėmenų detalumas; Rodiklio reikšmė skaičiuojama Savivaldybės lygmeniu. 12.; Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis; Rodiklio reikšmė skaičiuojama kiekvienų mokslo metų pabaigoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d.. 13.; Pirminis duomenų šaltinis; Pirminis duomenų šaltinis: Savivaldybės mokyklų surinkti duomenys.. 14.; Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo. 15.; Kita svarbi informacija; n / a. Įtrauktis: SUP turinčių mokinių pamokų lankomumo pagerėjimas.. |
| Įtrauktis: SUP turinčių mokinių pamokų lankomumo pagerėjimas. |  |  |
|  | Pavadinimas | Kodas |
| 1. | Asignavimų valdytojas | – |
| 2. | Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas | – |
| 3. | Nacionalinio pažangos plano uždavinys | – |
| 4. | Strateginio veiklos plano programa | – |
| 5. | Strateginio veiklos plano programos uždavinys | – |
| 6. | Strateginio veiklos plano programos priemonė | – |
| 7. | Rodiklio pavadinimas | SUP turinčių mokinių pamokų lankomumo pagerėjimas. |
| 8. | Matavimo vienetas | Procentai. |
| 9. | Rodiklio paaiškinimas | Rodikliu vertinamas mokinių įsitraukimas į ugdymo veiklą, netiesiogiai vertinamos sąlygos įvairių poreikių turintiems mokiniams savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo įstaigose. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis). Bendrojo ugdymo mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. Lankomumas – pamokų dalis, kurią lanko mokinys. |
| 10. | Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė | Pokyčio apskaičiavimas: ankstesnių metų SUP turinčių mokinių lankytų pamokų dalis (L0), atimta iš ataskaitinių metų SUP turinčių mokinių lankytų pamokų dalies (L1). Formulė: L1 – L0. Lankomumo apskaičiavimas ataskaitiniais metais: mokinių skaičius (M), padaugintas iš lankytų mokinio pamokų skaičiaus (P), padalytas iš mokinių skaičius (M), padaugintas iš visų mokiniui priklausiusių pamokų skaičiaus (PP). Formulė: ((M × P) / (M × PP)) × 100. |
| 11. | Rodiklio ir jo dėmenų detalumas | Rodiklio reikšmė skaičiuojama Savivaldybės lygmeniu |
| 12. | Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis | Rodiklio reikšmė skaičiuojama kiekvienų mokslo metų pabaigoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. |
| 13. | Pirminis duomenų šaltinis | Pirminis duomenų šaltinis: Savivaldybės mokyklų surinkti duomenys. |
| 14. | Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo |  |
| 15. | Kita svarbi informacija | n / a |

| STEAM, Kultūrinis ugdymas: Netradicinėse erdvėse (ne klasėje) vedamų pamokų dalis, proc. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |
| 1. | Asignavimų valdytojas | – |
| 2. | Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas | – |
| 3. | Nacionalinio pažangos plano uždavinys | – |
| 4. | Strateginio veiklos plano programa | – |
| 5. | Strateginio veiklos plano programos uždavinys | – |
| 6. | Strateginio veiklos plano programos priemonė | – |
| 7. | Rodiklio pavadinimas | Netradicinėse erdvėse (ne klasėje) vedamų pamokų dalis. |
| 8. | Matavimo vienetas | Procentai. |
| 9. | Rodiklio paaiškinimas | Rodikliu vertinamas savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimas pamokose, kurios organizuojamos netradicinėse erdvėse ir leidžia pamatyti bei išbandyti pamokos turinį praktiškai. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis). Bendrojo ugdymo mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. Pamoka – pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vienetu. Pamoka netradicinėse erdvėse – pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vienetu ir yra organizuojama muziejuje, bibliotekoje, gamtoje ir kt. |
| 10. | Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė | Pamokų (ISCED 1–3 lygmens), savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose, kurios per mokslo metus buvo organizuojamos ne klasėje, skaičius (K), padalintas iš visų pamokų (ISCED 1–3 lygmens), savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose, vykusių per mokslo metus, skaičiaus (P) ir padaugintas iš 100. Formulė: K / P× 100. |
| 11. | Rodiklio ir jo dėmenų detalumas | Rodiklio reikšmė skaičiuojama Savivaldybės lygmeniu |
| 12. | Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis | Rodiklio reikšmė skaičiuojama kiekvienų mokslo metų pabaigoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. |
| 13. | Pirminis duomenų šaltinis | Pirminis duomenų šaltinis: Savivaldybės mokyklų surinkti duomenys. |
| 14. | Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo |  |
| 15. | Kita svarbi informacija | n / a |

| STEAM: 7-12 kl. Mokinių, dalyvaujančių praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėn., dalis. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |
| 1. | Asignavimų valdytojas | – |
| 2. | Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas | – |
| 3. | Nacionalinio pažangos plano uždavinys | – |
| 4. | Strateginio veiklos plano programa | – |
| 5. | Strateginio veiklos plano programos uždavinys | – |
| 6. | Strateginio veiklos plano programos priemonė | – |
| 7. | Rodiklio pavadinimas | 7-12 kl. Mokinių, dalyvaujančių praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėn., dalis. |
| 8. | Matavimo vienetas | Procentai. |
| 9. | Rodiklio paaiškinimas | Rodiklis parodo unikalių mokinių atvykimo į laboratorijas aktyvumą per vieną mėnesį, o netiesiogiai parodo vienodų sąlygų mokiniams užtikrinimą Savivaldybės mokyklose bei šiuolaikinių priemonių panaudojimą projektuose. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis). Bendrojo ugdymo mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. |
| 10. | Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė | Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinių, kurie bent kartą per mėnesį atvyko į laboratorijas, skaičius (U), padalytas iš visų Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 klasių mokinių (M) (ISCED 1–3 lygiai) ir padaugintas iš 100. Formulė: U / M × 100. |
| 11. | Rodiklio ir jo dėmenų detalumas | Rodiklio reikšmė skaičiuojama Savivaldybės lygmeniu |
| 12. | Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis | Rodiklio reikšmė skaičiuojama 2 kartus per pusmetį nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d. |
| 13. | Pirminis duomenų šaltinis | Pirminis duomenų šaltinis: Savivaldybės mokyklų surinkti duomenys. |
| 14. | Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo |  |
| 15. | Kita svarbi informacija | n / a |

| Lyderystė: Mokyklų, kuriose sėkmingai taikomi LEAN (arba lygiavertė) vadybos sistemos trys metodai, skaičius, vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |
| 1. | Asignavimų valdytojas | – |
| 2. | Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas | – |
| 3. | Nacionalinio pažangos plano uždavinys | – |
| 4. | Strateginio veiklos plano programa | – |
| 5. | Strateginio veiklos plano programos uždavinys | – |
| 6. | Strateginio veiklos plano programos priemonė | – |
| 7. | Rodiklio pavadinimas | Mokyklų, kuriose sėkmingai taikomi LEAN (arba lygiavertė) vadybos sistemoje trys metodai ((Asaichi, Kaizen Teian ir PDCA), skaičius. |
| 8. | Matavimo vienetas | Vienetai. |
| 9. | Rodiklio paaiškinimas | Rodikliu vertinamas mokyklų pasirengimas efektyviai organizuoti visas pedagogines ir nepedagogines veiklas tam, kad būtų pasiekti geresni mokinių mokymosi rezultatai. LEAN (arba lygiavertės) vadybos sistemos metodų taikymas padeda ugdyti tiek mokyklų vadovų, tiek ir mokytojų bei nepedagoginio personalo asmeninę lyderystę, nes skatinamas nuolatinis tobulėjimas, efektyvus problemų sprendimas, bendradarbiavimas. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis). Bendrojo ugdymo mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. LEAN (arba lygiavertė) vadybos sistema – tai vadybos sistema, apimanti kompleksišką ir reguliarų LEAN (arba lygiavertės) sistemos metodų ir įrankių (pvz., Asaichi, Kaizen Teian, PDCA, t.t.) taikymą mokyklos veiklos organizavime siekiant padidinti procesų efektyvumą, spręsti ilgalaikes problemas, siekti išsikeltų tikslų nuolat stebint ir analizuojant numatytus efekto vertinimo rodiklius. |
| 10. | Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė | Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų, kurios iki TŪM programos įgyvendinimo pabaigos sėkmingai taiko LEAN (arba lygiavertę) vadybos sistemos metodus, skaičius (S). |
| 11. | Rodiklio ir jo dėmenų detalumas | Rodiklio reikšmė skaičiuojama Savivaldybės lygmeniu. |
| 12. | Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis | Rodiklio reikšmė skaičiuojama TŪM programos pabaigoje 2026 m. birželio 30 d. |
| 13. | Pirminis duomenų šaltinis | Pirminis duomenų šaltinis: Savivaldybės mokyklų surinkti duomenys. |
| 14. | Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo |  |
| 15. | Kita svarbi informacija | n / a |

| Kultūrinis ugdymas: Sukurtų integruoto kultūrinio ugdymo pamokų programų skaičius, vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |
| 1. | Asignavimų valdytojas | – |
| 2. | Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas | – |
| 3. | Nacionalinio pažangos plano uždavinys | – |
| 4. | Strateginio veiklos plano programa | – |
| 5. | Strateginio veiklos plano programos uždavinys | – |
| 6. | Strateginio veiklos plano programos priemonė | – |
| 7. | Rodiklio pavadinimas | Sukurtų integruoto kultūrinio ugdymo pamokų programų skaičius. |
| 8. | Matavimo vienetas | Vienetai. |
| 9. | Rodiklio paaiškinimas | Rodikliu vertinamas savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kultūrinis tobulėjimas, platesnio ugdymosi galimybės. Savivaldybės mokykla – mokykla, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis). Bendrojo ugdymo mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra pradinis ugdymas arba (ir) pagrindinis ugdymas, arba (ir) vidurinis ugdymas. Integruota kultūrinio ugdymo pamokų programa – tai ne mažiau nei 2 skirtingų meno/kultūrinio ugdymo dalykų mokytojų sukurtas pamokos planas, apimantis kompleksišką ne mažiau nei 2 skirtingų meno/kultūrinio ugdymo dalykų mokymą įgyvendinant formaliojo ugdymo bendrąsias programas. |
| 10. | Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė | Skaičiuojamos visos Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų parengtos integruotos kultūrinio ugdymo pamokų programos (S). |
| 11. | Rodiklio ir jo dėmenų detalumas | Rodiklio reikšmė skaičiuojama Savivaldybės lygmeniu |
| 12. | Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis | Rodiklio reikšmė skaičiuojama TŪM programos pabaigoje 2026 m. birželio 30 d. |
| 13. | Pirminis duomenų šaltinis | Pirminis duomenų šaltinis: Savivaldybės mokyklų surinkti duomenys. |
| 14. | Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo |  |
| 15. | Kita svarbi informacija | n / a |