PATVIRTINTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio d. sprendimu Nr.

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 M. ATASKAITA

TURINYS

LENTELIŲ SĄRAŠAS	3

ĮVADAS	4

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS APIBENDRINIMAS	5

2023 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)	15

2022 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)	21

2022 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)	26

2022 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)	30

2022 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)	38

2022 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)	45

2022 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)	49

2022 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)	54

2022 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)	61

2022 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)	69

2022 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)	73

2022 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)	76

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų vykdymas	5

2 lentelė. 2020–2023 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų vykdymas            5

3 lentelė. Lėšų pasiskirstymas (procentais) pagal finansavimo šaltinius 2020–2022 m. SVP išlaidų planuose							      6

4 lentelė. 2022 metų SVP programų vykdymo apibendrinimas			      6

ĮVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo už 2023 metus ataskaita parengta vadovaujantis Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių ir asignavimų valdytojų pateiktus duomenis, rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.

Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą sudarė 12 programų:

- Bendroji programa Nr. 01.

- Seniūnijų programa Nr. 02.

- Žemės ūkio programa Nr. 03.

- Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04.

- Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05.

- Sveikatos apsaugos programa Nr. 06.

- Kultūros programa Nr. 07.

- Švietimo programa Nr. 08.

- Socialinės paramos programa Nr. 09.

- Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10.

- Informacinių technologijų programa Nr. 11.

- Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS APIBENDRINIMAS

2023 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano (toliau – SVP) bendras išlaidų projektas sudarė 89 165 173 Eur. Pagal patikslintą biudžeto lėšų planą gruodžio mėnesį, SVP išlaidų projektas siekė 93 281 663 Eur, t. y. 4 116 490 Eur daugiau nei planuota 2023 m. pradžioje. Numatytų lėšų panaudojimas buvo 3 565 500 Eur mažesnis lyginant su patikslintu biudžeto lėšų planu gruodžio mėnesį.

1 lentelė. 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų vykdymas

| Programos | Patvirtintas išlaidų projektas 2023 m. vasario mėn. (Eur) | Patikslintas SVP išlaidų planas 2023 m. lapkričio mėn. (Eur) | Patikslintas biudžeto lėšų planas 2023 m. gruodžio mėn. (Eur) | Plano įvykdymas, (Eur) | Plano įvykdymas (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendroji (Nr. 1) | 5 616 300 | 5 749 300 | 5 639 500 | 5 222 400 | 92 |
| Seniūnijų (Nr. 2) | 5 032 900 | 5 520 700 | 5 468 500 | 5 160 100 | 94 |
| Žemės ūkio (Nr. 3) | 894 900 | - | 752 900 | 522 100 | 69 |
| Strateginio planavimo ir investicijų (Nr. 4) | 7 960 400 | 7 290 200 | 5 665 700 | 4 906 800 | 86 |
| Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5) | 11 412 400 | 12 964 150 | 10 229 900 | 10 066 000 | 98 |
| Sveikatos apsaugos (Nr. 6) | 1 021 600 | - | 833 100 | 765 600 | 92 |
| Kultūros (Nr. 7) | 5 587 400 | 5 594 400 | 4 594 300 | 4 559 000 | 99 |
| Švietimo (Nr. 8) | 29 486 100 | 30 176 480 | 30 162 700 | 29 034 100 | 96 |
| Socialinės paramos (Nr. 9) | 20 975 535 | 22 892 295 | 23 112 400 | 22 766 600 | 96 |
| Kūno kultūros ir sporto (Nr. 10) | 751 800 | - | 590 000 | 576 800 | 98 |
| Informacinių technologijų (Nr. 11) | 263 200 | - | 221 200 | 163 100 | 74 |
| Architektūros ir teritorijų planavimo (Nr. 12) | 162 638 | - | 127 800 | 89 900 | 70 |
| Viso | 89 165 173 | 93 281 663 | 87 398 000 | 83 832 500 | 96 |

Pirmoje lentelėje matyti, kurių programų biudžeto išlaidų planai 2023 m. didėjo (žalia rodyklė), kurių mažėjo (raudona rodyklė). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Savivaldybės išlaidų dalį sudarė išlaidos Švietimo (Nr. 8), Socialinės paramos (Nr. 9) ir Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 5) programoms.

| Metai | Patvirtinti išlaidų projektai, Eur | Patikslinti SVP planai gruodžio mėn., Eur | Patikslinti biudžeto lėšų planai gruodžio mėn., Eur | Planų įvykdymas, Eur | Planų įvykdymas, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 58 560 234 | 60 202 630 | 60 005 531 | 56 991 632 | 94 |
| 2021 | 61 194 990 | 62 926 863 | 61 986 021 | 58 945 416 | 95 |
| 2022 | 71 880 534 | 74 107 661 | 73 213 379 | 70 889 812 | 96 |
| 2023 | 89 165 173 | 93 281 663 | 87 398 000 | 83 832 500 | 96 |

2 lentelė. 2020–2023 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų vykdymas

Bendras finansinis 2023 m. SVP vykdymas (skaičiuojant pagal patikslintą biudžeto planą gruodžio mėn.) – 96 proc., lyginant su patvirtintu išlaidų projektu 2023 m. pradžioje – 80 proc. Antroje lentelėje pateikiami SVP vykdymai keturių metų laikotarpiu. Galima pastebėti, kad SVP išlaidų planų vykdymo rezultatai kiekvienais metais siekė daugiau nei 90 proc. Taip pat matyti, kad kasmet išlaidų planai didėjo, tačiau tarp 2020 ir 2021 m. didėjimas buvo mažesnis (apie 2,6 mln. Eur), kai tuo tarpu tarp 2021 ir 2022 m. siekė 10,6 mln. Eur., o tarp 2022 ir 2023 m. net 17,2 mln. Eur. 2023 m. didėjo visų SVP programų išlaidų planai, tačiau 5,2 mln. Eur daugiau nei 2022 m. buvo numatyta Vietinio ūkio ir turto valdymo programai, 5,6 mln. Švietimo programai,  2,9 mln. Socialinės paramos programai bei 1 mln. daugiau Kultūros programai.

Trečioje lentelėje pateikiami duomenys, kur, sugrupavus finansavimo šaltinius, matoma jų dalis (procentais) bendrame SVP išlaidų plane atitinkamais metais. Panašu, kad 2020–2023 m. SVP išlaidų planų didžiąją dali be savivaldybės biudžeto lėšų sudarė valstybės biudžeto skiriamų lėšų dalis.

3 lentelė. Lėšų pasiskirstymas (procentais) pagal finansavimo šaltinius 2020–2022 m. SVP išlaidų planuose

| Finansavimo šaltiniai | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (A, B, BP, F, L, N, S, P, ZP) | 46 proc. | 47 proc. | 50 proc. | 56 proc. |
| Valstybės biudžeto lėšos (V, D) | 12 proc. | 10 proc. | 10 proc. | 8 proc. |
| Valstybės biudžeto lėšos socialinėms reikmėms (Z) | 16 proc. | 17 proc. | 16 proc. | 13 proc. |
| Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos (KPP) | 3 proc. | 3 proc. | 3 proc. | 3 proc. |
| Europos Sąjungos paramos lėšos (E) | 4 proc. | 4 proc. | 2 proc. | 3 proc. |
| Valstybės lėšos ugdymui (K, U) | 18 proc. | 19 proc. | 19 proc. | 17 proc. |

Paminėtina, kad 2023 m. SVP buvo tikslinamas tris kartus:

- 2023 m. birželio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-180.

- 2023 m. rugsėjo 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-263.

- 2023 m. lapkričio 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-313.

Daliai programų priemonių išlaidų planai buvo mažinami ir (arba) lėšos perskirstomos kitoms tos ar kitų programų priemonėms įgyvendinti. Taip pat buvo tikslinami arba papildomai įtraukiami  biudžeto, valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, Europos Sąjungos paramos lėšų išlaidų planai. Kiekvienos programos įgyvendinimas detaliau analizuojamas ketvirtoje lentelėje.

4 lentelė. 2022 metų SVP programų vykdymo apibendrinimas

| Bendroji programa Nr. 01 |  |
| --- | --- |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 27 priemonės. - Vykdytos 27 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas tris kartus: - Vieną kartą buvo tikslinami priemonių 4.2.2.4 Valdžios išlaidos (padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas), 4.2.2.1 Tarybos veiklos išlaidos (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), 4.2.4.1 Palūkanų mokėjimas (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), 4.2.4.14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į lėšų poreikį priemonių vykdymui. Taip pat vieną kartą buvo tikslinamas priemonės 4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos aprašymas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 92 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 23 200 Eur. - Nepilnai pasiekti du rodikliai: 1) priemonės 4.1.3.6 Korupcijos prevencijos užtikrinimas rodiklis „Renginių skaičius“ – organizuotas tik vienas renginys – mokinių piešinių konkursas; 2) priemonės 4.2.4.10 rodiklis „Asociacijų mokesčiai“ – Klaipėdos regiono plėtros tarybos mokestis nebuvo skaičiuojamas. |
| Seniūnijų programa Nr. 02 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuota 10 priemonių. - Vykdyta 10 priemonių. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: - Vieną kartą buvo tikslinami priemonių 3.1.4.9 Aplinkos tvarkymas (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas), 4.2.2.2 Administracijos veiklos išlaidos (padidintas savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į lėšų poreikį priemonių vykdymui. Taip pat vieną kartą buvo tikslinamas priemonės 3.1.2.3 Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra aprašymas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 94 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 435 600 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo apyvartinių (L) ir grąžintų ES ir kt. finansavimo (EV) lėšų išlaidų planų padidėjimas. |
| Žemės ūkio programa Nr. 03 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 3 priemonės. - Vykdytos 3 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, nebuvo tikslinamas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 69 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 142 000 Eur. |
| Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 24 priemonės. - Vykdyta 19 priemonių. Nevykdytos: - Priemonės 1.1.4.7 Motobolo aikštės tvarkymas viešasis pirkimas neįvyko, todėl priemonės įgyvendinimas persikelia į 2024 m. - Priemonei 1.1.4.8 Kretingos miesto stadiono tvarkymas lėšos nebuvo panaudotos dėl sprendimo vykdyti projektą mažesne apimtimi ir rengti naują techninį projektą. - Priemonės 2.3.1.4 Verslo plėtros sąlygų gerinimas įgyvendinimui lėšos nebuvo skirtos. - Priemonė 2.4.1.10 Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas neįgyvendinta, nes nebuvo planuojami nauji susisiekimo maršrutai, prisidedantys prie Klaipėdos regiono pasiekiamumo užtikrinimo tikslo. - Priemonės 2.4.2.1 Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai įgyvendinimui lėšos nebuvo skirtos. - Baigtos įgyvendinti keturios priemonės: 1.1.4.4 Sporto komplekso pastatymas, 1.2.3.12 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas, 1.2.4.17 Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, 1.3.1.32 Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | - Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas tris kartus. - Vieną kartą buvo tikslinami trijų priemonių išlaidų planai: - Tikslintas priemonės 1.1.4.8 Kretingos miesto stadiono tvarkymas (sumažintas 2023 m. skolintų lėšų (P) išlaidų planas) išlaidų planas - Tikslintas priemonės 1.2.4.44 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas (sumažintas 2023 m. skolintų lėšų (P) išlaidų planas) išlaidų planas. - Tikslintas priemonės 2.3.1.3 Paramos verslui skyrimas (padidintas 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšų (B) išlaidų planas) išlaidų planas. - Du kartus tikslintas priemonės 4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone išlaidų planas: du kartus padidintas valstybės biudžeto lėšų (VB) išlaidų planas. Taip pat po vieną kartą buvo tikslinami priemonių 4.2.1.8 Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų finansavimas ir 4.2.1.13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone aprašymai. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 86 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 2 294 700 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo savivaldybės biudžeto (B), Valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planų sumažėjimas. - Nepilnai pasiekti rodikliai: - Priemonės 1.1.4.9 Sporto aikštynų atnaujinimas rodiklis „Atnaujintų aikštynų skaičius“ – S. Daukanto sporto aikštyno tvarkymo darbai persikėlė į 2024 m. - Nepasiekti rodikliai: - Priemonės 1.1.4.7 Motobolo aikštės tvarkymas viešasis pirkimas neįvyko, todėl priemonės įgyvendinimas persikelia į 2024 m - Priemonės 2.3.1.3 Paramos verslui skyrimas rodiklis „Renginių skaičius“ – numatytas finansavimas panaudotas smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų rėmimui. - Priemonės 2.3.1.4 Verslo plėtros sąlygų gerinimas įgyvendinimui lėšos nebuvo skirtos. - Priemonės 3.1.4.21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas – likviduoti bešeimininkiai objektai, griovimo darbų projektavimas persikelia į 2024 m. - Priemonės 3.1.5.53 Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra – priemonės įgyvendinimas persikėlė į 2024 m. - Priemonės 3.1.6.5 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas rodiklis „Parengti projektiniai pasiūlymai“ – priemonės įgyvendinimui lėšos nebuvo numatytos savivaldybės biudžete. - Priemonės 3.1.7.1 Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas – planas parengtas ir šiuo metu yra derinamas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. |
| Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuota 21 priemonė. - Vykdyta 18 priemonių. Nevykdytos: - Priemonės 3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas faktinių išlaidų nebuvo, nes sutarčių vykdymas persikėlė į 2024 m. - Priemonei 3.1.5.20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes rangovui numatyta sumokėti, kai rangovas pateikia garantijos/laidavimo dokumentus. Rangovas dokumentus pateikė 2024 m. - Priemonei 3.1.5.52 Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba numatytos lėšos nepanaudotos dėl nutrauktos sutarties. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | - Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas tris kartus. - Vieną kartą buvo tikslinami keturių priemonių išlaidų planai: - Tikslintas priemonės 2.1.2.10 Sodininkų bendrijų rėmimas (padidintas 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšų (B) išlaidų planas) išlaidų planas. - Tikslintas priemonės 3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra (padidintas 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (KPP) išlaidų planas) išlaidų planas. - Tikslintas priemonės 3.1.4.4 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos (padidintas 2023 m. aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų (F) išlaidų planas) išlaidų planas. - Tikslintas priemonės 3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas (padidintas 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšų (B) išlaidų planas) išlaidų planas. - Du kartus tikslintas priemonės 3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija išlaidų planas: padidintas 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (KPP) išlaidų planas ir padidintas 2023 m. skolintų lėšų (P) išlaidų planas. Taip pat po vieną kartą buvo tikslinami priemonių 3.1.5.12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas r 4.1.2.3 Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas aprašymai. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 1 182 500 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo biudžeto (B) lėšų išlaidų plano mažėjimas. - Nepilnai pasiekti rodikliai: - Priemonės 3.1.2.1 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas rodiklis „Įstaigų skaičius“, nes parduota Salantų meno mokykla. - Priemonės 3.1.4.24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – vienas projektas atmestas dėl neatitikimo tvarkos aprašo reikalavimams. - Priemonės 3.1.4.3 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas rodiklis „Įgyvendintų programų skaičius“ – nebuvo poreikio varninių paukščių populiacijos mažinimui. - Priemonės 3.1.5.13 Eismo saugumo priemonių diegimas rodiklis „Įgyvendintų sprendimų skaičius“ – kitos eismo saugumo priemonės apmokėtos iš KPPP lėšų. - Priemonės 3.1.5.46 Vietinių kelių bei gatvių priežiūra rodiklis „Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis“ – 2023 m. nebuvo išasfaltuotų žvyruotų gatvių bei pagal atliktus kadastrinius matavimus patikslinti duomenys. - Priemonės 3.1.5.47 Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas rodiklis „Parengtų techninių projektų skaičius“ – parengtas Laukų g. projektas. Topolių aklg. projektavimo sutartis nutraukta šalių susitarimu. Dvaro g. projektavimas persikelia į 2024 m.; rodiklis „Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis“ – įrengta trumpesnė atkarpa (Tiekėjų g., Kretingos m.). - Priemonės 4.1.4.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos rodiklis „Atliktų turto vertinimų skaičius“ – turto vertinimai atlikti pagal poreikį; rodiklis „Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius“ – Kretingos r. sav. Tarybai nepriėmus sprendimo dėl turto perrėmimo nebuvo galimybės teikti prašymų VĮ Registrų centrui dėl turto įregistravimo; rodiklis „Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis“ – rodiklio reikšmė pagal gautus prašymus. - Priemonės 4.2.3.9 Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas rodiklis „Asmenų, gaunančių nuomos garantiją, skaičius“ – dvi garantijos įvykdytos. - Nepasiekti rodikliai: - Priemonės 3.1.4.26 Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas rodiklis „Parengtų projektų skaičius“ – pirkimai įvyko tik 2024 m. ir 2024 m. sausio 22 d. pasirašyta sutartis dėl techninio darbo projekto parengimo. - Priemonės 3.1.5.41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – viešojo pirkimo procedūrų metu paaiškėjo, kad viršijama paraiškoje nurodyta kaina, o pareiškėjas atsisakė papildomai skirti reikalingas lėšas. - Priemonės 3.1.5.52 Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba rodiklis „Parengtas projektas“ – nepavykus susitarti su AB LTG Infra, pareikalauta projektuotojo užbaigti projektavimo darbus pagal pirkimo užduotį. Projektuotojas paprašė sutartį nutraukti dėl lėšų trūkumo. 2024 m. sutartis nuraukta. - Priemonės 4.1.4.5 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos rodiklis „Įsigyta savivaldybės nekilnojamo turto valdymo programa“ – su paslaugos teikėjais vedamos derybos dėl programos funkcionalumo galimybių. |
| Sveikatos apsaugos programa Nr. 06 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 7 priemonės. - Vykdytos 7 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, nebuvo tikslinamas |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 92 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 188 500 Eur. - Nepasiekti rodikliai: - Priemonė 1.3.1.33 Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai – rodiklis „Įmonių, kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius“, įmonės nepateikė poreikio mokymams; rodiklis „Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė, skaičius“, nes nebuvo norinčių dalyvauti mokymuose. |
| Kultūros programa Nr. 07 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuota 13 priemonių. - Vykdyta 12 priemonių. Nevykdytos: - Priemonei 2.2.1.16 Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas biudžete lėšos nesuplanuotos, nes priemonės tikslų įgyvendinimas perkeltas į priemonę 2.2.1.7 Rajono kultūrinės veiklos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos įgyvendinimas. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: - Tikslintas priemonės 2.2.1.5 Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas (padidintas 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšų (B) išlaidų planas) išlaidų planas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 99 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 993 100 Eur. |
| Švietimo programa Nr. 08 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuota 22 priemonių. - Vykdyta 20 priemonių. Nevykdytos: - Priemonei 1.2.1.20 Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio, nebuvo pateikta prašymų. - Priemonė 1.2.2.9 Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas, lėšos suplanuotos 2024 metams. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas du kartus: - Vieną kartą buvo tikslinami priemonių 2.1.2.5 Bendruomeninės veiklos stiprinimas (padidintas savivaldybės biudžeto lėšų (B) išlaidų planas) ir 4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos (padidintas savivaldybės biudžeto lėšų (B) išlaidų planas. Taip pat vieną kartą buvo tikslintas priemonės 4.2.4.5 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos aprašymas, nurodant, kad 2023–2025 m. planuojamos valstybės biudžeto lėšos (V) projekto „Įtraukties įgyvendinimas atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę Kretingos rajono savivaldybės mokyklose“. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 96 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 676 600 Eur. - Nepilnai pasiekti rodikliai: - Priemonės 1.2.1.24 Pedagogų rėmimas rodiklis „Perkvalifikuotų mokytojų skaičius“ – gautos tik 3 paraiškos. - Priemonės 1.2.2.14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas rodiklis „Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius“ – patenkintas poreikis pagal gautus prašymus. - Priemonės 1.2.2.3 Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas rodiklis „Vaikų, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose, skaičius“ – faktiškai dalyvavusių vaikų skaičius mažesnis nei planuota. - Priemonės 2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – buvo pateiktos tik 8 paraiškos. - Nepasiekti rodikliai: - Priemonės 1.2.1.20 Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas rodiklis „Užimtų vaikų skaičius“ – nebuvo poreikio. - Priemonės 2.1.2.2 Jaunimo projektų finansavimas rodiklis „Savanorystės projektų skaičius“ – nebuvo gauta paraiškų. |

| Socialinės paramos programa Nr. 09 |  |
| --- | --- |
| Programos priemonės | - Suplanuota 20 priemonių. - Vykdyta 20 priemonių. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas tris kartus: - Vieną kartą buvo tikslinami priemonių 1.3.1.6 Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas (sumažintas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų (D) išlaidų planas), 1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas (padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas) 1.3.1.1 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems (padidintas valstybės biudžeto (VB) lėšų išlaidų planas) išlaidų planai, atsižvelgiant į papildomai gautas lėšas ir į lėšų poreikį priemonėms įgyvendinti. Taip pat vieną kartą buvo tikslintas priemonės 4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas aprašymas (nurodant, kad 2023 m. planuojamos ES lėšos projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimui). - Du kartus tikslinti priemonės 1.3.1.29 Socialinėms pašalpoms valstybės biudžeto (VB) ir savivaldybės biudžeto (B) lėšų išlaidų planai, jie padidinti, atsižvelgiant į valstybės papildomai skirtas lėšas ir savivaldybės tarybos sprendimą dėl biudžeto pakeitimo. - Tris kartus tikslinti priemonių 4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas ir 1.3.1.9 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos, asmeninės pagalbos teikimo organizavimas išlaidų planai (didinti valstybės biudžeto (VB), savivaldybės biudžeto (B), Europos Sąjungos paramos lėšų (E), valstybės deleguotų (D) lėšų išlaidų). |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 96 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, padidėjo 2 136 865 Eur. Tam didžiausios įtakos turėjo valstybės biudžeto (VB), deleguotų (D) lėšų išlaidų planų padidėjimas. - Nepilnai pasiekti rodikliai: - Priemonės 1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas rodikliai „Išnagrinėtų dokumentų dėl tam tikros srities neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius“ – peržiūrėta mažiau bylų dėl neveiksnių asmenų mirčių, „Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus skaičius“ – parengta mažiau išvadų, dėl neveiksnių asmenų mirčių, „Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius“ – pateikta mažiau dokumentų dėl neveiksnių asmenų mirčių. - Priemonės 1.3.1.10 „Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas“ rodiklis „Asmenų, kurių prašymai patenkinti, skaičius“ – rodiklį įtakojo išvykę Ukrainos piliečiai, padidėjusios asmenų pajamos labdarai gauti. - Priemonės 1.3.1.22 Išmoka vaikui rodiklis „Gavėjų skaičius“ – faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis. - Priemonės 1.3.1.31 Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams rodikliai „Globėjų šeimų skaičius“ – pateikta mažiau prašymų dėl globos, „Globojamų šeimose vaikų skaičius“ – pateikta mažiau prašymų dėl globos. - Priemonės 1.3.1.6 Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas rodiklis „Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius“ – faktinis šeimų skaičius buvo mažesnis. - Priemonės 1.3.1.8 Socialinės paramos mokiniams organizavimas rodikliai „Maitinimą gaunančių mokinių skaičius“, „Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims, skaičius“ – faktinis gavėjų skaičius buvo mažesnis. - Priemonės 4.2.3.16 Išmokų ir kompensacijų mokėjimas rodikliai „Suteiktų kompensacijų skaičius “ – pradėtas vertinti asmenų turtas turėjo įtakos išmokų skyrimui, „Vienkartinių išmokų skaičius“ – pradėtas vertinti asmenų turtas turėjo įtakos išmokų skyrimui. - Nepasiekti rodikliai: - Priemonės 1.1.2.7 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas rodiklis „Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius “ – nebuvo poreikio. |
| Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 5 priemonės. - Vykdytos 5 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, nebuvo tikslinamas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 98 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 161 800 Eur. - Nepilnai pasiekti rodikliai: - Priemonės 1.1.4.10 VšĮ „Minijos futbolo akademija“ išlaikymui rodiklis „Vaikų skaičius“ – rodiklio reikšmei įtakos turėjo nuo 2023 m. lapkričio 15 d. uždaryta U-18 grupė. |
| Informacinių technologijų programa Nr. 11 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 4 priemonės. - Vykdytos 4 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | 2022 m. SVP numatytas programos išlaidų planas nebuvo tikslinamas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 74 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 42 000 Eur. |
| Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 12 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 5 priemonės. - Vykdytos 4 priemonės. Nevykdytos: - Priemonei 4.2.3.7 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise numatytos lėšos nepanaudotos, nes nebuvo atliekami darbai pagal nurodytas funkcijas. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | 2022 m. SVP numatytas programos išlaidų planas nebuvo tikslinamas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 70 proc. - Atsižvelgiant į gruodžio mėnesį patikslintus programos priemonių išlaidų planus, bendras programos išlaidų planas, nuo patvirtinto metų pradžioje, sumažėjo 34 838 Eur - Nepilnai pasiekti rodikliai: - Priemonės 3.1.1.8 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams dalinai pasiektas rodiklis, nes buvo planuojama apmokėti už žemę Vydmantų kapinių įrengimui, tačiau nebuvo priimtas sprendimas dėl naujų kapinių vietos. |

______________________

2023 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 01 | 1 | 3 | 1 | 13111 | Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas | 03 | B | 109 800,0 | 85 600,0 | 85 600,0 | 62 688,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 109 800,0 | 85 600,0 | 85 600,0 | 62 688,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 109 800,0 | 85 600,0 | 85 600,0 | 62 688,7 |  |
|  |  |  |  | 13113 | Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas | 03 | B | 3 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 3 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  | 13114 | Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas | 08 | B | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 117 800,0 | 93 100,0 | 93 100,0 | 70 188,7 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 117 800,0 | 93 100,0 | 93 100,0 | 70 188,7 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 117 800,0 | 93 100,0 | 93 100,0 | 70 188,7 |  |
|  | 4 | 1 | 3 | 4136 | Korupcijos prevencijos užtikrinimas | 01 | B | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 4221 | Tarybos veiklos išlaidos | 01 | B | 218 000,0 | 139 280,0 | 139 280,0 | 213 084,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 218 000,0 | 139 280,0 | 139 280,0 | 213 084,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 218 000,0 | 139 280,0 | 139 280,0 | 213 084,4 |  |
|  |  |  |  | 4222 | Administracijos veiklos išlaidos | 01 | B | 3 225 000,0 | 2 986 993,0 | 2 986 993,0 | 2 916 953,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 225 000,0 | 2 986 993,0 | 2 986 993,0 | 2 916 953,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S | 30 400,0 | 67 354,0 | 67 354,0 | 11 463,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 400,0 | 67 354,0 | 67 354,0 | 11 463,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | D | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 3 257 300,0 | 3 056 447,0 | 3 056 447,0 | 2 930 516,1 |  |
|  |  |  |  | 4223 | Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas | 01 | B | 108 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 108 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 108 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 4224 | Valdžios išlaidos | 01 | B | 212 000,0 | 195 481,0 | 195 481,0 | 195 405,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 212 000,0 | 195 481,0 | 195 481,0 | 195 405,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 | 11 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 | 11 300,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 223 300,0 | 195 481,0 | 195 481,0 | 206 705,0 |  |
|  |  |  |  | 4227 | Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymui užtikrinti | 01 | B | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3 822 300,0 | 3 406 208,0 | 3 406 208,0 | 3 350 305,5 |  |
|  |  |  |  | 4231 | Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas | 01 | D | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 4232 | Civilinės saugos organizavimas | 02 | D | 27 900,0 | 27 900,0 | 27 900,0 | 29 272,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 27 900,0 | 27 900,0 | 27 900,0 | 29 272,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 27 900,0 | 27 900,0 | 27 900,0 | 29 272,5 |  |
|  |  |  |  | 4234 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 01 | D | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
|  |  |  |  | 4235 | Civilinės būklės aktų registravimas | 01 | D | 30 900,0 | 30 900,0 | 30 900,0 | 30 553,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 900,0 | 30 900,0 | 30 900,0 | 30 553,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 30 900,0 | 30 900,0 | 30 900,0 | 30 553,2 |  |
|  |  |  |  | 4236 | Pirminė teisinė pagalba | 01 | D | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |  |
|  |  |  |  | 42310 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 01 | D | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  | 42313 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | 01 | D | 16 700,0 | 16 700,0 | 16 700,0 | 16 700,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 16 700,0 | 16 700,0 | 16 700,0 | 16 700,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 16 700,0 | 16 700,0 | 16 700,0 | 16 700,0 |  |
|  |  |  |  | 42315 | Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas | 02 | D | 17 200,0 | 17 200,0 | 17 200,0 | 15 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 17 200,0 | 17 200,0 | 17 200,0 | 15 100,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 17 200,0 | 17 200,0 | 17 200,0 | 15 100,0 |  |
|  |  |  |  | 42319 | Jaunimo teisių apsauga | 10 | D | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 24 534,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 24 534,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 24 534,5 |  |
|  |  |  |  | 42320 | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas | 10 | D | 67 200,0 | 65 100,0 | 65 100,0 | 64 984,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 67 200,0 | 65 100,0 | 65 100,0 | 64 984,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 67 200,0 | 65 100,0 | 65 100,0 | 64 984,3 |  |
|  |  |  |  | 42323 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijai užtikrinti | 01 | D | 26 700,0 | 26 611,0 | 26 611,0 | 26 611,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 26 700,0 | 26 611,0 | 26 611,0 | 26 611,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 26 700,0 | 26 611,0 | 26 611,0 | 26 611,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 235 200,0 | 233 011,0 | 233 011,0 | 234 255,5 |  |
|  |  |  |  | 4241 | Palūkanų mokėjimas | 01 | B | 205 800,0 | 185 800,0 | 205 800,0 | 201 380,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 205 800,0 | 185 800,0 | 205 800,0 | 201 380,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 205 800,0 | 185 800,0 | 205 800,0 | 201 380,8 |  |
|  |  |  |  | 4242 | Paskolų ir dotacijų grąžinimas | 01 | A | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 396,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 396,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 396,4 |  |
|  |  |  |  | 4248 | Mero rezervas | 01 | B | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 26 585,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 26 585,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 26 585,0 |  |
|  |  |  |  | 4249 | Reprezentacinės veiklos išlaidos | 01 | B | 25 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 756,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 25 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 756,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 25 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 756,5 |  |
|  |  |  |  | 42410 | Asociacijų mokesčiai | 01 | B | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 35 926,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 35 926,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 40 100,0 | 40 100,0 | 40 100,0 | 35 926,7 |  |
|  |  |  |  | 42412 | Mero fondas | 01 | B | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 915,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 915,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 915,3 |  |
|  |  |  |  | 42414 | Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 01 | B | 89 700,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 62 694,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 89 700,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 62 694,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 89 700,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 62 694,5 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1 573 000,0 | 1 513 300,0 | 1 533 300,0 | 1 460 655,2 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 5 630 500,0 | 5 152 519,0 | 5 172 519,0 | 5 045 216,2 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 5 631 500,0 | 5 153 519,0 | 5 173 519,0 | 5 045 716,2 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 5 749 300,0 | 5 246 619,0 | 5 266 619,0 | 5 115 904,9 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 5 749 300,0 | 5 246 619,0 | 5 266 619,0 | 5 115 904,9 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.01) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| A | Apyvartinės lėšos paskoloms mokėti | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 400,0 | 1 102 396,4 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 4 368 100,0 | 3 941 578,0 | 4 220 905,0 | 3 860 931,2 |  |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 237 100,0 | 235 111,0 | 237 511,0 | 236 355,5 |  |
| S | Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 30 400,0 | 67 354,0 | 67 354,0 | 11 463,1 |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 11 300,0 |  |
| Iš viso: |  | 5 749 300,0 | 5 346 443,0 | 5 639 470,0 | 5 222 446,2 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 13111 | Priemonių „Gyvenkime saugiai“ įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 100 |
| 13113 | Programos „Stabdyk nusikalstamumą“ įgyvendinimas | Programos įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | 100 | 100 |
| 13114 | Paramos visuomeninei labdaros organizacijai „Rūpestėliai“ teikimas | Programos įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | 100 | 100 |
| 4136 | Korupcijos prevencijos užtikrinimas | Renginių skaičius | vnt. | 2 | 1 | 50 |
| 42320 | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas | Įdarbintų bedarbių skaičius | vnt. | 30 | 34 | 100 |
| 42410 | Asociacijų mokesčiai | Narysčių asociacijose skaičius | vnt. | 6 | 5 | 83 |

2022 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 02 | 1 | 3 | 1 | 13116 | Kapinių įrengimas ir tvarkymas | 06 | B | 90 000,0 | 60 000,0 | 69 200,0 | 68 835,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 90 000,0 | 60 000,0 | 69 200,0 | 68 835,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 90 000,0 | 60 000,0 | 69 200,0 | 68 835,1 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 90 000,0 | 60 000,0 | 69 200,0 | 68 835,1 |  |
|  |  |  | 2 | 1322 | Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra | 10 | BP | 263 000,0 | 263 000,0 | 263 000,0 | 28 860,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 263 000,0 | 263 000,0 | 263 000,0 | 28 860,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E | 42 000,0 | 0,0 | 42 000,0 | 27 830,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 42 000,0 | 0,0 | 42 000,0 | 27 830,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S | 12 900,0 | 82 895,0 | 82 895,0 | 79 728,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 12 900,0 | 82 895,0 | 82 895,0 | 79 728,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 317 900,0 | 345 895,0 | 387 895,0 | 136 418,8 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 317 900,0 | 345 895,0 | 387 895,0 | 136 418,8 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 407 900,0 | 405 895,0 | 457 095,0 | 205 253,9 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 407 900,0 | 405 895,0 | 457 095,0 | 205 253,9 |  |
|  | 3 | 1 | 2 | 3123 | Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra | 06 | B | 300 000,0 | 200 000,0 | 232 500,0 | 232 269,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 300 000,0 | 200 000,0 | 232 500,0 | 232 269,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 236 137,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 236 137,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EV | 300 000,0 | 127 200,0 | 299 900,0 | 299 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 300 000,0 | 127 200,0 | 299 900,0 | 299 900,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 850 000,0 | 577 200,0 | 782 400,0 | 768 306,9 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 850 000,0 | 577 200,0 | 782 400,0 | 768 306,9 |  |
|  |  |  | 4 | 3149 | Aplinkos tvarkymas | 06 | B | 2 209 000,0 | 2 161 163,0 | 2 315 448,0 | 2 302 310,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 2 209 000,0 | 2 161 163,0 | 2 315 448,0 | 2 302 310,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 0,0 | 0,0 | 130 000,0 | 130 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 130 000,0 | 130 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 2 209 000,0 | 2 161 163,0 | 2 445 448,0 | 2 432 310,5 |  |
|  |  |  |  | 3147 | Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir plėtra | 06 | B | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 31427 | Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas | 06 | B | 120 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 870,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 120 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 870,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 120 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 870,8 |  |
|  |  |  |  | 31428 | Seniūnijų infrastruktūros gerinimas | 06 | B | 180 000,0 | 180 000,0 | 175 500,0 | 175 277,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 180 000,0 | 180 000,0 | 175 500,0 | 175 277,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 180 000,0 | 180 000,0 | 175 500,0 | 175 277,3 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2 589 000,0 | 2 401 163,0 | 2 680 948,0 | 2 667 458,6 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 3 439 000,0 | 2 978 363,0 | 3 463 348,0 | 3 435 765,5 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 3 439 000,0 | 2 978 363,0 | 3 463 348,0 | 3 435 765,5 |  |
|  | 4 | 2 | 2 | 4222 | Administracijos veiklos išlaidos | 01 | B | 987 000,0 | 794 944,0 | 890 659,0 | 861 694,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 987 000,0 | 794 944,0 | 890 659,0 | 861 694,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 987 000,0 | 794 944,0 | 890 659,0 | 861 694,6 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 998 400,0 | 794 944,0 | 890 659,0 | 861 694,6 |  |
|  |  |  | 3 | 4233 | Priešgaisrinių tarnybų organizavimas | 03 | B | 102 000,0 | 45 165,0 | 45 165,0 | 45 165,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 102 000,0 | 45 165,0 | 45 165,0 | 45 165,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 573 400,0 | 573 400,0 | 573 400,0 | 612 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 38 800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 573 400,0 | 573 400,0 | 612 200,0 | 612 200,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 675 400,0 | 618 565,0 | 657 365,0 | 657 365,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 675 400,0 | 618 565,0 | 657 365,0 | 657 365,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 1 673 800,0 | 1 413 509,0 | 1 548 024,0 | 1 519 059,6 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 1 673 800,0 | 1 413 509,0 | 1 548 024,0 | 1 519 059,6 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 5 520 700,0 | 4 797 767,0 | 5 468 467,0 | 5 160 079,0 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 5 520 700,0 | 4 797 767,0 | 5 468 467,0 | 5 160 079,0 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.02) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 4 079 400,0 | 3 501 272,0 | 3 788 472,0 | 3 745 422,9 |  |
| BP | Socialinio būsto plėtros fondo lėšos | 263 000,0 | 263 000,0 | 263 000,0 | 28 860,0 |  |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 573 400,0 | 573 400,0 | 612 200,0 | 612 200,0 |  |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 292 000,0 | 250 000,0 | 292 000,0 | 263 967,3 |  |
| EV | Grąžintos ES ir kt. finansavimo lėšos | 300 000,0 | 127 200,0 | 299 900,0 | 299 900,0 |  |
| L | Apyvartinės lėšos | 0,0 | 0,0 | 130 000,0 | 130 000,0 |  |
| S | Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 12 900,0 | 82 895,0 | 82 895,0 | 79 728,8 |  |
| Iš viso: |  | 5 520 700,0 | 4 797 767,0 | 5 468 467,0 | 5 160 079,0 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.02) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | Įvykdymas (proc.) |
| 13116 | Kapinių įrengimas ir tvarkymas | Sutvarkytų kapinių skaičius | vnt. | 1 | 4 | 100 |
| 1322 | Savivaldybės ir socialinių būstų/patalpų remontas ir plėtra | Įsigytų socialinių būstų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Remontuotų būstų skaičius | vnt. | 5 | 7 | 100 |
| 3123 | Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra | Įrengti, apšviesti kelių ar gatvių ruožai | vnt. | 4 | 5 | 100 |
|  |  | Parengtų projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
| 31427 | Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas | Įsigytos įrangos skaičius | vnt. | 2 | 2 | 100 |
| 3149 | Aplinkos tvarkymas | Gatvių šviestuvų skaičius | vnt. | 4940 | 4940 | 100 |

2022 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 03 | 3 | 2 | 1 | 3213 | Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir tvarkymas | 01 | D | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | 4 | 2 | 3 | 42311 | Žemės ūkio funkcijoms vykdyti | 04 | B | 0,0 | 0,0 | -35 300,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 71 300,0 | 60 535,0 | 60 535,0 | 37 298,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 71 300,0 | 60 535,0 | 45 235,0 | 37 298,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 219 600,0 | 219 600,0 | 219 600,0 | 218 996,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 219 600,0 | 219 600,0 | 219 600,0 | 218 996,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 290 900,0 | 280 135,0 | 264 835,0 | 256 294,7 |  |
|  |  |  |  | 42312 | Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti | 04 | B | 146 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 146 000,0 | 50 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 201 000,0 | 201 000,0 | 201 000,0 | 201 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 201 000,0 | 201 000,0 | 201 000,0 | 201 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E | 218 000,0 | 218 000,0 | 218 000,0 | 17 176,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 218 000,0 | 218 000,0 | 218 000,0 | 17 176,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VA | 38 500,0 | 38 500,0 | 38 500,0 | 17 094,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 38 500,0 | 38 500,0 | 38 500,0 | 17 094,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 603 500,0 | 507 500,0 | 487 500,0 | 265 270,7 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 894 400,0 | 787 635,0 | 752 335,0 | 521 565,4 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 894 400,0 | 787 635,0 | 752 335,0 | 521 565,4 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 894 400,0 | 787 635,0 | 752 335,0 | 521 565,4 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 894 900,0 | 788 135,0 | 752 835,0 | 522 065,4 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 894 900,0 | 788 135,0 | 752 835,0 | 522 065,4 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.03) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 217 300,0 | 110 535,0 | 75 235,0 | 67 298,4 |  |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 421 100,0 | 421 100,0 | 421 100,0 | 420 496,3 |  |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 218 000,0 | 218 000,0 | 218 000,0 | 17 176,1 |  |
| VA | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai | 38 500,0 | 38 500,0 | 38 500,0 | 17 094,6 |  |
| Iš viso: |  | 894 900,0 | 788 135,0 | 752 835,0 | 522 065,4 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.03) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 3213 | Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir tvarkymas | Fizinių asmenų skaičius | vnt. | 20 | 28 | 100 |
|  |  | Juridinių asmenų skaičius | vnt. | 5 | 8 | 100 |
| 42312 | Melioracijai, dirvoms kalkinti ir polderiams prižiūrėti | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |

2022 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 04 | 1 | 1 | 4 | 1144 | Sporto komplekso pastatymas | 08 | B | 0,0 | 0,0 | 39 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 454 900,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 203 836,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 454 900,0 | 165 000,0 | 204 000,0 | 203 836,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 1 335 000,0 | 1 335 000,0 | 1 335 000,0 | 1 335 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 335 000,0 | 1 335 000,0 | 1 335 000,0 | 1 335 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SB(P) | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 800 000,0 | 1 510 100,0 | 1 549 100,0 | 1 548 936,2 |  |
|  |  |  |  | 1147 | Motobolo aikštės sutvarkymas | 08 | B | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 1148 | Kretingos miesto stadiono tvarkymas | 08 | B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SB(P) | 0,0 | 384 200,0 | 384 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 384 200,0 | 384 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 246 000,0 | 246 000,0 | 246 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 246 000,0 | 246 000,0 | 246 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 246 000,0 | 630 200,0 | 630 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 1149 | Sporto aikštynų atnaujinimas | 08 | B | 668 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 655 920,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 668 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 655 920,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 165 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VA | 215 100,0 | 215 100,0 | 215 100,0 | 100 483,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 215 100,0 | 215 100,0 | 215 100,0 | 100 483,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 232 000,0 | 232 000,0 | 232 000,0 | 232 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 232 000,0 | 232 000,0 | 232 000,0 | 232 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 280 100,0 | 1 082 100,0 | 1 082 100,0 | 1 153 403,6 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3 351 100,0 | 3 247 400,0 | 3 063 200,0 | 2 702 339,8 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 3 351 100,0 | 3 247 400,0 | 3 063 200,0 | 2 702 339,8 |  |
|  |  | 2 | 3 | 12312 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas | 09 | E | 68 400,0 | 68 400,0 | 48 100,0 | 44 190,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 68 400,0 | 68 400,0 | 48 100,0 | 44 190,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EV | 3 100,0 | 3 100,0 | 60 560,0 | 15 585,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 100,0 | 3 100,0 | 60 560,0 | 15 585,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VA | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 4 812,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 6 100,0 | 6 100,0 | 6 100,0 | 4 812,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 3 000,0 | 3 757,0 | 3 757,0 | 3 657,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 000,0 | 3 757,0 | 3 757,0 | 3 657,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 80 600,0 | 81 357,0 | 118 517,0 | 68 246,6 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 80 600,0 | 81 357,0 | 118 517,0 | 68 246,6 |  |
|  |  |  | 4 | 12417 | Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ | 09 | E | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 782,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 782,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EV | 45 900,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 32 933,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 45 900,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 32 933,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 45 900,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 715,6 |  |
|  |  |  |  | 12444 | Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas | 09 | B | 1 177 300,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 821 486,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 177 300,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 821 486,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SB(P) | 234 400,0 | 593 000,0 | 593 000,0 | 234 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 234 400,0 | 593 000,0 | 593 000,0 | 234 400,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 411 700,0 | 1 793 000,0 | 1 793 000,0 | 1 055 886,9 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1 457 600,0 | 1 838 000,0 | 1 101 674,0 | 1 101 602,5 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 1 538 200,0 | 1 919 357,0 | 1 220 191,0 | 1 169 849,1 |  |
|  |  | 3 | 1 | 13132 | Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas | 10 | E | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 6 284,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 6 284,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 6 284,1 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 6 284,1 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 6 284,1 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 4 907 300,0 | 5 184 757,0 | 4 301 391,0 | 3 878 473,0 |  |
|  | 2 | 3 | 1 | 2313 | Paramos verslui skyrimas | 04 | B | 15 300,0 | 15 000,0 | 15 300,0 | 15 233,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 300,0 | 15 000,0 | 15 300,0 | 15 233,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 15 300,0 | 15 000,0 | 15 300,0 | 15 233,6 |  |
|  |  |  |  | 2314 | Verslo plėtros sąlygų gerinimas | 04 | B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15 300,0 | 15 000,0 | 15 300,0 | 15 233,6 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 15 300,0 | 15 000,0 | 15 300,0 | 15 233,6 |  |
|  |  | 4 | 1 | 24110 | Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas | 04 | B | 25 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 25 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 25 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 24112 | Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas | 04 | B | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 60 100,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  | 2 | 2421 | Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai | 08 | B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 60 100,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 75 400,0 | 50 000,0 | 50 300,0 | 50 233,6 |  |
|  | 3 | 1 | 4 | 31421 | Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas | 04 | B | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 240 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EV | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 520,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 520,9 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 259 800,0 | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 520,9 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 259 800,0 | 19 800,0 | 19 800,0 | 19 520,9 |  |
|  |  |  | 5 | 31553 | Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra | 04 | EV | 119 000,0 | 119 000,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 119 000,0 | 119 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 476 300,0 | 476 300,0 | 476 300,0 | 142 876,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 476 300,0 | 476 300,0 | 476 300,0 | 142 876,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 595 300,0 | 595 300,0 | 476 300,0 | 142 876,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 595 300,0 | 595 300,0 | 476 300,0 | 142 876,0 |  |
|  |  |  | 6 | 3162 | Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas | 04 | B | 517 000,0 | 350 000,0 | 159 500,0 | 159 345,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 517 000,0 | 350 000,0 | 159 500,0 | 159 345,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 517 000,0 | 350 000,0 | 159 500,0 | 159 345,7 |  |
|  |  |  |  | 3164 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas | 04 | B | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 130 231,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 130 231,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 235 000,0 | 235 000,0 | 235 000,0 | 165 231,3 |  |
|  |  |  |  | 3165 | Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas | 04 | B | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 852 000,0 | 585 000,0 | 324 800,0 | 324 577,0 |  |
|  |  |  | 7 | 3171 | Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas | 04 | B | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 000,0 | 17 983,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 000,0 | 17 983,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 000,0 | 17 983,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 000,0 | 17 983,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 1 725 300,0 | 1 218 300,0 | 838 900,0 | 504 956,9 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 1 725 300,0 | 1 218 300,0 | 838 900,0 | 504 956,9 |  |
|  | 4 | 1 | 1 | 4119 | Statybą leidžiančių ir užbaigimo dokumentų išdavimas | 04 | B | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 135,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 135,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 135,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 135,0 |  |
|  |  |  | 3 | 4138 | Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse | 04 | E | 34 000,0 | 34 000,0 | 41 500,0 | 41 382,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 34 000,0 | 34 000,0 | 41 500,0 | 41 382,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 34 000,0 | 34 000,0 | 41 500,0 | 41 382,5 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 34 000,0 | 34 000,0 | 41 500,0 | 41 382,5 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 46 000,0 | 36 000,0 | 43 700,0 | 43 517,5 |  |
|  |  | 2 | 1 | 4218 | Projektų įgyvendinimui būtinų ir / arba netinkamų išlaidų finansavimas | 04 | B | 35 000,0 | 35 000,0 | 30 300,0 | 26 598,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 35 000,0 | 35 000,0 | 30 300,0 | 26 598,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 35 000,0 | 35 000,0 | 30 300,0 | 26 598,1 |  |
|  |  |  |  | 42113 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone | 05 | B | 416 500,0 | 316 500,0 | 316 500,0 | 316 497,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 416 500,0 | 316 500,0 | 316 500,0 | 316 497,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 84 700,0 | 0,0 | 84 640,0 | 86 519,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 84 700,0 | 0,0 | 84 640,0 | 86 519,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 501 200,0 | 316 500,0 | 401 140,0 | 403 017,1 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 536 200,0 | 351 500,0 | 431 440,0 | 429 615,2 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 536 200,0 | 351 500,0 | 431 440,0 | 429 615,2 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 582 200,0 | 387 500,0 | 475 140,0 | 473 132,7 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 7 290 200,0 | 6 840 557,0 | 5 665 731,0 | 4 906 796,2 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 7 290 200,0 | 6 840 557,0 | 5 665 731,0 | 4 906 796,2 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.04) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 3 939 300,0 | 2 831 700,0 | 2 388 634,0 | 2 384 267,5 |  |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 120 400,0 | 120 400,0 | 120 400,0 | 104 639,3 |  |
| EV | Grąžintos ES ir kt. finansavimo lėšos | 187 800,0 | 186 900,0 | 113 300,0 | 68 040,3 |  |
| L | Apyvartinės lėšos | 1 535 000,0 | 1 535 000,0 | 1 535 000,0 | 1 535 000,0 |  |
| SB(P) | Skolintos lėšos | 244 500,0 | 987 300,0 | 244 500,0 | 244 500,0 |  |
| VA | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos administracijai | 221 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 105 295,6 |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 1 042 000,0 | 958 057,0 | 1 042 697,0 | 465 053,5 |  |
| Iš viso: |  | 7 290 200,0 | 6 840 557,0 | 5 665 731,0 | 4 906 796,2 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.04) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 1144 | Sporto komplekso pastatymas | Projekto įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | 100 | 100 |
| 1147 | Motobolo aikštės sutvarkymas | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Įrengti stadiono apsauginiai atitvarai (kamuolių gaudyklės) | kompl. | 0 | - | - |
| 1148 | Kretingos miesto stadiono tvarkymas | Sutvarkytas sporto aikštynas | vnt. | 0 | - | - |
| 1149 | Sporto aikštynų atnaujinimas | Atnaujintų aikštynų skaičius | vnt. | 2 | 1 | 50 |
| 12312 | Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas | Projekto įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | 100 | 100 |
| 12444 | Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas | Parengta dokumentacija | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Pastatai pritaikyti neįgaliesiems | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Ugdymo įstaigos, kuriose baigti darbai | vnt. | 2 | 2 | 100 |
| 13132 | Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas | Asmenų, pasinaudojusių paslaugomis, skaičius | vnt. | 15 | 58 | 100 |
| 2313 | Paramos verslui skyrimas | Paremtų juridinių asmenų skaičius | vnt. | 12 | 21 | 100 |
|  |  | Renginių skaičius | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 2314 | Verslo plėtros sąlygų gerinimas | Parengti projektai | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 24112 | Turizmo viešinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 4 | 4 | 100 |
| 2421 | Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai | Parengtas Akmenos upės krantinių tvarkymo techninis projektas | vnt. | 0 | - | - |
| 31421 | Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas | Išpirkti butai | vnt. | 0 | - | - |
|  |  | Likviduoti bešeimininkiai objektai | vnt. | 8 | 8 | 100 |
|  |  | Nugriautas pastatas | vnt. | 0 | - | - |
|  |  | Parengtas griovimo darbų projektas | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 31553 | Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 3162 | Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas | Modernizuotų pastatų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Parengtų techninių projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
| 3164 | Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 100 |
| 3165 | Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 | - | - |
|  |  | Parengti projektiniai pasiūlymai | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 3171 | Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas | Parengtas darnaus judumo planas | vnt. | 1 | 0 | 0 |

2022 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 05 | 2 | 1 | 2 | 21210 | Sodininkų bendrijų rėmimas | 01 | B | 55 300,0 | 40 000,0 | 55 255,0 | 55 255,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 55 300,0 | 40 000,0 | 55 255,0 | 55 255,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 55 300,0 | 40 000,0 | 55 255,0 | 55 255,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 55 300,0 | 40 000,0 | 55 255,0 | 55 255,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 55 300,0 | 40 000,0 | 55 255,0 | 55 255,0 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 55 300,0 | 40 000,0 | 55 255,0 | 55 255,0 |  |
|  | 3 | 1 | 2 | 3121 | Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas | 06 | B | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 29 678,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 29 678,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 29 678,1 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 29 678,1 |  |
|  |  |  | 3 | 3132 | Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas | 01 | B | 600,0 | 600,0 | 830,0 | 827,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 600,0 | 600,0 | 830,0 | 827,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 830,0 | 827,2 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 830,0 | 827,2 |  |
|  |  |  | 4 | 3141 | Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas | 05 | B | 2 400 000,0 | 1 734 200,0 | 1 840 200,0 | 1 840 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 2 400 000,0 | 1 734 200,0 | 1 840 200,0 | 1 840 200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 348 000,0 | 0,0 | 325 610,0 | 278 836,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 348 000,0 | 0,0 | 325 610,0 | 278 836,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 2 748 000,0 | 1 734 200,0 | 2 165 810,0 | 2 119 036,2 |  |
|  |  |  |  | 3143 | Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas | 05 | B | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 18 927,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 18 927,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 18 927,1 |  |
|  |  |  |  | 3144 | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos | 05 | F | 190 150,0 | 347 150,0 | 358 300,0 | 298 447,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 190 150,0 | 347 150,0 | 358 300,0 | 298 447,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 190 150,0 | 347 150,0 | 358 300,0 | 298 447,5 |  |
|  |  |  |  | 31422 | Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ įgyvendinimas | 05 | B | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 31424 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas | 05 | B | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3 181 150,0 | 2 216 350,0 | 2 559 110,0 | 2 436 410,8 |  |
|  |  |  | 5 | 31511 | Pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas ir plėtra | 04 | B | 50 000,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 6 534,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 50 000,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 6 534,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 50 000,0 | 7 100,0 | 7 100,0 | 6 534,0 |  |
|  |  |  |  | 31512 | Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas | 04 | B | 1 507 000,0 | 1 200 000,0 | 1 489 700,0 | 1 489 613,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 507 000,0 | 1 200 000,0 | 1 489 700,0 | 1 489 613,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 507 000,0 | 1 200 000,0 | 1 489 700,0 | 1 489 613,4 |  |
|  |  |  |  | 31513 | Eismo saugumo priemonių diegimas | 04 | B | 30 000,0 | 25 000,0 | 15 000,0 | 6 909,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 000,0 | 25 000,0 | 15 000,0 | 6 909,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 30 000,0 | 25 000,0 | 15 000,0 | 6 909,4 |  |
|  |  |  |  | 31520 | Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai | 04 | B | 14 200,0 | 14 200,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 14 200,0 | 14 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 25 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 40 000,0 | 14 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 31541 | Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas | 04 | ZP | 0,0 | 50 000,0 | 17 400,0 | 14 230,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 50 000,0 | 17 400,0 | 14 230,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 50 000,0 | 17 400,0 | 14 230,0 |  |
|  |  |  |  | 31546 | Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 04 | B | 30 000,0 | 30 000,0 | 75 500,0 | 74 515,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 000,0 | 30 000,0 | 75 500,0 | 74 515,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | KPP | 869 000,0 | 869 000,0 | 869 000,0 | 868 911,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 869 000,0 | 869 000,0 | 869 000,0 | 868 911,9 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 899 000,0 | 899 000,0 | 944 500,0 | 943 427,5 |  |
|  |  |  |  | 31547 | Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas | 04 | B | 2 213 100,0 | 480 000,0 | 592 300,0 | 576 695,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 2 213 100,0 | 480 000,0 | 592 300,0 | 576 695,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | KPP | 1 699 500,0 | 1 110 400,0 | 1 699 500,0 | 1 699 486,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 699 500,0 | 1 110 400,0 | 1 699 500,0 | 1 699 486,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 882 200,0 | 908 000,0 | 735 536,0 | 735 547,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 882 200,0 | 908 000,0 | 735 536,0 | 735 547,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SB(P) | 1 742 800,0 | 1 000 000,0 | 1 742 800,0 | 1 742 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 742 800,0 | 1 000 000,0 | 1 742 800,0 | 1 742 800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZP | 126 700,0 | 126 700,0 | 159 300,0 | 159 264,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 126 700,0 | 126 700,0 | 159 300,0 | 159 264,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 6 664 300,0 | 3 625 100,0 | 4 929 436,0 | 4 913 794,5 |  |
|  |  |  |  | 31548 | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 216 Gargždai–Kretinga 22,08 km esančios sankryžos su Kretingos miesto Vytauto gatve rekonstrukcija | 04 | B | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 52 200,0 | 52 200,0 | 52 200,0 | 52 188,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 52 200,0 | 52 200,0 | 52 200,0 | 52 188,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 55 100,0 | 55 100,0 | 55 100,0 | 55 088,3 |  |
|  |  |  |  | 31552 | Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba | 04 | B | 80 000,0 | 80 000,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9 325 400,0 | 5 955 500,0 | 7 458 236,0 | 7 429 597,1 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 12 542 150,0 | 8 207 450,0 | 10 053 176,0 | 9 896 513,2 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 12 542 150,0 | 8 207 450,0 | 10 053 176,0 | 9 896 513,2 |  |
|  | 4 | 1 | 1 | 4115 | Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos | 01 | B | 100 000,0 | 100 000,0 | 6 470,0 | 6 311,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 100 000,0 | 100 000,0 | 6 470,0 | 6 311,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 6 470,0 | 6 311,3 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 100 000,0 | 100 000,0 | 6 470,0 | 6 311,3 |  |
|  |  |  | 2 | 4123 | Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas | 06 | B | 265 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 265 000,0 | 265 000,0 | 115 000,0 | 107 971,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 265 000,0 | 265 000,0 | 115 000,0 | 107 971,4 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 265 000,0 | 265 000,0 | 115 000,0 | 107 971,4 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 365 000,0 | 365 000,0 | 121 470,0 | 114 282,7 |  |
|  |  | 2 | 3 | 4239 | Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas | 01 | N | 1 700,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 700,0 | 4 300,0 | 0,0 | 3 639,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 700,0 | 4 300,0 | 0,0 | 3 639,4 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1 700,0 | 4 300,0 | 0,0 | 3 639,4 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 1 700,0 | 4 300,0 | 0,0 | 3 639,4 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 366 700,0 | 369 300,0 | 121 470,0 | 117 922,1 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 12 964 150,0 | 8 616 750,0 | 10 229 901,0 | 10 069 690,3 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 12 964 150,0 | 8 616 750,0 | 10 229 901,0 | 10 069 690,3 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.05) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 7 026 100,0 | 4 149 000,0 | 4 270 255,0 | 4 216 338,0 |  |
| F | Aplinkos apsaugos programos lėšos | 190 150,0 | 347 150,0 | 358 300,0 | 298 447,5 |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 2 568 500,0 | 1 979 400,0 | 2 568 500,0 | 2 568 398,4 |  |
| L | Apyvartinės lėšos | 960 200,0 | 960 200,0 | 787 736,0 | 787 736,0 |  |
| N | Lėšos, nukreiptos valstybės garantijoms nuomininkams | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| SB(P) | Skolintos lėšos | 1 742 800,0 | 1 000 000,0 | 1 742 800,0 | 1 742 800,0 |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 348 000,0 | 0,0 | 325 610,0 | 278 836,2 |  |
| ZP | Žemės pardavimo pajamos | 126 700,0 | 176 700,0 | 176 700,0 | 173 494,8 |  |
| Iš viso: |  | 12 964 150,0 | 8 612 450,0 | 10 229 901,0 | 10 066 050,9 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.05) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 21210 | Sodininkų bendrijų rėmimas | Paremtų bendrijų skaičius | vnt. | 10 | 10 | 100 |
| 3121 | Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas | Įstaigų skaičius | vnt. | 50 | 49 | 98 |
| 3132 | Daugiabučių namų bendrijų steigimo skatinimas | Paremtų bendrijų skaičius | vnt. | 2 | 3 | 100 |
| 31424 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 4 | 3 | 75 |
| 31426 | Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas | Parengtų projektų skaičius | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 3143 | Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas | Įgyvendintų programų skaičius | vnt. | 2 | 1 | 50 |
| 3144 | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos | Įgyvendintų programų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
| 31512 | Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas | Keleivių skaičius | vnt. | 900 000 | 1 117 750 | 100 |
| 31513 | Eismo saugumo priemonių diegimas | Įgyvendintų sprendimų skaičius | vnt. | 4 | 1 | 25 |
| 31539 | Kęstučio g. (KT8033), Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai | Įrengta infrastuktūra | vnt. | 0 | - | - |
| 31541 | Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 31546 | Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis | km | 164 | 153,3 | 93 |
|  |  | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis | km | 717 | 726,9 | 100 |
| 31547 | Vietinių kelių bei gatvių projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas | Parengtų techninių projektų skaičius | vnt. | 3 | 1 | 33 |
|  |  | Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis | km | 3 | 2,9 | 97 |

| 31552 | Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba | Parengtas projektas | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Įrengtas perėjimas | vnt. | 0 | - | - |
| 4115 | Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos | Atliktų turto vertinimų skaičius | vnt. | 15 | 3 | 20 |
|  |  | Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius | vnt. | 100 | 48 | 48 |
|  |  | Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis | km | 10 | 0,1149 | 1 |
|  |  | Sertifikuotų pastatų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Parengta nekilnojamo savivaldybės turto valdymo strategija | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Įsigyta savivaldybės nekilnojamo turto valdymo programa | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 4239 | Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas | Asmenų, gaunančių nuomos garantiją, skaičius | vnt. | 8 | 6 | 75 |

2022 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1111 | Sveikatos įstaigų pastatų ir įrangos atnaujinimas ir modernizavimas | 07 | B | 330 000,0 | 327 700,0 | 127 700,0 | 111 637,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 330 000,0 | 327 700,0 | 127 700,0 | 111 637,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 330 000,0 | 327 700,0 | 127 700,0 | 111 637,5 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 330 000,0 | 327 700,0 | 127 700,0 | 111 637,5 |  |
|  |  |  | 2 | 1123 | Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa | 07 | F | 27 700,0 | 63 700,0 | 63 700,0 | 59 875,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 27 700,0 | 63 700,0 | 63 700,0 | 59 875,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 27 700,0 | 63 700,0 | 63 700,0 | 59 875,6 |  |
|  |  |  |  | 1124 | Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo priemonė | 05 | B | 30 300,0 | 30 300,0 | 30 300,0 | 30 225,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 300,0 | 30 300,0 | 30 300,0 | 30 225,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 30 300,0 | 30 300,0 | 30 300,0 | 30 225,8 |  |
|  |  |  |  | 1126 | Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas | 07 | B | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 144,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 144,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 800,0 | 26 144,5 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 84 800,0 | 120 800,0 | 120 800,0 | 116 245,9 |  |
|  |  |  | 3 | 1131 | Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | 07 | B | 74 700,0 | 62 386,0 | 62 386,0 | 62 386,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 74 700,0 | 62 386,0 | 62 386,0 | 62 386,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 366 600,0 | 366 600,0 | 366 600,0 | 366 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 366 600,0 | 366 600,0 | 366 600,0 | 366 600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L | 0,0 | 0,0 | 20 201,0 | 20 201,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 20 201,0 | 20 201,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 441 300,0 | 428 986,0 | 449 187,0 | 449 187,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 441 300,0 | 428 986,0 | 449 187,0 | 449 187,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 856 100,0 | 877 486,0 | 697 687,0 | 677 070,4 |  |
|  |  | 3 | 1 | 13133 | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai | 07 | D | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 31 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 31 100,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 31 100,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 31 100,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 31 100,0 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 928 100,0 | 949 486,0 | 769 687,0 | 708 170,4 |  |
|  | 2 | 1 | 2 | 2123 | Medikų rėmimo programa | 07 | B | 93 500,0 | 63 430,0 | 63 430,0 | 57 430,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 93 500,0 | 63 430,0 | 63 430,0 | 57 430,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 93 500,0 | 63 430,0 | 63 430,0 | 57 430,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 93 500,0 | 63 430,0 | 63 430,0 | 57 430,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 93 500,0 | 63 430,0 | 63 430,0 | 57 430,0 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 93 500,0 | 63 430,0 | 63 430,0 | 57 430,0 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 1 021 600,0 | 1 012 916,0 | 833 117,0 | 765 600,4 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 1 021 600,0 | 1 012 916,0 | 833 117,0 | 765 600,4 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.06) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 555 300,0 | 510 616,0 | 310 616,0 | 287 823,8 |  |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 438 600,0 | 438 600,0 | 438 600,0 | 397 700,0 |  |
| F | Aplinkos apsaugos programos lėšos | 27 700,0 | 63 700,0 | 63 700,0 | 59 875,6 |  |
| L | Apyvartinės lėšos | 0,0 | 0,0 | 20 201,0 | 20 201,0 |  |
| Iš viso: |  | 1 021 600,0 | 1 012 916,0 | 833 117,0 | 765 600,4 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.06) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 1123 | Specialioji visuomenės sveikatos programų rėmimo programa | Įgyvendintų programos priemonių skaičius | vnt. | 8 | 13 | 100 |
| 1124 | Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo priemonė | Įrengtos triukšmą mažinančios sienutės | kompl. | 1 | 1 | 100 |
| 1126 | Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas | Juridinių asmenų, gavusių paramą, skaičius | vnt. | 4 | 4 | 100 |
| 1131 | Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje | Atlikta sveikatos rodiklių dinamikos stebėsena ir jų vertinimas | vnt. | 51 | 51 | 100 |
|  |  | Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius | vnt. | 22 | 22 | 100 |
|  |  | Atlikta sveikatos rodiklių dinamikos stebėsena ir jų vertinimas | vnt. | 51 | 51 | 100 |
| 13133 | Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimui ir savižudybių prevencijai | Asmenų, baigusių programą, skaičius | proc. | 100 | 290 | 100 |
|  |  | Asmenų, gavusių priklausomybės konsultanto paslaugas, skaičius | vnt. | 60 | 360 | 100 |
|  |  | Įmonių, kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius | vnt. | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė, skaičius | vnt. | 2 | 0 | 0 |
| 2123 | Medikų rėmimo programa | Paremtų asmenų skaičius | vnt. | 6 | 6 | 100 |

2022 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 07 | 2 | 2 | 1 | 2217 | Rajono kultūrinės veiklos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos įgyvendinimas | 08 | B | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2211 | Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas | 08 | B | 85 000,0 | 80 000,0 | 84 363,0 | 84 361,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 85 000,0 | 80 000,0 | 84 363,0 | 84 361,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 85 000,0 | 80 000,0 | 84 363,0 | 84 361,0 |  |
|  |  |  |  | 2212 | Kultūros projektų kofinansavimas | 08 | B | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 371,0 | 42 371,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 371,0 | 42 371,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 | 42 371,0 | 42 371,0 |  |
|  |  |  |  | 2214 | Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas | 08 | B | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 994,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 994,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 994,0 |  |
|  |  |  |  | 2215 | Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas | 08 | B | 57 000,0 | 40 000,0 | 54 402,0 | 54 363,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 57 000,0 | 40 000,0 | 54 402,0 | 54 363,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 57 000,0 | 40 000,0 | 54 402,0 | 54 363,2 |  |
|  |  |  |  | 2219 | Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas | 08 | B | 6 000,0 | 5 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 6 000,0 | 5 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 6 000,0 | 5 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |
|  |  |  |  | 22113 | Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas | 08 | B | 5 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 5 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 5 400,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  | 22114 | Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas | 08 | B | 50 000,0 | 50 000,0 | 48 470,0 | 48 470,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 50 000,0 | 50 000,0 | 48 470,0 | 48 470,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 48 470,0 | 48 470,0 |  |
|  |  |  |  | 22116 | Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas | 08 | B | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 22121 | Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas | 08 | B | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 30 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 403 400,0 | 345 000,0 | 368 606,0 | 368 559,2 |  |
|  |  |  | 2 | 2225 | Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse | 08 | B | 9 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 9 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 9 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 9 000,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 412 400,0 | 350 000,0 | 371 606,0 | 371 559,2 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 412 400,0 | 350 000,0 | 371 606,0 | 371 559,2 |  |
|  | 4 | 2 | 4 | 4246 | Kultūros įstaigų išlaikymas | 08 | L | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 371,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 12 375,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 12 375,0 | 12 371,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 218 000,0 | 44 512,0 | 44 512,0 | 44 512,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 218 000,0 | 44 512,0 | 44 512,0 | 44 512,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | 4 760 000,0 | 3 636 656,0 | 3 901 147,0 | 3 900 731,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 4 760 000,0 | 3 636 656,0 | 3 901 147,0 | 3 900 731,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S | 195 000,0 | 193 289,0 | 260 289,0 | 225 402,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 195 000,0 | 193 289,0 | 260 289,0 | 225 402,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 5 173 000,0 | 3 874 457,0 | 4 218 323,0 | 4 183 017,2 |  |
|  |  |  |  | 42414 | Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 08 | B | 9 000,0 | 9 000,0 | 4 394,0 | 4 393,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 9 000,0 | 9 000,0 | 4 394,0 | 4 393,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 9 000,0 | 9 000,0 | 4 394,0 | 4 393,5 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 5 182 000,0 | 3 883 457,0 | 4 222 717,0 | 4 187 410,7 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 5 182 000,0 | 3 883 457,0 | 4 222 717,0 | 4 187 410,7 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 5 182 000,0 | 3 883 457,0 | 4 222 717,0 | 4 187 410,7 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 5 594 400,0 | 4 233 457,0 | 4 594 323,0 | 4 558 969,9 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 5 594 400,0 | 4 233 457,0 | 4 594 323,0 | 4 558 969,9 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.07) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 5 181 400,0 | 3 995 656,0 | 4 277 147,0 | 4 276 684,5 |  |
| L | Apyvartinės lėšos | 0,0 | 0,0 | 12 375,0 | 12 371,0 |  |
| S | Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 195 000,0 | 193 289,0 | 260 289,0 | 225 402,4 |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 218 000,0 | 44 512,0 | 44 512,0 | 44 512,0 |  |
| Iš viso: |  | 5 594 400,0 | 4 233 457,0 | 4 594 323,0 | 4 558 969,9 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.07) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 2211 | Kretingos miesto švenčių renginių organizavimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 3 | 3 | 100 |
| 22113 | Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas | Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 100 |
| 22114 | Bažnyčios rėmimo programos įgyvendinimas | Objektų skaičius | vnt. | 5 | 7 | 100 |
| 22116 | Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas | Įstaigų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 100 |
| 2212 | Kultūros projektų kofinansavimas | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 10 | 10 | 100 |
| 22121 | Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 4 | 9 | 100 |
| 2214 | Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 5 | 7 | 100 |
| 2215 | Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 4 | 5 | 100 |
| 2217 | Rajono kultūrinės veiklos programos įgyvendinimas | Įstaigų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 100 |
| 2219 | Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas | Deleguotų vizitų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
| 4246 | Kultūros įstaigų išlaikymas | Sutvarkytų pastatų Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje skaičius | vnt. | 0 | 0 | - |
|  |  | Renovuota Kretingos Muziejaus oranžerija | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Kultūrinės veiklos programos priemonių įgyvendinimas | vnt. | 5 | 5 | 100 |
|  |  | Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai | vnt. | 5 | 5 | 100 |

2022 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 08 | 1 | 2 | 1 | 12112 | Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas | 09 | K | 8 300,0 | 8 290,0 | 7 169,0 | 7 168,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 8 300,0 | 8 290,0 | 7 169,0 | 7 168,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 8 300,0 | 8 290,0 | 7 169,0 | 7 168,2 |  |
|  |  |  |  | 1219 | Ugdymo įstaigų aprūpinimas IT priemonėmis | 09 | B | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |  |
|  |  |  |  | 12110 | Mokyklų aprūpinimas autobusais | 09 | B | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 149 795,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 149 795,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 149 795,6 |  |
|  |  |  |  | 12119 | Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas | 09 | B | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  | 12120 | Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas | 09 | B | 36 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 36 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 36 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 12121 | Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį | 09 | E | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 12122 | Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas | 09 | E | 93 900,0 | 94 000,0 | 94 000,0 | 81 676,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 93 900,0 | 94 000,0 | 94 000,0 | 81 676,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 93 900,0 | 94 000,0 | 94 000,0 | 81 676,5 |  |
|  |  |  |  | 12123 | Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas | 09 | B | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E | 1 300 000,0 | 1 270 000,0 | 1 270 000,0 | 397 932,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 300 000,0 | 1 270 000,0 | 1 270 000,0 | 397 932,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 350 000,0 | 1 270 000,0 | 1 270 000,0 | 397 932,1 |  |
|  |  |  |  | 12124 | Pedagogų rėmimas | 09 | B | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 37 972,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 37 972,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 37 972,7 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 1 765 200,0 | 1 640 290,0 | 1 639 169,0 | 732 545,1 |  |
|  |  |  | 2 | 1223 | Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas | 09 | B | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |
|  |  |  |  | 1229 | Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas | 09 | B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 12214 | Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas | 09 | B | 80 900,0 | 70 000,0 | 70 190,0 | 70 139,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 80 900,0 | 70 000,0 | 70 190,0 | 70 139,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 80 900,0 | 70 000,0 | 70 190,0 | 70 139,4 |  |
|  |  |  |  | 12216 | Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas | 09 | VB | 222 000,0 | 222 000,0 | 222 000,0 | 221 920,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 222 000,0 | 222 000,0 | 222 000,0 | 221 920,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 222 000,0 | 222 000,0 | 222 000,0 | 221 920,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 327 900,0 | 317 000,0 | 317 190,0 | 317 059,4 |  |
|  |  |  | 3 | 1232 | Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas | 09 | B | 350 000,0 | 330 000,0 | 329 810,0 | 303 870,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 350 000,0 | 330 000,0 | 329 810,0 | 303 870,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 350 000,0 | 330 000,0 | 329 810,0 | 303 870,1 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 350 000,0 | 330 000,0 | 329 810,0 | 303 870,1 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 2 443 100,0 | 2 287 290,0 | 2 286 169,0 | 1 353 474,6 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 2 443 100,0 | 2 287 290,0 | 2 286 169,0 | 1 353 474,6 |  |
|  | 2 | 1 | 1 | 2114 | Jaunimo politikos Kretingos rajono programos įgyvendinimas | 10 | B | 80 000,0 | 80 000,0 | 74 000,0 | 69 381,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 80 000,0 | 80 000,0 | 74 000,0 | 69 381,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 | 74 000,0 | 69 381,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 | 74 000,0 | 69 381,0 |  |
|  |  |  | 2 | 2122 | Jaunimo projektų finansavimas | 10 | B | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2124 | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa | 10 | B | 5 000,0 | 5 000,0 | 11 000,0 | 8 494,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 5 000,0 | 5 000,0 | 11 000,0 | 8 494,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 11 000,0 | 8 494,6 |  |
|  |  |  |  | 2121 | NVO projektų finansavimas | 08 | B | 15 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 13 075,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 13 075,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 15 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 13 075,0 |  |
|  |  |  |  | 2125 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas | 08 | B | 48 380,0 | 40 000,0 | 48 380,0 | 48 047,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 48 380,0 | 40 000,0 | 48 380,0 | 48 047,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 27 000,0 | 0,0 | 26 056,0 | 25 989,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 27 000,0 | 0,0 | 26 056,0 | 25 989,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 75 380,0 | 40 000,0 | 74 436,0 | 74 036,3 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 106 380,0 | 70 000,0 | 110 436,0 | 106 605,9 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 186 380,0 | 150 000,0 | 184 436,0 | 175 986,9 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 186 380,0 | 150 000,0 | 184 436,0 | 175 986,9 |  |
|  | 4 | 2 | 4 | 4245 | Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos | 09 | L | 0,0 | 0,0 | 9 888,0 | 9 888,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 9 888,0 | 9 888,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | 10 512 000,0 | 9 055 734,0 | 10 642 694,0 | 10 562 773,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 10 512 000,0 | 9 055 734,0 | 10 642 694,0 | 10 562 773,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | K | 15 800 000,0 | 15 722 810,0 | 15 856 331,0 | 15 856 518,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 800 000,0 | 15 722 810,0 | 15 856 331,0 | 15 856 518,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S | 900 000,0 | 891 049,0 | 989 149,0 | 886 641,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 900 000,0 | 891 049,0 | 989 149,0 | 886 641,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | U | 50 000,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 50 000,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 200 000,0 | 0,0 | 64 755,0 | 65 142,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 200 000,0 | 0,0 | 64 755,0 | 65 142,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 27 462 000,0 | 25 718 693,0 | 27 611 917,0 | 27 430 063,6 |  |
|  |  |  |  | 42414 | Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 09 | B | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 13 635,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 13 635,9 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 13 635,9 |  |
|  |  |  |  | 42415 | Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos | 09 | B | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 60 956,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 60 956,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 65 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 60 956,2 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 27 547 000,0 | 25 798 693,0 | 27 691 917,0 | 27 504 655,7 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 27 547 000,0 | 25 798 693,0 | 27 691 917,0 | 27 504 655,7 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 27 547 000,0 | 25 798 693,0 | 27 691 917,0 | 27 504 655,7 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 30 176 480,0 | 28 235 983,0 | 30 162 522,0 | 29 034 117,2 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 30 176 480,0 | 28 235 983,0 | 30 162 522,0 | 29 034 117,2 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTIN PROGRAMA (Nr.08) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 11 556 280,0 | 9 978 734,0 | 11 574 074,0 | 11 432 141,2 |  |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 1 412 900,0 | 1 364 000,0 | 1 364 000,0 | 479 608,6 |  |
| K | Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms | 15 808 300,0 | 15 731 100,0 | 15 863 700,0 | 15 863 687,0 |  |
| L | Apyvartinės lėšos | 0,0 | 0,0 | 9 888,0 | 9 888,0 |  |
| S | Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 900 000,0 | 891 049,0 | 989 149,0 | 886 641,2 |  |
| U | Speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės m. | 50 000,0 | 49 100,0 | 49 100,0 | 49 100,0 |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 449 000,0 | 222 000,0 | 312 811,0 | 313 051,2 |  |
| Iš viso: |  | 30 176 480,0 | 28 235 983,0 | 30 162 722,0 | 29 034 117,2 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.08) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 12110 | Mokyklų aprūpinimas autobusais | Įsigytų autobusų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 100 |
|  |  | Gautų geltonųjų autobusiukų skaičius | vnt. | 0 | 0 | 100 |
| 12112 | Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas | Vykdymo grupių ir vertinimo komisijų narių skaičius | vnt. | 240 | 240 | 100 |
| 12119 | Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas | Užimtų suaugusiųjų skaičius | vnt. | 500 | 641 | 100 |
| 12120 | Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas | Užimtų vaikų skaičius | vnt. | 20 | 0 | 0 |
| 12121 | Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį | Dalyvaujančios ugdymo įstaigos | vnt. | 1 | 1 | 100 |
|  |  | Dalyvaujančių mokinių skaičius | vnt. | 480 | 480 | 100 |
| 12122 | Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas | Karjeros specialistų etatų skaičius | vnt. | 5,2 | 5,2 | 100 |
| 12123 | Tūkstantmečio mokyklų programų vykdymas | Dalyvaujančių mokyklų skaičius | vnt. | 6 | 6 | 100 |
| 12124 | Pedagogų rėmimas | Perkvalifikuotų mokytojų skaičius | vnt. | 10 | 3 | 30 |
| 1219 | Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas | Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujintos informacinių technologijų bazės, skaičius | vnt. | 12 | 18 | 100 |
| 12214 | Renginių mokyklos bendruomenėms ir mokinių iniciatyvoms skatinti, mokinių su negalia kelionių organizavimas, mokyklinės dokumentacijos bei programinės įrangos įsigijimas ir administravimas | Dalyvaujančių asmenų skaičius | vnt. | 550 | 550 | 100 |
|  |  | Įstaigų, kuriose įdiegta programa, skaičius | vnt. | 20 | 20 | 100 |
|  |  | Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius | vnt. | 10 | 6 | 60 |
|  |  | Renginių skaičius | vnt. | 13 | 13 | 100 |
|  |  | Padėkų skaičius | vnt. | 12 | 12 | 100 |
| 12216 | Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas | Užimtų vaikų skaičius | vnt. | 1500 | 1500 | 100 |
| 1223 | Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas | Dalyvaujančių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektuose vaikų skaičius | vnt. | 500 | 2426 | 100 |
|  |  | Vaikų, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose, skaičius | vnt. | 400 | 351 | 88 |
|  |  | Finansuotų vaikų vasaros poilsio stovyklų skaičius | vnt. | 10 | 10 | 100 |
|  |  | Vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektų skaičius | vnt. | 7 | 8 | 100 |
| 1229 | Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas | Dalyvaujančių mokinių skaičius | vnt. | 0 | 0 | 100 |
| 1232 | Švietimo įstaigų remontas | Remontuotų įstaigų skaičius | vnt. | 20 | 20 | 100 |
| 2114 | Jaunimo politikos Kretingos rajono programos įgyvendinimas | Akredituotų (savanorystės veiklai) įstaigų skaičius | vnt. | 9 | 9 | 100 |
|  |  | Jaunimo darbuotojų, dirbančių atvirose jaunimo erdvėse, skaičius | vnt. | 1 | 1 | 100 |
| 2121 | NVO projektų finansavimas | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 22 | 24 | 100 |
|  |  | Įsitraukusių asmenų į projektų veiklas procentas nuo gyventojų skaičiaus | proc. | 8 | 8,5 | 100 |
|  |  | Teikiamų viešųjų paslaugų, per projektinę veiklą, visuomenei skaičius | vnt. | 19 | 19 | 100 |
| 2122 | Jaunimo projektų finansavimas | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 9 | 8 | 89 |
|  |  | Įsitrauskusių į projektinę veiklą jaunų asmenų iki 29 m. procentas nuo gyventojų skaičiaus | proc. | 17 | 18 | 100 |
|  |  | Savanorystės projektų skaičius | vnt. | 3 | 0 | 0 |
| 2124 | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa | Įdarbintų jaunuolių skaičius | vnt. | 9 | 12 | 100 |
| 2125 | Bendruomeninės veiklos stiprinimas | Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 42 | 48 | 100 |
| 42415 | Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos | Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius | vnt. | 1800 | 1800 | 100 |

2022 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 09 | 1 | 1 | 2 | 1127 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | 07 | D | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 3 708,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 3 708,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 3 708,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 3 708,0 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 3 708,0 |  |
|  |  | 3 | 1 | 1316 | Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas | 10 | D | 366 400,0 | 387 700,0 | 366 100,0 | 349 554,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 366 400,0 | 387 700,0 | 366 100,0 | 349 554,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 366 400,0 | 387 700,0 | 366 100,0 | 349 554,7 |  |
|  |  |  |  | 1311 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 10 | B | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 16 567,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 16 567,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SB(Z) | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 30 120,0 | 25 107,0 | 28 227,0 | 28 226,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 120,0 | 25 107,0 | 28 227,0 | 28 226,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 74 120,0 | 55 107,0 | 58 227,0 | 44 794,5 |  |
|  |  |  |  | 1317 | Tikslinėms kompensacijoms mokėti | 10 | SB(Z) | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 514 500,0 | 3 515 740,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 514 500,0 | 3 515 740,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 3 300 000,0 | 3 300 000,0 | 3 514 500,0 | 3 515 740,0 |  |
|  |  |  |  | 1318 | Socialinės paramos mokiniams organizavimas | 10 | D | 584 000,0 | 583 800,0 | 527 800,0 | 516 205,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 584 000,0 | 583 800,0 | 527 800,0 | 516 205,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 3 104,0 | 0,0 | 6 359,0 | 5 960,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 104,0 | 0,0 | 6 359,0 | 5 960,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 587 104,0 | 583 800,0 | 534 159,0 | 522 165,6 |  |
|  |  |  |  | 1319 | Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas | 10 | B | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 1 339 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 339 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 113 488,0 | 113 488,0 | 56 915,0 | 53 810,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 113 488,0 | 113 488,0 | 56 915,0 | 53 810,1 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 732 488,0 | 113 488,0 | 56 915,0 | 53 810,1 |  |
|  |  |  |  | 13191 | Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas (SB) | 10 | B | 0,0 | 280 000,0 | 304 000,0 | 303 982,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 280 000,0 | 304 000,0 | 303 982,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 280 000,0 | 304 000,0 | 303 982,7 |  |
|  |  |  |  | 13192 | Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas (asmenims su sunkia negalia) | 10 | D | 0,0 | 643 700,0 | 1 427 300,0 | 1 415 049,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 643 700,0 | 1 427 300,0 | 1 415 049,4 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 643 700,0 | 1 427 300,0 | 1 415 049,4 |  |
|  |  |  |  | 13110 | Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas | 10 | B | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 960,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 960,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 960,0 |  |
|  |  |  |  | 13115 | Mirusiųjų palaikų pervežimas | 06 | B | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 108,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 108,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 108,3 |  |
|  |  |  |  | 13121 | Tikslinėms kompensacijoms mokėti administravimo išlaidos | 10 | SB(Z) | 114 000,0 | 114 000,0 | 140 600,0 | 139 837,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 114 000,0 | 114 000,0 | 140 600,0 | 139 837,7 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 114 000,0 | 114 000,0 | 140 600,0 | 139 837,7 |  |
|  |  |  |  | 13122 | Išmoka vaikui | 10 | SB(Z) | 9 000 000,0 | 9 000 000,0 | 9 215 000,0 | 9 213 204,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 9 000 000,0 | 9 000 000,0 | 9 215 000,0 | 9 213 204,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 9 000 000,0 | 9 000 000,0 | 9 215 000,0 | 9 213 204,8 |  |
|  |  |  |  | 13123 | Išmokų vaikui administravimo išlaidos | 10 | SB(Z) | 63 000,0 | 63 000,0 | 64 500,0 | 64 482,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 63 000,0 | 63 000,0 | 64 500,0 | 64 482,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 63 000,0 | 63 000,0 | 64 500,0 | 64 482,5 |  |
|  |  |  |  | 13126 | Nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti | 10 | B | 22 100,0 | 22 080,0 | 22 080,0 | 11 250,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 22 100,0 | 22 080,0 | 22 080,0 | 11 250,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 41 035,0 | 41 035,0 | 30 562,0 | 30 391,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 41 035,0 | 41 035,0 | 30 562,0 | 30 391,5 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 63 135,0 | 63 115,0 | 52 642,0 | 41 641,9 |  |
|  |  |  |  | 13129 | Socialinėms pašalpoms | 10 | B | 1 250 000,0 | 650 000,0 | 1 154 500,0 | 1 088 626,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 250 000,0 | 650 000,0 | 1 154 500,0 | 1 088 626,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 19 294,0 | 0,0 | 27 241,0 | 27 241,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 19 294,0 | 0,0 | 27 241,0 | 27 241,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 269 294,0 | 650 000,0 | 1 181 741,0 | 1 115 867,7 |  |
|  |  |  |  | 13131 | Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams | 10 | B | 168 000,0 | 167 500,0 | 167 500,0 | 163 266,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 168 000,0 | 167 500,0 | 167 500,0 | 163 266,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 168 000,0 | 167 500,0 | 167 500,0 | 163 266,6 |  |
|  |  |  |  | 13132 | Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas | 10 | VB | 24 700,0 | 24 679,0 | 24 679,0 | 24 679,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 24 700,0 | 24 679,0 | 24 679,0 | 24 679,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 24 700,0 | 24 679,0 | 24 679,0 | 24 679,0 |  |
|  |  |  |  | 13134 | Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra | 10 | B | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | 39 933,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 47 000,0 | 47 000,0 | 47 000,0 | 39 933,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E | 108 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | 97 260,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 108 000,0 | 108 000,0 | 108 000,0 | 97 260,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 203 000,0 | 203 000,0 | 203 000,0 | 185 193,3 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 16 987 241,0 | 15 671 089,0 | 17 332 863,0 | 17 170 338,8 |  |
|  |  |  | 2 | 1323 | Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti | 10 | D | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 11 340,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 11 340,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 11 340,3 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 11 340,3 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 17 002 241,0 | 15 686 089,0 | 17 347 863,0 | 17 181 679,1 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 17 006 441,0 | 15 690 289,0 | 17 352 063,0 | 17 185 387,1 |  |
|  | 4 | 2 | 2 | 4222 | Administracijos veiklos išlaidos | 10 | B | 194 400,0 | 211 775,0 | 260 475,0 | 242 531,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 194 400,0 | 211 775,0 | 260 475,0 | 242 531,9 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 194 400,0 | 211 775,0 | 260 475,0 | 242 531,9 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 194 400,0 | 211 775,0 | 260 475,0 | 242 531,9 |  |
|  |  |  | 3 | 42316 | Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 10 | B | 1 186 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 186 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D | 241 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 241 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E | 12 000,0 | 0,0 | 11 990,0 | 8 081,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 12 000,0 | 0,0 | 11 990,0 | 8 081,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 755 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 755 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 2 195 454,0 | 0,0 | 11 990,0 | 8 081,7 |  |
|  |  |  |  | 423162 | Kitos socialinės išmokos | 10 | B | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 17 024,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 17 024,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 0,0 | 0,0 | 114 510,0 | 113 753,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 114 510,0 | 113 753,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 20 000,0 | 134 510,0 | 130 777,9 |  |
|  |  |  |  | 423161 | Kompensacijos būstui | 10 | B | 0,0 | 930 000,0 | 1 166 500,0 | 1 166 450,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 930 000,0 | 1 166 500,0 | 1 166 450,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 0,0 | 0,0 | 930 100,0 | 881 181,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 0,0 | 930 100,0 | 881 181,8 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 930 000,0 | 2 096 600,0 | 2 047 631,9 |  |
|  |  |  |  | 423163 | Laidojimo pašalpos | 10 | D | 0,0 | 241 100,0 | 221 100,0 | 201 439,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 0,0 | 241 100,0 | 221 100,0 | 201 439,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 0,0 | 241 100,0 | 221 100,0 | 201 439,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 2 195 454,0 | 1 191 100,0 | 2 464 200,0 | 2 387 930,5 |  |
|  |  |  | 4 | 4245 | Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos | 10 | B | 3 054 000,0 | 2 670 354,0 | 2 693 431,0 | 2 646 863,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 3 054 000,0 | 2 670 354,0 | 2 693 431,0 | 2 646 863,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S | 242 000,0 | 241 747,0 | 241 747,0 | 203 463,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 242 000,0 | 241 747,0 | 241 747,0 | 203 463,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VB | 200 000,0 | 100 463,0 | 100 463,0 | 100 463,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 200 000,0 | 100 463,0 | 100 463,0 | 100 463,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 3 496 000,0 | 3 012 564,0 | 3 035 641,0 | 2 950 789,6 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 3 496 000,0 | 3 012 564,0 | 3 035 641,0 | 2 950 789,6 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 5 885 854,0 | 4 415 439,0 | 5 760 316,0 | 5 581 252,0 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 5 885 854,0 | 4 415 439,0 | 5 760 316,0 | 5 581 252,0 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 22 892 295,0 | 20 105 728,0 | 23 112 379,0 | 22 766 639,1 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 22 892 295,0 | 20 105 728,0 | 23 112 379,0 | 22 766 639,1 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.09) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 6 254 000,0 | 5 050 709,0 | 5 887 486,0 | 5 713 566,0 |  |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 2 549 700,0 | 1 875 500,0 | 2 561 500,0 | 2 497 297,0 |  |
| E | Europos Sąjungos paramos lėšos | 120 000,0 | 108 000,0 | 119 990,0 | 105 342,0 |  |
| S | Įstaigos pajamos, skirtos veiklos išlaidoms | 242 000,0 | 241 747,0 | 241 747,0 | 203 463,1 |  |
| SB(Z) | Valstybės biudžetas | 12 491 000,0 | 0,0 | 12 934 600,0 | 12 933 265,0 |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | 1 235 595,0 | 352 772,0 | 1 367 056,0 | 1 313 706,0 |  |
| Iš viso: |  | 22 892 295,0 | 7 628 728,0 | 23 112 379,0 | 22 766 639,1 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.09) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 1127 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | Išnagrinėtų dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius | vnt. | 164 | 140 | 85 |
|  |  | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius | vnt. | 5 | 0 | 0 |
|  |  | Parengtų išvadų apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus skaičius | vnt. | 164 | 140 | 85 |
|  |  | Pateiktų nagrinėti dokumentų dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės įvertinimo skaičius | vnt. | 164 | 140 | 100 |
| 1311 | Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | Asmenų, kurių prašymai patenkinti, skaičius | vnt. | 6 | 7 | 100 |
| 13110 | Projekto „Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“ įgyvendinimas | Paramą gaunančių asmenų skaičius | vnt. | 3700 | 3666 | 99 |
| 13122 | Išmoka vaikui | Gavėjų skaičius | vnt. | 8000 | 7884 | 98 |
| 13126 | Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje | NVO skaičius | vnt. | 3 | 3 | 100 |
| 13129 | Socialinėms pašalpoms | Pašalpų gavėjų skaičius | vnt. | 1300 | 1472 | 100 |
| 13131 | Išmokos už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams | Budinčių globėjų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 100 |
|  |  | Globėjų šeimų skaičius | vnt. | 55 | 34 | 62 |
|  |  | Globojamų šeimose vaikų skaičius | vnt. | 49 | 42 | 86 |
| 13134 | Vaikų dienos centrų finansavimas ir plėtra | Dalinai finansuotų vaikų dienos centrų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 100 |
|  |  | Įkurtas naujas vaikų dienos centras | vnt. | 1 | 1 | 100 |
| 1316 | Socialinio darbo socialinę riziką patiriančioms šeimoms plėtimas | Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius | vnt. | 90 | 89 | 99 |
| 1317 | Tikslinėms kompensacijoms mokėti | Šalpos išmokų gavėjų skaičius | vnt. | 1430 | 1520 | 100 |
| 1318 | Socialinės paramos mokiniams organizavimas | Maitinimą gaunančių mokinių skaičius | vnt. | 2550 | 2084 | 82 |
|  |  | Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims, skaičius | vnt. | 700 | 575 | 82 |

| 1319 | Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos organizavimas | Asmenų, kuriems tenka socialinė globa, skaičius | vnt. | 185 | 188 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius | vnt. | 10 | 23 | 100 |
| 1323 | Kompensacijoms dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengti | Suteiktų kompensacijų skaičius | vnt. | 35 | 35 | 100 |
| 42316 | Išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | Suteiktų kompensacijų skaičius | vnt. | 5400 | 4025 | 75 |
|  |  | Vienkartinių išmokų skaičius | vnt. | 130 | 105 | 81 |

2022 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 10 | 1 | 1 | 4 | 1141 | Sporto infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, esamų renovavimas ir tvarkymas | 08 | B | 240 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 159 903,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 240 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 159 903,2 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 240 000,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 159 903,2 |  |
|  |  |  |  | 1142 | Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas | 08 | B | 270 000,0 | 250 000,0 | 239 000,0 | 227 905,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 270 000,0 | 250 000,0 | 239 000,0 | 227 905,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 270 000,0 | 250 000,0 | 239 000,0 | 227 905,0 |  |
|  |  |  |  | 1145 | Atviros sporto infrastruktūros priežiūra | 08 | B | 20 000,0 | 20 000,0 | 14 000,0 | 13 038,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 20 000,0 | 20 000,0 | 14 000,0 | 13 038,9 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 14 000,0 | 13 038,9 |  |
|  |  |  |  | 11410 | VšĮ „Minijos futbolo akademija“ išlaikymui | 08 | B | 211 800,0 | 170 000,0 | 173 000,0 | 173 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 211 800,0 | 170 000,0 | 173 000,0 | 173 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 211 800,0 | 170 000,0 | 173 000,0 | 173 000,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 741 800,0 | 600 000,0 | 586 000,0 | 573 847,1 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 741 800,0 | 600 000,0 | 586 000,0 | 573 847,1 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 741 800,0 | 600 000,0 | 586 000,0 | 573 847,1 |  |
|  | 4 | 2 | 4 | 42414 | Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 08 | B | 0,0 | 0,0 | -6 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 2 995,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 995,9 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 995,9 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 995,9 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 995,9 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 2 995,9 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 751 800,0 | 610 000,0 | 590 000,0 | 576 843,0 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 751 800,0 | 610 000,0 | 590 000,0 | 576 843,0 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.10) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 751 800,0 | 610 000,0 | 590 000,0 | 576 843,0 |  |
| Iš viso: |  | 751 800,0 | 610 000,0 | 590 000,0 | 576 843,0 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.10) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 1141 | Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas | Atnaujintų sporto aikštelių skaičius | vnt. | 10 | 10 | 100 |
|  |  | Parengta dokumentacija | vnt. | 2 | 2 | 100 |
| 11410 | VšĮ Minijos futbolo akademija išlaikymui | Vaikų skaičius | vnt. | 230 | 215 | 93 |
| 1142 | Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas | Dalyvių skaičius | vnt. | 6300 | 6300 | 100 |
|  |  | Renginių skaičius | vnt. | 110 | 115 | 100 |
| 1145 | Atviros sporto infrastruktūros priežiūra | Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius | vnt. | 11 | 11 | 100 |

2022 METŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA (NR. 11)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 4121 | Programinės įrangos ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas | 01 | B | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 42 923,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 42 923,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 42 923,0 |  |
|  |  |  |  | 4122 | Plačiajuosčio ryšio plėtra | 01 | B | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 994,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 994,6 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 994,6 |  |
|  |  |  |  | 41214 | Informacinių technologijų einamoms priemonėm įsigyti | 01 | B | 92 000,0 | 70 000,0 | 110 700,0 | 110 163,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 92 000,0 | 70 000,0 | 110 700,0 | 110 163,3 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 92 000,0 | 70 000,0 | 110 700,0 | 110 163,3 |  |
|  |  |  |  | 41215 | Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse | 01 | B | 1 200,0 | 1 200,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 1 200,0 | 1 200,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.11) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |
| Iš viso: |  | 263 200,0 | 221 200,0 | 221 200,0 | 163 080,9 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.11) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 4121 | Programinės įrangos ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas | Kompiuterių skaičius | vnt. | 45 | 45 | 100 |
|  |  | Programinė įranga | vnt. | 30 | 30 | 100 |
| 41215 | Wi-Fi ryšio įrengimas ir priežiūra viešosiose erdvėse | Įrengti Wi-Fi taškai | vnt. | 2 | 2 | 100 |

2022 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 12)

|  |  |  | 2023 METŲ PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa | Prioritetas | Tikslas | Uždavinys | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Funkcinės klasifikacijos kodas | Finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 18 | 21 |  |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 3112 | Detaliųjų specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas | 04 | B | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 650,0 | 15 649,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 650,0 | 15 649,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ZP | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 12 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 12 500,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 650,0 | 28 149,9 |  |
|  |  |  |  | 3118 | Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams | 04 | B | 45 000,0 | 25 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 45 000,0 | 25 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 45 000,0 | 25 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
|  |  |  |  | 31110 | Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas | 04 | B | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 850,0 | 5 850,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 850,0 | 5 850,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 6 000,0 | 6 000,0 | 5 850,0 | 5 850,0 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 111 000,0 | 91 000,0 | 74 500,0 | 41 999,9 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 111 000,0 | 91 000,0 | 74 500,0 | 41 999,9 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 111 000,0 | 91 000,0 | 74 500,0 | 41 999,9 |  |
|  | 4 | 2 | 3 | 4237 | Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 01 | D | 638,0 | 638,0 | 638,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 638,0 | 638,0 | 638,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 638,0 | 638,0 | 638,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 42322 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti | 01 | B | 15 000,0 | 15 000,0 | 17 500,0 | 12 749,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 15 000,0 | 15 000,0 | 17 500,0 | 12 749,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 04 | D | 36 000,0 | 35 168,0 | 35 168,0 | 35 168,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso pagal šaltinį: | 36 000,0 | 35 168,0 | 35 168,0 | 35 168,0 |  |
|  |  |  |  | Iš viso priemonei: |  |  |  | 51 000,0 | 50 168,0 | 52 668,0 | 47 917,2 |  |
|  |  |  | Iš viso uždaviniui: |  |  |  |  | 51 638,0 | 50 806,0 | 53 306,0 | 47 917,2 |  |
|  |  | Iš viso tikslui: |  |  |  |  |  | 51 638,0 | 50 806,0 | 53 306,0 | 47 917,2 |  |
|  | Iš viso prioritetui: |  |  |  |  |  |  | 51 638,0 | 50 806,0 | 53 306,0 | 47 917,2 |  |
| Iš viso programai: |  |  |  |  |  |  |  | 162 638,0 | 141 806,0 | 127 806,0 | 89 917,1 |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  | 162 638,0 | 141 806,0 | 127 806,0 | 89 917,1 |  |

| 2. 2023 METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS PROGRAMA (Nr.12) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Pavadinimas | Patvirtinta strateginiame veiklos plane | 2023 m. patvirtinta taryboje | 2023 m. skirtas finansavimas | Kasinės išlaidos |
|  |  |  | Iš viso | Iš viso |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 |  |
| B | Savivaldybės biudžetas | 81 000,0 | 61 000,0 | 47 000,0 | 42 249,1 |  |
| D | Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtos lėšos | 36 638,0 | 35 806,0 | 35 806,0 | 35 168,0 |  |
| ZP | Žemės pardavimo pajamos | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 12 500,0 |  |
| Iš viso: |  | 162 638,0 | 141 806,0 | 127 806,0 | 89 917,1 |  |

| 3. 2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ PROGRAMA (Nr.12) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIEMONĖ |  | PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS | Mato vnt. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | laikotarpio reikšmė | įvykdymas | įvykdymas (proc.) |
| 3112 | Detaliųjų specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas | Pamatuotų sklypų skaičius | vnt. | 5 | 40 | 100 |
|  |  | Parengtų detaliųjų planų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 100 |
|  |  | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius | vnt. | 5 | 11 | 100 |
| 3118 | Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams | Paimtų žemės sklypų skaičius | vnt. | 2 | 1 | 50 |
| 42322 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti | Perkeltų į erdvinius duomenis inžinerinių tinklų ilgis | km | 50 | 275 | 100 |
|  |  | Perkeltos į erdvinius duomenimis topografinės medžiagos plotas | ha | 1400 | 1498 | 100 |

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“