Aiškinamojo rašto prie Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto „Dėl Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2026–2028 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo“

priedas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ANALIZĖ

| Eil. Nr. | Tikslas, uždaviniai, priemonės, veiksmai (veiklos sritys) | Veiksmų plano panaudoti priemonių finansavimo šaltiniai 2023–2025 m. (tūkst. Eur) |  |  |  | 2023–2025 m. rezultatai | Programas / projektus vykdančioji institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SB* | VB** | ES** | ****Kiti šaltiniai |  |  |
| Tikslas. Užtikrinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą Kretingos rajono bendruomenei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uždavinys. Skatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairovę pagal rajono ūkio ir visuomenės poreikį |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Inicijuoti ir administruoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo priemones | 34,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kasmet organizuojamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas, vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-189. Iš viso sėkmingai įgyvendintos 16 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų. Jų finansavimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 34000 Eur. Programas įgyvendino šios įstaigos ir organizacijos: asociacija Kretingos trečiojo amžiaus universitetas, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius, Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras. Įgyvendintos programos apėmė plačią temų įvairovę: sveikos gyvensenos, verslumo, bendruomeniškumo ugdymo, pilietiškumo ir kt. | Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras |
| 1.2. | Rengti ir įgyvendinti bendrųjų kompetencijų ugdymo programas prioritetinėse srityse (finansinio suaugusiųjų švietimo, užsienio kalbų mokymo, verslumo skatinimo, pilietiškumo, skaitmeninių kompetencijų tobulinimo ir kt.) suaugusiems asmenims | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023 m. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdė projektą „Finansų DNR“, skirtą visuomenės finansinio raštingumo stiprinimui. Projekte dalyvavo 108 klausytojai. 2024 m. Viešoji biblioteka organizavo neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas ir parengė projektą „Viskas įskaičiuota“, kurio tikslas-padėti žmonėms tobulinti savo asmeninius įgūdžius, gebėjimus ir gyvenimo kokybę per keliavimo patirtis (114 dalyvių). 2025 metais vykdytas teorinių ir praktinių paskaitų ciklas „Sveikatos kodas“(118 dalyvių). Viešoji biblioteka kartu su partneriais: asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT), UAB „IT Akademija“, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija vykdė nemokamus mokymus pagal programą „Skaitmeniniai įgūdžiai: viešosios e. paslaugos kasdienai“. Skaitmeninius įgūdžius Kretingos suaugusieji lavino Ryšių reguliavimo tarnybos inicijuotame ir LR Prezidento Gitano Nausėdos globojamame projekte „Nė vienas nėra pamirštas“. Vykdyta MIRKT savaitė: individualios medijų ir informacinio raštingumo konsultacijos. Kretingos TAU kartu su asociacija „Langas į ateitį“ vykdė projektą „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“, kurio tikslas supažindinti Lietuvos gyventojus su e. valdžios paslaugų galimybėmis ir naudomis. Suplanuotos 5 nemokamos projekto programos. Kretingos rajono švietimo centras kiekvienais metais organizuoja ir vykdo anglų kalbos kursus Kretingos rajono švietimo centre. | Kretingos rajono neformaliojo Suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai |
| 1.3. | Rengti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programas, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos TAU dalyvauja įvairiuose projektuose, tiek skelbiamuose neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursuose, tiek Kretingos rajono visuomenės sveikatos biuro, kitų institucijų. Kretingos TAU vykdė šiuos iš Savivaldybės biudžeto finansuojamus projektus: 2023 m. „Išmokti galime viską – svarbu žinoti, kaip“, „Aktyvūs senjorai“, „Jei šoki – tai gyveni“. Finansuotos kelionės išlaidos į koncertus, finansuota šokių kolektyvo „Pozityvas“ kelionė į Maljorką. Kolektyvas konkurse laimėjo 1-ąją vietą. 2024 m. „Galime viską – svarbu žinoti, kaip“, „Sportuosi – metų neskaičiuosi“, „Judėjimas – geriausias vaistas“. Gautos lėšos šokių festivaliui „Draugystės tiltai“. 2025 m. „Languota skara – kūrybiškumo saviraiškos plėtra“, „Kelionė istorijos laiku“, „Kartu esame stipresni: bendruomenės vaidmuo senjorų gyvenime“, „Senjorų mokymosi ratas: šventės ir papročiai“, „Judėjimas – geriausias vaistas“. | Asociacija Kretingos trečiojo amžiaus universitetas |
| 1.4. | Skatinti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, kuriant ir įgyvendinant pozityvios tėvystės mokymo / ugdymo, jaunų mamų užimtumo, moterų verslumo, lygių galimybių, sveikos gyvensenos ir pan. programas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka vykdė susitikimus bibliotekoje – „Vaikų ir mamų rytmečiai“, „Vaikų ir mamų valandėlės“, kurių tikslas – atrasti ir išmokti naujų žaidimų su vaikais, iniciatyva „Tėčiai skaito vaikams“, skaitymus suaugusiesiems „Sutemų valanda“. Įgyvendinant etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programą, organizuota apie 50 įvairių renginių: edukacinių vakaronių, užsiėmimų, arbatos vakaronių, kūrybinių dirbtuvių, tradicinių šokių ir dainų mokymų, kalendorinių švenčių, skirtų tautos etninio paveldo, kalbos išsaugojimui, puoselėjimui. Asociacija Kretingos trečiojo amžiaus universitetas kiekvienas metais vykdo projektus, kuriuos apjungia įvairūs renginiai ir veiklos, dalyvauja savivaldybės skelbiamuose konkursuose bei iš kitų lėšų vykdo senjorams priimtinas ir skatinančias mokymąsi visą gyvenimą veiklas. Sveikos gyvensenos programas vykdė Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius 2023–2025 m. tęstinis projektas „Padėk sau būti sveikam“. | Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai |
| 1.5. | Skatinti religinių bendruomenių įsitraukimą į neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 m. Kretingos evangelikų liuteronų prisijungė prie Mokymosi savaitės renginių ir mielai įsileido į bažnyčią visus, norinčius joje apsilankyti. | Kretingos rajono religinės bendruomenės |
| 1.6. | Įgyvendinti neformaliojo švietimo programas, skirtas suaugusiųjų profesinių (dalykinių) kompetencijų tobulinimui, naujų įgijimui, kvalifikacijos kėlimui | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | Programas rengia Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialas. | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialas ir kiti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai |
| 2. | Uždavinys. Plėtoti informavimo ir viešinimo sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas Kretingos rajono gyventojams ir organizacijoms dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikime |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Inicijuoti ir viešinti kasmetinės suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių organizavimą ir vykdymą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kasmet neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai gauna kvietimą organizuoti suaugusiųjų mokymosi savaitei skirtas veiklas, surenkama informacija apie vykdomas veiklas, mokymosi renginius, kurie vyksta kasmetinės suaugusiųjų mokymosi savaitės metu, Kretingos rajono neformalaus suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai viešinami respublikos plane, švietimo paslaugų teikėjai gauna pažymas apie dalyvavimą šioje savaitėje. 2023 metais Mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ veiklose dalyvavo: Kretingos TAU, Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kretingos rajono švietimo centro turizmo informacijos centras, Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos muziejus, Užimtumo tarnybos prie LR SADM Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Kretingos skyrius, Kretingos rajono kultūros centras ir jo filialai, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius. Viso pasiūlyta 19 veiklų. 2024 metais į Mokymosi savaitės „Nustebink save mąstymu“ metu veiklas organizavo: Kretingos TAU, Kretingos rajono švietimo centro turizmo informacijos centras, Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius, Kretingos rajono kultūros centras ir jo filialai, Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia, Kretingos rajono senjorų bendruomenė, Kretingos muziejus. Viso 33 veiklos. 2025 metų Mokymosi savaitės „Mokymosi sodai“ dalyviai: Kretingos rajono kultūros centras, Kretingos TAU, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka ir jos filialai, Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius (viso 50 veiklų). 2024-02-20 įkurta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvinė grupė. 2025 metais Kretingos rajono švietimo centras tapo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariu. Planuojama plėtoti bendras veiklas su partneriais. 2025 metais lapkričio 21 d. Kretingoje surengta LSŠA inicijuojama Mokymosi savaitės sutiktuvių konferencija „Mokymosi sodai“. Jos metu Kretingos rajono švietimo centro organizuojamas renginys „Kartų draugystės ratas“ tapo nugalėtoju mokymosi savaitės projektų konkurse „Mokymosi stebuklai“. | Kretingos rajono švietimo centras, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 2.2. | Atlikti Kretingos rajono bendruomenės suaugusiųjų švietimo poreikio tyrimą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono bendruomenės suaugusiųjų švietimo poreikiai paslaugų teikėjų buvo apklausti žodžiu. | Kretingos rajono švietimo centras, neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 2.3. | Rinkti ir viešinti informaciją apie ES struktūrinių fondų skelbiamus projektus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai yra skatinami rengti projektus ir dalyvauti ES struktūrinių fondų skelbiamuose konkursuose. Yra siunčiami kvietimai teikti paraiškas į Erasmus+ programų konkursus, viešinama informacija socialiniuose svetainės apie skelbiamus konkursus. | Kretingos rajono švietimo centras |
| 2.4. | Administruoti interneto svetainę, teikiančią informaciją apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi pasiūlą Kretingos rajone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Surinkta informacija ir Kretingos rajono neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, susisteminti duomenys apie jų vykdomas švietimo programas, patalpinta informacija su programų pavadinimais, kontaktais ir kitomis reikalingomis nuorodomis, padedančiomis daugiau sužinoti apie vykdomas švietimo veiklas Kretingos rajone (www.kretingosrsc.lt). Atnaujinta ir pateikta informacija apie savivaldybės finansuojamas NSŠ programas ir jų teikėjus. Paviešintas 2023–2025 m. veiksmų įgyvendinimo planas. Renginiai viešinami Kretingos rajono savivaldybės, Kretingos turizmo informacijos centro ir Kretingos rajono švietimo centro neformaliojo švietimo skyriaus „Facebook“ paskyrose, Kretingos rajono švietimo centro informacinėse aplinkose. | Kretingos rajono švietimo centras |
|  | Skiriamas finansavimas (tūkst. Eur) | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |  |  |
| Pastabos.. *SB – Savivaldybės biudžeto lėšos.. **VB – Valstybės biudžeto lėšos.. *** ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos.. ****Kiti šaltiniai: įstaigų spec. lėšos, valstybės deleguotos, rėmėjų ir kt. lėšos; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmas (veiklos sritis) vykdomas panaudojant įstaigos žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus; planuojamos gauti projekto finansavimas.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________