PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO
TARPINĖ ATASKAITA
2026-08-27

I. Ataskaitinis laikotarpis (metai): 2021–2025 m.

II. Suvestinė informacija:
	Per ataskaitinį laikotarpį vykdytų priemonių skaičius (vnt.)
	79 iš 84

	Ataskaitinio laikotarpio finansinis vertinimas:
– panaudota lėšų (tūkst. Eur)
	Apie 92 000,0 tūkst. Eur



III. Plėtros plano rezultato (tikslų) rodiklių įgyvendinimo vertinimas (už 2021–2025 m.)
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vienetas
	Rodiklio reikšmė

	
	
	
	Bazinė reikšmė (2020 m.)
	Siekiamybė (2030 m.)
	Faktinė reikšmė (2025 m.)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1.1.1.1
	Verslo subjektų, pasinaudojusių lengvatinėmis sąlygomis, skaičius
	Vnt.
	10
	20
	10

	1.1.1.1
	Verslo subjektų, pasinaudojusių lengvatinėmis sąlygomis, dalis nuo visų verslo subjektų
	Proc.
	1,2
	2,3
	1,5

	1.1.1.2 
	Įkurtų naujų verslo ir pramonės teritorijų skaičius 
	Vnt.
	0
	1
	0

	1.1.1.3 

	Naujų aukštos pridėtinės vertės verslų skaičius
	Vnt.
	1
	1
	0

	1.1.1.4 

	Suorganizuotų renginių skaičius

	Vnt.
	0
	9
	3

	1.1.1.4 

	Dalyvių skaičius 
	Vnt.
	0
	150
	30

	1.1.1.5 

	Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius 
	Vnt.
	0
	1
	0

	1.1.2.1 

	Žemės ūkio paskirties žemės naudojimas ekologiniuose ūkiuose
	Proc.
	3,3
	5
	2,42

	1.1.2.1 

	Rekonstruotų, remontuotų ir (arba) atnaujintų griovių ilgis
	km
	26
	150
	55,34

	1.2.1.1 

	Įkurta kurortinė teritorija 
	Vnt.
	0
	1
	0

	1.2.2.1 

	Atnaujintų/išplėstų bei rekreacijai ir turizmui pritaikytų objektų skaičius
	Vnt.
	5
	14
	6

	1.2.2.2 
	Vandens turizmui pritaikytų teritorijų skaičius
	Vnt.
	2
	4
	3

	1.2.3.1 

	Sukurtų ir (arba) atnaujintų turizmo maršrutų skaičius 
	Vnt.
	17
	25
	41

	1.2.3.2 

	Apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų skaičius
	Vnt.
	38
	44
	37

	1.2.3.2 

	Apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius 
	Vnt.
	57 396 
	66 500
	50 515

	1.2.3.3 

	Naujų turizmo produktų skaičius
	Vnt.
	15
	20
	14

	1.2.4.1 

	Pateiktų paraiškų skaičius 
	Vnt.
	0
	10
	38

	1.2.4.1 

	Sutvarkytų ir pritaikytų visuomenei kultūros paveldo objektų skaičius 
	Vnt.
	1
	5
	2

	1.2.4.2 

	Teikiamų kultūros paslaugų, skaičius 
	Vnt.
	35
	40
	35

	1.2.4.2 

	Sukurtų mobilių kultūrinių paslaugų programų skaičius 
	Vnt.
	9
	20
	25

	1.2.4.3 

	Etninės kultūros veikloms skiriama savivaldybės biudžeto dalis nuo viso kultūrinėms veikloms skiriamo savivaldybės biudžeto 
	Proc.
	5
	10
	11,6

	1.2.5.1 

	Kultūros įstaigų, jų skyrių, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, skaičius
	Vnt.
	1
	5
	4

	1.2.5.2 

	Muziejų, kurių materialinė bazė atnaujinta, skaičius
	Vnt.
	1
	2
	2

	1.2.5.2
	Muziejų lankytojų skaičius  

	Asmenys
	131 025
	153 000
	95 035

	1.2.5.3 

	Bibliotekos materialinės bazės atnaujinimas 
	Proc.
	75
	100
	79

	1.2.5.3 

	Bibliotekos filialų, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, skaičius 
	Vnt.
	14
	19
	15

	1.2.5.3 

	Bibliotekos filialų, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, dalis nuo visų filialų
	Proc.
	74
	100
	79

	1.2.5.3 

	Bibliotekų vartotojų skaičius 

	Asmenys
	7 900
	8 000
	7231

	1.3.1.1 
	Veiklų, orientuotų į savivaldybės išskirtinumą
	Skaičius
	3
	5
	5

	1.3.1.2 

	Savivaldybės organizuotų mugių, parodų, renginių skaičius 
	Vnt.
	0
	5
	44

	1.3.1.2
	Straipsnių, kuriuose pristatomi turizmo produktai, kitų šalių informaciniuose šaltiniuose, skaičius 
	Vnt.
	0
	9
	10

	1.3.1.3 

	Parodų, mugių ir kitų renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius
	Vnt.
	6
	36
	20

	1.3.2.1 

	Savivaldybės interneto svetainės atmetimo rodiklis 
	Proc.
	51
	40
	46,73

	1.3.2.1 

	Publikuotų straipsnių, pranešimų skaičius
	Vnt.
	243
	300
	847

	1.3.2.2 

	Įgyvendintų priemonių, skirtų grįžtamajam ryšiui gauti, skaičius, (pvz., gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso) 
	Vnt.
	1
	2
	1

	1.3.3.1 

	Vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje atotrūkio mažėjimas nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio 
	vieta tarp visų savivaldybių
	46
	40
	48

	1.3.3.2 

	Viešinimo kampanijos, vnt. (pvz., emigrantų dienos) 
	Vnt.
	2
	5
	

	2.1.1.1 

	Naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis  
	km
	3,71
	20,430
	27,822

	2.1.1.1 

	Naujai nutiestų buitinių nuotekų tinklų ilgis 
	km
	11,26
	36,847
	40,685

	2.1.1.1 

	Naujai nutiestų paviršinių nuotekų tinklų ilgis 
	km
	0,24
	1,788
	1,032

	2.1.1.1 

	Rekonstruotų/remontuotų vandentiekio tinklų ilgis 
	km
	1,183
	0,996
	3,392

	2.1.1.1 

	Rekonstruotų/remontuotų buitinių nuotekų tinklų ilgis 
	km
	0,556 

	1,223 
	1,468

	2.1.1.1 

	Rekonstruotų/remontuotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis 
	km
	0,058 
	6
	0,336

	2.1.1.1 

	Rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių skaičius 
	Vnt.
	0
	2
	0

	2.1.1.1 

	Rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių skaičius
	Vnt.
	0
	1
	0

	2.1.1.1 

	Naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių skaičius 
	Vnt.
	0
	3
	0

	2.1.1.1 

	Naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių skaičius 
	Vnt.
	0
	6
	1

	2.1.1.1 

	Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis, Kretingos m. aglomeracijoje
	Proc.
	92,26 

	98,13 

	98,17

	2.1.1.1 

	Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis nuo viso rajono gyventojų skaičiaus 
	Proc.
	64,4 

	70
	62,45

	 
2.1.1.2 

	Naujai įrengtų antžeminių bendrojo naudojimo atliekų konteinerių aikštelių skaičius 
	Vnt.
	15
	76
	49

	2.1.1.2 

	Naujai įsigytų ir (arba) atnaujintų bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius 
	Vnt.
	49
	510
	30

	2.1.1.2 

	Naujai įsigytų individualių antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių skaičius
	Vnt.
	5 478
	9 478
	2886

	2.1.1.3 

	Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose
	Tūkst. MWh
	6,800
	6,400
	5,738

	2.1.1.3 

	Modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis
	km
	0,464 

	4
	1,765

	2.1.1.3 

	Modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų dalis iš viso nuo bendro centralizuoto 
šilumos tiekimo tinklų ilgio 
	Proc.
	51,13 

	70
	60

	2.1.1.3 

	Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų naujų šilumos vartotojų skaičius 
	Asmenys
	10
	60
	11

	2.1.1.3 

	Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų šilumos vartotojų skaičius 
	Vnt.
	3 577 

	3 637 
	3 906

	2.1.1.4 

	Parengtas AEI planas
	Vnt.
	0
	1
	1

	2.1.1.4 

	Įgyvendintų AEI priemonių skaičius 

	Vnt.
	1
	6
	1

	2.1.1.5 

	Sutvarkytų kapinių skaičius

	Vnt.
	0
	4
	7

	2.1.2.1 

	Rekonstruotų ir naujai nutiestų gatvių ir kelių ilgis 
	km
	5
	27
	24,707

	2.1.2.1 

	Rekonstruotų ir naujai nutiestų dviračių takų ilgis 
	km
	1
	21
	5,578

	2.1.2.2 

	Naujai apšviestų takų, gatvių ir kelių ilgis
	km
	11
	18
	27,458

	2.1.2.3 

	Įrengtų automobilių stovėjimų aikštelių skaičius
	Vnt.
	1
	11
	1

	2.1.3.1 

	Parengtas darnaus judumo planas 
	Vnt.
	0
	1
	0

	2.1.3.1
	Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius
	Vnt.
	0
	3
	0

	2.1.4.1 

	Sukurtų, sutvarkytų ir pritaikytų viešųjų erdvių skaičius
	Vnt.
	0
	3
	0

	2.1.4.2 

	Modernizuotų daugiabučių skaičius
	Vnt.
	29
	102
	22

	2.1.4.2 

	Modernizuotų daugiabučių dalis nuo visų daugiabučių 
	Proc.
	6,86
	24,11
	4,9

	2.1.4.2 

	Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų skaičius 
	Vnt.
	0
	21
	4

	2.1.4.3 

	Parengta savivaldybės aplinkos monitoringo programa
	Vnt.
	1
	2
	1

	2.1.4.3 

	Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas
	ha
	0
	3
	0

	2.2.1.1 

	Atnaujintų/įdiegtų gyventojų perspėjimo sistemų skaičius 
	Vnt.
	14
	17
	3

	2.2.1.1 

	Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietos įrengimas
	Vnt.
	1
	2
	1

	2.2.1.2 

	Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius
	Vnt.
	16
	25
	22

	2.2.1.3 

	Įgyvendintų prevencinių priemonių, programų skaičius (pvz. policijos, gaisrinės programos ir pan.; bendruomenės dalyvavimo užtikrinant viešąjį saugumą skatinimas ir visuomenės informuotumo viešojo saugumo klausimais didinimas) 

	Vnt.
	2
	2
	2

	2.2.2.1 

	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius

	Asmenys
	1 260
	1 800
	1891

	2.2.2.1 

	Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms 
	Proc.
	20
	25
	26

	2.2.2.1 

	Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 
	Asmenys
	92
	120
	185

	2.2.2.2 

	Stacionarias socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius  
	Asmenys
	142
	190
	257

	2.2.2.2 

	Stacionarių socialinių paslaugų skaičius 
	Vnt.
	160
	220
	160

	2.2.2.3 

	Nestacionarias socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius
	Asmenys
	1 118
	1 610
	1640

	2.2.2.3 

	Nestacionarių socialinių paslaugų skaičius
	Vnt.
	1 300
	1 600
	1300

	2.2.2.4 

	Socialinių paslaugų teikėjų, kurių infrastruktūra atnaujinta
	Vnt.
	0
	2
	2

	2.2.2.4 

	Socialinių paslaugų teikėjų, kurių infrastruktūra atnaujinta, dalis nuo visų socialinių paslaugų teikėjų
	Proc.
	0
	67
	100

	2.2.2.5 

	Nupirktų ir (ar) pritaikytų būstų skaičius
	Vnt. 
	1
	18
	3

	2.2.3.1 

	Suorganizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių skaičius
	Vnt.
	10
	30
	2 352

	2.2.3.1 

	Dalyvių skaičius suorganizuotuose sveikatos ugdymo ir mokymo renginiuose 
	Asmenys
	20
	50
	46 227


	2.2.3.1 

	Įgyvendintų projektų skaičius
	Vnt.
	2
	5
	5

	2.2.3.1 

	Įgyvendintų informacinių/sklaidos priemonių skaičius 
	Vnt.
	20
	40
	1 243

	2.2.3.2 

	Parengtų analizių/tyrimų skaičius
	Vnt.
	1
	5
	5

	2.2.3.2 

	Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų skaičius 
	Vnt.
	1
	3
	4

	2.2.3.3 

	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta vidaus ir išorės infrastruktūra, skaičius 
	Vnt.
	3
	5
	5

	2.2.3.4 

	Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta medicininė įranga ir priemonės, skaičius 
	Vnt.
	3
	5
	6

	2.2.4.1 

	Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius 
	Asmenys
	1 590
	1 600
	1631

	2.2.4.1 

	Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius 
	Asmenys
	2 230
	2 370
	2421

	2.2.4.1 

	Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius 
	Asmenys
	469
	620
	577

	2.2.4.1 

	Mokinių, dalyvaujančių konkursuose ir olimpiadose, skaičius 
	Asmenys
	464
	470
	657

	2.2.4.1 

	Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius
	Vnt.
	15
	14
	13

	2.2.4.2 

	Švietimo įstaigų, įgyvendinančių ugdymo karjerai, verslumo ir / ar finansinio raštingumo programas 
	Vnt.
	14
	17
	10

	2.2.4.3 

	Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius 
	Asmenys
	1 315 

	1 460 

	1630

	2.2.4.3 

	Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis 
	Proc.
	78,86 

	90 

	82,18

	2.2.4.3 

	Neformaliojo švietimo programose besimokančių suaugusiųjų skaičius 
	Asmenys
	12 428 

	16 000 

	4890

	2.2.4.3 

	Suaugusių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis
	Proc.
	34 

	38
	15

	2.2.4.3 

	STEAM programų skaičius 
	Vnt.
	2
	4
	21

	2.2.4.4 

	Dalyvautų mainų programų ir kitų renginių skaičius 
	Vnt.
	6
	10
	34

	2.2.4.4 

	Suorganizuotų renginių, skirtų gerajai praktikai pristatyti, skaičius 
	Vnt.
	6
	10
	33

	2.2.4.5 

	Specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų, išskyrus dirbančius specialiojoje mokykloje (pareigybių skaičius)
	Vnt.
	101,5 

	111,25 

	150,01

	2.2.4.5 

	Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis

	Proc.
	97
	98
	79,27

	2.2.4.6 

	Mokinių, dalyvaujančių ilgalaikėse socialines-emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose, dalis nuo rajono bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus
	Proc.
	100
	100
	100

	2.2.4.7 

	Programų, susijusių su ekologija, skaičius 
	Vnt.
	12
	15
	9

	2.2.4.7 

	Programose, susijusiose su ekologija, dalyvavusių dalyvių skaičius 
	Asmenys
	2 620 

	3 000
	2590

	2.2.5.1 

	Atnaujintų ir modernizuotų ugdymo įstaigų skaičius
	Vnt.
	3
	6
	4

	2.2.5.1 

	Renovuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų dalis nuo visų švietimo įstaigų 
	Proc.
	14,28 

	33,33 

	23,5

	2.2.5.1 

	Naujų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius
	Vnt.
	69
	75
	35

	2.2.5.2 

	Mokyklų, kurių aplinka pritaikyta įvairių ugdymosi poreikių turintiems asmenims, skaičius
	Vnt.
	3
	10
	3

	2.2.5.3 

	Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujintos ir (arba) išplėstos informacinių technologijų bazės, skaičius 
	Vnt.
	7
	9
	13

	2.3.1.1 

	Programų, susijusių su jaunimo užimtumu, skaičius
	Vnt.
	1
	2
	1

	2.3.1.2 

	Parengtų programų skaičius  
	Vnt.
	34
	36
	53

	2.3.1.2 

	Parengtose programose dalyvavusių vaikų, jaunimo skaičius 
	Vnt.
	1 494 

	1 560 

	1320

	2.3.1.2 

	Parengtose programose dalyvavusių vaikų, jaunimo dalis nuo visų vaikų
	Proc.
	32,35 

	36 

	28,5

	2.3.1.3 

	Įkurtas atviras jaunimo centras 
	Vnt.
	1
	1
	

	2.3.2.1 

	Sporto organizacijų skaičius 
	Vnt.
	46
	50
	42

	2.3.2.1 

	Įgyvendintų projektų, skirtų reprezentuoti rajoną sporto renginiuose
	Vnt.
	24
	30
	24

	2.3.2.2 
	Vystytų sporto šakų skaičius
	Vnt.
	23
	28
	26

	2.3.2.2 

	Vystytose sporto šakose sportuojančių asmenų skaičius 
	Asmenys
	3 258 

	3 500
	3396

	2.3.2.3 

	Sporto ir sveikatingumo renginių skaičius
	Vnt.
	182
	200
	156

	2.3.2.3 

	Sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius  
	Asmenys
	5 747 

	6 200
	4910

	2.3.2.3 

	Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų mokymų, kursų, seminarų skaičius
	Vnt.
	3
	3
	16

	2.3.2.3 

	Mokymų, kursų ir seminarų dalyvių skaičius
	Asmenys
	380
	420
	1573

	2.3.2.3 

	Parengta sportininkų: jaunių, jaunimo, suaugusiųjų, nacionalinėms rinktinėms  
	Asmenys
	27
	32
	30

	2.3.2.4 

	Rekonstruotų ir modernizuotų sporto objektų skaičius
	Vnt.
	11
	30
	20

	2.3.3.1 

	Įgyvendintų projektų ir programų skaičius 
	Vnt.
	3
	4
	4

	2.3.3.1 

	Paremtų NVO ir bendruomeninių organizacijų skaičius 
	Vnt.
	77
	80
	53

	2.3.3.1 

	Veikiančių nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius 
	Vnt.
	54
	54
	60

	2.3.4.1 

	Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių skaičius 
	Asmenys
	50
	40
	-

	2.3.4.1 

	Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių, dalyvavusių savivaldybės organizuotose kultūrinėse, edukacinėse, meninėse, sportinėse ir kitose veiklose, skaičius 
	Asmenys
	25
	30
	-

	2.3.4.1 

	Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių, dalyvavusių savivaldybės organizuotose kultūrinėse, edukacinėse, meninėse, sportinėse ir kitose veiklose, dalis nuo visų socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
	Proc.
	50
	75
	-

	2.3.4.2 

	Įgyvendintų iniciatyvų skaičius
	Vnt.
	0
	5
	5

	2.4.1.1 

	Įdiegtų ir (arba) atnaujintų IT sistemų
	Vnt.
	2
	4
	5

	2.4.1.2 

	Skaitmenizuotų viešųjų paslaugų skaičius
	Vnt.
	38
	50
	67

	2.4.1.3 

	Įdiegtų vadybos sistemų skaičius

	Vnt.
	0
	1
	1

	2.4.1.3
	Taikomų LEAN vadybos sistemos metodų skaičius 

	Vnt.
	0
	6
	1

	2.4.1.4 

	Vieno langelio principu teikiamų savivaldybės paslaugų skaičius
	Vnt.
	10
	40
	48

	2.4.1.4 

	Vieno langelio principu teikiamų savivaldybės paslaugų dalis nuo visų savivaldybės teikiamų paslaugų 
	Proc.
	14
	57
	32

	2.4.1.5 

	Gyventojų dalis, dalyvaujanti sprendimų priėmime 
	Proc.
	45
	60
	48,32

	2.4.2.1 

	Nugriautų bešeimininkių statinių skaičius 
	Vnt.
	2
	14
	18

	2.4.2.1 

	Sutvarkytų, pritaikytų objektų skaičius
	Vnt.
	0
	2
	0

	2.4.2.1 

	Parduoto nereikalingo savivaldybei turto skaičius
	Vnt.
	0
	18
	11

	2.4.2.2 

	Rekonstruotų ir modernizuotų savivaldybės administracijos pastatų, patalpų skaičius
	Vnt.
	0
	2
	2

	2.4.2.2 

	Rekonstruotų ir modernizuotų seniūnijų pastatų, patalpų skaičius
	Vnt.
	1
	4
	4

	2.4.3.1 

	Bendrojo plano atnaujinimų skaičius 
	Vnt.
	1
	2
	1

	2.4.3.2 

	Parengtų specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų skaičius
	Vnt.
	1
	2
	1

	2.4.3.2 

	Atnaujintų specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų skaičius 
	Vnt.
	0
	5
	1

	2.4.3.3 

	Strateginio plėtros plano rodiklių peržiūrų skaičius (vnt.) 
	Vnt.
	0
	8
	3

	2.4.4.1 

	Mokymuose dalyvavusių administracijos darbuotojų skaičius 
	Asmenys
	56
	88
	155

	2.4.4.1 

	Mokymuose dalyvavusių administracijos darbuotojų dalis nuo visų administracijos darbuotojų 
	Proc.
	26
	40
	72,09

	2.4.4.1 

	Kvalifikaciją tobulinusių Tarybos narių skaičius 
	Asmenys
	0
	10
	0

	2.4.4.1 

	Kvalifikaciją tobulinusių Tarybos narių dalis nuo visų Tarybos narių 
	Proc.
	0
	40
	0

	2.4.4.2 

	Parengta personalo motyvacijos ir skatinimo programa
	Vnt.
	0
	1
	1

	2.4.4.2 

	Įgyvendintų personalo motyvacijos ir skatinimo programos priemonių skaičius 
	Vnt.
	0
	4
	10

	2.4.5.1 

	Skirtingų socialių grupių skaičius, dalyvavusių sprendimų priėmimo procese 
	Vnt.
	0
	4
	-

	2.4.5.2

	Parengtas lygių galimybių užtikrinimo veiksmų planas 
	Vnt.
	0
	1
	1



IV. Kita svarbi informacija:
	Viršyti infrastruktūros plėtros rodikliai:
Vandentvarka: Naujai nutiesta 27,822 km vandentiekio tinklų (planuota 20,430 km) ir 40,685 km buitinių nuotekų tinklų (planuota 36,847 km).
Apšvietimas: Naujai apšviesta 27,458 km gatvių ir takų, nors planuota tik 18 km.

Sėkminga turizmo ir paveldo plėtra:
Sukurta ir atnaujinta net 41 turizmo maršrutas, nors iki 2030 m. buvo planuota pasiekti tik 25.
Pateiktos 38 paveldo objektų išsaugojimo paraiškos, gerokai viršijant 10 paraiškų siekiamybę.
Sukurta 25 mobilių kultūrinių paslaugų programų.

Ryškūs pasiekimai sveikatos ir socialinėje srityje:
Sveikatos ugdymas: Suorganizuoti net 2 352 sveikatos ugdymo renginiai, kuriuose dalyvavo 46 227 asmenys.
Socialinių darbuotojų kvalifikacija: Kvalifikaciją tobulino 185 specialistai, viršijant 120 asmenų siekiamybę.

Švietimo kokybės gerinimas ir modernizavimas:
STEAM programos: Įgyvendinta 21 programa, nors planuota tik 4.
IT bazė: Informacinių technologijų bazės atnaujintos 13-oje ugdymo įstaigų (planuota 9).
Tarptautinis bendradarbiavimas: Dalyvauta 34 mainų programose (planuota 10) ir suorganizuoti 33 gerosios praktikos renginiai (planuota 10).

Efektyvesnis valdymas ir skaitmenizavimas:
Viešosios paslaugos: Skaitmenizuotos 67 paslaugos (planuota 50), o „vieno langelio“ principu teikiamos 48 paslaugos (planuota 40).
Darbuotojų kompetencijos: Mokymuose dalyvavo 155 administracijos darbuotojai, viršijant 88 asmenų planą.
Viešumas: Publikuota 847 straipsniai ir pranešimai apie savivaldybės veiklą, kai planuota pasiekti 300.

Šie duomenys rodo, kad daugelyje sričių savivaldybė jau dabar pasiekė arba viršijo rodiklius, kurie buvo numatyti 2021–2030 m. laikotarpiui, o tai demonstruoja progresyvų plano įgyvendinimą.

Vertinant 2021–2025 m. progresą, nustatytos šios prioritetinės sritys ir rodikliai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį kitame etape:
1.1.1.5. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimas ir plėtra: Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo pasirašyta nė viena bendradarbiavimo sutartis su privataus sektoriaus atstovais, todėl šis rodiklis liko neįgyvendintas. Norint pasiekti numatytą rodiklį, kitame periode būtina aktyvinti dialogą su verslu ir inicijuoti konkrečius partnerystės projektus.
1.2.1.1. Teritorijos pritaikymas kurortui: Šis tikslas išlieka prioritetinis, tačiau jo įgyvendinimui atsirado kliūčių nacionaliniu lygmeniu – LR Aplinkos ministerija atmetė siūlymą Lazdininkus ir Žibininkus pažymėti kaip planuojamas kurortines vietoves LR teritorijos bendrajame plane. Būtina peržiūrėti statuso siekimo strategiją, įvertinti situaciją ir numatyti naujus, teisinius reikalavimus atitinkančius veiksmus.
2.3.4.1. Bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas: Nors savivaldybės įstaigos vykdė įtrauktį skatinančias veiklas (nemokamas pavėžėjimas, renginiai visoms socialinėms grupėms), faktinės rodiklių reikšmės ataskaitoje liko nefiksuotos. Tikslinga peržiūrėti šiuos rodiklius, juos tikslinant arba keičiant į tokius, kurie leistų realiai pamatuoti pasiektą socialinės integracijos poveikį.
2.4.5.1. Gyventojų įtraukties skatinimas: Siekiant efektyvaus monitoringo, aktualu rodiklius, kurie leistų objektyviai įvertinti skirtingų socialinių grupių realų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, koreguoti, pritaikant juos prie esamų vertinimo galimybių.



V. Ataskaitos tvirtinimas: Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

VI. Pagrindiniai atlikti darbai:
	Eil. Nr.
	Priemonės pavadinimas
	Atlikti darbai / įgyvendinti projektai
	Pasiekti indikatoriai
	Įgyvendinimo vertinimas
	Paaiškinimas

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1.1.1.1
	Lengvatinės sąlygos verslui
	· 2021 m. buvo paremta 10 verslo subjektų, 2022 m. – 13, 2023 m. – 21, 2024 m. – 12, 2025 m. – 10. 
· Tai sudarė atitinkamai 1,15; 1,5; 2,4; 1,4 ir 1,15 proc. nuo visų verslo subjektų. 
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1,5
	|X| įgyvendinama
[bookmark: Check1]|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2030 m. Siekiama, kad 2030 m. būtų paremta bent 20 verslo subjektų, tai sudarytų 2,3 proc. nuo visų verslo subjektų. 


	1.1.1.2
	Verslui ir pramonei skirtų teritorijų įveiklinimas
	· Parengtas ir 2024-10-14 potvarkiu Nr. V3-596 patvirtintas buvusių Žvėrininkystės ūkio fermų teritorijos detalusis planas. Vykdomas privažiavimo prie Pasieniečių g. 33 nuo Tiekėjų g. Kretingos mieste techninio darbo projekto parengimas.
	-
	|X| įgyvendinama 
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2030 m. Siekiama, kad 2030 m. būtų įkurta 1 verslo ir pramonės teritorija. 


	1.1.1.3
	Aukštos pridėtinės vertės verslų pritraukimas
	· 2024 m. pateiktas projekto „Kretingos miesto pramoninės zonos modernizavimas“ įgyvendinimo planas, 2025 m. pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis. Įgyvendinus projektą bus įrengtas privažiavimas prie investicinio sklypo, ko pasėkoje tikimasi pritraukti aukštos pridėtinės vertės verslų kūrimąsi Kretingoje. 
	-
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektina reikšmė – pritrauktas bent 1 aukštos pridėtinės vertės verslas.

	1.1.1.4
	Verslui skirtų renginių organizavimas
	· 2022 m. vyko Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų susitikimas su Kretingos rajono verslo atstovais, 2024 m. organizuotas verslininkų susitikimas su asociacija „Verslo akseleratorius“ ir UAB „Mano konkursas“, 2025 m. organizuotas mokomasis seminaras „Kaip pasiruošti 2026-ųjų mokesčių reformai“.
	3
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· - Suorganizuotų renginių skaičius (vnt.) – 9.
· - Dalyvių skaičius (vnt.) – 150. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2021–2022 m. Kretingos r. savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Versli Kretinga“ ir organizavo paskaitų ciklą verslą pradedantiems ar smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams ir į mažą organizuojamų susitikimų lankomumą, reikia įvertinti verslo renginių poreikį.

	1.1.1.5
	Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimas ir plėtra
	-
	-
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektina reikšmė – pasirašyta bent 1 bendradarbiavimo sutartis. 
Per 2021–2025 m. sutarčių su privataus sektoriaus atstovais nebuvo pasirašyta.

	1.1.2.1
	Saugių, ekologiškų, aukštos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų, pagamintų taikant tvarius gamybos būdus, gamybos ir vartojimo skatinimas
	· 2021 m. žemės ūkio paskirties žemės ekologiniuose ūkiuose buvo naudojama 5 proc., 2022 m. – 5,43 proc., 2023 m. – 2,36 proc., 2024 m. – 2,38 proc., 2025 m. 2,42 proc. 
	2,42
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2030 m. Siekiama, kad 2030 m. žemės ūkio paskirties žemės naudojimas ekologiniuose ūkiuose siektų 5 proc.  


	1.1.2.2
	Investicijų į melioracijos statinių priežiūrą, remontą ir modernizavimą, teikiant prioritetą inovatyvioms technologijoms, rėmimas
	· 2021 m. rekonstruotų, remontuotų ir (arba) atnaujintų griovių ilgis 2021 m. siekė 19,4 km, 2022 m. – 9,2 km, 2023 m. – 8,12 km, 2024 m. – 10,32 km, 2025 m. – 8,3 km. 

	55,34
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2030 m. Siekiama, kad 2030 m. rekonstruotų, remontuotų ir (arba) atnaujintų griovių ilgis būtų 150 km. 

	1.2.1.1
	Teritorijos pritaikymas kurortui
	-
	-
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Kurortinę teritoriją planuojama įkurti iki 2025 m. 

Siekiant įgyti kurortinės teritorijos statusą, būtina atitikti LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 350 (aktuali redakcija nuo 2021-12-18) patvirtinto Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo reikalavimus. Vienas pagrindinių reikalavimų – gyvenamoji vietovė, kuriai siekiama kurorto ar kurortinės teritorijos statuso, turi būti pažymėta LR teritorijos bendrajame plane. LR aplinkos ministerija, rengdama bendrąjį Lietuvos planą iki 2030 m., atmetė savivaldybės pasiūlymą dėl Lazdininkų, Žibininkų pažymėjimo planuojamomis kurortinėmis vietovėmis. 
Būtina įvertinti, numatyti tolimesnius veiksmus.

	1.2.2.1
	Turistinių objektų infrastruktūros atnaujinimas
	· Atnaujinti turizmui, rekreacijai skirti objektai: 2021–2022 m. – Senasis parkas, 2023 m. – Lurdas,   M. Valančiaus muziejus, Darbėnų šviečiančių sūpynių parkas, Kretingos muziejaus oranžerija, 2025 m. – Lazdininkų poilsio erdvė.  
	6
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektina reikšmė – atnaujintų / išplėstų bei rekreacijai ir turizmui pritaikytų objektų skaičius 14 vnt. 

	1.2.2.2
	Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai
	· Vandens turizmui pritaikyta teritorija Lazdininkų tvenkinio pakrantėje, įgyvendintas Gyventojų iniciatyvų projektas Vydmantų seniūnijoje „Rūko takas“, kurio metu įrengtas naujas 250 m medinis pėsčiųjų takas, sujungęs karjero krantus, Kretingos seniūnijoje Tarvydų kaime įrengta poilsiavietė – išvalytas tvenkinys ir įrengti pėsčiųjų takai palei jo pakrantę. Šiuo metu rengiamas Akmenos upės krantinių tvarkymo techninis projektas.
	3
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. vandens turizmui būtų pritaikytos 4 teritorijos. 

	1.2.3.1
	Turistinių maršrutų kūrimas ir plėtra
	· 2021 m. sukurta ir atnaujinta 16 turizmo maršrutų, 2022 m. – 11, 2023 m. – 5, 2024 m. – 5, 2025 m. – 4. 
	41
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamos plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. sukurtų ir (arba) atnaujintų turizmo maršrutų skaičius sieks 25 vnt. 

	1.2.3.2
	Apgyvendinimo paslaugų sektoriaus skatinimas
	· Apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų skaičius: 2021 m. – 42, 2022 m. – 40, 2023 m. 44, 2024 m. – 29, 2025 m. – 37. 
· Apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius: 2021 m. – 64 167, 2022 m. – 92 604, 2023 m. – 91 208, 2024 m. – 89 521, 2025 m. – 50 515. 
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50 515
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų skaičius (vnt.) – 44. 
· Apgyvendinimo įstaigose suteiktų nakvynių skaičius (vnt.) – 66 500. 

	1.2.3.3
	Unikalių turizmo produktų atsiradimo skatinimas
	· 2022 m. įgyvendintas bendras Kretingos ir Skuodo rajonų projektas „Vienas bilietas – keturi muziejai“. 2023 m. pristatytos 2 naujos ekskursijos: „Grafų Tiškevičių legendos“, „Kuršiškojo Kretingos lopšio paslaptys“. Pristatyta nauja edukacija Klaipėdos regiono gidams „Žemaitiški patiekalai Nasrėnuose“. Dalyvauta vasaros iššūkyje „Keliauk ir paspirtuką gauk”. 2024 m. atnaujinta kampanija „Vienas bilietas – keturi muziejai“. Įgyvendinami projektai „Vienuolių takais“ ir „Grafų Tiškevičių legendos“. Parengta edukacinė programa „Darbienū dyvū dyvā“. Sukurta edukacinė ekskursija grupėms „Grafų Tiškevičių legendos“. Bendradarbiaujant su Kretingos liuteronų bendruomene, lankytojams buvo sudaryta galimybė apsilankyti Liuteronų bažnyčioje. Klaipėdos autobusų stotyje veikė „Mažoji Kretingos ambasada“. 2025 m.  parengtos 5 naujos ekskursijos: „Tarp žvaigždžių ir legendų“, „Grafų Tiškevičių šydas“, „Užkerėtas žolynų sodas“, „Ekskursijos valdovai“ ir „Užrakintos istorijos“. Pradėta įgyvendinti edukacinė ekskursija „Kretinga su žemaitišku prieskoniu“. 
	14
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamos plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. naujų turizmo produktų skaičius siektų 20 vnt. 

	1.2.4.1
	Paveldo objektų (kultūros ir gamtos) išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
	· 2021 m. buvo pateiktos 4 paraiškos, 2022 m. – 7 paraiškos, 2023 m. – 7 paraiškos, 2024 m. – 6 paraiškos, 2025 m. – 14 paraiškų. 
· Pilnai sutvarkytų ir pritaikytų lankymui objektų per 2021–2022 m. nebuvo, 2023 m. – 1 objektas, 2025 m. – 1 objektas.
	38



2

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.) – 10. 
· Sutvarkytų ir pritaikytų visuomenei kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 5. 

	1.2.4.2
	Naujų kultūros paslaugų ir formų paieška ir diegimas gyventojų ir svečių kultūriniams poreikiams tenkinti
	· Išlieka pradinės reikšmės: teikiamų kultūros paslaugų skaičius – 35 vnt.
· 2021–2022 m. – sukurtų mobilių kultūrinių paslaugų, programų skaičius – 9 vnt., 2023–2025 m. – sukurtų mobilių kultūrinių paslaugų, programų skaičius – 25.
	35



25
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės:
· Teikiamų kultūros paslaugų, skaičius (vnt.) – 40. 
· Sukurtų mobilių kultūrinių paslaugų programų skaičius (vnt.) – 20. 


	1.2.4.3
	Etninės kultūros puoselėjimas
	· Etninės kultūros veikloms skiriama savivaldybės biudžeto dalis nuo viso kultūrinėms veikloms skiriamo savivaldybės biudžeto 2021 m. sudarė 5 proc., 2022 m. – 4,4 proc. 2023 m. – 17,6 proc., 2024 m. – 12,5 proc, 2025 m. – 11,6 proc.
	11,6
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. etninės kultūros veikloms skiriama savivaldybės biudžeto dalis nuo viso kultūrinėms veikloms skiriamo savivaldybės biudžeto sudarys 10 proc. 

	1.2.5.1
	Kultūros centrų ir jų skyrių materialinės bazės stiprinimas, kuriant patrauklias vietas vaikams, jaunimui, senjorams
	· 2022 m. prie Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos įkurta lauko erdvė „Pramogų sala“ vaikams. 2023 m. Kretingos  rajono Kultūros centro Šukės skyriuje suremontuota žiūrovų salė, Vydmantų skyriuje sutvarkytas stogas ir atlikti vidaus remonto darbai, Baublių – sutvarkyta elektros instaliacija, Raguviškių – pagrindinio įėjimo stogelis ir laiptai, Jokūbavo – įrengta Sistema „Oras – oras“, atliktas Kretingos rajono kultūros centro kondicionierių remontas. 2023 m. pakeista Salantų kultūros centro pastato-sandėliuko stogo danga. 2024 m. perkeltas į naujas patalpas ir suremontuotos Darbėnų skyriaus patalpos. Jokūbavo, Budrių ir S. Įpilties skyriuose įrengta šildymo sistema „Oras-oras“. Budrių skyriuje suremontuotos scenos grindys. Atliktas remontas Kultūros centro Parodų ir Vitražų salėse, II aukšto fojė. Atnaujintas Kultūros centro kavinės patalpų interjeras. Salantų kultūros centras įsigijo garso bei apšvietimo įrangą, atnaujintos pastato fasadinės durys, Laivių skyriuje suremontuota scena, Žvainių skyriuje atliktas patalpų remontas. 2025 m. atnaujintas Kultūros centro Mažosios salės interjeras, įrengta akustinė sistema. Suremontuota Parodų salė bei atnaujinta parodinė įranga. Atnaujinti fasadiniai laiptai. Laukžemės skyriuje atnaujintos grindys, Jokūbavo skyriuje atliktas lauko laiptų ir įėjimo stogelio remontas, Šukės skyriuje atliktas san. mazgų ir koridoriaus remontas, Kalniškių skyriuje įrengta šildymo sistema „Oras-oras“, Vydmantų skyriuje atliktas kabineto ir Parodų salės remontas.
	4
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad kultūros įstaigų, jų skyrių, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, skaičius sieks 5 vnt. 




	1.2.5.2
	Muziejų materialinės bazės stiprinimas
	· 2022 m. renovuoti Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus pastatai: viralinė, tvartas, rūsys, nutiesti nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklai, įsigytas suolų ir stalų komplektas, virtuvės komplektas, šaldytuvas, elektrinė viryklė. 
2023 m. atlikti rekonstruotas Kretingos muziejaus Žiemos sodas-oranžerija. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje įrengta šildymo sistema „Oras-oras“, rūsio bei viralinės pastatams įrengta lietaus nutekėjimo sistema, atnaujinta kiemo takų danga. 
2024 m. atlikti Kretingos dvaro sodybos spirito varyklos pastato apmatavimai, fotofiksacija, atnaujintos pastatų apsaugos sistemos. 
2025 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Kretingos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas pritaikant įvairių grupių poreikiams“, įrengta imersinė multifunkcinė erdvė. 
· Muziejų lankytojų skaičius: 2021 m. – 130 768, 2022 m. – 44 939, 2023 m. – 75 896, 2024 m. – 83 448, 2025 m. – 95 035. 
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95 035
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės:
· Muziejų, kurių materialinė bazė atnaujinta, skaičius (vnt.) – 2. 
· Muziejų lankytojų skaičius (asmenys) (vnt.) – 153000. 


	1.2.5.3
	Bibliotekos ir jos filialų materialinės bazės stiprinimas
	· Bibliotekos materialinės bazės atnaujinimas – 79 proc. 
· Bibliotekos filialų, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, skaičius (vnt.) – 15, 
· Bibliotekos filialų, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, dalis nuo visų filialų (proc.) – 79.
· 2022 m. bibliotekų vartotojų skaičius siekė 5600 asmenis, 2023 m. – 6407, 2024 m. – 6594, 2025 m. – 7231. 
	79
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7231
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Bibliotekos materialinės bazės atnaujinimas (proc.) – 100. 
· Bibliotekos filialų, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, skaičius (vnt.) – 19. 
· Bibliotekos filialų, kuriuose atnaujinta materialinė bazė, dalis nuo visų filialų (proc.) – 100. 
· Bibliotekų vartotojų skaičius (asmenys) – 8000. 

	1.3.1.1
	Savivaldybės išskirtinumo aktualizavimas
	· Tradicinių amatų puoselėjimas, siekiama rekordų Darbėnuose esančiame amatų centre „Tekstilės kelias“. Baltų mitologijos parkas. Atostogų parkas su gintarine pirtimi. Atnaujintas Kretingos muziejaus žiemos sodas. Unikalios patirtys ir nakvynės netradicinėse vietose: apsilankymas Kalniaus sodyboje ir nakvynė medyje įrengtose palapinėse, bičių terapiją; Boom park pramogos ir kt. 
	5
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. veiklų, orientuotų į savivaldybės išskirtinumą, skaičius siektų 5 vnt. 

	1.3.1.2
	Rinkodarinių priemonių vykdymas
	· Savivaldybės organizuotų mugių, parodų, renginių skaičius (vnt.): 2021 m. – 6, 2022 m. – 14, 2023 m. – 8, 2024 m. – 8, 2025 m. – 8. 
· Straipsnių, kuriuose pristatomi turizmo produktai, kitų šalių informaciniuose šaltiniuose, skaičius: 2021 m. – 0, 2022 m. – 1, 2023 m. – 0, 2024 m. – 1, 2025 m. – 8. 
	44





10
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Savivaldybės organizuotų mugių, parodų, renginių skaičius (vnt.) – 5. 
· Straipsnių, kuriuose pristatomi turizmo produktai, kitų šalių informaciniuose šaltiniuose, skaičius (vnt.) – 9. 

	1.3.1.3
	Dalyvavimas parodose, mugėse ir kituose turizmo srities renginiuose
	· Parodų, mugių ir kitų renginių, kuriuose dalyvauta skaičius 2021 m. siekė – 3, 2022 m. – 3, 2023 m. – 4, 2024 m. – 5, 2025 m. – 5. 
	20
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. parodų, mugių ir kitų renginių, kuriuose dalyvauta skaičius, siektų 36 vnt. 

	1.3.2.1
	Informacijos prieinamumo visuomenei didinimas
	· Savivaldybės interneto svetainės atmetimo rodiklis: 2021 m. 49,4 proc.; 2022 m. – 47,3 proc.; 2023 m. – 36,69 proc.; 2024 m. – 36,91 proc.; 2025 m. – 46,73 proc.
· Publikuotų straipsnių, pranešimų skaičius: 2021 m. – 670; 2022 m. – 930; 2023 m. – 682; 2024 m. – 664; 2025 m. – 847.
	46,73





	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Savivaldybės interneto svetainės atmetimo rodiklis (proc.) – 40. 
· Publikuotų straipsnių, pranešimų skaičius (vnt.) – 300

	1.3.2.2
	Grįžtamojo ryšio iš visuomenės gavimo užtikrinimas
	· 2024 m. atlikta Kretingos rajono savivaldybės paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimo apklausa.
	1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. įgyvendintų priemonių, skirtų grįžtamajam ryšiui gauti (pvz., gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso), siektų 2 vnt. 


	1.3.3.1
	Aukštą pridėtinę vertę kuriančios darbo jėgos pritraukimas
	· Vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje atotrūkio mažėjimas nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio – vieta tarp visų savivaldybių: 2025 m. – 48. 
	48
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje atotrūkio mažėjimas nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio – vieta tarp visų savivaldybių – būtų 40. 

	1.3.3.2
	Išvykusiųjų grįžimo skatinimas
	· 2024 m. organizuotas nuotolinis susitikimas su diasporos atstovais. 2025 m. Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt sukurta skiltis „Grįžtantiems į Lietuvą“.
	2
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. būtų vykdytos 5 viešinimo kampanijos (pvz., emigrantų dienos). 

	2.1.1.1
	Vandentiekio, nuotekų, lietaus ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų modernizavimas ir plėtra
	· Naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis (km): 2021 m. – 5,052, 2022 m. – 7,2, 2023 m. – 7,5, 2024 m. – 6,76, 2025 m. –1,31. 
· Naujai nutiestų buitinių nuotekų tinklų ilgis (km): 2021 m. – 12,355, 2022 m. – 8,28, 2023 m. – 8,83, 2024 m. – 7,62, 2025 m. – 3,6.
· Naujai nutiestų paviršinių nuotekų tinklų ilgis (km): 2021 m. – 0,39, 2022 m. – 0, 2023 m. – 0, 2024 m. – 0,642, 2025 m. – 0.
· Rekonstruotų / remontuotų vandentiekio tinklų ilgis (km): 2021 m. – 0,685, 2022 m. – 0,487, 2023 m. – 0,44, 2024 m. – 1,37, 2025 m. – 0,41.
· Rekonstruotų/remontuotų buitinių nuotekų tinklų ilgis (km): 2021 m. – 0,135, 2022 m. – 0,419, 2023 m. – 0,024, 2024 m. – 0,746, 2025 m. – 0,144.
· Rekonstruotų / remontuotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis (km): 2021 m. – 0,121, 2022 m. – 0, 134, 2023 m. – 0,081, 2024 m. – 0, 2025 m. – 0.
· Rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt.): 2021–2025 m. – 0.
· Rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių skaičius  2021–2025 m. – 0.
· Naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių skaičius: 2021–2025 m. – 0.
· Naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių skaičius: 2021 m. – 1, 2022 m. – 0, 2023 m. – 0, 2024 m. – 0, 2025 m. – 0.
· Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis, Kretingos m. aglomeracijoje, proc.: 2021 m. – 92,26, 2022 m. – 96,22, 2023 m. – 98,11, 2024 m. – 98,18, 2025 m. – 98,17.
· Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis nuo viso rajono gyventojų skaičiaus, proc.: 2021 m. – 46,3, 2022 m. – 47,4, 2023 m. – 64,74, 2024 m. – 64,79, 2025 m. – 62,45.
	27,822



40,685


1,032



3,392



1,468


0,336




0

0

0

1


98,17




62,45

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis (km) – 20,430.
· Naujai nutiestų buitinių nuotekų tinklų ilgis (km) – 36,847.
· Naujai nutiestų paviršinių nuotekų tinklų ilgis (km) – 1,788.
· Rekonstruotų / remontuotų vandentiekio tinklų ilgis (km) – 0,996.
· Rekonstruotų / remontuotų buitinių nuotekų tinklų ilgis (km) – 1,223.
· Rekonstruotų / remontuotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis (km) – 6.
· Rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt.) – 2.
·  Rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių skaičius (vnt.) – 1. 
· Naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių skaičius (vnt.) – 3. 
· Naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių skaičius (vnt.) – 6. 
· Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis, Kretingos m. aglomeracijoje, proc. – 98,13.
· Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis nuo viso rajono gyventojų skaičiaus, proc. – 70.


	2.1.1.2
	Atliekų tvarkymo ir šalinimo sistemos modernizavimas ir plėtra
	· Naujai įrengtų antžeminių bendrojo naudojimo atliekų konteinerių aikštelių skaičius: 2021 m. – 0, 2022 m. – 49, 2023 m. – 0, 2024 m. – 0, 2025 m. – 0.                                                      
· Naujai įsigytų ir (arba) atnaujintų bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius: 2021 m. – 30, 2022 m. – 0, 2023 m. – 0, 2024 m. – 0, 2025 m. – 0. 
· Naujai įsigytų individualių antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių skaičius: 2021 m. – 0, 2022 m. – 100, 2023 m. 240 l – 1416, 120 l – 1370, 2024 m. – 0, 2025 m. – 0.                                                 
· Naujai įsigytų tekstilės atliekų rūšiavimo konteinerių skaičius: 2023 m. 29,  2024–2025 m. – 0.                                                                 
· Naujai įsigytų maisto atliekų rūšiavimo konteinerių skaičius: 2023 m.  –   120 l – 3000 konteinerių, 240 l – 105 konteineriai ir 7000 kibirėlių. 2024–2025 m. – 0.                     
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	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Du rodikliai matuojami plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Naujai įrengtų antžeminių bendrojo naudojimo atliekų konteinerių aikštelių skaičius (vnt.) – 76. 
· Naujai įsigytų ir (arba) atnaujintų bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičius (vnt.) – 510.

Vienas rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektina reikšmė 2030 m.:
· Naujai įsigytų individualių antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių skaičius (vnt.) – 9478. 

	2.1.1.3
	Šilumos ūkio modernizavimas
	· Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose (tūkst. MWh): 2021 m. – 7,428, 2022 m. – 6,822, 2023 m. – 6,280, 2024 m. – 5,760, 2025 m. – 5,738.
· Modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis (km): 2021 m. – 0,315, 2022 m. – 0,38, 2023 m. – 0,295, 2024 m. – 0,310, 2025 m. – 0,465.
· Modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų dalis iš viso nuo bendro centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgio (proc.): 2021 m. – 52,8, 2022 m. – 54,7, 2023 m. – 56,1, 2024 m. – 57,63, 2025 m. – 60.
· Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų naujų šilumos vartotojų skaičius (asmenys): 2021 m. – 5, 2022 m. – 3, 2023 m. – 0, 2024 m. – 3, 2025 m. – 0.  
· Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų šilumos vartotojų skaičius (vnt.): 2021 m. – 3798, 2022 m. – 3875, 2023 m. – 3900, 2024 m. – 3911, 2025 m. – 3906.
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3 906
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Transportavimo bei paskirstymo nuostoliai šilumos tinkluose (tūkst. MWh) – 6,400.
· Modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis (km) – 4. 
· Modernizuotų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų dalis iš viso nuo bendro centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgio (proc.) – 70. 
· Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų naujų šilumos vartotojų skaičius (asmenys) – 60.
· Prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtų  šilumos vartotojų skaičius (vnt.) – 3637. 

	2.1.1.4
	Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra
	· 2022 m. parengtas AEI planas. AEI priemonių pasiektumo lygis (2022–2024 m.): Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų bei nutolusių saulės elektrinių įsigijimas (3,4 MW) – 1,49 MW; Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT (15 namų ūkių) – 7 namų ūkiai; Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) (5 katilai) – 3 katilai; Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus (2 km) – 0,971 km; Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims (6 km) – 3,88 km; Netaršių transporto priemonių įsigijimas (10 vnt. netaršių autobusų) – 0; Viešųjų pastatų modernizavimas (5 pastatai) – 2 pastatai; Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas (20 pranešimų) – 10 pranešimų; Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose (100 proc. žaliųjų pirkimų nuo visų pirkimų) – 100 proc.
	1

1


	|_| įgyvendinama
|X| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis „Parengtas AEI planas (vnt.)“ turi būti pasiektas iki 2023 m. 
Rodiklis „Įgyvendintų AEI priemonių skaičius (vnt.)“ matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad iki 2030 m. būtų įgyvendintos 6 AEI priemonės.

	2.1.1.5
	Kapinių atnaujinimas ir plėtra
	· 2022 m. įrengta infrastruktūra prie kolumbariumo Petrikaičių kapinėse. 2023 m. Kretingos miesto civilinėse kapinėse įrengtas vandens gręžinys, Kretingos miesto seniūnijos Petrikaičių kapinių  antro kolumbariumo prieigų sutvarkymas. 2024 m. vykdytas Kalnalio kapinių tvoros įrengimas bei laistymo sistemos įrengimas; 2025 m. vykdytas Gargždelės kapinių tvoros remontas – 18 000 Eur, Laukžemės kapinių vartų remontas – 1503 Eur, Mikoliškių kapinių tvoros ir vartų įrengimo darbai. 2023–2025 m. vykdyti Kartenos kapinių tvoros įrengimo, melioracijos drenažo įrengimo ir sutvarkymo darbai.
	7
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. būtų sutvarkytos 4 kapinės. 

	2.1.2.1
	Gatvių, kelių, dviračių takų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra, užtikrinant eismo saugą
	· 2021–2022 m. rekonstruotų ir naujai nutiestų gatvių ir kelių ilgis siekė 6,44 km.                     Paprastojo remonto būdu atnaujinta: Kelių ir gatvių asfalto dangų – 2023 m. – 2,06 km; 2024 m. – 1,6 km; 2025 m. – 5,45 km. Iš viso – 9,11 km. 2023–2025 m. rekonstruota ir kapitalinio remonto būdu sutvarkyta gatvių: Tiekėjų g. – 2,73 km; Nidos g. – 0,587 km; Klaipėdos g.pro daugiabučius – 0,315 km; Kalno g., Barzdžių k. – 1,21 km; Mokyklos g., Vydmantų k. – 0,419 km; Vytauto g., Kretingos m. – 0,98 km;  Mėguvos g., Žibininkų k. – 0,507 km; Pakrantės aklg., Padvarių k. – 0,115 km; Ds gatvių (Baisogalos, Naujoji, Kartenos, Panevėžio g., Kretingos m.; Palangos g., Jūros g., Bijūnų g. Vydmantų k.; Jazminų g., Grūšlaukės k., Vidurinė g., S. Įpilties k.) bendras ilgis – 2,294 km. Iš viso kelių ir gatvių – 9,157 km. 
· Pėsčiųjų / dviračių takų – 2021–2022 m. – naujai nutiestų takų 0,56 km (Panevėžio g.), rekonstruotų takų 0,49 km., 2023 m. – 0,23 km;  Tiekėjų g. – 2,7 km (dviračių takas); 2024 m. – 0,24 km;  Vytauto g. – 0,78 km (dviračių takas); 2025 m. – 0,578 km. 
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	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Rekonstruotų ir naujai nutiestų gatvių ir kelių ilgis (km) – 27. 
· Rekonstruotų ir naujai nutiestų dviračių takų ilgis (km) – 21. 

	2.1.2.2
	Apšvietimo modernizavimas ir plėtra
	· 2021–2022 m. įrengta 6,25 km apšvietimo. 2023 m. apšvietimas įrengtas Ežero g., Rūdaičių k., ilgis –  0,720 km, Kretingos m. įrengtas apšvietimas – 11,284 km; 2024 m. įrengta Kartenos mstl., Kretingos g. (dalis) apšvietimas – 0,098 m, Grūšlaukės k., Darbėnų g. – 1,34 km, Vydmantų k., Mokyklos g. – 0,27 km, Kretingos m. įrengtas apšvietimas – 4,246 km. 2025 m. – Tuzų k., Velėnijų g. apšvietimo įrengimas – 0,72 km, Padvarių k., Palaukės ir Kamanių g., ilgis – 1,240 km, palei pėsčiųjų taką Rūdaičių k., ilgis – 0,200 km, Grūšlaukės k., Peldžių g. – 0,74 km, Kretingos m. įrengtas apšvietimas – 0,35 km. 2023–2025 m. įrengta apšvietimo – 21,208 km
	27,458
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. naujai apšviestų takų, gatvių ir kelių ilgis sieks 18 km. 


	2.1.2.3
	Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir plėtra
	· 2021–2024 m. automobilių stovėjimo aikštelių nebuvo įrengta. 2025 m. įrengta 1  prie VšĮ Kretingos ligoninės.
	1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. bus įrengta 11 automobilių stovėjimo aikštelių. 



	2.1.3.1
	Darnaus judumo plano parengimas ir įgyvendinimas
	· Darnaus judumo planas nesuderintas su LR Susisiekimo ministerija.
	-
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|X| neįgyvendinta
	Rodiklis „Parengtas darnaus judumo planas“ turi būti pasiektas iki 2024 m., o rodiklis „Įgyvendintų darnaus judumo priemonių skaičius“ įgyvendinimas per visą plėtros plano laikotarpį (siekiama, kad 2030 m. būtų įgyvendintos 3 priemonės). 

	2.1.4.1
	Viešosios infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams
	· Šiuo metu vykdomi Akmenos pakrantės pritaikymo lankymui, Dvaro parko apšvietimo įrengimo, projekto „Kretingos miesto žaliosios infrastruktūros plėtra“ parengiamieji ir įgyvendinimo darbai. Dideli infrastruktūros objektai dar nėra baigti, todėl rodiklio reikšmė 2021–2025 m. kol kas nėra pasiekta.
	0
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. bus sukurtos, sutvarkytos ir pritaikytos 3 viešosios erdvės. 

	2.1.4.2
	Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas
	· 2021–2022 m. renovuota (pasirašyti statybos užbaigimo aktai) 10 daugiabučių namų, 2023–2025 m. renovuota (pasirašyti statybos užbaigimo aktai) 12 daugiabučių namų. 
· Tai sudaro 4,9 proc. nuo visų daugiabučių. (viso daugiabučių 445).
· Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų skaičius 2021–2024 m. – 0, 2025 m. – 4 kiemai (pagal tarybos sprendimą buvo kompensuotos išlaidos 4 daugiabučių namų bendrijoms).
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4,9


4

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Modernizuotų daugiabučių skaičius (vnt.) – 102. 
· Modernizuotų daugiabučių dalis nuo visų daugiabučių (proc.) – 24,11.
· Sutvarkytų daugiabučių namų kiemų skaičius (vnt.) – 21. 


	2.1.4.3
	Aplinkos monitoringas ir taršos šaltinių šalinimas
	· 2023 m. parengta Kretingos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 m. programa. 2024–2025 m. pradėta įgyvendinti aplinkos monitoringo programa.
	1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Parengta savivaldybės aplinkos monitoringo programa, vnt. – 2.
· Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (ha) – 3. 


	2.2.1.1
	Pasiruošimo avarinėms ir ekstremalioms situacijos stiprinimas
	· 2022 m. nupirktos ir sumontuotos 3  akustinės elektros sirenos. 
· Įrengta viena ekstremalių situacijų operacijų centro darbo vieta. 
	3

1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Atnaujintų / įdiegtų gyventojų perspėjimo sistemų skaičius (vnt.) – 17;
· Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietos įrengimas, vnt. – 2. 

	2.2.1.2
	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra
	· Šiuo metu įrengtos 22 kameros. 
	22
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojami plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. bus įrengtos 25 kameros. 


	2.2.1.3
	Saugumo gyvenamojoje aplinkoje didinimas
	· 2021–2025 m. kasmet įgyvendintos 2 programos „Gyvenkime saugiai“ ir „Stabdyk nusikalstamumą“. 
	2
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. įgyvendintų prevencinių priemonių, programų skaičius (vnt.) (pvz., policijos, gaisrinės programos ir pan.; bendruomenės dalyvavimo užtikrinant viešąjį saugumą skatinimas ir visuomenės informuotumo viešojo saugumo klausimais didinimas) siektų 2 vnt. 

	2.2.2.1
	Prioritetinių socialinių paslaugų apimties didinimas
	· Socialinių paslaugų gavėjų skaičius: 2021 m. – 1342, 2022 m. – 1487, 2023 m. – 1652, 2024 m. – 1748, 2025 m. – 1891.
· Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms: 2021 m. – 26 proc., 2022 m. – 25 proc., 2023 m. – 26 proc., 2024 m. – 25 proc. 2025 m. – 26 proc.
· Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius: 2021 m. – 90, 2022 m. – 93, 2023 m. – 147, 2024 m. – 158, 2025 m. – 185.
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185

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Socialinių paslaugų gavėjų skaičius (asmenys) – 1800.
· Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms (proc.) – 25.
· Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius (asmenys) – 120. 

	2.2.2.2
	Stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra (pvz., atidaryti bendruomeninius vaikų globos namus, bendruomeninius savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus žmonėms)
	· Stacionarias socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius: 2021 m. 230, 2022 m. – 265, 2023 m. – 205, 2024 m. – 234, 2025 m. – 257.
· Stacionarių socialinių paslaugų skaičius išlieka toks pats – 160.  

	257





160
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Stacionarias socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius (asmenys) – 190.
· Stacionarių socialinių paslaugų skaičius (vnt.) – 220. 


	2.2.2.3
	Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra
	· Nestacionarias paslaugas gaunančių asmenų skaičius: 2021 m. – 1302, 2022 m. – 1362, 2023 m. – 1450, 2024 m. – 1510, 2025 m. – 1640.
· Nestacionarių paslaugų skaičius išlieka toks pats – 1300. 
	1640




1300
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Nestacionarias socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius (asmenys) – 1610.
· Nestacionarių socialinių paslaugų skaičius (vnt.) – 1600. 


	2.2.2.4
	Socialinių paslaugų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
	· 2021 m. įsteigti Nakvynės namai. 2023 m. veiklą pradėjo Kretingos atviras jaunimo centras, adresu Rotušės a. 1, Kretinga.  Kretingos SPC vykdant projektą įrengta vaikų aktyvaus užimtumo, molio diegimo, vaikų rankdarbių patalpos, dvi WC patalpos, sumontuoti du lauko pandusai, ir keltuvai. 2024 m. Kretingos DVC vykdytas patalpų remontas. Kretingos SPC vykdytas patalpų remontas krizių patalpose (įrengta virtuvės zona, dušas ir skalbykla, WC patalpa).                                                                            2025 m. Kretingos SPC įrengtas vaikų relaksacijos kabinetas bei atlikti smulkūs remonto darbai. Kretingos DVC vidaus patalpų remonto darbai bei pradėtas derinti socialinių dirbtuvių pastato planas.
· Socialinių paslaugų tiekėjai yra du – Kretingos socialinių paslaugų centras su padaliniais ir Dienos veiklos centras su padaliniais. Infrastruktūra atnaujinta abiejose įstaigose. 
	2
















100

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Socialinių paslaugų teikėjų, kurių infrastruktūra atnaujinta, skaičius – 2.
· Socialinių paslaugų teikėjų, kurių infrastruktūra atnaujinta, dalis nuo visų socialinių paslaugų teikėjų (proc.) – 67. 


	2.2.2.5
	Socialinio būsto fondo plėtra
	· 2021 m. įsigytas vienas dviejų kambarių butas, 2022 m. nupirktas 1 butas, 2024 m. nupirktas 1 butas.
	3
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. nupirktų ir (ar) pritaikytų būstų skaičius siektų 18 vnt. 

	2.2.3.1
	Gyventojų skatinimas naudotis ligų prevencijos programomis (didinti informacijos prieinamumą
	· Suorganizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių skaičius: 2021 m. – 418, 2022 m. – 675, 2023 m. –394, 2024 m. – 268; 2025 m. – 597.
· Dalyvių skaičius suorganizuotuose sveikatos ugdymo ir mokymo renginiuose: 2021 m. – 6971, 2022 m. – 15 924, 2023 m. – 4795, 2024 m. – 5881; 2025 m. – 12656 dalyviai.
· Įgyvendintų projektų skaičius: 2021 m. – 3, 2022 m. – 2, 2024 m. rugsėjo mėn. pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikų bendruomenių kūrimas Kretingos rajono savivaldybėje“, kurio veiklos vykdomos iki 2026 m. liepos mėn.
· Įgyvendintų informacinių / sklaidos priemonių skaičius: 2021 m. – 122, 2022 m. – 135, 2023 m. – 106, 2024 m. – 300, 2025 m. – 580. 
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1 243
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Suorganizuotų sveikatos ugdymo ir mokymo renginių skaičius (vnt.) – 30. 
· Dalyvių skaičius suorganizuotuose sveikatos ugdymo ir mokymo renginiuose (asmenys) – 50. 
· Įgyvendintų projektų skaičius (vnt.) – 5.
· Įgyvendintų informacinių / sklaidos priemonių skaičius (vnt.) – 40. 


	2.2.3.2
	Sveikos gyvensenos skatinimas ir stebėsena
	· Parengtų analizių / tyrimų skaičius per metus: 2021 m. – 2, 2022 m. – 2, 2023 m. – 2, 2024 m. – 4, 2025 m. – 5. 
· Parengta viena visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2021 m. Parengta viena visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2022 m. Parengta viena visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2023 m. Parengta viena visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2024 m.
	5


4
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Parengtų analizių / tyrimų skaičius (vnt./metus) – 5. 
· Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų skaičius – 3. 


	2.2.3.3
	Viešųjų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas
	· VšĮ Kretingos ligoninėje perdažytos pastato išorinės sienos, sutvarkytos stovėjimo aikštelės (išklotos trinkelės, išpilta asfalto danga, padarytas kai kurių skyrių vidaus patalpų kosmetinis remontas.
VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centre  ant pastato stogo sumontuota 29 kW saulės kolektorių įranga.
VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centre atliktas slaugos ligoninės padalinio kai kurių vidaus patalpų remontas.
VšĮ Salantų PSPC ir VšĮ Kretingos PSPC esančiuose pastatuose suremontuotos patalpos, į kurias perėjo dirbti GMP tarnybos darbuotojai.
VšĮ Salantų pirminiame sveikatos priežiūros centre atliktas patalpų, kurias panaudos būdu naudoja Greitosios medicinos pagalbos tarnyba, remontas.
VšĮ Kretingos ligoninėje atliktas šilumos mazgo įrengimas. 
VšĮ Kretingos pirminiame sveikatos priežiūros centre atliktas Darbėnų ambulatorijos patalpų remontas. 
Atliktas BĮ Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus patalpų remontas.
VšĮ Kretingos ligoninėje pastatytas skubios pagalbos priėmimo skyriaus pastatas.
	5
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba) išplėsta vidaus ir išorės infrastruktūra, skaičius siektų 5 vnt. 

	2.2.3.4
	Medicininės įrangos ir priemonių atnaujinimas
	· 2022 m. įranga atnaujinta VšĮ Kretingos ligoninėje ir VšĮ Kartenos pirminiame sveikatos priežiūros centre. 2023 m.: VšĮ Kretingos ligoninei buvo skirtos lėšos kompiuterinės įrangos atnaujinimui. VšĮ Kartenos PSPC buvo skirta medicininės įrangos įsigijimui. UAB „Kretingos šeimos medicinos centrui“ skirta medicininės įrangos įsigijimui. UAB „Diaverum klinikos“ skirta medicininės įrangos įsigijimui. 2024 m.: VšĮ Kretingos ligoninei skirtos lėšos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti: funkcinės magnetinės stimuliacijos aparatui, sauso hidro masažo įrenginiui, frakcinio vakuumo garo sterilizatoriui. 2025 m.: VšĮ Kretingos ligoninė įsigijo kaulų tankio matavimo aparatą. Skirtos ES lėšos VšĮ Kretingos PSPC, VšĮ Kartenos PSPC, VšĮ Salantų PSPC, VšĮ Kretingos PSC ir UAB „Šeimos medicinos centras“.
	6
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta medicininė įranga, skaičius siektų 5 vnt. 

	2.2.4.1
	Kokybiško ir pažangaus formaliojo ugdymo prieinamumo užtikrinimas
	· Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius: 2021 m. – 1548, 2022 m. – 1536, 2023 m. – 1523, 2024 m. – 1597, 2025 m. – 1631.
· Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius: 2021 m. – 2294, 2022 m. – 2352, 2023 m. – 2381, 2024 m. – 2401, 2025 m. – 2421.
· Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius: 2021 m. – 541, 2022 m. – 562, 2023 m. – 540, 2024 m. – 531, 2025 m. – 577.
· Mokinių, dalyvaujančių konkursuose ir olimpiadose, skaičius: 2021 m. – 64, 2022 m. – 727, 2023 m. – 698, 2024 m. – 650, 2025 m. – 657.  
· Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius: 2021 m. – 14, 2022–2025 m. – 13. 
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	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius (asmenys) – 1600. 
· Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius (asmenys) – 2370. 
· Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius (asmenys) – 620.
· Mokinių, dalyvaujančių konkursuose ir olimpiadose, skaičius (asmenys) – 470. 
· Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius (vnt.) – 14. 
 

	2.2.4.2
	Mokymosi visą gyvenimą ir ugdymo karjerai sistemos efektyvinimas
	· Ugdymo karjerai, verslumo ir / ar finansinio raštingumo programas 2021–2025 m. įgyvendino 9 bendrojo ugdymo įstaigos ir 1 profesinio mokymo įstaiga. 
	10
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. ugdymo karjerai, verslumo ir / ar finansinio raštingumo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų skaičius siektų 17. 


	2.2.4.3
	Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo plėtra
	· Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius: 2021 m. – 1407, 2023 m. – 1481, 2024 m. – 1537, 2025 m. 1630. 
· Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis: 2025 m. – 82,18 proc.  
· Neformaliojo švietimo programose besimokančių suaugusiųjų skaičius: 2021 m. – 3380, 2022 m. – 5495, 2023 m. – 4985, 2024 m. – 5023, 2025 m. – 4890. 
· Suaugusių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis: 2021 m. – 11, 2022 m. – 18, 2023 m. – 15, 2024 m. – 15,4, 2025 m. – 15. 
· STEAM programų skaičius: 2021, 2022 m. – 2, 2023 m. – 10, 2024 m. – 13, 2025 m. – 21. 
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21
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, skaičius (asmenys) – 1460.
· Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis (proc.) – 90.
· Neformaliojo švietimo programose besimokančių suaugusiųjų skaičius (asmenys) – 16 000.
· Suaugusių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, dalis (proc.) – 38.
· STEAM programų skaičius (vnt.) – 4. 

	2.2.4.4
	Tarptautinės patirties pritaikymas dalyvaujant mainų programose ir kituose renginiuose
	· Dalyvautų mainų programų ir kitų renginių skaičius (vnt.) –2021 m. – 6, 2022 m. – 7, 2023 m. – 6, 2024 m. – 8, 2025 m. – 7.
· Suorganizuotų renginių, skirtų gerajai praktikai pristatyti, skaičius (vnt.) –  2021 m. – 6, 2022 m. – 6, 2023 m. – 7, 2024 m. – 7, 2025 m. – 7.

	34



33

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Dalyvautų mainų programų ir kitų renginių skaičius (vnt.) – 10. 
· Suorganizuotų renginių, skirtų gerajai praktikai pristatyti, skaičius (vnt.) – 10.

	2.2.4.5
	Švietimo pagalbos prieinamumo didinimas
	· Specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų, išskyrus dirbančius specialiojoje mokykloje (pareigybių skaičius) 2021, 2022 m. – 103,05, 2023 m. – 120,35, 2024 m. – 132,75, 2025 m. – 150,01)
· Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis, 2021, 2022 m. – 97 proc., 2023 m. – 98,41 proc., 2024 m. – 98,05 proc., 2025 m. – 79,27 proc.
	150,01






79,27
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų, išskyrus dirbančius specialiojoje mokykloje (pareigybių skaičius), vnt. – 111,25.
· Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis, proc. – 98. 

	2.2.4.6
	Darnaus ugdymo skatinimas ir socialinės emocinės gerovės stiprinimas
	· Mokinių, dalyvaujančių ilgalaikėse socialines-emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose, dalis nuo rajono bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičius 2021–2025 m. siekė 100 proc.
	100
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. mokinių, dalyvaujančių ilgalaikėse socialines-emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose, dalis nuo rajono bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus, siektų 100 proc. 

	2.2.4.7
	Žinių, susijusių su ekologija, formavimas formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemoje
	· Programų, susijusių su ekologija, skaičius (vnt.) – 2021 m. – 8, 2022 m. – 9, 2023 m. – 10, 2024 m. – 10, 2025 m. – 9. 
· Programose, susijusiose su ekologija, dalyvavusių dalyvių skaičius (asmenys) – 2021 m. – 2500, 2022 m. – 2700, 2023 m. – 2650, 2024 m. – 2750, 2025 m. – 2590.
	9



2590
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siektinos reikšmės 2030 m.:
· Programų, susijusių su ekologija, skaičius (vnt.) – 15. 
· Programose, susijusiose su ekologija, dalyvavusių dalyvių skaičius (asmenys) – 3000.

	2.2.5.1
	Ugdymo įstaigų infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas
	· 2021, 2022 m. atnaujinti, modernizuoti: l/d „Ąžuoliukas“, l/d „Žilvitis“, 2023 m. modernizuota Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, 2024–2025 m. Kretingos r. Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pasagėlė“.
· Renovuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų dalis nuo visų švietimo įstaigų (proc.)  – 23,5 proc. 
· Naujų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius – 35 vietos. 
	4
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35
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2023 m.:
· Atnaujintų ir modernizuotų ugdymo įstaigų skaičius (vnt.) – 6.
· Renovuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų dalis nuo visų švietimo įstaigų (proc.) – 33,33. 
· Naujų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius (vnt.) – 75.

	2.2.5.2
	Mokyklų aplinkos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems asmenims
	· 2021, 2022 m. pritaikyta Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla. 2023, 2024 m. pritaikyta M. Daujoto progimnazija, Darbėnų gimnazija.
	3
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. įvairių ugdymosi poreikių turintiems asmenims būtų pritaikyta 10 mokyklų. 


	2.2.5.3
	Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas
	· 2022 m. IT priemonėmis buvo aprūpinta 13 ugdymo įstaigų, nes strateginiame veiklos plane įtraukta nauja priemonė 1.2.1.9 Ugdymo įstaigų aprūpinimas IT priemonėmis, kasmet numatomos lėšos IT priemonių atnaujinimui.  
	13
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. 9 ugdymo įstaigose būtų atnaujintos ir (arba) išplėstos informacinių technologijų bazės. 

	2.3.1.1
	Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas
	· 2021–2025 m. įgyvendinta vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, t. y. 1 programa. 2021 m. įdarbinti 5 jaunuoliai, 2022 m. – 8, 2023 m. – 13, 2024 m. – 15, 2025 m. – 18.
	1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. programų, susijusių su jaunimo užimtumu, skaičius būtų 2. 

	2.3.1.2
	Programų atskiroms vaikų ir jaunimo tikslinėms grupėms rengimas ir vykdymas
	· Parengtų programų skaičius: tiek 2021 m., tiek 2022 m. – 45, 2023 m. – 46, 2024 m. – 52, 2025 m. – 53. 
· Parengtose programose dalyvavusių vaikų, jaunimo skaičius: tiek 2021 m., tiek 2022 m. – 1058 (tai sudarė 22 proc. nuo visų vaikų), 2023 m. –1147 vaikai (25,8 proc. nuo visų vaikų), 2024 m. – 1261 vaikas (27,8 proc. nuo visų vaikų), 2025 m. – 1320 vaikų (28,5 proc. nuo visų vaikų).
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28,5
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Parengtų programų skaičius (vnt.) – 36. 
· Parengtose programose dalyvavusių vaikų, jaunimo skaičius (vnt.) – 1560. 
· Parengtose programose dalyvavusių vaikų, jaunimo dalis nuo visų vaikų (proc.) – 36. 

	2.3.1.3
	Atviro jaunimo centro įkūrimas
	· 2022 m. parengti teisės aktai, dėl atviro jaunimo centro kūrimo, skirtos patalpos. Veikla pradėta 2023 m. vasario 28 d.
	1
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	-

	2.3.2.1
	Sporto paslaugų įvairovės didinimas, klubinio sporto rėmimas
	· Sporto organizacijų skaičius: 2021 m. – 47, 2022 m. – 48, 2023 m. – 34, 2024 m. – 35, 2025 m. – 42. 
· Įgyvendintų projektų, skirtų reprezentuoti rajoną sporto renginiuose, skaičius: 2021 m. – 23, 2022 m. – 23, 2023 m. – 24, 2024 m. – 23, 2025 m. – 24. 
	42


24
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Sporto organizacijų skaičius (vnt.) – 50.
· Įgyvendintų projektų, skirtų reprezentuoti rajoną sporto renginiuose, skaičius (vnt.) – 30. 


	2.3.2.2
	Fizinio aktyvumo skatinimas (įtraukties į veiklas susijusias su plaukimu didinimas)
	· Vystytų sporto šakų skaičius: 2021 m. – 23, 2022 m. – 24, 2023 m. – 24, 2025 m. – 26. 
· Vystytose sporto šakose sportuojančių asmenų skaičius: 2021 m. – 3676, 2022 m. – 3981, 2023 m. – 3770, 2024 m. – 3458, 2025 m. – 3396.
	26

3396
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Vystytų sporto šakų skaičius (vnt.) – 28.
· Vystytose sporto šakose sportuojančių asmenų skaičius (asmenys) – 3500. 

	2.3.2.3
	Aukšto meistriškumo sportininkų ir sporto organizacijų, reprezentuojančių Kretingos rajono savivaldybę Lietuvos ir užsienio sporto renginiuose, veiklos rėmimas ir skatinimas
	· Sporto ir sveikatingumo renginių skaičius: 2021 m. – 186, 2022 m. 190, 2023 m. – 215, 2024 m. – 183, 2025 m. – 156.
· Sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (asmenys): 2021 m. – 5896, 2022 m. – 6315, 2023 m. – 5788, 2024 m. – 5881, 2025 m.  – 4910.
· Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų mokymų, kursų, seminarų skaičius: 2021 m. – 3, 2022 m. – 3, 2023 m.  – 3, 2024 m.  – 2, 2025 m.  – 5.
· Mokymų, kursų ir seminarų dalyvių skaičius (asmenys): 2021 m. – 395, 2022 m. 402, 2023 m.  – 381, 2024 m. – 380, 2025 m. – 15.
· Parengta sportininkų: jaunių, jaunimo, suaugusiųjų nacionalinėms rinktinėms (asmenys): 2021 m.   – 27, 2022 m. – 25, 2023 m. – 22, 2024 m. – 23, 2025 m. – 30.
	156
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30

	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Sporto ir sveikatingumo renginių skaičius (vnt.) – 200.
· Sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (asmenys) – 6200. 
· Suorganizuotų ir (arba) dalyvautų mokymų, kursų, seminarų skaičius (vnt.) – 3.
· Mokymų, kursų ir seminarų dalyvių skaičius (asmenys) – 420.
· Parengta sportininkų: jaunių, jaunimo, suaugusiųjų nacionalinėms rinktinėms (asmenys) – 32. 

	2.3.2.4
	Sporto infrastruktūros ir materialinės bazės modernizavimas ir plėtra
	· 2021 m. atnaujintos 3 sporto aikštelės, 2022 m. – 9, 2023 m.  – 2, 2024 m. – 2, 2025 m. – 4.
	20
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. būtų rekonstruota ir modernizuota 30 sporto objektų. 


	2.3.3.1
	NVO ir bendruomenių organizacijų stiprinimas
	· Įgyvendintų projektų ir programų skaičius: 2021–2025 metais – po 4 kasmet.
· Paremtų NVO ir bendruomeninių organizacijų skaičius: 2021 m. – 49, 2022 m. – 52, 2023 m. – 50, 2024 m. – 53, 2025 m. – 53. 
· Veikiančių nevyriausybinių organizacijų skaičius 2021–2022 m. – 54, 2023 m. – 55, 2024 m. – 59, 2025 m. – 60. 
	4
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60
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Įgyvendintų projektų ir programų skaičius (vnt.) – 4.
· Paremtų NVO ir bendruomeninių organizacijų skaičius (vnt.) – 80. 
· Veikiančių nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius – 54. 

Pradinė paremtų NVO ir bendruomeninių organizacijų skaičiaus reikšmė nustatyta netinkamai. Įvertintas finansuotų projektų, o ne organizacijų skaičius. 

	2.3.4.1
	Didinti bendruomenės narių socialinę integraciją
	-
	-
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių skaičius (asmenys) – 40.
· Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių, dalyvavusių savivaldybės organizuotose kultūrinėse, edukacinėse, meninėse, sportinėse ir kitose veiklose, skaičius (asmenys) – 30. 
· Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių, dalyvavusių savivaldybės organizuotose kultūrinėse, edukacinėse, meninėse, sportinėse ir kitose veiklose, dalis nuo visų socialinę atskirtį patiriančių asmenų (proc.) – 75. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos veiklos, skirtos socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimui į savivaldybės organizuojamas kultūrines, edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas. Rajone vykdomas nemokamas pavėžėjimas, Savivaldybės valdomos įstaigos organizuoja įvairius nemokamus renginius visoms socialinėms grupėms, organizuojami nemokami kultūriniai renginiai, didžiųjų miesto švenčių metu vykdomi papildomi nemokami pervežimai į labiau nuo miesto nutolusias gyvenvietes, taip siekiant suteikti galimybę socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams dalyvauti įvairiose veiklose ir kt. 
Rodiklių reikšmės objektyviai išmatuoti nėra galimybės. Atitinkami duomenys ne visais atvejais yra fiksuojami, todėl nėra sukauptos pakankamos ir patikimos informacijos, leidžiančios nustatyti faktinę rodiklių reikšmę.

	2.3.4.2
	Iniciatyvų, skatinančių ekologiškumą, tvarumą ir dalinimosi ekonomiką, skatinimas
	· Kiekvienai metais vykdoma aplinkosauginė švarinimo akcija „Darom“
	5
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2023 m. būtų įgyvendintos 5 iniciatyvos. 


	2.4.1.1
	IT sistemų plėtra
	· Kasmet įdiegiama / atnaujinama bent viena IT sistema. 2021 m. – atnaujinta interneto svetainė; 2022 m. – įdiegtas „Dangulys“; 2023 m. – įdiegtas „PAM“; 2024 m. – atnaujinta Tarybos posėdžių sistema; 2025 m. – „Savitarna“ Raštinėms.
	5
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2023 m. būtų įdiegtos ir (arba) atnaujintos 4 IT sistemos. 


	2.4.1.2
	Viešųjų paslaugų teikimo skaitmenizavimas
	· Šiuo metu skaitmenizuotos 67 paslaugos. 
	67
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. būtų skaitmenizuota 50 viešųjų paslaugų. 


	2.4.1.3
	Valdymo, vadybos sistemų tobulinimas, įgyvendinimas
	· Įdiegta LEAN vadybos sistema. Taikoma KAIZEN sistema.
	2 
	|_| įgyvendinama
|X| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės:
· Įdiegtų vadybos sistemų skaičius (vnt.)  – 1;
· Taikomų LEAN vadybos sistemos metodų skaičius (vnt.) – 6.

	2.4.1.4
	Vieno langelio sistemos modernizavimas ir taikymas visoms savivaldybės teikiamoms paslaugoms
	· 2025 m. vieno langelio principu teikiamų savivaldybės paslaugų skaičius siekė 48 (LR Vidaus reikalų ministerija teikia pavyzdinių savivaldybėse teikiamų administracinių paslaugų aprašymų sąrašą, todėl kai kurios teikiamos administracinės paslaugos sujungtos (apjungtos) į vieną). 
· Vieno langelio principu teikiamų savivaldybės paslaugų dalis nuo visų savivaldybės teikiamų paslaugų 2025 m. sudarė 32 proc. 
	48







32
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodikliai matuojami plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Vieno langelio principu teikiamų savivaldybės paslaugų skaičius (vnt.) – 40.
· Vieno langelio principu teikiamų savivaldybės paslaugų dalis nuo visų savivaldybės teikiamų paslaugų (proc.) – 57.


	2.4.1.5
	Gyventojų įtraukties skatinimas
	· Vietos savivaldos rinkimuose balsavusių asmenų skaičius 15 451 ir procentas nuo teisę balsuoti turinčių asmenų – 48,32 proc.
Gyventojų iniciatyvų projektų balsavime dalyvavusių asmenų skaičius: 2021 m. – 2910, 2022 m. – 4152, 2023 m. – 4006, 2024 m. – 3642, 2025 m. – 4238.   
	48,32
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, t. y. 2030 m. siektina reikšmė – gyventojų dalis, dalyvavusi sprendimų priėmime sudarė 60 proc.

	2.4.2.1
	Apleistų, nenaudojamų statinių ir kitų objektų sutvarkymas, pritaikymas ir / ar pardavimas
	· 2021–2022 m. nugriauta 10 bešeimininkių pastatų. 2023–2025 metais nugriauti 22 objektai, iš jų 8 bešeimininkiai. Nugriauti 2023 m. – 8, 2024 m. – 6, 2025 m. – 8 objektai.
· 2021–2025 m. sutvarkytų, pritaikytų objektų nebuvo. 
· 2021–2025 m. parduota 11 nekilnojamo turto objektų: 2021 m. – 3, 2022 m. – 3, 2023 m. – 3, 2024 m. – 1, 2025 m. – 1.
	18
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11
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis „Nugriautų bešeimininkių statinių skaičius (vnt.)“ matuojamas plano įgyvendinimo pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. būtų nugriauta 14 bešeimininkių statinių. 
Likę du rodikliai matuojami per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės 2030 m. :
· Sutvarkytų, pritaikytų objektų skaičius (vnt.) – 2. 
· Parduoto nereikalingo savivaldybei turto skaičius (vnt.) – 18.  

	2.4.2.2
	Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas
	· 2023 m. vykdytas administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretingoje, pirmo aukšto patalpų remontas, 2024 m. vykdytas administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretingos m., patalpų remontas, administracinės paskirties pastato Savanorių g. 29A, Kretingos m., patalpų remontas. 2025 m. vykdyti administracinės paskirties pastato Vilniaus g. 8, Kretingos m., paprastojo remonto darbai, administracinės paskirties pastato Savanorių g. 29A, Kretingos m., stogo dangos keitimas ir patalpų paprastojo remonto darbai.
· 2021–2022 m. buvo modernizuoti Kūlupėnų ir Darbėnų seniūnijų administracinės paskirties pastatai. 2023 m.  vykdytas administracinės paskirties pastato Mokyklos g. 3, Kartena, Kretingos r., paprastasis remontas, administracinės paskirties pastato M. Valančiaus g. 5, Salantų m., Kretingos r. sav., paprastasis remontas.
	2













4
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiamos reikšmės 2030 m.:
· Rekonstruotų ir modernizuotų savivaldybės administracijos pastatų, patalpų skaičius (vnt.) – 2;
· Rekonstruotų ir modernizuotų seniūnijų pastatų, patalpų skaičius (vnt.) – 4.

	2.4.3.1
	Bendrojo plano priežiūra ir atnaujinimas
	· 2021 m. atnaujintas bendrasis planas. 2025 m. Administracijos direktorius priėmė sprendimą pradėti rengti bendrojo plano koregavimą. Planuojama, kad iki 2030 m. rodiklis bus įgyvendintas.
	1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. būtų atlikti 2 bendrojo plano atnaujinimai. 


	2.4.3.2
	Specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų rengimas ir priežiūra
	· 2021 m. atnaujintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo planas. 2023 m. pradėtos procedūros dėl Vandens tiekimo ir nuotekų specialiojo plano keitimo.  2024 m. pradėtos procedūros dėl Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo 2026-02-26 tarybos sprendimu Nr. T2-42 atnaujinti Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo sprendiniai. Šiuo metu atnaujinamas vandens tiekimo ir nuotekų specialusis planas (vykdomas sprendinių konkretizavimas). Šiuo metu atnaujinama vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema (vykdomas sprendinių konkretizavimas).
	1
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiamos reikšmės:
· Parengtų specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų skaičius (vnt.) – 2;
· Atnaujintų specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų skaičius (vnt.) – 5.

	2.4.3.3
	Strateginės plėtros plano monitoringo užtikrinimas
	· 2023 m. Strateginio planavimo taryboje atlikta pirma plano rodiklių peržiūra už 2021–2022 m., atsižvelgiant į tai, kad planas buvo patvirtintas tik 2021 m. gruodžio 22 d., nuo 2024 m. Strateginio plėtros plano rodikliai integruoti į Strateginius veiklos planus ir šių rodiklių peržiūra atliekama kasmet, tvirtinant Strateginio veiklos plano ataskaitą už praėjusius metus. 
	3 
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siekiama, kad 2030 m. būtų atliktos 8 strateginio plėtros plano rodiklių peržiūros. 


	2.4.4.1
	Tarybos narių, administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų mokymasis ir kvalifikacijos tobulinimas
	· Mokymuose dalyvavusių administracijos darbuotojų skaičius: 2021 m. – 34, 2022 m. – 44, 2023 m. – 70, 2024 m. – 142, 2025 m. – 155.
· Mokymuose dalyvavusių administracijos darbuotojų dalis nuo visų administracijos darbuotojų (proc.): 2021 m. – 32 proc., 2022 m. – 39 proc., 2023 m. – 32,56 proc., 2024 m. – 65,05 proc., 2025 m. – 72,09 proc.
· 2021–2025 m. Tarybos nariai mokymuose nedalyvavo.
·  Kvalifikaciją tobulinusių Tarybos narių dalis nuo visų Tarybos narių (proc.) – 0 proc.
	155



72,09




0

0
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas per visą plano įgyvendinimo laikotarpį. Siektinos reikšmės 2023 m. :
· Mokymuose dalyvavusių administracijos darbuotojų skaičius (asmenys) – 88;
· Mokymuose dalyvavusių administracijos darbuotojų dalis nuo visų administracijos darbuotojų (proc.) – 40.
· Kvalifikaciją tobulinusių Tarybos narių skaičius (asmenys) – 10; 
· Kvalifikaciją tobulinusių Tarybos narių dalis nuo visų Tarybos narių (proc.) – 40.  

	2.4.4.2
	Savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų personalo motyvacijos ir skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (skatinant darbuotojų motyvaciją, lyderystę, iniciatyvumą)
	· 2024 sausio mėn. parengta ir patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo Sistema.
· Apmokėjimo sistemos VI skyrius „Priemokų skyrimo ir skatinimo tvarka“ apima darbuotojų skatinimą Apmokėjimo sistemoje išvardintomis skatinimo priemonėmis (10 priemonių) bei apibrėžtu kriterijų sąrašu.
	1


10
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Siekiama, kad iki 2024 m. būtų parengta personalo motyvacijos ir skatinimo programa. 
Per visą plano įgyvendinimo laikotarpį, t. y. iki 2030 m., numatoma įgyvendinti 4 personalo motyvacijos ir skatinimo programos priemones. 



	2.4.5.1
	Gyventojų įtraukties skatinimas
	-
	-
	|X| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|_| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	Rodiklis matuojamas plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje. Siekiama, kad 2030 m. sprendimų priėmimo procese būtų dalyvavusios 4 skirtingos socialinės grupės. 
Nėra parengta priemonių, kurios padėtų įvertinti skirtingų socialinių grupių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. 

	2.4.5.2
	Lygių galimybių ir nediskriminavimo savivaldoje užtikrinimas
	· Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-274 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 
	1 
	|_| įgyvendinama
|_| dalinai įgyvendinta
|X| įgyvendinta
|_| neįgyvendinta
	-



I stulpelis: nurodomas Eil. Nr. pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Eil. Nr.“.
II stulpelis: nurodomas priemonės pavadinimas pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Priemonės pavadinimas“.
III stulpelis: nurodomi pagrindiniai atlikti darbai (pvz., įgyvendinti ir inicijuoti projektai).
IV stulpelis: nurodoma, kokie konkretūs veiksmų įgyvendinimo rodikliai buvo pasiekti už ataskaitinį laikotarpį – informacija pateikiama pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltyje „Indikatoriai“ nurodytus rodiklius.
V stulpelis: nurodoma, kaip vertintinas priemonės įgyvendinimas, pasirenkant vieną iš 3 nurodytų variantų.
VI stulpelis: jei priemonė nebuvo įgyvendinta ar įgyvendinta tik dalinai, pateikiama informacija apie neįgyvendinimo priežastis – pvz., negautas finansavimas, atidėtas įgyvendinimo terminas ar pan. Kartu pateikiama informacija apie veiksmus, numatytus priemonės įgyvendinimo kontrolei kitą atsiskaitymo laikotarpį. Taip pat gali būti pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimui panaudotas lėšas.
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