PAGE  
2

                                                                     PATVIRTINTA

    
                                               Kretingos rajono savivaldybės tarybos




                          2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-307
ONKOLOGINIŲ SUSIRGIMŲ PREVENCIJOS PROGRAMA 

Projekto vadovas

          Kretingos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Gidonė Barzdytė

Asignavimų valdytojas

Kretingos rajono savivaldybės  administracija


Projekto vykdytojai ir partneriai
Savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba

VšĮ Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centras


Situacijos analizė

                       Pastarąjį dešimtmetį naujai nustatytų vėžio atvejų skaičius Lietuvoje didėjo po 500 – 600 atvejų  kasmet. 2001 metais nustatytų užleistų (IV stadijos) susirgimų skaičius siekė 21,5 proc. (3028 atvejai, lyginant su 2905 atvejų 2000 m.). Didesnis atvejų, apie kuriuos sužinota tik iš mirties liudijimų, skaičius. Per vienerius metus po diagnozės nustatymo mirė 4741 pacientas. Dėl piktybinio proceso išplitimo 1061 pacientui nebuvo taikyta specialaus gydymo. 


[image: image1]
[image: image2.emf]259,8


278,2


279,5


299,2


307,8


315,8


331,4


347,5


362,5


374,4


379,5


403,1


417,5


436,2


464,2


180,8


183,1


195,7


203,4


200,5


200,5


201,4


196,7


202


207,7


207,5


222,2


225,6


226,2


238,4


1990


1991


1992


1993


1994


1995


1996


1997


1998


1999


2000


2001


2002


2003


2004


100


200


300


400


500


Mirtingumas


Sergamumas




259,8

278,2

279,5

299,2

307,8

315,8

331,4

347,5

362,5

374,4

379,5

403,1

417,5

436,2

464,2

180,8

183,1

195,7

203,4

200,5 200,5

201,4

196,7

202

207,7 207,5

222,2

225,6 226,2

238,4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

100

200

300

400

500

Mirtingumas Sergamumas



Dažniausia vyrų piktybinių navikų lokalizacija  yra plaučių ir priešinės liaukos vėžys, o moterų – krūties vėžys. Kasmet auga odos vėžio atvejų skaičius.

                   Diagnozavus onkologinį susirgimą vėlyvose stadijose, nebegalima taikyti visaverčio gydymo.  


Tikslas

                 Suteikti Kretingos rajono bendruomenei žinių apie onkologinių susirgimų prevenciją ir vėžinių susirgimų gydymo galimybes bei galimą sergančiųjų gyvenimo kokybės palaikymą ir gerinimą. 


Uždaviniai

1. Kasmet organizuoti mokymus Kretingos rajono bendruomenei onkologinių susirgimų prevencijos klausimais.

2. Suteikti gyventojams informacijos apie vėžinių susirgimų gydymo galimybes. 

3. Skleisti  onkologinių susirgimų  prevencijos idėjas rajono bendruomenei.

4. Ugdyti  visuomenės konstruktyvų požiūrį į profilaktiką.

5. Reguliariai skleisti informaciją apie psichologinę pagalbą teikiančias organizacijas ir pagalbos sau būdus.

6. Per žiniasklaidos priemones  informuoti visuomenę apie dalyvavimo profilaktinėse programose svarbą.


 Įgyvendinimas  
            1. Organizuoti  seminarą Kretingos rajono bendruomenei onkologinių susirgimų prevencijos  ir segančiųjų gyvenimo kokybės palaikymo ir gerinimo klausimais.

            2. Pakviesti kompetentingus  lektorius.

            3. Surasti  ir parengti patalpas numatomam  seminarui..

            4. Pakviesti dalyvauti seminare per 50 rajono bendruomenės atstovų ir sveikatos priežiūros specialistų.      

            5.  Informuoti apie planuojamą renginį.

            6.  Suderinti seminarų  datą su lektoriais.            

7.  Skleisti  onkologinių susirgimų  prevencijos idėjas rajono bendruomenei.

8.  Ugdyti  visuomenės konstruktyvų požiūrį į profilaktiką.

9. Reguliariai skleisti informaciją apie psichologinę pagalbą teikiančias organizacijas ir pagalbos sau būdus.


Laukiami rezultatai

                         Visuomenei bus suteikta informacija apie ikivėžines ligas, prevencinių priemonių svarbą, kad laiku būtų diagnozuojami ir gydomi onkologiniai susirgimai bei galimybes palaikyti ir pagerinti sergančiųjų gyvenimo kokybę.

               Pagerės gyventojų motyvacija tikrintis profilaktiškai.

              Anksti išaiškinus ikivėžinius susirgimus ir vėžį, skyrus reikiamą gydymą, pailgės onkologinių ligonių gyvenimo trukmė ir pagerės jų gyvenimo kokybė.


 SĄMATA
1. Atlyginimas seminaro lektoriams – 2200,00 Lt.

2. Seminarui organizuoti – 180,00 Lt.




Iš viso: 2380,00 Lt

                                           __________________________

Neigiamos onkologinių susirgimų tendencijos Lietuvoje�Sergamumas nuo 1990m. padidėjo 78,7 %, mirtingumas padidėjo - 31,9% 








