Komisijos korupcijos prevencijai

2013 metų veiklos ataskaitos priedas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 - 2015 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdytojas | Vykdymo laikas | Priemonės įvykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti Kretingos rajono savivaldybės 2012 - 2015 metų Korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą. | Komisija korupcijos prevencijai | 2012 m. IV ketvirtis | Įgyvendinta. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T2-435. |
| 2. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę. | Komisija korupcijos prevencijai | 2013 m. III ketvirtis 2014 m. III ketvirtis 2015 m. III ketvirtis | Įgyvendinta. Nustatė Korupcijos pasireiškimo tikimybę Kretingos rajono savivaldybėje veiklos srityje - leidimų statyti naują statinį/ rekonstruoti statinį/atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimas. |
| 3. | Atnaujinti Antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo metodiką. | Komisija korupcijos prevencijai | 2013 m. III ketvirtis | Neįgyvendinta. Rengiamas naujas Antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo metodikos projektas. |
| 4. | Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų projektus. | Teisės akto projekto rengėjas | 2013 - 2015 m. | Įgyvendinta. Antikorupciniu požiūriu vertinami teisės aktų projektai. |
| 5. | Skelbti Savivaldybės tinklalapyje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. | Informacinių technologijų skyrius, Bendrasis skyrius | Per 5 darbo dienas, pasirašius teisės aktą | Iš dalies įgyvendinta. Paskelbti ne visi Savivaldybės tinklalapyje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Paskelbti įsakymai dėl detaliųjų planų tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, gripo epidemijos pradžios paskelbimo, Kretingos rajono savivaldybės atsakingų institucijų informacijos teikimo apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas, Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo tvarkos aprašas, Gyvūnų laikymo Kretingos rajone taisyklės. Nuo 2014-01-01 pagal LR Teisėkūros pagrindų įstatymą teisės aktai registruojami į pagrindinį valstybės registrą TAR ir jame skelbiami adresu www.e-tar.lt |
| 6. | Viešai skelbti savivaldybės Korupcijos prevencijos programą ir priemonių planą. | Komisija korupcijos prevencijai | Kasmet, savivaldybės Tarybai patvirtinus sprendimą | Įgyvendinta. Savivaldybės interneto svetainės www.kretinga.lt skiltis „Korupcijos prevencija“. |
| 7. | Teikti savivaldybės Tarybai tvirtinti Komisijos korupcijos prevencijai veiklos ataskaitą bei priemonių plano įgyvendinimą, pateikiant trumpą informaciją įvykdžius priemonę, ir ją paskelbiant viešai. | Komisija korupcijos prevencijai | Kasmet, I ketvirtis | Įgyvendinta. Savivaldybės interneto svetainės www.kretinga.lt skiltis „Korupcijos prevencija“. |
| 8. | Užtikrinti ir kontroliuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų taikymą Savivaldybės administracijoje, struktūriniuose padaliniuose, pavaldžiose įstaigose. Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai pateikiamos privačių interesų deklaracijos. | Bendrasis skyrius | Kasmet, I ketvirtis | Įgyvendinta. |
| 9. | Parengti Administracinių paslaugų aprašus. Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, atnaujinti atmintines apie įstaigų teikiamas paslaugas kartu su prašymų formomis internete. | Savivaldybės administracijos skyriai, Informacinių technologijų skyrius | Kasmet, III ketvirtis | Įgyvendinta. Atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, patikslinti ir administracijos direktoriaus patvirtinti skyrių ir seniūnijų administracinių paslaugų teikimo aprašymai. Administracinių paslaugų aprašymai yra pateikti paslaugų katalogui PASIS bei paskelbti Savivaldybės interneto svetainės www.kretinga.lt skiltyje „Paslaugos/administracinės paslaugos“. |
| 10. | Organizuoti savivaldybės administracijos darbuotojų kursus dėl teisės aktų projektų vertinimo korupcijos, socialiniu, ekonominiu, finansų ir kitais požiūriais. | Savivaldybės administracijos darbuotojai, teisės akto projekto rengėjai | Vieną kartą per metus | Neįgyvendinta. Rengiamas naujas Antikorupcinio teisės aktų projektų vertinimo metodikos projektas. |
| 11. | Įdiegti savivaldybės tinklalapyje interaktyvią vaikų priėmimo į ugdymo įstaigą registracijos sistemą | Švietimo skyrius | 2012 m. III ketvirtis | Įgyvendinta. Įdiegta savivaldybės tinklalapyje interaktyvi vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas registracijos sistema (www.kretinga.lt, www.svietimas.kretinga.lm.lt). |
| 12. | Skelbti interneto svetainėje informaciją apie vykstančius, įvykusius, neįvykusius viešuosius pirkimus. | Viešųjų pirkimų skyrius, Savivaldybei priklausančios įmonės bei įstaigos | Nuolat | Įgyvendinta. Skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje - www.kretinga.lt skiltyje „Viešieji pirkimai“. |
| 13. | Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą sveikatos priežiūros įstaigose bei Savivaldybei pavaldžiose įstaigose. | Savivaldybei priklausančios įmonės bei įstaigos. | 2013 m. II ketvirtis | Iš dalies įgyvendinta. Paskirtų asmenų, atsakingų už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, neturi SĮ „Kretingos komunalininkas“. |
| 14. | Teikti raštu informaciją apie „Karštojoje linijoje“ gautus pranešimus. | Asmuo, atsakingas už „Karštosios linijos“ administravimą. | Gavus pranešimą, per 1 dieną | Įgyvendinta. Nebuvo gauta pranešimų. |
| 15. | Atlikti apklausą, siekiant nustatyti Savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. | Savivaldybės administracijos skyriai, į struktūrinius padaliniai, pavaldžios įmonės | Kiekvieną III ketvirtį | Įgyvendinta. Atlikta apklausa. |
| 16. | Tikrinant Savivaldybei priklausančių įmonių bei įstaigų veiklą, nustačius korupcijos atsiradimo prielaidas, informuoti Komisiją. | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | Nuolat | Įgyvendinta. Nebuvo atvejų. |
| 17. | Rengti Savivaldybės politikų, Savivaldybės administracijos darbuotojų, Savivaldybei pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų įmonių darbuotojų antikorupcinius mokymus. | Komisija korupcijos prevencijai, Bendrasis skyrius | Kasmet | Neįgyvendinta. 2013 metų savivaldybės programiniame biudžete nebuvo skirta finansavimo. |
| 18. | Diegti antikorupcines mokymo programas švietimo įstaigose (konkursų, paskaitų ir kt. renginių antikorupcine tema organizavimas). | Švietimo skyrius, jaunimo reikalų koordinatorė | Kasmet | Įgyvendinta. Antikorupcinės mokymo programos yra integruotos į bendrąsias socialinių mokslų bei dorinio ugdymo programas. Konkursai, paskaitos ir kt. renginiai antikorupcine tema organizuojami pagal mokyklų metinius veiklos planus. |
| 19. | Savivaldybės administracijos skyriai, pavaldžios įstaigos privalo nustatyti korupcijos požiūriu rizikingiausias veiklos sritis. | Savivaldybės administracijos skyriai, įmonės, įstaigos | Kasmet iki III ketvirčio | Įgyvendinta. |

__________________________________________