Priedas

ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS KRETINGOS RAJONE 2013 - 2015 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Tikslai (siektini rezultatai) | Priemonės pavadinimas | Vykdytojas | Vykdymo terminas | Lėšų poreikis (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saugoti ir toliau kaupti etninės kultūros vertybes | 1.1. rinkti, kaupti, sisteminti duomenis apie tradicinės kultūros sritis ir perkelti vertingą etninės kultūros rašytinę, garso ir vaizdo medžiagą į ilgalaikes elektronines laikmenas; | Rajono ir Salantų kultūros centrai, Kretingos muziejus | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 1.2. kaupti ir rengti medžiagą tradiciniams gaminiams, paslaugoms bei meistrams sertifikuoti; | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 1.3. rengti saugomų įrašų (dainų, pasakojimų, žaidimų ir kt.) katalogus; | Rajono ir Salantų kultūros centrai | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 1.4. vykdyti eksponatų, esančių Kretingos muziejaus fonduose, restauravimo bei konservavimo darbus; | Kretingos muziejus | 2013 - 2015 m. | Projektinės, spec. lėšos |
|  |  | 1.5. diegti LIMIS (Lietuvos integraliąją muziejų informacinę sistemą): skaitmeninti archeologijos, taikomosios ir vaizduojamosios dailės, etnografijos, tekstilės, istorinės buities, numizmatikos, spaudinių ir ikonografijos rinkinius bei kurti duomenų bazes; | Kretingos ir Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejai | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 1.6. kaupti kraštotyros bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke; | M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 1.7. nuolat pildyti vietinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą bei skelbti jį viešojoje erdvėje; | Rajono ir Salantų kultūros centrai | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 1.8. numatyti lėšų iš programų vertingiems etnografiniams eksponatams įsigyti; | Kretingos muziejus | 2013 - 2015 m. | Projektinės bei spec. lėšos |
| 2. | Sudaryti sąlygas etninės kultūros vertybių perimamumui ir sklaidai, gyvųjų tradicijų išsaugojimui bei plėtrai | 2.1. panaudoti liaudies meistrų, amatininkų, tautosakos pateikėjų patirtį bei įgūdžius, rengiant ir įgyvendinant edukacines bei folkloro kolektyvų programas. | Rajono kultūros ir švietimo įstaigos | 2013 - 2015 m. | - |
|  |  | 2.2. organizuoti tęstines archeologines, etnografines, kraštotyrines bei dailės ekspedicijas rajone; | Kretingos muziejus | 2015 m. | Projektinės lėšos 1158,48 |
|  |  | 2.3. eksponuoti ir publikuoti ekspedicijose sukauptą etninės kultūros medžiagą; | Kretingos muziejus | 2015 m. | - |
|  |  | 2.4. rengti tautodailininkų, liaudies meno mėgėjų kūrybos darbų parodas; | Rajono kultūros įstaigos, tautodailininkų klubas „Verpstė“ | 2015 m. | Projektinės lėšos |
|  |  | 2.5. organizuoti mokslinę konferenciją „Senųjų amatų sklaida muziejaus edukacinėse programose; | Kretingos muziejus | 2015 m. | Projektinės lėšos 144,81 |
|  |  | 2.6. sudaryti ir išleisti katalogą „Senoji skulptūra“; | Kretingos muziejus | 2015 m. | Projektinės lėšos |
|  |  | 2.7. vykdyti tęstinius ir rengti naujus projektus, skirtus tradicinei kultūrai puoselėti bei Amatų centro veiklai užtikrinti; | Rajono kultūros įstaigos | 2015 m. | Projektinės lėšos |
|  |  | 2.8. tęsti renginių ciklą „Metai ir žmonės“ (organizuoti kūrybos bei atminties vakarus): - „Antanui Sungailai – 60“; - „Adelei Skiesgilienei – 70“, - „Laimutei Kristinai Grigaitienei – 80“; | Kretingos muziejus, klubas „Kretingos krašto ainiai“, rajono tautodailininkų klubas „Verpstė“ | 2015 m. | Projektinės lėšos |
|  |  | 2.9. rengti projektus, edukacines programas, skirtas Etnografinių regionų metams; | Rajono kultūros įstaigos | 2015 m. | Projektinės lėšos |
|  |  | 2.10. rengti Amatų muges; | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2015 m. | 434,43 |
|  |  | 2.11. redaguoti elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ publikacijas; | M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2015 m. | 347,54 |
|  |  | 2.12. burti naujus folkloro kolektyvus rajone, įtraukiant į jų veiklą vaikus ir jaunimą; | Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrai | 2015 m. | - |
| 3. | Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę | 3.1. numatyti lėšų Kultūros programose kultūros įstaigoms vaizdo ir garso technikai, kompiuterinei įrangai įsigyti: | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2015 m. |  |
|  |  | Salantų kultūros centrui: - fotoaparatas (1 vnt. x 289,62 Eur), - vaizdo kamera (1 vnt. x 724,05 Eur). |  |  | 1013,67 |
|  |  | Rajono kultūros centrui: - skaitmeniniai diktofonai (6 vnt. x 86,89 Eur), - vaizdo kamera (1 vnt. x 724,05 Eur). |  |  | 1245,39 |
|  |  | M. Valančiaus viešajai bibliotekai: - fotoaparatas (1 vnt. x 289,62 Eur). |  |  | 289,62 |
|  |  | 3.2. numatyti lėšas Kultūros programose rajono kultūros įstaigų kolektyvams tautiniams kostiumams ar jų detalėms įsigyti: |  |  |  |
|  |  | Salantų kultūros centrui: vyresniųjų šokių kolektyvui: - moterims - 9 komplektai x 434,43 Eur, - vyrams - 9 komplektai x 391 Eur; Žvainių folkloro kolektyvui: - moteriškoms liemenėms, 9 vnt. x 81,09 Eur, - sijonams, 9 vnt. x 121,64 Eur). |  |  | 9253,44 |
|  |  | S.Įpilties skyriaus vaikų folkloro kolektyvui - naginėms, 16 porų x 24,00 Eur. |  |  | 384,00 |
| 4. | Skatinti etninės kultūros sąveiką su kitomis rajono socialinės ir ekonominės raidos sritimis - turizmu, kaimo plėtra, verslu | 4.1. rengti folkloro kolektyvų programas, atspindinčias rajone gyvuojančias tradicijas, ir pristatyti jas kaimo turizmo sodybų, muziejų svečiams, turistams bei reprezentuojant rajoną respublikoje, užsienyje; | Rajono bei Salantų kultūros centrai, kaimų bendruomenės | 2013 - 2015 m. | Projektinės lėšos |
|  |  | 4.2 rengti bei įgyvendinti projektus, susijusius su vietos tradicijų, kulinarinio paveldo, verslų ir amatų gaivinimu bei plėtojimu, kultūros paveldo objektų išsaugojimu ir priežiūra. | Rajono kultūros įstaigos, kaimų bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, Turizmo informacijos centras | 2013 - 2015 m. | Projektinės lėšos |
| Iš viso |  |  |  |  | 14 271,38 |

______________________