## 2015-2018
PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.T2-377
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA 2015-2018 M.
PROGRAMOS TIKSLAS: Kretingos miestų gatvių ir rajono gyvenviečių gatvių bei kelių kokybės gerinimas
Eilės Nr. | Uždavinys | Nr. | Priemonė | Rodiklis |  | Finansavimo | Lėšų dydis (tūkst. Eur )
|  |  |  | Rodiklio | Reikšmė | šaltiniai | 2015 m. | 2016 m. | 2017m. | 2018 m.
pavadinimas
1 | Vietinių kelių | 1.1. | Rajono kelių ir gatvių greideriavimas, | Kelių ir gatvių | 879.825 | KPP | Skiriama 35% nuo Kelių priežiūros ir
| ir gatvių |  | žvyravimas, remontas | ilgis, km |  |  | plėtros programos skirtų lėšų
| priežiūra | [5 empty] | savivaldybėms
|  | 1.2. | Kretingos miesto gatvių priežiūra | Gatvių ilgis, km | 87.206 | KPP | 173.77 | 173.77 | 173.77 | 173.77
|  | 1.3. | Salantų miesto gatvių priežiūra | Gatvių ilgis, km | 18.875 | KPP | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 17.38
2 | Vietinių kelių | 2.1. | Klaipėdos g. (nuo Šventosios g. iki | rekonstruotos | 3.9 | KPP | 289.62
| ir gatvių |  | kelio Kretinga- Klaipėda) ir Šventosios | gatvės ilgis, km
| remontas ir |  | g. (nuo Klaipėdos g. iki kelio Palanga-
| rekonstrukcija |  | Šiauliai) Kretingos m. rekonstrukcijos
darbai (tikslinės lėšos)
|  | 2.2. | Žemaitės alėja kuri sutampa su valstybinės | rekonstruotos |  | KPP |  | 1046.46 | 1046.46
|  |  | reikšmės magistraliniu keliu A11 Šiauliai | gatvės ilgis, km | 1.4 | S |  | 11.58 | 11.58
Palanga ruožo nuo 134.53 iki 135.93 km
rekonstravimo darbai.
|  | 2.3. | Kretingos m. Rotušės a.(nuo | rekonstruotos | 1.361 | KPP |  | 289.62 | 579.24 | 579.24
|  |  | Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki | gatvės ilgis, km |  | S |  | 17.38 | 5.8 | 5.8
Vilniaus g.20 (iki tilto) rekonst. darbai
|  | 2.4. | Kretingos m.Kęstučio g.(KT8033) nuo | rekonstruotos | 0.85 | KPP |  |  |  | 63.16
|  |  | Rotušės a. iki J. Jablonskio g. rekonstrukcijos | gatvės ilgis, km
darbai (tikslinės lėšos)
|  | 2.5. | Kretingos miesto J. Jablonskio g. | rekonstruotos | 1.497 | KPP | 144.81 | 144.81 | 210.26
|  |  | rekonstrukcijos darbai (tikslinės lėšos) | gatvės ilgis, km
|  | 2.6. | Transporto g. (KT8058)Kretingos mieste | rekonstruotos | 0.487 | KPP | 173.78
|  |  | rekonstravimo darbai | gatvės ilgis, km |  | S | 1.45 | 1.45
|  | 2.7. | Šventosios g. (nuo sankryžos su | rekonstruotos | 0.853 | KPP |  | 101.36 | 101.36 | 289.62
|  |  | magistraliniu keliu A11 Šiauliai-Palanga | gatvės ilgis, km
iki geležinkelio pervažos) Kretingos m.
rekonstrukcijos darbai (tikslinės lėšos)
|  | 2.8. | Kretingos m. Akmenės g. KT8098 | rekonstruotos | 0.5 | KPP |  |  | 88.05
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.9. | Kretingos m. Jurginų g. KT8014 | rekonstruotos | 0.285 | KPP |  |  |  | 162.19
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.10. | Kretingos m. Nagevičiaus g.(KT8088) | rekonstruotos | 0.212 | KPP |  | 144.81 | 144.81
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.11. | Kretingos m. Trumposios g.(KT8095) | rekonstruotos | 0.123 | KPP |  | 154.95
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.12. | Kretingos m. Janušio g.(KT8035) | rekonstruotos | 0.323 | KPP |  | 60 | 73.23
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.13. | Kretingos m. Nidos g. (KT8137, KT8174) | rekonstruotos | 0.613 | KPP |  |  | 202.73
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.14. | Kretingos m. M. Daujoto g.(KT8047) | rekonstruotos | 0.561 | KPP |  |  | 289.62 | 289.62
|  |  | nuo Žemaitės al. Iki Grafų Tiškevičių | gatvės ilgis, km |  | S |  |  |  | 8.11
rekonstrukcijos darbai
|  | 2.15. | Dvaro g.(nuo Tvenkinio g. iki Daujoto g.) | rekonstruotos | 0.185 | KPP |  |  |  | 196.94
|  |  | rekonstrukcija, Kretingos mieste | gatvės ilgis, km |  | S |  |  |  | 2.9
|  | 2.16. | Kretingos m. Aušros g.(KT8057) | rekonstruotos | 0.487 | KPP |  |  | 70 | 74.81
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.17. | Kretingos m. Minijos g.(KT8052) | rekonstruotos | 0.348 | KPP |  | 50 | 86.67
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.18. | Kretingos m. Vairuotojų g. (KT8060) | rekonstruotos | 0.31 |  |  | 70 | 95
|  |  | rekonstrukcijos darbai | gatvės ilgis, km
|  | 2.19. | VšĮ Kretingos ligoninės privažiavimo kelių | rekonstruotos | 1.5 | KPP |  | 533.87 | 533.87 | 533.87
|  |  | rekonstravimas | gatvės ilgis, km
|  | 2.20. | Rotušės aikštės rekonstrukcija Kretingos m. | rekonstruotos | 0.2 | KPP |  | 144.81 | 144.81 | 144.81
|  |  |  | gatvės ilgis, km |  | E |  | 868.86 | 868.86 | 868.86
[6 empty] | S |  | 14.48 | 14.48 | 14.48
|  | 2.21. | Vytauto g. nuo Chodkevičiaus g. iki Rotušės a. | rekonstruotos |  | KPP |  | 289.62 | 289.62
|  |  | rekonstravimas Kretingos mieste | gatvės ilgis, km
|  | 2.22. | Tiekejų gatvė Kretingos mieste (KT8121) | rekonstruotos | 2.974 | KPP |  |  | 724 | 724
gatvės ilgis, km
|  | 2.23. | Kretingos m. daugiabučių gyvenamųjų namų | rekonstruotos |  | KPP |  |  | 144.81 | 144.81
|  |  | gatvių rekostrukcijos darbai ir mašinų | gatvės ilgis, km
stovėjimo aikštelių įrengimas
|  | 2.24. | Kartenos sen. Naujoji Gintarų g.(KT7401) | rekonstruotos | 0.729 | KPP |  |  | 100 | 100
|  |  | minkštosios dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
|  | 2.25. | Kretingos sen. Kretingsodžio gyv. Rožių | rekonstruotos | 0.842 | KPP |  | 144.81 | 173.77 | 173.77
|  |  | g. (KT7132, KT7136, KT7138) | gatvės ilgis, km |  | S |  |  | 11.58 | 14.48
rekonstrukcijos darbai (tikslinės lėšos)
|  | 2.26. | Kretingos sen. Kretingsodžio gyv. | rekonstruotos | 0.245 | KPP |  |  |  | 208.08
|  |  | Saulėtekio g. (KT7133) rekonstrukcijos | gatvės ilgis, km |  | S |  |  |  | 4.05
darbai (tikslinės lėšos)
|  | 2.27. | Kretingos r. Kretingos sen. Vydmantų gyv. | rekonstruotos | 0.576 | KPP |  | 101.37
|  |  | Žibalės g.(KT7032) asfalto dangos | gatvės ilgis, km
įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.28. | Kretingos r. Kretingos sen. Vydmantų gyv. | rekonstruotos | 0.883 | KPP |  |  | 275.14
|  |  | Žaliosios g.(KT7035) asfalto dangos | gatvės ilgis, km
įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.29. | Turgaus g., Darbėnų mstl., Darbėnų sen., | rekonstruotos | 1.8 | KPP | 5.79
|  |  | Kretingos r. (III etapas)-Darbėnų miestelio | gatvės ilgis, km
viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas
|  | 2.30. | Tilto per Šventosios upę rekonstrukcija | rekonstruoto | 0.02 | KPP |  | 175.14 | 175.14
|  |  | (kelias KT0138 Būtingė-Darbėnai) | tilto ilgis, km
|  | 2.31. | Kretingos r. Darbėnų sen., Darbėnų mstl. | rekonstruotos | 0.606 | KPP |  |  |  | 173.77
|  |  | Vilties g.(KT7211) asfalto dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
( minkštoji danga)
|  | 2.32. | Kretingos r. Darbėnų sen., Darbėnų mstl. | rekonstruotos | 0.744 | KPP |  |  |  | 162.19
|  |  | Rožių g.(KT7196) asfalto dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
( minkštoji danga)
|  | 2.33. | Kretingos r.Žalgirio sen., kelio Raguviškiai- | rekonstruoto | 4.906 | KPP |  |  | 289.62
|  |  | Rubuliai asfalto dangos įrengimas | kelio ilgis, km
gyvenviečių ribose (minkštoji danga)
|  | 2.34. | Kretingos r.Žalgirio sen., Kluonalių k., | rekonstruotos | 0.28 | KPP |  |  |  | 43.44
|  |  | Tujų g. (KT7901) asfalto dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
( minkštoji danga)
|  | 2.35. | Kretingos r.Kūlupėnų sen., kelio (KT0811) | rekonstruoto | 2.3 | KPP |  |  |  | 289.62
|  |  | Kūlupėnai-Prystovai asfalto dangos | kelio ilgis, km
įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.36. | Tilto per Salanto upę dangos remontas kelyje | rekonstruoto | 0.04 | KPP |  | 73 | 73
|  |  | KT0811Kūlupėnai-Prystovai,Kūlupėnų sen. | kelio ilgis, km
|  | 2.37. | Kretingos r.Kūlupėnų sen., Miško g.(KT0839) | rekonstruoto | 0.12 | KPP |  |  | 20.27
|  |  | asfalto dangos įrengimas(minkštoji danga) | kelio ilgis, km
|  | 2.38. | Kelio rekonstrukcija prie M.Valančiaus mokykl. | rekonstruoto | 0.2 | KPP | 10.13 | 10.14
|  |  | bibliotekos, kultūros centro, sveikatos punkto, | kelio ilgis, km |  | E | 73.42 | 73.42
bendruomenės namų Mokyklos g.,Kūlupėnų k.
Kūlupėnų sen., Kretingos r.
|  | 2.39. | Rąžės gatvės ruožo nuo Saulės tako iki Liepų g. | rekonstruoto | 0.24 | KPP | 28.96
|  |  | asfalto dangos įrengimas Vydmantų kaime | kelio ilgis, km
(minkštoji danga)
|  | 2.40. | Kretingos r.,Kretingos sen.,Padvarių k. | rekonstruoto | 0.668 | KPP |  | 86.87
|  |  | Vilties g. (KT0668) asfalto dangos | kelio ilgis, km
įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.41. | Kretingos r.,Kretingos sen.,Pryšmančių k. | rekonstruoto | 0.874 | KPP |  | 144.81
|  |  | Centro g.(KT0687, KT7092 nuo magistralinio | kelio ilgis, km
kelio A11 Šiauliai-Palanga iki rajoninio
kelioNr.2317 Vydmantai-Kretinga) asfalto
dangos įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.42. | Kretingos r.,Kretingos sen.,Vydmantų k. | rekonstruotos | 1.067 | KPP |  |  | 202.73
|  |  | Birutės g.(KT7047) asfalto dangos | gatvės ilgis, km
įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.43. | Kretingos r.,Kretingos sen., Kvecių k. | rekonstruoto | 1.526 | KPP |  |  | 289.62
|  |  | Vidgirio g.(KT0627 nuo magistralinio kelio | kelio ilgis, km
A11 Šiauliai-Palanga iki Kvecių k.) asfalto
dangos įrengimas (minkštoji danga)
|  | 2.44. | Kretingos r. Kartenos sen. Kretingos g. | rekonstruotos | 1.457 | KPP |  | 260.66
|  |  | (KT7404) rekonstrukcija | gatvės ilgis, km
|  | 2.45. | Kretingos r. Kartenos sen. Laukų g. | rekonstruotos | 0.564 | KPP |  |  |  | 86.87
|  |  | (KT7415) asfalto dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
|  | 2.46. | Kretingos r., Imbarės sen.,Juodupėnų k., | rekonstruoto | 3 | KPP |  | 202.73 | 289.62
|  |  | Jakštaičių k., Mokyklos g., Beržų g.(KT0235) | kelio ilgis, km
asfalto dangos įrengimas
|  | 2.47. | Kretingos r., Imbarės sen., Erlėnų k., | rekonstruotos | 0.43 | KPP |  |  | 86.87
|  |  | Ąžuolų g.(KT7512) asfalto dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
|  | 2.48. | Kretingos r., Salantų m., Laivių g. (KT7647) | įrengtų šaligatvių | 0.92 | KPP |  | 28.96
|  |  | šaigatvių įrengimas | ilgis, m
|  | 2.49. | Kretingos r., Salantų m., Taikos g. (KT7647) | rekonstruotos | 0.44 | KPP |  |  |  | 57.92
|  |  | asfalto dangos įrengimas | gatvės ilgis, km
|  |  | VISO REKONSTRUKCIJAI: |  |  | KPP | 815.28 | 4449.95 | 6991.47 | 4689.88
[6 empty] | E | 73.42 | 942.28 | 868.86 | 868.86
[6 empty] | S | 1.45 | 44.89 | 43.44 | 49.82
3 | Vietinių kelių | 3.1. | Kretingos r.,vietinės reikšmės kelių ir gatvių | parengta tech. | 11 | KPP | 43.44 | 28.96 | 28.96 | 28.96
| ir gatvių |  | techninių projektų parengimas | projektų vnt.
| projektavimas | 3.2. | Kretingos r.dviračių takų specialiojo plano | parengtas | 1 | KPP | 11.58
|  |  | parengimas | planas |  | S | 43.44
4 | Eismo saugumo | 4.1. | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių kelio | Įrengta kelio |  | KPP | 15.93 | 14.48 | 15.93 | 14.48
| priemonių |  | ženklų įrengimas | ženklų, vnt.
įrengimas
|  | 4.2. | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas | Įrengta apšvietim. |  | KPP | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17
vnt.
|  |  | VISO PROGRAMAI: |  |  | KPP | 909.4 | 4516.56 | 7059.53 | 4756.49
[6 empty] | E | 73.42 | 942.28 | 868.86 | 868.86
[6 empty] | S | 44.89 | 44.89 | 43.44 | 49.82
|  |  | VISO: |  |  |  | 1027.71 | 5503.73 | 7971.83 | 5675.17