Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone

2016-2018 m programos priedas

ETNINĖS  KULTŪROS  PLĖTROS  KRETINGOS  RAJONE  2016-2018 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Tikslai ir uždaviniai | Priemonės | Vykdytojas | Vykdymo terminas | Numatomas lėšų poreikis (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslas |  |  |  |  |
| 1. Siekti nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo bei etninės kultūros tradicijų tęstinumo |  |  |  |  |
| Uždaviniai |  |  |  |  |
| 1.1. Užtikrinti nematerialaus kultūros paveldo vertybių nustatymą, apsaugą ir sklaidą | 1.1.1. rinkti, kaupti, sisteminti duomenis apie tradicinės kultūros sritis ir perkelti vertingą etninės kultūros rašytinę, garso ir vaizdo medžiagą į ilgalaikes elektronines laikmenas; | Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrai, Kretingos muziejus | 2016–2018 m. | – |
|  | 1.1.2. diegti LIMIS (Lietuvos integraliąją muziejų informacinę sistemą) – skaitmeninti Kretingos muziejaus fondų eksponatus, spaudinių ir ikonografijos rinkinius bei kurti duomenų bazes; | Kretingos muziejus | 2016–2018 m. | – |
|  | 1.1.3. rengti medžiagą ir teikti ją LR Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo ir mokymo skyriui tradiciniams gaminiams, paslaugoms bei meistrams sertifikuoti; | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2016–2018 m. | – |
|  | 1.1.4. organizuoti tęstines etnografines bei kraštotyrines ekspedicijas rajone; | Kretingos muziejus | 2016–2018 m. | Fondų lėšos, 1200 |
|  | 1.1.5. eksponuoti ir publikuoti ekspedicijose sukauptą etninės kultūros medžiagą; | Kretingos muziejus | 2016–2018 m. | – |
|  | 1.1.6. organizuoti mokslinę konferenciją „Senųjų amatų sklaida Kretingos muziejaus edukacinėse programose“; | Kretingos muziejus | 2018 m. | Fondų lėšos, 300 |
|  | 1.1.7. redaguoti elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ publikacijas; | M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2016-2018 m. | 1050 |
|  | 1.1.8. kaupti kraštotyros bibliografinius įrašus nacionalinės bibliografijos duomenų banke; | M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2016-2018 m. | – |
|  | 1.1.9. surengti mokymų ciklą „Etninė kultūra asmens ir visuomenės savivokai stiprinti“ kultūros darbuotojams, tautodailininkams, smulkaus verslo, bendruomenių atstovams, puoselėjantiems etninę kultūrą; | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2016-2018 m. | 1200 |
|  | 1.1.10. atnaujinti etnografinę ekspoziciją „Saulės ratu“. | Kretingos muziejus | 2016 m. | Fondų lėšos |
| 1.2. Ugdyti vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą bendruomenėje ir šeimoje | 1.2.1. panaudoti liaudies meistrų, amatininkų (medžio drožėjų, keramikų, pynėjų, liaudies muzikantų, audėjų ir kt.) patirtį bei įgūdžius, rengiant ir įgyvendinant tęstines ir naujas edukacines programas, skirtas tradicinei kultūrai puoselėti bei Amatų centro veiklai užtikrinti; | Rajono kultūros įstaigos | 2016-2018 m. | Fondų lėšos |
|  | 1.2.2. surengti Žemaitijos regiono etninės kultūros puoselėtojų šventę; | Rajono kultūros centras, Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2016 m. | 700 |
|  | 1.2.3. rengti projektus, edukacines programas, skirtas Piliakalnių metams: - gyvosios istorijos festivalis „Kuršių genties vartus pravėrus“; - dokumentų parodos „Piliakalniai Kretingos krašte; | Rajono ir Salantų kultūros centrai, Salantų regioninio parko direkcija M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2016-2017 m. 2017 m. | Fondų lėšos, 2000 – |
|  | 1.2.4. rengti projektus, edukacines programas, skirtas Vydūno metams: - renginių ciklas „Vydūno idėjų atspindžiai lietuvių gyvensenoje“; - literatūrinė – muzikinė kompozicija „Vydūno žodžio šviesa“; | M. Valančiaus viešoji biblioteka Rajono kultūros centras | 2018 m. | Fondų lėšos |
|  | 1.2.5. surengti kasmet po 3 respublikines tautodailės ir amatų muges Kretingoje: - Kretingos miesto, Derliaus švenčių metu bei Kalėdinę; - jaunųjų amatininkų „Suku, suku darbų malūnėlį“; | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius Kretingos muziejus | 2016-20180 m. | 2700 900 |
|  | 1.2.6. parengti folkloro, šokių kolektyvų, liaudiškų kapelų temines programas, atspindinčias rajone gyvuojančias tradicijas, ir pristatyti jas, reprezentuojant rajoną respublikoje bei užsienyje, švenčiant kolektyvų jubiliejines sukaktis, rengiantis Dainų šventei; | Rajono bei Salantų kultūros centrai, kaimų bendruomenės, Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2016-2018 m. | – |
|  | 1.2.7. suburti vaikų folkloro kolektyvą Kartenoje; | Rajono kultūros centras | 2016 m. | – |
|  | 1.2.8. surengti folkloro kolektyvų, liaudiškų kapelų konkursą geriausiai krašto tradicijas atspindinčiai programai parengti. | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2016-2018 m. | 900 |
| Tikslas |  |  |  |  |
| 2. Siekti Kretingos rajono kultūrinio savitumo išsaugojimo |  |  |  |  |
| Uždaviniai |  |  |  |  |
| 2.1. Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, gyvųjų tradicijų išsaugojimui bei tolygiai plėtrai | 2.1.1. rengti tautodailininkų, liaudies meno mėgėjų kūrybos darbų parodas; | Rajono kultūros įstaigos | 2016–2018 m. | Fondų lėšos |
|  | 2.1.2. parengti ir išleisti folkloro kolektyvo „Gervelė“ dainų rinktinę (CD); | Rajono kultūros centras | 2016-2018 m. | 2000 |
|  | 2.1.3. parengti ir pristatyti virtualias parodas: - „Lietuvių kalbininkui, tekstologui Alfonsui Kalniui – 110“; - „Lituanistui, etnografui, žodynininkui, leidėjui Aleksandrui Teodorui Kuršaičiui – 160“; - „Knygnešiui, Didžiojo Vilniaus Seimo dalyviui, Kretingos rajono Garbės piliečiui Jurgiui Gudui – 150“. | M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2017- 2018 m. | – |
|  | 2.1.4. redaguoti elektroninio leidinio „Kretingos krašto enciklopedija“ publikacijas; | M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2016-2018 m. | 1050 |
|  | 2.1.5. rengti bei įgyvendinti projektus, susijusius su vietos tradicijų, kulinarinio paveldo, verslų ir amatų gaivinimu bei plėtojimu, kultūros paveldo objektų išsaugojimu ir priežiūra; | Rajono kultūros įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, Turizmo informacijos centras | 2016-2018 m. | Fondų lėšos |
|  | 2.1.7. tęsti renginių ciklą „Metai ir žmonės“: - „Dainininkei, Kretingos rajono Garbės pilietei Reginai Maciūtei – 70“, - „Kretingos rajono Garbės piliečiui Rimantui Antanui Kvikliui – 85“, - „Tautodailininkei Valdonijai Karaliūnienei – 60“. | Kretingos muziejus | 2016 m. 2017 m. 2017 m. | 1200 |
| Tikslas |  |  |  |  |
| 3. Stiprinti kultūros įstaigų materialinę bazę |  |  |  |  |
| Uždaviniai |  |  |  |  |
| 3.1. Numatyti lėšas vaizdo ir garso technikai, kompiuterinei įrangai, tautiniams kostiumams ar jų detalėms, liaudies instrumentams įsigyti | 3.1.1. numatyti lėšas vaizdo ir garso technikai, kompiuterinei įrangai įsigyti: Kretingos muziejui: - skeneris negatyvams (A3 formato) skenuoti (1 vnt.), - fotoaparatas (1 vnt.); Salantų kultūros centrui: - lazerinis spausdintuvas (A3 formato, spalvotas) (1 vnt.); Rajono kultūros centrui: - diktofonai (6 vnt.), - fotoaparatas (1 vnt.); M. Valančiaus viešajai bibliotekai: - fotoaparatai (8 vnt.); | Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius | 2016-2018 m. | Fondų lėšos 700 300 1500 600 1000 2400 |
|  | 3.1.2. numatyti lėšas tautiniams kostiumams ar jų detalėms įsigyti: Rajono kultūros centrui: - tautinis kostiumas (1 kompl. mot.); Salantų kultūros centrui: Žvainių skyriaus folkloro kolektyvui: - moteriškoms liemenėms (9 vnt. x 85 Eur), - sijonams (9 vnt. x 125 Eur); | Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrai | 2016-2018 m. | LR Kultūros ministerijos lėšos, 1000 765 1125 |
| Iš viso |  |  |  | 24590 |

______________________