PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-73

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

2016-2020 METŲ BENDRASIS PLANAS

I. ĮVADAS

Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas tai – Savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Gerai sutvarkytas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas – tai patogiai ir greitai pasiekiama, moderni ir šiuolaikiška, tinkamai aprūpinta mokymo priemonėmis mokykla, gebanti sukurti jaukią mokymosi aplinką, suburti stiprius mokytojus ir kitus darbuotojus, galinčius mokiniams padėti įgyti kokybišką išsilavinimą.

Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 metų bendrasis planas (toliau – Tinklo pertvarkos planas) buvo patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-1. Šiuo sprendimu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius buvo įpareigotas vykdyti Tinklo pertvarkos plano monitoringą ir teikti Kretingos rajono savivaldybės tarybai siūlymus dėl jo koregavimo.

Tinklo pertvarkos iki 2015 metų bendrasis planas buvo koreguotas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-53, „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano 1 priedo nauja redakcija.

2015 metais Tinklo pertvarkos plano monitoringas vykdomas siekiant:

- įvertinti rajono mokyklų tinklo pokyčius;

- išanalizuoti rajono švietimo rodiklius, susijusius su mokyklų tinklo pertvarka, mokyklų statistinius rodiklius, institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikių tenkinimą ir ugdymosi prieinamumą bei numatyti tolesnes mokyklų, kurių Pertvarkymo žingsniuose numatyta, kad struktūriniai pakeitimai gali būti numatomi steigėjo sprendimu, vystymosi perspektyvas;

- numatyti tolesnius mokyklų tinklo pokyčius, parengti Tinklo pertvarkos plano 2016-2020 metams projektą.

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas yra skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų ekonomiškumą, laiduoti sveiką mokymosi aplinką ir saugų kelią į mokyklą.

Pertvarkant mokyklų tinklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (pakeitimais, patvirtintais 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 788), ir įstatymų lydimųjų teisės aktų reikalavimais.

Mokyklų tinklo pokyčiai yra sudėtingas procesas, todėl svarbu ne tik parengti Tinklo pertvarkos planą, bet būtina įvertinti ankstesnio Tinklo pertvarkos plano įgyvendinimo rezultatus, pasekmes ir problemas, įvertinti besikeičią demografinę padėtį rajone, šalies vidaus ir išorės migraciją, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių skaičiaus kaitą, kintančius gyventojų švietimo poreikius ir kitus veiksnius, susijusius su šalies kultūrine, socialine ir ekonomine situacija.

Savivaldybės formaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2016–2020 metais bus įgyvendinami vienu etapu pagal Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2016–2020 metų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą (1 priedas).

II. RAJONO ŠVIETIMO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZĖS

Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka buvo įvertinta 2015 metų pabaigoje atlikus Kretingos rajono pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo monitoringą.

Nustatyta, kad vykdant 2012-2015 metų Tinklo pertvarkos planą:

- nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.:

- Jurgio Pabrėžos gimnazija išgryninta ir vykdo pagrindinio ugdymo programos II-os dalies ir vidurinio ugdymo programas;

- Marijono Daujoto vidurinė mokykla – pertvarkyta į Marijono Daujoto pagrindinę mokyklą (vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I ir II dalies programas);

- mokykla-darželis „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centras – pertvarkytas į lopšelį-darželį „Pasaka“ ir kasmet buvo nebeformuojamos 1 klasės (vykdo ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas);

- į lopšelį-darželį „Žilvitis“ kasmet, iškėlus mokyklos-darželio „Žibutė“ 1-as klases, buvo perkeliamos ikimokyklinio ugdymo grupės bei jų auklėtojai ir auklėtojų padėjėjai;

- Piliakalnio pagrindinė mokykla prijungta prie Darbėnų gimnazijos, pertvarkytas Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius (vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I-os dalies programas);

- Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pagrindinio ugdymo skyrius pertvarkytas į Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyrių (vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas);

- Baublių pagrindinė mokykla – pertvarkyta į Baublių mokyklą-daugiafunkcį centrą (vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas);

- Jurgio Pabrėžos gimnazijos pavadinimas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-148 pakeistas į Jurgio Pabrėžos universitetinę gimnaziją.

- nuo 2012-04-01 pakeistas Vaikų ugdymo centro pavadinimas į Marijos Tiškevičiūtės mokyklą, jame įsteigiami bendrojo ugdymo ir specialiojo ugdymo skyriai, vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bei specialiojo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. Planuota renovavus pastatą iš J. Pabrėžos gimnazijos (dabar – J. Pabrėžos universitetinė gimnazija) atkelti pradines klases.

- nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.:

- Kartenos vidurinė mokykla pertvarkyta į Kartenos mokyklą-daugiafunkcį centrą (vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas);

- Vydmantų vidurinė mokykla, akreditavus vidurinio ugdymo programas, pertvarkyta į Vydmantų gimnaziją (vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas);

- Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius pertvarkytas į Rūdaičių mokyklą (vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas).

- nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Simono Daukanto pagrindinė mokykla reorganizuota į Simono Daukanto progimnaziją (vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas).

- VAIKŲ GIMSTAMUMAS

| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Gimusių vaikų skaičius pagal metus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Kretingos miesto | 219 | 232 | 216 | 203 | 245 | 243 | 214 | 273 | 281 | 257 | 264 | 238 | 281 | 279 |
| 2. | Kretingos (kaimiškoji) | 71 | 88 | 94 | 100 | 65 | 74 | 91 | 69 | 76 | 70 | 68 | 69 | 73 | 68 |
| 3. | Kartenos | 21 | 9 | 7 | 16 | 20 | 13 | 16 | 12 | 17 | 25 | 22 | 13 | 17 | 15 |
| 4. | Darbėnų | 30 | 36 | 41 | 49 | 45 | 42 | 49 | 43 | 46 | 55 | 42 | 34 | 45 | 40 |
| 5. | Žalgirio | 28 | 43 | 29 | 27 | 49 | 35 | 37 | 42 | 30 | 35 | 47 | 24 | 37 | 28 |
| 6. | Imbarės | 24 | 25 | 22 | 20 | 21 | 21 | 17 | 17 | 22 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 |
| 7. | Salantų | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 |
| 8. | Kūlupėnų | 16 | 20 | 18 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 16 | 17 | 20 | 19 |
| Iš viso: |  | 424 | 466 | 438 | 449 | 475 | 454 | 448 | 486 | 483 | 506 | 481 | 422 | 457 | 473 |

Kretingos rajono Civilinės metrikacijos skyriaus statistiniai duomenys

Gimstamumas rajone 2008 m. atitiko gimstamumo 2005 m. lygį, o 2009 m. padidėjo ir pasiekė 1999 m. lygį, tačiau dalis vaikų, gimusių Kretingos rajone, gyvena su tėvais užsienyje. 2009 m., Kretingos mieste gimė 273 vaikai, iš jų 33 vaikai, užregistruoti Kretingos metrikacijos skyriuje, gyvena užsienyje.

2011 metais gimstamumas rajone buvo didžiausias, gimė 506 vaikai, t. y. 23 vaikais daugiau, negu 2010 metais.

2012 metais gimė 25 vaikais mažiau nei 2011 metais.

2013 metais gimstamumas žymiai sumažėjo (atitiko 2002 m. lygį), Kretingos mieste gimė 238 vaikai, kitose seniūnijose – 184 vaikai.

2014 metais gimstamumas padidėjo, Kretingos mieste gimė 281 vaikas, kitose seniūnijose – 215 vaikų, t. y. Kretingos mieste ir rajono seniūnijose gimstamumas didėjo 35 vaikais, tačiau buvo vidutiniškai 30 vaikų mažesnis negu 2009 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.

2. GYVENTOJŲ MIGRACIJA

| Eil. Nr. | Rodiklis | Gyventojų migracija pagal metus |  |  |  |  |  |  | Per 2013-2014 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. |  |
| 1. | Atvyko gyventojų | 956 | 986 | 893 | 1040 | 1071 | 970 | 1235 | 2205 |
| 2. | Išvyko gyventojų | 914 | 1598 | 1917 | 1496 | 1301 | 1329 | 1508 | 2837 |
| 3. | Migracijos saldo | +42 | -612 | -1024 | -456 | -230 | -359 | -273 | -632 |

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys

Migracijos saldo neigiamas – per 2013 m. ir 2014 m. išvyko 632 gyventojai, tačiau lyginant su 2011 m. ir 2012 m., išvyko 54 gyventojais mažiau.

3. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VYKDYMAS 2013-2015 MOKSLO METAIS

| Eil. Nr. | Ikimokyklinio ugdymo programų vykdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mokyklos | 2013-2014 m. m. |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  | 2015-2016 m. m. |  |  |  |
|  |  | Mieste | Grupių skaičius | Rajone | Grupių skaičius | Mieste | Grupių skaičius | Rajone | Grupių skaičius | Mieste | Grupių skaičius | Rajone | Grupių skaičius |
| 1. | Pradinės |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Pagrindinės |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 3 |
| 3. | Vidurinės |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gimnazijos |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |
| 5. | Mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 6. | Lopšeliai-darželiai | 4 | 28 | 3 | 10 | 4 | 28 | 3 | 10 | 4 | 28 | 3 | 9 |
| 7. | Mokyklos-darželiai | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  |
| Iš viso: |  | 6 | 36 | 10 | 23 | 6 | 37 | 10 | 22 | 6 | 39 | 10 | 23 |
| Eil. Nr. | Priešmokyklinio ugdymo programos vykdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokyklos | 2013-2014 m. m. |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  | 2015-2016 m. m. |  |  |  |
|  |  | Mieste | Grupių skaičius | Rajone | Grupių skaičius | Mieste | Grupių skaičius | Rajone | Grupių skaičius | Mieste | Grupių skaičius | Rajone | Grupių skaičius |
| 1. | Pradinės |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Pagrindinės | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |
| 3. | Vidurinės |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gimnazijos |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Lopšeliai-darželiai | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |

| 6. | Mokyklos-darželiai | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 8. | Skyriai |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |
| 9. | Progimnazijos |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Iš viso: |  | 7 | 11 | 12 | 12 | 7 | 10 | 13 | 13 |  | 11 |  | 14 |

2014 m. atlikto Institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikio monitoringo ir mokyklų pateikti duomenys

2014-2015 m. m. neįsteigta nė viena nauja grupė rajone, grupių skaičius kito dėl grupės modelio pakeitimo: vietoj ikimokyklinio ugdymo grupės – priešmokyklinio ugdymo grupė.

2015-2016 m. m. įsteigtos 5 naujos grupės: 2 priešmokyklinio ugdymo (mokykloje-darželyje „Žibutė“ ir Rūdaičių mokykloje) ir 3 ikimokyklinio ugdymo (2 darželio grupės Marijos Tiškevičiūtės mokykloje ir viena lopšelio grupė Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre).

4. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAIČIAUS KAITA IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

IKIMOKYKLINĖSE IR MIŠRIOSE (3-6 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ) GRUPĖSE IR PROGNOZĖS

(įskaičiuoti mišriose grupėse ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai)

| Eil. Nr. | Mokykla | Mokslo metai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 1. | M. Daujoto pagrindinė mokykla |  |  |  |  |
|  | Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius | 35 |  |  |  |
| 2. | Darbėnų gimnazija |  |  |  |  |
|  | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 50 | 49 | 54 | 58 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 4 | 7 | 10 | 9 |
| 3. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 28 | 26 | 47 | 34 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4. | Rūdaičių mokykla |  | 44 | 50 | 45 |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 20 | 17 | 19 | 20 |
| 6. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 12 | 15 | 18 | 12 |
| 7. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 21 | 19 | 21 | 8 |
| 8. | Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla | 40 | 41 | 43 | 40 |
| 9. | Kurmaičių pradinė mokykla | 35 | 35 | 40 | 35 |
| Iš viso mokyklose kaime |  | 215 | 248 | 305 | 282 |
| 10. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Iš viso mokyklose-darželiuose ir mokyklose mieste |  | 165 | 165 | 195 | 195 |
| 12. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 180 | 175 | 180 | 180 |
| 13. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 95 | 95 | 91 | 100 |
| 14. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 70 | 67 | 66 | 69 |
| 15. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 185 | 180 | 185 | 185 |
| Iš viso lopšeliuose-darželiuose mieste |  | 473 | 530 | 522 | 531 |
| 16. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 40 | 35 | 40 | 35 |
| 17. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 66 | 67 | 70 | 68 |
| 18. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 61 | 57 | 56 | 55 |
| Iš viso lopšeliuose-darželiuose kaime |  | 144 | 167 | 166 | 160 |
| Iš viso rajone |  | 1110 | 1099 | 1188 | 1168 |

2014 m. atlikto Institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikio monitoringo ir mokyklų pateikti duomenys

Ugdomų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius priklauso nuo įsteigtų naujų grupių skaičiaus ir nuo to kiek ikimokyklinėse grupėse ugdoma priešmokyklinio amžiaus vaikų. 2013-2014 m. m. ugdomų vaikų skaičius padidėjo 100 vaikų, įsteigus naujas ikimokyklinio ugdymo grupes:

- lopšelio grupę Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“;

- darželio grupę Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje;

- darželio grupę lopšelyje-darželyje „Pasaka“;

- Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėje mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupę pertvarkius į ikimokyklinio ugdymo grupę.

2014-2015 m. m. neįsteigus nė vienos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės, vaikų skaičius išlieka beveik toks pat.

2015-2016 m. m., įsteigus naujas  ikimokyklinio ugdymo grupes, ugdomų vaikų skaičius padidėjo 89:

- dvi darželio grupes M. Tiškevičiūtės mokykloje;

- lopšelio grupę Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre.

Daugėja ugdomų ikimokyklinio amžiaus vaikų kaimo mokyklose. Laisvų vietų buvo  tik Salantų lopšelyje-darželyje „Rasa“.

5. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAIČIAUS KAITA MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

ARBA MIŠRIOSE (3-6 METŲ  AMŽIAUS VAIKŲ) GRUPĖSE IR PROGNOZĖS

(įskaičiuoti mišriose grupėse ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai)

| Eil. Nr. | Mokykla | Mokslo metai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| 1. | Marijono Daujoto pagrindinė mokykla |  |  |  |  |
|  | Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius | 5 |  |  |  |
| 2. | Darbėnų gimnazija | 19 | 20 | 18 | 20 |
|  | Ikimokyklinio ugdymo skyrius | 11 | 8 | 8 | 5 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 10 | 14 | 9 | 11 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Kurmaičių pradinė mokykla | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 7. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 5 | 13 | 9 | 10 |
| 8. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 14 | 11 | 14 | 14 |
| 9. | Rūdaičių mokykla |  | - | 11 | 4 |
| Iš viso mokyklose kaime |  | 93 | 106 | 94 | 101 |
| 10. | S. Daukanto progimnazija | 19 | 21 | 20 | 20 |
| 11. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 23 | 20 | 40 | 40 |
| 12. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 42 | 37 | 44 | 40 |
| Iš viso mokyklose mieste |  | 84 | 78 | 104 | 100 |
| 13. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 41 | 48 | 40 | 40 |
| 14. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 21 | 20 | 24 | 20 |
| 15. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 16. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 40 | 48 | 40 | 40 |
|  | Iš viso lopšeliuose-darželiuose mieste | 112 | 127 | 115 | 112 |
| 17. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 18. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 21 | 21 | 28 | 30 |
| 19. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 16 | 18 | 21 | 20 |
| Iš viso lopšeliuose-darželiuose kaime |  | 51 | 55 | 64 | 65 |
| Iš viso rajone |  | 340 | 366 | 377 | 378 |

Mokyklų pateikti duomenys

Priešmokyklinio ugdymo poreikis rajone tenkinamas 100 %.

2012-2013 m. m. vaikų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėse sumažėjo 25 (didesnis mažėjimas kaimo mokyklose), tačiau 2013-2014 m. m. priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius padidėjo 26 vaikais. 2015-2016 m. m. priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius padidėjo 11, tačiau įsteigus 2 naujas priešmokyklinio ugdymo grupes mokykloje-darželyje „Žibutė“ ir Rūdaičių mokykloje, 1 ikimokyklinio ugdymo grupę Salantų lopšelyje-darželyje „Rasa“ reorganizavus į priešmokyklinio ugdymo grupę, sumažėjo mišriose ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomų priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Rajone pasirengta privalomam priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimui, kuris atidėtas 2016 m. rugsėjui.

Mažėja vaikų, pradedančių lankyti pirmas klases, nelankiusių priešmokyklinio ugdymo grupių: 2014 m. rugsėjo 1 d. – 8 % , o 2015 m. rugsėjo 1 d. – 6,2 %.

6. NEPATENKINTŲ TĖVŲ PRAŠYMŲ DĖL INSTITUCINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIS

| Eil. Nr. | Mokykla | Nepatenkintas tėvų prašymų skaičius pagal CPRIS duomenis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 m. m. |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  | 2015-2016 m. m. |  |  |  |
|  |  | Lopšelio gr. | Darželio gr. | Priešmokyklinėje gr. | Iš viso | Lopšelio gr. | Darželio gr. | Priešmoky klinėje gr. | Iš viso | Lopšelio gr. | Darželio gr. | Priešmokyklinėje gr. | Iš viso |
| 1. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 5 | 11 |  | 16 | 19 | 22 |  | 19 | 15 | 14 |  | 29 |
| 2. | Mokykla-darželis „Žibutė“ |  | 10 |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 7 |  | 7 |
| 3. | M. Tiškevičiūtės mokykla |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 31 | 15 |  | 46 | 33 | 19 |  | 33 | 24 | 12 |  | 36 |
| 5. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 31 | 23 |  | 54 | 28 | 18 |  | 28 | 17 | 11 |  | 28 |
| 6. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 13 | 16 |  | 29 | 12 | 16 |  | 12 | 8 | 4 |  | 12 |
| 7. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 9 | 6 |  | 15 | 18 | 15 |  | 18 | 13 | 14 |  | 27 |
| 8. | S. Daukanto progimnazija |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Mieste |  | 89 | 91 | 0 | 180 | 110 | 124 | 0 | 110 | 77 | 62 | 0 | 139 |
| 9. | Darbėnų gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ikimokyklinio ugdymo skyrius |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 7 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras |  | 9 |  | 9 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kurmaičių pradinė mokykla |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 16. | Rūdaičių mokykla |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 17. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Rajone |  | 1 | 14 | 0 | 15 | 13 | 3 | 0 | 16 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| Iš viso rajone |  | 90 | 105 | 0 | 195 | 123 | 127 | 0 | 250 | 81 | 73 | 0 | 154 |

Mokyklų pateikti duomenys, CPRIS duomenys

Centralizuotos tėvų (globėjų) prašymų registracijos ir gyventojų informavimo interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono mokyklose paieškos informacinės sistemos (CPRIS) duomenimis galima pateikti tik informaciją apie pateiktus tėvų prašymus, realus pageidaujančių lankyti ugdymo įstaigas vaikų skaičius mažėja vidutiniškai 35 %, į ikimokyklinio ugdymo grupes nepatenkančių vaikų skaičius yra:

  - 2013-2014 m. m. – 112 vaikų: į lopšelio grupes – 32, į darželio grupes – 80, poreikis tenkinamas 91 %

  - 2014-2015 m. m. – 97 vaikai: į lopšelio grupes – 36, į darželio grupes – 61, poreikis tenkinamas 92 %;

  - 2015-2016 m. m. – 100 vaikų: į lopšelio grupes – 53, į darželio grupes – 47, poreikis tenkinamas 92 %.

Trūksta vietų beveik visose Kretingos miesto lopšelio ir darželio grupėse, išskyrus M. Tiškevičiūtės mokyklą (nuo 2015-2016 m. m. įsteigus dvi naujas darželio grupes, poreikis šioje įstaigoje patenkintas 100 %), bei Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių.

2015-2016 m. m. laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo grupėse yra Salantų lopšelyje-darželyje „Rasa“, Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėje mokykloje bei Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre.

7. MOKINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, GAUNANČIŲ NEMOKAMĄ MAITINIMĄ IR SOCIALINĘ PARAMĄ MOKINIO REIKMĖMS ĮSIGYTI, SKAIČIUS 2013-2015 MOKSLO METAIS

| Eil. Nr. | Mokykla | 2013-2014m.m. |  |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokinių skaičius | Gauna |  |  |  | Mokinių skaičius | Gauna |  |  |  |
|  |  |  | nemokamą maitinimą |  | paramą mokinio reikmėms |  |  | nemokamą maitinimą |  | paramą mokinio reikmėms |  |
|  |  |  | skaičius | % | skaičius | % |  | skaičius | % | skaičius | % |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 555 | 76 | 13,4 | 74 | 13,0 | 507 | 40 | 7,0 | 37 | 6,5 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 958 | 117 | 12,4 | 108 | 11,4 | 993 | 83 | 8,8 | 76 | 8,0 |
| 3. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 945 | 297 | 33,6 | 275 | 31,1 | 891 | 200 | 22,6 | 188 | 21,3 |
| 4. | S. Daukanto pagrindinė mokykla | 350 | 113 | 28,8 | 100 | 25,5 | 329 | 98 | 25,0 | 87 | 22,2 |
| 5. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 21 | 2 | 3,0 | 1 | 1,5 | 20 | 2 | 3,0 | 2 | 3,0 |
| 6. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 144 | 36 | 19,8 | 33 | 18,1 | 143 | 30 | 16,5 | 27 | 14,8 |
| 7. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 266 | 69 | 24,3 | 66 | 23,2 | 252 | 44 | 15,5 | 39 | 13,7 |
| 8. | Suaugusių ir jaunimo mokymo centras | 217 | 11 | 5,1 | 8 | 3,7 | 217 | 13 | 6,0 | 9 | 4,1 |
| 9. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 42 | 4 | 9,1 | 4 | 9,1 | 48 | 8 | 18,2 | 7 | 15,9 |
| 10. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 48 | 8 | 20,0 | 6 | 15,0 | 48 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 11. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 11 | 3 | 27,3 | 2 | 18,2 | 11 | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 |
| Mieste |  | 3557 | 736 | 20,3 | 677 | 18,6 | 3459 | 524 | 14,4 | 478 | 13,2 |
| 12. | Darbėnų gimnazija | 379 | 206 | 49,4 0,0 | 198 | 47,5 | 365 | 166 | 39,8 | 152 | 36,5 |
| 13. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 35 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 14. | Salantų gimnazija | 507 | 232 | 42,4 | 224 | 41,0 | 469 | 178 | 32,5 | 160 | 29,3 |
| 15. | Vydmantų gimnazija | 292 | 96 | 32,2 | 91 | 30,5 | 292 | 81 | 27,2 | 72 | 24,2 |
| 16. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 151 | 88 | 47,3 | 79 | 42,5 | 131 | 76 | 40,9 | 64 | 34,4 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 17. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 67 | 25 | 39,1 | 25 | 39,1 | 73 | 25 | 39,1 | 25 | 39,1 |
| 18. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 76 | 48 | 52,7 | 44 | 48,4 | 67 | 39 | 42,9 | 35 | 38,5 |
| 19. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 107 | 28 | 25,9 | 28 | 25,9 | 108 | 20 | 18,5 | 19 | 17,6 |
| 20. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 147 | 72 | 43,6 | 69 | 41,8 | 134 | 36 | 21,8 | 34 | 20,6 |
| 21. | Rūdaičių mokykla | 24 |  |  |  |  | 25 | 8 | 36,4 | 8 | 36,4 |
| 22. | Kurmaičių pradinė mokykla | 47 | 32 | 58,2 | 28 | 50,9 | 44 | 31 | 56,4 | 28 | 50,9 |
| 23. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 16 | 3 | 18,8 | 3 | 18,8 | 16 | 4 | 25,0 | 3 | 18,8 |
| 24. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 21 | 8 | 26,7 | 7 | 23,3 | 21 | 9 | 30,0 | 7 | 23,3 |
| 25. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 16 | 5 | 27,8 | 4 | 22,2 | 21 | 4 | 22,2 | 2 | 11,1 |
| Kaime |  | 1902 | 843 | 40,6 | 800 | 38,6 | 1812 | 677 | 32,6 | 609 | 29,4 |
| Rajone |  | 5459 | 1579 | 27,7 | 1477 | 25,9 | 5271 | 1201 | 21,0 | 1087 | 19 |

SPIS duomenys

Mažėja mokinių skaičius ir mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms, skaičius. Nuo 2012 m iki 2014 m. nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms gaunančių mokinių skaičiaus dalis sumažėjo 14 proc.

8. PAGALBOS VAIKUI, MOKINIUI IR MOKYKLAI SPECIALISTŲ  ETATŲ SKAIČIAUS KAITA

| Eil.Nr. | Mokykla | 2013-2014 m. m. |  |  |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  |  |  | 2015-2016 m. m. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | logopedas | specialusis pedagogas | psichologas | socialinis pedagogas | mokytojo padėjėjas | Iš viso | logopedas | specialusis pedagogas | psichologas | socialinis pedagogas | mokytojo padėjėjas | Iš viso | logopedas | specialusis pedagogas | psichologas | socialinis pedagogas | mokytojo padėjėjas | Iš viso |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija |  |  | 0,5 | 1 |  | 1,5 |  |  | 0,5 | 1 |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |  | 1,5 |
| 2. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 4 | 10 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 4 | 10 |
| 3. | S. Daukanto progimnazija | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| 4. | Suaugusių ir jaunimo mokymo centras |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 5. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 1,55 | 0,2 |  |  | 1 | 2,75 | 1,55 | 0,2 |  |  | 1 | 2,75 | 1,5 | 0,25 |  |  | 1 | 2,75 |
| 6. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 1,5 | 1,5 | 0,5 |  | 9 | 12,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |  | 9 | 12 | 1,5 | 1 | 0,5 |  | 7 | 10 |
| 7. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| 10. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| Iš viso mieste |  | 9,55 | 6,2 | 2,5 | 3,5 | 15 | 36,75 | 9,55 | 4,2 | 2,5 | 4 | 15 | 35,25 | 9,5 | 4,25 | 2,5 | 4 | 13 | 33,25 |
| 12. | Darbėnų gimnazija | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6,75 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 6,75 | 1,25 | 1,5 | 1 | 1 | 2,5 | 7,25 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Salantų gimnazija | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 6,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 6,5 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 2 | 6,25 |
| 14. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 0,5 | 1 |  | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 |  |  | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 1 |  | 1 | 1 | 3,5 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Vydmantų gimnazija | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |  | 2,5 |
| 16. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 | 1,5 |
| 17. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla |  | 0,5 |  | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 0,25 |  | 0,75 | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,25 |  | 0,75 | 1 | 2,5 |
| 18. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 0,25 | 0,5 |  |  | 1 | 1,75 | 0,25 | 0,5 |  |  | 1 | 1,75 | 0,25 | 0,25 |  |  |  | 0,5 |
| 19. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 1 | 0,5 |  | 1 |  | 2,5 | 1 | 0,5 |  | 1 |  | 2,5 | 1 | 0,5 |  | 1 |  | 2,5 |
| 20. | Rūdaičių mokykla | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| 21. | Kurmaičių pradinė mokykla | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| 22. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| Iš viso kaime: |  | 7,5 | 6,5 | 2 | 5,5 | 8 | 29,5 | 8 | 6,25 | 2 | 5,75 | 8 | 30 | 8 | 5,75 | 2,5 | 5,75 | 7 | 29 |
| Iš viso rajone: |  | 17,05 | 12,7 | 4,5 | 9 | 23 | 66,25 | 17,55 | 10,45 | 4,5 | 9,75 | 23 | 65,25 | 17,5 | 10 | 5 | 9,75 | 20 | 62,25 |

Mokyklų pateikti duomenys

9. ŠVIETIMO PAGALBOS (LOGOPEDO, SPECIALIOJO PEDAGOGO IR MOKYTOJO PADĖJĖJO) GAVĖJŲ SKAIČIAUS KAITA RAJONO MOKYKLOSE

| Eil. Nr. | Mokykla | 2013-2014 m. m. |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 m. m. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokinių skaičius | logopedo pagalbos gavėjai |  | specialiojo pedagogo pagalbos gavėjai |  | mokytojo padėjėjo pagalbos gavėjai |  | Mokinių skaičius | logopedo pagalbos gavėjai |  | specialiojo pedagogo pagalbos gavėjai |  | mokytojo padėjėjo pagalbos gavėjai |  | Mokinių skaičius | logopedo pagalbos gavėjai |  | specialiojo pedagogo pagalbos gavėjai |  | mokytojo padėjėjo pagalbos gavėjai |  |
|  |  |  | mokinių skaičius | % | mokinių skaičius | % | mokinių skaičius | % |  | mokinių skaičius | % | mokinių skaičius | % | mokinių skaičius | % |  | mokinių skaičius | % | mokinių skaičius | % | mokinių skaičius | % |
| 1. | J.Pabrėžos universitetinė gimnazija | 555 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 507 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 475 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 945 | 101 | 10,7 | 72 | 7,6 | 14 | 1,5 | 891 | 69 | 7,7 | 64 | 7,2 | 11 | 1,2 | 873 | 66 | 7,6 | 61 | 7,0 | 11 | 1,3 |
| 3. | S.Daukanto progimnazija | 369 | 62 | 16,8 | 38 | 10,3 | 6 | 1,6 | 350 | 57 | 16,3 | 40 | 11,4 | 9 | 2,6 | 308 | 57 | 18,5 | 32 | 10,4 | 9 | 2,9 |
| 4. | Suaugusių ir jaunimo mokymo centras | 217 |  | 0,0 | 3 | 1,4 |  | 0,0 | 175 |  | 0,0 | 4 | 2,3 |  | 0,0 | 177 |  | 0,0 | 5 | 2,8 |  | 0,0 |
| 5. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 224 | 22 | 9,8 | 3 | 1,3 | 1 | 0,4 | 223 | 33 | 14,8 | 4 | 1,8 | 1 | 0,4 | 218 | 60 | 27,5 | 4 | 1,8 | 1 | 0,5 |
| 6. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 411 | 79 | 19,2 | 53 | 12,9 | 33 | 8,0 | 394 | 96 | 24,4 | 50 | 12,7 | 36 | 9,1 | 369 | 71 | 19,2 | 51 | 13,8 | 34 | 9,2 |
| 7. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 220 | 34 | 15,5 |  |  |  |  | 220 | 32 | 14,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 220 | 32 | 14,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 136 | 31 | 22,8 |  |  |  |  | 115 | 32 | 27,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 115 | 32 | 27,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 80 | 15 | 18,8 |  |  |  |  | 77 | 15 | 19,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 77 | 15 | 19,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 225 | 31 | 13,8 |  |  |  |  | 225 | 30 | 13,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 225 | 40 | 17,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 11. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 55 | 15 | 27,3 |  |  |  |  | 55 | 15 | 27,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 55 | 15 | 27,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Mieste | 3437 | 390 | 11,3 | 169 | 4,9 | 54 | 1,6 | 3232 | 379 | 11,7 | 162 | 5,0 | 57 | 1,8 | 3112 | 388 | 12,5 | 153 | 4,9 | 55 | 1,8 |
| 12. | Darbėnų gimnazija | 459 | 62 | 13,5 | 34 | 7,4 | 8 | 1,7 | 442 | 27 | 6,1 | 28 | 6,3 | 7 | 1,6 | 439 | 28 | 6,4 | 25 | 5,7 | 5 | 1,1 |
| 13. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 45 | 18 | 40,0 | 10 | 22,2 | 1 | 2,2 | 40 | 8 | 20,0 | 10 | 25,0 | 1 | 2,5 | 35 | 14 | 40,0 | 8 | 22,9 | 1 | 2,9 |
| 14. | Salantų gimnazija | 507 | 60 | 11,8 | 46 | 9,1 | 13 | 2,6 | 469 | 49 | 10,4 | 58 | 12,4 | 14 | 3,0 | 426 | 55 | 12,9 | 49 | 11,5 | 16 | 3,8 |
| 15. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 189 | 34 | 16,1 | 32 | 16,9 | 3 | 1,6 | 171 | 33 | 19,3 | 31 | 18,1 | 3 | 1,8 | 185 | 31 | 16,8 | 31 | 16,8 | 4 | 2,2 |
| 16. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 22 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 22 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 17. | Vydmantų gimnazija | 292 | 27 | 9,2 | 13 | 4,5 |  | 0,0 | 292 | 30 | 10,3 | 14 | 4,8 |  | 0,0 | 280 | 28 | 10,0 | 15 | 5,4 |  | 0,0 |
| 18. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 95 | 29 | 30,5 | 13 | 13,7 | 2 | 2,1 | 98 | 29 | 29,6 | 13 | 13,3 | 3 | 3,1 | 107 | 28 | 26,2 | 13 | 12,1 | 1 | 0,9 |
| 19. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 133 | 9 | 6,8 | 12 | 9,0 | 5 | 3,8 | 140 | 19 | 13,6 | 11 | 7,9 | 4 | 2,9 | 135 | 16 | 11,9 | 9 | 6,7 | 2 | 1,5 |
| 20. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 92 | 16 | 17,4 | 14 | 15,2 | 4 | 4,3 | 88 | 19 | 21,6 | 10 | 11,4 | 3 | 3,4 | 85 | 18 | 21,2 | 7 | 8,2 | 2 | 2,4 |
| 21. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 201 | 57 | 28,4 | 9 | 4,5 |  | 0,0 | 186 | 51 | 27,4 | 8 | 4,3 | 4 | 2,2 | 194 | 14 | 7,2 | 9 | 4,6 | 3 | 1,5 |
| 22. | Rūdaičių mokykla |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 21 | 27,3 | 1 | 1,3 |  | 0,0 | 86 | 21 | 24,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 23. | Kurmaičių pradinė mokykla | 101 | 20 |  | 2 |  |  | 0,0 | 95 | 21 | 22,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 96 | 23 | 24,0 | 4 | 4,2 | 1 | 1,0 |
| 24. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 83 | 31 | 37,3 | 2 | 2,4 |  | 0,0 | 89 | 30 | 33,7 | 3 | 3,4 |  | 0,0 | 98 | 31 | 31,6 | 6 | 6,1 |  | 0,0 |
| 25. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 77 | 18 | 23,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 78 | 18 | 23,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 77 | 18 | 23,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Kaime | 2296 | 381 | 16,6 | 187 | 8,1 | 36 | 1,6 | 2287 | 355 | 15,5 | 187 | 8,2 | 39 | 1,7 | 2260 | 325 | 14,4 | 176 | 7,8 | 35 | 1,5 |
|  | Iš viso | 5733 | 771 | 13,4 | 356 | 6,2 | 90 | 1,6 | 5519 | 734 | 13,3 | 349 | 6,3 | 96 | 1,7 | 5372 | 713 | 13,3 | 329 | 6,1 | 90 | 1,7 |

Mokyklų pateikti duomenys

2014-2015 m. m. pagalbos specialistų skaičius rajono mokyklose sumažėjo 1 etatu: sumažėjo 2,25 etato specialiojo pedagogo etato (M. Daujoto,              S. Daukanto ir Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėse mokyklose), padidėjo 0,5 etato logopedo (Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėse mokykloje) ir 0,5 etato socialinio pedagogo (M. Daujoto pagrindinėje mokykloje).

2015-2016 m. m. pagalbos specialistų skaičius rajono mokyklose sumažėjo 3 etatais; sumažėjo 0,5 etato specialiojo pedagogo (Salantų gimnazijoje ir Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje) ir 3 etatai mokytojo padėjėjo (Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje ir M. Tiškevičiūtės mokykloje), padidėjo 0,5 etato psichologo Darbėnų gimnazijoje.

Pagalbos specialistų skaičiaus mažėjimą lemia mažėjantis mokinių, švietimo pagalbos (logopedo, specialiojo pedagogo ir mokytojo padėjėjo) gavėjų, skaičiaus mažėjimas. Per paskutinius dvejus mokslo metus logopedo pagalbos gavėjų skaičius sumažėjo 58, specialiojo pedagogo pagalbos gavėjų skaičius sumažėjo 27, tačiau vaikų/mokinių skaičiaus dalis, kuriems reikalinga švietimo pagalba, išlieka mažai kintanti.

10. MOKINIŲ SKAIČIAUS KAITA GIMNAZIJOSE, PAGRINDINĖSE, PRADINĖSE MOKYKLOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE

| Eil. Nr. | Mokyklos tipas | Mokslo metai |  |  |  | Skaičiaus skirtumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |  |
| 1. | Gimnazijos | 2775 | 2691 | 2626 | 2564 | -211 |
| 1.1. | skyriai | 39 | 35 | 29 | 24 | -15 |
| 2. | Pagrindinės mokyklos | 1924 | 1891 | 1781 | 1684 | -240 |
| 3 | Progimnazijos |  |  |  | 284 |  |
| 4. | Mokyklos-daugiafunkciai centrai | 250 | 218 | 204 | 218 | -32 |
| 4.1. | skyriai | 18 | 17 | 17 | 13 | -5 |
| 5. | Mokykla-darželis | 182 | 144 | 143 | 118 | -64 |
| 6. | Pradinės mokyklos | 124 | 71 | 69 | 74 | -50 |
| 7. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 217 | 217 | 175 | 177 | -40 |

Mokinių registro (MR) duomenys

Pakito švietimo įstaigų skaičius pagal tipus: nuo 2015-09-01 nebeliko vidurinių mokyklų ir padidėjo gimnazijų skaičius – Vydmantų vidurinė mokykla nuo 2014-09-01 tapo gimnazija. Sumažėjo mokyklų skyrių skaičius – nebeliko Klibių pradinio ugdymo skyriaus, o Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius tapo atskira mokykla. Šiuo metu veikia du skyriai: Kalniškių pradinio ugdymo ir Piliakalnio pagrindinio ugdymo.

Nuo 2014-09-01 Kartenos vidurinė mokykla tapo mokykla-daugiafunkciu centru. Šiuo metu yra dvi mokyklos daugiafunkciai-centrai.

Nuo 2015-09-01 Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla tapo progimnazija.

Iki 2013-09-01 lopšelyje-darželyje „Pasaka“ dar buvo 3, 4 pradinės klasės.

11. MOKINIŲ SKAIČIAUS KAITA KLASĖSE 2012-2015 METAIS IR SKAIČIAUS PROGNOZĖS 2016-2017 METAMS

| Eil. Nr. | Klasės | Mokslo metai |  |  |  |  | Pokytis vienetais (2015-2016 m. m. palyginus su 2012-2013 m. m.) | Pokytis % (2015-2016 m. m. palyginus su 2012-2013 m. m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skaičius |  |  | Prognozė |  |  |  |
|  |  | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |  |  |
| 1. | 1 | 409 | 384 | 366 | 389 | 353 | -20 | -4,9 |
| 2. | 2 | 398 | 399 | 368 | 366 | 354 | -32 | -8,0 |
| 3. | 3 | 413 | 397 | 399 | 363 | 369 | -50 | -12,1 |
| 4. | 4 | 391 | 407 | 400 | 393 | 366 | 2 | 0,5 |
| 5. | Iš viso 1 - 4 | 1611 | 1587 | 1533 | 1511 | 1442 | -100 | -6,2 |
| 6. | 5 | 420 | 393 | 402 | 389 | 360 | -31 | -7,3 |
| 7. | 6 | 455 | 392 | 390 | 408 | 364 | -47 | -10,3 |
| 8. | 7 | 455 | 457 | 394 | 396 | 410 | -59 | -13,0 |
| 9. | 8 | 487 | 471 | 455 | 418 | 399 | -69 | -14,2 |
| 10. | Iš viso 5 -8 | 1817 | 1713 | 1641 | 1611 | 1533 | -206 | -11,2 |
| 11. | 9 (1G) | 535 | 462 | 462 | 461 | 414 | -74 | -13,8 |
| 12. | 10(2G) | 638 | 562 | 503 | 459 | 467 | -179 | -28,1 |
| 13. | Iš viso 9 (1G) -10(2G ) | 1173 | 1024 | 965 | 920 | 881 | -253 | -21 |
| 14. | 11 (3G)* | 445 | 486 | 399** | 392 | 349 | -53 | -11,9 |
| 16. | 12 (4G)* | 443 | 439 | 472** | 392 | 365 | -51 | -11,5 |
| 17. | Iš viso 11 (3G) – 12 (4G) | 888 | 925 | 871 | 784 | 714 | -104 | -11,7 |
| 18. | Spec. klasės ir spec. lav. | 40 | 35 | 34 | 33 | 34 | -7 | -17,5 |
| Iš viso rajone |  | 5529 | 5284 | 5044 | 4859 | 4604 | 670 | -12,1 |

*- nuo 2014-09-01 neliko 11 ir 12 klasių.                                                                                                                       Mokinių registro (MR) rugsėjo 11 d. duomenys

Pastebimas pastovus mokinių skaičiaus mažėjimas bendrojo ugdymo mokyklose – kasmet į mokyklas susirenka apie 223 mokiniais mažiau.

Didžiausias mokinių skaičiaus mažėjimas pastebimas 9-10 (1G-2G) klasėse, nuo 2012-2013 m. m. mokinių šiose klasėse sumažėjo 21%. Daugiau kaip 11% mokinių sumažėjo 5-8 ir 11-12 (3G-4G) klasių grupėse. Mažiausias mokinių skaičiaus mažėjimas pastebimas 1-4 klasių grupėje, joje mokinių sumažėjo 6,2 %.

12. MOKINIŲ SKAIČIAUS KAITA MOKYKLOSE 2012-2016 METAIS IR PROGNOZĖS 2016-2017 MOKSLO METAMS

| Eil. Nr. | Mokykla | Mokslo metai |  |  |  |  | Pokytis vienetais (2015-2016 m. m. palyginus su 2012-2013 m. m.) | Pokytis % (2015-2016 m. m. palyginus su 2012-2013 m. m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |  |  |
| 1. | Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 568 | 555 | 507 | 475 | 415 | -93 | -16,4 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 945 | 958 | 993 | 1019 | 944 | 74 | 7,8 |
| 3. | Salantų gimnazija | 547 | 507 | 469 | 432 | 405 | -115 | -21 |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 298 | 292 | 292 | 277 | 280 | -21 | -7 |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 417 | 379 | 365 | 361 | 320 | -56 | -13,4 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 39 | 35 | 29 | 24 | 24 | -15 | -61,5 |
| Iš viso gimnazijose |  | 2814 | 2726 | 2655 | 2588 | 2388 | -226 | -18,58 |
| 5. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 884 | 945 | 891 | 873 | 823 | -11 | -1,2 |
| 6. | S. Daukanto progimnazija | 392 | 350 | 329 | 284 | 288 | -108 | -27,6 |
| 7. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 108 | 107 | 108 | 105 | 107 | -3 | -2,8 |
| 8. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 165 | 147 | 134 | 139 | 143 | -26 | -15,7 |
| 9. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 91 | 76 | 67 | 58 | 57 | -33 | -36,3 |
| 10. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 284 | 266 | 252 | 225 | 143 | -59 | -20,8 |
| Iš viso pagrindinėse mokyklose |  | 1924 | 1891 | 1781 | 1684 | 1561 | -240 | 12,5 |
| 9. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 186 | 151 | 131 | 130 | 142 | -56 | -30 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 18 | 17 | 17 | 13 | 11 | -5 | -27,8 |
| 10. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 64 | 67 | 73 | 75 | 79 | 11 | 17,2 |
| Iš viso mokyklose-daugiafunkciuose centruose |  | 268 | 235 | 221 | 218 | 232 | -50 | -18,6 |
| 11. | Kurmaičių pradinė mokykla | 55 | 47 | 44 | 49 | 47 | -6 | -10,9 |
| 12. | Rūdaičių mokykla | 22 | 24 | 25 | 25 | 33 | 3 | 13,6 |
| 13. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 182 | 144 | 143 | 118 | 94 | -64 | -35 |
| 14. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 47 |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso pradinėse mokyklose |  | 306 | 215 | 212 | 192 | 174 | -67 ( be l.d. Pasaka”) | -25,86 |
| 16. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 217 | 217 | 175 | 177 | 163 | -40 | -18,4 |
| Iš viso rajone |  | 5529 | 5284 | 5044 | 4859 | 4518 | -623 | -11,4 |

Mokinių registro (MR) (rugsėjo 1 d.) ir mokyklų (gegužės mėn.) pateikti duomenys

Gimnazijų tarpe didžiausias mokinių skaičiaus mažėjimas Salantų gimnazijoje (-115), J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (-93), Darbėnų gimnazijoje  (-56). Mažiausiai (7 %) mokinių sumažėjo Vydmantų gimnazijoje (-21).

Tarp pagrindinių mokyklų didžiausias mokinių mažėjimas S. Daukanto pagrindinėje mokykloje (-118), kuri nuo 2015-09-01 tapo progimnazija. M. Tiškevičiūtės mokykloje mokinių mažėja, nes formuojama daugiau tik po 2 klasių komplektus (anksčiau buvo po 3).

Didžiausias mokinių skaičiaus mažėjimas tarp pagrindinių mokyklų pastebimas kaime. Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje per 2012-2013 ir 2015-2016 mokslo metus mokinių skaičius sumažėjo 36,3 %, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje – 15,7 %.

Mokykloje-darželyje „Žibutė“ mokinių sumažėjo 35 %, nes mažinamas klasių komplektų skaičius. 2015-2016 m. m. buvo du 4 klasių komplektai, 1-3 klasių buvo po 1 komplektą.

Nežymiai mokinių mažėja Kurmaičių pradinėje mokykloje (-10,9 %), o Rūdaičių mokykloje mokinių skaičius išlieka nepakitęs arba kinta nežymiai (+3).

13. VAIKŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KAITA MOKYKLOSE 2013-2015 METAIS  IR PROGNOZĖS 2016-2017 MOKSLO METAMS

| Eil. Nr. | Mokykla | Mokslo metai, vaikų ir mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |
|  |  | I | PR | M | Iš viso | I | PR | M | Iš viso | I | PR | M | Iš viso | I | PR | M | Iš viso |
| 1. | J.Pabrėžos universitetinė gimnazija |  |  | 555 | 555 |  |  | 507 | 507 |  |  | 475 | 475 |  |  | 415 | 415 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija |  |  | 958 | 958 |  |  | 993 | 993 |  |  | 976 | 976 |  |  | 944 | 944 |
| 3. | Salantų gimnazija |  |  | 507 | 507 |  |  | 469 | 469 |  |  | 426 | 426 |  |  | 426 | 426 |
| 4. | Vydmantų gimnazija |  |  | 292 | 292 |  |  | 292 | 292 |  |  | 278 | 278 |  |  | 280 | 280 |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 49 | 31 | 379 | 459 | 49 | 28 | 365 | 442 | 53 | 25 | 341 | 419 | 58 | 21 | 320 | 399 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  | 10 | 35 | 45 | 7 | 4 | 29 | 40 | 9 | 3 | 25 | 37 | 9 | 6 | 24 | 39 |
| 6. | M. Daujoto pagrindinė mokykla |  |  | 945 | 945 |  |  | 891 | 891 |  |  | 857 | 857 |  |  | 823 | 823 |
| 7. | S. Daukanto progimnazija |  | 19 | 350 | 369 |  | 21 | 329 | 350 |  | 22 | 286 | 308 |  | 20 | 288 | 308 |
| 8. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 21 | 5 | 107 | 133 | 19 | 13 | 108 | 140 | 22 | 20 | 107 | 149 | 8 | 20 | 107 | 135 |
| 9. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 40 | 14 | 147 | 201 | 41 | 11 | 134 | 186 | 40 | 15 | 139 | 194 | 40 | 13 | 143 | 196 |
| 10. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 12 | 4 | 76 | 92 | 15 | 6 | 67 | 88 | 12 | 13 | 60 | 85 | 12 | 12 | 57 | 81 |
| 11. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 103 | 42 | 266 | 411 | 105 | 37 | 252 | 394 | 105 | 40 | 228 | 373 | 105 | 40 | 229 | 374 |
| 12. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 28 | 10 | 151 | 189 | 26 | 14 | 131 | 171 | 37 | 9 | 142 | 188 | 34 | 9 | 142 | 185 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 3 | 2 | 17 | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 4 | 2 | 14 | 20 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 13. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 20 | 8 | 67 | 95 | 17 | 8 | 73 | 98 | 20 | 9 | 77 | 106 | 20 | 8 | 79 | 107 |
| 14. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras |  |  | 217 | 217 |  |  | 175 | 175 |  |  | 171 | 171 |  |  | 163 | 163 |
| 15. | Kurmaičių pradinė mokykla | 35 | 13 | 47 | 95 | 35 | 13 | 44 | 92 | 35 | 13 | 48 | 96 | 35 | 13 | 47 | 95 |
| 16. | Rūdaičių mokykla | 15 | 5 | 24 | 44 | 44 | 8 | 25 | 77 | 50 | 10 | 26 | 86 | 45 | 5 | 33 | 83 |
| 17. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 47 | 33 | 144 | 224 | 60 | 20 | 143 | 223 | 60 | 40 | 119 | 219 | 60 | 40 | 94 | 194 |
| 18. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso rajone |  | 373 | 196 | 5284 | 5853 | 422 | 184 | 5044 | 5650 | 447 | 221 | 4795 | 5463 | 430 | 209 | 4625 | 5264 |

Mokinių registro (MR) (rugsėjo 1 d.) ir mokyklų (gegužės mėn.) pateikti duomenys

Kai kuriose mokyklose be bendrojo ugdymo vykdomas ir ikimokyklinis ugdymas.

Mokinių ir vaikų skaičiaus santykis apytiksliai vienodas mokykloje-darželyje „Žibutė“ ir M. Tiškevičiūtės mokykloje.

Daugiau negu 50% vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, yra Rūdaičių ir Kurmaičių pradinėse mokyklose.

14. KLASIŲ KOMPLEKTŲ DYDŽIAI IR JŲ UŽPILDYMAS

| Mokslo metai | Klasės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-IV |  |  | 5-8 |  |  | 9 (IG)-10 (IIG) |  |  | IIIG-IVG |  |  | Rajono vidurkis |  |  |
|  | Rajone | Kaime | Mieste | Rajone | Kaime | Mieste | Rajone | Kaime | Mieste | Rajone | Kaime | Mieste | Rajone | Kaime | Mieste |
| 2012-2013 | 15,04 | 12,24 | 22,75 | 17,04 | 15,07 | 25,92 | 18,56 | 16,58 | 23,83 | 21,03 | 19,63 | 26,64 | 17,92 | 15,88 | 24,79 |
| 2013-2014 | 15,60 | 12,91 | 23,67 | 16,97 | 15,25 | 24,73 | 16,80 | 14,47 | 23,03 | 20,62 | 19,21 | 26,27 | 17,50 | 15,46 | 24,43 |
| 2014-2015 | 15,24 | 12,62 | 23,10 | 17,33 | 15,61 | 25,09 | 17,09 | 14,63 | 23,67 | 17,48 | 15,63 | 24,92 | 16,79 | 14,62 | 24,20 |
| 2015-2016 | 15,69 | 13,14 | 23,36 | 17,38 | 15,53 | 24,76 | 18,67 | 15,88 | 27,06 | 22,90 | 21,83 | 26,10 | 18,66 | 15,60 | 25,32 |

Nuo 2012-2013 m. m. nuolat mažėja mokinių skaičiaus vidurkis kaimo mokyklų klasėse.

2015-2016 m. m. sujungtos 2 pradinės klasės Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre, o Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje padidėjo jungtinių klasių skaičius 5-8 klasių koncentre.

Iš viso 1-4 klasių koncentre yra 7 jungtinės klasės – Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuje sujungtos 3 pradinio ugdymo klasės, Grūšlaukės pagrindinėje ir Rūdaičių mokyklose, Kalniškių pradinio ugdymo skyriuje yra po 2 jungtinius pradinių klasių komplektus, Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre – 1 jungtinis pradinių klasių komplektas. Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje, Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuje yra po 2 jungtinius komplektus 5-8 klasių koncentre.

2014-2015 m. m. mažiausias mokinių skaičiaus vidurkis miesto mokyklų klasėse buvo 24,20. 2015-2016 m. m. šis skaičius padidėjo iki 25,32. Šio skaičius pokyčiams įtaką darė S. Daukanto pagrindinės mokyklos reorganizacija į progimnazija, sumažintas klasių komplektų skaičius J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje.

15. MOKINIŲ/VAIKŲ SKAIČIUS IR PROGNOZĖS MAŽIAUSIĄ MOKINIŲ/VAIKŲ SKAIČIŲ TURINČIOSE MOKYKLOSE

2014-2015 mokslo metai

| Eil. Nr. | Mokykla | Klasė/grupė, mokinių/vaikų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso mokinių | PR | I | Iš viso mokinių/ vaikų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5-8 | 9 | 10 | 9-10 |  |  |  |  |
| 1. | Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 |  |  |  | 28 | 3 | 7 | 38 |
| 2. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 12 | 11 | 12 | 7 | 42 | 17 | 20 | 13 | 18 | 68 | 14 | 8 | 22 | 132 | 14 | 26 | 172 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 6 | 22 |
| 3. | S. Daukanto pagrindinė mokykla | 39 | 43 | 34 | 35 | 151 | 30 | 30 | 36 | 47 | 143 | 0 | 20 | 20 | 314 | 21 | 0 | 335 |
| 4. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 4 | 3 | 8 | 5 | 20 | 7 | 3 | 8 | 9 | 27 | 7 | 13 | 20 | 67 | 6 | 16 | 89 |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 9 | 9 | 6 | 11 | 35 | 11 | 0 | 9 | 10 | 30 | 7 | 0 | 7 | 72 | 5 | 18 | 95 |
| 6. | Rūdaičių mokykla | 8 | 7 | 3 | 7 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 8 | 44 | 77 |

2015-2016 mokslo metai

| Eil. Nr. | Mokykla | Klasė/grupė, mokinių/vaikų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso mokinių | PR | I | Iš viso mokinių/ vaikų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5-8 | 9 | 10 | 9-10 |  |  |  |  |
| 1. | Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |  |  |  | 24 | 1 | 10 | 35 |
| 2. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 15 | 11 | 10 | 11 | 47 | 7 | 17 | 19 | 13 | 56 | 13 | 14 | 27 | 130 | 9 | 45 | 184 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 2 | 3 | 18 |
| 3. | S. Daukanto progimnazija | 51 | 39 | 43 | 35 | 168 | 27 | 28 | 27 | 34 | 116 |  |  |  | 284 | 20 |  | 304 |
| 4. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 6 | 4 | 3 | 9 | 22 | 4 | 5 | 3 | 8 | 20 | 9 | 7 | 16 | 58 | 2 | 18 | 78 |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 7 | 9 | 7 | 6 | 29 | 11 | 11 | 0 | 9 | 31 | 8 | 7 | 15 | 75 | 8 | 19 | 102 |
| 6. | Rūdaičių mokykla | 8 | 8 | 6 | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 11 | 50 | 86 |

PROGNOZĖ 2016-2017 MOKSLO METAMS

| Eil. Nr. | Mokykla | Klasė/grupė, mokinių/vaikų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso mokinių | PR | I | Iš viso mokinių/ vaikų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5-8 | 9 | 10 | 9-10 |  |  |  |  |
| 1. | Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |  |  |  | 24 | 6 | 9 | 39 |
| 2. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 9 | 15 | 12 | 11 | 47 | 17 | 10 | 17 | 20 | 64 | 13 | 18 | 31 | 142 | 9 | 34 | 185 |
|  | Kalniškių pagrindinio ugdymo skyrius | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 2 | 4 | 17 |
| 3. | S. Daukanto progimnazija | 40 | 42 | 39 | 43 | 164 | 32 | 32 | 30 | 30 | 124 |  |  |  | 288 | 20 | 0 | 308 |
| 4. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | 8 | 5 | 7 | 3 | 23 | 8 | 9 | 17 | 57 | 12 | 12 | 81 |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 9 | 5 | 9 | 9 | 32 | 6 | 11 | 11 | 0 | 28 | 9 | 10 | 19 | 79 | 8 | 20 | 107 |
| 6. | Rūdaičių mokykla | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 5 | 45 | 83 |

Mokinių registro (MR) duomenys ( rugsėjo mėn.)

I –ikimokyklinė grupė

PER – priešmokyklinė grupė

16. MOKINIŲ/VAIKŲ SKAIČIUS IR PROGNOZĖS MAŽIAUSIAI MOKINIŲ TURINČIOSE MOKYKLOSE 2013-2017 METAIS

(apibendrinta)

| Eil. Nr. | Mokykla | Mokslo metai, vaikų ir mokinių skaičius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 |  |  |  | 2014-2015 |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  | 2016-2017 |  |  |  |
|  |  | I | PR | M | Iš viso | I | PR | M | Iš viso | I | PR | M | Iš viso | I | PR | M | Iš viso |
| 1. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  | 10 | 35 | 45 | 7 | 4 | 29 | 40 | 10 | 1 | 24 | 35 | 9 | 6 | 24 | 39 |
| 2. | S.Daukanto progimnazija |  | 19 | 369 | 350 |  | 21 | 329 | 350 |  | 20 | 284 | 304 |  | 20 | 288 | 308 |
| 3. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 12 | 4 | 76 | 92 | 15 | 6 | 67 | 88 | 18 | 2 | 58 | 85 | 12 | 12 | 57 | 81 |
| 4. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 28 | 10 | 151 | 189 | 26 | 14 | 131 | 171 | 45 | 9 | 130 | 184 | 34 | 9 | 142 | 185 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 3 | 2 | 17 | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | 3 | 2 | 13 | 18 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 20 | 8 | 67 | 95 | 17 | 8 | 73 | 98 | 19 | 8 | 75 | 102 | 20 | 8 | 79 | 107 |
| 6. | Rūdaičių mokykla | 15 | 5 | 24 | 44 | 44 | 8 | 25 | 77 | 50 | 11 | 25 | 86 | 45 | 5 | 33 | 83 |

Mokinių registro (MR) (rugsėjo 1 d.) ir mokyklų (gegužės mėn.) pateikti duomenys

I – ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius;

M –mokinių skaičius;

PR – priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius.

Visose mokyklose, išskyrus Baublių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir Rūdaičių mokyklą, nuolat mažėja mokinių skaičius. Tikimasi, kad po reorganizacijos S. Daukanto progimnazijoje mokinių skaičiaus mažėjimas nebebus žymus.

Didžiausia mokinių mažėjimo tendencija numatoma Kalniškių pradinio ugdymo ir Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuose, Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje.

17. KLASIŲ KOMPLEKTŲ UŽPILDOMUMAS

| Eil. Nr. | Mokykla | 2015-2016 m. m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pradinis ugdymas (1-4 klasės) |  |  |  |  | Pagrindinis ugdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vidurinis ugdymas IIIG-IVG klasės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso perpildytų ar „tuščių“ vietų mokykloje |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-8 klasės |  |  |  |  |  |  |  | 9-10/IG-IIG klasės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mokinių skaičius | Komplektų skaičius | Mokinių vidurkis komplekte | Mokinių skaičius pagal metodiką | Komplektų užpildymas | Mokinių skaičius | Komplektų skaičius | Mokinių vidurkis komplekte |  | Mokinių skaičius pagal metodiką |  | Komplektų užpildymas |  | Mokinių skaičius |  | Komplektų skaičius |  | Mokinių vidurkis komplekte |  | Mokinių skaičius pagal metodiką |  | Komplektų užpildymas |  | Mokinių skaičius |  | Komplektų skaičius |  | Mokinių vidurkis komplekte |  | Mokinių skaičius pagal metodiką |  | Komplektų užpildymas |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |  | 7 |  | 27 |  | 25 |  | +13 |  | 287 |  | 13 |  | 25 |  | 26 |  | 0 |  | +13 |  |  |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija |  |  |  |  |  | 560 | 20 | 28 |  | 25 |  | +60 |  | 245 |  | 9 |  | 27 |  | 25 |  | +20 |  | 214 |  | 8 |  | 27 |  | 25 |  | +14 |  | +94 |  |  |
| 3. | Salantų gimnazija | 103 | 6 | 17 | 20 | -17 | 166 | 8 | 21 |  | 22 |  | -10 |  | 85 |  | 4 |  | 21 |  | 22 |  | +3 |  | 78 |  | 4 |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | -24 |  |  |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 88 | 4 | 22 | 15 | +28 | 87 | 4 | 22 |  | 15 |  | +27 |  | 63 |  | 3 |  | 21 |  | 18 |  | +9 |  | 39 |  | 2 |  | 20 |  | 15 |  | +9 |  | +73 |  |  |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 116 | 7 | 17 | 20 | -24 | 120 | 5 | 24 |  | 22 |  | +10 |  | 72 |  | 4 |  | 18 |  | 22 |  | -16 |  | 53 |  | 2 |  | 27 |  | 22 |  | +9 |  | -21 |  |  |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 11 | 1 | 11 |  |  | 13 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 422 | 17 | 25 | 22 | +48 | 342 | 13 | 26 |  | 25 |  | +17 |  | 109 |  | 4 |  | 27 |  | 25 |  | +9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +74 |  |  |
| 7. | S. Daukanto progimnazija | 168 | 8 | 21 | 22 | -8 | 116 | 5 | 23 |  | 25 |  | -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17 |  |  |
| 8. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 44 | 4 | 11 | 12 | -4 | 39 | 4 | 10 |  | 12 |  | -9 |  | 22 |  | 2 |  | 11 |  | 12 |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 |  |  |
| 9. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 64 | 4 | 16 | 15 | +4 | 44 | 4 | 11 |  | 15 |  | -16 |  | 31 |  | 2 |  | 16 |  | 15 |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 |  |  |
| 10. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 22 | 2 | 11 |  |  | 20 | 2 | 10 |  |  |  |  |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 192 | 8 | 24 | 22 | +16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +16 |  |  |
| 12. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 47 | 4 | 12 | 15 | -13 | 56 | 4 | 14 |  | 15 |  | -4 |  | 27 |  | 2 |  | 14 |  | 15 |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20 |  |  |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 13 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 29 | 3 | 10 | 10 | -1 | 31 | 3 | 10 |  | 10 |  | +1 |  | 15 |  | 2 |  | 8 |  | 10 |  | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 |  |  |
| 14. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kurmaičių pradinė mokykla | 49 | 4 | 12 | 12 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |
| 16. | Rūdaičių mokykla | 25 | 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 118 | 5 | 24 | 22 | +8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +8 |  |  |
| Eil.Nr. | Mokykla | 2015-2016 m. m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pradinis ugdymas (1-4 klasės) |  |  |  |  | Pagrindinis ugdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vidurinis ugdymas IIIG-IVG klasės |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso perpildytų ar „tuščių“ vietų mokykloje |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-8 klasės |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-10/IG-IIG klasės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mokinių skaičius | Komplektų skaičius | Mokinių vidurkis komplekte | Mokinių skaičius pagal metodiką | Komplektų užpildymas | Mokinių skaičius | Komplektų skaičius |  | Mokinių vidurkis komplekte |  | Mokinių skaičius pagal metodiką |  | Komplektų užpildymas |  | Mokinių skaičius |  | Komplektų skaičius |  | Mokinių vidurkis komplekte |  | Mokinių skaičius pagal metodiką |  | Komplektų užpildymas |  | Mokinių skaičius |  | Komplektų skaičius |  | Mokinių vidurkis komplekte |  | Mokinių skaičius pagal metodiką |  | Komplektų užpildymas |  |  |  |  |
| 1. | J.Pabrėžos universitetinė gimnazija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  | 7 |  | 26 |  | 25 |  | +8 |  | 324 |  | 13 |  | 25 |  | 25 |  | 0 |  |  | +8 |  |  |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija |  |  |  |  |  | 520 | 20 |  | 26 |  | 25 |  | +20 |  | 251 |  | 8 |  | 31 |  | 25 |  | +51 |  | 222 |  | 8 |  | 28 |  | 25 |  | +22 |  |  | +93 |  |  |
| 3. | Salantų gimnazija | 120 | 7 | 17 | 20 | -20 | 162 | 8 |  | 20 |  | 22 |  | -14 |  | 101 |  | 4 |  | 25 |  | 22 |  | +13 |  | 86 |  | 4 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  |  | -21 |  |  |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 86 | 5 | 17 | 15 | +11 | 86 | 4 |  | 22 |  | 15 |  | +26 |  | 61 |  | 3 |  | 20 |  | 18 |  | +7 |  | 59 |  | 3 |  | 20 |  | 18 |  | +5 |  |  | +49 |  |  |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 118 | 7 | 17 | 20 | -22 | 107 | 4 |  | 27 |  | 22 |  | +19 |  | 80 |  | 4 |  | 20 |  | 22 |  | -8 |  | 60 |  | 3 |  | 20 |  | 22 |  | -6 |  |  | -17 |  |  |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 11 | 1 | 11 |  |  | 18 | 2 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 399 | 16 | 25 | 22 | +47 | 348 | 13 |  | 27 |  | 25 |  | +23 |  | 144 |  | 6 |  | 24 |  | 25 |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +64 |  |  |
| 7. | S. Daukanto progimnazija | 156 | 8 | 20 | 22 | -20 | 154 | 7 |  | 22 |  | 25 |  | -21 |  | 19 |  | 1 |  | 19 |  | 25 |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -47 |  |  |
| 8. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 39 | 4 | 10 | 12 | -9 | 49 | 4 |  | 12 |  | 48 |  | +1 |  | 20 |  | 2 |  | 10 |  | 12 |  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 |  |  |
| 9. | Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla | 60 | 4 | 15 | 15 | 0 | 58 | 4 |  | 15 |  | 15 |  | 0 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 15 |  | -14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14 |  |  |
| 10. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 20 | 2 | 10 |  |  | 27 | 3 |  | 9 |  |  |  |  |  | 20 |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 218 | 9 | 24 | 22 | +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |  |  |
| 12. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 41 | 4 | 10 | 15 | -19 | 69 | 4 |  | 17 |  | 15 |  | +9 |  | 21 |  | 2 |  | 11 |  | 15 |  | -9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19 |  |  |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 17 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 36 | 4 | 9 | 10 | -4 | 30 | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 7 |  | 1 |  | 7 |  | 10 |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 |  |  |
| 14. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kurmaičių pradinė mokykla | 44 | 4 | 11 | 12 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 |  |  |
| 16. | Rūdaičių mokykla | 25 | 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 143 | 6 | 24 | 22 | +11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +11 |  |  |

Mokyklų pateikti ir Mokinių registro (MR) duomenys

Mokyklos, kuriose yra jungtinės klasės

Klasių komplektų užpildomumas skaičiuojamas pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarimo Nr. 812 redakcija).

Į klasių užpildomumo skaičiavimus neįtrauktos mokyklos, kuriose yra jungtinės klasės, nes mokinių skaičius neatitinka mokinio krepšelio metodikos.

Didžiausias neužpildytų vietų skaičius tarp gimnazijų 2014-2015 m. m. buvo Salantų gimnazijoje – 21 vieta, 2015-2016 m. m. šis skaičius padidėjo iki 24 neužpildytų vietų. Neužpildytų vietų skaičius nuo 17 iki 21 vietos padidėjo Darbėnų gimnazijoje. Vydmantų gimnazijoje klasių komplektuose neužpildytų vietų nėra, mokinių skaičius šioje gimnazijoje viršija vietų skaičių, šis skaičius 2015-2016 m. m. padidėjo nuo 49 iki 73 mokinių. J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje klasių užpildomumas pagerėjo (nuo 8 pakilo iki 13) sumažėjus klasių komplektų skaičiui.

Tarp pagrindinių mokyklų klasių užpildomumas lyginant 2013-2014 ir 2015-2016 m. m. padidėjo M. Daujoto pagrindinėje mokykloje (nuo +64 iki +74), M. Tiškevičiūtės mokykloje (nuo +2 iki +16). Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje klasių užpildomumas sumažėjo nuo -14 iki -11, S. Daukanto pagrindinėje mokykloje nuo -47 iki -17.

Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėje mokykloje klasių komplektų užpildomumas didėja nuo -12 iki -15. Klasių komplektų užpildomumas didėja Kurmaičių pradinėje mokykloje (nuo -4 iki +1).

18. 1-8 KLASIŲ MOKINIAI, VAŽINĖJANTYS NE Į ARTIMIAUSIĄ MOKYKLĄ

2015-2016 MOKSLO METAIS

| Eil. Nr. | Mokyklos, į kurias atėjo mokiniai | Mokyklos pavadinimas, iš kurios išėjo mokiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VšĮ Pranciškonų gimnazija | Darbėnų gimnazija | M. Daujoto pagrindinė mokykla | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | Vydmantų gimnazija | S. Daukanto progimnazija | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | Rūdaičių mokykla | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | M. Tiškevičiūtės mokykla | Kurmaičių pradinė mokykla | Iš viso atėjo |
| 1. | VšĮ Pranciškonų gimnazija |  | 5 |  | 2 | 7 |  | 6 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 23 |
| 2. | Darbėnų gimnazija |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 2 | 15 |
| 3. | Vydmantų gimnazija |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 4. | M. Daujoto pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 7. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Mokykla-darželis „Žibutė“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | M. Tiškevičiūtės mokykla |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1. | Kurmaičių pradinė mokykla |  |  | 3 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |
| Iš viso |  | 1 | 5 | 11 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 67 |  |

Mokyklų pateikti duomenys

19. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ IR KVALIFIKACIJĄ

| 2013-2014 mokslo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokykla | Pedagoginių darbuotojų skaičius | Dirba pirmaeilėse pareigose | Dirba antraeilėse pareigose | Išsilavinimas |  |  | Atestuoti |  |  |  |  | Turi pedagogo kvalifikaciją | Neturi pedagogo kvalifikacijos | Pedagogai pensininkai | Jauni specialistai |
|  |  |  |  |  | Aukštasis | Aukštesnysis | Vidurinis | Mokytojai | Vyr. mokytojai | Metodininkai | Ekspertai | Neatestuoti |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 64 | 63 | 1 | 63 |  |  | 4 | 27 | 31 | 1 |  | 63 |  | 1 | 2 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 77 | 66 | 11 | 66 |  |  | 12 | 20 | 30 | 4 |  | 66 |  | 3 | 5 |
| 3. | Salantų gimnazija | 61 | 55 | 6 | 55 |  |  | 13 | 26 | 13 | 2 | 2 | 54 | 1 | 5 | 3 |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 37 | 37 |  | 37 |  |  | 5 | 13 | 17 | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 1 |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 54 | 47 | 7 | 46 | 1 |  | 8 | 22 | 16 |  | 1 | 47 |  | 4 | 2 |
| 6. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 16 | 11 | 6 | 11 |  |  | 5 | 4 | 2 |  |  | 11 |  |  | 2 |
| 7. | S. Daukanto pagrindinė mokykla | 54 | 44 | 10 | 42 | 2 |  | 7 | 24 | 9 | 1 | 3 | 44 |  | 6 |  |
| 8. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 26 | 11 | 15 | 11 |  |  | 4 | 6 | 1 |  |  | 11 |  | 2 |  |
| 9. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 19 | 15 | 4 | 14 | 1 |  | 2 | 7 | 5 |  | 1 | 15 |  | 3 |  |
| 10. | Kartenos mokykla daugiafunkcis centras | 36 | 30 | 6 | 30 |  |  | 8 | 7 | 15 |  |  | 30 |  | 4 | 1 |
| 11. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 12. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 68 | 62 | 6 | 62 |  |  | 9 | 27 | 20 | 4 | 2 | 61 | 1 | 6 | 2 |
| 13. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 22 | 17 | 5 | 16 | 1 |  | 1 | 11 | 2 |  | 3 | 17 |  | 5 |  |
| 14. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 24 | 23 | 1 | 23 |  |  | 8 | 6 | 9 |  |  | 23 |  | 2 |  |
| 15. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 26 | 20 | 6 | 18 | 2 |  | 5 | 9 | 5 |  | 1 | 19 | 1 | 3 |  |
| 16. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 32 | 31 | 1 | 31 |  |  | 1 | 11 | 16 |  | 5 | 31 |  | 4 | 2 |
| 17. | Rūdaičių mokykla | 7 | 5 | 2 | 5 |  |  | 2 | 3 | 0 |  |  | 5 |  |  | 1 |
| 18. | Kurmaičių pradinė mokykla | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 |  | 1 | 7 | 2 |  |  | 10 |  | 2 |  |
| 19. | Mokykla-darželis „Žibutė“ (mokykla) | 18 | 15 | 3 | 15 |  |  | 0 | 10 | 4 |  | 1 | 15 |  |  |  |
| 20. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 |  | 0 | 5 | 3 |  | 1 | 8 | 1 |  | 1 |
| 21. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 24 | 24 |  | 13 | 10 |  | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 |  |
| 22. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 20 | 20 |  | 11 | 9 |  | 2 | 11 | 3 |  | 4 | 18 | 2 | 1 |  |
| 23. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 9 | 9 |  | 6 | 3 |  | 2 | 7 | 0 |  |  | 9 |  |  |  |
| 24. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 |  | 0 | 6 | 0 |  | 1 | 7 |  |  |  |
| 25. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 15 | 15 |  | 12 | 3 |  | 1 | 14 | 0 |  |  | 15 |  |  |  |
| 26. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 8 | 0 |  |  | 8 |  |  |  |
| 27. | Kretingos sporto mokykla | 19 | 15 | 4 | 11 |  | 4 | 6 | 3 | 2 |  | 4 | 11 |  | 1 | 3 |
| 28. | Kretingos meno mokykla | 44 | 40 | 4 | 34 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 |  | 2 | 40 |  | 3 | 0 |
| 29. | Salantų meno mokykla | 12 | 12 |  | 11 | 1 |  | 4 | 7 | 1 |  |  | 12 |  |  | 0 |
| 30. | Pedagogų švietimo centras | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |
| 31. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 7 | 6 | 1 | 6 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 6 |  |  | 1 |
|  | Iš viso | 841 | 736 | 106 | 681 | 49 | 6 | 120 | 340 | 228 | 16 | 35 | 719 | 8 | 61 | 26 |
|  | IŠ VISO % |  | 88 | 13 | 93 | 7 | 1 | 16 | 46 | 31 | 2 | 5 | 98 | 1 | 8 | 4 |

| 2014-2015 mokslo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokykla | Pedagoginių darbuotojų skaičius | Dirba pirmaeilėse pareigose | Dirba antraeilėse pareigose | Išsilavinimas |  |  | Atestuoti |  |  |  |  | Turi pedagogo kvalifikaciją | Neturi pedagogo kvalifikacijos | Pedagogai pensininkai | Jauni specialistai |
|  |  |  |  |  | Aukštasis | Aukštesnysis | Vidurinis | Mokytojai | Vyr. mokytojai | Metodininkai | Ekspertai | Neatestuoti |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 53 | 49 | 4 | 49 |  |  | 4 | 10 | 30 | 5 |  | 49 |  | 4 | 2 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 71 | 63 | 8 | 62 | 1 |  | 14 | 13 | 33 | 3 |  | 63 |  | 2 | 5 |
| 3. | Salantų gimnazija | 52 | 47 | 5 | 45 | 2 |  | 11 | 19 | 14 | 2 | 1 | 47 |  | 2 |  |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 34 | 32 | 2 | 32 |  |  | 3 | 10 | 18 | 1 |  | 32 |  | 2 | 1 |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 45 | 40 | 5 | 39 | 1 |  | 6 | 18 | 15 | 1 |  | 40 |  | 1 | 2 |
| 6. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 9 | 4 | 5 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |
| 7. | S. Daukanto pagrindinė mokykla | 46 | 43 | 3 | 42 | 1 |  | 8 | 22 | 12 | 1 |  | 43 |  | 5 | 2 |
| 8. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 22 | 12 | 10 | 12 |  |  | 2 | 7 | 3 |  |  | 12 |  | 4 | 0 |
| 9. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 22 | 17 | 5 | 16 | 1 |  | 3 | 9 | 5 |  |  | 17 |  | 3 | 0 |
| 10. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 35 | 30 | 5 | 30 |  |  | 10 | 6 | 14 |  |  | 30 |  | 3 | 3 |
| 11. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 3 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 12. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 66 | 62 | 4 | 61 | 1 |  | 8 | 21 | 30 | 3 |  | 62 |  |  | 1 |
| 13. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 17 | 9 | 8 | 9 |  |  | 3 | 4 | 1 |  | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 14. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 26 | 25 | 1 | 25 |  |  | 5 | 11 | 9 |  |  | 25 |  | 2 |  |
| 15. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 28 | 19 | 9 | 19 |  |  | 5 | 9 | 5 |  |  | 19 |  | 3 | 1 |
| 16. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 47 | 45 | 2 | 39 | 6 |  | 1 | 19 | 20 |  | 5 | 45 |  | 1 | 1 |
| 17. | Rūdaičių mokykla | 15 | 9 | 6 | 8 | 1 |  | 3 | 5 | 1 |  |  | 9 |  |  |  |
| 18. | Kurmaičių pradinė mokykla | 14 | 11 | 3 | 11 |  |  |  | 1 | 9 |  |  | 11 |  |  |  |
| 19. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 19 | 16 | 3 | 12 | 4 |  |  | 13 | 3 |  |  | 16 |  | 3 |  |
| 20. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 15 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 |  | 9 | 4 |  | 1 | 13 | 1 |  |  |
| 21. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 23 | 23 |  | 14 | 9 |  | 3 | 12 | 7 |  | 1 | 22 | 1 | 5 | 1 |
| 22. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 23 | 23 |  | 14 | 9 |  | 2 | 13 | 7 |  | 1 | 23 |  |  | 1 |
| 23. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 7 |  | 2 |  |
| 24. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 8 | 7 | 1 | 7 |  |  | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 7 |  |  |  |
| 25. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 11 | 11 |  | 10 | 1 |  |  | 10 |  |  | 1 | 11 |  |  |  |
| 26. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 |  |  | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  |  |
| 27. | Kretingos sporto mokykla | 22 | 14 | 8 | 12 |  | 2 | 7 | 4 | 1 |  | 2 | 12 | 2 |  | 2 |
| 28. | Kretingos meno mokykla | 46 | 42 | 4 | 36 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 4 | 1 | 41 | 1 | 3 | 3 |
| 29. | Salantų meno mokykla | 10 | 10 |  | 9 | 1 |  | 3 | 6 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
| 30. | Pedagogų švietimo centras | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
| 31. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 6 | 5 | 1 | 5 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |
| Iš viso |  | 808 | 703 | 105 | 644 | 55 | 4 | 114 | 290 | 266 | 20 | 15 | 697 | 6 | 46 | 29 |
| IŠ VISO % |  |  | 87 | 13 | 92 | 7,8 | 0,2 | 16 | 41 | 38 | 3 | 2 | 99 | 1 | 6,5 | 4 |

| 2015-2016 mokslo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokykla | Pedagoginių darbuotojų skaičius | Dirba pirmaeilėse pareigose | Dirba antraeilėse pareigose | Išsilavinimas |  |  | Atestuoti |  |  |  |  | Turi pedagogo kvalifikaciją | Neturi pedagogo kvalifikacijos | Pedagogai pensininkai | Jauni specialistai |
|  |  |  |  |  | Aukštasis | Aukštesnysis | Vidurinis | Mokytojai | Vyresn. mokytojai | Metodininkai | Ekspertai | Neatestuoti |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 55 | 52 | 3 | 51 |  |  | 6 | 10 | 30 | 5 |  | 51 |  | 1 | 3 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 74 | 68 | 6 | 68 |  |  | 13 | 20 | 32 | 3 |  | 68 |  | 2 | 4 |
| 3. | Salantų gimnazija | 47 | 42 | 5 | 42 |  |  | 9 | 17 | 13 | 2 | 1 | 42 |  | 3 |  |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 35 | 30 | 5 | 30 |  |  | 2 | 11 | 16 | 1 |  | 30 | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Darbėnų gimnazija | 49 | 43 | 4 | 42 | 1 |  | 6 | 18 | 17 | 2 |  | 43 |  | 1 |  |
| 6. | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |
| 7. | S. Daukanto progimnazija | 33 | 25 | 6 | 25 |  |  | 7 | 4 | 12 |  | 2 | 25 |  | 2 | 5 |
| 8. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 4 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |
| 9. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 22 | 15 | 7 | 15 |  |  | 3 | 8 | 4 |  |  | 15 |  | 1 | 2 |
| 10. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 22 | 14 | 8 | 14 |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  | 14 |  | 2 | 1 |
| 11. | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 68 | 63 | 5 | 63 |  |  | 8 | 21 | 31 | 3 |  | 63 |  | 1 | 1 |
| 12. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 38 | 31 | 6 | 31 |  |  | 6 | 12 | 12 |  |  | 31 |  | 1 | 2 |
| 13. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 26 | 20 | 4 | 20 |  |  | 3 | 8 | 9 |  |  | 20 |  | 2 | 0 |
| 14. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 30 | 21 | 9 | 21 |  |  | 5 | 11 | 5 |  |  | 21 |  | 3 | 1 |
| 15. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 19 | 12 | 7 | 12 |  |  | 4 | 6 | 1 |  | 1 | 12 |  |  | 2 |
| 16. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 14 | 11 | 3 | 10 |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 10 |  | 1 |  |
| 17. | Rūdaičių mokykla | 15 | 11 | 3 | 10 | 1 |  | 4 | 5 | 2 |  |  | 11 |  | 0 |  |
| 18. | Kurmaičių pradinė mokykla | 47 | 45 | 1 | 38 | 7 |  | 5 | 20 | 20 |  |  | 45 |  | 3 |  |
| 19. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 22 | 16 | 4 | 11 | 5 |  |  | 12 | 3 | 1 |  | 16 |  | 2 |  |
| 20. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 16 | 14 |  | 9 | 5 |  | 2 | 7 | 5 |  |  | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 24 | 22 |  | 13 | 9 |  | 4 | 11 | 7 |  |  | 21 | 1 | 5 | 3 |
| 22. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 23 | 21 |  | 12 | 9 |  | 3 | 10 | 8 |  |  | 21 |  | 2 | 1 |
| 23. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 7 |  | 1 |  |
| 24. | Lopšelis-darželis „Eglutė“ | 9 | 9 |  | 6 | 3 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |
| 25. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 13 | 11 |  | 9 | 2 |  | 2 | 8 | 1 |  |  | 11 |  |  |  |
| 26. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 |  | 0 | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  |  |
| 27. | Kretingos sporto mokykla | 20 | 13 | 7 | 12 |  | 1 | 6 | 4 | 1 |  | 1 | 11 | 1 |  | 3 |
| 28. | Kretingos meno mokykla | 46 | 44 | 2 | 37 | 6 | 1 | 6 | 18 | 15 | 5 |  | 43 | 1 | 4 | 2 |
| 29. | Salantų meno mokykla | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 |  | 2 | 6 | 1 |  |  | 9 |  |  |  |
| 30. | Pedagogų švietimo centras | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |
| 31. | Pedagoginė psichologinė tarnyba | 6 | 4 | 2 | 4 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |
| Iš viso |  | 817 | 690 | 105 | 631 | 55 | 2 | 117 | 274 | 270 | 22 | 5 | 691 | 5 | 40 | 34 |
| IŠ VISO % |  |  | 85 | 15 | 91,5 | 8,0 | 0,5 | 17 | 40 | 39 | 3,3 | 0,7 | 99,6 | 0,4 | 5,8 | 4,9 |

20. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL IŠSILAVINIMĄ IR KVALIFIKACIJĄ, POKYTIS 2013-2015 METAIS

| Mokslo metai | Pedagoginių darbuotojų skaičius | Dirba pirmaeilėse pareigose | Dirba antraeilėse pareigose | Išsilavinimas |  |  | Kvalifikacija |  |  |  |  | Turi pedagogo kvalifikaciją | Neturi pedagogo kvalifikacijos | Pedagogai pensininkai | Jauni specialistai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aukštasis | Aukštesnysis | Vidurinis | Mokytojai | Vyr. mokytojai | Metodininkai | Ekspertai | Neatestuoti |  |  |  |  |
| 2013-2014 | 841 | 736 | 106 | 681 | 49 | 6 | 120 | 340 | 228 | 16 | 35 | 719 | 8 | 61 | 26 |
| % |  | 88 | 13 | 93 | 7 | 1 | 16 | 46 | 31 | 2 | 5 | 98 | 1 | 8 | 4 |
| 2014-2015 | 808 | 703 | 105 | 644 | 55 | 4 | 114 | 290 | 266 | 20 | 15 | 697 | 6 | 46 | 29 |
| % |  | 87 | 13 | 92 | 8 |  | 16 | 41 | 38 | 3 | 2 | 99 | 1 | 7 | 4 |
| 2015-2016 | 817 | 690 | 105 | 631 | 55 | 2 | 117 | 274 | 270 | 22 | 5 | 691 | 5 | 40 | 34 |
| % |  | 85 | 15 | 91,5 | 8 | 0,5 | 17 | 40 | 39 | 3,3 | 0,7 | 99,6 | 0,4 | 5,8 | 4,9 |

Jauni specialistai – pedagogai, turintys mažesnį kaip 4 m. pedagoginio darbo stažą

Lyginant su 2013-2014 m. m., šiais mokslo metais pedagogų:

- dirbančių antraeilėse pareigose, skaičius padidėjo nežymiai (2 %);

- turinčių tik mokytojo kvalifikaciją, skaičius padidėjo 1 %, nes 0,9 % padidėjo jaunų specialistų skaičius;

- turinčių metodininko kvalifikaciją, skaičius žymiai padidėjo 8 %;

- neatestuotų sumažėjo 4,3 %.

Stabilus (0,4 %) išlieka neturinčių pedagogų kvalifikacijos, skaičius.

Sumažėjo pensinio amžiaus pedagogų skaičius – 2013-2014 m. m. jų buvo 8 %, 2015-2016 m. m. – 5,8 %

21. MOKINIŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAM MOKYTOJUI, MAŽIAUSIAI MOKINIŲ TURINČIOSE MOKYKLOSE

2013-2014 – 2015-2016 MOKSLO METAIS

| Eil. Nr. |  | Mokykla | Mokslo metai |  |  | Mokinių/vaikų skaičius vienam mokytojui (vidurkis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |  |
| 1. |  | Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 2,6 | 2,6 | 2.3 | 2,9 |
| 2. |  | S. Daukanto progimnazija | 8,8 | 8,6 | 8 | 9 |
| 3. |  | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 5,11 | 4,89 | 4,1 | 5,35 |
| 4. |  | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 5,32 | 5,19 | 4,5 | 5,11 |
| 5. |  | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 6,0 | 5,0 | 5,6 | 5,8 |
|  |  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 8 | 7,3 | 4,5 | 6,8 |
| 6. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras |  | 4,8 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
|  | Vidurkis |  | 6,5 | 6,1 | 6 | 6,33 |

Mokyklų pateikti duomenys

Bendras mokinių, tenkančių vienam mokytojui, vidurkis rajono mokyklose mažesnis negu šalyje (šalyje – 11,05 mokinio).

Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius mažėja visų tipų rajono mokyklose, to priežastis – bendro mokinių skaičiaus mažėjimas, tačiau mažiausiai mokinių vienam mokytojui tenka mažą mokinių skaičių turinčiose mokyklose (mažiausiai mokinių vienam mokytojui tenka Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuje 2,9 mokinio (vidurkis)).

22. PEDAGOGINIO PERSONALO AMŽIUS

| Mokslo metai | Iki 25 m. | Iki 30 m. | 31-35 m. | 36-40 m. | 41-45 m. | 46-50 m. | 51-55 m. | 56-60 m. | 61 m. ir daugiau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 | 25 | 30 | 57 | 51 | 98 | 120 | 126 | 109 | 77 |
| 2014-2015 | 23 | 32 | 59 | 53 | 101 | 122 | 128 | 110 | 75 |
| 2015-2016 | 15 | 43 | 59 | 63 | 97 | 133 | 140 | 123 | 57 |

ŠVIS ir Mokyklų pateikti duomenys

Vidutinis pedagoginio personalo amžius rajone – 48 metai. Mažiausiai mokytojų – iki 25 metų, daugiausia – 51-55 metų ir 46-50 metų amžiaus.

Šalies visų tipų bendrųjų mokyklų vidutinis pedagoginio personalo amžius yra didesnis nei 46 metai.

23. PASISKIRSTYMAS PAGAL KVALIFIKACIJĄ

| Mokslo metai | Iš viso mokytojų | Atestuotų mokytojų pagal kvalifikacines kategorijas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokytojo | Vyr. mokytojo | Metodininko | Eksperto |
| 2012-2013 | 734 | 134 | 347 | 238 | 15 |
| 2013-2014 | 693 | 111 | 328 | 237 | 17 |
| 2014-2015 | 703 | 127 | 290 | 266 | 20 |
| 2015-2016 | 690 | 117 | 274 | 270 | 22 |

ŠVIS ir Mokyklų pateikti duomenys

Mokytojų skaičius nuo 2012-2013 m. m. iki 2015-206 m. m. sumažėjo 44 mokytojais. Mokytojai sistemingai kėlė kvalifikaciją ir atestavosi, todėl mokytojų ekspertų skaičius padidėjo 7,  metodininkų – 32, mokytojų – sumažėjo17.

24. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ

| Mokslo metai | Iki 25 m. | Iki 30m. | 31-35 m. | 36-40 m. | 41-45 m. | 46-50 m. | 51-55 m. | 56-60 m. | 61 m. ir daugiau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 2014-2015 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
| 2015-2016 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 9 | 11 | 7 |

ŠVIS ir Mokyklų duomenys

2015-2016 m. m. vidutinis švietimo įstaigų vadovų amžius 51 metai. Jauniausias vadovas – 29 m., vyriausias vadovas – 67 m.

2015-2016 m. m. mokyklose dirba penki pensinio amžiaus vadovai. Bendrojo ugdymo mokyklose – 25 mokytojai, neformaliojo švietimo įstaigose – 13 mokytojų. Statistika rodo, kad pedagogų personalas senėja, jo atsinaujinimas lėtėja, mokytojų krūvis mažėja. Mažėjant mokinių skaičiui, būtina imtis priemonių, kad švietimo ištekliai būtų panaudojami efektyviai ir veiksmingai, todėl rajono pedagoginių darbuotojų optimizavimas yra neišvengiamas. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokytojai mokyklų vadovai sulaukę pensinio amžiaus į pensiją išėjo: 4 mokyklų vadovai ir 16 mokytojų.

25. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ

| Mokslo metai | Mokyklų vadovų bendras skaičius | Lytis |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moterys | Vyrai |
| 2013-2014 | 57 | 52 | 5 |
| 2014-2015 | 60 | 55 | 5 |
| 2015-2016 | 55 | 50 | 5 |

ŠVIS ir Mokyklų duomenys

26. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KVALIFIKACIJĄ

| Mokslo metai | Mokyklų vadovų bendras skaičius) | Atestuotų |  |  |  | Neatestuotų (sk.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Iš jų: |  |  |  |
|  |  |  | I kategorija | II kategorija | III kategorija |  |
| 2013-2014 | 57 | 48 | 2 | 25 | 21 | 9 |
| 2014-2015 | 60 | 46 | 2 | 27 | 17 | 14 |
| 2015-2016 | 55 | 40 | 2 | 22 | 16 | 15 |

ŠVIS ir Mokyklų duomenys

Neatestuotų švietimo įstaigų vadovų kaita įtakoja neatestuotų vadovų skaičių. 2015-2016 m. m. jų padidėjo 6, palyginus su 2013-2014 m. m. To priežastis – išėjus iš darbo pensinio amžiaus vadovams, juos dažniausiai pakeičia vadybinės kategorijos neturintys asmenys.

27. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SKAIČIUS 2013-2015 METAIS

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Mokslo metai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 1. | Kretingos meno mokykla | 553 | 543 | 534 |
| 2. | Salantų meno mokykla | 127 | 131 | 133 |
| 3. | Kretingos sporto mokykla | 702 | 681 | 707 |

28. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ UŽIMTUMAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOJE 2013-2015 METAIS

| Eil. Nr. | Neformaliojo vaikų švietimo veiklos krypties pavadinimas | Valandų skaičius |  |  | Būrelių skaičius |  |  | Mokinių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 1. | Meninė | 150 | 124 | 168 | 219 | 204 | 106 | 2352 | 1745 | 1609 |
| 2. | Etnokultūros, kraštotyros | 22 | 22 | 28,5 | 29 | 30 | 24 | 318 | 288 | 342 |
| 3. | Sportinė | 67 | 76 | 85,5 | 130 | 109 | 68 | 1389 | 1253 | 1132 |
| 4. | Prevencinė | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 194 | 121 | 91 |
| 5. | Gabių ir talentingų vaikų ugdymo | 18 | 46 | 39,5 | 22 | 68 | 33 | 261 | 588 | 499 |
| 6. | Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 43 | 25 | 49 |
| 7. | Kita veikla | 57 | 47 | 39 | 71 | 68 | 34 | 945 | 759 | 668 |
| Iš viso rajone |  | 328 | 326 | 380,5 | 491 | 497 | 276 | 5502 | 4779 | 4390 |

Mokyklų pateikti duomenys

Nežymiai mažėja mokinių, lankančių Kretingos meno mokyklą, skaičius. 2014-2015 m. m. Kretingos meno mokykloje buvo ugdomi 543 mokiniai (2013-2014 m. m. – 553 mokiniai), iš jų 465 mokiniai – Kretingos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 38 mokiniai – rajono bendrojo ugdymo mokyklų, 40 vaikų – ankstyvojo meninio ugdymo grupių ugdytiniai.

Tolygus mokinių, lankančių Salantų meno mokyklą, skaičius. 2014-2015 m. m. Salantų meno mokykloje buvo ugdomas 131 mokinys (2013-2014 m. m. – 127 mokiniai), iš jų 97 mokiniai – Salantų gimnazijos mokiniai, likusieji kitų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 13 vaikų – ankstyvojo meninio ugdymo grupės ugdytiniai.

Nežymiai mažėja mokinių, lankančių Kretingos sporto mokyklą, skaičius. 2014-2015 m. m. Sporto mokykloje buvo ugdomas 681 mokinys (2013-2014 m. m. – 702 mokiniai), iš jų 532 mokiniai – Kretingos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 114 – rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai ugdomi Sporto mokyklos skyriuose: 36 Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre, 26 – mokiniai - Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje Kretingos sporto mokyklos skyriuje, 54 – mokinių - Kretingos rajono Salantų gimnazijoje 19 gimnazijos mokinių, Kretingos sporto mokyklos skyriuje ir 35 – mokiniai kitų Kretingos ir kitų gretimų rajonų ugdymo įstaigų mokiniai.

29. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRYPTYS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2013-2015 METAIS

| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | 2013-2014 m. m. |  |  |  |  |  |  | 2014-2015 m. m. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš jų |  |  |  |  |  |  | Iš jų |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meninės | Etnokultūros, kraštotyros | Sportinės | Prevencinės | Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo | Gabių ir talentingų vaikų ugdymo | Kitos |  | Meninės | Etnokultūros, kraštotyros | Sportinės | Prevencinės | Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo | Gabių ir talentingų vaikų ugdymo | Kitos |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 9 | 3 | 6 | - | - | 4 | 3 |  | 7 | 2 | 11 | - | - | 3 | 3 |
| 2. | Salantų gimnazija | 8 | 2 | 11 | - | - | - | 5 |  | 7 | 2 | 12 | - | - | - | 4 |
| 3. | Darbėnų gimnazija | 15 | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 4 |  | 5 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 13 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |  | 16 | 2 | 9 | 1 | - | 2 | 3 |
| Iš viso gimnazijose |  | 45 | 7 | 32 | 1 | 1 | 7 | 13 |  | 35 | 8 | 36 | 1 | - | 6 | 13 |
| 5. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 |  | 19 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 6. | S. Daukanto progimnazija | 11 | 3 | 7 | - | - | 2 | 8 |  | 11 | 3 | 6 | 1 | - | - | 6 |
| 7. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 6 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 |  | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| 8. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - |  | 8 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 9. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 |  | 6 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 10. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 8 |  | 3 | 2 | - | 2 | 3 |  | 11 | 3 | 2 | - | - | 3 | 4 |
| 11. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 3 |  | 4 |  | 1 | - | - | 1 | 5 |
| iš viso pagrindinėse mokyklose |  | 65 | 14 | 29 | 3 | 1 | 17 | 22 |  | 68 | 14 | 28 | 2 | 1 | 17 | 30 |
| 12. | Kurmaičių pradinė mokykla | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |  | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 13. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 6 | - | - | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |  | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 15. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |  | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Iš viso pradinėse mokyklose |  | 23 | 2 | 3 | - | - | 2 | 6 |  | 9 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 16. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Iš viso rajone |  | 135 | 24 | 64 | 5 | 2 | 26 | 45 |  | 114 | 23 | 70 | 5 | 7 | 30 | 50 |

Mokyklų pateikti duomenys

Panaudojamos visos neformaliam vaikų švietimui Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose skirtos valandos.

Tolygus mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo būrelius rajono bendrojo ugdymo mokyklose, skaičius, nes dalis mokinių (apie 15 proc.) lanko po 1-3 neformaliojo vaikų švietimo būrelius mokyklose.

Tolygus neformaliojo vaikų švietimo būrelių skaičius mokyklose (2013-2014 m. m. – 328 būreliai, 2014-2015 m. m. – 326 būreliai).

Dominuojančios neformaliojo vaikų švietimo veiklos kryptys: meninė (2013-2014 m. m. – 150 būrelių, 2014-2015 m. m. – 124 būreliai) ir sportinė (2013-2014 m. m. – 67 būreliai, 2014-2015 m. m. – 76 būreliai) veikla. Daugiausia vaikų dalyvauja meninės (2013-2014 m. m. – 2352 vaikai, 2014-2015 m. m. – 1745 vaikai) ir sportinės (2013-2014 m. m. – 1389 vaikai, 2014-2015 m. m. – 1253 vaikai) veiklos būreliuose. Vis dar mažas prevencinės (2013-2014 m. m. – 8 būreliai, 2014-2015 m. m. – 5 būreliai) ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (2013-2014 m. m. – 6 būreliai, 2014-2015 m. m. – 6 būreliai) veiklos būrelių ir jiems skiriamų neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičius.

Didėja gabių ir talentingų vaikų ugdymo veiklos būrelių (2013-2014 m. m. – 18 būrelių, 2014-2015 m. m. – 46 būreliai), ir jiems skiriamų valandų (2013-2014 m. m. – 22 valandos, 2014-2015 m. m. – 68 valandos) skaičius ir šiuose būreliuose dalyvaujančių vaikų skaičius (2013-2014 m. m. – 261 vaikas, 2014-2015 m. m. – 588 vaikai).

30. MOKINIŲ VEŽIOJIMAS

| 2013-2014 mokslo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vežiojimo priemonės |  |  |  |  |  | Iš viso | Be miesto autobusais važinėjančių | % nuo mokinių skaičiaus mokykloje |
|  |  | UAB Kretingos autobusų parko autobusai |  | Privačių vežėjų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Mokykliniai autobusai | Kitų rajonų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Tėvų transportas |  |  |  |
|  |  | P | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 144 | 49 | 5 | 8 | 3 | 11 | 220 | 171 | 30,81 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 165 | 64 | 30 | 43 | 9 | 1 | 312 | 248 | 25,88 |
| 3. | Salantų gimnazija | 48 | - | 48 | 77 | 49 | - | 222 | 222 | 43,78 |
| 4. | Darbėnų gimnazija | 105 | - | - | 97 | - | - | 202 | 202 | 48,79 |
| 5. | Vydmantų gimnazija | 53 | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 18,15 |
| 6. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 234 | 67 | 1 | 88 | - | 6 | 396 | 329 | 34,81 |
| 7. | S. Daukanto pagrindinė mokykla | 36 | 106 |  |  |  |  | 142 | 36 | 10,28 |
| 8. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | - | - | - | 54 | - | - | 54 | 54 | 71,05 |
| 9. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 11 | - | - | 46 | - | 5 | 62 | 62 | 57,94 |
| 10. | Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla | 27 | - | 17 | 39 | - | - | 83 | 83 | 56,46 |
| 11. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 47 | - | 20 | 46 | - | 7 | 120 | 120 | 71,42 |
| 12. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | 1 | - | 32 | - | - | 34 | 33 | 49,25 |
| 13. | Kurmaičių pradinė mokykla | - | - | - | 21 | - | 1 | 22 | 22 | 46,80 |
| 14. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 11 | 7 | - | - | - | - | 18 | 11 | 7,64 |
| 15. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 4 | 6 | - | 31 |  | 6 | 47 | 41 | 15,41 |
| 16. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | 4 | 1,84 |
| Iš viso |  | 890 | 304 | 116 | 574 | 61 | 37 | 1995 | 1691 | 36,89 |
| 17. | Kretingos meno mokykla | 26 | 20 | - | - | - | 3 | 49 | 29 | 5,24 |
| 18. | Salantų meno mokykla | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 5,51 |
| 19. | Kretingos sporto mokykla | 43 | - | - | - | - | - | 43 | 49 | 6,98 |
| Iš viso |  | 73 | 20 | - | - | - | 6 | 99 | 85 | 5,91 |
| Iš viso |  | 963 | 324 | 116 | 574 | 61 | 43 | 2094 | 1776 | 42,8 |

P - priemiestiniai; M- miesto                                                                                                                                                                                           Mokyklų pateikti duomenys

| 2014-2015 mokslo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vežiojimo priemonės |  |  |  |  |  | Iš viso | Be miesto autobusais važinėjančių | % nuo mokinių skaičiaus mokykloje |
|  |  | UAB Kretingos autobusų parko autobusai |  | Privačių vežėjų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Mokykliniai autobusai | Kitų rajonų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Tėvų transportas |  |  |  |
|  |  | P | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 133 | 68 | 28 | 6 | 2 | 19 | 256 | 188 | 37,08 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 150 | 40 | 29 | 27 | - | - | 246 | 206 | 20,74 |
| 3. | Salantų gimnazija | 9 | - | - | 154 | - | - | 163 | 163 | 34,74 |
| 4. | Darbėnų gimnazija | 94 | - | 46 | 118 | - | - | 258 | 258 | 65,48 |
| 5. | Vydmantų gimnazija | 56 | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 19,17 |
| 6. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 167 | 112 | 2 | 74 | - | - | 359 | 247 | 27,72 |
| 7. | S. Daukanto pagrindinė mokykla | 32 | 117 | - | - | - | 1 | 150 | 33 | 10,03 |
| 8. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | - | - | - | 41 | - | - | 41 | 41 | 61,19 |
| 9. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 7 |  | - | 59 | - | - | 59 | 59 | 54,62 |
| 10. | Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla | 35 | - | - | 35 | - | - | 70 | 70 | 52,23 |
| 11. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 41 | - | 15 | 49 | - | 5 | 110 | 110 | 74,32 |
| 12. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | - | - | - | 36 | - | - | 36 | 36 | 49,31 |
| 13. | Kurmaičių pradinė mokykla | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 45,45 |
| 14. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 | 10 | 6,99 |
| 15. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 8 |  | - | 25 | - | - | 33 | 33 | 13,09 |
| 16. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4,57 |
| Iš viso |  | 742 | 345 | 120 | 618 | 2 | 25 | 1875 | 1538 | 36,05 |
| 17. | Kretingos meno mokykla | 26 | 17 | 59 | - | - | 34 | 136 | 119 | 21,91 |
| 18. | Salantų meno mokykla | 1 | - | 17 | - | - | 5 | 23 | 23 | 17,55 |
| 19. | Kretingos sporto mokykla | 42 | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 6,16 |
| Iš viso |  | 69 | 17 | 76 | - | - | 39 | 201 | 184 | 24,75 |
| Iš viso |  | 811 | 362 | 196 | 618 | 2 | 64 | 2076 | 1722 | 30,40 |

Mokyklų pateikti duomenys

| 2015-2016 mokslo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vežiojimo priemonės |  |  |  |  |  | Iš viso | Be miesto autobusais važinėjančių | % nuo mokinių skaičiaus mokykloje |
|  |  | UAB Kretingos autobusų parko autobusai |  | Privačių vežėjų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Mokykliniai autobusai | Kitų rajonų autobusai (reguliarūs maršrutai) | Tėvų transportas |  |  |  |
|  |  | P | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 125 | 60 | 28 | 8 | 2 | 11 | 234 | 174 | 36,63 |
| 2. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 198 | 24 | 47 | 22 | - | - | 291 | 267 | 27,35 |
| 3. | Salantų gimnazija | 37 | - | 36 | 165 | - | 1 | 239 | 238 | 55,86 |
| 4. | Darbėnų gimnazija | 90 | - | 48 | 169 | - | - | 307 | 307 | 83,88 |
| 5. | Vydmantų gimnazija | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 8,99 |
| 6. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 158 | 135 | - | 62 | - | 1 | 356 | 221 | 25,78 |
| 7. | S. Daukanto progimnazija | 20 | 96 | - | - | - | - | 116 | 20 | 6,96 |
| 8. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 38 | 63,33 |
| 9. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 6 | - | - | 36 | - | - | 42 | 42 | 39,25 |
| 10. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 22 | - | 13 | 15 | - | - | 50 | 50 | 35,97 |
| 11. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 40 | - | 18 | 31 | - | 9 | 98 | 98 | 62,82 |
| 12. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 1 | - | 2 | 36 | - | - | 39 | 39 | 50,64 |
| 13. | Kurmaičių pradinė mokykla | - | - | - | 13 | - | 1 | 14 | 14 | 29,16 |
| 14. | Rūdaičių mokykla | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 11 | 11 | 42,30 |
| 15. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0,84 |
| 16. | M. Tiškevičiūtės mokykla | 5 | 2 | - | 20 | - |  | 27 | 25 | 17,98 |
| 17. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 4,09 |
| Iš viso |  | 735 | 321 | 192 | 615 | 2 | 23 | 1888 | 1566 | 34,81 |
| 18. | Kretingos meno mokykla | 28 | 12 | 47 | - | - | 35 | 122 | 110 | 20,59 |
| 19. | Salantų meno mokykla | 2 | - | 10 | - | - | 4 | 16 | 16 | 12,12 |
| 20. | Kretingos sporto mokykla | 33 | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 4,83 |
| Iš viso |  | 66 | 12 | 57 | - | - | 39 | 171 | 159 | 12,51 |
| Iš viso |  | 801 | 333 | 249 | 615 | 2 | 62 | 2059 | 1725 | 23,66 |

P - priemiestiniai; M- miesto	Mokyklų pateikti duomenys

31. KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ 1-8 KLASIŲ MOKINIAI, VAŽINĖJANTYS NE Į ARTIMIAUSIĄ MOKYKLĄ

2014-2015 MOKSLO METAIS

| Eil. Nr. | Mokyklos, į kurias atėjo mokiniai | Mokyklos pavadinimas, iš kurios išėjo mokiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbėnų gimnazija | M. Daujoto pagrindinė mokykla | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | S.Daukanto pagrindinė mokykla | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | Grūšlaukės pagrindinė | Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė | Darželis- mokykla „Žibutė“ | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | M.Tiškevičiūtės mokykla | Kurmaičių pradinė mokykla | Iš viso atėjo |
| 1. | VšĮ Pranciškonų gimnazija | 1 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 2. | Darbėnų gimnazija |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 3. | Salantų gimnazija |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 5. | M. Daujoto pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 7. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Mokykla-darželis „Žibutė“ |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 |
| 10. | M. Tiškevičiūtės mokykla |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |
| 11. | Kurmaičių pradinė mokykla |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Iš viso |  | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 38 |  |

Vežiojamų mokinių skaičius mažėja:

- 2013-2014 m. m. vežiojamas 1691mokinys;

- 2014-2015 m. m. – 1538 mokiniai;

- 2015-2016 m. m. – 1566 mokiniai.

Kretingos rajone mokinių, gyvenančių nuo mokyklos toliau kaip 3 kilometrai, vežiojimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-149 patvirtintu Mokinių vežiojimo į Kretingos miesto, rajono miestelių bei kaimų mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu bei jo vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2013-2014 m. m. mokyklos turėjo 9 Geltonuosius ir 9 mokyklinius autobusus. 2013-2014 m. m. buvo vežiojamas 1691 (2012-2013 – 1891 mokinys) toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantis bendrojo ugdymo mokyklų mokinys, tai sudaro 36,89 % (2012-2013 – 31,4 %) ir 85 neformaliojo ugdymo mokyklų mokiniai (5,91 %).

2014-2015 m. m. Savivaldybei (Salantų gimnazijai ir S. Daukanto pagrindinei mokyklai) skirti du Geltonieji autobusai mokinių vežiojimui į mokyklas ir iš jos į namus. 2014-2015 m. m.  buvo vežiojami 1538 mokiniai (36,05 % )(2013-2014 m. m. – 1691 mokinys) ir 184 neformaliojo ugdymo mokyklų mokiniai (24,75 proc.). Sumažėjo mokinių skaičius, važinėjančių mokykliniais autobusais, UAB Kretingos autobusų parko miesto, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo, vietinio (priemiestinio) nereguliaraus susisiekimo autobusais, privačių vežėjų ir tolimojo susisiekimo autobusais. Padidėjo tėvų arba globėjų nuosavu transportu važinėjamų mokinių skaičius.

2015-2016 m. m. Savivaldybei skirtas 1 Geltonasis autobusas (S. Daukanto progimnazijai). Į mokyklas vežiojami 1566 bendrojo ugdymo mokyklos mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km nuo mokyklos mokiniai (34,81%.) ir 159 neformaliojo ugdymo mokyklų mokiniai (12,51 %). Daugiausia vežiojama Darbėnų  (83,88 proc.), Salantų (55,86 proc.), J. Pabrėžos universitetinės (36,63 proc.), Pranciškonų gimnazijų (27,35 proc.) mokinių, mažiausiai – Vydmantų gimnazijos (8,99 %), S. Daukanto progimnazijos (6,96 %.), mokyklos-darželio „Žibutė“ (0,84%) ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (4,09 %) mokinių.

32. MOKINIO KREPŠELIO IR APLINKOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAMS

| Eil.Nr. | Mokykla | 2013 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokyklų | Kiti administracijos darbuotojai | Pedagoginiai darbuotojai |  |  | Nepedagoginiai darbuotojai |  |  | Pagalbiniai darbuotojai | Iš viso (tūkst. Lt) | Mokyklų | Kiti administracijos darbuotojai | Pedagoginiai darbuotojai |  |  | Nepedagoginiai darbuotojai |  |  | Pagalbiniai darbuotojai | Iš viso (tūkst. Lt) |
|  |  | MK | Aplinkos lėšos | MK | Aplinkos lėšos | Iš viso | MK | Aplinkos lėšos | Iš | Aplinkos lėšos |  | MK | Aplinkos lėšos | MK | Aplinkos lėšos | Iš viso | MK | Aplinkos lėšos | Iš viso | Aplinkos lėšos |  |
| 1. | Darbėnų gimnazija | 72 | 55 | 948,6 | 54,6 | 1003 | 33,3 | 1,5 | 34,8 | 154,3 | 1319 |  | 66,4 | 1558 | 40,6 | 1598 |  | 30,3 | 30,3 | 349 | 2044 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius | 22,5 | 0 | 131,5 | 0 | 131,5 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rūdaičių mokykla | 28,5 | 0 | 58,7 | 47,3 | 106 | 5,1 | 0 | 5,1 | 52,1 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 88,7 | 79,1 | 876,8 | 0 | 876,8 | 43,6 | 0 | 43,6 | 149,3 | 1238 |  |  | 857,8 | 27,0 | 884,8 |  |  |  |  | 884,8 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 36,6 | 0 | 178,6 | 0 | 178,6 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 56,7 | 45,4 | 261,5 | 29,1 | 290,6 | 34,5 | 0 | 34,5 | 89,6 | 517 |  | 50,1 | 439,4 | 14,0 | 453,4 | 28,0 |  | 28,0 | 131 | 662,3 |
| Iš viso |  | 530 | 326 | 5109 | 131 | 5240 | 201 | 4,8 | 206 | 738 | 7039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vidurkis |  | 58,8 | 54,3 | 511 | 43,7 | 524 | 28,7 | 2,4 | 2,95 | 73,8 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus duomenys

MK – mokinio krepšelio lėšos

33. VIDUTINIŠKAI VIENAM VAIKUI/MOKINIUI TENKANČIOS MOKINIO KREPŠELIO IR RAJONO BIUDŽETO LĖŠOS 2013–2015 METAIS

| Eil. Nr. | Mokykla | Vienam vaikui/mokiniui tenka lėšų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 metai |  |  | 2014 metai |  |  |  | 2015 metai |  |  |  |
|  |  | Mokinio krepšelio (tūkst. Lt) | Aplinkos lėšos (tūkst. Lt) | Iš viso (tūkst. Lt) | Mokiniai | Mokinio krepšelio (tūkst. Lt) | Aplinkos lėšos (tūkst. Lt) | Iš viso (tūkst. Lt) | Mokiniai | Mokinio krepšelio (Eur) | Aplinkos lėšos (Eur) | Iš viso (Eur) |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 4,6 | 0,84 | 5,44 | 555 | 4,66 | 1,18 | 5,84 | 507 | 1331,5 | 425,7 | 1757,2 |
| 2. | Salantų gimnazija | 4,21 | 1,17 | 5,38 | 507 | 4,28 | 1,69 | 5,97 | 469 | 1258,0 | 472,0 | 1730,0 |
| 3. | Darbėnų gimnazija | 4,3 | 1,87 | 6,17 | 447 | 4,91 | 2,62 | 7,53 | 442 | 1201,2 | 726,1 | 1927,3 |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  |  |  | 45 | 5,36 |  | 5,36 | 40 | 1654,7 |  | 1654,7 |
| 4. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 3,67 | 0,99 | 4,66 | 945 | 3,76 | 1,08 | 4,84 | 891 | 1051,6 | 258,7 | 1310,3 |
|  | Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius |  |  |  | 73 | 1,36 | 1,13 | 2,49 | 77 | 1144,5 | 1220,9 | 2365,4 |
| 5. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 7,13 | 2,28 | 9,41 | 189 | 6,3 | 3,63 | 9,93 | 171 | 1530,3 | 1344,0 | 2874,3 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius |  |  |  | 22 | 4,99 |  | 4,99 | 22 | 1325,0 |  | 1325,0 |
| 6. | Vydmantų gimnazija | 5,05 | 1,17 | 6,22 | 292 | 4,93 | 1,49 | 6,42 | 292 | 1439,7 | 419,7 | 1859,4 |
| 7. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 4,56 | 0,64 | 5,2 | 217 | 2,81 | 0,75 | 3,56 | 175 | 1057,6 | 298,5 | 1356,1 |
| 8. | S. Daukanto progimnazija | 4,09 | 0,98 | 5,07 | 369 | 4,02 | 1,38 | 5,4 | 350 | 1096,7 | 412,3 | 1509,0 |
| 9. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 5,17 | 3,21 | 8,38 | 95 | 6,67 | 4,1 | 10,77 | 98 | 1908,9 | 1396,1 | 3305,0 |
| 10. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 5,3 | 2,47 | 7,77 | 92 | 6,66 | 3,46 | 10,12 | 88 | 1847,2 | 1195,2 | 3042,4 |
| 11. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 6,07 | 2,86 | 8,93 | 133 | 5,99 | 3,04 | 9,03 | 140 | 1689,6 | 872,2 | 2561,8 |
| 12. | Kūlupėnų M.Valančiaus pagrindinė mokykla | 4,37 | 1,79 | 6,16 | 201 | 4,82 | 2,45 | 7,27 | 186 | 1367,9 | 773,5 | 2141,4 |
| 13. | Piliakalnio pagrindinė mokykla | 7,92 | 3,6 | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 2,64 | 3,49 | 6,13 | 115 | 3,03 | 4,67 | 7,7 | 115 | 1063,4 | 1256,0 | 2319,4 |
| 15. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 2,63 | 2,32 | 4,95 | 224 | 2,88 | 2,38 | 5,26 | 223 | 871,8 | 700,7 | 1572,5 |
| 16. | Vaikų ugdymo centras | 3,16 | 3,18 | 6,34 | 411 | 3,79 | 2,17 | 5,96 | 394 | 1128,1 | 873,5 | 2001,6 |
| 17. | Kurmaičių pradinė mokykla | 3,75 | 4,49 | 8,24 | 95 | 4,79 | 4,03 | 8,82 | 92 | 1327,0 | 1258,3 | 2585,3 |
| 18. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 0,43 | 5,76 | 6,19 | 220 | 2,24 | 3,55 | 5,79 | 220 | 756,8 | 1144,2 | 1901,0 |
| 19. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 0,41 | 6,1 | 6,51 | 223 | 2,3 | 3,78 | 6,08 | 225 | 754,4 | 1097,9 | 1852,3 |
| 20. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 0,3 | 5,69 | 5,99 | 76 | 2,39 | 5,05 | 7,44 | 77 | 779,5 | 1426,9 | 2206,4 |
| 21. | Lopželis-darželis „Eglutė“ | 1,04 | 7,33 | 8,37 | 59 | 2,73 | 5,55 | 8,28 | 55 | 923,8 | 1866,7 | 2790,5 |
| 22. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 1,37 | 9,14 | 10,51 | 80 | 3,43 | 7,15 | 10,58 | 89 | 1048,5 | 1764,8 | 2813,3 |
| 23. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 0,51 | 8,36 | 8,87 | 79 | 2,53 | 5,29 | 7,82 | 78 | 818,0 | 1779,1 | 2597,1 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 0,07 | 3,84 | 3,91 | 553 | 0,17 | 3,89 | 4,06 | 504 | 84,8 | 1224,6 | 1309,4 |
| 25. | Salantų meno mokykla | 0,02 | 4,17 | 4,19 | 127 | 0,13 | 4,42 | 4,55 | 106 | 98 | 1574,5 | 1672,5 |
| 26. | Kretingos sporto mokykla | 0,02 | 1,32 | 1,34 | 730 | 0,13 | 1,08 | 1,21 | 502 | 106,9 | 559,9 | 666,8 |
| Iš viso |  | 82,79 | 89,06 | 171,85 | 7174,00 | 102,06 | 81,01 | 183,07 | 6628,00 | 30665,40 | 26342,00 | 57007,40 |
| Vidurkis |  | 3,18 | 3,43 | 6,61 | 275,92 | 3,93 | 3,12 | 7,04 | 254,92 | 1179,44 | 1013,15 | 2192,59 |

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus duomenys

2014 m. mokinio krepšelio lėšų švietimo įstaigoms, lyginant su 2013 m. buvo skirta 0,4 % daugiau, o aplinkos lėšų 20 % daugiau.

2015 m. mokinio krepšelio lėšų švietimo įstaigoms, lyginant su 2014 m. buvo skirta 4 % mažiau, o aplinkos lėšų 5 % daugiau.

34. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS IR IKIMOKYKLINĖMS ĮSTAIGOMS 2013-2015 METAIS SKIRTOS LĖŠOS

| Eil. Nr. | Mokykla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mokiniai | 2013 metai (tūkst. Lt) |  |  |  | Mokiniai | 2014 metai (tūkst. Lt) |  |  |  | Mokiniai | 2015 metai (Eur) |  |  |  |
|  |  |  | Mokinio krepšelio |  |  | Aplinkos lėšos |  | Mokinio krepšelio |  |  | Aplinkos lėšos |  | Mokinio krepšelio |  |  | Aplinkos lėšos |
|  |  |  | MK pagal metodiką | Padidinta/ sumažinta | Iš viso |  |  | MK pagal metodiką | Padidinta/ sumažinta | Iš viso |  |  | MK pagal metodiką | Padidinta/ sumažinta | Iš viso |  |
| 1. | J. Pabrėžos universitetinė gimnazija | 568 | 2517,3 | 101 | 2618,3 | 552,4 | 555 | 2464 | 121,4 | 2585,4 | 655,5 | 507 | 658776 | 16299 | 675075 | 215850 |
| 2. | Salantų gimnazija | 475 | 2152,6 | 92,5 | 2245,1 | 642,4 | 507 | 2010,9 | 157,4 | 2168,3 | 857,6 | 469 | 561666 | 28374 | 590040 | 221403 |
| 3. | Darbėnų gimnazija | 480 | 2152,6 | 133,7 | 2286,3 | 933,6 | 447 | 1747,7 | 449,0 | 2196,7 | 1172,5 | 442 | 490251 | 40675 | 530926 | 320936 |
| 4. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 873 | 3508,1 | 27,6 | 3535,7 | 834,4 | 945 | 3432,2 | 44,9 | 3477,1 | 1021,3 | 891 | 936948 |  | 936948 | 230518 |
|  | Rūdaičių mokykla | 67 | 0 |  |  |  | 73 | 244,8 | -71,6 | 173,2 | 82,4 | 77 | 80496 | 7634 | 88130 | 94008 |
| 5. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 220 | 1116,7 | 121,9 | 1238,6 | 573,3 | 189 | 857,2 | 334,3 | 1191,5 | 686,5 | 171 | 227287 | 34387 | 261674 | 229821 |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius | 26 | 0 |  |  |  | 22 | 109,7 |  | 109,7 |  | 22 | 29151 |  | 29151 |  |
| 6. | Vydmantų gimnazija | 298 | 1394 | 35,7 | 1429,7 | 322,7 | 292 | 1440,6 | -1,5 | 1439,1 | 435,0 | 292 | 420405 |  | 420405 | 122564 |
| 7. | Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 217 | 591,3 | 35 | 626,3 | 144,1 | 217 | 705,9 | -97,1 | 608,8 | 163,1 | 175 | 175810 | 9267 | 185077 | 52231 |
| 8. | S. Daukanto progimnazija | 413 | 1471,1 | 75,4 | 1546,5 | 427,7 | 369 | 1295,7 | 188,5 | 1484,2 | 507,4 | 350 | 357161 | 26685 | 383846 | 144291 |
| 9. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 93 | 511,4 | 77,7 | 589,1 | 317,5 | 95 | 531,0 | 102,5 | 633,5 | 389,4 | 98 | 172441 | 14633 | 187074 | 136816 |
| 10. | Grūšlaukės pagrindinė mokykla | 116 | 607,2 | 46,2 | 653,4 | 323,2 | 92 | 590,8 | 21,9 | 612,7 | 318,3 | 88 | 157444 | 5111 | 162555 | 105180 |
| 11. | Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinė mokykla | 126 | 697,5 | 57 | 754,5 | 333,2 | 133 | 723,0 | 74,2 | 797,2 | 404,3 | 140 | 227504 | 9038 | 236542 | 122104 |
| 12. | Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinė mokykla | 201 | 921,2 | 22,9 | 944,1 | 359,6 | 201 | 865,0 | 103,3 | 968,3 | 492,6 | 186 | 234095 | 20334 | 254429 | 143869 |
| 13. | Piliakalnio pagrindinė mokykla (pagrindinio ugdymo skyrius) | 49 | 0 |  |  |  | 45 | 241,3 |  | 241,3 |  | 40 | 66186 |  | 66186 |  |
| 14. | Mokykla-darželis „Žibutė“ | 268 | 790,5 | -42,8 | 747,7 | 463,3 | 224 | 650,2 | -4,7 | 645,5 | 533,9 | 223 | 191190 | 3219 | 194409 | 156267 |
| 15. | Lopšelis-darželis „Pasaka“ | 127 | 347,8 | 18,3 | 366,1 | 491,3 | 115 | 272,4 | 75,8 | 348,2 | 537,2 | 115 | 88031 | 34262 | 122293 | 144443 |
| 16. | Vaikų ugdymo centras (M. Tiškevičiūtės mokykla) | 435 | 1619,6 | 8,7 | 1628,3 | 847 | 411 | 1521,3 | 34,8 | 1556,1 | 893,8 | 394 | 436664 | 7792 | 444456 | 344174 |
| 17. | Kurmaičių pradinė mokykla | 100 | 349,7 | 83,9 | 433,6 | 336,9 | 95 | 372,9 | 81,7 | 454,6 | 382,4 | 92 | 108101 | 13980 | 122081 | 115761 |
| 18. | Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 224 | 529,2 | -14,7 | 514,5 | 698,2 | 220 | 524,6 | -31,2 | 493,4 | 781,6 | 220 | 166501 |  | 166501 | 251715 |
| 19. | Lopšelis-darželis „Žilvitis“ | 205 | 485 | -39,4 | 445,6 | 697,6 | 223 | 529,6 | -17,8 | 511,8 | 843,3 | 225 | 169748 |  | 169748 | 247031 |
| 20. | Lopšelis-darželis „Voveraitė“ | 79 | 189,9 | 10 | 199,9 | 299 | 76 | 183,1 | -1,4 | 181,7 | 383,9 | 77 | 58543 | 1480 | 60023 | 109870 |
| 21. | Lopšelis-darrželis „Eglutė“ | 59 | 151,3 | 9,8 | 161,1 | 273,3 | 59 | 151,3 | 10,0 | 161,3 | 327,3 | 55 | 45544 | 5263 | 50807 | 102669 |
| 22. | Salantų lopšelis-darželis „Rasa“ | 81 | 218,1 | 40,6 | 258,7 | 512,9 | 80 | 211,5 | 62,9 | 274,4 | 571,6 | 89 | 76113 | 17207 | 93320 | 157067 |
| 23. | Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ | 79 | 199,3 | 2,1 | 201,4 | 385,8 | 79 | 198,8 | 1,2 | 200,0 | 417,8 | 78 | 62602 | 1202 | 63804 | 138771 |
| 24. | Kretingos meno mokykla | 547 | 83,5 | 0 | 83,5 | 1714,7 | 553 | 69,4 | 25,6 | 95,0 | 2152,1 | 504 | 42735 |  | 42735 | 617178 |
| 25. | Salantų meno mokykla | 136 | 17,5 | 0 | 17,5 | 495,9 | 127 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 560,8 | 106 | 10389 |  | 10389 | 166896 |
| 26. | Kretingos sporto mokykla | 732 | 94 | 0 | 94 | 607,7 | 730 | 91,6 | 0 | 91,6 | 788,0 | 502 | 53674 |  | 53674 | 281047 |
| Iš viso |  | 7305 | 22716,4 | 903,1 | 23619,5 | 13587,7 | 7174 | 22052,5 | 1664,1 | 23716,6 | 16359,6 | 6628 | 6305456 | 296842 | 6602298 | 4972480 |
| Vidutiniškai vienai mokyklai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus duomenys

35. MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS MAŽIAUSIAI MOKINIŲ TURINČIOSE MOKYKLOSE 2013-2014 METAIS

| Eil. Nr. | 2013 m. |  |  |  |  |  | 2014 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mokykla | lėšos pagal metodiką (tūkst. Lt) |  | Perskirstytos (iš 5 proc. padidintos) | Mokyklai (su skyriais) skirtos lėšos | Skyriams skirtos trūkstamos lėšos iš mokyklai skirtų lėšų (tūkst. Lt) | lėšos pagal metodiką (tūkst. Lt) |  | Perskirstytos (iš 6 proc. padidintos) lėšos | Mokyklai (su skyriais) skirtos lėšos |  |
|  |  | Mokyklai (su skyriais) | Iš jų skyriams |  |  |  | Mokyklai (su skyriais) | Iš jų skyriams |  |  |  |
| 1. | Darbėnų gimnazija | 2156,6 |  | 5,5 | 2162,0 |  | 1989,0 |  | 449,0 | 2438,0 |  |
|  | Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius |  | 245,5 |  |  | 27,9 |  | 241,3 |  |  |  |
| 2. | M. Daujoto pagrindinė mokykla | 3459,1 |  | 0 | 3459,1 |  | 3677,0 |  | 44,9 | 3795,7 |  |
|  | Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius |  | 103,6 |  |  | 63,5 |  | 244,8 |  |  |  |
|  | Klibių pradinio ugdymo skyrius |  | 53,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras | 1448,5 |  | 276,1 | 1724,6 |  | 966,9 |  | 334,3 | 1301,2 |  |
|  | Kalniškių pradinio ugdymo skyrius |  | 185,8 |  |  | 131,8 |  | 109,7 |  |  |  |
| 4. | Vydmantų gimnazija | 1384,2 |  | 298,1 | 1682,3 |  | 1440,6 |  |  | 1440,6 |  |
| 5. | Baublių mokykla-daugiafunkcis centras | 517,7 |  | 105,2 | 622,9 |  | 531,0 |  | 102,5 | 633,5 |  |

Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus duomenys

III. ŠVIETIMO BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

PRIVALUMAI:

Iš esmės įgyvendintas Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2015 metų bendrasis planas:

1. Gimstamumas 2014 m.  padidėjo 35 vaikais, tačiau vidutiniškai 30 vaikų mažesnis negu 2009 m., 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. (1 lentelė).

2. Migracijos saldo neigiamas (2 lentelė Tenkinant ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo poreikį 2015-2016 m. m. įsteigtos 5 naujos grupės:

- 2 priešmokyklinio ugdymo (mokykloje-darželyje „Žibutė“ ir Rūdaičių mokykloje);

- 3 ikimokyklinio ugdymo (2 darželio grupės M. Tiškevičiūtės mokykloje ir viena lopšelio grupė Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre).

4. 2013-2014 m. m. įsteigus naujas ikimokyklinio ugdymo grupes, ugdomų vaikų skaičius padidėjo 100 vaikų (4 lentelė):

- 2015-2016 m. m. ugdomų vaikų skaičius padidėjo 89 vaikais, įsteigus naujas ikimokyklinio ugdymo grupes: dvi darželio grupes M. Tiškevičiūtės mokykloje; vieną lopšelio grupę Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre;

- didėja ugdomų ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius kaimo mokyklose.

5. Priešmokyklinio ugdymo poreikis rajone tenkinamas 100 % (5 lentelė).

6. 2014-2015 m. m. mokinių skaičiaus vidurkis miesto klasėse buvo 24,20, 2015-2016 m. m. – 25,32 mokinio (14 lentelė).

7. Kartenos, Baublių mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Rūdaičių mokyklose mokinių ir vaikų skaičius nežymiai didėja.

8. Klasių užpildomumas padidėjo J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje nuo +8 iki +13; M. Daujoto pagrindinėje mokykloje nuo +64 iki +74; M. Tiškevičiūtės mokykloje nuo +2 iki + 16; Kurmaičių pradinėje mokykloje nuo -4 iki +1. Vydmantų gimnazijoje neužpildytų vietų nėra (17 lentelė).

9. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, vidurkis nežymiai mažesnis negu šalyje (šalyje – 11,05 mokinio). Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius mažėja visų tipų rajono mokyklose, to priežastis – bendro mokinių skaičiaus mažėjimas, tačiau mažiausiai mokinių vienam mokytojui tenka mažą mokinių skaičių turinčiose mokyklose (21 lentelė).

10. Į rajono mokyklas vežiojamų mokinių skaičius nežymiai mažėja (31 lentelė).

11. 2015 m. mokinio krepšelio lėšų švietimo įstaigoms, lyginant su 2013 m. buvo skirta 0,4 % daugiau, o aplinkos lėšų 20 % daugiau.

2015 m. mokinio krepšelio lėšų švietimo įstaigoms, lyginant su 2014 m. buvo skirta 4 % mažiau, o aplinkos lėšų 5 % daugiau.

TRŪKUMAI:

1. Migracijos saldo neigiamas (2 lentelė).

2. Mažėjant vaikų gimstamumui, mokyklose kiekvienais metais mažėja mokinių skaičius.

3. Beveik pastovus ir nemažas į ikimokyklinio ugdymo grupes nepatenkančių vaikų skaičius, institucinio ikimokyklinio ugdymo poreikis tenkinamas 91-92 % (6 lentelė).

4. Mokinių skaičius visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose gimnazijose, pagrindinėse, pradinėse mokyklose ir mokyklose-darželiuose nuolat mažėja (9,10 lentelės) – kasmet į mokyklas susirenka apie 223 mokiniais mažiau. Didžiausias mokinių skaičiaus mažėjimas tarp 9-10 (1G-2G) klasių mokinių. Nuo 2012-2013 m. m. šiose klasėse mokinių sumažėjo 21 %. Daugiau kaip 11 % mokinių sumažėjo 5-8 ir 11-12 (3G-4G) klasių grupėse, mažiausias – 1-4 klasių grupėje (sumažėjo 6,2 %).

5. Didžiausią mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija numatoma Kalniškių pradinio ugdymo ir Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyriuose, Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje.

6. Mokyklose nemažas neužpildytų vietų skaičius: didžiausias – Salantų gimnazijoje (padidėjo iki 24 vietų), Darbėnų gimnazijoje (padidėjo iki 21 vietos), Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinėje mokykloje (padidėjo iki 15 vietų). Klasių užpildomumas sumažėjo Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje iki 11 vietų, S. Daukanto pagrindinėje mokykloje (progimnazijoje) – iki 17 vietų.

7. Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, vidurkis nežymiai mažesnis negu šalyje (šalyje – 11,05 mokinio). Mokinių, tenkančių vienam mokytojui, skaičius mažėja visų tipų rajono mokyklose, to priežastis – bendras mokinių skaičiaus mažėjimas, tačiau mažiausiai mokinių vienam mokytojui tenka mažą mokinių skaičių turinčiose mokyklose (21 lentelė).

8. Mažėjant mokinių skaičiui mokyklose, didėja jungtinių klasių komplektų skaičius.

9. Tik iš dalies tenkinamas švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui, tėvams teikimas.

10. Mažas mokinių skaičius lemia neefektyvų Mokinio krepšelio lėšų panaudojimą.

11. Kaimo mokyklose mažėjant mokinių skaičiui (esant jungtinių klasių komplektams) ypač mažėja mokytojų krūviai (atlyginimas).

SIŪLYMAI:

Nuosekliai vykdant mokyklų tinklo pertvarkos planą:

nuo 2016-09-01:

- M. Daujoto pagrindinėje mokykloje mažinti pagrindinio ugdymo II pakopos klasių komplektų skaičių ir nuo 2018-09-01 mokyklą pertvarkyti į  M. Daujoto progimnaziją;

- Mokykloje-darželyje „Žibutė“ skirti po vieną 1-4 klasių komplektą, sudarant galimybę steigti papildomas ikimokyklinio ugdymo grupes.

- Grūšlaukės pagrindinę mokyklą pertvarkyti į mokyklą- daugiafunkcį centrą;

- Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinę mokyklą į mokyklą-daugiafunkcį centrą.

IV. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIORITETAS

Prioritetas:

1. Geresnių sąlygų sudarymas ugdymo(-si) kokybei užtikrinti ir laisvoms mokymosi vietoms mažinti, pertvarkant mažų kaimo mokyklų vidaus struktūrą.

Strateginis tikslas – užtikrinti Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų veiklos dermę ir racionaliau panaudoti švietimui skirtas lėšas.

Uždaviniai:

1. Sudaryti geresnes sąlygas ugdymo(-si) kokybei užtikrinti ir laisvoms ugdymo(-si) vietoms mažinti.

2. Siekti veiksmingesnio Mokinio krepšelio ir Savivaldybės mokyklos aplinkai išlaikyti skirtų lėšų edukacinei ir materialinei bazei gerinti. panaudojimo.

V. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDINIAI REZULTATŲ RODIKLIAI 2016-2020 METAIS

Mokyklų tinklo pertvarkos strateginio tikslo, uždavinių įgyvendinimui matuoti nustatomi šie pagrindinių rezultatų rodikliai:

| PAGRINDINIAI REZULTATŲ RODIKLIAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIKSLAS | Planuojama 2016-2020 m. | Buvo planuota 2012-2015 m. | Esama būklė plano tvirtinimo metu |
| Sudaryti prielaidas ir sąlygas, garantuojančias daug aukštesnės kokybės švietimą bei veiksmingesnį išteklių paskirstymą | Ne mažiau kaip 98 % įgyja pagrindinį išsilavinimą | Ne mažiau kaip 99 % | 97 % |
|  | Ne mažiau kaip 99,8 % įgijusiųjų pagrindinį išsilavinimą tęsia mokslą toliau | Ne mažiau kaip 98 % | 99,2 % |
|  | Ne mažiau kaip 90 % IX-XII klasių mokinių mokosi gimnazijų klasėse | Ne mažiau kaip 70 % | 86,4 % |
|  | Kursą kartoja ne daugiau kaip 0,1 % mokinių | Ne daugiau kaip 0,5 % | 0,1 % |
|  | Sudarytos sąlygos visiems norintiesiems lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes | Lankys visi norintieji | Lanko visi norintieji |
|  | Sudarytos sąlygos visiems suaugusiesiems įgyti vidurinį išsilavinimą | Sudaryti sąlygas visiems suaugusiesiems įgyti vidurinį išsilavinimą | Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre sudarytos sąlygos visiems suaugusiesiems įgyti vidurinį išsilavinimą |
| UŽDAVINIAI |  |  |  |
| Keisti mokyklose ir klasėse mokinių skaičių, leidžiantį veiksmingiausiai įgyvendinti ugdymo tikslus | Tuščių mokymosi vietų skaičius sumažėjęs iki 400 vietų | Tuščių mokymosi vietų skaičius sumažėjęs ne mažiau kaip 40 % | 657 tuščios mokymosi vietos pagal Mokinio krepšelio metodiką |
|  | Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte: mieste – 22 kaime – 10 | Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte: mieste – 22,5 kaime – 15,5 | Vidutinis mokinių skaičius klasės komplekte: mieste – 20,2; kaime – 7,5 |
|  | Ne daugiau kaip dviejų pradinių klasių mokiniams pamokos vedamos vienu metu | Ne daugiau kaip 4 jungtinių klasių komplektai, kuriuose mokosi dviejų klasių mokiniai | 14 jungtinių klasių komplektų, kuriuose mokosi dviejų klasių mokiniai |
| Pagerinti mokyklų pastatų būklę ir mokinių mokymosi bazę | Renovuoti likusius 10 % mokyklų ir skyrių | 50 % atnaujinti mokyklų pastatus | 100 % (be skyrių) mokyklų pastatų yra renovuota |
|  | 100 % mokyklų su skyriais atitiktų 90-100 % mokyklos tipui keliamus reikalavimus | Ne mažiau kaip 33 % mokyklų pastatų atitinka 90-100 % mokyklos tipui keliamus reikalavimus | 90 % (be skyrių) mokyklų pastatų 90-100% atitinka mokyklos tipui keliamus reikalavimus |
|  | 1 kompiuteris tektų 5 mokiniams | 1 kompiuteris ne daugiau kaip 10 mokinių | 1 kompiuteris tenka 6 mokiniams |
| Pagerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį | 100 % privalomųjų mokomųjų dalykų pamokų veda mokytojai specialistai | Ne mažiau 100 % privalomųjų mokomųjų dalykų pamokų veda mokytojai specialistai | 100 % privalomųjų mokomųjų dalykų pamokų veda mokytojai specialistai |
|  | 100 % mokytojų yra atestuoti | Ne mažiau 98 % mokytojų yra atestuoti | 100 % mokytojų yra atestuoti |

_____________________________________