PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-81

2016 M. KRETINGOS MUZIEJAUS VEIKLOS PLANAS

| Veiklos sritis | Planuojama | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstytini klausimai) | Sušaukti 5 tarybos posėdžius. I. Posėdis: - patvirtinti 2015 metų Muziejaus veiklos tekstinę ir statistinę ataskaitas; - pristatyti specializuotų skyrių veiklą 2015 metais; - apsvarstyti Muziejaus 2016 metų veiklos planą; - išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją apie Muziejaus rinkinių įkainavimą ir tikrinimą 2016 metais; - išklausyti Vidos Kanapkienė, Kretingos muziejaus direktorės, informaciją apie Muziejaus dalyvavimą respublikiniame muziejų kelyje „Dvarų kultūros grožis“. II. Posėdis: - išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos, Kosto Razgaičio, Ūkio skyriaus vedėjo, informaciją apie priimtas prevencines priemones apsaugoti parko želdinius, vejas ir takus nuo transporto priemonių; - išklausyti Danutės Šorienės, Dailės skyriaus vedėjos, informaciją apie rengiamą Dvarų kultūros ekspoziciją grafų Tiškevičių rūmų salėje Nr. 308. Teminio – ekspozicinio plano pristatymas; - išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei, informaciją, kaip vykdomas Kretingos muziejaus direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 46 B „Dėl terminų pratęsimo sudarant topografinius sąrašus“. III. Posėdis: - išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie Muziejaus dalyvavimą projekte „Lietuvos nepriklausomybės kelias. Renkame, skaitmeniname, viešiname dokumentų paveldą, liudijantį mūsų valstybės istoriją (XIX a. pab. – 2016 m.)“; - išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, informaciją apie pasiruošimą Kretingos dvaro šventei „Vario dūdų ritmu“; - išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją apie pasiruošimą 2016-2017 mokslo metams. IV. Posėdis: - išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją apie vykdomus projektus; - išklausyti vyr. fondų saugotojos, specializuotų skyrių vedėjų ataskaitas už II ketvirtį; - išklausyti Kęstučio Brazdžiaus, muziejinių procesų automatizavimo inžinieriaus, informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus. V. Posėdis: - išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie 2016 metais parengtus topografinius sąrašus; - išklausyti Juliaus Kanarsko, direktoriaus pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie specializuotų skyrių veiklą III – IV ketvirčiais; - išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją apie eksponatų įkainavimą ir tikrinimą 2016 metais; - išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos, informaciją apie pasiruošimą Žiemos sodo 30-ties metų atkūrimo sukakčiai paminėti. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. III ketv. III ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė Vida Kanapkienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Danutė Šorienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė, skyrių vedėjai Kęstutis Brazdžius Julius Kanarskas Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jurgita Tertelienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu) | Parengti 3 dokumentus: 1. Muziejaus sargų darbo tvarkos instrukcijos D-1 papildymas. 2. Mokslinio archyvo tvarkymo ir naudojimo instrukcijos papildymas. 3. Ekspedicijose ir išvykose surinktos medžiagos apiforminimo ir perdavimo saugoti reikalavimų parengimas. | I ketv. II ketv. II ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas |
| 3. Pasitarimai muziejinės-ūkinės bei organizacinės veiklos klausimais (pasitarimų skaičius) | Kiekvieną antradienį rengti pasitarimus specialistams, kartą per mėnesį – aptarnaujančiojo personalo grupėms. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė |
| 4. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | 1. Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis. 2. Rengti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Muziejaus eksponatų panaudos. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė |
| 5. Projektinė veikla (projekto ir fondo pavadinimas) | Įgyvendinti 5 muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 1. „Emocinis pažinimo efektas muziejuje“. Projektas pateiktas: - Lietuvos kultūros tarybai; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 2. Paroda „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 3. „Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas“. Projektas pateiktas: - Lietuvos kultūros tarybai; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 4. „Baltų kultūros ženklai Kretingos dvaro parke“. Projektas pateiktas: - Lietuvos kultūros tarybai; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 5. Dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“. Projektas pateiktas: - Lietuvos kultūros tarybai; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. Parengti 5 muziejinės veiklos projektus ir pateikti Lietuvos kultūros tarybai ir Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. | I-III ketv. I-III ketv. I-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. IV ketv. | Danutė Šorienė Jurgita Paulauskienė Danutė Šorienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė |
| 6. Kiti darbai | - | - | - |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Sušaukti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius šiais klausimais: - 2016 m. Rinkinių komplektavimo komisijos darbo plano tvirtinimas; - rinkinių (kolekcijų) sutikrinimo ir perdavimo plano tvirtinimas; - rinkinių (kolekcijų) įvertinimo tikrąja verte plano tvirtinimas; - mokslinio archyvo naujų bylų sąrašo tvirtinimas; - eksponatų tikrinimo rezultatų analizė; - 2015 m. eksponatų mokslinės inventorizacijos analizė pagal skyrių pateiktas ataskaitas; - 2015 m. IV ketv. priimtų eksponatų įvertinimas; - senojo liaudies meno skulptūrų būklės analizė; - 2016 m. skirtų lėšų eksponatams įsigyti sąmatos tvirtinimas; - saugyklose saugomų eksponatų topografinių sąrašų rengimo eiga; - etnografijos ir istorinės buities eksponatų analizė, jų sujungimo į vieną rinkinį, aptarimas; - ekspedicijų ir išvykų metu surinktos medžiagos perdavimo reikalavimų tvirtinimas; - mokslinio archyvo bylų tvarkymo, perdavimo nuostatų papildymo tvirtinimas; - 2016 m. priimtų eksponatų įvertinimas; - 2016 m. įvertintų tikrąja verte eksponatų tvirtinimas; - eksponatų teikimas nurašyti, perduoti, perkelti; - eksponatų perkėlimo į kitus fondus tvirtinimas; - mokslinio archyvo XVIII (Gamtos) fondo bylų nomenklatūros tvirtinimas; - mokslinio archyvo 2016 m. bylų sąrašo tvirtinimas; - eksponatų ir saugyklų būklės ataskaitos; - eksponatų įsigijimas, priėmimas ir išskirstymas į rinkinius. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. III-IV ketv. II ketv. II ketv. II ketv. I- IV ketv. I - IVketv. I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. IV ketv. I- IV ketv. I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Danutė Šorienė Donatas Butkus Milda Slipkuvienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Pagal rinkinius planuojama įsigyti 800 vnt. eksponatų: archeologijos – 150 vnt., spaudinių – 60 vnt., dokumentų – 85 vnt., etnografijos – 40 vnt., ikonografijos – 367 vnt., istorinės buities – 20 vnt., numizmatikos – 12 vnt., vaizduojamosios dailės – 26 vnt., tekstilės – 40 vnt. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 1.3. Kiti darbai |  |  |  |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės apskaitos knygas) | 1. Išrašyti 50 eksponatų priėmimo aktų. 2. Pirminės apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui naujai priimtus pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatus. 3. Laikino (ilgalaikio) saugojimo knygose registruoti laikinai priimtus eksponatus. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 1590 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: archeologijos – 500 vnt., ikonografijos – 500 vnt., etnografijos – 200 vnt., numizmatikos – 200 vnt., vaizduojamosios dailės – 150 vnt., tekstilės – 40 vnt. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas (numatomų išrašyti kortelių skaičius) | Išrašyti 1590 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių: archeologijos – 500 vnt., ikonografijos – 500 vnt., etnografijos – 200 vnt., numizmatikos – 200 vnt., vaizduojamosios dailės – 150 vnt., tekstilės – 40 vnt. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.4. Eksponatų topografinių sąrašų rengimas (kuriam rinkiniui) | Parengti topografinius sąrašus eksponatų saugyklose: spaudinių, faleristikos, etnografijos, istorinės buities, archeologijos ir vaizduojamosios dailės rinkinių. | I–IV ketv. | Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė Donatas Butkus |
| 2.5. Eksponatų pirminės apskaitos kortelių pildymas (numatomų užpildyti kortelių skaičius) | Užpildyti 800 vnt. pirminės apskaitos kortelių. |  | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.6. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti 1148 vnt. eksponatų: - ekspozicijos „Kretingos krašto istorija“ – 326 vnt.; - tekstilės rinkinio – 129 vnt.; - faleristikos rinkinio – 228 vnt.; - 2015 m. IV ketv. naujai gautų – 65 vnt.; - 2016 m. I–III ketv. priimtų pagrindinio fondo – 400 vnt. | I-IV ketv. II ketv. II ketv. I ketv. I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.7. Nurašymas (kiek numatoma eksponatų nurašyti) | Nurašyti 140 vnt. eksponatų: - iš pagrindinio fondo (gavus LR Kultūros ministerijos leidimą) – 40 vnt.; - iš mokslinio-pagalbinio fondo – 60 vnt. (ikonografijos – 40 vnt., etnografijos – 20 vnt.); - iš archyvinio fondo – 40 vnt. | III-IV ketv. IV ketv. II ketv. | Dalia Padriezienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė |
| 2.8. Perkėlimas (kiek numatoma eksponatų perkelti) | Perkelti 201 vnt. eksponatų: - iš laikino (ilgalaikio) fondo į pagrindinį fondą – 77 vnt. archeologijos eksponatų; - iš mokslinio-pagalbinio į pagrindinį fondą – 124 vnt. eksponatų (archeologijos – 94 vnt., etnografijos – 30 vnt.). | II ketv. III-IV ketv. | Dalia Padriezienė Donatas Butkus Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 2.9. Kiti darbai |  |  |  |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti 3100 vnt. eksponatų: 1. Pagal sudarytus topografinius sąrašus sutikrinti nuolatinėse ekspozicijose eksponuojamų 2598 vnt. eksponatų. 2. Su pirminėmis eksponatų apskaitos knygomis sutikrinti 502 vnt. eksponatų: - archeologijos rinkinio pagrindinio fondo Reketės kapinyno komplektą – 102 vnt.; - archeologijos rinkinio laikino (ilgalaikio) fondo Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno 1992 m. tyrimų eksponatus – 77 vnt.; - archeologijos rinkinio mokslinio-pagalbinio fondo Ėgliškių (Andulių) kapinyno eksponatus – 94 vnt.; - vaizduojamosios dailės rinkinio senosios liaudies skulptūros kolekciją – 100 vnt.; - tekstilės rinkinio aprangos kolekciją – 129 vnt.; - faleristikos rinkinį – 228 vnt. | I–II ketv. I–II ketv. I–II ketv. II–III ketv. III–IV ketv. II–IV ketv. II ketv. | Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Donatas Butkus Dalia Padriezienė Donatas Butkus Dalia Padriezienė Donatas Butkus Dalia Padriezienė Danutė Šorienė Dalia Padriezienė Milda Slipkuvienė Dalia Padriezienė Julius Kanarskas, Danguolė Gedgaudienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Konservuoti ir restauruoti 12 vnt. eksponatų: - istorinės buities eksponatų (baldų) – 9 vnt.; - archeologijos rinkinio eksponatų – 3 vnt. | I–IV ketv. II–IV ketv. | Dalia Padriezienė Donatas Butkus |
| 3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | 1. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų apžiūrą fondų 8 saugyklose, etnografijos saugykloje-ratinėje, nuolatinėse ekspozicijose. 2. Kartą pusmetyje rengti sanitarines dienas, organizuoti prevencinį eksponatų valymą Dvaro rūmų nuolatinėse ekspozicijose (11 salių), Dvaro malūno Etnografijos ekspozicijoje, Dvaro ūkvedžio namo Kretingos krašto ekspozicijoje. 3. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų apžiūrą Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. 4. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų saugojimo sąlygas VĮ Kretingos miškų urėdijos Informaciniame mokymo centre. 5. Fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą fondų saugyklose ir ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai. | I–IV ketv. II–IV ketv. II ketv. II ketv. I–IV ketv. | Dalia Padriezienė Rinkinių saugotojai Dalia Padriezienė Rinkinių saugotojai Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Danutė Šorienė Dalia Padriezienė Rinkinių saugotojai |
| 3.4. Kiti darbai |  |  |  |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | Aptarnauti Muziejaus lankytojus: - Muziejaus lankytojų skaičius – 124000; - Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 8000; - edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 11000. | I-IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 30 renginių: Parodų atidarymai – 5: - parodos, skirtos Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienoms; - Klaipėdos regiono liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“; - menininkų Juozo ir Halinos Šakinių kūrybos jubiliejinės parodos; - Kretingos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų parodos; - parodos „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“. Popietės – 4: - poezijos popietė „Ištremti į Šiaurės naktį kraupią“, skirta 75-osioms pirmosios tremties metinėms; - popietė „Kretingos žydai“, skirta 75-osioms žydų genocido metinėms; - Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas grafų Tiškevičių giminei atminti Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje; - popietė „Tėvynės sargyboje“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos būrio įkūrimo 95-osioms metinėms. Pristatymai – 1: - Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos „Taislius augyminis“ („Augalų sistema“) tritomio pristatymas. Šventės – 3: - Lietuvos muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“ atidarymas; - Dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“; - Dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Renginių ciklas „Metai ir žmonės“- 3 renginiai: 1. Vakaras, skirtas profesorės, Kretingos rajono Garbės pilietės Reginos Maciūtės 70-ties metų sukakčiai; 2. Knygos „Miškininkas, Kretingos rajono Garbės pilietis Antanas Algimantas Baranauskas“ pristatymas; 3. Renginys, skirtas Kretingos miesto bendruomenei. Akcijos – 2: - akcija „Darom - 2016“; - tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Muziejų naktis“ tema „Rožės pražydėjimas tamsoj“. Edukacinių renginių ciklas „Šventa palaima rugio šnabždesy“ - 3 renginiai: - „Pašnekesiai apie šv. Agotą“; - „Vaikeliai, padabokit, ką davė rugeliai“; - „Šv. Uonė – dounas puonė“. Edukaciniai renginiai – 9: - „Vaišės dvaro parko sparnuočiams“; - „Sveiki sugrįžę, Kretingos dvaro parko giesmininkai“; - „Išauskime Laisvės juostą“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai; - „Kretingos dvaras – reikšmingas Lietuvos kultūros paveldo palikimas“, skirtas Tarptautinei gidų dienai; - apskrito stalo diskusija „Kretingos muziejaus ir mokyklų bendradarbiavimo ateitis“; - viktorina „Muziejaus kelionė į dvaro rūmus“, skirta Tiškevičių rūmų perdavimo Kretingos muziejui 25-osioms metinėms; - „Paukščių palydos - 2016“; - edukacinių mokslo metų atidarymo renginys „Muziejus – mokyklai“; - popietė „Advėntėne žemaitėškė pasėrokavėma“. | I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. II ketv. III ketv. II ketv. III ketv. Kovo 4 d. Gegužės 18 d. III ketv. IV ketv. Birželio 18 d. Liepos 30 d. III ketv. II ketv. II ketv. I ketv. II ketv. III ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. | Danguolė Gedgaudienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Daiva Jabutytė Danguolė Gedgaudienė Vida Kanapkienė Nijolė Vasiliauskienė Daiva Jabutytė Danguolė Gedgaudienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Daiva Jazbutytė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 3. Santuokų registravimas muziejaus patalpose | Priimti santuokų registracijas, paruošti Muziejaus patalpas santuokų ceremonijoms. | I-IV ketv. | Roma Luotienė |
| 4. Fondų lankytojų aptarnavimas | Aptarnauti fondų lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros, dailės istorijos ir kt. klausimais. | I-IV ketv. | Visi specialistai |
| 5. Muziejaus interneto svetainės plėtra | Parengti arba atnaujinti Muziejaus interneto svetainės meniu puslapius. | I-IV ketv. | Daiva Jazbutytė |
| 6. Kita veikla |  |  |  |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis kraštas“ (16 temų, 28 užsiėmimai). Skirta 1-12 kl. moksleiviams. 1. „Kretingos muziejaus 80-ies metų istorijos metraštis“ (1 užsiėmimas): Teorinis užsiėmimas: - pažintis su Kretingos muziejumi ir jo įkūrimo istorija; - ekskursija į Muziejaus fondus, susitikimas su rinkinių turėtojais. 2. „Kretingos krašto istorija“ (1 užsiėmimas): Ekskursija po naujai įrengtą Kretingos krašto istorijos ekspoziciją. 3. „Pilietiškumas kasdienybėje“ (3 užsiėmimai): Ekskursija po naujai įrengtą ekspoziciją „Tremtis ir rezistencija“. Ekskursija po naujai įrengtą ekspoziciją „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės‘, skirtą Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Teorinis užsiėmimas „Pažinkime savo rajono Garbės piliečius“. 4 „Pažink savo gimtąjį miestą“ (3 užsiėmimai): Ekskursija po Kretingos miestą (Pirmosios bažnyčios vieta (J. Basanavičiaus g.), bažnyčios - vienuolyno - Lurdo ansamblis (Rotušės a.), senosios miesto kapinės (Vilniaus g.). Praktinis užsiėmimas - dėlionė „Mano gimtasis miestas“. Teorinis užsiėmimas „Kuo svarbus Salaspilio mūšis Kretingai?“. 5. „Kretingos dvaras – reikšmingas Lietuvos kultūros paveldo palikimas“ (1 užsiėmimas): Teorinis-praktinis užsiėmimas: - pažintis su Kretingos dvaro istorija, dvaro savininkais; - Kretingos dvaro istorijos pradžiamokslis prie interaktyvaus terminalo; - dėlionė „Kretingos dvaro savininkų herbai“. 6. „Kretingos dvaro muzikinis palikimas“ (1 užsiėmimas): Teorinis užsiėmimas „Kretingos dvaro muzikinės tradicijos. Muziejuje saugoma patefonų kolekcija“. 7. „Žiemos sodo augalai“ (4 užsiėmimai): Teorinis-praktinis užsiėmimas: - pažintis su Žiemos sodo istorija, augalų kolekcijomis; - praktinė užduotis „Atrask mano žiedą“. Teorinis užsiėmimas „Žiemos sodo augalai – žmogaus sveikatai ir švarai“. Praktinis užsiėmimas „Žiemos sodo augalų atvaizdai popieriaus skiautelėse“ (papjė mašė technika kuriami augalų atvaizdai). Praktinis užsiėmimas „Padovanosiu Mamai gėlę“ (vazonėlių puošyba, gėlių daigelių sodinimas). 8. „Pažink ir pamaitink dvaro parko paukštelius“ (1 užsiėmimas): Teorinis-praktinis užsiėmimas: - pažintis su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais prie interaktyvaus terminalo; - žiemojančių paukščių stebėjimas ir jų lesinimas dvaro parke. 9. „Laiko ratas“ (1 užsiėmimas): Teorinis užsiėmimas „Astronominio kalendoriaus ir Saulės laikrodžio veikimo principai“. 10. „Aš – būsimas archeologas“ (1 užsiėmimas): Teorinis užsiėmimas „Neolito ir ankstyvųjų metalų amžiaus materialinės kultūros palikimas Kretingos krašte“. 11. „Gyvename šviesos ir užgimimo laukimu“ (4 užsiėmimai): Teorinis-praktinis užsiėmimas „Advento, Kūčių, Kalėdų papročiai, kulinarinis paveldas, orų stebėjimo kalendorius“. Praktinis užsiėmimas „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“. Teorinis-praktinis užsiėmimas „Daraktoriaus mokykla“. Praktinis užsiėmimas „Žvakių liejimo pamokėlė“. 12. „Linelis rengia, linelis dengia, linelis vestuves kelia“ (2 užsiėmimai): Teorinis užsiėmimas „Linų apdirbimo įrankiai, linininkystės tradicijos“. Teorinis-praktinis užsiėmimas „Kraičio skrynių paskirtis, praktinė ir simbolinė jų reikšmė, ugdanti gebėjimą pažinti simbolius“. Piešimo pamokėlė „Mano močiutės kraičio skrynia“. 13. „Budinam žemelę“ (1 užsiėmimas): Teorinis užsiėmimas „Žemaičių Užgavėnių tradicijos, persirengėlių karnavalo personažai ir jų simbolika, Užgavėnių kulinarinis paveldas“. 14. „Pavasario ir vasaros džiaugsmai ir rūpesčiai“ (3 užsiėmimai): Praktinis užsiėmimas „Velykinio Zuikio kepyklėlė“. Praktinis užsiėmimas „Margučių iš vilnos vėlimas“. Teorinis-praktinis užsiėmimas „Velykinės teplionės ir šėlionės“. 15. „Medžio apdirbimo amatai“ (1 užsiėmimas): Teorinis užsiėmimas „Medžio apdirbimo amatai“. 16. „Vienuolynų kelias“ (1 užsiėmimas): Ekskursija po Kretingos vienuolynus, susitikimai su vienuolijų broliais ir seserimis (pagal galimybes). Organizuoti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų centre (10 programų). Skirta vaikų, suaugusiųjų ir mišrioms grupėms: - „Kretingos dvaro saldaininė“; - „Molio abėcėlė“; - „Kretingos dvaro kepiniai“; - „Kretingos dvaro parko žaliosios vaistinėlės“; - „Lietuvių liaudies grafika: medžio raižiniai“; - „Pynimas iš šiaudelių“; - „Prakalbinta karklo vytelė“; - „Rinktinių juostų audimas“; - „Kucinio tako audimas“; - „Juodoji keramika“. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Donatas Butkus Milda Slipkuvienė Eleonora Ranciuvienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojos |
| 2. Mokyklėlės „Žemaitoks-muziejėnoks“, Dvaro parko bičiulių klubo, vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veikla (užsiėmimų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vykdyti mokyklėlės „Žemaitoks-muziejėnoks“ veiklą (15 temų). Dalyviai - Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos 2, 4 kl. moksleiviai. Užsiėmimų temos: 1. Susipažinimas su nauja ekspozicija „Kretingos krašto istorija“. 2. „Balanų gadynė. Senosios apšvietimo priemonės“. 3. „Pamirštų žemaitiškų žodžių skrynelę atvėrus“. 4. „Senieji medžio apdirbimo amatai“. 5. „Velykinio zuikio kepyklėlė“. 6. „Kiaušinio marginimo pamokėlė“. 7. „Vaikų Velykėlės“. 8. Mamų diena „Tau, mamyte, mano užauginta gėlytė“. 9. Mokslo metų palydos. Ekskursija į Ėgliškių piliakalnį. 10. Mokslo metų pradžios šventė dvaro parke. 11. „Dvaro parko augmenija“. 12. „Spalis – linų pluošto apdirbimo metas“. 13. „Protėvių žiemos darbai“. 14. „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“. Žaislų iš šiaudelių gaminimas. 15. Advento renginys su „Žemaitoka-muziejėnoka“ mokyklėlės dalyvių šeimų nariais. Vykdyti Dvaro parko bičiulių klubo veiklą (17 užsiėmimų). Dalyviai - Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 1, 2 kl. moksleiviai ir ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai. Užsiėmimų temos: 1. „Dvaro parko alėjos žiemą“. 2. „Susipažinkime: mano žiedai skleidžiasi žiemą“. 3. Pasiruošimas velykinių puokščių parodai „Su beržo šakele ir kraitele margučių“. 4. „Velykinės teplionės ir šėlionės“. 5. „Susipažinkime: vienmetės ir daugiametės gėlės“. 6. „Orų spėjimas pagal mūsų senolius“. 7. „Vaistingieji parko augalai“. 8. „Pažink dvaro parko medžius pavasarį“. 9. „Ar žinai, kaip aš piešiu?“. 10. „Ar visi augalai sumedėję?“. 11. „Iki susitikimo pavasarį, sparnuočiai...“. 12. Akcija „Tulpių alėja“. 13. „Pažink dvaro parko medžius“. 14. Pasiruošimas kūrybinių darbų parodai „Spalvotosios rudens mozaikos“. 15. „Kavinių“ paukščiams atidarymas. 16. Kūrybinės dirbtuvės „Kuriame adventinį vainiką“. 17. „Kas padeda orientuotis gamtoje?“. Organizuoti 10 dienų kūrybinę - pažintinę vaikų vasaros stovyklą „Vasaros artelė malūne“ (10 užsiėmimų. Dalyviai – 7-11 metų vaikai. Stovyklos programa: 1 diena. „Mažųjų žolininkų akademija“ (vaistingųjų augalų rinkimas, džiovinimas, vaistingųjų augalų lysvės priežiūra). 2 diena. „Keliauk ir pažink“ (ekskursija po miesto istorines vietas). 3 diena. „Meduolių kepyklėlė“ (ekskursija į duonos kepyklą, meduolių kepimas Amatų centre). 4 diena. Lauko žaidimai (žaidimai miesto stadione ir dvaro parke). 5 diena. Ekologinis menas (darbas su gamtinėmis medžiagomis). 6 diena. Tapyba: peizažų piešimas dvaro parke. 7 diena. Origamis (lankstymas iš popieriaus). 8 diena. Patriotinė diena: susitikimas su rajono Garbės piliečiu, Lietuvos savanorių kapų lankymas. 9 diena. Vilnos vėlimo pamokėlės (raktų pakabukų, papuošalų gaminimas). 10 diena. Parko augalų atvaizdai papjė mašė technika. 11 diena. Stovyklos uždarymas (aptarimas, paroda, saldainių gaminimas). | I-IV ketv. I-IV ketv. Birželio mėn. | Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė |
| 3. Edukacinės paskaitos (kokioms lankytojų grupėms skirtos) | Skaityti paskaitas Kretingos miesto ir krašto istorijos tema. Klausytojai: Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai, Kretingos rajono ir Palangos miesto pedagogų švietimo centrų darbuotojai, kaimo bendruomenių nariai ir kt. | I-IV ketv. | Julius Kanarskas |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas | Parengti 2 ekspozicinius teminius planus: - ekspozicijos „Kretingos krašto istorija“ II dalis; - ekspozicijos „Kretingos dvaro istorija ir kultūra“ (308 salė). Parengti 3 parodų teminius planus: - „Laisvės kelias“, skirta Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienoms; - „Tėvynės sargyboje“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos būrio įkūrimo 95-osioms metinėms; - „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“. | I ketv. I ketv. I ketv. III ketv. III ketv. | Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Daiva Jazbutytė Danutė Šorienė |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | Papildyti naujais eksponatais ekspozicijos „Kretingos krašto priešistorė“ 103–104 sales. | II ketv. | Donatas Butkus |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 19 parodų. - „Laisvės varpas“, skirta Sausio 13-osios sukakties 25-osioms metinėms; - „Užgavėnių žydeliai“. Iš muziejaus rinkinių; - „Laisvės kelias“, skirta Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimui; - „Ausk, sesule, rankšluostėlį ir margąjį takelį“. Senųjų rankšluosčių ir kucinių takų paroda iš Muziejaus rinkinių; - „Berneli, šokėjėli, pasipuošk“. Kaklajuosčių paroda iš Muziejaus rinkinių; - „Senieji medžio apdirbimo įrankiai“. Iš Muziejaus rinkinių; - Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo narių piešinių paroda „Žiedais pasidabino Žiemos sodo gėlės“; - Kretingos rajono technologijų mokytojų velykinių puokščių paroda „Su beržo šakele ir kraitele margučių“; - teminė archeologijos paroda iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus; - Klaipėdos regiono liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“; - menininkų Juozo ir Halinos Šakinių kūrybos darbų jubiliejinė paroda; - projekto „Lietuvos muziejų kelias“ paroda „Dvarų kultūros atspindžiai“; - Kretingos meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų darbų paroda; - „Bijūnų žiedais pražydo vasara“; - „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“; - „Tėvynės sargyboje“, skirta Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos būrio įkūrimo 95-osioms metinėms; - moksleivių ir mokytojų kalėdinių puokščių paroda „Kalėdos atrieda...“; - Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo kūrybinių darbų paroda „Spalvotosios rudens mozaikos“; - „Stebuklingo Kūčių vakaro belaukiant“. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Donatas Butkus Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Jurgita Tertelienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Daiva Jazbutytė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė |
| 4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | Surengti parodą „Kretingos profesionalių dailininkų kūryba“ Kretingos rajono kultūros centre. | I ketv. | Danutė Šorienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | - | - | - |
| 6. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais. | I-IV ketv. | Visi specialistai |
| 7. Kiti darbai |  |  |  |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba | - | - | - |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Rengti ir leisti parodų kvietimus, plakatus, anotacijas. Išleisti leidinį „Kretingiškiai kovoje už Lietuvos laisvę“. | I-IV ketv. | Visi specialistai Julius Kanarskas |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Parengti ir periodinei spaudai pateikti 8 publikacijas: - „Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno tyrinėjimų medžiagos tyrimo ir restauravimo rezultatai 2015 m.“; - „Kretingos muziejaus senųjų rankšluosčių kolekcija“; - „Darbėnų apylinkių legendos ir atsitikimai“; - „Erškėtyno stebuklai“; - „Salantų krašto šventiniai valgiai“; - „Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos būriui - 95 metai“; - „Senolių vaikystės ir jaunystės prisiminimai“; - „Pas ūkininkus“. | II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv | Donatas Butkus Milda Slipkuvienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė Daiva Jazbutytė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 4. Mokslinių straipsnių publikavimas (straipsnio ir mokslinio leidinio pavadinimai) | Parengti 4 mokslinius straipsnis: - Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (5208) archeologinių žvalgymų 2015 m. rezultatai. Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“; - Ėgliškių, Andulių (5269) kapinyno, Kretingos r. sav., Ėgliškių k., archeologinių žvalgymų rezultatai. Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“; - Žmonių kapai su arkliais II a. pab. – VII amžiaus Lietuvos laidojimo paminkluose ir interpretacijos remiantis archeologine ir archeozoologine medžiaga bei radiokarboninėmis datomis. Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“; - Atskirų tipų zoomorfinės segės iš Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (5208) naujų archeologinių tyrimų šviesoje ir jų chronologija. Leidinys „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“. | I–II ketv. I–II ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. | Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Mokslinių tyrimų temos (pavadinimai) | - | - | - |
| 2. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Surengti 2 tiriamąsias ekspedicijas: 1. Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų paieška ir tyrimai. 2. Etnografijos ekspedicija medžiagai apie išnykusius Kartenos seniūnijos kaimus rinkti. | II–IV ketv. III ketv. | Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė |
| 3.Tiriamosios išvykos (tikslas, vieta) | Surengti 60 išvykų eksponatams įsigyti, kraštotyrinei medžiagai rinkti, lokaliniams tyrimams atlikti: 1. Išvykos į nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų. Tikslas – susipažinti su Kretingos apskrities organizacijų vėliavų kolekcija ieškant eksponatų parodai apie Kretingos šaulius. 2. Išvykos į Kauną pas Tadą Grinevičių. Tikslas – peržiūrėti kolekcininko Henriko Grinevičiaus ikonografijos rinkinį apie Kretingos rajono vietoves. 3. Išvykos į Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo skyrių ir Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centrą. Tikslas – konsultuotis dėl eksponatų konservavimo ir restauravimo. 4. Išvykos pas buvusią Kretingos žemės ūkio technikumo dėstytoją Vidą Mockevičienę, buvusias Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus vedėjas. Tikslas – rinkti medžiagą apie Žiemos sodo istoriją. 5. Išvykos į Lietuvos muziejus, archyvus, bibliotekas darbo reikalais. 6. Išvykos į Telšių Žemaičių Alkos muziejų. Tikslas – rinkti medžiagą apie dvarų kultūros vertybes, buvusias Kretingos grafų Tiškevičių dvare. 7. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – rinkti medžiagą apie Kretingos rajono kuriančius žmones. 8. Išvykos po Kretingos miesto, Kartenos, Kretingos ir Žalgirio seniūnijas. Tikslas – rinkti etnografinę medžiagą ir eksponatus. 9. Išvyka pas architektę Ritą Gorodeckienę. Tikslas – rinkti medžiagą apie Astronominį kalendorių su Saulės laikrodžiu. 10. Išvyka į Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodą. Tikslas – susipažinti su bijūnų kolekcija ir įsigyti bijūnų sodinukų. 11. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – įsigyti naujų eksponatų. 12. Žvalgomosios išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – ardomų archeologijos objektų būklės stebėsena, radinių paieška. 13. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – valstybės saugomų archeologijos paminklų stebėsena. 14. Išvykos į Mažeikius, pas kolekcininką Gintarą Janušką. Tikslas – eksponatų paieška. 15. Išvykos į Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Tikslas – dokumentų, susijusių su Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos skyriaus įkūrimu, paieška. 16. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – rinkti ikonografinę, dokumentinę ir faktinę medžiagą parodai apie Kretingos krašto šaulius. 17. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – kultūros paveldo objektų stebėsena. 18. Išvykos į Lietuvos muziejus. Tikslas – atrinkti ir parsivežti eksponatus parodai „Žemaičių dievdirbiai po mėlynu Lietuvos dangum“. 19. Išvykos į Kretingos-Palangos ir Kuršo rinkimų komisijas. Tikslas – rinkti medžiagą apie 2016 m. LR Seimo rinkimus Kretingos rajono savivaldybėje. 20. Išvykos į Kretingos rajoną. Tikslas – rinkti ikonografinę, dokumentinę ir faktinę medžiagą apie Kretingos krašto žydus. 21. Išvyka į Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų. Tikslas – rinkti medžiagą apie Rietavo dvaro oranžerijoje augintus augalus. | I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. II ketv. II ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II-IV ketv. III ketv. III ketv. III ketv. | Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Donatas Butkus Jurgita Tertelienė Muziejaus specialistai Danutė Šorienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Dalia Padriezienė Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Danguolė Gedgaudienė Julius Kanarskas Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Daiva Jazbutytė Danguolė Gedgaudienė Jurgita Tertelienė |
| 4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema) | - | - | - |
| 5. Pranešimai mokslinėse konferencijose (pavadinimas, vieta) | Pranešimas „Atgimęs Kretingos dvaras“ Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIX konferencijoje, Žemaičių dailės muziejuje. | III ketv. | Vida Kanapkienė |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 600 vnt. eksponatų: - ikonografijos eksponatų – 519 vnt.; - archeologijos eksponatų – 81 vnt. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus |
| 2. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) | Dalyvauti Lietuvos dailės muziejaus projekte „Lietuvos Nepriklausomybės kelias“ | I–IV ketv. | Visi specialistai |
| 3. Kiti darbai | - | - | - |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas | Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus rinkinius, naujus eksponatus, parodas, ekspozicijas, renginius, edukaciją, projektų vykdymą, ekspedicijų ir išvykų rezultatus, Kretingos krašto jubiliejines datas, istorines asmenybes, Žiemos sodo ir dvaro parko augalus. | I–IV ketv. | Visi specialistai |
| 2. Kita veikla | - | - | - |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros, muziejinės, edukacinės veiklos ir kt. klausimais. | I–IV ketv. | Visi specialistai |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas | 1. Papildyti Muziejaus mokslinio archyvo tvarkymo nuostatus. 2. Parengti reikalavimus Muziejaus lokalinių tyrinėjimų ekspedicijų ir išvykų metu sukauptai medžiagai tvarkyti. 3. Parengti ekskursijos „Kretingos krašto istorija“ tekstinę medžiagą. 4. Parengti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ naują užsiėmimo temą „Dvaro parko medžiai keičia rūbą“. | II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Roma Luotienė Jurgita Tertelienė |
| 3. Darbas savivaldybės ir jos įstaigų komisijose, darbo grupėse, tarybose ir pan. | 1. Koordinuoti asociacijos „Kretingos krašto ainiai“ veiklą. 2. Koordinuoti Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ veiklą. 3. Dalyvauti Kretingos rajono kultūros centro tarybos darbe. 4. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės Laisvės kovoms įamžinti komisijos veikloje. 5. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimams suteikti komisijos veikloje. 6. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės Lankytinų vietų pavadinimų suteikimo komisijos veikloje. 7. Dalyvauti Kretingos miesto Vietos veiklos grupės darbo grupės valdybos veikloje. | I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jurgita Tertelienė |
| 4. Kita veikla | - | - | - |
| XI. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita | Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, kursuose. | I-IV ketv. | Visi specialistai |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | 1. Suderinti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendruoju skyriumi 2017 m. dokumentacijos planą, 2014 m. apyrašus Nr. 1, 2 ir 3. 2. Tvarkyti Muziejaus bibliotekos fondą, įsigyti naujų spaudinių, aptarnauti lankytojus. 3. Parengti bibliotekos fondo topografinius sąrašus. Iš viso 5000 vnt. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. | Daiva Butkienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė |
| 2. Žiemos sodo priežiūra | 1. Nuolatos augalus tręšti, laistyti, plauti lapus, purkšti, dauginti, persodinti, genėti, purenti žemes, reguliuoti šviesos intensyvumą, pagal poreikį vykdyti augalų apsaugą; 2. Papildyti Žiemos sodo Botanikos ekspoziciją šiais augalais: - guzmanijomis – 16 vnt.; - ciklamenais - 8 vnt.; - puansetijomis - 3 vnt.; - sanpaulijomis – 5 vnt.; - vėzdūnėmis – 5 vnt.; - marantais – 10 vnt.; - anturiais – 12 vnt.; - citrusiniais augalais – 1 vnt.; - oleandro sodinuku – 1 vnt. 3. Pertvarkyti vėzdūnių plotą. | I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. | Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Eleonora Ranciuvienė |
| 3. Parko priežiūra | 1. Nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir mulčiuoti, genėti medžius ir krūmus, pagal poreikį vykdyti parko augalų apsaugą; 2. Papildyti dvaro parką šiais augalais: - medžiais - 1vnt.; - dekoratyviniais krūmais - 15 vnt.; - daugiametėmis gėlėmis - 200 vnt.; - vienmetėmis gėlėmis - 3000 vnt.; - svogūninėmis gėlėmis - 700 vnt. 3. Įrengti prieskoninių augalų vaistažolių lysves prie Amatų centro. 4. Pertvarkyti ir apsodinti daugiametėmis gėlėmis 2 gėlynus prie I tvenkinio. 5. Dekoratyviniais krūmais apželdinti ūkvedžio namo teritoriją. 6. Vandens ir pelkiniais augalais apsodinti upelio pakrantę prie ūkvedžio namo. 7. Įrengti jurginų kolekciją prie dvaro malūno. 8. Užsodinti rododendrų kolekciją dvaro partere. | I-IV ketv. II-IV ketv. II ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. II ketv. II-III ketv. | Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė |
| 4. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | 1. Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi ir medžiagomis (specialiųjų programų lėšos). 2. Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą (specialiųjų programų lėšos). 3. Vykdyti viešuosius pirkimus. 4. Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus. 5. Organizuoti Muziejaus teritorijos ir parko tvarkymo darbus. 6. Paruošti malkų Muziejaus tradicinių amatų centrui. 7. Suremontuoti traktoriaus „Craftman“ priekinį tiltą bei įsiurbimo sistemą. 8. Įrengti Muziejaus fondų saugyklą Nr. 102. 9. Atnaujinti plėvele dengtus inspektus gėlių ir vaistinių augalų daigynams. 10. Organizuoti Muziejaus skyrių vedėjų saugos mokymus bei atestacijas ir sveikatos patikrą. 11. Pagaminti informacines lenteles lauko ekspozicijai „Žymiausi Kretingos krašto žmonės“. 12. Pagaminti informacinį stendą „Ūkvedžio namo istorija“. 13. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinėje teritorijoje. 14. Pagaminti langų grotas ir stiklinę atitvarą Muziejaus bilietų kasoje. 15. Restauruoti Kretingos dvaro parko I-ąjį fontaną. Pastatyti skulptūrą „Mergaitė su vandens skėčiu“. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II-III ketv. III ketv. III ketv. | Kęstutis Brazdžius Kostas Razgaitis Kęstutis Brazdžius Kostas Razgaitis Kęstutis Brazdžius Jurgita Paulauskienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kęstutis Brazdžius Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Vida Kanapkienė Kęstutis Brazdžius Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Kęstutis Brazdžius |

____________________________