Antikorupcijos komisijos 2016 metų

veiklos ataskaitos priedas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2019 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdytojas | Vykdymo laikas | Priemonės įvykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę | Antikorupcijos komisija | Kasmet iki einamųjų metų spalio 1 d. | Įgyvendinta. Nustatė Korupcijos pasireiškimo tikimybę Kretingos rajono savivaldybėje kultūros bei kūno kultūros ir sporto programų nustatymo veiklos srityje |
| 2. | Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadoje pateiktų išvadų ir pasiūlymų stebėsena | Antikorupcijos komisija | Kasmet iki einamųjų metų gruodžio 31 d. | Įgyvendinta. Komisija atlieka Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadoje pateiktų išvadų ir pasiūlymų stebėseną |
| 3. | Viešai skelbti interneto svetainėje informaciją apie turimus tarnybinius lengvuosius automobilius | Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos | Informaciją paskelbti interneto svetainėje iki 2016 m. gruodžio 31 d. | Įgyvendinta. UAB Kretingos autobusų parkas, UAB Kretingos šilumos tinklai, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Kretingos turgus“, SĮ „Kretingos komunalininkas“, VšĮ Kretingos ligoninė, VšĮ Kretingos PSC, VšĮ Salantų PSPC, VšĮ Kartenos PSPC, VšĮ Kretingos PSPC informaciją paskelbė |
| 4. | Pateikti informaciją Antikorupcijos komisijai už kalendorinius metus apie vadovui ir pavaduotojui priskirtų turimų tarnybinių lengvųjų automobilių panaudojimą (kelionės lapų kopijos) | Antikorupcijos komisijos pasirinktos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos | Kasmet iki vasario 1 d. už praėjusius metus pateikti informaciją apie vadovui ir pavaduotojui priskirtų turimų tarnybinių lengvųjų automobilių panaudojimą (kelionės lapų kopijos) | Įgyvendinta. UAB Kretingos autobusų parkas, UAB Kretingos šilumos tinklai, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Kretingos turgus“, SĮ „Kretingos komunalininkas“, VšĮ Kretingos ligoninė, VšĮ Kretingos PSC, VšĮ Salantų PSPC, VšĮ Kartenos PSPC, VšĮ Kretingos PSPC pateikė informaciją |
| 5. | Pateikti informaciją Antikorupcijos komisijai apie Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų tarnybines komandiruotes ir nurodyti komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą | Antikorupcijos komisijos pasirinktos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos | Kasmet iki vasario 1 d. už praėjusius metus pateikti informaciją apie Savivaldybės įstaigų, įmonių darbuotojų tarnybines komandiruotes ir nurodyti komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą | Įgyvendinta. UAB Kretingos autobusų parkas, UAB Kretingos šilumos tinklai, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Kretingos turgus“, SĮ „Kretingos komunalininkas“, VšĮ Kretingos ligoninė, VšĮ Kretingos PSC, VšĮ Salantų PSPC, VšĮ Kartenos PSPC, VšĮ Kretingos PSPC pateikė informaciją |
| 6. | Viešai skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie elektroninius viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS) ir pateikti informaciją Antikorupcijos komisijai | Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius | Kasmet iki vasario 1 d. už praėjusius metus pateikti informaciją apie įvykdytus elektroninius viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą | Įgyvendinta. Viešai skelbė Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie elektroninius viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS) ir pateikė informaciją apie įvykdytus elektroninius viešuosius pirkimus per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą |
| 7. | Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą | Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos | Kasmet iki vasario 1 d. pateikti informaciją apie prekių, darbų ir paslaugų, įsigijimą iš Centrinės perkančiosios organizacijos | Įgyvendinta. Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos pateikė informaciją |
| 8. | Pateikti informaciją apie Savivaldybės atžvilgiu priimtus nepalankius teismo sprendimus | Savivaldybės administracijos Juridinis skyrius | Informaciją pateikti nedelsiant, paaiškėjus Savivaldybės atžvilgiu priimtam nepalankiam teismo sprendimui | Įgyvendinta. Juridinis skyrius pateikė informaciją |
| 9. | Bendradarbiauti su kitų savivaldybių Antikorupcijos komisijomis ir keistis informacija korupcijos prevencijos srityje | Antikorupcijos komisija | Kasmet iki gruodžio 10 d. | Neįgyvendinta. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-297, 2016 metais nebuvo galimybės įgyvendinti |
| 10. | Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų projektus | Teisės aktų projektų vertintojai, Antikorupcijos komisija | Kasmet iki kovo 1 d. už praėjusius metus Antikorupciniu požiūriu įvertinti teisės aktų projektus | Įgyvendinta. Teisės aktų projektų vertintojai antikorupciniu požiūriu įvertino 26 teisės aktų projektus |
| 11. | Pateikti informaciją apie nustatytas korupcijos atsiradimo prielaidas | Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba | Pateikti informaciją apie nustatytas korupcijos atsiradimo prielaidas | Įgyvendinta. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba informavo, kad per praėjusius metus, atliekant išorės auditą, Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir kontroliuojamose įmonėse korupcijos atsiradimo prielaidų nebuvo nustatyta |
| 12. | Savivaldybės administracijos skyriai, pavaldžios įstaigos privalo nustatyti korupcijos požiūriu rizikingiausias veiklos sritis | Savivaldybės administracijos skyriai, kontroliuojamos įmonės, viešosios ir biudžetinės įstaigos | Kasmet iki spalio 1 d. | Neįgyvendinta. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-297, 2016 metais nebuvo galimybės įgyvendinti |
| 13. | Peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas. Integruoti į ugdymo procesą antikorupcinį švietimą | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Antikorupcinio švietimo programų peržiūra ir atnaujinimas kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. | Įgyvendinta. Švietimo skyrius informavo, kad atnaujinamos antikorupcinio švietimo programos, vykdoma šių programų priežiūra. Visos mokyklos įpareigotos įtraukti į veiklos planus korupcijos prevencijos priemones, skirtas mokytojams ir mokiniams |
| 14. | Organizuoti konkursus antikorupcine tematika | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius | Kasmet iki gruodžio 10 d. | Įgyvendinta. Švietimo skyrius informavo, kad gruodžio mėn. buvo suorganizuotas piešinių konkursas antikorupcine tematika |
| 15. | Organizuoti mokymus pedagogams antikorupcine tematika | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono Švietimo centras | Kasmet iki gruodžio 10 d. | Įgyvendinta. Švietimo skyrius informavo, kad gegužės mėn. 10 d. buvo suorganizuoti mokymai antikorupcine tematika rajono švietimo įstaigų vadovams |
| 16. | Skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą | Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius, Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios įstaigos | Visų Savivaldybės įmonių ir įstaigų interneto svetainėse reklamjuosčių su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis, paskelbimas iki 2016 m. gruodžio 31 d. | Įgyvendinta. UAB Kretingos autobusų parkas, UAB Kretingos šilumos tinklai, UAB „Kretingos vandenys“, UAB „Kretingos turgus“, SĮ „Kretingos komunalininkas“, VšĮ Kretingos ligoninė, VšĮ Kretingos PSC, VšĮ Salantų PSPC, VšĮ Kartenos PSPC, VšĮ Kretingos PSPC pateikė informaciją |
| 17. | Užtikrinti Savivaldybės administracijos anoniminių pranešimų linijos (karštosios linijos) veikimą ir populiarinimą | Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius | Viešinimas vietinėje spaudoje kasmet iki birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. | Įgyvendinta. Informacinių technologijų skyrius informavo, kad buvo pateikta informacija spaudai: 2016-03-29 „Apie korupcinius pažeidimus gyventojai gali pranešti anonimiškai“, 2016-10-25 „Kaip pranešti apie korupcinius pažeidimus“. Pranešimų nebuvo gauta „Karštojoje linijoje“ |
| 18. | Pateikti informaciją apie darbuotojams organizuojamus mokymus, susijusius su korupcijos švietimu | Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios įstaigos | Kasmet iki gruodžio 31 d. | Įgyvendinta. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, viešosios įstaigos pateikė informaciją apie darbuotojams organizuojamus mokymus, susijusius su korupcijos švietimu |
| 19. | Vykdyti antikorupcinį švietimą ir skatinti antikorupcines iniciatyvas su bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovais | Antikorupcijos komisija | Kasmet iki gruodžio 31 d. | Neįgyvendinta. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-297, 2016 metais nebuvo galimybės įgyvendinti |
| 20. | Organizuoti Savivaldybės darbuotojams, Tarybos nariams mokymus antikorupcijos temomis | Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius | Kasmet iki gruodžio 31 d. | Įgyvendinta. Suorganizuoti mokymai antikorupcine tematika Savivaldybės darbuotojams, Tarybos nariams 2016-05-26 ir 2016-11-04 |
| 21. | Organizuoti atvirus informacinius seminarus antikorupcijos temomis, jaunimo diskusijas apie korupcijos prevenciją, viešinti diskusijų įžvalgas socialiniuose tinkluose, finansuoti jaunimo projektus – antikorupcines iniciatyvas, skatinti jaunus žmones dalyvauti politikos skaidrumo akcijose (,,Baltosios pirštinės“ ir pan.) | Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorius | Kasmet iki gruodžio 10 d. | Neįgyvendinta. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas patvirtintas Tarybos 2016-11-24 sprendimu Nr. T2-297, 2016 metais nebuvo galimybės įgyvendinti |