PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-307

KRETINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKAMS TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2017–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

I. SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

- Kretingos socialinių paslaugų centro vaikams teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtintu Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planu.

- Veiksmų planas apibrėžia pertvarkos tikslą, uždavinius ir priemones.

- Vadovaujantis Veiksmų planu bus vykdoma nuosekli vaikų institucinės globos pertvarka ir kuriamos naujos socialinės paslaugos bendruomenėje.

- Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose.

II. SKYRIUS

Esamos situacijos analizė

- Kretingos socialinių paslaugų centras (toliau – SPC) vaikams socialinės globos paslaugas teikia Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje. Vaikai į šią tarnybą patenka dėl įvairių priežasčių: tėvų socialinių įgūdžių stokos, jų piktnaudžiavimo alkoholiu, vaikų nepriežiūros, smurto prieš vaikus, globėjams (rūpintojams) iškilusių įvairių sunkumų, vaikų probleminio elgesio ir kt. Tai dažniausiai socialinę riziką patiriančios šeimos. Priimant sprendimus dėl vaiko globos nustatymo, visų pirma, vadovaujamasi vaiko interesais, todėl pirmiausia ieškoma globėjų, kurie galėtų globoti vaikus savo šeimoje. Į instituciją patekę vaikai dažnai turi sveikatos, elgesio problemų, yra vyresni nei 10 metų amžiaus, todėl jiems sudėtinga rasti globėją (rūpintoją). Institucinės globos poreikį lemia stoka asmenų, galinčių ir norinčių globoti šeimoje ar įvaikinti šeimoje vyresnio amžiaus vaikus ar vaikus, turinčius negalią. Pasitaiko atvejų, kai artimi giminaičiai, galintys globoti likusį be tėvų globos vaiką, neatitinka globėjams keliamų reikalavimų.

SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos bei socialinės priežiūros (intensyvi krizių įveikimo pagalba) paslaugos likusiems be tėvų globos ar socialinės rizikos vaikams nuo 0 iki 18 metų, taip pat vyresniems, iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas bei vaikams ir jaunuoliams su negalia iki 29 metų. Šių paslaugų sudėtis: apgyvendinimas, psichologinė pagalba, maitinimo organizavimas, aprūpinimas apranga ir avalyne, sveikatos priežiūros organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas ir kt.

SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje apgyvendintų vaikų rodikliai

| Metai | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atvykusių vaikų skaičius | 10 Iš tėvų 8 Iš globėjų 2 | 26 Iš tėvų 25 Iš globėjų 1 | 14 Iš tėvų 13 Iš globėjų 1 | 19 Iš tėvų 16 Iš globėjų 3 |
| Išvykusių vaikų skaičius | 13 Pas tėvus 8 Pas globėjus 3 Pas įtėvius 2 | 23 Pas tėvus 18 Pas globėjus 3 Pilnamečiai 2 | 14 Pas tėvus 11 Pas globėjus 3 | 25 Pas tėvus 13 Pas globėjus 11 Pilnamečiai 1 |

2017 metų spalio 31 d. duomenimis į SPC atvyko 19 vaikų: trumpalaikio iki 3 parų apgyvendinimo paslaugos suteiktos 6 vaikams, intensyvios krizių įveikimo paslaugos suteiktos 5 vaikams, 8 vaikams nustatyta laikinoji globa. Iš SPC 2017 m. išvyko 25 vaikai: pas tėvus – 13, į globėjų šeimas – 11, sulaukė pilnametystės – 1.

2017 metų lapkričio 1 d. duomenimis SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje gyvena 7 vaikai (2 mergaitės ir 5 berniukai), iš jų nuolatinė globa nustatyta 5 vaikams, 2 – laikinoji globa.

Vaikų pasiskirstymas pagal amžių

|  |  | Amžius metais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Vaikų skaičius |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| iš jų: | mergaitės | - | - | 1 | 1 | - |
|  | berniukai | 2 | 1 | - | 1 | 1 |

Siekiant mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių vaikų globos įstaigoje ir plėtoti alternatyvias vaiko globos formas šeimoje, nuo 2008 metų SPC atestuoti socialiniai darbuotojai vykdo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos ir pagalbos jiems teikimo paslaugas. 2012 metais pagal GIMK programą pradėti vykdyti tęstiniai mokymai, skirti globėjų (rūpintojų) ar įtėvių šeimoms, kurie padeda spręsti bendravimo su vaiku, auklėjimo, priežiūros ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo klausimus. Nuo 2008 iki 2016 metų vykdant projektą „Kelias į šeimą“ paslaugos potencialiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) bei įtėviams, gyvenantiems Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų ir Palangos miesto savivaldybėse. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-26 SPC įsteigti 2 papildomi socialinių darbuotojų etatai. Nuo 2016 m. vasario 1 d. pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams paslaugas Kretingos rajono savivaldybėje pradėjo teikti 3 GIMK atestuotos socialinės darbuotojos.

Teikiant pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas

| Metai | Parengta globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimų vykdant GIMK mokymus | Parengta išvadų dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais | Parengta išvadų dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai | Vykdyta tęstinių mokymų |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2 globėjų, 1 įvaikintojas | 4 | - | 2 grupės/10 asmenų |
| 2014 | 4 globėjų | 6 | - | 2 grupės/21 asmuo |
| 2015 | 3 globėjų, 1 įvaikintojas | 6 | - | 2 grupės/27 asmenys |
| 2016 | 11 globėjų, 3 įvaikintojai | 17 | 2 šeimoms | 2 grupės/12 asmenų |
| 2017 | 10 globėjų, 1 įvaikintojas | 9 | 1 šeimai | 2 grupė/12 asmenų |

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

6. Veiksmų plano tikslas – kurti vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių visumą, kuri sudarytų palankias sąlygas vaikui augti saugioje šeimos aplinkoje ir gauti reikiamas kompleksines (socialines, teisines, medicinines ar kitas) paslaugas ir pagalbą.

7. Veiksmų plano uždaviniai:

7.1. gerinti galimybes tėvų globos netekusiam vaikui grįžti į savo tėvų biologinę šeimą arba būti globojamam (rūpinamam) šeimoje ar įvaikintam ir pasirengti savarankiškam gyvenimui;

7.2. organizuoti ir koordinuoti budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų) veiklą Kretingos rajono savivaldybėje;

7.3. tobulinti specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikaciją;

7.4. plėsti institucijų tarpusavio bendradarbiavimą.

8. Laukiami rezultatai:

8.1. toliau vykdoma GIMK programa, pagal kurią bus parengta globėjų (rūpintojų), įtėvių;

8.2. užtikrintas paslaugų teikimas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, siekiant sudaryti galimybes likusiam be tėvų globos vaikui gyventi globėjų (rūpintojų) šeimoje, šeimynoje ar įtėvių šeimoje;

8.3. nuo 2018-01-01 Kretingos socialinių paslaugų centras įgyvendins vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis perduos likusį be tėvų globos vaiką ar socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teiks ir organizuos socialines paslaugas bei kitą pagalbą vaikui ir budinčiam globotojui;

8.4. nuo 2020 m. likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) nebus teikiamos SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje;

8.5. patobulinta specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikacija, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir veiksmingumą.

9. Veiksmų plano priemonės:

| Eil. Nr. | Priemonės | Metai | Siekiamas rezultatas | Planuojamos lėšos Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasirašyti Jungtinės veiklos sutartį su VŠĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ įgyvendinant projektą „Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslauga Klaipėdos regione“. | 2017 | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis | - |
| 2. | Skleisti informaciją apie vaikų globą šeimoje ir įvaikinimą, vykdyti budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įvaikintojų paiešką. | 2017-2020 | Informacija skelbiama viešosiose erdvėse ir renginiuose. | 19000 per metus |
| 3. | Vykdyti įvadinius mokymus pagal GIMK programą. | 2017 | Parengtos 3 globėjų (rūpintojų) šeimos (6 asmenys). |  |
|  |  | 2018-2020 | Parengtos 9 grupės/30 šeimų |  |
| 4. | Apgyvendinti be tėvų globos likusius vaikus globėjų (rūpintojų) šeimose. | 2018-2020 | Vaikai apgyvendinami globėjų (rūpintojų) šeimose (iki 12 vaikų). | Savivaldybės lėšos Valstybės lėšos |
| 5. | Organizuoti ir koordinuoti budinčio globotojo veiklą. | 2018-2020 | Sudarytos paslaugų teikimo ir tarpusavio bendradarbiavimo sutartys su budinčiais globotojais (iki 6 sutarčių). | Savivaldybės lėšos Valstybės lėšos |
| 6. | Teikti tęstines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, tęstinius mokymus, savipagalbos grupes ir kt.) budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams bei jų globojamiems (rūpinamiems) ir įvaikintiems vaikams. | 2018-2020 | Per metus suteiktos paslaugos iki 60 asmenų. |  |
| 7. | Teikti globėjams (rūpintojams), globotojams atokvėpio paslaugą. | 2018-2020 | Suteikta atokvėpio paslauga iki 12 šeimų. | 9000 |
| 8. | SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje teikti socialines paslaugas laikinojoje/nuolatinėje globoje esantiems vaikams, padedant jiems grįžti į biologinę šeimą ar apsigyventi globėjų (rūpintojų)/ įtėvių šeimoje. | 2018-2020 | 6-5 vaikai gyvena SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje. | 130000 |
| 9. | Suteikti vaikui, patiriančiam socialinę riziką ar atsidūrusiam krizinėje situacijoje, intensyvią krizių įveikimo pagalbą. | 2018-2020 | 5-7 vaikams, patiriantiems socialinę riziką ar atsidūrusiems krizės būklėje, pagal poreikį suteiktos reikalingos paslaugos SPC Vaikų globos (rūpybos) tarnyboje. | 32500 |
| 10. | Kelti darbuotojų profesinę kvalifikaciją. | 2018-2020 | Kiekvienas socialinį darbą dirbantis darbuotojas dalyvaus profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymuose iki 16 val. per metus. | 7500 |

_____________________________