PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-43

KRETINGOS MUZIEJAUS

2019 M. VEIKLOS PLANAS

| Veiklos sritis | Planuojama | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstytini klausimai) | Sušaukti 4 Muziejaus tarybos posėdžius. - I posėdis: – išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, informaciją dėl Muziejaus 2018 metų veiklos rezultatų tekstinės ir statistinės ataskaitos; – išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informaciją dėl 2018 metų muziejinės veiklos rezultatų; – išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, informaciją dėl Muziejaus 2019 metų veiklos plano; – išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją dėl 2018 metų fondo rinkinių apskaitos ir saugojimo rezultatų; – išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, informaciją dėl saldainių dirbtuvių „Dvaro saldaininė“ įkūrimo paminkliniame pastate, vandens malūne; – išklausyti Roko Venckaus, muziejinių procesų automatizavimo inžinieriaus, informaciją dėl projektoriaus ir ekrano įkainių prezentacijos metu, nustatymo. - II posėdis: – išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją dėl Muziejaus įvykdytų ir vykdomų projektų; – išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos, informaciją dėl problemų, susijusių su Žiemos sodo augalų ligomis ir kenkėjais; – išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informaciją dėl Muziejaus veiklos 2012-2018 m. viešinant rinkinius LIMIS, VEPIS ir „Europeana“ interneto svetainėse; – išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informaciją dėl muziejinės veiklos I ketvirčio rezultatų; – išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją dėl pasiruošimo Dvaro šventei „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, kuri vyks 2019 m. rugpjūčio 3 d.; – išklausyti Roko Venckaus, muziejinių procesų automatizavimo inžinieriaus, informaciją dėl Muziejaus paminklinių pastatų ir paminklinės teritorijos vykdomos apsaugos, apsaugos kontrolės ir apsaugos tobulinimo galimybių. - III posėdis: – išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją dėl vykdomų edukacinių veiklų Muziejuje ir Tradicinių amatų centre; – išklausyti Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos, informaciją dėl medžių genėjimo ir retinimo Dvaro parke; – išklausyti Jolantos Klietkutės, Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėjos, informaciją dėl Muziejaus veiklos, rinkinių populiarinimo, naujovių diegimo galimybių Muziejaus interneto svetainėje; – išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informaciją dėl muziejinės veiklos II ketvirčio rezultatų. IV posėdis: – išklausyti Ingos Jurginienės, Etnokultūros skyriaus vedėjos, informaciją dėl skyriaus veiklos ir perspektyvų; – išklausyti Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informaciją dėl muziejinės veiklos III ketvirčio rezultatų. – išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją dėl naujai gautų 2019 metais eksponatų įvertinimo ir eksponatų, esančių fondų saugyklose, pervertinimo tikrąja verte. – išklausyti Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, informaciją dėl pasiruošimo Muziejaus įkūrimo 85-mečiui (2020 m.). | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ket. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė Vida Kanapkienė Rokas Venckus Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Rokas Venckus Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Inga Jurginienė Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Vida Kanapkienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu) | Parengti ekspedicijose ir išvykose surinktos medžiagos įforminimo ir perdavimo saugoti reikalavimus. | II ketv. | Julius Kanarskas |
| 3. Pasitarimai muziejinės-ūkinės bei organizacinės veiklos klausimais (pasitarimų skaičius) | Kiekvieną antradienį rengti pasitarimus specialistams, kartą ketvirtyje – visuotinius darbuotojų susirinkimus, kartą per mėnesį – aptarnaujančiojo personalo grupėms. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė |
| 4. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | 1. Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis (pagal poreikį). 2. Rengti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Muziejaus eksponatų panaudos. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė |
| 5. Projektinė veikla (projekto ir fondo pavadinimas) | 1. Vykdyti projektą „Kretingos dvaro sodybos rūmų verandos tvarkybos (remonto, restauravimo) ir kapitalinio remonto darbai“ (gavus finansavimą). 2. Įgyvendinti 9 muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 2.1. Kilnojama fotografijų paroda „Kardo rinktinės partizanų takais“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 2.2. Mokslinė-praktinė konferencija „Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono Kultūrinės veiklos programai. 2.3. „Gobelenų diptiko – austinio sieninio kilimo – restauravimas“. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 2.4. „Grafų Tiškevičių koplyčios maldos suolų-klauptų restauravimas“. Projektas pateiktas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 2.5. „Etnokultūra gyvai“. Projektas pateiktas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 2.6. Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono Kultūrinės veiklos programai. 2.7. „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“. Projektas pateiktas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 2.8. Mokslinė konferencija „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“. Projektas pateiktas Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 2.9. „Poška staklės naujoj gryčioj“. Projektas pateiktas: – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai; – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3. Parengti 8 muziejinės veiklos projektus: 3.1. Tęstinis projektas „Poška staklės naujoj gryčioj“. Projektą teikti: – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai; – Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tęstinio mokymosi programai. 3.2. Tęstinis projektas „Etnokultūra gyvai“. Projektą teikti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3.3. „Grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus altoriaus restauravimas. Projektą teikti: – Lietuvos kultūros tarybai; – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3.4. Kretingos muziejaus vaikų lėlių teatras. Projektą teikti: – Lietuvos kultūros tarybai; – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3.5. „Sekmadienio popietės su pasakų herojais Žiemos sode“. Projektą teikti: – Lietuvos kultūros tarybai; – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3.6. „Aikštelės prie upės pritaikymas edukacijoms“. Projektą teikti: – Lietuvos kultūros tarybai; – Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3.7. Tęstinis projektas „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“. Projektą teikti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3.8. Etnoterapijos praktiniai užsiėmimai tradicinių amatų centre. Projektą teikti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. | I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. II-IV ketv. II-IV ketv. II-IV ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Vida Kanapkienė Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Paulauskienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Nijolė Vasilaiskienė Inga Jurginienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Sušaukti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžius šiais klausimais: – dėl Muziejaus rinkinių komplektavimo komisijos 2019 m. veiklos plano; – dėl 2019 m. patvirtintos specialiųjų lėšų sąmatos eksponatams įsigyti; – 2018 m. vykdytos mokslinės inventorizacijos rezultatai; – dėl Muziejaus Mokslinio archyvo 2018 m. naujų bylų sąrašo tvirtinimo; – dėl eksponatų restauravimo iš Muziejaus specialiųjų programų lėšų; – dėl 2019 m. nuolatiniam saugojimui priimtų eksponatų įvertinimo; – dėl eksponatų, įvertintų tikrąja verte, sąrašo tvirtinimo; – dėl 2019 m. numatytų rinkinių (kolekcijų) sutikrinimo su apskaitos knygomis rezultatų; – dėl ekspedicijų ir išvykų metu surinktos medžiagos perdavimo į fondus tvarkos aprašo tvirtinimo; – dėl nurašymui, perdavimui ar perkėlimui atrinktų eksponatų tvirtinimo; – dėl eksponatų perkėlimo į kitus fondus; – dėl eksponatų ir saugyklų būklės; – dėl eksponatų įsigijimo, priėmimo į atitinkamus fondus, jų išskirstymo pagal rinkinius. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. | Dalia Padriezienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Pagal rinkinius planuojama įsigyti 780 vnt. eksponatų: archeologijos (A) – 15 vnt., dokumentų (D) – 110 vnt., etnokultūros (E) – 50 vnt., faleristikos (F) – 65 vnt., ikonografijos (IF) – 300 vnt., istorinės buities (IB) – 20 vnt., spaudinių (Sp) – 120 vnt., tekstilės (Tk) – 50 vnt., vaizduojamosios dailės (VD) – 50 vnt. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 1.3. Kiti darbai | – | – | – |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas) | 1. Išrašyti 39 vnt. eksponatų priėmimo aktus. 2. Rašyti laikinam ilgalaikiam saugojimui gautų kultūros vertybių priėmimo-perdavimo aktus. 3. Rašyti laikinam trumpalaikiam saugojimui gautų kultūros vertybių priėmimo-perdavimo aktus. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui perduotus eksponatus. 5. Registruoti eksponatus laikino (ilgalaikio) saugojimo knygose. 6. Rašyti eksponatų pirkimo protokolus. 7. Rašyti eksponatų deponavimo aktus. 8. Rašyti eksponatų restauravimo priėmimo-perdavimo aktus. 9. Rašyti eksponatų vidaus judėjimo išdavimo aktus. 10. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 2016 m. įvertintų eksponatų vertę. 11. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti inventorintų eksponatų numerius. 12. Eksponatų apskaitos knygose atžymėti per 2016 m. nurašytus ar perkeltus į kitus fondus eksponatus. 13. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro sąrašą. | I–IV ketv. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 1090 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: Bonistikos – 100 vnt., dokumentų – 200 vnt., etnokultūros – 150 vnt., faleristikos – 50 vnt.; ikonografijos – 300 vnt., numizmatikos – 40 vnt., spaudinių – 50 vnt., vaizduojamosios dailės – 200 vnt. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas (numatomų išrašyti kortelių skaičius) | Išrašyti 1090 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių: – Archeologijos ir istorijos skyrius – 400 vnt.: – Etnokultūros skyrius – 350 vnt.: – Vyr. fondų saugotoja – 140 vnt.; – pavaduotojas muziejininkystei – 200 vnt. | I- IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.4. Eksponatų topografinių sąrašų rengimas (kuriam rinkiniui) | Parengti topografinius sąrašus eksponatų saugyklose: dokumentų rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F106A), dokumentų rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F106A), spaudinių rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F106A), spaudinių rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F106A), istorinės buities rinkinio pagrindinio fondo (saugyklos F102, F106A, F107), istorinės buities rinkinio pagalbinio fondo (saugyklos F102, F106A, F107), dokumentų rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F206A), dokumentų rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), faleristikos rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F206A), faleristikos rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), istorinės buities rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F206A), istorinės buities rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), (spaudinių rinkinio pagrindinio fondo (augykla F206A), spaudinių rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), vaizduojamosios ir taikomosios dailės rinkinių (saugyklos F103, F203, F205A), etnokultūros ir tekstilės rinkinių (saugykla-ratinė). | I–IV ketv. | Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė |
| 2.5. Eksponatų pirminės apskaitos kortelių pildymas (numatomų užpildyti kortelių skaičius) | Užpildyti 780 vnt. pirminės apskaitos kortelių naujai priimtiems eksponatams. | I–IV ketv. | Dalia Padriezienė, skyrių vedėjai ir specialistai |
| 2.6. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti tikrąja verte 1050 vnt. eksponatų: – į fondus 2019 m. naujai priimtus 780 vnt. eksponatų; – numizmatikos rinkinio pagrindinio fondo 200 vnt. monetų; – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui ilgalaikiam deponavimui perduotus 70 vnt. eksponatų. | I–IV ketv. I ketv. III ketv. | Dalia Padriezienė, skyrių vedėjai ir specialistai |
| 2.7. Nurašymas (kiek numatoma eksponatų nurašyti) | Nurašyti 126 vnt. eksponatų: – iš pagrindinio fondo (gavus LR Kultūros ministerijos leidimą) – 86 vnt. etnografijos eksponatų; – iš mokslinio-pagalbinio fondo – 40 vnt. eksponatų. | I–IV ketv. I–IV ketv. | Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė Dalia Padriezienė |
| 2.8. Perkėlimas (kiek numatoma eksponatų perkelti) | – | – | – |
| 2.9. Kiti darbai | 1. Perduoti nuolatiniam saugojimui Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėjai Ikonografijos rinkinio pagrindinio fondo inventorintus eksponatus – 18747 vnt. (įrengus naują saugyklą ūkvedžio name). 2. Perduoti nuolatiniam saugojimui naujam specialistui – archeologui Archeologijos rinkinio eksponatus – 8 000 vnt. 3. Perduoti nuolatiniam saugojimui Etnokultūros skyriaus vedėjai Tekstilės rinkinio eksponatus – 2 070 vnt. 4. Naujai priimtiems 780 vnt. eksponatams surašyti apskaitos numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui. 5. Teikti duomenis Muziejaus buhalterijai apie laikinai ilgalaikiam ir trumpalaikiam saugojimui priimtų eksponatų judėjimą. 6. Patikslinti etnokultūros rinkinio 50 vnt. eksponatų numerius. | I–IV ketv. II–III ketv. IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. II–III ketv. | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Iinga Jurginienė Skyrių vedėjai ir specialistai Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti 11788 vnt. eksponatų: – Muziejaus nuolatinėse ekspozicijose eksponuojamų eksponatų – 2678 vnt.; – pagrindinio fondo Numizmatikos rinkinio monetų – 1020 vnt.; – Archeologinio rinkinio eksponatų – 8000 vnt.; – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui ilgalaikiam deponavimui perduotų eksponatų – 90 vnt. | I–II ketv. I ketv. II–III ketv. III ketv | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Konservuoti ir restauruoti 3 vnt. eksponatų: Muziejaus buhalterijai Istorinės buities rinkinio eksponatų (baldų) – 1 vnt.; Muziejaus buhalterijai Tekstilės rinkinio eksponatą (gobeleną) – 2 vnt. | I–IV ketv. | Dalia Padriezienė |
| 3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | 1. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų apžiūrą fondų 10 saugyklų, etnografijos saugykloje-ratinėje. 2. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų apžiūrą nuolatinėse ekspozicijose. 3. Kartą pusmetyje rengti sanitarines dienas, organizuoti prevencinį eksponatų valymą nuolatinėse ekspozicijose. 4. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų apžiūrą Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. 5. Fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą rinkinių saugyklose ir ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai. 6. Periodiškai purkšti nuo kandžių tekstilės eksponatus. 7. Valyti ir atskirti skaptuko lervų pažeistus etnokultūros rinkinio eksponatus. | I–IV ketv. I–IV ketv. II–IV ketv. III ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. II–III ketv. | Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė ir rinkinių saugotojai Dalia Padriezienė ir rinkinių saugotojai Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė ir rinkinių saugotojai Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 3.4. Kiti darbai | - | - | - |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | 1. Aptarnauti Muziejaus lankytojus: – Muziejaus lankytojų skaičius – 124300; – Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 5000; – edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 12000. 2. Aptarnauti grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus lankytojus: – pavienių lankytojų skaičius – 5000; – organizuotų lankytojų skaičius – 550; – ekskursijų skaičius – 20. | I-IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 28 renginius: Parodų atidarymai – 11: – Sigito Juknevičiaus ir Linos Winter tapybos darbų paroda ,,Prisiminimas apie save“; – Kristinos Šorienės batikos darbų paroda ,,Baltiškų raštų atspindžiai batikoje. Rėdos ratas“; – Algimanto Verbuto kūrybos darbų paroda „Prisilietimas tušu“; – liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“ Klaipėdos krašto geriausių tautodailininkų kūrinių paroda; – Algimanto Verbuto kūrybos darbų paroda „Nutolusios erdvės vis priartėja ir paliečia. Sigutėnai“; – Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“; – kraštietės tapytojos Elenos Kniūkštaitės personalinės kūrybos darbų paroda; – Kretingos rajono savivaldybės pedagogų švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto fotografų klubo „Fotoakimirka“ fotografijų paroda; – fotografijų paroda „Kretingos kojūkininkai“; – „Grafų Tiškevičių Kretingos dvaro ikonografijos rinkinys“ (iš Muziejaus fondo); – Klubo „Mes“ narių kūrybos darbų paroda „Kretingiškiai piešia zentanglę“. Popietės – 6: – sekmadieniniai teatro ir lėlių dienai skirti pasakų skaitymai vaikams Žiemos sode (4 skaitymai); – „Ištremti į Šiaurės naktį“, skirta Gedulo ir Vilties dienai; – „Šv. Uonė – dounas puonė“. Šventės -2: – Akcija „Muziejų naktis“; – Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Etnokultūriniai renginiai – 4: – Verbų (ir ne tik) turgelis; – tradicinis jaunųjų amatininkų kiemelis „Suku, suku darbų malūnėlį“; – trijų kartų protmūšis „Žemaičiais esame mes gimę“, skirtas Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osiosms metinėms; – Kalėdinis metturgis. Edukaciniai renginiai – 3: – „Sveiki, sugrįžtantys Kretingos dvaro parko giesmininkai“; – „Kuriu paukščiui, medžiui, gėlei...“; – „Paukščių palydos – 2018“. Kiti renginiai – 2: – kraštiečio Juozo Pociaus pjesės „Dvaro oranžerijos stiklo paveikslėliai – grafų Juozapo ir Sofijos Tiškevičių gyvenimo akimirkos“ viešas skaitymas; – performansas „Pasitaškymai tušu. Šūdvabalis“. | I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. II ketv. III ketv. II ketv. II ketv. IV ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. | Danutė Šorienė Danutė Šorienė Roma Luotienė Danutė Šorienė Roma Luotienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Roma Luotienė Julius Kanarskas Roma Luotienė Roma Luotienė Danguolė Gedgaudienė Roma Luotienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Roma Luotienė Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Roma Luotienė |
| 3. Santuokų registravimas muziejaus patalpose | Paruošti Muziejaus patalpas santuokų registravimo ceremonijoms. | I-IV ketv. | Roma Luotienė Inga Idaitė |
| 4. Fondų lankytojų aptarnavimas | Aptarnauti fondų lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros, dailės istorijos ir kt. klausimais. | I-IV ketv. | Skyrių vedėjai ir specialistai |
| 5. Muziejaus interneto svetainės plėtra | 1. Pildyti interneto svetainę nauja, aktualia informacija, skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei įvykusių renginių aprašymais. 2. Sinchronizuoti svetainės skelbimus su Muziejaus facebook paskyra. 3. Skelbti informaciją apie Muziejuje vykdomus ir įvykusius viešuosius pirkimus. 4. Teikti medžiagą Muziejaus interneto svetainės puslapiams atnaujinti. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. IV ketv. | Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Rokas Venckus Skyrių vedėjai ir specialistai |
| 6. Kita veikla | – | – | – |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis kraštas“ (5 temos, 30 užsiėmimų). I. Archeologija (1 užsiėmimas): 1. „Piliakalnių legendos“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. II. Istorija (11 užsiėmimų): 1. „Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 2. „Grafai Tiškevičiai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 3. „Dingusi Kretinga“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 4. „Pažink savo gimtąjį miestą“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 5. „Mano miesto herbai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 6. „Kuo Kretingai svarbus Salaspilio mūšis?“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 7. „Pasuk rankenėlę – išgirsk muzikėlę“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 8. „Skaudūs istorijos puslapiai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 9. „Gyvenimas dvare“, skirta 6 m. vaikams, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 10. „Vienuolynų kelias“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 11. „Ar šviesa moka piešti?“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. III. Pilietiškumas kasdienybėje (3 užsiėmimai): 1. Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 2. „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 3. „Pažinkime savo rajono Garbės piliečius“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. IV. Gamtos pažinimas (6 užsiėmimai). 1. „Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 2. „Atrask mano žydėjimą“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 3. „Žiemos sodo augalų domino“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 4. „Dvaro parko mažieji perliukai“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 5. „Augalų dažų laboratorija“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 6. „Padovanosiu Mamai gėlę“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. V. Etnokultūra (9 užsiėmimai). 1. „Kryždirbystė Kretingos krašte“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 2. „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 3. „Žvakių liejimo pamokėlė“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 4. „Budinam žemelę“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 5. „Ilgas lino gyvenimas“, skirta 1-4 kl. moksleiviams. 6. „Kraičio skrynia, ką slepi?“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 7. „Laiko mašina šimtmečiu atgal“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 8. „Velykinio zuikio kepyklėlė“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. 9. „Velykinės teplionės ir šėlionės“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. Organizuoti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų centre, skirtus vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Iš viso 12 programų: – „Kretingos dvaro saldaininė“; – „Molio abėcėlė“; – „Kretingos dvaro kepiniai“; – „Kretingos dvaro parko žaliosios vaistinėlės“; – „Lietuvių liaudies grafika: medžio raižiniai“; – „Pynimas iš šiaudelių“; – „Prakalbinta karklo vytelė“; – „Rinktinių juostų audimas“; – „Rankšluosčio ir kucinio tako audimas“; – „Juodoji keramika“; – „Natūralaus muilo gamyba“; – „Rankdarbiai iš vilnos“. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė tradiciniai amatininkai |
| 2. Dvaro parko bičiulių klubo, vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veikla (užsiėmimų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vykdyti Dvaro parko bičiulių klubo veiklą (17 užsiėmimų). Dalyviai – Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 2, 3 kl. moksleiviai ir ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai. Organizuoti 10 dienų kūrybinę-pažintinę vaikų vasaros stovyklą „Vasaros artelė malūne“. Dalyviai – 7-11 metų vaikai. | I-IV ketv. Birželio mėn. | Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Nijolė Vasiliauskienė Inga Idaitė |
| 3. Edukacinės paskaitos (kokioms lankytojų grupėms skirtos) | Skaityti edukacines paskaitas Kretingos miesto ir krašto istorijos tema. Klausytojai: Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai, Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariai ir kt. | I-IV ketv. | Julius Kanarskas |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas | 1. Parengti teminį planą Etnografijos ekspozicijos vandens malūno-elektrinės pastato pusrūsyje. 2. Parengti parodos teminį planą „Grafų Tiškevičių Kretingos dvaro ikonografinis rinkinys“. | I–II ketv. III-IV ketv. | Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė Julius Kanarskas |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | Įrengti etnokultūros ekspoziciją vandens malūno-elektrinės pastato pusrūsyje. | II ketv. | Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 17 parodų: – fotografijų ir dokumentų paroda „Mes buvote ten“, Laisvės gynėjų dienai. Parengta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos; – fotografijų paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“. Parengta Viliaus Kavaliausko; – Sigito Juchnevičiaus ir Linos Winter tapybos darbų paroda „Prisiminimas apie save“; – Kristinos Šorienės batikos darbų paroda “Baltiškų raštų atspindžiai batikoje „Rėgos ratas“; – Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo piešinių paroda „Spalvoto žiedelio paliktas raštas...“; – Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo kūrybinių darbų paroda „Mūsų plunksnuotieji draugai“; – „Lietuvos regionų verbos“; – respublikinės liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“ Klaipėdos krašto geriausiųjų tautodailininkų kūrybos darbų paroda; – tapytojo Edvardo Stalmoko jubiliejinė kūrybos darbų paroda; – „Bijūnų žiedais pražydo vasara“. – Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“; – kraštietės tapytojos Elenos Kniūkštaitės personalinė kūrybos darbų paroda; – Kretingos rajono savivaldybės Švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto fotografų klubo „Fotoakimirka“ fotografijos darbų paroda; – „Kardo rinktinės partizanų takais“; – „Grafų Tiškevičių Kretingos dvaro ikonografijos palikimas“; – Adolfo Andriejaus Viluckio jubiliejinė kūrybos darbų paroda; – tekstilės paroda „Poška staklės naujoj gryčioj“. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv Sausio mėn. Vasario mėn. II ketv. II ketv. II ketv. Birželio mėn. III ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Jurgita Tertelienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Julius Kanarskas Danutė Šorienė Jurgita Paulauskienė |
| 4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | Karpinių paroda „Lietuva mano širdy“ Kretingos rajono kultūros centre. | I ketv. | Danutė Šorienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Parengti 3 virtualias temines parodas Muziejaus internetinėje svetainėje: – „Kretingos muziejaus senosios Užgavėnių kaukės“; – „Velykiniai atvirukai iš Kretingos muziejaus rinkinio“; – „Kalėdiniai ir Naujametiniai atvirukai iš Kretingos muziejaus rinkinio“. | I ketv. II ketv. IV ketv. | Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Jolanta Klietkutė |
| 6. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais, padėti jiems rengti parodas Kretingos muziejuje. | I-IV ketv. | Visi skyrių vedėjai ir specialistai |
| 7. Kiti darbai | Eksponuoti ir apipavidalinti Muziejaus parodas. | I–IV ketv. | Inga Idaitė |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba | 1. Paruošti medžiagą monografijai „Kretingos grafai Tiškevičiai“. 2. Parengti elektroninę brošiūrą „Senasis grafų Tiškevičių dvaras Palangoje“, iš serijos „Būtasis laikas“. | I–III ketv. I–IV ketv. | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | 1. Parengti lankstinuką apie Kretingos grafų Tiškevičių koplyčią (gavus finansavimą). 2. Parengti lankstinuką „Edukacinės programos Tradicinių amatų centre“. 3. Parengti ir išleisti renginių ir parodų kvietimus, plakatus, anotacijas, skelbimus. 4. Parengti lankstinuką „Edukacinė programa „Tavo gimtasis kraštas“ 2019–2020 m.“. | I-IV ketv. I ketv. I-IV ketv. IV ketv. | Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Inga Idaitė Skyrių vedėjai ir specialistai Jurgita Paulauskienė Inga Idaitė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Parengti bei kultūros ir periodinei spaudai pateikti 21 publikaciją: – „Akmenės gatvė“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos (Karolštato) rotušė“, iš ciklo „Dingusi Kretinga“ (laikraštis „Švyturys“); – „Iš Darbėnų žydų bendruomenės istorijos“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Linos Mikuckienės rankdarbiai – muziejui“ (laikraštis „Švyturys“); – „Spingsi spingsužė“ (senosios apšvietimo priemonės) (laikraštis Švyturys); – „Senieji medžio apdirbimo įrankiai“ (laikraštis Švyturys); – „Paobelio dvaras – Kretingos dvaro brolis dvynys“ (laikraštis „Švyturys“); – „Relikvijos Kretingos bažnyčioje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos savivaldai 410 metų“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Iš Kretingos vartotojų bendrovės istorijos“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Dauginčių kaimas“, iš ciklo „Mūsų krašto kaimai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Tremtis ir fotografija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Paukščio simbolika tautosakoje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Salantiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo“, skirtas Nepriklausomybės kovų atminimo metams (laikraštis „Švyturys“); – „Iš Kvecių kaimo praeities“, iš ciklo „Mūsų krašto kaimai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kęstučio gatvė“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – Pokyčiai etnografinėje ekspozicijoje „Saulės ratu“ (laikraštis „Švyturys“); – „Muziejaus taikomosios dailės rinkinys“ (laikraštis „Švyturys“); – „Sragius ir Kasperaičius menanti sodyba Imbarės kaime“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Vytauto gatvė“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Sūdėnai“, iš ciklo „Mūsų krašto kaimai“ (laikraštis „Švyturys“). | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I–IV ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. III ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė Aušrinė Kasperavičiūtė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Danguolė Gedgaudienė Aušrinė Kasperavičiūtė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas |
| 4. Mokslinių straipsnių publikavimas (straipsnio ir mokslinio leidinio pavadinimai) | Parengti mokslinį straipsnį „Bajorų Mongirdų genealogija“ leidiniui „Bibliotheca Lituana“. | I-III ketv. | Jolanta Klietkutė |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Mokslinių tyrimų temos (pavadinimai) | 1. Kretingos krašto istorija: – „Kretingos krašto žydų bendruomenių istorija: Darbėnų žydų bendruomenė“; – „Kretingos grafai Tiškevičiai. Juozapo Tiškevičiaus (1835–1935) šeimos istorija“; – „Senoji Kretinga: senamiesčio pastatų ir gatvių aprašymas ir istorijos“; – „Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų stebėsenos 2018 metais ataskaita“; – „Kretingos krašto kaimų istorijos“; – „Eleonoros Bucevičienės – pirmosios pajūrio simbolistės – gyvenimas ir veikla“; – „Bajorų Parčevskių genealogija“; – „Bajorų Mongirdų genealogija“; – „Kretingos dvaro Žiemos sodo istorija“; – „Kretingos pranciškonų bažnyčia: Centrinio, Šv. Antano ir Mergelės Marijos altorių istorija“; – „Kretingos rajono represuotų asmenų sąrašai (tremtų į Vokietiją, įtrauktų į tremiamų sąrašus, gimusių tremtyje, kalinių, kalinių šeimos narių ir nužudytųjų artimųjų)“; – „Vaclovas Brazdeikis – ilgametis Kretingos motobolo klubo vadovas. Biografinė apžvalga“. 2. Kultūros paveldas: – „Kultūros paveldo objektų stebėsenos 2019 m. ataskaita“. 3. Kretingos krašto kultūros ir dailės istorija: – „Muziejaus taikomosios dailės rinkinys. Stalo reikmenų kolekcija“; – „Kretingos krašto kuriantys žmonės“. 4. Kretingos krašto etninė kultūra: – „Vietovardžiai Darbėnų seniūnijoje“; – „Užgavėnės Grūšlaukėje“; – „Vakarų Žemaitijos tradicinė gyvensena ir jos atspindžiai šiandieninėje kultūroje“ (medžiagos rinkimas ir audio įrašų aprašų parengimas). 5. Dvaro parkas ir Žiemos sodas: – „Dvaro parko istorija“; – „Žiemos sodo istorija“; – „Žiemos sodo augalai“. | I–III ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. II–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. III–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Julius Kanarskas Danutė Šorienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė Inga Jurginienė Aušrinė Kasperavičiūtė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė |
| 2. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Surengti 2 tiriamąsias ekspedicijas: 1. Etnografinė ekspedicija Darbėnų seniūnijoje. Tikslas – užfiksuoti Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos išnykusių kaimų pavadinimus, rinkti medžiagą ir eksponatus apie išnykusių kaimų bendruomenės gyvenseną (kasdienis darbas, vaikų auklėjimas, kaimynų bendrystė, amatai, tikėjimas ir pan.). 2. Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų stebėsena. Tikslas – partizaninio judėjimo ir tremties atminimo vietų tyrimai Žemaitijos nacionaliniame parke. | III ketv. III ketv. | Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė Julius Kanarskas |
| 3.Tiriamosios išvykos (tikslas, vieta) | Surengti 18 išvykų eksponatams rinkti ir tyrimams vykdyti: 1. Išvykos (4) po Kretingos miestą ir kaimiškąsias vietoves. Tikslas – rinkti etnokultūros medžiagą ir eksponatus. 2. Išvykos (4) pas Kretingos krašto kuriančius žmones. Tikslas – rinkti medžiagą apie kūrėjus ir jų darbus. 3. Išvykos (5) į Kretingos rajono Darbėnų, Kartenos, Kūlupėnų, Imbarės, Žalgirio, Vydmantų, Salantų ir Kretingos seniūnijas. Tikslas – tirti kultūros paveldo objektus. 4. Išvykos (2) pas buvusius Kretingos žemės ūkio technikumo dėstytojus ir vadovus. Tikslas – rinkti medžiagą apie Žiemos sodo istoriją. 5. Išvyka į Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodą. Tikslas – apžiūrėti bijūnų kolekciją ir įsigyti bijūnų sodinukų. 6. Išvyka į Kretingsodžio k. pas Danutę Butkuvienę. Tikslas – rinkti ikonografinę, dokumentinę ir faktinę medžiagą. 7. Išvyka pas Ireną Brazdeikienę (Kretinga). Tikslas – rinkti ikonografinę, dokumentinę ir faktinę medžiagą apie Kretingos motobolo komandos buvusį ilgametį trenerį a.a.Vaclovą Brazdeikį. | I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. II ketv. III ketv. III ketv. | Nijolė Vasiliauskienė Iinga Jurginienė Danutė Šorienė Julius Kanarskas Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Danguolė Gedgaudienė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė |
| 4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema) | Surengti 2 konferencijas: – moksleivių konferencija „Žemaitijos atmintinos datos“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms; – mokslinė konferencija „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“, skirta Lietuvos vietovardžių metams. | IV ketv. IV ketv. | Danguolė Gedgaudienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Inga Jurginienė |
| 5. Pranešimai mokslinėse konferencijose (pavadinimas, vieta) | Parengti ir skaityti pranešimą „Kretingos Dvaro parko praeitis ir dabartis“. | II ketv. | Jurgita Tertelienė |
| 6. Kiti darbai | Pildyti mokslinį archyvą: – nauja medžiaga papildyti I, II, III, IV, VII, XI, XIII, XVI, XX, XXII, XXIII, XXVI fondų bylas (30 vnt.). – užvesti 20 naujų mokslinio archyvo bylų archeologijos, bažnyčios istorijos, etnokultūros, kultūros paveldo, rezistencijos, dailės istorijos, Kretingos krašto istorijos, Kretingos muziejaus, Kretingos dvaro istorijos ir kitomis temomis. | I–IV ketv. | Skyrių vedėjai ir specialistai |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 1330 vnt. eksponatų: – ikonografijos, dokumentų, istorinės buities, faleristikos, spaudinių – 900 vnt.; – ikonografijos – 100 vnt.; – numizmatikos, mažosios architektūros – 120 vnt.; – vaizduojamosios dailės – 100 vnt.; – etnografijos – 50 vnt.; – etnografijos – 10 vnt.; – tekstilės – 50 vnt. | I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Dalia Padriezienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė Inga Jurginienė |
| 2. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.). | Dalyvauti Lietuvos dailės muziejaus filialo LIMIS centro rengiamuose eksponatų skaitmeninimo projektuose. | I–IV ketv. | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė |
| 3. Kiti darbai | – | – | – |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas | Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus rinkinius, naujus eksponatus, parodas, ekspozicijas, renginius, edukaciją, projektų vykdymą, ekspedicijų ir išvykų rezultatus, istorines asmenybes, Žiemos sodo ir Dvaro parko augalus. | I–IV ketv. | Skyrių vedėjai ir specialistai |
| 2. Kita veikla | Fotografuoti muziejaus renginius. | I-IV ketv. | Jolanta Klietkutė |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros, muziejinės, edukacinės, veiklos ir kt. klausimais. | I–IV ketv. | Skyrių vedėjai ir specialistai |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas | 1. Parengti ekskursijos tekstinę medžiagą „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus“. 2. Parengti reikalavimus Muziejaus lokalinių tyrinėjimų ekspedicijų ir išvykų metu sukauptai medžiagai tvarkyti. 3. Parengti Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo 2019 m. veiklos programą. 4. Kultūros pasui parengti 4 edukacines programas: „Piliakalnių legendos“, „Laiko mašina šimtmečiu atgal“, „Atrask mano žydėjimą“, „Augalų dažų laboratorija“. 5. Parengti vaikų vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veiklos programą 2019 metams. 6. Atnaujinti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ temas 2019-2020 mokslo metams. | I ketv. I ketv. I ketv. I-IV ketv. II ketv. III ketv. | Roma Luotienė Julius Kanarskas Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė |
| 3. Darbas savivaldybės ir jos įstaigų komisijose, darbo grupėse, tarybose ir pan. | 1. Koordinuoti klubo „Kretingos krašto ainiai“ veiklą. 2. Koordinuoti Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ veiklą. 3. Koordinuoti klubo „Mes“ veiklą. 4. Nario teise dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje. 5. Nario teise dalyvauti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos veikloje. 6. Nario teise dalyvauti Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybos veikloje. 7. Dalyvauti Kretingos muziejaus Darbo tarybos veikloje. | I–IV ketv. I–IV ketv. I-IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I–IV ketv. I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Roma Luotienė Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis |
| 4. Kita veikla | 1. Priimti studentus atlikti praktiką. | I-IV ketv. | Skyrių vedėjai ir specialistai |
| XI. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Daiva Butkienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | 1. Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, kursuose. 2. Dalyvauti darbo su LIMIS sistema mokymuose (pagal LIMIS centro sudarytą programą). | I-IV ketv. II-IV ketv. | Skyrių vedėjai ir specialistai Danguolė Gedgaudienė |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | 1. Suderinti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendruoju skyriumi 2020 m. dokumentacijos planą, 2017 m. apyrašus Nr. 1, 2 ir 3. 2. Tęsti Muziejaus bibliotekos knygų topografinį sąrašą. 3. Surašyti naujai gautas knygas ir spaudinius. 4. Tvarkyti Muziejaus bibliotekos fondą, įsigyti naujų spaudinių, aptarnauti lankytojus. 5. Sutikrinti Muziejaus bibliotekos knygas ir spaudinius, esančias pas darbuotojus. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. | Daiva Butkienė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė |
| 2. Žiemos sodo priežiūra | 1. Nuolatos augalus tręšti, laistyti, plauti lapus, purkšti, dauginti, persodinti, genėti, purenti žemes, reguliuoti šviesos intensyvumą, pagal poreikį vykdyti augalų apsaugą. 2. Papildyti Žiemos sodo Botanikos ekspoziciją šiais augalais: – guzmanijomis – 30 vnt.; – ciklamenais – 8 vnt.; – puansetijomis – 3 vnt.; – sanpaulijomis – 5 vnt.; – vėzdūnėmis – 36 vnt.; – marantais – 50 vnt; – anturiais – 12 vnt; – fitonijomis - 60 vnt.; – geležiniais paparčiais – 24 vnt.; – kitomis žydinčiomis gėlėmis – 30 vnt. 3. Išnaikinti kenkėjus ir atsodinti kenkėjų pažeistus keturių augalų plotus (vėzdūnių, chlorofitų, marantų ir singonių). 4. Išretinti ir išgenėti Stambialapio fikuso šakas. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-II ketv. II-III ketv. | Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Liuda Kanarskienė Jurgita Tertelienė |
| 3. Parko priežiūra | 1. Nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir mulčiuoti, genėti medžius ir krūmus, pagal poreikį vykdyti parko augalų apsaugą; 2. Papildyti Dvaro parką šiais augalais: – medžiais – 5 vnt.; – dekoratyviniais krūmais – 17 vnt.; – daugiametėmis gėlėmis – 200 vnt.; – vienmetėmis gėlėmis – 2000 vnt.; – svogūninėmis gėlėmis – 1000 vnt. 3. Įrengti jurginų kolekciją prie Dvaro malūno ir gėlyne prie ligoninės. 4. Vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis apsodinti upelio pakrantę prie ūkvedžio namo. 5. Parke, šalia Dvaro rūmų, suformuoti šluotelinių hortenzijų gojelius. 6. Vienmetėmis ir svogūninėmis (krokais) gėlėmis apsodinti gėlyną prie Žiemos sodo-oranžerijos. 7. Dekoratyviniais krūmais apželdinti ūkvedžio namo ir malūno teritorijas. | I-IV ketv. II-IV ketv. II ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. III ketv. | Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė |
| 4. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | - Įvertinti Žiemos sodo-oranžerijos techninį stovį. - Suremontuoti kaitlentę Muziejaus tradicinių amatų centre. - Pakeisti durų elektromagnetines spynas į Rūmų vakarinį korpusą – fondų saugyklą ir Ūkvedžio namą (specialiųjų programų lėšos). - Tęsti Kretingos dvaro parko II fontano atstatymo projektą. - Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi ir medžiagomis iš specialiųjų programų lėšų. - Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą iš specialiųjų programų lėšų. - Vykdyti viešuosius pirkimus. - Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus. - 9. Užtikrinti Žiemos sodo kokybišką apšvietimą. - 10. Rūpintis Muziejaus interjero ir eksterjero tvarka ir dekoracijomis. 11. Organizuoti Muziejaus skyrių vedėjų darbų saugos mokymus ir atestacijas bei sveikatos patikrą. 12. Organizuoti naujų sutarčių su įstaigomis ir organizacijomis pasirašymą. 13. Įsigyti ir įdiegti skaitmeninių failų duomenų bazę iš specialiųjų programų lėšų. 14. Aptarnauti kultūrinius renginius, eksponuoti parodas. 15. Paruošti malkų Muziejaus tradicinių amatų centrui. 16. Pastatyti parke suoliukus ir šiukšliadėžes. 17. Tęsti Kretingos dvaro rūmų istorinės verandos atkūrimo projektą. Pradėti rekonstrukcijos ir tvarkybos darbus (gavus finansavimą). 18. Įrengti tako dangą tarnybinio įvažiavimo prie rūmų vakarinio korpuso (esant finansavimui). 19. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinėje teritorijoje. 20. Parengti sąmatą ir renovuoti Dvaro rūmų centrinį vandentiekio įvadą iš specialiųjų programų lėšų. 21. Atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą iš specialiųjų programų lėšų. 22. Suremontuoti Žiemos sodo kondicionavimo – ventiliacijos sistemą (esant finansavimui). 23. Sutvarkyti teritoriją, demontavus elektros pastotę parke. 24. Atnaujinti Žiemos sodo kupolo aptarnavimo atramų platformas (esant finansavimui). 25. Atnaujinti (nudažyti) suoliukus parko reprezentacinėje dalyje iš specialiųjų programų lėšų. 26. Suremontuoti archeologų statybinį vagonėlį iš specialiųjų programų lėšų. 27. Įrengti eksponatų saugyklą ūkvedžio name iš specialiųjų programų lėšų. 28. Surengti Muziejaus darbuotojams civilinės saugos 2 val. mokymus ir praktinius užsiėmimus (stalo pratybas). 29. Parengti Muziejaus interjero ir eksterjero kalėdinės puošybos projektą. | I ketv. I ketv. I-II ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I - IV ketv. I - IV ketv. I - IV ketv. I – IV ketv. I - IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. II-III ketv. II - III ketv. II- III ketv. II - III ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Jurgita Paulauskienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Vida Kanapkienė Inga Idaitė Rokas Venckus Rokas Venckus Rokas Venckus Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Rokas Venckus Rokas Venckus Rokas Venckus Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Inga Idaitė |

Direktorė								Vida Kanapkienė