PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-44

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. ĮV – 12

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-17 redakcija)

2018 M. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir priimti sprendimai) | Sušaukti 2 tarybos posėdžius. 1. Patvirtinti 2017 metų Muziejaus veiklos tekstinę ir statistinę ataskaitas; 2. Patvirtinti Muziejaus 2018 metų veiklos planą; 3. Dėl sodybos pastatų, aplinkos tvarkymo bei tvorų atnaujinimo darbų; 4. Dėl Muziejaus veiklų viešinimo; 5. Einamieji klausimai. | Įvyko du Muziejaus tarybos posėdžiai, kurių metu patvirtintas 2018 m. Muziejaus veiklos planas, Muziejaus 2017 m. veiklos ataskaita, aptarti klausimai dėl sodybos ūkinio pastato stogo dangos pakeitimo, tvorų atnaujinimo darbų užbaigimo, dėl muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo, dėl paramos lėšų panaudojimo buhalterinės apskaitos programos įsigijimui, dėl renginių tematikos, reklamos bei einamieji klausimai. | V. Čėsnienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji dokumentai) | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, pagal poreikį rengti Muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus. | Parengta ir patvirtinta: Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus darbo tvarkos taisyklės 2018-03-05 Nr. V1-04; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 2018-03-16 Nr. V1-07; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus struktūra 2018-06-28 Nr. V1-09; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas 2018-09-05 Nr. V1-10; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018-11-25 Nr. V1-23; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės 2018-11-29 Nr. V1-25; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus darbuotojų asmeninių daiktų naudojimo tvarkos taisyklės 2018-12-06 Nr. V1-26. | V. Čėsnienė |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas (kokios, kada pasirašytos, trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) | Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su švietimo ir kultūros įstaigomis bei organizacijomis. | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centru, 2018-05-26. | V. Čėsnienė |
| 4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir fondo pavadinimas) | Įgyvendinti muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 1. Tęstinis projektas „Audimo mokyklėlė“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa). 2. Tęstinis projektas „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 3. Tęstinis projektas „Klojimo teatro šventė“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa). 4. Projektas „Ką mena senoji klėtelė“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa). 5. Tęstinis projektas „Medžio drožėjų stovykla“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa). 6. Projektas „Ištikimi M. Valančiui“ pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). | Įgyvendinti 6 projektai, iš dalies finansuoti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto: 1. Iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos: 1.1. Vaikų ir jaunimo edukacinis tęstinis projektas „Audimo mokyklėlė“, 2018 m. balandžio–lapkričio mėn., 250,00 Eur; 1.2. „Ką mena senoji klėtelė“, 2018 m. gegužės 18 d., 170,00 Eur; 1.3. „Medžio drožėjų stovykla“, 2018 m. rugpjūčio mėn., 500,00 Eur; 2. Iš Kultūrinės veiklos programos: 2.1. Projektas „Klojimo teatrų šventė“ , 2018 m. rugpjūčio 18 d., 300 Eur; 2.2. Moksleivių skaitovų šventė „Ištikimi M. Valančiui“, 2018 m. gegužės 26 d., 2000,00 Eur; 2.3. Edukacinis projektas „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, 2018 m. kovo–spalio mėn., 220,00 Eur. 3. Lietuvos Kultūros tarybai parengtas ir pateiktas projektas „M. Valančiaus idėjos ir šiandiena“. | V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | 1. Aptarti ir teikti tvirtinti, įvertintus tikrąja verte, 2018 m. priimtus eksponatus; 2. Patvirtinti 2018 m. įvertintus tikrąja verte eksponatus. | Per 2018 metus pateikti tvirtinti tikrąja verte ir įvertinti 250 eksponatų. | V. Čėsnienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Spaudinių – 2 vnt., etnografijos – 3 vnt., ikonografijos – 40 vnt., vaizduojamosios ir taikomosios dailės – 9 vnt., tekstilės – 2 vnt. | Per 2018 m. Muziejaus rinkinius papildė 55 eksponatai. Iš jų pagrindinį fondą (GEK) – 14 vnt., pagalbinį (P) – 41 vnt. Eksponatai papildė šiuos rinkinius: ikonografijos – 35 vnt., istorinės buities – 4 vnt., tekstilės – 5 vnt., spaudinių – 8 vnt., etnografijos – 3 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas skaičius) | Išrašyti priėmimo aktus 2018 metais įsigytiems eksponatams, juos įrašyti į pirminės apskaitos knygą. | 55 eksponatams išrašyti priėmimo aktai, jie įrašyti į pirminės apskaitos knygą. | V. Čėsnienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 34 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: ikonografijos – 18 vnt., etnografijos – 3 vnt., vaizduojamosios dailės – 9 vnt., tekstilės – 2 vnt., spaudinių – 2 vnt., 22 pagalbinio fondo eksponatų (ikonografijos – 22 vnt.). | Suinventorinta: 14 pagrindinio (GEK) fondo eksponatų: etnografijos – 3 vnt., istorinės buities – 4 vnt., tekstilės – 5 vnt., spaudinių – 2 vnt. 41 pagalbinio fondo eksponatas: spaudinių – 6 vnt., ikonografijos – 35 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas (numatomų išrašyti kortelių skaičius) | Išrašyti 34 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių: ikonografijos – 18 vnt., etnografijos – 3 vnt., vaizduojamosios dailės – 9 vnt., tekstilės – 2 vnt., spaudinių – 2 vnt. | Išrašyta 55 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių: ikonografijos – 35 vnt., etnografijos – 3 vnt., istorinės buities – 4 vnt., tekstilės – 5 vnt., spaudinių – 8 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2.4. Eksponatų pirminės apskaitos kortelių pildymas (numatomų užpildyti kortelių skaičius) | Užpildyti 56 vnt. pirminės apskaitos kortelių naujai priimtiems eksponatams. | Užpildyta 55 vnt. pirminės apskaitos kortelių naujai priimtiems eksponatams. | V. Čėsnienė |
| 2.5. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti 250 vnt. eksponatų. | Įvertinta tikrąja verte 279 eksponatai: 191 pagrindinio (GEK) ir 88 pagalbinio (P) fondų. | V. Čėsnienė |
| 2.6. Kiti darbai | Naujai priimtiems eksponatams surašyti apskaitos numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui. Tautodailininkų medžio skulptūroms sukurti QR kodus, kuriuose būtų informacija apie juos. | Naujai įsigyti 55 eksponatai papildė Muziejaus fondą. QR kodais pažymėtos 3 medžio skulptūros: „Bulvei Žemaitijoje 200 metų“, „M. Valančiaus tėvams atminti“, „M. Valančiaus švietėjiška veikla“. | V. Čėsnienė R. Trakienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti (VD) vaizduojamosios dailės eksponatus. | Sutikrinti (VD) vaizduojamosios dailės eksponatai. Muziejaus fonde yra 55 vaizduojamosios dailės eksponatai. | V. Čėsnienė |
| 3.2. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Nuolat tikrinti eksponatų laikymo sąlygas, drėgmės ir temperatūros santykį patalpose. Įvertinti eksponatų būklę, juos išvalyti, sutvarkyti ir saugoti. | Muziejaus ekspozicinėje salėje eksponuojami 271 eksponatas, klėtelės ekspozicijai priklauso 58 eksponatai. Nuolat tikrinamos eksponatų laikymo sąlygos, palaikomas reikalingas drėgmės ir šilumos santykis. | V. Čėsnienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | Aptarnauti 1900 Muziejaus lankytojų: – pavienių lankytojų – 300; – organizuotų lankytojų – 900, iš jų 600 – moksleivių; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 700. | Per 2018 m. Muziejų aplankė 1066 lankytojai: – pavienių lankytojų – 201; – organizuotų lankytojų – 245, iš jų 126 – moksleiviai; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 620. | V. Čėsnienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 14 renginių: 1. Rajono mokyklų mokinių meninės kūrybos atviruko konkurso – parodos „Vyskupo M. Valančiaus Lietuva“ pristatymas, skirtas Motiejaus Valančiaus 217-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo valstybingumo šimtmečiui. 2. Užgavėnių šventė. 3. Dokumentinio filmo „Vyskupas Motiejus Valančius“ peržiūra. Renginys skirtas Vasario 16-ajai. 4. Tradicinių Kalvarijos kalnų giedojimas. Dalyvauja giedotojai iš Nasrėnų, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio, Kūlupėnų kaimų. 5. Protų mūšis „Šimtmečio viktorina“ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui. 6. Spaudinių parodos „Nasrėnų bibliofilas Juozapas Stropus 1860-1936“ pristatymas. 7. Kantičkinių giesmių popietė „Sveika žvaigžde, ankstyboji“ Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčioje. 8. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“. 9. Tradicinė respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė. 10. Muziejų nakties renginys „Ką mena senoji klėtelė“. 11. Filmų vakarai „Klojimo kinas“. 12. Klojimo teatrų šventė. 13. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“. 14. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. | Surengta 15 renginių: 1. Vaikų meninės kūrybos atviruko konkursas-paroda, 2018-02-28; 2. Užgavėnių šventė, 2018-02-13; 3. Dokumentinio filmo „Vyskupas Motiejus Valančius“ peržiūra, 2018-02-16; 4. Tradicinė Gavėnios popietė su Žemaičių Kalvarijos kalnų giedotojais, 2018-03-10; 5. Protų mūšis „Šimtmečio viktorina“ Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui, 2018-04-15; 6. Spaudinių parodos „Nasrėnų bibliofilas Juozapas Stropus 1860–1936“ pristatymas, 2018-03-16; 7. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“, 2018-04-07; 8. Kantičkinių giesmių popietė „Sveika žvaigžde, ankstyboji“ Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčioje, 2018-05-20; 9. Tradicinė respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė, 2018-05-26; 10. Muziejų nakties renginys „Ką mena senoji klėtelė“, 2018-05-19; 11. Klojimo teatro šventė, 2018-08-18; 12. Fotografijų parodos „Nuotraukos mena Lietuvos nepriklausomybės metus (1918-1940) pristatymas, 2018-09-20; 13. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“, 2018-12-05; 14. Kalėdų eglės įžiebimo šventė, 2018-12-01; 15. Renginys Nasrėnų kaimo gyventojams „Naujųjų belaukiant“, 2018-12-29. | R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė R. Trakienė |
| 3. Fondų lankytojų aptarnavimas | Pagal poreikį aptarnauti Muziejaus fondo lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas. | Suteikta konsultacija 2 studentams. | V. Čėsnienė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra | 1. Pildyti interneto svetainę nauja, aktualia informacija, skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei įvykusių renginių aprašymais. 2. Skelbti informaciją apie Muziejuje vykdomus ir įvykusius viešuosius pirkimus. 3. Teikti medžiagą Muziejaus interneto svetainės puslapiams atnaujinti. | 2018 metais buvo atnaujinta Muziejaus svetainė, pasikeitė svetainės adresas www.mvalanciausmuziejus.lt Atnaujinta svetainės struktūra, skelbiama būtina informacija apie muziejaus vykdomą veiklą. | V. Čėsnienė |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | 1. Rengti Muziejuje edukacinius užsiėmimus „Audimo mokyklėlė“ visiems lankytojams, o Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje – 5–9 kl. moksleiviams. 2. Organizuoti Muziejuje edukacinio projekto „Mokomės žaisti senolių žaidimus“ užsiėmimus: – liaudies žaidimų-ratelių popietės pradinių klasių moksleiviams; – tarpmokyklinės senovinių sportinių žaidimų varžytuvės 5-8 klasių moksleiviams; 3. Papildyti senovinių medinių žaislų kampelį naujais žaislais ikimokyklinio amžiaus vaikams. | ,,Audimo mokyklėlės“ edukaciniai užsiėmimai vyko Muziejuje ir Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje, Darbėnų vaikų darželyje. Iš projekto lėšų įsigyta 10 vnt. mažųjų, rinktinių raštų juostoms austi skirtų, staklelių. Iš muziejaus spec. lėšų nupirkti 2 stalai, skirti edukaciniams užsiėmimams. 2018-10-15 vyko edukacinio projekto ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus“ tarpmokyklinės varžytuvės, kuriose dalyvavo 5-8 klasių moksleiviai iš Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Mosėdžio gimnazijos (Skuodo rajonas). Senovinių medinių žaislų kampelis papildytas naujomis supynėmis. Iš viso surengėme 22 edukacinius užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 281 moksleiviai. Suorganizuota „Audimo mokyklėlės“ dalyvių darbų paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje ir Muziejuje. ,,Audimo mokyklėlės“ dalyviai dalyvavo jaunųjų amatininkų mugėje „Suku suku darbų malūnėlį“ Kretingos dvaro malūno kiemelyje, Kretingos miesto Derliaus šventėje, Kūlupėnų kaimo vasaros šventėje. | V. Čėsnienė |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | 1. Pertvarkyti ir papildyti naujais eksponatais Muziejaus ekspoziciją „Literatūra apie Motiejų Valančių“ 2. Papildyti naujais eksponatais ekspoziciją „Žemaitijos liaudies menas“ | Muziejaus ekspozicija „Literatūra apie Motiejų Valančių“ papildyta 3 eksponatais iš Muziejaus fondo; Klėties kamaroje įrengta ekspozicija „Žemaitijos liaudies menas“ pasipildė 4 eksponatais. | V. Čėsnienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 5 parodas. 1. Fotografijų paroda ,,Nuotraukos mena Lietuvos nepriklausomybės metus (1918-1940)“. 2. Vaikų kūrybos darbų paroda „M. Valančiaus Lietuva“, skirta Motiejaus Valančiaus 217-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. 3. Spaudinių paroda „Nasrėnų bibliofilas Juozapas Stropus 1860-1936“. 4. „Audimo mokyklėlės“ dalyvių kūrybos darbų paroda. 5. Fotografijų paroda „M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventės akimirkos“. | Surengtos 5 parodos. 1.Vaikų kūrybos darbų paroda „M. Valančiaus Lietuva“, skirta Motiejaus Valančiaus 217-osioms gimimo metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, 2018-02-28 iki 2018-03-16; 2. Fotografijų paroda „Nuotraukos mena Lietuvos nepriklausomybės metus (1918–1940)“, 2018-09-20 iki 2018-10-20; 3. Spaudinių paroda „Nasrėnų bibliofilas Juozapas Stropus 1860-1936“, 2018-03-16 iki 2018-05-31; 4. „Audimo mokyklėlės“ dalyvių darbų paroda, 2018-09-15 –i 2018-12-31; 5. Fotografijų paroda „M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventės akimirkos“, 2018-05-26. | R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė |
| 4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | „Audimo mokyklėlės“ dalyvių kūrybos darbų paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje | Surengta „Audimo mokyklėlės“ dalyvių darbų parodos Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje, Kūlupėnų bendruomenės vasaros šventėje, jaunųjų amatininkų mugėje ,,Suku suku darbų malūnėlį“ Kretingos dvaro malūno kiemelyje. | V. Čėsnienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Svetainėje info@mvalanciausmuziejus.lt: virtuali paroda „M. Valančiaus Lietuva“. Mokinių meninės kūrybos atviruko konkursas – paroda. | Surengta mokinių piešinių paroda „M. Valančiaus Lietuva“. | V. Čėsnienė |
| 6. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Kretingos muziejumi, deponuoti iš jo eksponatus. | Iš Kretingos muziejaus fondų deponuojami 107 eksponatai. | V. Čėsnienė |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti ir išleisti renginių ir parodų kvietimus, plakatus, anotacijas. | Parengti ir išleisti 2 renginių – „Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė“ bei „Klojimo teatrų šventė“ – kvietimai – programos, lankstinukas „Ką mena senoji klėtelė“. | V. Čėsnienė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Publikuoti straipsnius apie Muziejaus renginius, vykdomus projektus. | ## Parengti straipsniai rajoninėje spaudoje: „Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“, „Pajūrio naujienos“, 2018 m. vasario 27 d. „Kantičkinių giesmių popietė Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčioje „Sveika Žvaigžde, ankstyboji“, „Pajūrio naujienos“, 2018 m. gegužės 25 d. „Muziejų naktį – apie žemaičių bendravimo tradicijas“, „Pajūrio naujienos“ 2018 m. gegužės 25 d. ## „Kalnalio bažnyčioje skambėjo kantičkinės giesmės“, „Švyturys“, 2018 m. gegužės 27 d. „M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“ mini jubiliejų“, „Švyturys“, 2018 m. kovo 3 d. „Nasrėnuose tradicinis Klojimo teatrų festivalis“, „Švyturys“, 2018 m. rugpjūčio 22 d. | V. Čėsnienė |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 100 vnt. ikonografijos eksponatų. | Suskaitmeninti 52 muziejaus eksponatai. | V. Čėsnienė |
| 2.Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.). | Dalyvauti LIMIS koordinuojamame Europeana Photography senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekte „European Ancient Photographic Vintage Repositories of Digitalized Pictures of Historic Quality“ ir pateikti 5 suskaitmenintas (1839–1939 m. ) fotografijas. | Suskaitmenintos 5 (1839–1939 metų) fotografijos. | V. Čėsnienė |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas | Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus parodas, ekspoziciją, renginius, edukaciją, projektų vykdymą.. | Teikta informacija apie Muziejaus renginius, edukaciją, projektų vykdymą rajoninei ir Žemaitijos regiono spaudai. | V. Čėsnienė |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Pagal poreikį teikti konsultacijas vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir veiklos klausimais. | Suteikta konsultacija 2 studentams. | V. Čėsnienė |
| XI MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | – | Priimta į darbą kultūrinės veiklos vadybininkė (0,25 etatu). | V. Čėsnienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, kursuose. | Rugsėjo 12 d. dalyvauta LR Kultūros ministerijos seminare ,,Kaip pildyti Kultūros paso paraiškas“; Spalio 19 d. – rajono kultūros darbuotojams skirtame seminare ,,Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimas ir gaivinimas“. Dalyvauta anglų kalbos kursuose. | V. Čėsnienė |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Archyvuoti Muziejaus dokumentus. | Suarchyvuoti 2017 m. Muziejaus veiklos dokumentai. | V. Čėsnienė |
| 2. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | 1. Remontuoti ir prižiūrėti Muziejaus pastatus bei patalpas. 2. Užbaigti aptverti Muziejaus sodybos teritoriją etnografinėmis tvoromis (pusgulstine ir žiogrine). 3. Atnaujinti Muziejaus gėlynus etnografinei sodybai būdingais augalais. 4. Prižiūrėti Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijas. 5. Restauruoti Vytauto Majoro medinę skulptūrą „Palangos Juzė“ (Gavus finansavimą). 6. Atlikti metinę įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizaciją. 7. Vykdyti viešuosius pirkimus. 8. Paruošti malkų Muziejaus pastatui šildyti. | 1. Prižiūrima ir tvarkoma Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijos. 2. Muziejaus sodyba aptverta etnografinėmis žemaitiškomis tvoromis: pusgulstinė tvora – 357 m žiogrių tvora – 111 m . 3. Muziejaus ūkinis pastatas uždengtas nauja stogo danga – skiedromis; 4.Atnaujinta V. Majoro skulptūra „Palangos Juzė“; 5. Atnaujinti Muziejaus gėlynai etnografinei sodybai būdingais augalais. 6. Atlikta metinė įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizacija. 7. Pagal poreikį vykdyti viešieji pirkimai. 8. Paruošta malkų Muziejaus pastatui šildyti. | V. Čėsnienė |

Direktorė 		                                                                                                                                                                                  Violeta Čėsnienė