KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020-2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

2020 m. vasario 20 d.  Nr. T2-54

Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Kretingos rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

- Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą 2020-2022 metams (pridedamas).

- Paskirti Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2020-2022 metams įgyvendinimo koordinatoriumi Kretingos rajono švietimo centrą.

- Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras			                                                      Antanas Kalnius

Asta Burbienė

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T2-54

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

2020-2022 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Tikslas, uždaviniai, priemonės, veiksmai (veiklos sritys) | Veiksmų plano priemonių finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programas / projektus vykdančioji institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 m. |  |  |  | 2021 m. |  |  |  |  | 2022 m. |  |  |  |  |
|  |  | SB* | VB** | ES** | ****Kiti šaltiniai | SB* | VB** | ES** | ****Kiti šaltiniai | SB* |  | VB** | ES** | ****Kiti šaltiniai |  |
| Tikslas. Kurti darnią neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugų teikimo sistemą Kretingos rajone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą, įgyti, tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas plėtojant neformaliojo švietimo galimybes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Administruoti interneto svetainę, teikiančią gyventojams informaciją apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi pasiūlą Kretingos rajone | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,60 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
| 1.2. | Inicijuoti ir administruoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo priemones | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras |
| 1.3. | Rengti ir įgyvendinti bendrųjų kompetencijų ugdymo programas prioritetinėse srityse (finansinio suaugusiųjų švietimo, naujųjų technologijų, sveikatos stiprinimo, verslumo skatinimo, kalbų mokymo, IT raštingumo, pilietiškumo ir kt.) suaugusiems asmenims | 0,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,00 | 16,00 | 0,00 | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 1.4. | Rengti ir įgyvendinti neformaliojo švietimo programas skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | Asociacija „Kretingos trečiojo amžiaus universitetas“ |
| 1.5. | Skatinti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą, kuriant ir įgyvendinant pozityvios tėvystės mokymo/ugdymo programas (veiklas). | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,20 | 0,00 | Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kiti rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 1.6. | Įgyvendinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą prevencijos tikslais (psichinių aktyvių medžiagų vartojimo, korupcijos, smurto, nusikalstamumo, patyčių ir pan.). | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5,50 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kiti rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 1.7. | Įgyvendinti neformaliojo švietimo programas, skirtas suaugusiųjų profesinių (dalykinių) kompetencijų tobulinimui, naujų įgijimui bei kvalifikacijos kėlimui. | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,50 | 0,00 | Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla |
| 1.8. | Antro šanso galimybė iškritusiems iš formaliojo švietimo sistemos | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyrius |
| 2. Uždavinys. Kurti efektyvią informavimo ir viešinimo sistemą, sudarančią palankesnes sąlygas Kretingos rajono gyventojams ir organizacijoms dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Informacijos apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą viešinimas | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,10 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
| 2.2. | Inicijuoti ir viešinti kasmetinės suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių rengimą ir vykdymą | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,70 | 0,30 | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai |
| 2.3. | Rinkti ir viešinti informaciją apie ES struktūrinių fondų skelbiamus projektus. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
| 2.4. | Sukurti tarpinstitucinį neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų tinklą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kretingos rajono švietimo centras |
|  | Skiriamas finansavimas (tūkst. Eur) | 7,40 | 82,00 | 20,80 | 5,20 | 7,40 | 77,50 | 21,30 | 5,80 | 7,40 |  | 87,50 | 22,10 | 6,30 |  |
| Pastabos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *SB – Savivaldybės biudžeto lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VB – Valstybės biudžeto lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ****Kiti šaltiniai: įstaigų spec. lėšos, valstybės deleguotos, rėmėjų ir kt. lėšos; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiksmas (veiklos sritis) vykdomas panaudojant įstaigos žmogiškuosius išteklius ir kitus resursus; planuojamos gauti projekto finansavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________