PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T2-63

Forma MV-01 patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-907

2019 M.  KRETINGOS MUZIEJAUS

VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai) | Sušaukti 4 Muziejaus tarybos posėdžius. Posėdžiuose svarstyti šiuos klausimus: 2018 m. Muziejaus veiklos tekstinė ir statistinė ataskaitos, Muziejaus 2018 m. veiklos planas; 2018 m. Rinkinių komplektavimo komisijos veiklos planas, fondo rinkinių apskaitos ir saugojimo rezultatai, saldainių dirbtuvių „Dvaro saldaininė“ įkūrimas paminkliniame pastate – Vandens malūne, problemos dėl Žiemos sodo augalų ligų ir kenkėjų, muziejaus veikla 2012-2018 m. viešinant rinkinius LIMIS, VEPIS ir „Europeana“ internetinėse svetainėse, Muziejaus įvykdyti ir vykdomi projektai, paminklinių pastatų ir paminklinės teritorijos vykdomos apsaugos, apsaugos kontrolės apsaugos tobulinimas, pasiruošimas Dvaro šventei „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“; muziejinės veiklos muziejinės veiklos I, II ketv. statistinė informacija, vykdoma edukacinė veikla Muziejuje ir Tradicinių amatų centre – Kultūros paso edukacinės programos, dėl dalyvavimo 2020 m. partnerio teisinėmis projekte „Kultūros vertybių fotografavimas“, lėšų poreikis parko centrinės dalies tvarkymui, t. y. takų atstatymui, Žiemos sodo oranžerijos techniniam projektui parengti; informacija apie 2020 m. kultūrinės veiklos projektus, specializuotų skyrių darbo rezultatai 2019 m., eksponatų įvertinimas ir pervertinimas tikrąja verte 2019 m., išklausyta Vidos Kanapkienės, Kretingos muziejaus direktorės, informacija apie pasiruošimą Muziejaus įkūrimo 85-mečiui. | Įvyko 5 Muziejaus tarybos posėdžiai. Juose apsvarstyti 24 klausimai: analizuota 2018 m. muziejinės veiklos tekstinė ir statistinė ataskaitos, Muziejaus 2019 m. veiklos planas, išklausyta Jurgitos Tertelienės, Gamtos skyriaus vedėjos, informacija apie Žiemos sodo augalų inventorizaciją, aptartos problemos kovojant su Žiemos sodo augalų ligomis ir kenkėjais, išklausyta Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informacija apie I, II ketv. veiklos rezultatus, Vidos Kanapkienės, Muziejaus direktorės, informacija apie saldainių dirbtuvių „Dvaro saldaininė“ įkūrimą paminkliniame pastate Vandens malūne, išklausyta Juliaus Kanarsko, direktorės pavaduotojo muziejininkystei, informacija apie Muziejaus veiklą 2012-2018 m. viešinant rinkinius LIMIS, VEPIS ir „Europiana“ interneto svetainėse, išklausyta Vidos Kanapkienės, Muziejaus direktorės, informacija apie Dvaro parko takų ir istorinės verandos atstatymą, pasiruošimas Dvaro šventei „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, Roko Venckaus, muziejinių procesų automatizavimo inžinieriaus, informacija apie Muziejaus paminklinių pastatų apsaugą, apsaugos tobulinimo galimybes, Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informacija apie vykdomą edukacinę veiklą Muziejuje, Tradicinių amatų centre, Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos informacija apie eksponatų įvertinimą tikrąja verte 2019 m. ir kiti klausimai. | Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jolanta Klietkutė Rokas Venckus |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu) | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kretingos muziejaus nuostatais bei Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančiais dokumentais, rengti Muziejaus direktoriaus įsakymus, siekiant užtikrinti tinkamą mokslinio – tiriamojo darbo, Muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo, kultūrinės – švietėjiškos veiklos kokybę. Taip pat rengti įsakymus, užtikrinančius materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą, darbuotojų darbo saugą, buhalterinės apskaitos politikos vykdymą. | 1. 2019 m. parengti 54 vidaus darbo tvarką reglamentuojantys Muziejaus direktoriaus įsakymai: Sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-01 patvirtintas Muziejaus vardinių etatų sąrašas ir atlyginimų koeficientai; sausio 22 d. įsakymu Nr. V1-02 patvirtinta klubo „Kretingos dvaro parko bičiuliai“ edukacinė pradinė ir vidurinio ugdymo programa; vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-04 patvirtintas Muziejaus darbuotojų atostogų grafikas; vasario 6 d. įsakymu Nr. V1-05 patvirtinta negyvenamųjų patalpų viešojo nuomos konkurso komisija; vasario 18 d. įsakymu Nr. V1-06 sudaryta ir patvirtinta paminklinio pastato Ūkvedžio namo apžiūros komisija; kovo 4 d. įsakymu Nr. V1-07 patvirtinta mokslinio archyvo bylų sąrašas; kovo 4 d. įsakymu Nr. V1-08 patvirtinta LS fonde saugomo grafo J. Tiškevičiaus kardo įvertinimas tikrąja verte; kovo 4 d. įsakymu Nr. V1-09 patvirtinta rinkinio topografinių sąrašų sudarymo ir atsiskaitymo tvarka; kovo 4 d. įsakymu Nr. V1-11 patvirtinta eksponatų pervertinimo tikrąja verte tvarka; kovo 4 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtinta parodų apskaitos tvarka; kovo 25 d. įsakymu Nr. V1-14 patvirtinta konferencijos „Žemaitijos atmintinos datos“ nuostatai; kovo 27 d. įsakymu Nr. V1-15 patvirtinta darbuotojų civilinės saugos mokymo ir praktinių įgūdžių tikrinimo tvarka; kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-16 patvirtintas 2019 m. I ketv. į pagrindinį fondą priimtų 231 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (5024 eurų), 2019 m. I ketv. į pagalbinį fondą priimtų 205 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (207 eurų); kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-17 patvirtinta pagrindiniame fonde Vaizduojamosios dailės rinkinyje 8 vnt. eksponatų (vaidybinės lėlės) pervertinimas tikrąja verte (3450 eurų); kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-18 patvirtintas teminis parodos planas „Kretingos grafų Tiškevičių relikvijos“; kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-19 patvirtintas kultūros paso paslaugų finansavimo tvarkos aprašas; gegužės 2 d. įsakymu Nr. V1-24 patvirtinta Kretingos muziejaus tarybos sudėtis ir darbo reglamentas; gegužės 2 d. įsakymu Nr. V1-25 patvirtinta Muziejaus apsaugos ir tvarkos instrukcija D-1; gegužės 2 d. įsakymu Nr. V1-26 papildyta Muziejaus apskaitos politika; gegužės 2 d. įsakymu Nr. V1-27 patvirtintas labdaros ir paramos panaudojimo tvarkos aprašas; gegužės 2 d. įsakymu Nr. V1-28 patvirtinta Muziejaus struktūra; gegužės 24 d. įsakymu Nr. V1-29 sudarytos ir patvirtintos laikinos komisijos; birželio 18 d. įsakymu Nr. V1-34 pagrindinio fondo Vaizduojamosios dailės rinkinyje 177 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (8285 eurų), pagrindinio fondo Vaizduojamosios dailės rinkinyje 88 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (6580 eurų), pagrindinio fondo Ikonografijos rinkinyje 31 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (1550 eurų), pagrindinio fondo Numizmatikos rinkinyje 457 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (697 eurų); liepos 29 d. įsakymu Nr. V1-37 patvirtinta etnografinė ekspedicija; rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V1-38 patvirtinta dvaro šventės „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ išlaidų sąmata; rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V1-41 pagrindinio fondo Vaizduojamosios dailės rinkinyje 54 vnt. eksponatų pervertinimas tikrąja verte (27360 eurų), pagrindinio fondo Numizmatikos rinkinyje 364 vnt. eksponatų pervertinimas tikrąja verte (566 eurų), pagrindinio ir pagalbinio fondo Ikonografijos rinkinyje 1402 eksponatų pervertinimas tikrąja verte (1402 eurų); rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V1-42 patvirtinta edukacinė programa-abonementas „Tavo gimtasis kraštas“; spalio 15 d. įsakymu Nr. V1-43 patvirtinta inventorizacijos komisija; spalio 23 d. įsakymu Nr. V1-45 patvirtintas ilgalaikio materialiojo turto nurašymas; lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V1-47 2019 m. III ketv. priimtų į pagrindinį fondą 198 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (2612 eurų), 2019 m. III ketv. į pagalbinį fondą priimtų 64 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte (64 eurai) ir kiti klausimai. 2. Pakeista ir papildyta Muziejaus apsaugos darbuotojo darbo tvarkos instrukcija D-1. | Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Rokas Venckus Dalia Padriezienė |
| 3. Pasitarimai muziejinės-ūkinės bei organizacinės veiklos klausimais (pasitarimų skaičius) | Kiekvieną antradienį rengti pasitarimus specialistams, kartą per mėnesį – aptarnaujančiojo personalo grupėms. | Surengta 30 pasitarimų Muziejaus specialistams, 3 pasitarimai aptarnaujančiojo personalo grupėms. | Vida Kanapkienė |
| 4. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis. Rengti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Muziejaus eksponatų panaudos. | Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys dėl muziejinės veiklos: – 2019 m. gegužės 6 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kretingos rajono Vydmantų gimnazija dėl bendradarbiavimo organizuojant projektus, dalyvaujant edukaciniuose užsiėmimuose bei kultūriniuose renginiuose; – 2019 m. rugsėjo 19 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. – 2019 m. spalio 25 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kretingos mokykla-darželiu „Žibutė“ dėl bendradarbiavimo organizuojant projektus, dalyvaujant edukaciniuose užsiėmimuose bei kultūriniuose renginiuose, vykdant informacinę sklaidą. Pasirašyta 16 sutarčių su fiziniais asmenimis dėl Muziejaus eksponatų naudojimo panaudos teise (leidybai, filmavimui ir pan.). | Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Julius Kanarskas Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė |
| 5. Projektinė veikla (projekto ir fondo pavadinimas) | Vykdyti projektą, finansuojamą iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Paveldotvarkos programos ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Įgyvendinti 9 muziejinės veiklos projektus. Parengti 8 muziejinės veiklos projektus ir pateikti Lietuvos kultūros tarybos bei Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos ir Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programoms. | Įgyvendintas projekto „Kretingos dvaro sodybos rūmų verandos rekonstravimo darbai, atkuriant verandą“ I etapas. Bendra projekto suma 224,06 tūkst. Eur, I etape įsisavinta 103,24 tūkst. Eur. Įgyvendinta 9 muziejinės veiklos projektų, finansuotų iš: – Lietuvos kultūros tarybos, 2800 Eur; – Kretingos rajono savivaldybės, 10450 Eur. Projektai: 1. Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Kretingos rajono Kultūrinės veiklos programos lėšos (4500 Eur). 2. „Mokslinė-praktinė konferencija „Istorinių parkų išsaugojimas ir priežiūra“: – Lietuvos kultūros tarybos lėšos (2800 Eur); – Kretingos rajono Kultūrinės veiklos programos lėšos (356 Eur). 3. „Poška staklės naujoj gryčioj“: – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos lėšos (660 Eur); – Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (400 Eur). 4. „Gobelenų dviptiko – austinio sieninio kilimo – restauravimas“. Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (950 Eur). 5. „Grafų Tiškevičių koplyčios maldos suolų-klauptų restauravimas“. Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (1484 Eur). 6. „Etnokultūra – gyvai“. Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (400 Eur). 7. „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“. Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (600 Eur). 8. „Kilnojama fotografijų paroda „Kardo rinktinės partizanų takais“. Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (500 Eur). 9. „Mokslinė konferencija „Išskaitykime krašto ir tautos istorija vietovardžiuose“. Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos lėšos (600 Eur). Parengti 9 projektai: 1. „VI Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programai. 2. „Etnokultūra gyvai“. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 3. „Interaktyvi ekskursija Kretingos dvaro parke“. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programai. 4. „Gamtos gydomieji stebuklai“, skirtas Eugenijos Šimkūnaitės 100-osioms gimimo metinėms. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 5. „Tyrinėk, atrask ir pažink“, skirtas Tautodailės metams. Projektas pateiktas: – Lietuvos kultūros tarybai; – Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 6. „Poška staklės naujoj gryčioj“. Projektas pateiktas: – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai; – Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 7. „Gobelenų dviptiko – austinių sieninių kilimų – restauravimas“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programai. 8. „Pasakų rytmečiai Žiemos sode“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programai. 9. Renginių ciklas „Metai ir žmonės“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programai. | Vida Kanapkienė Rokas Venckus Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Inga Jurginienė Jurgita Paulauskienė Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Inga Jurginienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Inga Jurginienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Danutė Šorienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė |
| 6. Kiti darbai |  | Parengtas Kretingos muziejaus Darbo tarybos reglamentas. | Jurgita Paulauskienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Surengti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos (RKK) posėdžius. Išnagrinėti 13 klausimų. | Surengti 7 Rinkinių komplektavimo komisijos (RKK) posėdžiai. Posėdžiuose išnagrinėti 23 klausimai: – dėl 2018 m. Mokslinio archyvo naujų bylų sąrašo tvirtinimo; – dėl grafo Juozapo Tiškevičiaus kardo įvertinimo; – dėl eksponatų rinkinių topografinių sąrašų apskaitos ir tvirtinimo; – dėl eksponatų, priimtų į Muziejaus fondus iki 2010 m. įvertinimo tikrąja verte; – dėl Kretingos muziejaus istorijos tyrinėjimų medžiagos kaupimo ir perdavimo į atitinkamus fondus funkcijų perdavimo; – dėl rengiamų parodų iš Muziejaus fondų įforminimo tvarkos; – dėl 2019 m. I ketv. naujai priimtų eksponatų įvertinimo; – dėl vaizduojamosios dailės rinkinyje saugomų tautodailininko Bronislovo Žymanto teatrinių lėlių įvertinimo tikrąja verte; – dėl Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos papildomos dalies „Kretingos grafų Tiškevičių relikvijos“ teminio plano tvirtinimo; – dėl pagrindinio fondo Vaizduojamosios dailės, Ikonografijos ir Numizmatikos rinkiniuose saugomų eksponatų įvertinimo tikrąja verte; – dėl laikiname ilgalaikiame fonde saugomų restauruotų klauptų skaitmeninės medžiagos perdavimo į Mokslinį archyvą; – dėl 2019 m. II ketv. priimtų nuolatiniam saugojimui eksponatų įvertinimo; – dėl pagrindinio fondo Etnokultūros rinkinyje saugomų baldų pervertinimo tikrąja verte; – dėl 2018 m. eksponatų mokslinės inventorizacijos rezultatų; – dėl eksponatų pirminės apskaitos knygų būklės; – dėl eksponatų pervertinimo tikrąja verte; – dėl moksliniame-pagalbiniame fonde saugomų eksponatų – banknotų perkėlimo į pagrindinį fondą; – dėl 2019 m. III ketv. naujai priimtų nuolatiniam saugojimui eksponatų įvertinimo; – dėl eksponatų pervertinimo ir įvertinimo tikrąja verte; – dėl 2019 m. III ketv. naujai priimtų nuolatiniam saugojimui eksponatų įvertinimo; – eksponatų, perkeltų iš Muziejaus mokslinio-pagalbinio fondo į pagrindinį fondą pervertinimo ir įvertinimo; – dėl pagrindinio ir mokslinio-pagalbinio fondų Ikonografijos rinkinyje saugomų fotografijų perdavimo; – dėl naujų eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui ir jų išskirstymo į rinkinius. | Dalia Padriezienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Pagal rinkinius planuojama įsigyti 780 vnt. eksponatų: archeologijos (A) – 15 vnt., dokumentų (D) – 110 vnt., etnokultūros (E) – 50 vnt., faleristikos (F) – 65 vnt., ikonografijos (IF) – 300 vnt., istorinės buities (IB) – 20 vnt., spaudinių (Sp) – 120 vnt., tekstilės (Tk) – 50 vnt., vaizduojamosios dailės (VD) – 50 vnt. | 1. Įsigyta 1350 vnt. nuolatinio saugojimo (943 vnt. pagrindinio, 407 vnt. pagalbinio fondo) eksponatų. Iš jų 27 vnt. nupirkti, 1 323 vnt. dovanoti. Pagal rinkinius: archeologija – 13 vnt.; dokumentai – 69 vnt.; etnokultūra – 8 vnt.; faleristika – 79 vnt.; ikonografija – 735 vnt.; istorinė buitis – 50 vnt.; numizmatika – 28 vnt.; spaudiniai – 210 vnt.; taikomoji dailė – 14 vnt.; tekstilė – 79 vnt.; vaizduojamoji dailė – 48 vnt.; dovanos-suvenyrai – 17 vnt. 2. Į laikiną ilgalaikį saugojimą priimti 3 vnt. eksponatų. 3. Laikinam trumpalaikiam saugojimui priimta 941 vnt. kultūros vertybių. | Julius Kanarskas, Dalia Padriezienė, Jolanta Klietkutė, Danguolė Gedgaudienė, Inga Jurginienė, Nijolė Vasiliauskienė, Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Nijolė Vasiliauskienė, Aušrinė Kasperavičiūtė, Danguolė Gedgaudienė, Danutė Šorienė |
| 1.3. Kiti darbai | – | – | – |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašyti eksponatai į pirminės apskaitos knygas) | 1. Išrašyti 39 vnt. eksponatų priėmimo aktus. 2. Rašyti laikinam ilgalaikiam saugojimui gautų kultūros vertybių priėmimo-perdavimo aktus. 3. Rašyti laikinam trumpalaikiam saugojimui gautų kultūros vertybių priėmimo-perdavimo aktus. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui perduotus eksponatus. 5. Registruoti eksponatus laikino (ilgalaikio) saugojimo knygose. 6. Rašyti eksponatų pirkimo protokolus. 7. Rašyti eksponatų deponavimo aktus. 8. Rašyti eksponatų restauravimo priėmimo-perdavimo aktus. 9. Rašyti eksponatų vidaus judėjimo išdavimo aktus. 10. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 2016 m. įvertintų eksponatų vertę. 11. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti inventorintų eksponatų numerius. 12. Eksponatų apskaitos knygose atžymėti per 2016 m. nurašytus ar perkeltus į kitus fondus eksponatus. 13. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro sąrašą. | 1. Išrašyti 68 vnt. eksponatų priėmimo-perdavimo aktai nuolatiniam saugojimui. 2. Išrašyti 2 vnt. eksponatų priėmimo-perdavimo aktai laikinam ilgalaikiam saugojimui. 3. Išrašyti 21 vnt. eksponatų priėmimo-perdavimo aktų laikinam trumpalaikiam saugojimui. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įregistruota 1412 vnt. eksponatų. 5. Išrašyti 6 vnt. eksponatų deponavimo aktai. 6. Išrašyti 8 vnt. vidaus judėjimo eksponatų priėmimo-perdavimo aktų. 7. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 188 vnt. inventorintų eksponatų numeriai. 8. Pirminėse apskaitos knygose įrašyta įvertintų 4833 vnt. eksponatų vertė. 9. Pirminėse apskaitos knygose atžymėti 62 vnt. perkeltų į kitus fondus eksponatų. 10. Aktų registracijos knygoje įregistruoti 68 vnt. nuolatiniam saugojimui surašytų priėmimo-perdavimo aktų. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė Inga Jurginienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 1090 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: bonistikos – 100 vnt., dokumentų – 200 vnt., etnokultūros – 150 vnt., faleristikos – 50 vnt.; ikonografijos – 300 vnt., numizmatikos – 40 vnt., spaudinių – 50 vnt., vaizduojamosios dailės – 200 vnt. | Suinventorinta 1204 vnt. eksponatų: bonistikos – 155 vnt., dokumentų – 32 vnt., etnokultūros – 29 vnt., faleristikos – 95 vnt., ikonografijos – 404 vnt., numizmatikos – 33 vnt., spaudinių – 186 vnt., vaizduojamosios dailės – 176 vnt., taikomosios dailės – 24 vnt., tekstilės – 64 vnt., istorinės buities – 3 vnt. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas (numatomų išrašyti kortelių skaičius) | Išrašyti 1090 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių: – Archeologijos ir istorijos skyrius – 400 vnt.: – Etnokultūros skyrius – 350 vnt.: – Vyr. fondų saugotoja – 140 vnt.; – pavaduotojas muziejininkystei – 200 vnt. | Išrašyta 1309 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.4. Eksponatų topografinių sąrašų rengimas (kuriam rinkiniui) | Parengti topografinius sąrašus eksponatų saugyklose: dokumentų rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F106A), dokumentų rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F106A), spaudinių rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F106A), spaudinių rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F106A), istorinės buities rinkinio pagrindinio fondo (saugyklos F102, F106A, F107), istorinės buities rinkinio pagalbinio fondo (saugyklos F102, F106A, F107), dokumentų rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F206A), dokumentų rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), faleristikos rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F206A), faleristikos rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), istorinės buities rinkinio pagrindinio fondo (saugykla F206A), istorinės buities rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), (spaudinių rinkinio pagrindinio fondo (augykla F206A), spaudinių rinkinio pagalbinio fondo (saugykla F206A), vaizduojamosios ir taikomosios dailės rinkinių (saugyklos F103, F203, F205A), etnokultūros ir tekstilės rinkinių (saugykla-ratinė). | Parengti topografiniai sąrašai 3140 vnt. eksponatų: dokumentų rinkinio (saugykla F206A) – 55 vnt., etnokultūros rinkinio (saugykla-ratinė) – 131 vnt., faleristikos rinkinio (saugykla F206A) – 152 vnt., istorinės buities rinkinio (saugykla F206A) – 377 vnt., ikonografijos rinkinio (saugykla F206A) – 43 vnt., spaudinių rinkinio (saugykla F206A) – 139 vnt., taikomosios dailės rinkinio (saugykla F205A) – 497 vnt., tekstilės rinkinio (saugykla F104A) – 100 vnt., vaizduojamosios dailės rinkinio (saugyklos F103, F203) – 1 646 vnt. | Julius Kanarskas, Nijolė Vasiliauskienė, Danutė Šorienė |
| 2.5. Eksponatų pirminės apskaitos kortelių pildymas (numatomų užpildyti kortelių skaičius) | Užpildyti 780 vnt. pirminės apskaitos kortelių naujai priimtiems eksponatams. | Užpildyta 1200 vnt. eksponatų pirminės apskaitos kortelių. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė |
| 2.6. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti tikrąja verte 1050 vnt. eksponatų: – į fondus 2019 m. naujai priimtus 780 vnt. eksponatų; – numizmatikos rinkinio pagrindinio fondo 200 vnt. monetų; – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui ilgalaikiam deponavimui perduotus 70 vnt. eksponatų. | 1. Įvertinta tikrąja verte 1872 vnt. eksponatų. 2. Pervertinta tikrąja verte 3721 vnt. eksponatų. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 2.7. Nurašymas (kiek numatoma eksponatų nurašyti) | Nurašyti 126 vnt. eksponatų: – iš pagrindinio fondo (gavus LR Kultūros ministerijos leidimą) – 86 vnt. etnografijos eksponatų; – iš mokslinio-pagalbinio fondo – 40 vnt. eksponatų. | – | – |
| 2.8. Perkėlimas (kiek numatoma eksponatų perkelti) | – | Iš mokslinio-pagalbinio fondo į pagrindinį fondą perkelti 62 vnt. eksponatų (banknotai). | Dalia Padriezienė |
| 2.9. Kiti darbai | 1. Perduoti nuolatiniam saugojimui Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėjai Ikonografijos rinkinio pagrindinio fondo inventorintus eksponatus – 18747 vnt. (įrengus naują saugyklą ūkvedžio name). 2. Perduoti nuolatiniam saugojimui naujam specialistui – archeologui Archeologijos rinkinio eksponatus – 8 000 vnt. 3. Perduoti nuolatiniam saugojimui Etnokultūros skyriaus vedėjai Tekstilės rinkinio eksponatus – 2 070 vnt. 4. Naujai priimtiems 780 vnt. eksponatams surašyti apskaitos numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui. 5. Teikti duomenis Muziejaus buhalterijai apie laikinai ilgalaikiam ir trumpalaikiam saugojimui priimtų eksponatų judėjimą. 6. Patikslinti etnokultūros rinkinio 50 vnt. eksponatų numerius. | Naujai priimtiems 1350 vnt. eksponatams surašyti apskaitos numeriai ir išskirstyti nuolatiniam saugojimui saugyklose. | Visi rinkinių saugotojai |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti 11788 vnt. eksponatų: – Muziejaus nuolatinėse ekspozicijose eksponuojamų eksponatų – 2678 vnt.; – pagrindinio fondo Numizmatikos rinkinio monetų – 1020 vnt.; – Archeologinio rinkinio eksponatų – 8000 vnt.; – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui ilgalaikiam deponavimui perduotų eksponatų – 90 vnt. | Sutikrinta 16354 vnt. eksponatų: – Muziejaus nuolatinėse ekspozicijose „Kretingos krašto istorijos“, „Kretingos dvaro istorijos ir kultūros“ (II a.) ir „Saulės ratu“ eksponuojamų eksponatų – 1425 vnt.; – Ikonografinio rinkinio eksponatų – 1402 vnt.; – Archeologinio rinkinio eksponatų – 13527 vnt. | Dalia Padriezienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Konservuoti ir restauruoti 3 vnt. eksponatų: Istorinės buities rinkinio eksponatų (baldų) – 1 vnt.; Tekstilės rinkinio eksponatą (gobeleną) – 2 vnt. | Restauruota 8 vnt. istorinės buities eksponatų (baldai). | Dalia Padriezienė |
| 3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | 1. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų apžiūrą fondų saugyklose. 2. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų apžiūrą nuolatinėse ekspozicijose. 3. Kartą pusmetyje rengti sanitarines dienas, organizuoti prevencinį eksponatų valymą nuolatinėse ekspozicijose. 4. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų apžiūrą Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. 5. Fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą rinkinių saugyklose ir ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai. 6. Periodiškai purkšti nuo kandžių tekstilės eksponatus. 7. Valyti ir atskirti skaptuko lervų pažeistus etnokultūros rinkinio eksponatus. | 1. Atliktos eksponatų apžiūros fondų saugyklose, nuolatinėse ekspozicijose. 2. Fiksuotas temperatūros ir drėgmės režimas fondų saugyklose ir ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai. 3. Atliktas prevencinis valymas etnografijos saugykloje-ratinėje ir archeologijos rinkinio saugykloje F204A. 4. Atliktas muziejaus rūbinėje esančių eksponatų valymas. 5. Atliktas prevencinis valymas 900 vnt. eksponatų. 6. Organizuotos sanitarinės dienos ekspozicijose „Dvaro istorija ir kultūra“, „Kretingos krašto istorija“ ir etnografijos ekspozicijoje „Saulės ratu“. 7. Periodiškai purškiami nuo kenkėjų ir vėdinami tekstilės rinkinio eksponatai saugykloje F104A. 8. Patikrintos tekstilės rinkinio priežiūros ir saugojimo sąlygos saugykloje F104A. 9. Patikrintos eksponatų saugojimo sąlygos ekspozicijose „Kretingos krašto priešistorė“ ir „Kretingos krašto istorija“. 10. Demontuoti 6 stendai grafų Tiškevičių koplyčioje. Eksponatai žiemos sezonui perkelti į Muziejaus fondus. | Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė, rinkinių saugotojai Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė |
| 3.4. Kiti darbai | – | – | – |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | Aptarnauti Muziejaus lankytojus: – Muziejaus lankytojų skaičius – 124300; – Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 5000; – edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 12000. | Bendras lankytojų skaičius – 131292. 1. Muziejaus lankytojai: - pavieniai lankytojai – 56822; - organizuoti lankytojai - 47641, iš jų moksleivių – 27844. - Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 10250; - edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 15425; - ekskursijų skaičius - 992 (suaug. 434, moksl. 558), iš jų vedė ekskursijų vadovas – 101 (53 suaug., 48 moksl.). 2. Grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus lankytojai: - pavieniai lankytojai – 578; - organizuoti lankytojai – 515; - ekskursijų skaičius – 24 (18 suaug., 6 moksl.), iš jų vedė ekskursijų vadovas – 19 (15 suaug., 4 moksl.). | Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Rasa Cuckson Jurgita Tertelienė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 28 renginius. | Surengtas 61 renginys. Šventės – 1: - Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Koncertai – 5: – erdvinės muzikos veiksmas „Spengla“; – Muziejaus naktyje muzikos garsų, judesio ir žodžio žaismė „Stiklinaitė ant padėklo“; - Kretingos meno mokyklos smuiko klasės vakaras „Kalėdiniai smuiko garsai“; - Kretingos meno mokyklos fleitos klasės vakaras „Žiemos melodijos“; - kamerinės muzikos vakaras „Šventų Kalėdų šviesoje“. Parodų atidarymai – 17: - „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“; - Sigito Juknevičiaus ir Linos Winter tapybos darbų paroda „Priminimas apie save – gurkšnis iš šaltinio“; - tarpukario nuotraukų paroda „Laiko ženklai“; - Kristinos Šorienės batikos darbų paroda „Simbolių batika“; - tautodailininkės Stasės Gideikienės verbų paroda „Liga lauk, sveikata į vidų“; - liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“; - tautodailininko Edvardo Tedevušo Stalmoko jubiliejinė tapybos darbų paroda „Tėviškės spalvos“; - menininkų Odilės ir Gedimino Bytautų kūrybos darbų paroda „Pavasario veidai“; - tapybos paroda „Spalvų vaivorykštė žieduose“; - Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“; - Kraštietės Elenos Kniūkštaitės tapybos darbų paroda „Sugrįžimas“; - Kretingos rajono savivaldybės pedagogų švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto fotografų mėgėjų klubo „Fotoakimirka“ fotografijų parodos „Gimtinę matom, jaučiam širdimi…“; - „Lietuviais esame mes gimę“; - Lietuvos Respublikos meno kūrėjo, Kretingos rajono Garbės piliečio Adolfo Andriejaus Viluckio jubiliejinės parodos „Gyvenimo pokalbiai su ąžuolu“; – Algimanto Verbuto grafikos darbų paroda „Meditacija tušo pasaulyje“; – Algimanto Verbuto grafikos darbų paroda „Nutolusios erdvės vis priartėja ir paliečia. Sigutėnai“; – „Bijūnų žiedais pražydo vasara“. Renginių ciklas „Metai ir žmonės“ – 3: - renginys, skirtas Kretingos muziejaus rėmėjo Prano Varkojo 60 metų jubiliejui; - renginys, skirtas Lietuvos Respublikos meno kūrėjo, Kretingos rajono Garbės piliečio Adolfo Andriejaus Viluckio 80 metų jubiliejui; - renginys, skirtas akademiko, profesoriaus habilituoto daktaro, Kretingos rajono Garbės piliečio Vlado Algirdo Bumelio 70 metų jubiliejui. Popietės – 12: – kraštiečio Juozo Pociaus pjesės „Atgimstančios Kretingos grafų Tiškevičių dvaro istorijos ir legendos. Oranžerijos stiklo paveikslėliai“ teatralizuotas skaitymas; - popietė, skirta tautodailininko Edvardo Tedevušo Stalmoko 70 metų jubiliejui; – „Žodžių stebuklai per liepų žydėjimą“, skirta Šv. Onos dienai; - sekmadieniniai rytmečiai su pasaka Žiemos sode (5); – Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas grafų Tiškevičių šeimos koplyčioje – mauzoliejuje; – paminklinio akmens, skirto Anapilin išėjusiam Kretingos muziejaus archeologui Donatui Butkui, atidengimo iškilmės; – padėkos valanda akcijos „Dovanoju parkui suoliuką“ dalyviams; – „Mūsų gyvenimo istorijos ant kranto“; Spektakliai – 1: – kamerinis dvaro teatro spektaklis „Atgimstančios Kretingos grafų Tiškevičių dvaro istorijos ir legendos. Oranžerijos stiklo paveikslėliai“. Akcijos – 5: – „Atkurkime kartu Kretingos dvaro parko II fontaną „Nykštukas“ (4); – „Dovanoju parkui suoliuką“. Etnokultūriniai renginiai – 6: – jaunųjų amatininkų mugė „Suku, suku darbų malūnėlį“; – „Velykoms artėjant“; – „Velykų valgiai. Velykinės babkos kepimas“; – sutartinių vakarai „Dainuojanti moterystė“ (3). Edukaciniai renginiai – 9: – mokymai šeimoms „Dekoratyvinių juostelių pynimas“; – Trijų kartų protmūšis „Žemaičiais esame mes gimę“, skirtas Žemaitijos metams; – „Paukščiai Dvaro parke“; – „Sveiki sugrįžtantys Kretingos Dvaro parko giesmininkai“; – „Žiemos sodo augalai: pažink ir kitus pamokyk“; – „Kuriu paukščiui, medžiui, gėlei...“; – „Paukščių palydos 2019“; – „Pasaulio miškų augalai Žiemos sode“, skirtas miškininko, mokslininko Marijono Daujoto dienai; – šventinė edukacija muziejuje „Susikurk Kalėdas!“. Kiti renginiai – 2: – Baltijos šalių laipiojimo medžių laja čempionatas; – spaudos konferencija „Arboristika ir medžių priežiūra Lietuvoje“. | Vida Kanapkienė Roma Luotienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Jolanta Klietkutė Aušrinė Kasperavičiūtė Jolanta Klietkutė Aušrinė Kasperavičiūtė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Inga Idaitė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Jolanta Klietkutė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Rasa Cuckson Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė Inga Jurginienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Rokas Venckus Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė Inga Idaitė Vida Kanapkienė Jurgita Tertelienė Vida Kanapkienė Jurgita Tertelienė |
| 3. Santuokų registravimas muziejaus patalpose | Priimti santuokų registracijas, paruošti Muziejaus patalpas santuokų ceremonijoms. | Priimta 21 santuokos registracija. | Roma Luotienė Rasa Cuckson Inga Idaitė |
| 4. Fondų lankytojų aptarnavimas | Aptarnauti fondų lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros, dailės istorijos ir kt. klausimais. | Aptarnauta 61 fondų lankytojas: 1 bibliotekininkas, 1 fotografas, 5 kraštotyrininkai, 3 kultūros darbuotojai, 11 mokslo darbuotojų, 15 muziejininkų, 1 dvasininkas, 8 privatūs asmenys, 3 studentai, 3 žurnalistai, 10 valstybės tarnautojų. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė |
| 5. Muziejaus interneto svetainės plėtra | 1. Pildyti interneto svetainę nauja, aktualia informacija, skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei įvykusių renginių aprašymais. 2. Sinchronizuoti svetainės skelbimus su Muziejaus Facebook paskyra. 3. Skelbti informaciją apie Muziejuje vykdomus ir įvykusius viešuosius pirkimus. 4. Teikti medžiagą Muziejaus interneto svetainės puslapiams atnaujinti. | 1. Įkelti 67 straipsniai, 68 skelbimai. 2. Įkeltos 54 virtualios nuotraukų galerijos (3 690 nuotr.). 3. Paskelbti 2019 metų planiniai bei įvykdyti pirkimai. 4. Papildyti spaudos, leidinių ir video sąrašai, pertvarkytos ir papildytos ekspozicijų darbo laiko ir papildomų paslaugų nuorodos, į muziejaus leidinių sąrašą įkelti 5 brošiūrų skenai, įkelti ir papildyti muziejaus projektų sąrašai ir finansiniai dokumentai, koreguota muziejaus valdymo informacija, sukurti nauji puslapiai anglų kalba apie muziejų, dvaro rūmų istoriją, suformuotas „Kultūros paso“ puslapis ir kt. 5. Registruoti 46558 Muziejaus tinklalapio lankytojai ir 109523 tinklalapio peržiūros. 6. Muziejaus Facebook paskyroje registruota 2 170 sekėjų. Šioje paskyroje nuolat sinchronizuojami muziejaus svetainės skelbimai ir straipsniai, per metus įvyko 7 tiesioginės transliacijos renginių reklamai. 7. Sukurtas muziejaus Instagram profilis, kuris turi 169 sekėjus. | Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Rokas Venckus Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Rasa Cuckson Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė |
| 6. Kita veikla | – | Organizuota turgelio veikla Tradicinių amatų centro aikštelėje. | Inga Jurginienė |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis kraštas“, skirta 6 m. vaikams, 1-4 kl. moksleiviams. Organizuoti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų centre Vesti edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros paso programas, skirtas 1-12 kl. moksleiviams. | Iš viso pravesti 554 edukaciniai užsiėmimai. Pagal programą-abonementą „Tavo gimtasis kraštas“ 136 užsiėmimai. - „Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos“ (7 užsiėmimai). - „Budinam žemelę“ (3 užsiėmimai). - „Gyvenimas dvare“ (5 užsiėmimai). 4. „Pasuk rankenėlę – išgirsi muzikėlę“ (7 užsiėmimai). 5. „Atrask mano žydėjimą“ (9 užsiėmimai). 6. „Kuo Kretingai svarbus Salaspilio mūšis?“ (2 užsiėmimai). 7. „Žiemos sodo augalų domino“ (4 užsiėmimai). 8. „Velykinio zuikio kepyklėlė“ (13 užsiėmimų). 9. „Kraičio skrynia, ką slepi?“ (5 užsiėmimai). 10. „Pažink savo gimtąjį miestą“ (8 užsiėmimai). 11. „Mano miesto herbai” (3 užsiėmimai). 12. „Dvaro parko mažieji perliukai“ (4 užsiėmimai). 13. „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės“ (1 užsiėmimas). 14. „Padovanosiu mamai gėlę“ (8 užsiėmimai). 15. „Laiko mašina šimtmečiu atgal“ (4 užsiėmimai). 16. „Piliakalnių legendos“ (6 užsiėmimai). 17. „Žvakių liejimo pamokėlė“ (5 užsiėmimai). 18. „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“ (20 užsiėmimų). 19. „Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius“ (7 užsiėmimai). 20. „Augalų dažų laboratorija ” (5 užsiėmimai). 21. „Velykinės teplionės ir šėlionės“ (6 užsiėmimai). 22. „Ar šviesa moka piešti?“ (3 užsiėmimai) 23. „Skaudūs istorijos puslapiai“ (1 užsiėmimas). Tradicinių amatų centro programos – 390 užsiėmimų. 1. „Kretingos dvaro saldaininė“ (205 užsiėmimai). 2. „Kretingos dvaro kepiniai“ (89 užsiėmimai). 3. „Natūralaus muilo gamyba“, paprogramė „Muilo gamyba iš muilo bazės“ (17 užsiėmimų). 4. „Natūralaus muilo gamyba“, paprogramė „Muilo gamyba iš augalinių riebalų“ (12 užsiėmimų). 5. „Rankdarbiai iš vilnos“, paprogramė „Muilo, eglutės žaisliuko arba velykinio kiaušinio apvėlimas“ (3 užsiėmimai). 6. „Juodoji keramika“ (2 užsiėmimai). 7. „Molio abėcėlė“ (2 užsiėmimai). 8. Audimo mokymai „Poška staklės naujoj gryčioj“ (60 užsiėmimų). Kultūros paso programos – 28 užsiėmimų. 1. „Piliakalnių legendos“ (2 užsiėmimai). - „Atrask mano žydėjimą“ (15 užsiėmimų). - „Laiko mašina šimtmečiu atgal“ (11 užsiėmimų). | Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Rasa Cuckson Danguolė Gedgaudienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Inga Idaitė Rasa Cuckson Roma Luotienė Rasa Cuckson Rasa Cuckson Roma Luotienė Rasa Cuckson Rasa Cuckson Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Inga Idaitė Inga Jurginienė Nijolė Vasilaiskienė Roma Luotienė Roma Luotienė Inga Idaitė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė, Roma Luotienė Inga Jurginienė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojos Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Inga Jurginienė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 2. Dvaro parko bičiulių klubo, vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veikla (užsiėmimų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vykdyti Dvaro parko bičiulių klubo veiklą. Dalyviai – Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 1, 4 kl. moksleiviai ir ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai. Organizuoti 10 dienų kūrybinę - pažintinę vaikų vasaros stovyklą „Vasaros artelė malūne“, skirta 7-11 metų moksleiviams. | Vykdyta Dvaro parko bičiulių klubo veikla. Iš viso pravesti 35 užsiėmimai. Temos: 1. „Vandens ir sausumos paukščiai“ (1 užsiėmimas). 2. „Dvaro parko žiemojantys paukščiai, jų lesinimas“, (2 užsiėmimai). 3. „Pažink medį žiemą“ (3 užsiėmimai). 4. „Atviručių gaminimas iš džiovintų augalų“ (1 užsiėmimas). 5. „Iš kur aš atkeliavau?“ (1 užsiėmimas). 6. „Žiemos sodo žydintys augalai“ (1 užsiėmimas). 7. „Žiemos sodo vaistiniai ir prieskoniniai augalai“ (2 užsiėmimai). 8. „Nuo sėklos iki egzotinio augalo“ (1 užsiėmimas). 9. „Sėju, auginu, stebiu“ (3 užsiėmimai). 10. „Sveiki sugrįžę Kretingos Dvaro parko giesmininkai“ (1 užsiėmimas). 11. „Velykinės teplionės ir šėlionės“ (3 užsiėmimai). 12. „Pavasarį žydintys parko augalai“ (1 užsiėmimas). 13. „Akcija „Darom 2019“ (1 užsiėmimas). 14. „Iš kur aš atkeliavau?“ (1 užsiėmimas). 15. „Akcija „Mano dvaro parkui užauginta gėlytė“ (3 užsiėmimai). 16. „Linelį sėju ir auginu“ (1 užsiėmimas). 17. „Žiemos sode augantys vaisius duodantys augalai“ (1 užsiėmimas). 18. „Iki susitikimo pavasarį sparnuočiai...“, (1 užsiėmimas). 19. „Kokios būna augalų šaknys?“ (1 užsiėmimas). 20. „Graži gėlė, gražiai piešia...“ (1 užsiėmimas). 21. „Drėgnųjų atogrąžų miškų augalai“ (1 užsiėmimas). 22. „Kalėdinė žvakutė“ (2 užsiėmimai). 23. „Dvaro parko žiemojantys paukščiai, jų lesinimas“ (1 užsiėmimas). 24. „Namai be Kalėdinės eglutės“ (1 užsiėmimas). Birželio 10-21 d. surengta 10 dienų kūrybinė - pažintinė vaikų vasaros stovykla „Vasaros artelė malūne“. Stovyklos programa: 1 diena. Stovyklos atidarymas: žaidimas „Susipažinkime!”, „Draugystės“ apyrankės darymas, lėlių spektaklis „Baltuolė“ pagal brolių grimų pasaką snieguolė ir 7 nykštukai. 2 diena. „Gamtos diena“: užsiėmimas „Pažink Dvaro parko paukštelius“, paukščiukų iš siūlų darymas, užsiėmimas „Augalų dažų laboratorija“. 3 diena „Tarp gėlių“: kūrybinė fotosesija, užsiėmimas „Atrask mano žydėjimą“, 4 diena. „Saulės šviesos studija“: cianotipijos užsiėmimas „Ar šviesa moka piešti?“, Šešėlių teatras. 5 diena. „Sporto diena“: lauko žaidimai, estafetės, liaudiški žaidimai. 6 diena. „Švaros diena“: „Babunēlės“ skalbykla (etnografinė skalbimo, lyginimo pamokėlė), muilo ir burbulų voniai gamyba. 7 diena. „Mano šeima“: pažintis su grafų Tiškevičių šeima, užsiėmimai „Mano šeimos medis“ ir „Mano šeimos herbas“. 8 diena. „Pažink Kretingos dvaro parką“: orientacinis žaidimas, „Valanda su teptuku“ (peizažų piešimas akvarele). 9 diena. „Paliesk tai, ką mums paliko senoliai“: pažintis su audimo ir medžio drožybos amatu, užsiėmimas „Lino kelias“, Pažintis su vilnos vėlimo amatu (muilo apvėlimas). 10 diena. „Nepažinta Kretinga“: ekskursija po Kretingos miesto nepažintas vietas (grafų Tiškevičių koplyčia, slėnis prie bažnyčios, bažnyčios požemiai ir bokštas, vienuolynas). Stovyklos uždarymas. | Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Rasa Cuckson Jolanta Klietkutė Inga Jurginienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 3. Edukacinės paskaitos (kokioms lankytojų grupėms skirtos) | Skaityti edukacines paskaitas Kretingos miesto ir krašto istorijos tema. Klausytojai: Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai, Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariai ir kt. | Perskaityta 10 edukacinių paskaitų istorijos temomis: „Neatrastos asmenybės“, „Senieji Kretingos vietovardžiai“, „Eleonora Bucevičienė – Palangą garsinusi rašytoja“, „Sugrįžusios Kretingos grafų Tiškevičių relikvijos“, „Mosėdžio apylinkių senovės kulto vietos“, „Dailininkės Rožės Parčevskytės biografija“, „Fotografijos kelionė po Kretingą“, „Rašytojos Elenos Bucevičienės biografija pristatant dokumentinį filmą „Eleonora Bucevičienė“, „Kretingos krašto vaizdai“, „Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras“. Klausytojų grupės: Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, Kretingos rajono Suaugusiųjų mokyklos lankytojai, Kretingos ir Palangos miestų, Mosėdžio miestelio, Jokūbavo kaimo bendruomenės, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro lankytojos. | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas | 1. Parengti teminį planą Etnografijos ekspozicijos vandens malūno-elektrinės pastato pusrūsyje. 2. Parengti parodos teminį planą „Grafų Tiškevičių Kretingos dvaro ikonografinis rinkinys“. | Parengtas 1 ekspozicijos teminis planas „Kretingos grafų Tiškevičių relikvijos“. | Julius Kanarskas |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | Įrengti etnokultūros ekspoziciją vandens malūno-elektrinės pastato pusrūsyje. | Atnaujintos (papildytos) 4 ekspozicijos: – atnaujinta ir vasaros sezonui paruošta ekspozicija grafų Tiškevičių koplyčioje-mauzoliejuje; – pertvarkytas ekspozicijos „Saulės ratu“ 1 stendas; – „Kretingos krašto priešistorės“ ekspozicija papildyta stendu archeologui Donatui Butkui atminti; – „Kretingos krašto istorijos“ ekspozicijos Pranciškonų vienuolyno istorijos vitrina papildyta nauju eksponatu – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamokslų rinkiniu. | Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė, Julius Kanarskas |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 17 parodų. | Surengtos 27 parodos: fotografijų ir dokumentų paroda „Mes buvote ten“; fotografijų paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“; vieno plakato paroda „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarai“; Užgavėnių kaukių paroda „Užgavėnės pagal Adolfą Viluckį“; Sigito Juknevičiaus ir Linos Winter tapybos darbų paroda „Priminimas apie save – gurkšnis iš šaltinio“; tarpukario nuotraukų paroda „Laiko ženklai“; Kristinos Šorienės batikos darbų paroda „Simbolių batika“; tautodailininkės Stasės Gideikienės verbų paroda „Liga lauk, sveikata į vidų“; respublikinė liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“; tautodailininko Edvardo Tadevušo Stalmoko jubiliejinė tapybos paroda „Tėviškės spalvos“; Odilės ir Gedimino Bytautų tapybos ir grafikos darbų paroda „Pavasario veidai“ (tapyba, grafika); „Donatas Butkus“. Archeologijos ekspozicijos papildymas archeologui D. Butkui (1952-2018) atminti; tapybos darbų paroda „Spalvų vaivorykštė žieduose“; Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“; fotografijos paroda „Mūsų gyvenimo istorijos ant kranto“; pučiamųjų muzikos instrumentų paroda „Nuo rago iki varinių triūbų“; kraštietės tapytojos Elenos Kniūkštaitės tapybos darbų paroda „Sugrįžimas“; Jolantos Sinkevič akvarelės darbų paroda; Kretingos rajono savivaldybės pedagogų švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto fotografų klubo „Fotoakimirka“ fotografijos paroda „Gimtinę matom, jaučiam širdimi…“; paroda „Gyvenimo kelias“, skirta akademiko, profesoriaus habilituoto daktaro, Kretingos rajono Garbės piliečio Vlado Algirdo Bumelio jubiliejui; „Lietuviais esame mes gimę“, skirta Pasaulio lietuvių metams; meno kūrėjo Adolfo Andriejaus Viluckio jubiliejinė kūrybos paroda „Gyvenimo pokalbiai su ąžuolu“; tekstilės paroda „Poška staklės naujoj gryčioj“; Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo piešinių paroda „Spalvoto žiedelio paliktas raštas...“; Kretingos Dvaro parko bičiulių klubo atviručių paroda „Vasarėlę prisiminus...“; Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo piešinių paroda „Mūsų plunksnuotieji draugai“; „Bijūnų žiedais pražydo vasara“. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | Karpinių paroda „Lietuva mano širdy“ Kretingos rajono kultūros centre. | Surengtos 2 parodos: – Klaipėdos regiono tautodailininkų karpinių paroda „Lietuva mano širdy“ Kretingos kultūros centre; – „Kretingos krašto mažosios architektūros objektai“ Gargždų krašto muziejuje. | Danutė Šorienė Danutė Šorienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Parengti 3 virtualias temines parodas Muziejaus internetinėje svetainėje: – „Kretingos muziejaus senosios Užgavėnių kaukės“; – „Velykiniai atvirukai iš Kretingos muziejaus rinkinio“; – „Kalėdiniai ir Naujametiniai atvirukai iš Kretingos muziejaus rinkinio“. | 1. Parengtos 5 virtualios parodos Muziejaus internetinėje svetainėje (148 vaizdai): – „Poška staklės naujoj gryčioj“ (15 nuotr.); – „Užgavėnės Žemaitijoje“ (20 nuotr.); – „Velykiniai atvirukai iš Kretingos muziejaus rinkinio“ (35 nuotr.); – „Kretingos dvaro švenčių istorija“ (51 nuotr.); – „Kalėdiniai atvirukai iš Kretingos muziejaus rinkinio“ (27 nuotr.). | Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Aušrinė Kasperavičiūtė Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 6. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais, padėti jiems rengti parodas Kretingos muziejuje. | Lietuvos muziejams deponuoti 235 vnt. eksponatai: Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus ekspozicijai – 100 vnt., Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parodai „Klaipėdos (Memel) krašto archeologija: nuo ištakų iki XVII amžiaus“ – 53 vnt., Gargždų krašto muziejaus parodai „Dvaras Žemaitijoje: gyvenimas, ūkinė veikla, kultūra“ – 42 vnt., Lietuvos liaudies buities muziejui – 8 vnt., Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – 27 vnt., Užsienio reikalų ministerijos parodai „Mano Europa. 15 tikrų istorijų“ – 5 vnt. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė |
| 7. Kiti darbai | – | 1. Muziejuje eksponuota 3461 vnt. eksponatų: – stacionariose ekspozicijose eksponuota 2520 vnt. eksponatų (iš jų – 27 vnt. deponuotų eksponatų); – parodose eksponuota iš fizinių ir juridinių asmenų pasiskolintų 941 vnt. eksponatų. 2. Parengtos 5 parodų koncepcijos. 3. Koordinuoti Lietuvos Muziejų kelio Žemaitijoje renginiai. | Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Vida Kanapkienė Jolanta Klietkutė |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba | 1. Paruošti medžiagą monografijai „Kretingos grafai Tiškevičiai“. 2. Parengti elektroninę brošiūrą „Senasis grafų Tiškevičių dvaras Palangoje“, iš serijos „Būtasis laikas“. | Parengti 2 elektroniniai leidiniai: – brošiūra „Senasis grafų Tiškevičių dvaras Palangoje“ iš serijos „Būtasis laikas“; – leidinys „Lietuvos muziejų kelias 2019 Žemaitijoje“. | Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | 1. Parengti lankstinuką apie Kretingos grafų Tiškevičių koplyčią (gavus finansavimą). 2. Parengti lankstinuką „Edukacinės programos Tradicinių amatų centre“. 3. Parengti ir išleisti renginių ir parodų kvietimus, plakatus, anotacijas, skelbimus. 4. Parengti lankstinuką „Edukacinė programa „Tavo gimtasis kraštas“ 2019-2020 m.“. | Parengta ir išleista informacinių leidinių – 59. lankstinukų – 6; skrajučių – 1; renginių ir parodų kvietimų, plakatų, anotacijų, skelbimų – 52. | Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Parengti bei kultūros ir periodinei spaudai pateikti 21 publikaciją: – „Akmenės gatvė“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos (Karolštato) rotušė“, iš ciklo „Dingusi Kretinga“ (laikraštis „Švyturys“); – „Iš Darbėnų žydų bendruomenės istorijos“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Linos Mikuckienės rankdarbiai – muziejui“ (laikraštis „Švyturys“); – „Spingsi spingsužė“ (senosios apšvietimo priemonės) (laikraštis Švyturys); – „Senieji medžio apdirbimo įrankiai“ (laikraštis Švyturys); – „Paobelio dvaras – Kretingos dvaro brolis dvynys“ (laikraštis „Švyturys“); – „Relikvijos Kretingos bažnyčioje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos savivaldai 410 metų“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Iš Kretingos vartotojų bendrovės istorijos“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Dauginčių kaimas“, iš ciklo „Mūsų krašto kaimai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Tremtis ir fotografija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Paukščio simbolika tautosakoje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Salantiškiai kovose dėl Lietuvos valstybingumo“, skirtas Nepriklausomybės kovų atminimo metams (laikraštis „Švyturys“); – „Iš Kvecių kaimo praeities“, iš ciklo „Mūsų krašto kaimai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kęstučio gatvė“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – Pokyčiai etnografinėje ekspozicijoje „Saulės ratu“ (laikraštis „Švyturys“); – „Muziejaus taikomosios dailės rinkinys“ (laikraštis „Švyturys“); – „Sragius ir Kasperaičius menanti sodyba Imbarės kaime“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Vytauto gatvė“, iš ciklo „Mūsų istorija“ (laikraštis „Švyturys“); – „Sūdėnai“, iš ciklo „Mūsų krašto kaimai“ (laikraštis „Švyturys“). | Paskelbtos 69 publikacijos: – „Akmenės gatvė“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos (Karolštato) rotušė (laikraštis „Švyturys“); – „Dauginčiai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Žvilgsnis į Kretingos miesto savivaldos istoriją“ (laikraštis „Švyturys“); – „Anduliai – Kretingos pilies žemėje plytėjęs kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos miesto savivaldos simboliai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Tūbausiai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Vienuolyno sodo ir pirmojo lietuviško laikraščio vardu vadinta gatvė“ (laikraštis „Švyturys“); – „Dopšaičiai – vardan kretingiškių gerovės sunaikintas kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Pakutuvėnų vietovė. Pavadinimo kilmė“ (laikraštis „Žemaičių saulutė“); – „Etnoarchitektūrinis Jakštaičių kaimas (laikraštis „Švyturys“); – „Benaičiai. Kultūros paveldu ir vėjo jėgainėmis garsėjantis kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Dingusi Kretinga. Bažnyčios arba Vienuolyno gatvė“ (laikraštis „Švyturys“); – „Krašto kaimai. Kveciai – seniausia rajono vietovė“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos muziejui – rankdarbių kūrėjos dovana“ (laikraštis „Švyturys“); – „Eleonora Bucevičienė – Palangą garsinusi rašytoja“ (žurnalas „Palangos langai“); – „Gudai arba Gudgaliai – budriškių atmintyje išlikęs kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Tuhanovičių vila Palangoje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Žvilgsnis į Kęstučio gatvės istoriją“ (laikraštis „Švyturys“); – „Sakuočiai – kaimas Minijos vingyje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kaimas tarp dviejų Kartenalių“ (laikraštis „Švyturys“); – „Tuhanovičių vila Palangoje“ (laikraštis „Palangos tiltas“); – „Dvarčininkai – dvariūno įkurtas kaimas (laikraštis „Švyturys“); – „Mūsų krašto kaimai. Akmenalės“ (laikraštis „Švyturys“); – „Traidžiai arba Pilsupis“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kaimas, kuriam tiko ir Kelmiškių vardas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Pirmąją Kalnalio metrikų knygą pavarčius“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kartenos (Vytauto) gatvė – Kretingos miesto vartai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Šv. Antano atlaidai: nuo tarpukario iki šių dienų“ (laikraštis „Švyturys“); – „Stebuklais garsėjantis Kretingos šv. Antano Paduviečio paveikslas“ (laikraštis „Švyturys“); „Barkeliai ir Naujukai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos grafai Tiškevičiai. Vilniaus verslininkas ir mecenatas Antanas Tiškevičius“ (laikraštis „Švyturys“); – „Pasibaigė penktoji „Vasaros artelė malūne“ (www.Kretingosmuziejus.lt); – „Kristaus kančios altorius Kretingos pranciškonų bažnyčioje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Jurgaičiai. Pobaudžiavinės reformos sunaikintas kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Padegaliai – kaimavietė prie Degali (laikraštis „Švyturys“); – „Kūlsodis. Kaimas, kuriam vardą davė rieduliai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kretingos grafai Tiškevičiai. Sofija Marija Tiškevičiūtė“ (laikraštis „Švyturys“); – „Lapgaudžiai – lapių gaudytojų vardu pavadintas kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Žutautai ir Greičiai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Urbaičių kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Šašaičiai. Kaimas tarp Jokūbavo ir Minijos“ (laikraštis „Švyturys“); – „Elena Klotilda Marija Tiškevičiūtė“ (laikraštis „Švyturys“); – „Rašytoja Eleonora Bucevičienė – fotografės Paulinos Mongirdaitės dukterėčia, garsinusi mylimą Palangą“ (laikraštis „Vakarinė Palanga“); – „Medsėdžiai – kaimas atsiradęs ir išnykęs miškuose“ (laikraštis „Švyturys“); – „Kirkšiai – kaimas, kurį mena senas kelias ir dykra virtę laukai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Jurgis Pabrėža – gyvenimą paaukojęs Dievo ir žmonių tarnystei“ (laikraštis „Plungės žinios“); – „Grafas, sukūręs ir Lietuvai palikęs Palangos kurortą“ (laikraštis „Švyturys“); – „Pradingę Sungailai – kaimas Dvaro girios pamiškėje“ (laikraštis “Švyturys“); – „Prarasta Palangos istorijos relikvija“ (laikraštis „Pajūrio naujienoms“); – „Lendimai – plėšimuose išaugęs kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Svarbiausia Kretingos gatvė, miestą jungusi su keliu į Klaipėdą“ (laikraštis „Švyturys“); – „Muziejuje – pažintis su lietuvybės puoselėjimu pasaulyje“ (laikraštis „Švyturys“); – „Daubėnai – viena seniausių krašto gyvenviečių“ (laikraštis „Švyturys“); – „Lietuvos valdžia Kretingoje pradėjo kurtis prieš 100 metų“ (laikraštis „Švyturys“); – „Šventas vienuolis, toli pažvelgęs į ateitį“ (laikraštis „Švyturys“); – „Reketė – viena seniausių rajono gyvenviečių“ (laikraštis „Švyturys“); – „Šatilgalio kaimas, kuriame buvo kariami baudžiauninkai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Šv. Pranciškaus altorių Kretingoje laimino kardinolo ranka“ (laikraštis „Švyturys“); – „Pradanginto Puidogalio kaimo istoriją išsaugojo archyvai ir žmonių pasakojimai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Abakai. Kaimas, iš kurio kilę Prezidento R. Pakso tėvai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Istorijos verpetuose išsilaikęs Barzdžių kaimas“ (laikraštis „Švyturys“); – „Relikvijos – šventų gyvenimų atspindžiai“ ( www.pakuta.lt); – „Nerėpų kaimą padalino dvi savivaldybės“ (laikraštis „ Švyturys“); – „Relikvijos – šventų gyvenimų atspindžiai“ (laikraštis „Švyturys“); – „Dvaralio kaimas, kurio gyventojai pasipriešino dvarui“ (laikraštis „Švyturys“); – „Gedgaudžiai per 350 metų ir didėjo, ir menko“ (laikraštis „Švyturys“); – „Bugenvilija padeda pritraukti pinigus“ (žurnalas „Rasos“); – „Margalapis raibasis krotonas“ (žurnalas „Rasos“). | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė |
| 4. Mokslinių straipsnių publikavimas | Publikuoti 1 mokslinį straipsnį. | Publikuotas mokslinis straipsnis „Kretingos štetlas. Gatvės ir namai, menantys žydų bendruomenę“. Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai, sudarė Hektoras Vitkus, Jolanta Skurdauskienė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019, p. 28–55 (iliustr., bibliogr., reziumė angl.) | Julius Kanarskas |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Mokslinių tyrimų temos (pavadinimai) | Vykdyti tyrimus 22 mokslinėmis temomis: – Kretingos krašto istorija – 12 temų; – Kultūros paveldas – 1 tema; – Kretingos krašto kultūros ir dailės istorija – 2 temos; – Kretingos krašto etninė kultūra – 3 temos; – „Žiemos sodo istorija“ – 4 temos. | Parengta mokslinio tyrimo darbų – 47 vnt. (785 l.): 1. Kretingos krašto istorija – 31 darbas: Salantų miesto ir Imbarės seniūnijos kultūros paveldo objektų aprašai, istorinės apžvalgos apie Kretingos krašto piliakalnius, Kretingos miesto vienuolynus, išnykusius ir esamus kaimus, istorinę ir urbanistinę Kretingos miesto raidą, Kretingos grafus Tiškevičius, bajorų Mongirdų šeimą, anketiniai duomenys apie Kretingos rajono tremtinius, rašytojos Eleonora Bucevičienės ir archeologo Donato Butkaus biografijos, duomenys apie Palangos vilą „Tuhanoviče“, Lietuvos pranciškonus pasauliečius (tretininkus) tarpukariu ir sovietmečiu, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios relikvijas ir altorius, Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, rajono mero ir savivaldybės tarybos 2019 m. rinkimus, velykinius atvirukus. 2. Kultūros paveldas – 1 darbas: 2019 m. stebėtų kultūros paminklų, vertybių ir saugotinų objektų ataskaita. 3. Kretingos krašto kultūros ir dailės istorija – 7 darbai: tautodailininkų Adolfo Andriejaus Viluckio, Edvardo Stalmoko ir kraštietės tapytojos Elenos Kniūkštaitės gyvenimo ir veiklos apžvalgos, 1972 m. Kretingoje vykusios respublikinės drožėjų šventės-konkurso bibliografija, kultūros vertybių Kretingos grafų Tiškevičių dvare sąrašas, apžvalgos apie Kretingos dvaro orkestrą ir apie liaudies dailės parodas Muziejuje. 4. Kretingos krašto etninė kultūra – 5 darbai: Grūšlaukės kaimo šiuolaikinės Užgavėnės, salantiškių Dapšauskų šeimos apžvalga, Darbėnų seniūnijos vietovardžiai, Kretingos apylinkių tradicinė gyvensena ir jos atspindžiai šiandieninėje kultūroje, apžvalga apie muziejui dovanotus L. Mikuckienės rankdarbius. 5. Žiemos sodo ir Dvaro parko istorija – 4 darbai: rinkta medžiaga apie Žiemos sode augančius raibąjį krotoną, bugenvilijas ir jų rūšis, Žiemos sode aptinkamus augalų kenkėjus ir jų galimus naikinimo būdus, Žiemos sodo atkūrimą, Dvaro parke esančius 3 biologinio turto objektus: „Grafienės Sofijos akmenį – stalą“, „Meilės akmenį – suolą“ ir „Bevardį akmenį – suolą“. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Jurgita Tertelienė |
| 2. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Surengti 2 tiriamąsias ekspedicijas: 1. Etnografinė ekspedicija Darbėnų seniūnijoje. Tikslas – užfiksuoti Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos išnykusių kaimų pavadinimus, rinkti medžiagą ir eksponatus apie išnykusių kaimų bendruomenės gyvenseną (kasdienis darbas, vaikų auklėjimas, kaimynų bendrystė, amatai, tikėjimas ir pan.). 2. Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų stebėsena. Tikslas – partizaninio judėjimo ir tremties atminimo vietų tyrimai Žemaitijos nacionaliniame parke. | Surengtos 2 ekspedicijos: – etnografinė ekspedicija Darbėnų seniūnijoje vietovardžiams ir medžiagai apie išnykusius kaimus bei buvusius jų gyventojus rinkti; – Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų stebėsena. | Inga Jurginienė Julius Kanarskas |
| 3.Tiriamosios išvykos (tikslas, vieta) | Surengti 18 išvykų eksponatams įsigyti, kraštotyrinei medžiagai rinkti, lokaliniams tyrimams atlikti. | Surengtos 53 išvykos eksponatams įsigyti, kraštotyrinei medžiagai rinkti, lokaliniams tyrimams atlikti. Išvykų metu aplankyti kuriantys krašto žmonės, Darbėnų seniūnijos kaimai ir senieji jų gyventojai, rajone veikiančių politinių organizacijų skyriai, Salantų ir Kretingos miestų, Kartenos, Imbarės, Kūlupėnų, Mosėdžio, Barstyčių seniūnijų kultūros paveldo objektai, pranciškonų vienuolyno archyvas. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jolanta Klietkutė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė Inga Jurginienė Aušrinė Kasperavičiūtė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė |
| 4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema) | Surengti 2 konferencijas: – moksleivių konferencija „Žemaitijos atmintinos datos“, skirta Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800-osioms metinėms; – mokslinė konferencija „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“, skirta Lietuvos vietovardžių metams. | Surengtos 2 konferencijos: – dviejų dienų mokslinė-praktinė konferencija „Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“; – mokslinė konferencija „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“, skirta Lietuvos vietovardžių metams. | Jurgita Tertelienė Inga Jurginienė |
| 5. Pranešimai mokslinėse konferencijose (pavadinimas, vieta) | Parengti ir skaityti pranešimą „Kretingos Dvaro parko praeitis ir dabartis“. | Perskaityti 5 pranešimai mokslinėse konferencijose: – „Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“ mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Kretingos Dvaro parko praeitis ir dabartis“. Vieta – Kretingos muziejus; – „Kretingos štetlas. Gatvės ir namai, menantys žydų bendruomenę“ mokslinėje konferencijoje „Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai regiono istorijoje ir kultūroje“. Vieta – Plungės Žemaičių dailės muziejus; – „Lietuvos Laisvės Armija: nuo „Vanagų“ iki Žemaičių apygardos. Kardo rinktinė“ mokslinėje konferencijoje „Laisvės kovos“. Vieta – Plateliai, Žemaitijos nacionalinis parkas; – „Darbėnų apylinkių žemėvardžiai“ mokslinėje konferencijoje „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“. Vieta – Kretingos muziejus; – „Kretingos Rotušės aikštės istorinė raida“ Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotoje konferencijoje „Kokios Rotušės aikštės norime?“. Vieta – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. | Jurgita Tertelienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Inga Jurginienė Julius Kanarskas |
| 6. Kiti darbai | Pildyti mokslinį archyvą: – nauja medžiaga papildyti I, II, III, IV, VII, XI, XIII, XVI, XX, XXII, XXIII, XXVI fondų bylas (30 vnt.). – užvesti 20 naujų mokslinio archyvo bylų archeologijos, bažnyčios istorijos, etnokultūros, kultūros paveldo, rezistencijos, dailės istorijos, Kretingos krašto istorijos, Kretingos muziejaus, Kretingos dvaro istorijos ir kitomis temomis. | Pildytas mokslinis archyvas: – nauja medžiaga papildyta Mokslinio archyvo bylų – 69 vnt. (567 l.); – užvesta naujų Mokslinio archyvo bylų – 35 vnt. (734 l.). | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Inga Jurginienė Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 1330 vnt. eksponatų: – ikonografijos, dokumentų, istorinės buities, faleristikos, spaudinių – 900 vnt.; – ikonografijos – 100 vnt.; – numizmatikos, mažosios architektūros – 120 vnt.; – vaizduojamosios dailės – 100 vnt.; – etnografijos – 50 vnt.; – etnografijos – 10 vnt.; – tekstilės – 50 vnt. | Suskaitmeninta ir perkelta į LIMIS duomenų bazę 1990 vnt. eksponatų. | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 2. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) | Dalyvauti Lietuvos dailės muziejaus filialo LIMIS centro rengiamuose eksponatų skaitmeninimo projektuose. | – | – |
| 3. Kiti darbai | – | – | – |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius | Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus rinkinius, naujus eksponatus, parodas, ekspozicijas, renginius, edukaciją, projektų vykdymą, ekspedicijų ir išvykų rezultatus, Kretingos krašto jubiliejines datas, istorines asmenybes, Žiemos sodo ir Dvaro parko augalus. | Pateikta informacija žiniasklaidos atstovams – 76. Dalyvauta radijo ir televizijos laidose – 16. | Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Inga Jurginienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Aušrinė Kasperavičiūtė |
| 2. Kita veikla | Fotografuoti muziejaus renginius. | Fotografuoti 62 renginiai, padaryta 9 000 vnt. skaitmeninių nuotraukų. | Jolanta Klietkutė |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros, muziejinės, edukacinės veiklos ir kt. klausimais. | Lankytojams suteiktos 125 konsultacijos. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė Aušrinė Kasperavičiūtė Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Danguolė Gedgaudienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Irma Barkuvienė Liuda Kanarskienė |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas | 1. Parengti ekskursijos tekstinę medžiagą „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus“. 2. Parengti reikalavimus Muziejaus lokalinių tyrinėjimų ekspedicijų ir išvykų metu sukauptai medžiagai tvarkyti. 3. Parengti Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo 2019 m. veiklos programą. 4. Kultūros pasui parengti 4 edukacines programas: „Piliakalnių legendos“, „Laiko mašina šimtmečiu atgal“, „Atrask mano žydėjimą“, „Augalų dažų laboratorija“. 5. Parengti vaikų vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veiklos programą 2019 metams. 6. Atnaujinti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ temas 2019-2020 mokslo metams. | 4. Parengtas Kretingos muziejaus Kultūros paso paslaugų finansavimo tvarkos aprašas. 5. Parengtos ir Kultūros ministerijos patvirtintos 8 Kultūros paso programos: „Piliakalnių legendos“, „Laiko mašina šimtmečiu atgal“, „Atrask mano žydėjimą“, „Augalų žiedų laboratorija“, „Kretingos dvaro saldaininė“, „Kretingos dvaro kepiniai“, „Rankdarbiai iš vilnos“, „Natūralaus muilo gamyba“. 6. Lietuvos muziejų asociacijos inicijuotai „Idėjų mugei 2019“ parengta edukacinė programa „Regimųjų spalvų žaismas tapyboje“ (remiantis Mažeikių muziejaus ekspozicijomis). 7. Lietuvos muziejų asociacijos inicijuotam projektui „Edukacinė platforma „Atrask savo kraštą muziejuje“ parengta edukacinė programa „Kaip svetimi augalai Kretingos Žiemos sode tapo savais?“. Ši edukacinė programa bus patalpinta internetiniame puslapyje www.muziejuedukacija.lt. 8. Parengta vaikų vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ programa. 9. Parengtas edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ 2019-2020 mokslo metams planas. 10. Parengti Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo 2019 m. veiklos programą. 11. Pagaminti augalų muliažai edukaciniam užsiėmimui „Atrask mano žydėjimą“. 12. Paruoštos priemonės Kalėdinio žaislo edukaciniam užsiėmimui „Kalėdinio žaislo fabrikėlis“. 13. Parengtas pranešimas apie saugius ir paukščiams tinkamus inkilus „Inkilų įvairovė“ ir du kartus skaitytas Marijono Daujoto progimnazijos pradinių klasių moksleiviams. | Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Inga Jurginienė Roma Luotienė Roma Luotienė Inga Idaitė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Tertelienė Inga Idaitė Inga Idaitė Jurgita Tertelienė |
| 3. Darbas savivaldybės ir jos įstaigų komisijose, darbo grupėse, tarybose ir pan. | 1. Koordinuoti klubo „Kretingos krašto ainiai“ veiklą. 2. Koordinuoti Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ veiklą. 3. Koordinuoti klubo „Mes“ veiklą. 4. Nario teise dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje. 5. Nario teise dalyvauti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos veikloje. 6. Nario teise dalyvauti Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybos veikloje. 7. Dalyvauti Kretingos muziejaus Darbo tarybos veikloje. | 1. Koordinuota klubo „Kretingos krašto ainiai“ veikla. 2. Koordinuota Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ veikla. 3. Koordinuoti klubo „Mes“ veikla. 4. Nario teisėmis dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimų suteikimo komisijos 3 posėdžiuose. 5. Nario teisėmis dalyvauta atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdyje. 6. Nario teisėmis dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės darbo grupės, atsakingos už Pastauninko parko informacinių stendų medžiagos parengimą, veikloje. 7. Dalyvauta Kretingos rajono gražiausių sodybų vertinimo komisijos darbe. 8. Dalyvauta Kretingos rajono Etninės kultūros tarybos 3 posėdžiuose. 9. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus inicijuotuose 2 pasitarimuose dėl kultūrinės veiklos projektų rengimo. 10. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus inicijuotuose 2 pasitarimuose dėl kultūrinių renginių 2020 metams. 11. Dalyvauta Kretingos muziejaus Darbo tarybos viename posėdyje. | Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Roma Luotienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Nijolė Vasiliaskienė Jurgita Paulauskienė Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis |
| 4. Kita veikla | – | – | – |
| XI. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus. | Priimti darbuotojai – 0. Atleisti darbuotojai – 0. | Vida Kanapkienė Daiva Butklienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | Dalyvauti kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, kursuose. | Muziejaus darbuotojai dalyvavo 11 seminaruose, konferencijose, mokymuose: 1. Konferencija „Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskričių tolygios kultūrinės raidos prioritetų pristatymas“. 2. Informacinis seminaras dėl Kultūros paso administravimo. 3. Kretingos rajono pedagogų švietimo centro apskrito stalo diskusija „2019 m. Vaikų vasaros poilsio organizavimo sėkmės ir iššūkiai 2020 metams“. 4. Teorinis–praktinis seminaras „Kultūros ir meno projektų viešinimas. Kaip sudominti žiniasklaidą? Žiniasklaidos darbo principai: temų aktualumas ir kitos nerašytos taisyklės“. 5. Seminaras „Efektyvus kultūros ir meno projektų viešinimas socialinėje medijoje ir žiniasklaidoje. Kultūros ir meno organizacijų darbuotojų motyvavimo prielaidos“. 6. Tarptautinis senųjų fotografijos technologijų simpoziumas. 7. Seminaras „Instagram komunikacija verslui“. 8. Augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai. 9. Civilinės saugos 3 seminarai. | Jurgita Paulauskienė Inga Jurginienė Jurgita Paulauskienė Vita Stripinienė Jurgita Tertelienė Roma Luotienė Roma Luotienė Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Liuda Kanarskienė Kostas Razgaitis |
| 3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) | – | Kretingos rajono Kultūros ir meno premija nominuotas direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei Julius Kanarskas. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 05 30 sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“. | Vida Kanapkienė |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | 1. Suderinti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendruoju skyriumi 2020 m. dokumentacijos planą, 2017 m. apyrašus Nr. 1, 2 ir 3. 2. Tęsti Muziejaus bibliotekos knygų topografinį sąrašą. 3. Surašyti naujai gautas knygas ir spaudinius. 4. Tvarkyti Muziejaus bibliotekos fondą, įsigyti naujų spaudinių, aptarnauti lankytojus. 5. Sutikrinti Muziejaus bibliotekos knygas ir spaudinius, esančias pas darbuotojus. | 1. Suderintas su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendruoju skyriumi 2020 m. dokumentacijos planas, 2017 m. apyrašai Nr. 1,2 ir 3 ir naikinti atrinktų bylų aktas už 2007 m. 2. Bibliotekos tvarkymas: – bibliotekos fondas papildytas 51 leidiniu; – bibliotekos knygų topografinis sąrašas papildytas 135 vnt. įrašų; – Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai pateikta Muziejaus bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaita; – sudaryti ketvirtiniai gautų spaudinių priėmimo aktai; – aptarnauti 2 skaitytojai, išduoti 5 leidiniai. 3. Mokslinio archyvo tvarkymas: – surašyti numeriai 8 byloms ir jos išskirstytos į saugojimo vietas; – sutikrintos Donato Butkaus 442 Mokslinio archyvo bylos; – aptarnauti 4 Mokslinio archyvo lankytojai, išduota 11 bylų. | Daiva Butkienė Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė |
| 2. Žiemos sodo priežiūra | 1. Nuolatos augalus tręšti, laistyti, plauti lapus, purkšti, dauginti, persodinti, genėti, purenti žemes, reguliuoti šviesos intensyvumą, pagal poreikį vykdyti augalų apsaugą. 2. Papildyti Žiemos sodo Botanikos ekspoziciją šiais augalais: – guzmanijomis – 30 vnt.; – ciklamenais – 8 vnt.; – puansetijomis – 3 vnt.; – sanpaulijomis – 5 vnt.; – vėzdūnėmis – 36 vnt.; – marantais – 50 vnt; – anturiais – 12 vnt; – fitonijomis - 60 vnt.; – geležiniais paparčiais – 24 vnt.; – kitomis žydinčiomis gėlėmis – 30 vnt. 3. Išnaikinti kenkėjus ir atsodinti kenkėjų pažeistus keturių augalų plotus (vėzdūnių, chlorofitų, marantų ir singonių). 4. Išretinti ir išgenėti stambialapio fikuso šakas. | 1. Darbai Žiemos sode: Žiemos sode nuolat išskinami seni augalų lapai, reguliuojamas šviesos intensyvumas, laistomi augalai, valomi vazonėliai, padėkliukai, baseinai, akvariumas, šeriami ir valomi gyvūnai, ruošiami žemės mišiniai sodinti, dauginti, pikiuoti, valomi augalų lapai, purškiamas vanduo drėgmei palaikyti, pagal poreikį vykdoma augalų apsauga nuo augalų kenkėjų, pikiuojami, persodinami, dauginami gėlių daigai: – padauginta 30 rūšių augalų, iš viso 531 vnt. gėlių daigų; – persodinta 47 rūšių, 5149 vnt. gėlių ir jų daigų; – išgenėta 22 rūšių, viso 322 vnt. augalų; – tręšta 43 kartus; – vykdyta augalų apsauga (purškimas) 14 kartų: 2. Žiemos sodo botanikos ekspozicija papildyta 30 rūšių, 124 vnt. augalų: – guzmanijomis – 22 vnt.; – ciklamenais – 9 vnt.; – echmėjomis – 6 vnt.; – hortenzija – 4 vnt.; – anturiais – 4 vnt.; – bromelijomis – 6 vnt.; – krotonu – 1 vnt. – vėzdūnėmis – 15 vnt.; – avokadu – 1 vnt.; – ananasais – 3 vnt.; – kalpokine aralija – 1 vnt.; – ramdžiu (žalialape forma) – 1 vnt.; – aukštuoju aspidistru Milky Way – 1 vnt.; – aukštuoju aspidistru Variegata – 1 vnt.; – pjautuviškaisiais cirtomiais – 12 vnt.; – paparčiais – 1 vnt.; – „Palmero doryante“ – 2 vnt.; – žemaūgėmis rožėmis – 4 vnt.; – cilindrinėmis sansevjeromis – 4 vnt.; – ripsaliais – 4 vnt; – žilėmis Senecio medley-woodii – 2 vnt.; – gasterijomis – 4 vnt.; – tankialapiais šilokais – 2 vnt.; – paparčiu kalnarūte – 1 vnt.; – paparčiu elniaragiu– 1 vnt.; – marantais – 8 vnt.; – stefanočiu – 1 vnt.; – stromante – 1 vnt.; – zamiokulku – 1 vnt. – storalapiu Crassula ovata gollum – 1 vnt. 3. Žiemos sode kenkėjai naikinti pasitelkiant chemines ir biologines augalų apsaugos priemones, laistant karštu vandeniu. Atsodinti kenkėjų pažeisti keturi augalų plotai (vėzdūnių, chlorofitų, marantų ir singonių). Singonių plote pasodinti tai vietai tinkamesni augalai - pjautuviškieji cirtomiai. 4. Paimti 6 Žiemos sodo augalų su žemėmis mėginiai ir perduoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos laboratorijai dėl galimų kenkėjų nustatymo. Atlikus tyrimus, nematodai buvo rasti tik 2 mėginiuose (vėzdūnėje ir chlorofite). 5. Žiemos sode pertvarkytos guzmanijų, marantų ir sensevjerų kolekcijos. 6. Išretintos ir išgenėtos stambialapio fikuso šakos. 7. Atlikta Žiemos sodo augalų inventorizacija. | Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė |
| 3. Parko priežiūra | 1. Nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir mulčiuoti, genėti medžius ir krūmus, pagal poreikį vykdyti parko augalų apsaugą; 2. Papildyti Dvaro parką šiais augalais: – medžiais – 5 vnt.; – dekoratyviniais krūmais – 17 vnt.; – daugiametėmis gėlėmis – 200 vnt.; – vienmetėmis gėlėmis – 2000 vnt.; – svogūninėmis gėlėmis – 1000 vnt. 3. Įrengti jurginų kolekciją prie Dvaro malūno ir gėlyne prie ligoninės. 4. Vienmetėmis ir daugiametėmis gėlėmis apsodinti upelio pakrantę prie ūkvedžio namo. 5. Parke, šalia Dvaro rūmų, suformuoti šluotelinių hortenzijų gojelius. 6. Vienmetėmis ir svogūninėmis (krokais) gėlėmis apsodinti gėlyną prie Žiemos sodo-oranžerijos. 7. Dekoratyviniais krūmais apželdinti ūkvedžio namo ir malūno teritorijas. | 1. Dvaro parke nuolat renkamos šiukšlės, valomi takai, grėbiami ir išvežami lapai, prižiūrima Astronominio kalendoriaus teritorija, genimi, formuojami ir šalinami pavojingi medžiai, prižiūrimi II pasaulinio karo karių kapai Dvaro parke bei grafų Tiškevičių giminaičių 2 kapai ir Vlado Nagevičiaus kapas senosiose miesto kapinėse. 2. Dvaro parkas papildytas šiais augalais: – daugiamečių gėlių pasodinta 7 rūšių, 429 vnt.; – vienmečių gėlių pasodinta 9 rūšių, 1245 vnt.; – svogūninių gėlių pasodinta 3 rūšių, 1900 vnt. 3. Pasodinta jurginų kolekcija prie Tradicinių amatų centro, Dvaro malūno ir gėlyne prie ligoninės (242 vnt.). 4. Vienmetėmis gėlėmis apsodintas gėlynas rūmų partere (460 vnt.) ir upelio pakrantė prie ūkvedžio namo (100 vnt.). 5. Prieskoninių augalų ir vaistažolių lysvėse prie Amatų centro pasodinta 2 rūšių augalų. 6. Svogūninėmis gėlėmis apsodintas gėlynas prie oranžerijos (krokų – 500 vnt., narcizų – 600 vnt.). 7. Svogūninėmis gėlėmis apsodinti Dvaro parko gėlynai (tulpių – 400 vnt., narcizų – 400 vnt.). 8. Dvaro parko gėlynai papildyti juodžemiu (likusiu nuo 2018 m. sodintos floristinės kompozicijos). 9. Herbicidais 2 kartus buvo nupurkšta Astronominio kalendoriaus su saulės laikrodžiu teritorija ir visi parke esančių takų pakraščiai. 10. Insekticidais 1 kartą nupurkštos rožės. 11. Sutvarkyta pietinė III tvenkinio pakrantė. Iškirsti menkaverčiai krūmai. 12. Dvaro parke demontuoti sulaužyti suoliukai (2 vnt.). 13. Nugenėti 8 ąžuolai ir 1 tuopa. 14. Dvaro parke prie Žemaičių alėjos išretinta dalis per tankiai pasodintų ąžuolų. 15. Dvaro parko alėjose ir prie II tvenkinio pašalinta dalis pavojingų medžių. | Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė |
| 4. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | - Įvertinti Žiemos sodo-oranžerijos techninį stovį. - Suremontuoti kaitlentę Muziejaus tradicinių amatų centre. - Pakeisti durų elektromagnetines spynas į Rūmų vakarinį korpusą – fondų saugyklą ir Ūkvedžio namą (specialiųjų programų lėšos). - Tęsti Kretingos dvaro parko II fontano atstatymo projektą. - Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi ir medžiagomis iš specialiųjų programų lėšų. - Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą iš specialiųjų programų lėšų. - Vykdyti viešuosius pirkimus. - Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus. - 9. Užtikrinti Žiemos sodo kokybišką apšvietimą. - 10. Rūpintis Muziejaus interjero ir eksterjero tvarka ir dekoracijomis. 11. Organizuoti Muziejaus skyrių vedėjų darbų saugos mokymus ir atestacijas bei sveikatos patikrą. 12. Organizuoti naujų sutarčių su įstaigomis ir organizacijomis pasirašymą. 13. Įsigyti ir įdiegti skaitmeninių failų duomenų bazę iš specialiųjų programų lėšų. 14. Aptarnauti kultūrinius renginius, eksponuoti parodas. 15. Paruošti malkų Muziejaus tradicinių amatų centrui. 16. Pastatyti parke suoliukus ir šiukšliadėžes. 17. Tęsti Kretingos dvaro rūmų istorinės verandos atkūrimo projektą. Pradėti rekonstrukcijos ir tvarkybos darbus (gavus finansavimą). 18. Įrengti tako dangą tarnybinio įvažiavimo prie rūmų vakarinio korpuso (esant finansavimui). 19. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinėje teritorijoje. 20. Parengti sąmatą ir renovuoti Dvaro rūmų centrinį vandentiekio įvadą iš specialiųjų programų lėšų. 21. Atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą iš specialiųjų programų lėšų. 22. Suremontuoti Žiemos sodo kondicionavimo – ventiliacijos sistemą (esant finansavimui). 23. Sutvarkyti teritoriją, demontavus elektros pastotę parke. 24. Atnaujinti Žiemos sodo kupolo aptarnavimo atramų platformas (esant finansavimui). 25. Atnaujinti (nudažyti) suoliukus parko reprezentacinėje dalyje iš specialiųjų programų lėšų. 26. Suremontuoti archeologų statybinį vagonėlį iš specialiųjų programų lėšų. 27. Įrengti eksponatų saugyklą ūkvedžio name iš specialiųjų programų lėšų. 28. Surengti Muziejaus darbuotojams civilinės saugos 2 val. mokymus ir praktinius užsiėmimus (stalo pratybas). 29. Parengti Muziejaus interjero ir eksterjero kalėdinės puošybos projektą. | 1. Įvertinta ir nustatyta Žiemos sodo-oranžerijos techninė būklė. 2. Suremontuota kaitlentė Muziejaus tradicinių amatų centre. 3. Sustiprinta praėjimo apsauga į vakarinį korpusą bei ūkvedžio namą įdiegiant magnetinį praėjimo kontrolės saugumą. 4. Organizuotos 4 akcijos „Atkurkime kartu Kretingos dvaro parko II-ąjį fontaną su skulptūra „Nykštukas“. 5. Muziejaus padaliniai pagal galimybes aprūpinti inventoriumi ir medžiagomis. Nupirkta: – priemonės edukacinei veiklai už 344,98 Eur; – priemonės patalpų valymui už 252,83 Eur; – priemonės ir paslaugos parko technikai, automobiliui už 2155,08 Eur; – priemonės ir inventorius parkui už 386,00 Eur; – priemonės Muziejaus saugai už 353,33 Eur; – darbo rūbai ūkio padalinio ir Žiemos sodo darbuotojams už 883,39 Eur; – priemonės ir medžiagos Žiemos sodo priežiūrai už 1338,80 Eur; – priemonės kompiuterinei įrangai už 2566,75 Eur; – priemonės kultūriniams renginiams už 5028,97 Eur; – priemonės koplyčiai-mauzoliejui už 690,23 Eur; – kitos priemonės už 493,90 Eur. 6. Muziejaus pastatų, šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklai funkcionavo be sutrikimų. 7. Kartą ketvirtyje tikrinta priešgaisrinė apsaugos sistema. 8. Sureguliuota šildymo sistema optimaliam šildymui tiekti. 9. Atlikti viešieji pirkimai. Prekių ir paslaugų pagal preliminariąsias sutartis CPO – 5 pirkimai už 759,15 Eur; Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu: – prekių – 37 pirkimai už 15.762,25 Eur; – paslaugų – 103 pirkimai už 40.241,80 Eur. Pirkimai pagal žodines apklausas: – prekių – 109 pirkimai už 17.410,95 Eur; – paslaugų – 45 pirkimai už 13.695,07 Eur. 10. Nuolat vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbai: – 3 kartus per savaitę valomas Žiemos sodo fontano baseinas; – kartą ketvirtyje keičiamas vanduo ir plaunamas baseinas; – vykdoma nuolatinė lauko fontano „Mergaitė su vandens skėčiu“ priežiūra; – išvalyti nuo lapų pastatų lietvamzdžių loviai; – suremontuoti ūkvedžio namo laiptai, palangės, kaminai; – suremontuota duonkepė Tradicinių amatų centre; – reguliariai teikiamas vanduo augalams laistyti; – užtikrintas Žiemos sodo, ekspozicijų kokybiškas apšvietimas; – rūpintasi Muziejaus interjero ir eksterjero tvarka ir dekoracijomis; – renovuotas Dvaro rūmų centrinis vandentiekio įvadas. 11. Muziejaus teritorijos ir parko priežiūra: – Muziejaus teritorijos trinkelių ir parko dolomitinės skaldos takai nuolat šluojami, vežami iš parko lapai, šakos; – prižiūrimi II pasaulinio karo sovietų kapai, mieto senosiose kapinėse Vlado Nagevičiaus ir grafų Tiškevičių giminės kapai; – 2 kartus herbicidais nupurkšta Astronominio kalendoriaus su saulės laikrodžiu teritorija ir visi parke esančių takų pakraščiai; – kartą sisteminiu insekticidu (aktaru) nupurkštos rožės; – sutvarkyta pietinė III tvenkinio (esančio šalia rūmų) pakrantė, iškirsti menkaverčiai krūmai; – Dvaro parke išpjauti 7 nudžiūvę dekoratyviniai krūmai (tunbergo raugerškiai, raukšlėtalapiai erškėčiai, žagreniai); – prie Žemaičių alėjos išretinta dalis per tankiai pasodintų ąžuolų; – pašalinti 27 pavojingi, nudžiūvę medžiai; – išvežta iš laikino saugojimo aikštelės pernykščiai sugrėbti lapai bei nugenėtos medžių šakos; – prie III tvenkinio sumontuoti 5 nauji suoliukai su šiukšliadėžėmis; – Dvaro parko teritorijoje sumontuota 11 vardinių suoliukų ir prie jų 5 šiukšliadėžės; – paruošta 5 kub. metrai malkų; – organizuotos 2 akcijos „Darom“ ir 1 talka Muziejaus paminklinei teritorijai tvarkyti. 12. Organizuota Muziejaus darbuotojų sveikatos patikra, naujai priimti darbuotojai supažindinti su darbo tvarkos taisyklėmis bei darbų sauga darbo vietoje. 13. Pasirašyta ar pratęsta 70 sutarčių su įstaigomis ir organizacijomis. 14. Nupirkta ir pajungta skaitmeninių failų saugykla. 15. Įgyvendintas rūmų istorinės verandos atstatymo darbų I etapas. 16. Demontuota elektros pastotė parke ir sutvarkyta teritorija. 17. Atnaujinta poilsio aikštelė prie Akmenos upės. Suremontuoti 2 stalai ir 4 suoliukai. 18. Suremontuotas archeologų statybinis vagonėlis 19. Įrengta fondų saugykla ūkvedžio name. 20. Suremontuoti ir sutvirtinti Muziejaus rūmų centrinio įėjimo vestibiulio langai. 21. Organizuota Muziejaus skyrių vedėjų saugos mokymai, atestacijos bei darbuotojų sveikatos patikra. | Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Vida Kanapkienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Rokas Venckus Inga Idaitė Kostas Razgaitis Rokas Venckus Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Rokas Venckus Vida Kanapkienė Rokas Venckus Rokas Venckus Vida Kanapkienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Rokas Venckus Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus |

Direktorė												                                             Vida Kanapkienė