PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T2-65

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. ĮV – 12

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010                                       m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-17 redakcija)

2019 M. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir priimti sprendimai) | Sušaukti 2 tarybos posėdžius. 1. Dėl Muziejaus 2018 metų veiklos tekstinės ir statistinės ataskaitų; 2. Dėl Muziejaus 2019 metų veiklos plano; 3. Dėl sodybos pastatų, aplinkos tvarkymo darbų; 4. Dėl pasirengimo muziejaus veiklos 50-mečiui; 4. Dėl Muziejaus veiklų viešinimo; 5. Einamieji klausimai. | Įvyko du Muziejaus tarybos posėdžiai, kurių metu patvirtintas 2019 m. Muziejaus veiklos planas, Muziejaus 2018 m. veiklos ataskaita, aptarti klausimai dėl Muziejaus sodybos pastatų, aplinkos tvarkymo darbų, dėl pasirengimo muziejaus veiklos 50-mečiui, dėl Muziejaus veiklų viešinimo. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji dokumentai) | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, pagal poreikį rengti Muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus. | Parengta ir patvirtinta: Įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų organizatoriaus skyrimo“ 2019-02-06 Nr.V1-01; Įsakymas „Dėl pirkimų verčių apskaitos tvarkančio asmens skyrimo“ 2019-02-06 Nr.V1-02; Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo, saugos, ir sveikatos žinių patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarkos aprašas 2019-02-22 Nr.V1-03; Įsakymas „Dėl nuosavo automobilio naudojimo tarnybos tikslams“ 2019-03-01 Nr.V1-04. | V. Čėsnienė |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas (kokios, kada pasirašytos, trumpas apibūdinimas, galiojimo laikas) | Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkciu centru. | Pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys: su Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkciu centru (2019-04-25) ir su Kartenos bendruomenės centru „Kartena“ (2019-07-16). | V. Čėsnienė |
| 4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir fondo pavadinimas) | Įgyvendinti muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 1. Projektas „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“, pateiktas Lietuvos kultūros tarybai (Tolygios kultūrinės raidos programa) ir Kretingos rajono savivaldybei (Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa). 2. Tęstinis projektas „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 3. Tęstinis projektas „Klojimo teatro šventė“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 4. Tęstinis projektas „Medžio drožėjų stovykla“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa). 5. Renginių ciklas „Atrask muziejų iš naujo“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 6. Vaikų dienos stovykla „Muziejuje linksmai“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 7. Projektas „Kraičio skrynią atvėrus“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa). | Įgyvendinti 7 projektai, iš dalies finansuoti Lietuvos kultūros tarybos (Tolygios kultūrinės raidos programa) ir iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto: 1. Iš Lietuvos kultūros tarybos (Tolygios kultūrinės raidos programa): 1.1. „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“, 2019 vasario – gegužės mėn., 3000,00 Eur; 2. Iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos: 2.1. „Medžio drožėjų stovykla“, 2019 m. rugpjūčio mėn., 750,00 Eur; 2.2. „Kraičio skrynią atvėrus“, 2019 m. balandžio – gruodžio mėn., 150,00 Eur . 3. Iš Kultūrinės veiklos programos: 3.1. Projektas „Klojimo teatrų šventė“ , 2019 m. gegužės – rugpjūčio mėn., 300 Eur; 3.2. Renginių ciklas „Atrask muziejų iš naujo“ 2019 m. vasario – gruodžio mėn., 150,00 Eur; 3.3. Edukacinis projektas „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, 2019 m. kovo – spalio mėn., 100,00 Eur; 3.4. Vaikų dienos stovykla „Muziejuje linksmai“, 2019 m. liepos mėn., 120,00 Eur . 4. Iš Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos: 4.1. „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“, 2019 vasario – gegužės mėn., 900,00 Eur . | V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | 1. Aptarti ir teikti tvirtinti, įvertintus tikrąja verte, 2019 m. priimtus eksponatus; 2. Patvirtinti 2019 m. įvertintus tikrąja verte eksponatus. | Per 2019 metus pateikti tvirtinti tikrąja verte ir įvertinti 178 eksponatai. | V. Čėsnienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Planuojama įsigyti 62 vnt. eksponatų: spaudinių – 12 vnt., etnografijos – 3 vnt., ikonografijos – 40 vnt., tekstilės – 2 vnt., istorinės buities – 3 vnt., vaizduojamosios dailės – 2 vnt. | Per 2019 m. Muziejaus rinkinius papildė 66 eksponatai. Iš jų pagrindinį fondą (GEK) – 20 vnt., pagalbinį (P) – 46 vnt. Eksponatai papildė šiuos rinkinius: ikonografijos – 40 vnt., istorinės buities – 3 vnt., tekstilės – 4 vnt., spaudinių – 14 vnt., etnografijos – 3 vnt., vaizduojamosios dailės – 2 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas skaičius) | 1.Išrašyti 62 eksponatų priėmimo aktus. 2. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui perduotus eksponatus. 3. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 62 įvertintų eksponatų vertę. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti inventorintų eksponatų numerius. 5. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro sąrašą. | 66 eksponatams išrašyti priėmimo aktai, jie įrašyti į pirminės apskaitos knygą. | V. Čėsnienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 32 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: ikonografijos – 20 vnt., etnografijos – 3 vnt., vaizduojamosios dailės – 2 vnt., tekstilės – 2 vnt., spaudinių – 2 vnt. istorinės buities – 3 vnt. Suinventorinti pagalbinio fondo eksponatų: ikonografijos – 20 vnt., spaudinių – 10 vnt. | Suinventorinti: 20 pagrindinio (GEK) fondo eksponatai: etnografijos – 3 vnt., istorinės buities – 3 vnt., tekstilės – 2 vnt., spaudinių – 10 vnt. , vaizduojamosios dailės – 2 vnt. 46 pagalbinio (P) fondo eksponatai: spaudinių – 4 vnt., ikonografijos – 40 vnt., tekstilės – 2 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2.3. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti tikrąja verte 300 vnt. eksponatų. | Įvertinta tikrąja verte 178 eksponatai: 75 pagrindinio (GEK) ir 103 pagalbinio (P) fondų. | V. Čėsnienė |
| 2.4. Kiti darbai | Naujai priimtiems eksponatams surašyti apskaitos numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui. | Naujai įsigyti 66 eksponatai papildė Muziejaus fondą. | V. Čėsnienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti (IF) ikonografijos eksponatus. | Sutikrinti (IF) ikonografijos eksponatai. Muziejaus fonde yra 896 ikonografijos eksponatai. | V. Čėsnienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Numatoma restauruoti 2 eksponatus: po vieną iš vaizduojamosios dailės ir spaudinių skyrių. (Jei bus gautas finansavimas iš Kultūros tarybos). | Bendradarbiauta su restauratoriumi, kuris įvertino skulptūrų būklę ir parengė darbų sąmatą; Lietuvos kultūros tarybai pateikta paraiška projektui „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus medinių skulptūrų restauravimas“. Finansavimas negautas. Todėl eksponatai nebuvo restauruoti. | V. Čėsnienė |
| 3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Nuolat tikrinti eksponatų laikymo sąlygas, drėgmės ir temperatūros santykį patalpose. Įvertinti eksponatų būklę, juos išvalyti, sutvarkyti ir saugoti. | Muziejaus ekspozicinėje salėje eksponuojami 271 eksponatas, klėtelės ekspozicijai priklauso 58 eksponatai. Nuolat tikrinamos eksponatų laikymo sąlygos, palaikomas reikalingas drėgmės ir šilumos santykis. | V. Čėsnienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | Aptarnauti 1900 Muziejaus lankytojų: – pavienių lankytojų – 300; – organizuotų lankytojų – 900, iš jų 600 – moksleivių; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 700. | Per 2019 m. Muziejų aplankė 1235 lankytojai: – pavienių lankytojų – 219; – organizuotų lankytojų – 288, iš jų 167 – moksleiviai; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 728. | V. Čėsnienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 15 renginių: 1. Protų mūšis „Paminėkime Vasario 16 –ąją kartu!“. 2. Užgavėnių šventė. 3. Tradicinių Kalvarijos kalnų giedojimas (giedotojai iš Nasrėnų, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio, Kūlupėnų kaimų). 4. Šventė „Pavasaris, paukščiai, inkilai“, skirta Paukščių dienai. 5. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“. 6. Konferencija „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“. 7. Muziejaus įkūrimo ir veiklos 50-mečio šventė. 8. Žygis ,,Savo bočių pėdomis“, skirtas Vietovardžių metams. 9. Vaikų vasaros stovykla ,,Muziejuje linksmai“. 10. Šeimų sporto šventė ,,Žaidžiame senolių žaidimus“. 11. Klojimo teatrų šventė. 12. Dokumentinio filmo „Misija – lietuvis“ peržiūra ir diskusija, skirta Pasaulio lietuvių metams. 13. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“. 14. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. 15. Filmų vakarai „Klojimo kinas“. | Surengta 15 renginių: 1. Protų mūšis „Paminėkime Vasario 16 –ąją kartu!“, 2019-02-16; 2. Užgavėnių šventė, 2019-03-05; 3. Tradicinė Gavėnios popietė su Žemaičių Kalvarijos kalnų giedotojais, 2019-03-30; 4. Šventė „Pavasaris, paukščiai, inkilai“, skirta Paukščių dienai, 2019-03-23; 5. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“, 2019-04-28; 6. Konferencija „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“, 2019-05-17; 7. Muziejaus įkūrimo ir veiklos 50-mečio šventė, 2019-05-18; 8. Žemaitiškos poezijos popietė ,,Gimtuoji kalba visam kam pasabni“, 2019-06-30; 9. Žygis ,,Savo bočių pėdomis“, skirtas Vietovardžių metams, 2019-07-06; 10. Vaikų vasaros stovykla ,,Muziejuje linksmai“, 2019 m.liepos 16-20 d.; 11. Šeimų sporto šventė ,,Žaidžiame senolių žaidimus“, 2019-07-20; 12. Klojimo teatro šventė, 2019-08-24; 13. Kalėdų eglės įžiebimo šventė, 2018-12-07; 14. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“, 2019-12-14; 15. Popietė „Naujųjų belaukiant“, 2019-12-28. | R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė |
| 3. Fondų lankytojų aptarnavimas | Pagal poreikį aptarnauti Muziejaus fondo lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas. | Suteikta konsultacija 2 studentams. | V. Čėsnienė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra | Nuolat atnaujinti muziejaus svetainę www.mvalanciausmuziejus.lt, papildyti nauja informacija muziejaus profilį socialiniame tinkle „Facebook“. Atnaujinti informaciją apie muziejų ir papildyti naujomis nuotraukomis portale www.muziejai.lt | Pildyta interneto svetainę nauja, aktualia informacija, skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei įvykusių renginių aprašymais. Atnaujinta informaciją portale www.muziejai.lt papildyta naujomis nuotraukomis. | V. Čėsnienė |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | 1. Programa „Kraičio skrynią atverus“, skirta pradinių ir 5-8 klasių mokiniams: – tema: žemaitiškos kraičio skrynios raštai, jų reikšmė, spalvos. 2. Programa „Audimo mokyklėlė“, skirta pradinių ir 5-10 klasių mokiniams: – tema: rinktinių raštų juostų audimas; – tema: kucinių takų audimas. 2. Programa „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, pradinių ir 5-8 klasių mokiniams: – tema: liaudies žaidimų-ratelių popietės; – tema: tarpmokyklinės senovinių sportinių žaidimų varžytuvės moksleiviams. | 1. Įvyko 3 edukaciniai užsiėmimai „Kraičio skrynią atvėrus“, dalyvavo 35 moksleiviai. 2. Edukacinis užsiėmimas „Audimo mokyklėlė“ yra įtrauktas į Kultūros paso paslaugų rinkinį. Pravesti 6 edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos miesto bei rajono, Kretingos rajono mokyklose. Dalyvavo 160 mokinių. Muziejuje pravesti 7 edukaciniai užsiėmimai, dalyvavo 85 mokiniai. 3. 2019-10-15 vyko edukacinio projekto ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus“ tarpmokyklinės varžytuvės, kuriose dalyvavo 5-8 klasių moksleiviai iš Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos, Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro ir Mosėdžio gimnazijos (Skuodo rajonas). Pravesta 16 edukacinių užsiėmimų ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus“, kuriuose dalyvavo 189 mokiniai. | V. Čėsnienė R. Trakienė |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | 1. Papildyti naujais eksponatais ekspoziciją „Žemaitijos liaudies menas“. 2. Pertvarkyti ir papildyti naujais eksponatais Muziejaus ekspoziciją „Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius“. | Klėties kamaroje įrengta ekspozicija „Žemaitijos liaudies menas“ papildyta 3 eksponatais. Muziejaus ekspoziciją „Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius“ atnaujinta ir papildyta 2 eksponatais. | V. Čėsnienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 3 parodas. 1. Fotografijų paroda ,,Nuotraukos mena Muziejaus istoriją“. 2. Senosios liaudies tekstilės paroda „Kraičio skrynią pravėrus“ iš muziejaus fondo 3. „Audimo mokyklėlės“ dalyvių kūrybos darbų paroda. | Surengtos 3 parodos: 1. Fotografijų paroda ,,Nuotraukos mena Muziejaus istoriją“ 2019-04-15 iki 2019-12-15; 2. Senosios liaudies tekstilės paroda „Kraičio skrynią pravėrus“, 2019-04-30 iki 2019-10-01; 3. „Audimo mokyklėlės“ dalyvių darbų paroda, 2019-09-15 – 2019-12-31. | R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė |
| 4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | „Audimo mokyklėlės“ dalyvių darbų paroda Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale | Surengta „Audimo mokyklėlės“ dalyvių darbų parodos Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje, jaunųjų amatininkų mugėje ,,Suku suku darbų malūnėlį“ Kretingos dvaro malūno kiemelyje, Rudens derliaus ir Moliūgo šventėje. | V. Čėsnienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Muziejaus interneto svetainėje www.mvalanciausmuziejus.lt parengti virtualią parodą „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus istorija“. | Surengta virtuali paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus istorija“. | V. Čėsnienė |
| 6. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Kretingos muziejumi, deponuoti iš jo 107 eksponatus. Bendradarbiauti su Žemaičių vyskupystės muziejumi. | Iš Kretingos muziejaus fondų deponuojami 105 eksponatai. Koks bendradarbiavimo su Žemaičių vyskupystės muziejumi rezultatas? | V. Čėsnienė |
| 7. Kiti darbai | Prie eksponatų, esančių etnografinėje ekspozicijoje (klėtelėje), pridėti užrašus-etiketes lietuvių ir anglų kalbomis. | Prie eksponatų, etnografinėje ekspozicijoje pridėti užrašai-etiketės lietuvių ir anglų kalbomis. | V. Čėsnienė |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti ir išleisti renginių ir parodų kvietimus, plakatus, anotacijas, informacinį lankstinuką „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus“, atvirukų, magnetų, kitų suvenyrų su muziejaus sodybos vaizdais, M. Valančiaus kūrinių personažais. Išleisti Meilės Kudarauskaitės poezijos knygą „Vainikas vyskupui“. | Parengti ir išleisti renginio „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“ kvietimai–programos, informacinis lankstinukas „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus“, suvenyriniai magnetai su M. Valančiaus literatūrinių kūrinių personažais. Išleista Meilės Kudarauskaitės poezijos knyga „Vainikas vyskupui“. Išleistas 2020 m. kalendorius. | V. Čėsnienė R. Trakienė |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Surinkti ir aprašyti Nasrėnų, Tintelių, Šalyno kaimų teritorijose buvusių kaimų, gyvenviečių vietovardžius. | ## Aplankyti 3 Nasrėnų, Šalyno kaimų gyventojai. Surinkta medžiaga apie senuosius vietovardžius. | R. Trakienė |
| 2. Pranešimai mokslinėse konferencijose (pavadinimas, vieta) | Parengti pranešimą konferencijai „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“. | ## Parengtas ir pristatytas pranešimas ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus: kūrimosi istorija ir veikla“ konferencijoje „Vyskupo Motiejaus Valančiaus idėjos ir šiandiena“. | V. Čėsnienė |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 50 vnt. ikonografijos eksponatų. | Suskaitmeninti 52 muziejaus eksponatai. | V. Čėsnienė |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas | Rengti informacinius pranešimus žiniasklaidai apie vykstančias muziejuje parodas, renginius. Parengti pristatomąjį reklaminį fimą apie muziejaus istoriją ir veiklą „Penkiasdešimt muziejaus gyvavimo metų“. | Teikti informaciniai pranešimai žiniasklaidai apie vykstančius muziejuje renginius. Parengtas pristatomasis reklaminis filmas apie muziejaus istoriją ir veiklą „Penkiasdešimt muziejaus gyvavimo metų“. | V. Čėsnienė |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Pagal poreikį teikti konsultacijas vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir veiklos klausimais. | Suteikta konsultacija 2 studentams. | V. Čėsnienė |
| XI MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, mokymuose.. | Spalio 4 d. „Kultūros ir meno projektų viešinimas. Kaip sudominti žiniasklaidą? Žiniasklaidos darbo principai: temų aktualumas ir kitos nerašytos taisyklės“; Gruodžio 13 d. seminare – mokymuose ,,Darbas su DVS „Kontora“ – sistemos administravimo, dokumentų registravimo, el. dokumentų rengimo principai“. | V. Čėsnienė |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Archyvuoti Muziejaus dokumentus: Parengti 2020 m. archyve saugomų dokumentų planą. Parengti 2020 m. dokumentų registro sąrašą. | Suarchyvuoti 2018 m. Muziejaus veiklos dokumentai. Parengtas 2020 m. dokumentų registro sąrašas. | V. Čėsnienė |
| 2. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | 1. Atnaujinti ir nudažyti muziejaus pastato (namo) langus, duris, ekspozicijos patalpos grindis. 2. Inicijuoti muziejaus pastato – rūsio – sutvarkymą ir muziejaus kiemo takų dangos atnaujinimą. 3. Papildyti Muziejaus gėlynus etnografinei sodybai būdingais augalais. 4. Prižiūrėti Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijas. 5. Atnaujinti Muziejaus sodyboje esančius suoliukus, pagrindinius vartus, ąžuolyno stendą, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtą stogastulpį (gavus finansavimą iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos). 6. Atlikti metinę įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizaciją. 7. Vykdyti viešuosius pirkimus. 8. Paruošti malkų Muziejaus pastatui šildyti. 9. Pašalinti ir apgenėti Muziejaus pastatams ir lankytojų saugumui keliančius grėsmę medžius. | 1. Prižiūrima ir tvarkoma Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijos. 2. Atnaujinti ir nudažyti muziejaus pastato (namo) langai, durys, ekspozicijos patalpos grindys. 3. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2019-09-05 Nr.V4-41 pateiktas raštas „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus pastatų ir aplinkos tvarkymo“. 3. Atnaujinti Muziejaus sodyboje esantys suoliukai, pagrindiniai vartai, ąžuolyno stendas, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtas stogastulpis, šulinio svirtis. 5. Atnaujinti Muziejaus gėlynai etnografinei sodybai būdingais augalais. 6. Atlikta metinė įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizacija. 7. Pagal poreikį vykdyti viešieji pirkimai. 8. Paruošta malkų Muziejaus pastatui šildyti. 9. Apgenėtos ir pašalintos medžių šakos, kurios kėlė grėsmę Muziejaus pastatams ir lankytojų saugumui. | V. Čėsnienė |

Direktorė 		                                                                                                                                                                                  Violeta Čėsnienė