PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-94

KRETINGOS MUZIEJAUS

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai) | Sušaukti 4 (keturis) Muziejaus tarybos posėdžius. Posėdžiuose svarstyti šiuos klausimus: dėl 2021 m. Muziejaus veiklos ir statistinės ataskaitų; dėl Muziejaus 2022 m. veiklos plano; dėl Muziejaus rinkinių apskaitos 2022 metais, dėl Muziejaus 2022 m. vykdomų projektų; dėl Dailės rinkinyje (taikomoji ir vaizduojamoji dailė) esančių eksponatų inventorinimo ir jų įvertinimo tikrąja verte 2022 metais; dėl lėšų poreikio parko želdiniams ir gėlynams tvarkyti; dėl Archeologiniame rinkinyje esančių eksponatų būklės, prevencinių priemonių ir reikalingų išteklių; dėl projekto „Krepšiniui pašvęstas gyvenimas. Stasio Ruzgailos, rajono Garbės piliečio – 100-mečio jubiliejus“ vykdymo eigos; dėl Muziejaus pasiruošimo naujam lankytojų sezonui (2022 m.); dėl Gamtos skyriaus vykdomos projektinės veiklos; dėl Artūro Patamsio knygos „Dvaro pasakaitės“ leidybos ir jos panaudojimo Muziejaus edukacinėje veikloje; dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų Žiemos sodo-oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ vykdymo; dėl pasiruošimo Dvaro šventei „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“; dėl Muziejaus foto laboratorijos įveiklinimo ir rezultatų, dėl Muziejaus rinkinių tikrinimo ir įvertinimo. | Įvyko 6 (šeši) Muziejaus tarybos posėdžiai. Juose apsvarstyta 20 klausimų: dėl 2021 m. muziejinės veiklos ir statistinė ataskaitos; dėl Muziejaus 2022 m. veiklos plano; dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų žiemos sodo-oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“; dėl muziejinės veiklos ketvirčių rezultatų, dėl 2022 m. Muziejaus vykdomų projektų; dėl fondų rinkinių tikrinimo ir įvertinimo 2022 m.; dėl naujų edukacinių programų ir jų kainų; dėl kraštiečio, profesoriaus Kazio Stonkaus atminimui skirto akordeonų muzikos festivalio organizavimo; dėl projekto „Knyga „Pamirštos dvaro pasakaitės“, dėl lėšų poreikio parko želdiniams ir gėlynams bei rožyno pertvarkymo plano dvaro rūmų parteryje; dėl Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus ataskaitos; dėl Dailės rinkinyje esančių eksponatų inventorinimo ir jų įvertinimo tikrąja verte ir kt. | Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Tadas Šaulys |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu) | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kretingos muziejaus nuostatais bei Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančiais dokumentais, rengti Muziejaus direktoriaus įsakymus, siekiant užtikrinti tinkamą mokslinio-tiriamojo darbo, Muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo, kultūrinės-švietėjiškos veiklos kokybę. Taip pat rengti įsakymus, užtikrinančius materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą, darbuotojų darbo saugą, buhalterinės apskaitos politikos vykdymą. | 2022 m. parengta 50 vidaus darbo tvarką reglamentuojančių Muziejaus direktoriaus įsakymų: sausio 27 d. įsakymu Nr. V1-03 patvirtintas Muziejaus vardinių etatų sąrašas ir atlyginimų koeficientai; vasario 9 d. įsakymu Nr. V1-04 patvirtintas Muziejaus kultūrinės veiklos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programų projektų finansavimas; kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-08 patvirtintas mokslinio pagalbinio fondo (P) Archeologijos rinkinyje saugomų ginklų ir šaudmenų: 7 šautuvų vamzdžių su uoksu (aktas Nr. 1), laikino ilgalaikio fondo (LS) saugomų 5 kulkosvaidžio šovinių dėtuvių (aktas Nr. 2) nurašymas; kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-09 patvirtintas Muziejaus 2022–2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas; kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-10 patvirtintas Muziejaus pagrindiniame fonde (GEK) Vaizduojamosios dailės rinkinyje saugomų 9 vnt. eksponatų pervertinimas tikrąja verte; kovo 30 d. įsakymu Nr. V1-11 patvirtinta 2022 m. I ketvirtyje į Muziejaus pagrindinį fondą (GEK) priimtų 231 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte, į mokslinį pagalbinį fondą priimtų 747 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte; kovo 31 d. įsakymu Nr. V1-12 patvirtintas eksponatų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1 (2022-03-24) ir eksponatų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 2 (2022-03-28); gegužės 10 d. įsakymu Nr. V1-13 patvirtinta Muziejaus apsaugos instrukcija D-1; gegužės 30 d. įsakymu Nr. V1-16 patvirtintas Muziejaus pagrindiniame fonde (GEK) Bonistikos rinkinyje (NB) saugomų 255 vnt. eksponatų pervertinimas tikrąja verte ir Muziejaus pagrindiniame fonde (GEK) Spaudinių rinkinyje (SP) saugomų 211 vnt. eksponatų pervertinimas tikrąja verte; birželio 15 d. įsakymu Nr. V1-18 patvirtinta Spaudinių rinkinio (SP) 4722 vnt. eksponatų sutikrinimas, iš jų 4446 vnt. eksponatų pagrindiniame fonde (GEK) ir 276 vnt. eksponatų mokslinio pagalbinio fondo (P) eksponatų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 3 (2022-05-26); birželio 20 d. įsakymu Nr. V1-20 patvirtintas Muziejaus bendrasis sąskaitų planas; birželio 22 d. įsakymu Nr. V1-21 patvirtintas Muziejaus Archeologijos rinkinio (A) pagrindiniame fonde sutikrinimas 5328 vnt. eksponatų ir jų perdavimo-priėmimo aktas; birželio 22 d. įsakymu Nr. V1-22 patvirtinta 2022 m. II ketvirtyje į Muziejaus pagrindinį fondą (GEK) priimtų 328 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte, į Muziejaus mokslinį pagalbinį fondą (P) priimtų 207 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte; liepos 4 d. įsakymu Nr. V1-23 patvirtintas eksponatų mokslinis inventorinimas; rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V1-25 papildyta Muziejaus Rinkinių komplektavimo komisija; rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V1-26 patvirtintas Muziejaus pagrindinio fondo Ikonografijos rinkinyje (IF) saugomų 1637 vnt. fotografijų eksponatų pervertinimas tikrąja verte; rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V1-28 patvirtintas Kretingos muziejaus 2022 metų civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašas; rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinta Kretingos muziejaus energijos taupymo programa; rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-31 patvirtinta 2022 m. III ketvirtyje į Muziejaus pagrindinį fondą (GEK) priimtų 160 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte, į Muziejaus mokslinį pagalbinį fondą (P) priimtų 534 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte; rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-32 patvirtintas Muziejaus archyviniame fonde (A) saugomų 23 vnt. nuotraukų ir dokumentų perkėlimas į pagrindinį fondą (GEK); spalio 11 d. įsakymu Nr. V1-34 patvirtinta Muziejaus pagrindiniame fonde Istorinės buities rinkinyje (IB) saugomų ginklų ir amunicijos 39 vnt. eksponatų pervertinimas ir įvertinimas tikrąja verte; lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V1-38 patvirtinta Muziejaus inventorizacija; lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V1-39 nurašytas pripažintas netinkamu naudoti ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas; lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V1-40 patvirtintas Kretingos muziejaus mobingo, smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas; gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V1-44 patvirtintas 2023 metų viešųjų pirkimų planas; gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-49 patvirtinta 2022 m. IV ketvirtyje į Muziejaus pagrindinį fondą (GEK) priimtų 215 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte, į pagalbinį fondą priimtų 646 vnt. eksponatų įvertinimas tikrąja verte; gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-50 patvirtintas Muziejaus ilgalaikiame laikiname fonde (LS) saugomų Vaizduojamosios dailės rinkinio (VD) 2 vnt. eksponatų (skulptūrų) perkėlimas į pagrindinį fondą (GEK) ir kt. | Vida Kanapkienė |
| 3. Pasitarimai muziejinės-ūkinės bei organizacinės veiklos klausimais (pasitarimų skaičius) | Kiekvieną antradienį rengti pasitarimus specialistams, kartą per mėnesį – aptarnaujančiojo personalo grupėms. | Surengtas 31 pasitarimas Muziejaus specialistams, 4 pasitarimai aptarnaujančiojo personalo grupėms. | Vida Kanapkienė |
| 4. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | 1. Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis. 2. Rengti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Muziejaus eksponatų panaudos. | 1. Pasirašytos 4 bendradarbiavimo sutartys: – 2022 m. liepos 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kretingos socialinių paslaugų centru dėl tarpusavio bendradarbiavimo bendrų įsipareigojimų keičiantis gerąja patirtimi, sukauptomis žiniomis, vykdant bendras veiklas, rengiant projektus, organizuojant ir dalyvaujant renginiuose; – 2022 m. spalio 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru dėl bendradarbiavimo realizuojant bendrus profesionalaus meno projektus bei įgyvendinant kultūrines edukacijas; – 2022 m. lapkričio 10 d. pasirašyta partnerystės sutartis su Lietuvos nacionaliniu muziejumi dėl organizuojamos ir vykdomos LNM parodos „Laikmečių pokalbis“; – 2022 m. gruodžio 21 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Aušros“ muziejumi“ dėl projekto „Grafo Tiškevičiaus fotografijos studija“ įgyvendinimo. 2. Pasirašytos 25 sutartys dėl muziejinių eksponatų skaitmeninių kopijų naudojimo leidybai ir parodoms su UAB „Ateities mokykla“ (Vilnius), UAB „Baltų lankų vadovėliai“ (Kaunas), Bažnytinio paveldo muziejumi (Vilnius), Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi (Kaunas), žurnaliste Daiva Vilkelyte (Vilnius), Kretingos evangelikų liuteronų bendruomene, Lietuvos kultūros tyrimų institutu (Vilnius), VšĮ „Nepriklausomų kūrėjų gildija“, LRT žurnalistu Olegu Kurdiukovu (Vilnius), ekskursijų vadovu Andriumi Pavelko (Vilnius), Nacionaliniu muziejumi LDK Valdovų rūmai, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka, Lietuvos nacionaline dailės galerija, VšĮ „Sakralus menas“ (Vilnius), Perlojos daugiafunkciniu centru (Varėnos r. sav.), Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi (Klaipėda), Molėtų krašto muziejumi, BĮ „M. K. Čiurlionio namai“ (Vilnius), Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru (Vilnius), MB „Tradere“ leidykla (Molėtai), Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje Vilniaus padaliniu, Balstogės žydų istorijos muziejumi (Lenkija), Lietuvos istorijos institutu (Vilnius), Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriumi. | Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė |
| 5. Projektinė veikla (projekto ir fondo pavadinimas) | 1. Įgyvendinti projektą „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų žiemos sodo-oranžerijos modernizavimas, pritaikant neįgaliųjų reikmėms“. 2. Įgyvendinti 14 muziejinės veiklos projektų (gavus finansavimą): – „Interaktyvi lauko ekspozicija „Tradicijų keliais“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai; – „Patriotiškumo šauklys 2022“. Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos projektas; – „Renginių ciklas „Metai ir žmonės“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „Krepšiniui pašvęstas gyvenimas: Stasio Ruzgailos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „Alio! Skambutis iš dvaro“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai; – „Aleksandras Tiškevičius – paskutinis Kretingos dvaro valdytojas“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „Muziejus Kretingos dvare“. Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Renginys „Sava muotinu kalba“, skirtas Žemaičių kalbos metams“. Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Tradicinių amatų šventė „Darbs meistra kuolėj“. Kultūrinės veiklos programaos projektas; – „IX Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai. Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Karlo Eduardo Strandmano sakralinis palikimas, skirtas architekto 155-osioms gimimo metinėms“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „Knyga „Pamirštos dvaro pasakaitės“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kretingos rajono etninės kultūros plėtros programa); – „Karpinių paroda „Baltos Kalėdos“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai. Kultūrinės veiklos programos projektas. 3. Parengti 14 muziejinės veiklos projektų 2023 metams. | 1. Vykdytas projektas „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų žiemos sodo-oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“. Projekto vertė – 1 367 030,68 Eur. 2. Įgyvendinta 12 muziejinės veiklos projektų, finansuotų iš: – Lietuvos kultūros tarybos (19 900 Eur); - Kultūros paveldo departamento (1 750 Eur); – Kretingos rajono savivaldybės (17 300 Eur). Projektai: – „IX Dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“; – „Alio! Skambutis iš dvaro“; – „Karlo Eduardo Strandmano sakralinis palikimas“, skirtas architekto 150-osios gimimo metinėms“; – „Muziejus Kretingos dvare“; – „Renginys „Sava muotinu kalba“, skirtas Žemaičių kalbos metams“; – „Renginių ciklas „Metai ir žmonės“; – „Krepšiniui pašvęstas gyvenimas: Stasio Ruzgailos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus “; – „Knyga „Pamirštos dvaro pasakaitės“; – „Tradicinių amatų šventė „Darbs meistra kuolėj“; – „Patriotiškumo šauklys 2022“; – „Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone“; – „Karpinių paroda „Baltos Kalėdos“. 3. 2023 metams parengta 11 muziejinės veiklos projektų 2023 metams: – „Medinių kolonų iš grafų Tiškevičių rūmų restauravimas“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai. – „Kretingos dvaras miniatiūroje“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai; – „Kretingos atminties ženklai“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „Kretingos sakralinis lobynas“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programa); – „VIII Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Kalėdų senelio rezidencija“. Projektas pateiktas Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Tradicinių amatų šventė „Darbs meistra kuolėj“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kretingos rajono Etninės kultūros plėtros programa); – „Valstybinių švenčių minėjimas Kretingos muziejuje – pilietiškumo ugdymas jaunajai kartai“. Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos projektas); – „Atmintis liudija, dabartis kalba“. Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Kretingos krašto medžio drožybos tradicija“. Kultūrinės veiklos programos projektas; – „Kretingos muziejaus Žiemos sodo Botanikos ekspozicijos atkūrimas ir pristatymas visuomenei“. Kultūrinės veiklos programos projektas. | Vida Kanapkienė Rokas Venckus Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Vida Kanapkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Tadas Šaulys Eglė Rimkienė Jurgita Paulauskienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Eglė Rimkienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Danutė Šorienė Tadas Šaulys Danutė Šorienė Danutė Šorienė Jurgita Tertelienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Surengti 8 Rinkinių komplektavimo komisijos (RKK) posėdžius. Išnagrinėti 13 klausimų. | Surengti 9 Rinkinių komplektavimo komisijos (RKK) posėdžiai, išnagrinėta 15 klausimų: dėl ginkluotės, perduotos Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos tarnybai; dėl fondų saugykloje F–204A į apskaitą neįtrauktos ikonografinės medžiagos sutvarkymo; dėl Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų pervertinimo ir įvertinimo tikrąja verte; dėl I–IV ketvirčiuose priimtų eksponatų įvertinimo; dėl evakuacijai atrinktų muziejinių kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašo sudarymo; dėl mokslinio inventorinimo tvarkos patikslinimo; dėl rinkinių komplektavimo komisijos naujos sudėties sudarymo; dėl Vytauto Kisieliaus dovanotų spaudinių priėmimo nuolatiniam saugojimui; dėl Lazdininkų kapinyno 1991 m. archeologinių tyrinėjimų originalių planų perkėlimo iš mokslinio archyvo į pagrindinio fondo dokumentų rinkinį; dėl archyviniame fonde saugomų dokumentų ir nuotraukų perkėlimo į pagrindinį fondą; dėl Istorinės buities rinkinio Ginklų ir amunicijos kolekcijos dalies eksponatų nurašymo; dėl Vaizduojamosios dailės rinkinio eksponatų perkėlimo iš laikino ilgalaikio į pagrindinį fondą; dėl naujų eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui ir jų išskirstymo į atitinkamus fondus ir rinkinius. | Dalia Padriezienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Pagal rinkinius planuojama įsigyti 1150 vnt. eksponatų: archeologijos (A) – 200 vnt., bonistikos (B) – 300 vnt., dokumentų (D) – 100 vnt., etnokultūros (E) – 50 vnt., ikonografijos (IF) – 300 vnt., spaudinių (Sp) – 50 vnt., tekstilės (Tk) – 100 vnt., vaizduojamosios dailės (VD) – 50 vnt. | 1. Įsigyta 3 127 vnt. nuolatinio saugojimo (934 vnt. pagrindinio, 2 193 vnt. pagalbinio fondo) eksponatų: – Archeologijos (A) rinkinio – 40 vnt.; – Bonistikos (NB) rinkinio – 1 703 vnt.; – Ikonografijos (IF) rinkinio – 658 vnt.; – Spaudinių (SP) rinkinio – 32 vnt.; – Tekstilės (TK) rinkinio – 18 vnt.; – Dokumentų (D) rinkinio – 402 vnt.; – Istorinės buities (IB) rinkinio – 3 vnt.; – Etnokultūros (E) rinkinio – 167 vnt.; – Vaizduojamosios dailės (VD) rinkinio – 94 vnt.; – Faleristikos (F) rinkinio – 6 vnt.; – Dovanų-suvenyrų (DS) rinkinio – 4 vnt. 1.2. Į laikiną trumpalaikį saugojimą priimta 377 vnt. kultūros vertybių. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Tada Šaulys Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Danutė Šorienė |
| 1.3. Kiti darbai | – | – | – |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašyti eksponatai į pirminės apskaitos knygas) | 1. Išrašyti 45 vnt. eksponatų priėmimo aktų. 2. Rašyti laikinam ilgalaikiam saugojimui gautų kultūros vertybių priėmimo–perdavimo aktus. 3. Rašyti laikinam trumpalaikiam saugojimui gautų kultūros vertybių priėmimo–perdavimo aktus. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui perduotus eksponatus. 5. Registruoti eksponatus laikino (ilgalaikio) saugojimo knygose. 6. Rašyti eksponatų pirkimo protokolus. 7. Rašyti eksponatų deponavimo aktus. 8. Rašyti eksponatų restauravimo priėmimo–perdavimo aktus. 9. Rašyti eksponatų vidaus judėjimo išdavimo aktus. 10. Pirminėse apskaitos knygose fiksuoti 2022 m. įvertintus ir pervertintus tikrąja verte eksponatus. 11. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti 2022 m. inventorintų eksponatų numerius. 12. Eksponatų apskaitos knygose atžymėti per 2022 m. nurašytus ar perkeltus į kitus fondus eksponatus. 13. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro sąrašą. | 1. Surašyta 75 vnt. eksponatų priėmimo–perdavimo aktų nuolatiniam saugojimui. 2. Surašyta 8 vnt. eksponatų priėmimo–perdavimo aktų laikinam trumpalaikiam saugojimui. 3. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įregistruota 3 127 vnt. eksponatų. 4. Aktų registracijos knygoje R2 įregistruota 75 vnt. eksponatų priėmimo–perdavimo aktų. 5. Išrašytas 4 vnt. eksponatų deponavimo aktų. 6. Surašytas 1 vnt. eksponatų restauravimo priėmimo–perdavimo aktas. 7. Surašyti 2 vnt. vidaus judėjimo eksponatų priėmimo–perdavimo aktų. 8. Pirminėse eksponatų registracijos knygose užfiksuotas 2 151 vnt. eksponatų pervertinimas tikrąja verte. 9. Pirminėse eksponatų registracijos knygose užfiksuotas 3 061 vnt. naujai gautų eksponatų įvertinimas. 10. Pirminėse eksponatų registracijos knygose užfiksuotas 12 vnt. eksponatų nurašymas. 11. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 298 vnt. inventorintų bonistikos eksponatų numeriai. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Danutė Šorienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 1300 vnt. pagrindinio fondo eksponatų: archeologijos (A) – 200 vnt., dokumentų (D) – 200 vnt., etnokultūros (E) – 50 vnt., ikonografijos (IF) – 200 vnt., spaudinių (SP) – 200 vnt., bonistikos (B) – 150 vnt., tekstilės (TK) – 100 vnt., taikomosios dailės (TD) – 200 vnt. | Suinventorinta 1048 vnt. eksponatų: dokumentų (D) –266 vnt., etnokultūros (E) – 212 vnt., spaudinių (SP) – 31 vnt., bonistikos (NB) – 298 vnt., vaizduojamosios dailės (VD) – 200 vnt., tekstilės (TK) – 23 vnt., faleristikos (F) – 18 vnt. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Tadas Šaulys Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė |
| 2.3. Eksponatų fotokartotekos pildymas (numatomų išrašyti kortelių skaičius) | Išrašyti 1300 vnt. eksponatų apskaitos fototekos kortelių: | Surašyta 1303 vnt. eksponatų apskaitos fotokartotekos kortelių. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Tadas Šaulys Gabija Šaulienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Danutė Šorienė |
| 2.4. Eksponatų topografinių sąrašų rengimas (kuriam rinkiniui) | Parengti topografinius sąrašus 30343 vnt. eksponatų saugyklose. | Parengti topografiniai sąrašai 30797 vnt. eksponatų (archeologijos, spaudinių, etnokultūros, tekstilės, dokumentų, istorinės buities bei dovanų ir suvenyrų rinkinių). | Julius Kanarskas Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė |
| 2.5. Eksponatų pirminės apskaitos kortelių pildymas (numatomų užpildyti kortelių skaičius) | Užpildyti 1150 vnt. pirminės apskaitos kortelių naujai priimtiems eksponatams. | Užpildyta 579 vnt. pirminės eksponatų apskaitos kortelių naujai priimtiems eksponatams. | Dalia Padriezienė |
| 2.6. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti 1150 vnt. naujai priimtų eksponatų. | Įvertinta tikrąja verte 3068 vnt. eksponatų. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Tadas Šaulys |
| 2.7. Eksponatų pervertinimas tikrąja verte | Pervertinti tikrąja verte 2300 vnt. eksponatų. | Pervertinta tikrąja verte 2151 vnt. eksponatų. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Tadas Šaulys Danutė Šorienė |
| 2.8. Nurašymas (kiek numatoma eksponatų nurašyti) | Nurašyti 142 vnt. (82 vnt. etnokultūros, 60 vnt. archeologijos), eksponatų, gavus iš LR Kultūros ministerijos leidimą. | Nurašyta 97 vnt. eksponatų (7 vnt. mokslinio pagalbinio fondo ir 5 laikino ilgalaikio saugojimo, 2022-03-14 Direktoriaus įsakymas Nr. V1-08; 85 vnt. pagrindinio fondo) LR kultūros ministro 2022-12-13 įsakymas Nr. ĮV-992. | Dalia Padriezienė |
| 2.9. Perkėlimas (kiek numatoma eksponatų perkelti) | Iš laikino ilgalaikio saugojimo į pagalbinį fondą perkelti 500 vnt. Archeologijos rinkinio eksponatų. | Iš archyvinio ir laikino ilgalaikio saugojimo į pagrindinį fondą perkelta 25 vnt. eksponatų. | Dalia Padriezienė |
| 2.10. Kiti darbai | – | – | – |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti 4150 vnt. eksponatų. | Sutikrinta 12561 vnt. eksponatų. | Dalia Padriezienė Gabija Šaulienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Restauruoti 35 vnt. eksponatų. | – | Dalia Padriezienė |
| 3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | 1. Kartą ketvirtyje tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas 10 fondų saugyklų ir saugykloje ratinėje. 2. Kartą ketvirtyje vykdyti eksponatų patikrinimą nuolatinėse ekspozicijose (20 salių). 3. Fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą rinkinių saugyklose ir ekspozicinėse salėse, kuriose yra matavimo prietaisai. 4. Periodiškai purkšti nuo kandžių tekstilės eksponatus. 5. Valyti ir atskirti skaptuko lervų pažeistus Etnokultūros rinkinio eksponatus. 6. Kartą pusmetyje rengti sanitarines dienas, organizuoti prevencinį eksponatų valymą nuolatinėse ekspozicijose. 7. Kartą metuose vykdyti deponuotų eksponatų apžiūrą Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. | 1. Atliktos eksponatų apžiūros fondų 10 saugyklų, etnografijos saugykloje-ratinėje, nuolatinėse ekspozicijose. 2. Fiksuotas temperatūros ir drėgmės režimas fondų saugyklose ir ekspozicinėse salėse. 3. Vykdytas periodiškas purškimas cheminėmis priemonėmis nuo kandžių tekstilės eksponatams etnografinėje ekspozicijoje ir saugykloje. 4. Vykdytas vitrinų ir eksponatų valymas Dvaro istorijos ir kultūros, Kretingos krašto istorijos, Archeologijos, Etnografijos, Muziejaus rūbinės ekspozicijose, eksponatų saugyklose, grafų Tiškevičių šeimos koplyčioje-mauzoliejuje. 5. Nedarbo dienomis vėdinamos Kretingos krašto istorijos ekspozicijos vitrinos, pastatyti drėgmės surinkėjai. | Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Danutė Šorienė Eglė Rimkienė, Tadas Šaulys |
| 3.4. Kiti darbai | – | – | – |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejaus lankytojai (pagal tikslines grupes) | 1. Aptarnauti Muziejaus lankytojus: – Muziejaus lankytojų skaičius – 120000; – Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 7000; – edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 13000. 2. Aptarnauti grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus lankytojus: – pavienių lankytojų skaičius – 500; – organizuotų lankytojų skaičius – 700; – ekskursijų skaičius – 25. | Bendras lankytojų skaičius – 43849. 1. Muziejaus lankytojai: – pavieniai lankytojai – 15020; – organizuoti lankytojai – 6680, iš jų moksleivių – 4050. – Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 5479. – edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 15700. – ekskursijų skaičius – 167 (suaugusiųjų – 66, moksleivių – 101). – grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus lankytojų skaičius – 970, iš jų pavienių lankytojų – 430; organizuotų lankytojų – 540 (pravesta 27 ekskursijų). | Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 29 renginius. | Surengti 39 renginiai. Parodų atidarymai – 8: – tautodailininko, medžio drožėjo Alioyzo Pociaus jubiliejinė kūrybos darbų paroda; – archeologijos paroda „Miesto grindinio paslaptys“; – „Jonas Karolis Chodkevičius ir jo artimiausios aplinkos istoriniai portretai“; – „Muziejus Kretingos dvare“, skirta Kretingos muziejaus įsikėlimo į grafų Tiškevičių rūmus 30-mečiui; – „Kretingos ąžuolas“, skirta nusipelniusio krepšinio trenerio Stasio Ruzgailos 100-osioms gimimo metinėms; – „Bijūnų žiedais pražydo vasara“; – senųjų ryšio priemonių paroda „Telefonai ir telegrafai. Laiką atsukus atgal...“; – karpinių paroda „Baltos Kalėdos“. Renginių ciklas „Metai ir žmonės“ – 3: – „Svečiuose humanitarinių mokslų dr., publicistė, visuomenės veikėja Jūratė Sofija Laučiūtė“, skirtas kalbininkės, visuomenės ir politikos veikėjos Jūratės Sofijos Laučiūtės 80-ies metų jubiliejui; – „Ir ošia pušys...“, skirtas Kretingos rajono Garbės piliečio, miškininko Rimanto Antano Kviklio 90-osioms gimimo metinėms; – „Pašauktas tarnauti žmonėms“, skirtas gydytojo, diplomato, valstybės ir visuomenės veikėjo Antano Vinkaus 80-ies metų jubiliejui. Šventės – 2: – IX Kretingos dvaro šventė „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“; – respublikinė tradicinių amatų šventė „Darbs meistra kuolėj“. Koncertai – 8: – Klaipėdos styginio kvarteto „Muzica Libera“ koncertas „Muzika sielai“; – operos solisto Liudo Mikalausko koncertas „Svajingai ir lengvai, kai rožės žydi raudonai“; – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų orkestro „Griaustinis“ koncertas „Skambios dūdos“; – Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis–koncertas „Graži ir ta galinga“; – grupės „Tabasco“ koncertas „Draugai“. – kamerinio choro „Kristale“ koncertas „Dainų pynė Lietuvai“, skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai; – VĮ „Viduramžių pasiuntiniai“ ugnies šou „Inferno“; – prof. Kazio Stonkaus vardo I respublikinis akordeonistų konkursas–festivalis. Etnokultūriniai renginiai – 2: – „Sava muotinu kalba“, skirtas Žemaičių kalbos metams; – „Plaukiam į Jonines“. Popietės – 5: – „Vienybė težydi“, skirta Vyshivankos dienai; – Vilniaus „AP galerijos“ meno pažintinė programa „Meno degustacija“; – dr. Gintauto Jakščio paskaita „Sausio 13 d. refleksijos nūdienos kontekste“; – dr. Ingridos Jakubavičienės paskaita „Valstybės moterys – artimui ir tėvynei“; – popietė su Valmantu Mackevičiumi „Melno taikos sienos beieškant“. Edukaciniai renginiai – 11: – „Laisvės inkilų alėja“; – piešinių konkursas „Neužmirštuole, žydėk“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai; – „Žodžių kontrabanda. Kiek kainuoja lietuvių kalba“, skirtas Lietuvių kalbos dienai; – orientacinis žaidimas „Marijono Daujoto keliu“; – „Sausio 13 d. įvykių įtaka man ir mano aplinkai“, skirtas Laisvės gynėjų dienai; – „Paukščių palydos 2022“; – „Medžio puošimo šventė“; – „Kavinių“ paukščiams atidarymas“; – „Darom 2022“; – „Žiedų alėja“; – eglutės įžiebimo šventė Amatų kiemelyje. | Danutė Šorienė Eglė Rimkienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Tadas Šaulys Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Nijolė Kalvienė Inga Jurgutienė Vida Kanapkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Vida Kanapkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Vida Kanapkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Danutė Šorienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Inga Jurgutienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Vida Kanapkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Nijolė Vasiliauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Tadas Šaulys Eglė Rimkienė Jurgita Tertelienė Eglė Rimkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Inga Jurgutienė |
| 3. Santuokų registravimas muziejaus patalpose | Priimti santuokų registracijas, paruošti Muziejaus patalpas santuokų ceremonijoms. | Priimta 10 santuokos registracijų. | Diana Jomantaitė-Jonaitienė Inga Idaitė |
| 4. Fondų lankytojų aptarnavimas | Aptarnauti 20 fondų lankytojų ir interesantų, teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros, dailės istorijos ir kt. klausimais. | Aptarnauta 93 fondų lankytojai: 5 žurnalistai, 8 mokslo darbuotojai, 20 privačių asmenų, 14 leidėjų, 12 muziejininkų, 13 valstybės tarnautojų, 10 studentų, 3 bibliotekininkai, 2 aplinkosaugininkai, 3 pedagogai, 2 turizmo vadybininkai, 1 projektuotojas. | Julius Kanarskas Eglė Rimkienė Danutė Šorienė |
| 5. Muziejaus interneto svetainės plėtra | 1. Pildyti interneto svetainę nauja, aktualia informacija, skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei įvykusių renginių aprašymais. 2. Sinchronizuoti svetainės skelbimus su Muziejaus „Facebook“ paskyra. 3. Skelbti informaciją apie Muziejuje vykdomus ir įvykusius viešuosius pirkimus. 4. Ruošti renginių bei parodų reklamos elektroninę versiją. 6. Teikti medžiagą Muziejaus interneto svetainės puslapiams atnaujinti. | 1. Muziejaus tinklalapis nuolat pildomas naujais įrašais, straipsniais, straipsnių nuorodomis, nuotraukų galerijomis, leidinių ir video sąrašais, redaguoti skyriai „Mokamos paslaugos“, „Kultūros pasas“, „Muziejaus taryba“, „Projektai ir programos“, „Planavimo dokumentai“, „Edukacija“. Testuotas naujas tinklalapio dizainas, įkelti (tvarkyti) Muziejaus veiklos planai, pavaldumo struktūra, Muziejaus skyrių ir darbuotojų pareiginiai nuostatai, finansiniai dokumentai, informacinė medžiaga. 2. Google platformoje Kretingos muziejaus ir Žiemos sodo paskyrose redaguotos darbo valandos, įkeltas skelbimas dėl Žiemos sodas uždarymo remontui, atsakinėjama į lankytojų užklausas, kad Žiemos sodas uždarytas renovacijai. 3. Muziejaus „Facebook“ paskyroje paskelbti 89 įrašai. suformuoti 22 renginių anonsai. 4. Socialiniuose tinkluose viešinti 63 tekstai apie Muziejaus veiklą. | Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Daiva Butkienė Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Inga Jurgutienė Rokas Venckus Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jolanta Klietkutė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė |
| 6. Kita veikla | Muziejaus organizuojamiems įvairiems renginiams paruošti muziejaus erdves. | 1. Baltoji salė Parengta renginiams – 20. 2. Vykdyta turgelio Tradicinių amatų kiemelyje veikla. 3. Vykdyta savanorystė ukrainiečių informavimo centre Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. | Diana Jomantaitė-Jonaitienė Nijolė Kalvienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Inga Jurgutienė |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis kraštas“, skirtus 6 m. vaikams ir 1–4 kl. moksleiviams. Organizuoti ir vesti edukacinius užsiėmimus pagal Kultūros paso programą Lietuvos mokyklų moksleiviams. Organizuoti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų centre, skirtus vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. | Iš viso pravesta 628 edukacininiai užsiėmimai. Programos „Tavo gimtasis kraštas“ – 96 užsiėmimai: 1. „Kraičio skrynia, ką slepi?“ (5 užsiėmimai). 2. „Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos“ (9 užsiėmimai). 3. „Dingusi Kretinga“ (2 užsiėmimai). 4. „Mano miesto herbai“ (1 užsiėmimas). 5. „Budinam žemelę“ (3 užsiėmimai). 6. „Piliakalnių legendos“ (9 užsiėmimai). 7. „Ilgas lino gyvenimas“ (6 užsiėmimai). 8. „Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius“ (4 užsiėmimai). 9. „Laiko mašina šimtmečiu atgal“ (7 užsiėmimai). 10. „Dvaro istorinis parkas“ (1 užsiėmimas). 11. „Pavasario šypsenos“ (3 užsiėmimai). 12. „Velykinė verba“ (6 užsiėmimai). 13. „Grafai Tiškevičiai“ (4 užsiėmimai). 14. „Augalų dažų laboratorija (8 užsiėmimai). 15. „Svečiuose pas grafienę“ (5 užsiėmimai). 16. „Sveikata arbatos puodelyje“ (5 užsiėmimai). 17. „Pažink savo gimtąjį miestą“ (2 užsiėmimai). 18. „Kalėdiniai burtai“ (16 užsiėmimų). Kultūros paso programos – 194 užsiėmimai: 1. „Atrask mano žydėjimą“ (1 užsiėmimas). 2. „Laiko mašina šimtmečiu atgal“ (5 užsiėmimai). 3. „Kretingos dvaro saldaininė“ (108 užsiėmimai). 4. „Kretingos dvaro kepiniai“ (39 užsiėmimai). 5. „Natūralaus muilo gamyba“ (20 užsiėmimų). 6. „Rankdarbiai iš vilnos“ (5 užsiėmimai). 7. „Gilės nuotykiai virtuvėje“ (2 užsiėmimai). 8. „Interaktyvi ekskursija parke „Atgal į dvaro praeitį“ (4 užsiėmimai). 9. „Mano močiutės kraičio skrynia“ (3 užsiėmimai). 10. „Apie ką kalba parko medžiai“ (3 užsiėmimai). 11. „Žiemos sodo-oranžerijos formų žaismas. Fraktalai“ (4 užsiėmimai). Tradicinių amatų centro programos – 338 užsiėmimai: 1. „Kretingos dvaro saldaininė“ (206 užsiėmimai). 2. „Kretingos dvaro kepiniai“ (79 užsiėmimai). 3. „Natūralaus muilo gamyba“: – paprogramė „Muilo gamyba iš augalinių riebalų“ (8 užsiėmimai); – paprogramė „Muilo gamyba iš muilo bazės“ (20 užsiėmimų). 4. „Rankdarbiai iš vilnos“: – paprogramė „Muilo, eglutės žaisliuko, velykinio kiaušinio apvėlimas“ (3 užsiėmimai); – paprogramė „Telefono dėkliuko, kvepiančio pakabuko, kompiuterio pelės arba puodelio padėkliuko vėlimas“ (4 užsiėmimai). 5. „Gilės nuotykiai virtuvėje“ (11 užsiėmimų). 6. „Kelionė laiku su kavos puodeliu“ (7 užsiėmimai). | Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Nijolė Kalvienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Inga Jurgutienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Nijolė Kalvienė Nijolė Vasiliauskienė Jurgita Tertelienė Inga Jurgutienė Nijolė Kalvienė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė Nijolė Kalvienė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Inga Jurgutienė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė Nijolė Kalvienė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė Tradicinių amatų meistrė |
| 2. Dvaro parko bičiulių klubo, vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veikla (užsiėmimų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | Vykdyti Dvaro parko bičiulių klubo veiklą. Dalyviai – Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos 1– 4 kl. moksleiviai ir ekologų būrelio „Žaliuoju taku“ nariai. Organizuoti 10 dienų kūrybinę-pažintinę vaikų vasaros stovyklą „Vasaros artelė malūne“. Dalyviai – 7–11 metų vaikai. | Vykdyta Dvaro parko bičiulių klubo veikla. Iš viso pravesta 20 užsiėmimų. Temos: 1. „Orų stebėjimo kalendorius“ (1 užsiėmimas). 2. „Dvaro parke sutinkami paukščiai“ (1 užsiėmimas). 3. „Dvaro parko žiemojantys paukščiai, jų lesinimas“ (1 užsiėmimas). 4. „Laisvės inkilų dažymas“ (1 užsiėmimas). 5. „Sveiki sugrįžę, Kretingos dvaro parko giesmininkai“ (2 užsiėmimai). 6. „Sėju, auginu, stebiu“ (2 užsiėmimai). 7. „Gegužio žiedai. Kas čia žydi?“ (1 užsiėmimas), 8. „Žiedais papuoškim Dvaro parką“ (2 užsiėmimai). 9. „Linelį sėju ir auginu“ (1 užsiėmimas). 10. „Medeli, koks tavo žiedelis?“ (1 užsiėmimas). 11. „Medžiai: spygliuočiai ir lapuočiai“ (1 užsiėmimas). 12. „Iki susitikimo pavasarį, sparnuočiai...“ (1 užsiėmimas). 13. „Medžiai ir jų vaisiai“ (1 užsiėmimas). 14. „Medi, kuo tu vardu?“ (1 užsiėmimas). 15. „Svogūninė gėlė – kas tai?“ (1 užsiėmimas). 16. „Kuo vaišinsim paukštelius?“ (1 užsiėmimas). 17. „Kalėdinė puošmena“ (1 užsiėmimas). Liepos 11–22 d. surengta 10 dienų kūrybinė-pažintinė vaikų vasaros stovykla „Vasaros artelė malūne“. | Jurgita Tertelienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Inga Jurgutienė |
| 3. Edukacinės paskaitos (kokioms lankytojų grupėms skirtos) | Skaityti edukacines paskaitas Kretingos miesto ir krašto istorijos tema. Klausytojai: Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) lankytojai, Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariai ir kt. | Perskaityta 10 edukacinių paskaitų: – „Kretingos grafai Tiškevičiai – filantropai, rėmėjai ir mecenatai“ Kretingos Rotary klubui; – „Kretingiškių indėlis į Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimą“ Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos bendruomenei; – „J. A. Pabrėžos biografija“ Tverų kultūros centre; - „J. A. Pabrėža – pamokslininkas“ Kretingos vienuolyno vidiniame kiemelyje; – „Tūkstantis ir vienas vinių panaudojimo būdai Klaipėdos pilies statyboje“ renginyje „770 Klaipėdos gimtadienio faktų abiturientams“; – „Žirgas priešistorinėje Lietuvoje“ Salantų kultūros centro renginyje „Kuršē ont Imbaries pilekalnė“; – „Imbarės krašto šviesuoliai“ Salantų kultūros centro Žvainių skyriaus konferencijoje „Imbarės krašto deimančiukai“; – „Sėju, auginu, stebiu. Serenčiai“ M. Daujoto progimnazijos moksleiviams;. – „Dykumų augalai Kretingos muziejaus Žiemos sode“ M. Daujoto progimnazijos moksleiviams; – „Kaip svetimi augalai Kretingos muziejaus Žiemos sode tapo savais“. M. Daujoto progimnazijos moksleiviams. | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Eglė Rimkienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė |
| 4. Kiti darbai | 1. Pildyti ir koordinuoti Muziejaus Kultūros paso edukacinių programų vykdymo kalendorių Kultūros paso sistemoje http://kulturospasas.emokykla.lt. 2. Vykdyti dalyvių registraciją į edukacinius užsiėmimus, ekskursijas ir renginius. | 1. Pildytas Kretingos muziejaus edukacinių užsiėmimų kalendorius Kultūros paso informacinėje sistemoje http://kulturospasas.emokykla.lt; 2. Vykdyta dalyvių registracija į edukacinius užsiėmimus, ekskursijas ir renginius. | Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | – | 1. Ekspozicija „Kretingos krašto istorija“ papildyta archeologinių tyrimų medžiaga ir 3D vaizdo simuliacija. 2. Atnaujinta ekspozicija grafų Tiškevičių šeimos koplyčioje-mauzoliejuje. | Eglė Rimkienė Dalia Padriezienė |
| 2. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 11 teminių parodų. | Surengta 14 teminių parodų: – tautodailininko, medžio drožėjo Alioyzo Pociaus jubiliejinė kūrybos darbų paroda; – archeologijos paroda „Miesto grindinio paslaptys“; – „Muziejus Kretingos dvare“, skirta Kretingos muziejaus įsikėlimo į grafų Tiškevičių rūmus 30-mečiui; – Užgavėnių personažų paroda; – „Valstybės moterys – artimui ir tėvynei“; – karpinių paroda „Popieriaus kalba“; – „Bijūnų žiedais pražydo vasara“; – senųjų ryšio priemonių paroda „Telefonai ir telegrafai. Laiką atsukus atgal...“; – paroda „Kretingos ąžuolas“, skirta nusipelniusio krepšinio trenerio Stasio Ruzgailos 100-osioms gimimo metinėms; – „Atgimstančio parko paslaptys“; – „Jonas Karolis Chodkevičius ir jo artimiausios aplinkos istoriniai portretai”; – „Klaipėdos (Memel) kraštas nuo ištakų iki XVII a.“; – archeologijos ir meno paroda „Laikmečių pokalbiai“; – karpinių paroda „Baltos Kalėdos“. | Danutė Šorienė Eglė Rimkienė Jurgita Paulauskienė Nijolė Vasiliauskienė Tadas Šaulys Nijolė Kalvienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Tadas Šaulys Jurgita Tertelienė Danutė Šorienė Tadas Šaulys Tadas Šaulys Nijolė Kalvienė |
| 3. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | – | Surengtos 2 kilnojamos parodos: – „Juozo Ramanausko tapyba“ Kretingos ligoninėje; – „Juozo Ramanausko tapyba“ Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos muziejuje. | Danutė Šorienė Danutė Šorienė |
| 4. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Parengti 1 virtualią parodą. | Parengtos 4 virtualios nuotraukų galerijos (251 vaizdai): – „Tautodailininko Alioyzo Pociaus kūrybos darbų paroda“ (16 vaizdų); – moksleivių piešinių konkursas „Vasario 16-osios akto signatarų portretai“ (166 vaizdai); parodos „Miesto grindinio paslaptys“ atidarymas“ (46 vaizdai); – konferencija ir paroda „Krepšiniui pašvęstas gyvenimas“ (23 vaizdai). | Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Eglė Rimkienė Tadas Šaulys |
| 5. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | 1. Bendradarbiauti su Lietuvos muziejais, padedant jiems rengti parodas ar rengiant parodas Kretingos muziejuje. 2. Bendradarbiauti su Gargždų krašto muziejumi, dalyvaujant mokymų cikle „Klaipėdos regiono kultūros darbuotojų kūrybinės dirbtuvės: jaunimas ir kultūra“. 3. Bendradarbiauti su Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteka projekte „Judesy 22“. | 1. Bendradarbiaujant su Gargždų krašto muziejumi vykdant projektą „Klaipėdos regiono kultūros darbuotojų kūrybinės dirbtuvės: jaunimas ir kultūra“ Kretingos muziejuje surengti dveji mokymai. 2. Ekspozicijoms ir parodoms iš Kretingos muziejaus rinkinių deponuota 231 vnt. eksponatų Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejui, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninei, Palangos sporto centrui, Skuodo muziejui 26 vnt. eksponatų 3. Lietuvos istorijos institutui tyrimams deponuoti 3 vnt. Archeologijos rinkinio eksponatų. 4. Iš Kauno miesto muziejaus pasiskolinta 17 vnt. eksponatų parodai „Telefonai ir telegrafai. Laiką atsukus atgal...“. | Eglė Rimkienė Dalia Padriezienė Eglė Rimkienė Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė |
| 6. Kiti darbai | – | – | – |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba | Parengti 5 leidinius: – skaitmeninis katalogas, skirtas Alfonso Survilos fotografijos ateljė atidarymo Kretingoje 110-mečio jubiliejui; – monografijos „Kretingos grafai Tiškevičiai“ projektas (tęstinis darbas, kurį ruošiamasi 2022 m. užbaigti); – nusipelniusio krepšinio trenerio Stasio Ruzgailos 100-mečiui skirtas leidinys – katalogas; – skaitmeninis katalogas, skirtas fotografo Mečio Barkausko 120-osioms gimimo metinėms; – knyga „Pamirštos dvaro pasakaitės“. | Parengti ir išleisti 4 leidiniai: – skaitmeninė knyga-katalogas „Mečio Barkausko fotografijos Kretingos muziejaus rinkinyje“; – skaitmeninė knyga „Varšuvos fotografė Jadvyga Golč“; – skaitmeninė bibliografinė rodyklė „Stasio Ruzgailos bibliografija“; – knyga „Pamirštos dvaro pasakaitės“. | Jolanta Klietkutė Jolanta Klietkutė Tadas Šaulys Jolanta Klietkutė Diana Jomantaiė-Jonaitienė |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | 1. Rengti, maketuoti ir išleisti renginių, festivalių bei parodų kvietimus, plakatus, anotacijas, konferencijų programas, informacines skrajutes, parodų lankstinukus, pažymėjimus, sveikinimus, darbuotojų vardo korteles, padėkas ir kt. 2. Parengti 2 parodų informacinius leidinius: – tautodailininko, medžio drožėjo Alioyzo Pociaus jubiliejinė kūrybos paroda; – tautodailininko, medžio drožėjo Felikso Lukausko jubiliejinė kūrybos paroda. | Parengta 56 vnt. informacinių leidinių (renginių ir parodų kvietimų, bukletų, parodų anotacijų ir plakatų). | Vida Kanapkienė Jolanta Klietkutė, Danutė Šorienė, Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Inga Jurgutienė |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Parengti bei kultūros ir periodinei spaudai pateikti 22 publikacijas. | Parengtos ir paskelbtos 64 publikacijos Kretingos rajono laikraščiuose „Pajūrio naujienos“ (27) ir „Švyturys“ (2), Palangos miesto laikraščiuose „Palangos tiltas“ (2) ir „Vakarinė Palanga“ (2), Klaipėdos miesto laikraštyje „Vakarų ekspresas“ (2), Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, žurnale „Rasos“ (3), interneto enciklopedijoje „Vikipedija. „Laisvoji enciklopedija“ (15), elektroniniame žurnale „Žemaičių žemė“ (3), interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ (1), interneto portale „Kretingosmuziejus.lt“ (3), (1), internetiniuose portaluose „15min“ (1), „Delfi“ (1) ir „Atvira Klaipėda“ (1). | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė |
| 4. Mokslinių straipsnių publikavimas | Publikuoti mokslinį straipsnį „Jonas Karolis Chodkevičius – Kretingos miesto įkūrėjas“. In Genealogija, heraldika ir veksilologija. Vilnius, 2021. | Publikuoti 4 moksliniai straipsniai: – „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kilmė“.(In: Genealogija, heraldika ir veksilologija. Vilnius. 2021, Nr. 1, p. 66–75); – „Jonas Karolis Chodkevičius – Kretingos miesto įkūrėjas“ (In: Genealogija, heraldika ir veksilologija. Vilnius. 2021, Nr. 1, p. 99–109); – „Chodkevičių ženklai Kretingos bažnyčioje“. (In: Genealogija, heraldika ir veksilologija. Vilnius. 2021, Nr. 1, p. 110–123_; – „Kretingos kūrėjai Jonas Karolis ir Sofija Chodkevičiai“. (In: Lietuvos bajorų metraštis. Laikas ir likimai. Kaunas, 2022, Nr. 2, p. 62–79). | Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Mokslinių tyrimų temos (pavadinimai) | Vykdyti tyrimus 18 mokslinių temų. | 1. Parengta 40 vnt. mokslinio tyrimo darbų šiomis temomis: „XX a. Kretingos rajono pradinės mokyklos“, „Kretingos krašto kaimai“, „Kretingos krašto meno kūrėjai“, „Fotografų biografijos“, „Kretingos grafai Tiškevičiai“, „Kretingos krašto kultūros ir dailės istorija“, „Materialiojo kultūros paveldo objektai“, „Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo“, „Imbarės krašto personalijos“, „Kretingos rajono Garbės pilietis Ignas Jablonskis“, „Bajorų Daumantų giminės genealogija“, „Šiaurės vakarų Lietuvos priešistorė“, „Grafai Chodkevičiai“, „Kretingos bažnyčios paveldas“, „Kretingos muziejaus eksponatas – paveikslas „Nukryžiavimas“, „Kretingos krašto medžio drožybos tradicija“, „Kretingos senosios kapinės“, „Žiemos sodo istorija“, „Žiemos sodo augalai“, „Parko istorija“. | Jolanta Klietkutė Tadas Šaulys Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė Danutė Šorienė Jurgita Tertelienė |
| 2. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Surengti etnografinę ekspediciją Kretingos rajone. Tikslas – rinkti medžiagą apie XX a. Kretingos rajono pradines mokyklas. | Surengta tiriamoji ekspedicija Imbarės, Darbėnų ir Kretingos seniūnijų kaimuose medžiagai apie XX a. Kretingos rajono pradines mokyklas rinkti. | Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Kalvienė |
| 3.Tiriamosios išvykos (tikslas, vieta) | Surengti 15 išvykų eksponatams rinkti ir tyrimams vykdyti. 1. Išvykos po Kretingos miestą ir kaimiškąsias vietoves. Tikslas – rinkti etnokultūros medžiagą ir eksponatus. 2. Išvykos į Kretingos, Skuodo, Plungės rajonus. Tikslas – tirti kultūros paveldo objektus. 3. Išvykos po Kretingos miestą ir kaimiškąsias vietoves. Tikslas – rinkti medžiagą apie Kretingos krašto kuriančius žmones. | Surengta 17 išvykų, iš jų eksponatams įsigyti –3, kultūros paveldo objektams fiksuoti – 11, mokslinių tyrimų medžiagai rinkti – 3). | Julius Kanarskas Jolanta Klietkutė Tadas Šaulys Danutė Šorienė Eglė Rimkienė |
| 4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema) | Surengti mokslinę konferenciją „Krepšiniui pašvęstas gyvenimas: Stasio Ruzgailos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus“. | Surengta mokslinė konferencija „Krepšiniui pašvęstas gyvenimas: Stasio Ruzgailos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejus“ | Tadas Šaulys |
| 5. Pranešimai mokslinėse konferencijose (pavadinimas, vieta) | Parengti mokslinį pranešimą „Ignas Jablonskis – Skuodo rajono archeologijos paminklų tyrinėtojas“. Mokslinė konferencija, skirta Skuodo miesto įkūrimo 450-mečiui. Skuodas. | Parengti ir perskaityti 2 moksliniai pranešimai: – „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – dvasininkas, gydytojas, žemaičių šventasis“ Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Liaudiškojo pamaldumo XVIII seminare; – „Ignas Jablonskis – Skuodo rajono archeologijos paminklų tyrinėtojas“ mokslinėje konferencijoje „Skuodas iki miesto“. | Jolanta Klietkutė Julius Kanarskas |
| 6. Kiti darbai | – | – | – |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 600 vnt. eksponatų. | Suskaitmeninta ir perkelta į LIMIS duomenų bazę 1305 vnt. eksponatų. | Julius Kanarskas |
| 2. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) | – | – | – |
| 3. Kiti darbai | – | – | – |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacija žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius | Teikti žiniasklaidos atstovams informaciją apie Muziejaus rinkinius, naujus eksponatus, parodas, ekspozicijas, renginius, edukaciją, projektų vykdymą, ekspedicijų ir išvykų rezultatus, Kretingos krašto jubiliejines datas, istorines asmenybes, Žiemos sodo ir Dvaro parko augalus. | Pateikta informacija ir interviu žiniasklaidos atstovams – 37 kartai. Dalyvauta radijo ir televizijos laidose – 24 kartai. | Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Nijolė Kalvienė Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė |
| 2. Kita veikla | – | – | – |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros, muziejinės, edukacinės veiklos, gamtinės aplinkos, augalų priežiūros ir kt. klausimais. | Lankytojams suteikta 221 konsultacija. | Julius Kanarskas Eglė Rimkienė Tadas Šaulys Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Nijolė Kalvienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Irma Barkuvienė Liuda Kanarskienė |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas | 1. Parengti ekskursijos „Dvaro kultūra“ metodinę medžiagą. 2. Parengti medžiagą interaktyviai ekskursijai Kretingos dvaro parke „Užburianti atgimstančio parko istorija“. 3. Parengti Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo 2022 m. veiklos planą. 4. Parengti paskaitų ciklą apie Juozapą Tiškevičių, Sofiją Tiškevičienę, jų vaikus, įdomesnius giminaičius, tarnautojus. 5. Parengti vaikų vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ veiklos programą 2022 metams; 6. Atnaujinti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ temas 2022–2023 mokslo metams. | 1. Parengtas edukacinis užsiėmimas „Sveikata arbatos puodelyje“ programai „Tavo gimtasis kraštas“. 2. Parengtos 5 Kultūros paso edukacinės programos: – „Arbatėlė ū-ta-taa, joje slypi sveikata, skirta 3–4 klasių moksleiviams; – „Kretingos dvaro saldaininė“, skirta 1–4 klasių moksleiviams; – „Kretingos dvaro kepiniai“, skirta 3–4 klasių moksleiviams; – „Natūralaus muilo gamyba“, skirta 3–4 klasių moksleiviams; – „Rankdarbiai iš vilnos“, skirta 3–4 klasių moksleiviams. 3. Atnaujinta edukacinė programa „Tavo gimtasis kraštas“. 4. Parengta vaikų vasaros stovyklos „Vasaros artelė malūne“ programa. 5. Parengtas Kretingos muziejaus Dvaro parko bičiulių klubo 2022 m. veiklos planas. 6. Paruošta ir įlaminuota 60 kortelių edukacinei programai „Apie ką kalba parko medžiai“. | Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelinė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Inga Jurgutienė |
| 3. Darbas savivaldybės ir jos įstaigų komisijose, darbo grupėse, tarybose ir pan. | 1. Koordinuoti Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ veiklą. 2. Nario teise dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės komisijų ir darbo grupių veikloje. 3. Nario teise dalyvauti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos veikloje. 4. Nario teise dalyvauti Kretingos rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbe. | 1. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos inicijuotame pasitarime dėl Jokūbavo dvaro rūmų atstatymo galimybių. 2. Nuotoliniu būdu dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdyje dėl kultūros įstaigų veiklos ataskaitų ir planų vertinimo. 3. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės Gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų vardų suteikimo komisijos 2 posėdžiuose. 4. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės komisijos Laisvės kovoms įamžinti posėdyje. 5. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės Atminimo ženklų įrengimo komisijos posėdyje. 6. Koordinuota Kretingos rajono tautodailininkų klubo „Verpstė“ veikla. 7. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus 2 pasitarimuose dėl Miesto šventės. 8. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus inicijuotame pasitarime dėl kultūros įstaigų projektų įgyvendinimo. 9. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus inicijuotame pasitarime dėl Žemaičių vienybės dienos minėjimo. 10. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės administracijos inicijuotame pasitarime dėl užsienio valstybių merų priėmimo Kretingos muziejuje. 11. Dalyvauta pasitarime dėl Joninių šventės organizavimo Kretingos muziejuje. 12. Dalyvauta Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus inicijuotame pasitarime dėl kultūros įstaigų projektų įgyvendinimo, renginių viešinimo, teikiamų paslaugų kainų, nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado rengimo ir kt. klausimų. 14. Dalyvauta Kretingos muziejaus Darbo tarybos veikloje. 15. Dalyvauta Kretingos rajono želdynų ir želdinių apsaugos bei priežiūros komisijos darbe (14 išvažiuojamųjų pasitarimų). 16. Dalyvauta Kretingos rajono gražiausių sodybų vertinimo komisijos darbe (4 išvažiuojamieji posėdžiai). | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Danutė Šorienė Jolanta Klietkutė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tartelienė Jurgita Tartelienė |
| 4. Kita veikla | – | – | – |
| XI. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus. | Priimti darbuotojai – 1. Atleisti darbuotojai – 1. | Vida Kanapkienė Daiva Butklienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | 1. Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, kursuose. 2. Dalyvauti Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamose metodinėse konferencijose. 3. Tęsti doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. | Muziejaus darbuotojai dalyvavo 31 seminaruose, konferencijose, mokymuose: – Lietuvos muziejų asociacijos organizuoti mokymai „Kalbėk laisvai, įdomiai, užtikrintai“; – Lietuvos kultūros tarybos organizuotas forumas nuotoliniu būdu „Tolygi kultūrinė raida“; – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuoti mokymai „Naujų lankytojų pritraukimas ir auditorijų plėtra“; – Žemaitijos regiono gamtos mokslų mokinių tiriamųjų darbų konferencija „Sužinok daugiau“; – Gamtinės žemdirbystės instituto nuotoliniu būdu organizuotas seminaras „Senieji sodai ir kultūrinių augalų paveldas“; – Klaipėdos apskrities regioninės kultūros tarybos nuotoliniu būdu organizuota konferencija dėl projektų rengimo; – Klaipėdos universiteto Botanikos sodo ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos organizuota konferencija „Želdynų formavimo tendencijos XXI amžiaus pradžioje: tarp mados ir darnos“; – Kretingos rajono savivaldybės administracijos organizuota metodinė diena „Kultūros kelias „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)“; – Gargždų krašto muziejaus organizuoti 5 dienų mokymai „Kartų skirtumai ir panašumai: kaip jie gali būti naudingi kultūros darbuotojams, dirbant su jaunimu“, „Turinio rinkodara – būdas pritraukti jaunimo auditoriją kultūroms įstaigoms“, „Įtraukiančių medijų paruošimas – galimybė kultūros darbuotojams; Kultūros įstaigos įvaizdis gali turėti charakterį“, „Darbas su „sunkiais klientais“ ir jų motyvacijos paieška“, „Paveldo interpretacija – galimybė išlaikyti esamus ir pritraukti naujus muziejaus lankytojus – jaunimą“; – Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro 13 dienų mokymai „Muziejų saugomų objektų fotografavimas“; – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus organizuoti 3 seminarai; – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus organizuotos funkcinės pratybos „ESVG ir muziejaus darbuotojų veiksmai įvykus ekstremaliajam įvykiui (gaisras Muziejaus fondų saugyklos patalpose); – UAB „Mano konkursas“ organizuoti nuotoliniai mokymai, skirti pasiruošti 2023 metų viešiesiems pirkimams. – doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete. | Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Inga Jurgutienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Tertelienė Jolanta Klietkutė Jurgita Tertelienė Eglė Rimkienė Diana Jomantaitė-Jonaitienė Tadas Šaulys Gabija Šaulienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Rokas Venckus Tadas Šaulys |
| 3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) | – | – | – |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | 1. Muziejaus archyvas: – suderinti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendruoju skyriumi 2023 m. dokumentacijos planą, 2020 m. apyrašus Nr. 1, 2 ir 3. 2. Mokslinis archyvas: – mokslinį archyvą naujoje patalpoje išskirstyti į lentynas; – sudaryti naują mokslinio archyvo bylų topografinį sąrašą; – naujai užvestoms byloms suteikti numerius, įtraukti į sąrašą ir išskirstyti į saugojimo vietas; – aptarnauti mokslinio archyvo lankytojus; – sutikrinti archyvo bylas, esančias pas darbuotojus; – sudaryti iki 2022 m. užvestų mokslinio archyvo bylų sąrašą. 3. Biblioteka: – parengti 2021 m. bibliotekos veiklos ataskaitą Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai; – registruoti ir išskirstyti į saugojimo vietas naujai gautus leidinius; – pabaigti knygų fondo pernumeravimą; – tvarkyti bibliotekos fondą, įsigyti naujų spaudinių, aptarnauti lankytojus; – tęsti bibliotekos knygų topografinį sąrašą. | 1. Suderintas su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendruoju skyriumi 2023 m. dokumentacijos planas, 2020 m. apyrašai Nr. 1, 2 ir 3. 2. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai pateikta metinė Muziejaus bibliotekos ataskaita. | Daiva Butkienė Jolanta Klietkutė |
| 2. Žiemos sodo priežiūra | 1. Nuolatos augalus tręšti, laistyti, plauti lapus, purkšti, dauginti, persodinti, genėti, purenti žemes, reguliuoti šviesos intensyvumą, pagal poreikį vykdyti augalų apsaugą; 2. Papildyti naujais augalais Žiemos sodo Botanikos ekspoziciją. 3. Pertvarkyti stromančių ir marantų plotus, parenkant tinkamesnius augalus. 4. Išretinti ir išgenėti nudžiūvusias Stambialapio fikuso šakas. | 1. Žiemos sode nuolat išskinami seni augalų lapai, reguliuojamas šviesos intensyvumas, laistomi augalai, valomi vazonėliai, padėkliukai, baseinai, akvariumas, šeriami ir valomi gyvūnai, ruošiami žemės mišiniai sodinti, dauginti, pikiuoti, valomi augalų lapai, purškiamas vanduo drėgmei palaikyti, pagal poreikį vykdoma augalų apsauga nuo augalų kenkėjų, pikiuojami, persodinami, dauginami gėlių daigai: 2. Žiemos sodo Botanikos ekspozicija papildyta naujais augalais. 3. Arboristų pagalba 2 kartus nugenėtos ir išretintos Stambialapio fikuso šakos. 4. Vykstant renovacijai, visi vazonuose auginti augalai iš Žiemos sodo išnešti į kita rūmų erdves. Jiems įrengtas papildomas apšvietimas. | Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Eleonora Ranciuvienė Jurgita Tertelienė Irma Barkuvienė Liuda Kanarskienė |
| 3. Parko priežiūra | 1. Nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir mulčiuoti, genėti medžius ir krūmus, pagal poreikį vykdyti parko augalų apsaugą; 2. Papildyti Dvaro parką šiais augalais: – medžiais – 1 vnt.; – dekoratyviniais krūmais – 158 vnt.; – daugiametėmis gėlėmis – 200 vnt.; – vienmetėmis gėlėmis – 600 vnt.; – svogūninėmis gėlėmis – 400 vnt. 3. Įrengti jurginų kolekciją prie Dvaro malūno ir gėlyne prie ligoninės. 4. Vienmetėmis gėlėmis papildyti daugiamečius gėlynus Dvaro parke. 5. Vienmetėmis gėlėmis apsodinti gėlyną prie Žiemos sodo-oranžerijos. 6. Atnaujinti rožynus prie grafų Tiškevičių dvaro rūmų. 7. Išretinti ir pašalinti pavojingus medžius pietinėje parko dalyje. 8. Papildyti svogūninėmis gėlėmis (narcizais) gėlynus Dvaro parteryje. | 1. Prižiūrima Astronominio kalendoriaus su saulės laikrodžiu teritorija, grafų Tiškevičių giminaičių 2 kapai ir Vlado Nagevičiaus kapas senosiose miesto kapinėse bei II pasaulinio karo karių kapai Dvaro parke. 2. Dvaro parkas papildytas šiais augalais: 3. Vienmetėmis gėlėmis apsodintas gėlynas rūmų partere ir upelio pakrantė prie ūkvedžio namo. 4. Pasodinta jurginų kolekcija prie Tradicinių amatų centro ir prie ligoninės. 5. Pasėta augalų prieskoninių augalų ir vaistažolių lysvėse prie Tradicinių amatų centro. 6. Žemėmis papildyti gėlynai prie Tradicinių amatų centro, dvaro malūno ir prieplaukos. 7. Dvaro parke prie Žemaičių alėjos išretinta dalis per tankiai pasodintų ąžuolų, pietinėje dalyje – pašalinti pavojingi medžiai. 8. Sutvarkyta II tvenkinio pietinė pakrantė (pašalinti nudžiūvę ir pavojingi medžiai, iškirsti menkaverčiai krūmai). 9. Nugenėti pušų ūgliai prie Tradicinių amatų centro ir ūkvedžio namo. 10. Išgenėti peraugę ir pasenę spygliuočių gojeliai priešais rūmus šalia rūmų akmeninės tvoros. 11. Sisteminiu insekticidu (Aktaru) 3 kartus nupurkštos rožės. 12. Herbicidu 3 kartus nupurkšta Astronominio kalendoriaus teritorija. | Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis |
| 4. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | 1. Parengti teritorijos (Kretingos dvaro sodybos parko) inžinerinių tinklų (elektros, apsauginės signalizacijos) įrengimo projektą ir jį įgyvendinti (Valstybės ir Savivaldybės lėšos). 2. Vykdyti viešuosius pirkimus. 3. Organizuoti naujų sutarčių su įstaigomis ar organizacijomis pasirašymą bei esamų pratęsimą. 4. Rūpintis Muziejaus interjero ir eksterjero tvarka ir dekoracijomis. 5. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinėje teritorijoje. 6. Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi ir medžiagomis (specialiųjų programų lėšos). 7. Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą (specialiųjų programų lėšos). 8. Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus (specialiųjų programų lėšos). 9. Užtikrinti kokybišką Muziejaus kultūrinių renginių aptarnavimą. 10. Įrengti vandentiekį ir sumontuoti kriauklę bei dušo padėklą Muziejaus ratinės saugykloje (specialiųjų programų lėšos). 11. Organizuoti Muziejaus teritorijos ir parko priežiūros bei tvarkymo darbus. 12. Atlikti Tradicinių amatų centro fasado ir pamatų einamąjį remontą (specialiųjų programų lėšos). 13. Organizuoti Muziejaus darbuotojams darbų saugos mokymus ir atestacijas bei sveikatos patikrą. 14. Parengti civilinės saugos 2 val. mokymo programą ir pravesti mokymus bei priimti dalyvių įskaitas. 15. Suprojektuoti ir įrengti rožyną prie grafų Tiškevičių rūmų (specialiųjų programų lėšos). 16. Atnaujinti internetinę svetainę, pritaikant naują turinio valdymo sistemos modulį, skirtą šiuolaikinėms technologijoms. 17. Suremontuoti Muziejaus rūsio šiluminio mazgo lauko atraminę sienelę (specialiųjų programų lėšos). 18. Suremontuoti atraminę sieną prie ūkvedžio namo, nuo Vilniaus gatvės pusės (specialiųjų programų lėšos). 19. Pagaminti ir sumontuoti naujus langus Muziejaus rūmų vestibiulyje (specialiųjų programų lėšos). 20. Įrengti prie rūmų nuorodas neįgaliesiems link verandos keltuvo (specialiųjų programų lėšos). 21. Atnaujinti sulaužytus suoliukus Dvaro parke (specialiųjų programų lėšos). 22. Atnaujinti vaizdo stebėjimo sistemą (specialiųjų programų lėšos). 23. Įrengti betono grindų dangą ratinės pastate (specialiųjų programų lėšos). | 1. Parengtas teritorijos (Kretingos dvaro sodybos parko) inžinerinių tinklų (elektros, apsauginės signalizacijos) įrengimo projektas. 2. Atlikti viešieji pirkimai: Prekių ir paslaugų pagal preliminariąsias sutartis CPO: – 2 pirkimai už 159,72 Eur. Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu (sudarant sutartis): – prekių – 35 pirkimai už 2890,68 Eur; – paslaugų – 141 pirkimas už 45981,58 Eur; – darbų – 3 pirkimai už 27242,33 Eur. Mažos vertės pirkimai neskelbiamos apklausos būdu (pagal žodines apklausas): – prekių – 76 pirkimai už 7608,84 Eur; – paslaugų – 72 pirkimai už 26503,99 Eur. 3. Rūpintasi Muziejaus interjero ir eksterjero tvarka bei dekoracijomis. 4. Organizuotos 3 talkos Muziejaus paminklinei teritorijai tvarkyti. 5. Muziejaus padaliniai pagal galimybes aprūpinti inventoriumi ir medžiagomis. 6. Muziejaus pastatų, šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklai funkcionavo be trikdžių, paruoštas šilumos mazgas šildymo sezonui (pakeisti šilumos skaitikliai ir pagrindinės sklendės). 7. Pagal poreikį buvo vykdoma Muziejaus pastatų priežiūra, Žiemos sode tris kartus savaitėje valomas baseinas, kartą ketvirtyje – keičiamas vanduo ir plaunamas baseinas, atliekami papildomi darbai vykdant Žiemos sodo renovacijos darbus. 8. Užtikrintas kokybiškas Muziejaus renginių aptarnavimas. 9. Suremontuotos administracinio įėjimo į ūkvedžio namą laiptų pakopos. 10. Atlikti Muziejaus teritorijos ir parko priežiūros darbai: – 5 kartus nušienauta Muziejaus ir parko teritorija; – atliktas 550 metrų tako remontas II tvenkinio pietinėje pusėje; – suskaldyta ir susandėliuota 3 kubiniai metrai malkų. 11. Parengta sąmata ir parinktas rangovas Tradicinių amatų centro fasado ir pamatų einamajam remontui atlikti, tačiau dėl neskirto finansavimo minėti darbai atidėti kitiems metams. 12. Parengta 2 val. civilinės saugos mokymo programa ir pravesti mokymai. 13. Atstatytas internetinis ryšys Muziejaus fondų saugyklose, sutvarkyti 4 darbo kompiuteriai bei periferinė įranga. 14. Perdažyti Dvaro parko suoliukai (20 vnt.), pritvirtintos nuplėštos vardinės lentelės. 15. Atnaujinta apsaugos signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema (įrengta nauja vaizdo stebėjimo kamera rūmų verandos I-ame aukšte, pertvarkyta programinė įranga dėl galimybės vaizdą stebėti nuotoliniu būdu). 16. Kalėdiniu laikotarpiu įrengtas apšvietimas centrinių rūmų balkone ir rūmų verandoje, apšviestas lauko baseinas bei Tradicinių amatų centro kiemas. | Vida Kanapkienė Rokas Venckus Inga Jurgutienė Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Jurgita Tertelienė Vida Kanapkienė Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Kostas Razgaitis Rokas Venckus Rokas Venckus |

_________________________