PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2026 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T2-46

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

2026–2028 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

ĮVADAS

Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2026–2028 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 660 redakcija), atsižvelgiant į Kretingos rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“, 8 Švietimo programos 08-1-2-1 uždavinį „Diegti inovatyvią švietimo sistemą“.

Veiksmų plano įgyvendinimas pagrįstas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme įtvirtintais lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo principais, siekiant įtraukti visus suinteresuotus dalyvius. Veiksmų planą įgyvendina Kretingos rajono savivaldybėje veikiančios įstaigos: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Kretingos rajono švietimo centras, kitos Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų bei tęstinio mokymo teikėjai, veikiantys Kretingos rajone.

Veiksmų plano įgyvendinimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Kretingos rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių.

Veiksmų plano tikslas – sudaryti galimybes suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant kryptingas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas, atliepiančias gyventojų poreikius.

Veiksmų plano uždaviniai:

- Plėtoti kokybišką, gyventojų poreikius atitinkantį neformalųjį suaugusiųjų švietimą, skatinantį paveldo pažinimą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.

- Didinti gyventojų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas, stiprinant jų pilietinį tapatumą, kultūrinį pažinimą, sveikos gyvensenos įgūdžius bei skaitmeninį ir kalbinį raštingumą.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

VEIKSMŲ PLANAS 2026–2028 METAMS

| Priemonės | Vykdymo laikas | Vykdytojas | Laukiamas rezultatas | Rezultato vertinimo kriterijai | Finansavimo šaltiniai/ planuojami ištekliai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Plėtoti kokybišką, gyventojų poreikius atitinkantį neformalųjį suaugusiųjų švietimą, skatinantį paveldo pažinimą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną |  |  |  |  |  |
| 1.1. Rengti ir administruoti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursus | 2026–2028 m. | Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras | Padidėjusi kokybiškų suaugusiųjų švietimo programų pasiūla rajone | Per metus finansuotų NSŠ programų skaičius – 5 | Savivaldybės biudžeto lėšos (po 10 000 Eur kasmet) |
| 1.2. Teikti individualią metodinę pagalbą NSŠ paraiškų teikėjams apie projektų rengimą | 2026–2028 m. | Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras | Teikėjų kompetencijų ugdymas rengiant NSŠ projektus | Surengtų konsultacijų/mokymų skaičius (bent 2/metus); pateiktų paraiškų skaičius (ne mažiau kaip 2/metus) | Žmogiškieji ištekliai |
| 1.3. Organizuoti kasmetinius gerosios patirties sklaidos ir mainų susitikimus NSŠ programų vykdytojams | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas taikant naujus metodus | Suorganizuotas 1 metinis renginys, pristatytos bent 2 sėkmės istorijos | Žmogiškieji ištekliai |
| 1.4. Organizuoti ir dalyvauti mokymuose asmenims, dirbantiems su suaugusiaisiais | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Patobulintos andragogų profesinės kompetencijos ir taikomi darbo metodai | Suorganizuotų ir/ar išklausytų mokymų skaičius asmenims, dirbantiems su suaugusiaisiais (ne mažiau kaip 1 per metus) | Savivaldybės biudžeto lėšos Kiti šaltiniai |
| 1.5. Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklų stebėseną, apimančią gyventojų švietimo poreikių, programų kokybės ir jų poveikio vertinimą | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Užtikrintas duomenimis grįstas NSŠ veiklų planavimas, programų kokybės gerinimas ir sprendimų priėmimas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir dalyvių patirtį | Atlikta suaugusiųjų švietimo poreikių ir programų kokybės vertinimo apklausa (ne rečiau kaip 1 kartą per dvejus metus); surinkta ne mažiau kaip 200 užpildytų anketų; parengta bent 1 apibendrinta metinė analizė | Savivaldybės biudžeto lėšos Kiti šaltiniai |
| 1.6. Informacijos apie NSŠ programas viešinimas Kretingos rajono švietimo centro ir kitų NSŠ teikėjų sklaidos kanaluose | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Padidėjęs gyventojų informuotumas | Bent 4 straipsniai per metus vietinėje spaudoje, nuolatinė sklaida socialiniuose tinkluose | Žmogiškieji ištekliai |
| 1.7. Dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo vykdomose programose | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono savivaldybės administracija | Užtikrintas dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo programinėse ir informacinėse veiklose | Dalyvauta bent 1 Švietimo mainų paramos fondo inicijuotoje veikloje per metus; parengta ir (ar) paskelbta informacija apie dalyvavimą programose | ES projektų lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Kitos lėšos |
| 2 uždavinys. Didinti gyventojų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas, stiprinant jų pilietinį tapatumą, kultūrinį pažinimą, sveikos gyvensenos įgūdžius bei skaitmeninį ir kalbinį raštingumą |  |  |  |  |  |
| 2.1. Organizuoti susitikimus, diskusijas, renginius, stiprinančius suaugusiųjų pilietiškumo kompetencijas | 2026–2028 m. | Kretingos rajono kultūros centras, Kretingos rajono Salantų kultūros centras, Kretingos muziejus, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos TAU, kiti Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Padidėjęs gyventojų pilietinis sąmoningumas ir pagilėjusios žinios apie demokratinius procesus | 5 renginiai, pasiekiant bent 150 unikalių dalyvių; 90 % dalyvių teigiamai vertina gautos informacijos naudingumą | Savivaldybės biudžeto lėšos ES projektų lėšos Kiti šaltiniai |
| 2.2. Sudaryti sąlygas įgyvendinti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo programas suaugusiems | 2026–2028 m. | Kretingos rajono visuomenės sveikatos biuras, Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyrius, Kretingos TAU, Kiti Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Padidėjęs gyventojų dalyvavimas renginiuose, ugdančiuose sveikatos stiprinimo kompetenciją | Įvykusių užsiėmimų skaičius – 5 | Savivaldybės biudžeto lėšos ES projektų lėšos Kiti šaltiniai |
| 2.3. Organizuoti veiklas, puoselėjančias vietos tapatumą ir kultūrinį paveldą, plėtojant kūrybiškumo bei meninės saviraiškos programas suaugusiesiems | 2026–2028 m. | Kretingos rajono kultūros centras, Kretingos rajono Salantų kultūros centras, Kretingos muziejus, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, VšĮ Šv. Antano dienos centras, Kretingos rajono senjorų bendruomenė, kiti Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Sustiprinta gyventojų kultūrinė savimonė, tautinis identitetas ir aktyvesnis įsitraukimas į paveldo pažinimo veiklas | 12 veiklų, iš kurių bent 4 vykdomos kaimiškosiose vietovėse | Savivaldybės biudžeto lėšos ES projektų lėšos Kiti šaltiniai |
| 2.4. Įgyvendinti skaitmeninio raštingumo ir praktinio dirbtinio intelekto (DI) įrankių naudojimo mokymus vyresnio amžiaus asmenims apie DI įrankių taikymą kasdienybėje, e. paslaugas ir saugumą | 2026–2028 m. | Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos rajono švietimo centras, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kretingos skyrius, Kiti Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Vyresnio amžiaus asmenys geba praktiškai naudotis technologijomis ir DI įrankiais | Organizuotų mokymų skaičius (bent 2 per metus) ne mažiau kaip 60 % dalyvių – vyresni nei 60 m. 80 % dalyvių sėkmingai atlieka praktinę užduotį naudojant DI įrankius | Savivaldybės biudžeto lėšos ES projektų lėšos Kiti šaltiniai |
| 2.5. Rengti užsienio kalbų mokymo kursus, orientuotus į gyventojų asmeninį tobulėjimą ir profesinį mobilumą | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Sustiprintos kalbinės kompetencijos, didinančios profesinį mobilumą | Sėkmingai kursus baigusių asmenų skaičius (bent 25 asmenys per metus), 85 % lankomumo rodiklis | Savivaldybės biudžeto lėšos Dalyvių lėšos Kiti šaltiniai |
| 2.6. Vykdyti aktyvią „Kursuok“ platformos ir „Krypties kompasas“ paslaugos sklaidą, skatinti NSŠ paslaugų teikėjus teikti programas platformoje | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kretingos skyrius, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Padidėjęs gyventojų įsitraukimas į valstybės finansuojamą mokymąsi ir karjeros planavimą | Parengtų ir išplatintų pranešimų skaičius NSŠ teikėjų tinklui (ne mažiau kaip 4 per metus) | Žmogiškieji ištekliai |
| 3 uždavinys. Stiprinti švietimo teikėjų tinklaveiką, skatinant bendrus projektus ir dalijimąsi gerąja patirtimi |  |  |  |  |  |
| 3.1. Plėtoti NSŠ paslaugų teikėjų iniciatyvinės grupės veiklą, organizuoti pasitarimus | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjų iniciatyvinė grupė | Užtikrintas nuoseklus ir sistemingas švietimo teikėjų bendradarbiavimas | Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 metiniai pasitarimai | Žmogiškieji ištekliai |
| 3.2. Organizuoti bendrus NSŠ paslaugų teikėjų renginius | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, NSŠ paslaugų teikėjai | Suformuotas NSŠ tinklas ir geresnis paslaugų žinomumas | Įvykusių bendrų renginių skaičius (2 renginiai per metus) | Savivaldybės biudžeto lėšos Kiti šaltiniai |
| 3.3. Sudaryti ir įgyvendinti nacionalinės suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių planą Kretingos rajone | 2026–2028 m. kasmet lapkričio mėn. | Kretingos rajono švietimo centras, NSŠ paslaugų teikėjai | Bendradarbiaujant NSŠ teikėjams, parengtas Kretingos rajono suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių planas; apie renginius plačiai informuoti savivaldybės gyventojai; kasmet augantis dalyvių skaičius renginiuose | Kasmet suorganizuota ne mažiau kaip 30 edukacinių renginių, įtraukti bent 6 teikėjai; bendras renginių dalyvių skaičius rajone – ne mažiau kaip 200 asmenų | Savivaldybės biudžeto lėšos Kiti šaltiniai |
| 3.4. Dalyvauti Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos veikloje | 2026–2028 m. | Kretingos rajono švietimo centras, Kretingos rajono NSŠ paslaugų teikėjai | Išplėstas profesinių ryšių tinklas ir sustiprintas bendradarbiavimas su kitomis suaugusiųjų švietimo institucijomis, perimant ir diegiant gerąją patirtį | Inicijuotų bendrų veiklų, projektų ar pasidalintos gerosios patirties atvejų skaičius | Savivaldybės biudžeto lėšos |

Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi  2026–2028 metų veiksmų plano

priedas

KRETINGOS RAJONO NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI

2026–2028 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Kretingos rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2026–2028 metų veiksmų plano stebėseną kartą per metus atlieka Kretingos rajono švietimo centras.

Kretingos rajono Švietimo centras analizuoja plano įgyvendinimo eigą, vertina pasiektus uždavinius ir einamųjų metų pabaigoje parengia veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą (1 lentelė), kurią pristato neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų iniciatyvinės grupės susirinkime.

1 lentelė. Veiksmų plano stebėsenos lentelė

| Uždavinys/priemonė | Rezultato vertinimo kriterijai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) | Pasiektas rezultatas ir jų kriterijai |  |  | Finansiniai ištekliai | Vykdytojas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |  |  |  |
| Uždavinys |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemonė |  |  |  |  |  |  |  |
| Priemonė |  |  |  |  |  |  |  |