Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrojo plano

2 priedas

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJŲ ATNAUJINIMO IR ĮDARBINIMO PLANAS

Siekiant įgyvendinti Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrojo plano pakeitimus, šis Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 35.2 punktu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Plano tikslas – laiku identifikuoti mokytojus, kuriems kyla rizika netekti darbo dėl mokyklų tinklo pertvarkos, užtikrinti jų įdarbinimo, perkvalifikavimo bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes, sudarant palankias sąlygas tęsti pedagoginę veiklą.

Įgyvendinant Planą laikomasi viešumo, skaidrumo, bendradarbiavimo, darbuotojų saugumo ir nuoseklumo principų.

| Eil. Nr. | Priemonė | Atsakingas | Įgyvendinimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengiamas mokytojų, galinčių netekti pedagoginio krūvio dėl mokyklų tinklo pertvarkos, sąrašas ir pateikiamas Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau –Švietimo skyrius) | Mokyklos vadovas, Švietimo skyrius | Iki sprendimo priėmimo dėl mokyklos reorganizavimo ar vidaus struktūros pertvarkymo |
| 2. | Teikiama ir viešinama aktuali informacija apie laisvas mokytojo pareigybes mokyklų interneto svetainėse ir ŠVIS sistemoje | Mokyklos vadovas, Švietimo skyrius | Nuolat |
| 3. | Atliekamas prognostinis pedagogų poreikio tyrimas | Švietimo skyrius, Mokyklos vadovas | Nuolat |
| 4. | Laikino mokytojų nedarbingumo ar personalo trūkumo atveju pavadavimą prioritetu skirti mokytojams, netekusiems darbo dėl tinklo pertvarkos | Mokyklos vadovas | Esant būtinybei |
| 5. | Esant būtinybei, tartis su socialines garantijas turinčiais mokytojais dėl jų tolesnės veiklos perspektyvų bei galimų darbo krūvių korekcijų | Mokyklos vadovas | Nuolat |
| 6. | Organizuojami individualūs pokalbiai su mokytojais, kuriems gali tekti keisti darbo vietą ar kvalifikaciją, aptariamos jų karjeros galimybės | Mokyklos vadovas | Nuolat |
| 7. | Skatinamas sistemingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas, dalykinių ir metodinių kompetencijų tobulinimas, motyvuojant naudotis valstybinių ir nevalstybinių institucijų rengiamomis akredituotomis programomis | Mokyklos vadovas, Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras | Nuolat |
| 8. | Vykdoma informacijos apie perkvalifikavimo programas sklaida, bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, sudaromos galimybės mokytojams pasirinkti paklausias specializacijas ir skiriamas finansavimas mokytojams, pageidaujantiems persikvalifikuoti, pasirenkant specialybę reikalingą Kretingos rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigose | Kretingos rajono savivaldybė, Mokyklos vadovas | Pagal poreikį |
| 9. | Skiriamas dalinis finansavimas Kretingos rajono savivaldybės pavaldume esančių švietimo įstaigų pedagogų kelionės išlaidų kompensavimui | Kretingos rajono savivaldybė | Pagal poreikį |
| 10. | Laikomasi nuostatos, kad mokyklų vadovai neturėtų papildomo darbo sutarties ir taip sudarytų galimybę turėti daugiau pamokų mokomųjų dalykų mokytojams | Kretingos rajono savivaldybė ir mokyklų vadovai | Kiekvienų mokslo metų pradžioje |
| 11. | Užtikrinama psichologinė ir konsultacinė pagalba mokytojams, susiduriantiems su karjeros pokyčiais | Švietimo centras | Nuolat |

____________________________